**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**NACRT**

**NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. GODINE**

**Zagreb, ožujak 2024.**

**SADRŽAJ**

[1. Uvod 3](#_Toc160632604)

[2. Opis razvojnih potreba i razvojnih potencijala 4](#_Toc160632605)

[3. Opis prioriteta javne politike 5](#_Toc160632606)

[4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2024. do 2027. godine 6](#_Toc160632607)

[5. Popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja 13](#_Toc160632608)

[6. Terminski plan provedbe 13](#_Toc160632609)

[7. Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu ciljeva i projekata od strateškog značaja 13](#_Toc160632610)

[8. Usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja 13](#_Toc160632611)

[9. Okvir za praćenje i vrednovanje 14](#_Toc160632612)

[10. Literatura 15](#_Toc160632613)

[Prilog 18](#_Toc160632614)

[Cilj 1 18](#_Toc160632615)

[Cilj 2 22](#_Toc160632616)

Cilj 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

[Cilj 4 29](#_Toc160632617)

[Cilj 5 34](#_Toc160632618)

[Cilj 6 38](#_Toc160632619)

[Cilj 7 48](#_Toc160632621)1

[Cilj 8 48](#_Toc160632621)

[Cilj 9 53](#_Toc160632622)

[Popis](#_Toc160632623) kratica…………………………………………………………………………………………………………………………………60

# 1. Uvod

Zaštita, promicanje i potpora dojenju je javnozdravstveni prioritet Republike Hrvatske, što se ogleda u dokumentima koje su Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske prihvaćali u proteklih petnaestak godina, a odnosili su se na potporu dojenju poput Nacionalne strategije razvoja zdravstva od 2012.–2020. godine („Narodne novine“, broj 116/12), Nacionalne populacijske politike („Narodne novine“, broj 132/06), Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te dvaju Programa za zaštitu i promicanje dojenja od 2015. do 2016. godine i od 2018. do 2020. godine. Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21) te Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. („Narodne novine“, broj 147/21), kao ključnim strateškim dokumentima Ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu MZ), koji utvrđuju posebne ciljeve, mjere, projekte i aktivnosti koje se planiraju provesti sa ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava i zdravstvenih ishoda populacije izrađen je Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2024. do 2027 godine (u daljnjem tekstu: Program). Provedba gore navedenih dokumenata dovela je do toga da su od 2007. do 2016. godine sva javna hrvatska rodilišta ispunila kriterije Fonda Ujedinjenih naroda za djecu (u daljnjem tekstu UNICEF) i Svjetske zdravstvene organizacije (u daljnjem tekstu: SZO) za dobivanje naziva „Rodilište - prijatelj djece“ (u daljnjem tekstu „RPD“), što je značajno postignuće ne samo na domaćem već i na međunarodnom planu. Vrlo važan dio za provođenje navedenog programa je pitanje marketinga i prodaje zamjena za majčino mlijeko, bočica i duda, duda varalica, dječje hrane za dohranu koji su regulirani Međunarodnim pravilnikom o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko Svjetske zdravstvene organizacije ( u daljnjem tekstu: *Kod SZO*) koji je donesen 1981. godine, kao i pripadajućim rezolucijama Svjetske zdravstvene skupštine (u daljnjem tekstu SZS) koje su donesene nakon 1981. godine. Hrvatski sabor donio je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18), koji je na snazi od 1. travnja 2019. godine kojim su regulirani pojedini aspekti marketinga i prodaje zamjena za majčino mlijeko. Pravilnicima koji proizlaze iz navedenog Zakona bit će reguliran marketing i prodaja i drugih proizvoda koji se koriste u ili za prehranu dojenčadi i male djece.

U mnogim se međunarodnim dokumentima govori o važnosti zaštite i promicanja dojenja u svijetu. SZO i UNICEF u Globalnoj strategiji za prehranu dojenčadi i male djece preporučuju dojenje kao jedinstveni način kojim se dojenčad opskrbljuje svim hranjivim sastojcima potrebnim za osiguranje zdravog rasta i razvoja tijekom prvih šest mjeseci (razdoblje isključivog dojenja) te nastavak dojenja uz odgovarajuću dohranu do dvije godine djetetova života, a i dulje ukoliko majka i dijete žele. U nedavno objavljenoj strategiji UNICEF-a za prehranu djece od 2020. do 2030. godine govori se o prehrani majki i djece kao ljudskom pravu pri čemu se velika važnost posvećuje dojenju i naglašava se da se globalno postotak isključivo dojenih u zadnjih deset godina povećao za 20%. Naročita se pažnja posvećuje neadekvatnom marketingu tvorničkih dojenačkih pripravaka i njegovu štetnom utjecaju na prehranu i zdravlje dojenčadi i male djece, majki i njihovih obitelji. Isto tako se u toj strategiji zagovaraju socijalne politike za zaštitu prehrane majki i djece, uz naročiti naglasak na odgovarajuću zaštitu majki i prehranu djece u razdoblju od koncepcije i sljedećih 1000 dana do dobi djeteta od tri godine. U toj se strategiji naglašava važnost zaštite majki dojilja i prirodne prehrane djece u izvanrednim situacijama kako bi se tijekom krize razvili mehanizmi zaštite prehrambenih potreba najosjetljivijih skupina djece i njihovih obitelji.

Što se prirodnih sposobnosti tiče, gotovo sve majke koje to žele mogu dojiti ukoliko imaju odgovarajuću potporu obitelji, zdravstvenog sustava i zajednice.Globalni akcijski plan SZO-a za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti od 2013. do 2020. godine također podupire promicanje i zaštitu dojenja u svjetlu cjeloživotne prevencije nezaraznih bolesti i značajne uloge dojenja u prevenciji pretilosti, koronarne bolesti srca, visokoga krvnog tlaka, dislipidemije, inzulinske rezistencije i nekih drugih bolesti. Postoje znanstveno utemeljeni dokazi da dojenje među ostalima smanjuje rizik razvoja pretilosti, kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti i nekih drugih nezaraznih bolesti kasnije u životu.

Isključivo dojenje prvih šest mjeseci među ostalima štiti od infekcija (srednjeg uha, upale pluća, proljeva) uz opskrbu hranjivim tvarima i energijom koji osiguravaju pravilan tjelesni i neurološki rast i razvoj djeteta. Nakon šest mjeseci dojenje omogućuje nastavak opskrbe odgovarajućom energijom i visokokvalitetnim hranidbenim tvarima koji zajedno s ostalom hranom koja se koristi u dohrani štiti dijete od gladi, pothranjenosti i pretilosti. Nastavak dojenja do dvije godine djetetova života i dulje ako to majka i dijete žele može imati značajno mjesto u osiguranju djetetovih hranidbenih potreba, uključujući više od trećine energetskih potreba, potreba za visoko nezasićenim masnim kiselinama, vitaminom A, kalcijem i riboflavinom. Osim toga dojenje djeluje povoljno i na zdravlje majki te smanjuje rizik razvoja raka dojke i raka jajnika u žena koje su dojile, a prema nekim istraživanjima i raka endometrija, a ti se učinci kumuliraju i veći su što je ukupno trajanje dojenja bilo duže.

Program „RPD“ SZO-a i UNICEF-a usredotočuje se na zaštitu, promicanje i potporu dojenju u ustanovama koje pružaju skrb majkama i novorođenčadi tako da se u njima provodi Deset koraka do uspješnog dojenja koji su 2018. godine revidirani. U prvom koraku revidirane inicijative se naglašava važnost pune primjene *Kod SZO-a* i relevantnih rezolucija SZS, kao i kontinuirano interno praćenje pridržavanja kliničkih praksi kojima se poštuje *Kod SZO*. Iste godine je SZS izdala rezoluciju WHA 71.71A u kojoj se naglašava važnost oživljavanja inicijative “RPD” te se podržavaju aktivnosti na donošenju učinkovitih mjera na nacionalnoj razini za prihvaćanje *Kod SZO-a* i odgovarajućih rezolucija SZS. Kako je ranije naglašeno, Kod SZO-a je skup propisa i preporuka kojima se regulira reklamiranje i prodaja industrijskih pripravaka mlijeka za dojenčad, bočica za hranjenje i dudica, duda varalica, te ostale hrane za dohranu dojenčadi.

# 2. Opis razvojnih potreba i razvojnih potencijala

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21) je dokument koji određuje kvalitetu života današnjih i budućih generacija u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu RH). Gospodarski i društveni razvoj u ravnoteži s prirodom predviđen unutar četiri razvojna smjera stvorit će prilike za sadašnje i buduće generacije, pri čemu će ljudi bit u središtu svih ulaganja. U okviru drugog razvojnog smjera „Jačanje otpornosti na krize“ kaže se da će usmjerenost na jačanje otpornosti na krize dovesti do podizanja kvalitete života za sve građane. Tome će pridonijeti poboljšanje zdravlja građana, podizanje razine društvenih usluga i promicanje društvene uključenosti, kao i borba protiv siromaštva te stvaranje poticajnog okruženja za obitelj, demografsku obnovu i primjerene razine mirovina. Važan doprinos bit će i povećana sposobnost javnih službi za prevenciju različitih sigurnosnih prijetnji i reagiranje na njih. Razvojnom smjeru „Jačanje otpornosti na krize“ pridonosit će politike usmjerene prema ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva:

1. zdrav, aktivan i kvalitetan život,
2. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, te
3. sigurnost za stabilan razvoj.

U sklopu Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Narodne novine“, broj 147/21) planirano je pet posebnih ciljeva od kojih je 1. posebni cilj naziva „Bolje zdrave životne navike i učinkovitija prevencija bolesti“. Unaprjeđenje mjera promicanja zdravlja i prevencije bolesti ključan je korak u postizanju zacrtanog cilja poboljšanja zdravstvenih ishoda u populaciji. Promicanjem zdravih životnih navika i mjerama prevencije vodećih uzroka pobola i smrtnosti teži se povećanju očekivanog trajanja života, ali i kvalitete povećanjem broja godina zdravog života odnosno godina bez bolesti i/ili invaliditeta. Promicanje zdravlja obuhvaća i potporu dojenju kako bi se dodatno doprinijelo zdravlju djece i majki. U svrhu ostvarenja navedenog Posebnog cilja 1. jedna od mjera je: „Promicanje zdravih životnih navika“, koja obuhvaća i potporu dojenju.

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. („Narodne novine“, broj 78/21), u Komponenti 5. Zdravstvo, naglašeno je da je vodeći javnozdravstveni problem u RH rak, koji je drugi najčešći uzrok smrtnosti (nakon kardiovaskularnih bolesti) i odgovoran je za 27 % smrtnih slučajeva u RH u 2018. godini. Godišnje u RH dijagnozu maligne bolesti dobije više od 24.000 građana. Vodeći je uzrok smrtnosti kod osoba mlađih od 65 godina te odgovoran za 50 % smrtnih slučajeva kod žena i 35 % kod muškaraca. Strateški cilj usmjeren je na poboljšanje zdravlja građana tijekom cijeloga života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka u RH na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Usvojen je Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. („Narodne novine“, broj 141/20) radi smanjenja pobola i smrtnosti od raka te su sadržaji iz tog okvira, kao i ostalih nacionalnih programa uzeti u obzir prilikom izrade ovog Nacionalnog programa i ostalih akata strateškog planiranja. Pri tome se ne bi smjela izgubiti iz vida činjenica utjecaja dojenja kao primarne prevencije na pojavnost onih vrsta raka u žena (raka dojke i raka jajnika) koji su najčešći uzroci pobola i smrti u toj populaciji. U meta analizi kojom je obuhvaćeno 47 istraživanja iz 30 zemalja za svakih 12 mjeseci dojenja rizik od invazivnog raka dojke smanjuje se za 4% čime bi se godišnje moglo spasiti više od 20 000 života žena.

# 3. Opis prioriteta javne politike

Ovaj Program temelji se na nacionalnim strateškim dokumentima spomenutim u prethodnome poglavlju u kojima su određeni strateški pravci i strateški ciljevi, te na međunarodnim dokumentima SZO-a. Program ima za cilj povećati učestalost isključivog i ukupnog dojenja. Prema globalnim ciljevima SZO-a za unapređenje prehrane do 2025. godine postavljen je cilj povećanja učestalosti isključivog dojenja u svijetu u prvih šest mjeseci na 50 %. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu HZJZ) u RH je 2013. u dobi od 3 do 5 mjeseci isključivo dojeno 58,2% dojenčadi, a 2017. godine njih 71,7%. Cilj o povećanju isključivog dojenja u svijetu u prvih 6 mjeseci života na 50 % ponovljen je u rezolucijama SZS 69.9 iz 2016. godine i SZS 71.71A iz 2018. godine.

Ovaj Program je dokument kojim se utvrđuju strateški pravci, ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti na zaštiti i promicanju dojenja u RH usmjerene na ostvarivanje svih dobrobiti koje dojenje ima sa stajališta zdravlja, gospodarstva, ekologije i mnogih drugih aspekata.

Opći cilj Programa je ostvarivanje ideje prema dojenju usmjerenog društva provođenjem mjera za ostvarivanje ciljeva kako bi se ostvarili podciljevi predviđeni ovim Programom i u ovim složenim uvjetima pandemije COVID-19 i nakon potresa u Zagrebu i Banovini.

Mjere koje se planiraju poduzeti u razdoblju provedbe ovog Programa usmjerene su na osiguranje održivosti programa zaštite, potpore i promicanja dojenja u rodilištima i jedinicama intenzivne neonatalne njege i jedinicama intenzivnog neonatalnog liječenja (u daljnjem tekstu JINNJ/JINL) te stvaranje pretpostavki za dosljednu primjenu *Koda SZO-a* u RH. Osim toga potrebno je planirati nastavak rada na poboljšanju uvjeta rađanja sa stajališta ljudskih prava u rodilištima u Republici Hrvatskoj uvođenjem novog programa „Rodilište - prijatelj majki i djece“ (u daljnjem tekstu „RPMD“), uz poticanje dojenja na dječjim odjelima bolnica i u zajednici te raditi na unaprjeđenju sustava praćenja i evaluacije stopa dojenja i prehrane dojenčadi i male djece.Posebnu pozornost valja posvetiti radu prve Banke humanog mlijeka (u daljnjem tekstu BHM) u RH na nastavku prikupljanja i distribucije darovanog humanog mlijeka. Za održivost programa zaštite, promicanja i potpore dojenju važno je osnivanje nacionalnog referentnog središta za planiranje, provođenje i koordinaciju edukacije zdravstvenih djelatnika i roditelja kako tijekom trudnoće tako i prije planirane trudnoće od vrtićke do studentske dobi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb (u daljnjem tekstu: KBC Zagreb) kao najvećoj ustanovi te vrste u RH u kojoj bi se obrazovali kadrovi za provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika u svim programima promicanja dojenja u RH kao i nacionalni ocjenjivači koji bi se bavili evaluacijom (kvalitetom) provođenja navedenih programa sa svrhom certificiranja ustanova unutar zdravstvenoga sustava koje ih žele provoditi.

Strateški pravci Programa koje RH ističe kao iznimno značajne u području zaštite i promicanja dojenja su:

1. održivost programa promicanja dojenja u zdravstvenome sustavu s naročitim naglaskom na program „RPD“,

2. uvođenje *Kod-a SZO*  u pravnu regulativu RH ,

3. osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici,

4. sustav praćenja i evaluacije u provođenju svih posebnih ciljeva Programa .

# 4. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Programa

4.1. Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti Programa su:

**Cilj 1: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine**

**Podcilj 1.: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine**

***Mjera 1.: Osigurati provedbu revidiranog programa „RPD“***

Aktivnost 1: Uspostaviti nacionalnog koordinatora i koordinacijski tim u rodilištu za provedbu revidiranog programa „RPD“

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti *online* platformu za praćenje provedbe programa „RPD“ u rodilištima

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPD“ sukladno novim preporukama

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program “RPD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema Nacionalnom ocjenjivačkom timu u programu „Rodilište - prijatelj djece“ i programu „Savjetovalište za djecu - prijatelj dojenja“ Ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu NOT) jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem *online* platforme

***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za potporu dojenju sukladno revidiranom programu „RPD“***

Aktivnost 1.: Prijevod na hrvatski jezik i *online* dostupnost *„Priručnika za edukaciju osoblja rodilišta“*

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje naziva edukatora za dojenje za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladnorevidiranom programu„RPD“

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima revidiranog programa „RPD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili *online*)

**Podcilj 2.: Provedba ponovnih vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa**

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“***

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“, uz poseban naglasak na *online* način ocjenjivanja rodilišta kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPD“ sukladno revidiranom programu „RPD“

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju naziv edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

**Cilj 2: Promicanje dojenja u JINNJ/JINL i provedba programa„Rodilište - prijatelj djece za odjele neonatologije“ (u daljnjem tekstu „neo-RPD“) sukladno *revidiranom programu* iz 2018. godine te kriterijima i standardima iz 2020. godine**

**Podcilj 1.: Provođenje programa „neo-RPD“ sukladno revidiranom programu iz 2018. godine te kriterijima i standardima iz 2020. godine**

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta JINNJ/JINL za promicanje dojenja i provedbu programa “ neo-RPD“***

Aktivnost 1: Osmisliti, usvojiti i primijeniti protokole za provedbu programa „neo-RPD“

Aktivnost 2: Provesti edukaciju radnika JINNJ/JINL za program „neo-RPD“ i edukaciju zdravstvenih radnika koji će bit ovlašteni za procjenu kompetencija radnika (edukatori za dojenje)

Aktivnost 3: Unaprijediti primjenu načela skrbi usmjerene na obitelj uključivo osnaživanje uloge roditelja

Aktivnost 4: Osmisliti i uvesti *online* platformu za praćenje provedbe praksi programa „neo-RPD“ u JINNJ/JINL

**Podcilj 2.: Provedba vanjskih ocjena JINNJ/JINL i praćenje provedbe programa „neo-RPD“**

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranim kriterijima i standardima programu „neo-RPD“***

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranom programureviziji programa i novim kriterijima ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine, uz poseban naglasak na *online* način ocjenjivanja kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL za naziv „neo-RPD“ sukladno revidiranom programui kriterijima i standardima za odjele neonatologije od 2020. godine

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju naziv edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika JINNJ/JINL

**Cilj 3: Unaprijediti rad BHM i osnovati Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb**

**Podcilj 1.: Unaprijediti rad BHM**

***Mjera 1.: Poticati rad BHM i primjenu darovanog humanog mlijeka na nacionalnoj razini sukladno Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 144/12) te Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 57/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13 i 138/23) i Pravilnika o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća („Narodne novine“, broj 12/17)***

Aktivnost 1: Aktivnosti na prikupljanju, obradi i distribuciji darovanog humanog mlijeka i izvješćivanje o provedenim aktivnostima BHM

**Podcilj 2.: Osnovati Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb**

***Mjera 1.: Unaprijediti potporu dojenju i edukaciju o dojenju osnivanjem Referentnog centra MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb***

Aktivnost 1: Stvaranje uvjeta za dodjelu naziva Referentnog centra MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb

**Cilj 4: Pokretanje programa „RPMD“ u RH**

**Podcilj 1.: Pokretanje programa „RPMD“ u rodilištima**

***Mjera 1.: Osigurati provođenje programa “RPMD” u rodilištima***

Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“, kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti *online* platformu za praćenje provedbe programa „RPMD“ u rodilištima

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPMD“

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPMD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem *online* platforme

***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za provedbu programa „RPMD“***

Aktivnost 1.: Priprema *online* i tiskanog izdanja „Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ i poticanje zdravstvenih radnika rodilišta na edukaciju

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje naziva edukatora za provedbu programa „RPMD“ za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno kriterijima programa „RPMD“

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima „Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ za program „RPMD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili *online)*

**Podcilj 2.: Provedba vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa „RPMD“**

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“ svake četiri godine***

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“, uz poseban naglasak na *online* način ocjenjivanja rodilišta kao inovativan metodološki pristup ocjenjivanju i hibridnom ocjenjivanju

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) za samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPMD“ sukladno preporukama nakon provedenog pilot projekta programa „RPMD“ u četiri hrvatska rodilišta 2017. godine

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a u edukaciji za stjecanje naziva edukator za provođenje programa „RPMD“ u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

**Cilj 5: Prehrana dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama**

**Podcilj 1.: Podupirati prirodnu prehranu dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija**

***Mjera 1.: Usvojiti smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama***

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za pisanje preporuka o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama

**Podcilj 2.: Osigurati primjenu *Koda SZO-a* tijekom izvanrednih situacija**

***Mjera 1.: Donošenje propisa kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija***

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava primjena *Koda SZO-a* tijekom izvanrednih situacija

**Podcilj 3.: Osigurati međuresornu suradnju i koordinaciju djelovanja u izvanrednim situacijama**

***Mjera 1.: Donošenje propisa kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama***

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama

**Cilj 6: Uvođenje *Koda SZO-a*  i pripadajućih rezolucija SZS u pravnu regulativu RH**

**Podcilj 1.: Primjena *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS u RH**

***Mjera 1.: Donošenje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO-a i pripadajuće rezolucije SZS i praćenje kršenja njihove primjene***

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za izradu pravnih akata kojima bi *Kod SZO-a* postao dio nacionalne legislative sukladno rezoluciji SZS 45.34.

Aktivnost 2: Praćenje kršenja *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS

Aktivnost 3: Mogućnost *online* prijave kršenja *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS–a

**Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u okviru zdravstvenog sustava**

**Podcilj 1.: Humanizacija bolničkog liječenja djece i osnaživanje zdravstvenog sustava za nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta**

***Mjera 1.: Provedba humanizacije boravka djece i programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenju na dječjim bolničkim odjelima „Za osmijeh djeteta u bolnici“***

Aktivnost 1: Evaluacija postojećih dokumenata, kriterija i evaluacijskih timova u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“

Aktivnost 2: Ocjena ustanova koje su iskazale interes za sudjelovanje u akciji i ponovna ocjena ustanova koje su ranije ocijenjene

***Mjera 2.: Edukacija zdravstvenih djelatnika za stjecanje certifikata 'Međunarodno priznata savjetnica za dojenje' (International Board Certified Lactation Consultant (u daljnjem tekstu IBCLC savjetnica za dojenje)***

Aktivnost 1: Provođenje tečaja “Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju“ namijenjenog edukaciji budućih IBCLC savjetnica za dojenje

***Mjera 3.: Promicanje dojenja kroz rad Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje (u daljnjem tekstu HUSD)***

Aktivnost 1. Povećanje kvalitete edukacije i potpore dojenju na svim razinama u zdravstvenom sustavu

**Podcilj 2.: Osnaživanje nastavka potpore majkama, novorođenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarnama**

***Mjera 1.: Nastavak i unaprjeđenje programa „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)***

Aktivnost 1: Ažuriranje i revizija Priručnika i drugih dokumenata o provedbi programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine )

Aktivnost 2: Edukacija i nastavak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine )

***Mjera 2.: Osmisliti program ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“***

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u ginekološkim ordinacijama iz primarne zdravstvene zaštiteza stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

***Mjera 3.: Osmisliti i provesti program zaštite, promicanja i potpore dojenja u ljekarnama za stjecanje naziva „Ljekarna - prijatelj dojenja“***

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ljekarni u zaštiti, promicanju i potpori dojenja za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ljekarne u zaštiti, promicanju i potpori dojenja za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, promicanja i potpore dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u ljekarnama

**Cilj 8: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici**

**Podcilj 1.: Nastavak potpore dojenju majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici osnivanjem grupa za potporu dojenju**

***Mjera 1.: Nastavak aktivnosti na osnivanju novih grupa za potporu dojenja u različitim dijelovima RH***

Aktivnost 1: Organizacija tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju

Aktivnost 2. Koordinacija i praćenje rada grupa za potporu dojenju na području cijele RH

**Podcilj 2.: Osigurati uvjete za uvođenje sadržaja o dojenju u obrazovni sustav i nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici**

***Mjera 1.: Analizirati postojeće sadržaje o dojenju u srednjim strukovnim školama***

Aktivnost 1: Izraditi izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola

***Mjera 2.: Osigurati nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici***

Aktivnost 1: Osnovati povjerenstvo za ocjenu sadržaja o dojenju u programima tečajeva zdravstvenog prosvjećivanja i promidžbenih materijala o dojenju u zajednici

**Podcilj 3.: Osigurati potporu dojenju o*r*ganizacijom obilježavanja tjedna dojenja i pružanjem financijske potpore organizacijama civilnog društva *(u daljnjem tekstu OCD)* u svrhu promicanja važnosti dojenja**

***Mjera 1.: Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja uz pružanje financijske potpore OCD-a u svrhu promicanja važnosti dojenja***

Aktivnost 1: Obilježavanje međunarodnog tjedna dojenja od 1. do 7. kolovoza

Aktivnost 2: Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada

Aktivnost 3: Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja

**Podcilj 4.: Potpora trudnicama, majkama i obiteljima od strane OCD-a**

***Mjera 1.: Poticanje kvalitetne potpore u dojenju koju pružaju OCD-i***

Aktivnost 1: Uspostava kriterija za financiranje programa OCD-a u području dojenja

**Cilj 9: Sustav praćenja i evaluacije u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju u RH**

**Podcilj 1.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom i izvanbolničkom sustavu**

***Mjera 1.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom sustavu (rodilištima)***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o učestalosti dojenja u rodilištima iz prijava poroda (u daljnjem tekstu Obrasca JZ-POR) te uskladiti i prilagoditi definicije prehrane dojenčadi i male djece s definicijama SZO-a

***Mjera 2.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u izvanbolničkom sustavu***

Aktivnost 1: Podatak o prehrani dojenčadi i male djece usklađen s definicijom prehrane SZO-a uključiti u komunikacijsku poruku koja se iz djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske (opće) medicine šalje u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu CEZIH)

**Podcilj 2.: Praćenje podataka o prikupljanju i distribuciji darovanog humanog mlijeka u BHM**

***Mjera 1.: Praćenje broja darivateljica humanog mlijeka, prikupljenih i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka u BHM***

Aktivnost 1: Praćenje količina prikupljenog darovanog humanog mlijeka u BHM sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13 i 138/23)

**Podcilj 3.: Praćenje podataka o provedenoj evaluaciji u programima dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu, sustavu primarne zdravstvene zaštite te dojenju dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama i praćenje podataka o kršenju *Koda SZO-a***

***Mjera 1.: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, promicanja i potpore dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „ RPD“

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih JINNJ/JINL za stjecanje naziva „neo-RPD“

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „RPMD “

Aktivnost 4: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih dječjih odjela za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“

***Mjera 2.: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, promicanja i potpore dojenja u izvanbolničkom zdravstvenom sustavu***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih i ponovno ocijenjenih „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih savjetovališta za žene za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ u ginekološkim ordinacijama iz primarne zdravstvene zaštite

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih ljekarni za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

***Mjera 3.: Evaluacija u programima zaštite, promicanja i potpore dojenja tijekom izvanrednih situacija***

Aktivnost 1: Praćenje potpore prehrani dojenčadi i male djece podupirući par majka dijete tijekom izvanrednih situacija uz osiguranje zaštite, promicanja i potpore dojenju te osiguranje odgovarajuće umjetne prehrane kada je to potrebno uz naročiti naglasak na higijenskoj pripremi i čuvanju hrane te donacijama dojenačke hrane i pridržavanja *Koda SZO-a*

***Mjera 4.: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razini, uz praćenje nedozvoljenih marketinških aktivnosti proizvođača svih proizvoda koji su u dosegu Koda SZO-a***

Aktivnost 1: Praćenje nepridržavanja marketinških i drugih nedozvoljenih aktivnosti proizvođača dječje hrane, duda, duda varalica, bočica sukladno odredbama postojećih zakona u RH i *Koda SZO-a* s pripadajućim rezolucijama SZS. Za lakše razumijevanje strukture ciljeva, podciljeva, mjera i aktivnosti oni su prikazani kao tablice u nastavku i dijagrami toka koji se nalaze u prilogu ovoga Programa

Ciljevi, podciljevi, mjere i aktivnosti prikazani su Prilogu u tablicama na kraju dokumenta. Nakon svake tablice slijedi dijagram tijeka radi lakšeg praćenja podciljeva, mjera i aktivnosti.

4.2. Proces donošenja Programa

Proces donošenja ovoga Programa temelji se na evaluaciji Nacionalnih programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2015. do 2016. i od 2018. do 2020. godine.

U svrhu izrade ovoga Programa , MZ je osnovalo Radnu skupinu, koju su činili predstavnici Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja Ministarstva zdravstva, u kojem se nalaze predstavnici nevladine udruge Roditelji u akciji - RODA (u daljnjem tekstu RODA), liječnici pedijatri, ginekolozi i neonatolozi, obiteljski liječnici, patronažne sestre, IBCLC savjetnice za dojenje i drugi koji su bili podijeljeni u pet užih radnih tijela koja su radila na definiranju ciljeva, podciljeva, mjera i aktivnosti, a uz članove Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja MZu uža radna tijela imenovani su u svrhu poboljšanja kvalitete rada i eksperti koji nisu članovi Povjerenstva za zaštitu i promicanje dojenja, a koji su svojim znanjem doprinijeli kvaliteti predloženog dokumenta.

Na taj način je Program odraz suradnje svih dionika koji djeluju u područjima od značaja za unapređenje dojenja i isti su eksperti za različita područja dojenja, sa svrhom zaštite, promicanja i potpore dojenja u RH.

# 5. Popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja

Svaki od ciljeva Programa je prikazan u tablicama te je navedeno 9 ciljeva, 21 podcilj, 32 mjere i 69 aktivnosti. Sve to je prikazano grafički u grafikonima tijeka u prilogu ovoga Programa radi lakšeg snalaženja.

# 6. Terminski plan provedbe

Terminski plan provedbe prikazan je za svaku od 69 aktivnosti u razdoblju koje je omeđeno razdobljem primjene Programa od 2024. do 2027. godine. Za realizaciju većine aktivnosti potrebna je aktivnost MZ-a i brojnih partnera. Osim toga se očekuje veliki angažman drugih ministarstava RH, agencija, sveučilišta, zdravstvenih ustanova i jedinica lokalne područne (regionalne) samopurave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) uz suradnju nevladinih organizacija i udruga, tako da se radi o multisektorskoj suradnji, koja zahtijeva koordinaciju među brojnim sudionicima procesa odnosno aktivnosti među istima.

# 7. Indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu ciljeva i projekata od strateškog značaja

Financijski plan je prikazan u tablicama.

# 8. Usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja

Kao što je navedeno u uvodu Programa, on se naslanja na brojne nacionalne i međunarodne dokumente važne za njegovo ostvarivanje. Prvenstveno se to odnosi na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“ broj 13/21). U drugom razvojnom smjeru spomenute strategije „Jačanje otpornosti na krize“ pridonosit će politike usmjerene prema ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva:

1. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
2. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, te
3. Sigurnost za stabilan razvoj.

Kako je naglašeno u Komponenti 5. Zdravstvo, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. („Narodne novine“, broj 78/21) vodeći javnozdravstveni problem u RH, koji je drugi najčešći uzrok smrtnosti (nakon kardiovaskularnih bolesti). Usvojen je Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. („Narodne novine“, broj 141/20) radi smanjenja pobola i smrtnosti od raka te su sadržaji iz ovog okvira, kao i ostalih nacionalnih programa uzeti u obzir prilikom izrade ovog Programa. Prirodna prehrana u žena predstavlja primarnu prevenciju raka dojke i jajnika čija se učestalost smanjuje s povećanjem učestalosti kumulativnog dojenja tijekom života žene.

U Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021.-2027. godine i Akcijskom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine („Narodne novine“, broj 147/21) jedan dio je posvećen zaštiti, promicanju i potpori dojenju nastavkom provođenja projekata koji su dio ovoga programa, pri čemu je naglašeno da je jako značajno osigurati održivost tih programa unutar zdravstvenoga sustava kao i unutar zajednice, kako bismo postali društvo usmjereno prema zaštiti, promicanju i potpori dojenju.

# 9. Okvir za praćenje i vrednovanje

Cilj 9. ovoga Programa posvećen je evaluaciji provođenja Programa koji su njegov sastavni dio. Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja će jednom godišnje izvješćivati ministra zdravstva o provedbi svih aktivnosti predviđenih Programom, te će analizirati njihovu realizaciji u skladu s proklamiranim rokovima. U slučaju neispunjavanja rokova dat će se preporuke za nastavak provođenja svih aktivnosti sa čijom realizacijom se kasni, kako bi se ispunila sva dana obećanja i unaprijed određeni rokovi.

# **10. Literatura**

1. Grgurić J. Novi programi za promicanje dojenja. Paediatr Croat. 2014; 58 (Supl 1): 151-158.
2. Grguric J, Zakarija Grkovic I, Pavicic Bosnajk A, Stanojevic M. A multifaced approach to evitalizing the Baby-Friendly Hospiat Initiative in Croatia. J Hum Lact 2016;32 (3):568-73.DOI: 10.1177/0890334415625872.
3. Zakarija-Grković I, Boban M, Janković S, Ćuže A, Burmaz T. Compliance With WHO/UNICEF BFHI Standards in Croatia After Implementation of the BFHI. J Hum Lact. 2018 Feb;34(1):106-115. doi: 10.1177/0890334417703367.
4. Zakarija-Grković I, Cattaneo A, Bettinelli ME, Pilato C, Vassallo C, Borg Buontempo M, et al. Are our babies off to a healthy start? The state of implementation of the Global strategy for infant and young child feeding in Europe. Int Breastfeed J. 2020 Jun 4;15(1):51. doi:10.1186/s13006-020-00282-z.
5. World Health Organization, UNICEF (2003). Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf?sequence=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
6. United Nations Children’s Fund. (UNICEF). Nutrition, for Every Child: UNICEF Nutrition Strategy 2020–2030. UNICEF, UNICEF, New York, 2020.
7. World Health Organization (2013). Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases: 2013–2020. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236\_eng.pdf;jsessionid=8E3F6EFBD7DE807BB84E40D201F8EB0E?sequence=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
8. Čatipović M, Voskresensky Baričić T, Rokvić S, Grgurić J. Adolescents' Knowledge of Breastfeeding and Their Intention to Breastfeed in the Future. Children (Basel). 2017 Jun 20;4(6):51. doi: 10.3390/children4060051.
9. Peters SAE, Yang L, Guo Y, Chen Y, Bian Z, Du J, Yang J, Li S, Li L, Woodward M, Chen Z. Breastfeeding and the Risk of Maternal Cardiovascular Disease: A Prospective Study of 300 000 Chinese Women. J Am Heart Assoc. 2017 Jun 21;6(6):e006081. doi: 10.1161/JAHA.117.006081.
10. World Health Organization (2008). Indicators for Assessing Infant and Young Child Practices. Dostupno na: http://www.who.int/maternal\_child\_adolescent/documents/9789241596664/en/ (Pristupljeno 12.11.2020.)
11. World Health Organization (2018). Ten Steps to Successful Breastfeeding. Dostupno na: http://www.who.int/nutrition/bfhi/bfhi-poster-A2.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
12. World Health Organization, UNICEF (2018). Implementation Guidance: Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding in Facilities Providing Maternity and Newborn Services: The Revised Baby-Friendly Hospital Initiative. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272943/9789241513807-eng.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
13. World Health Organization, UNICEF. Information Note: Clarification on the classification of follow-up formulas for children 6–36 months as breast-milk substitutes. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275875/WHO-NMH-NHD-18.11-eng.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
14. Unar-Munguía M, Torres-Mejía G, Colchero MA, González de Cosío T. Breastfeeding Mode and Risk of Breast Cancer: A Dose-Response Meta-Analysis. J Hum Lact. 2017 May;33(2):422-434. doi: 10.1177/0890334416683676.
15. Modugno F, Goughnour SL, Wallack D, Edwards RP, Odunsi K, Kelley JL, et al. Breastfeeding factors and risk of epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2019 Apr;153(1):116-122. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.01.017.
16. Babic A, Sasamoto N, Rosner BA, Tworoger SS, Jordan SJ, Risch HA, Harris HR, et al. Association Between Breastfeeding and Ovarian Cancer Risk. JAMA Oncol. 2020 Jun 1;6(6):e200421. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.0421.
17. Ma X, Zhao LG, Sun JW, Yang Y, Zheng JL, Gao J, et al. Association between breastfeeding and risk of endometrial cancer: a meta-analysis of epidemiological studies. Eur J Cancer Prev. 2018 Mar;27(2):144-151. doi: 10.1097/CEJ.0000000000000186.
18. World Health Organization (2017). The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes: Frequently Asked Questions. Dostupno na: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-17.1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
19. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine. NN 13/2021 od 11.2.2021. Dostupno na: <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html> (Pristupljeno 22.6.2021.
20. IFE Core Group: Infant and Young Child Feeding in Emergencies: Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Program Managers, Version 3; 2017.Dostupno na: https://www.ennonline.net/attachments/3127/Ops-G\_English\_04Mar2019\_WEB.pdf (Pristupljeno: 10.01.2021.
21. Jelušić R. Podrška dojenju i prehrani male djece u kriznim situacijama. Iskustva stečena tijekom migrantsko-izbjegličke krize u Hrvatskoj 2015. i 2016. godine. Roda: Zagreb 2017. Dostupno na:http://www.roda.hr/udruga/events/dogadanja/podrska-dojenju-i-prehrani-male-djece-u-kriznim-situacijama-predstavljanje-prirucnika.html (Pristupljeno 5.1.2021.
22. Pavičić Bošnjak A, Grgurić J, Stanojević M, UNICEF projektni im za program „Rodilište - prijatelj djece“. COVID 19: preporuke o dojenju. <https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-i-dojenje_HR-2.pdf>
23. Stanojević M, Pavičić Bošnjak A, Grgurić J. Dojenje u izvanrednim situacijama s osvrtom na nedavne humanitarne krize i pandemiju virusa COVID-19. Paediatr Croat.2020;64:88-93.
24. Vlada Republike Hrvatske. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Dostupno na: <https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896> (Pristupljeno 26.6.2021.
25. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. Lancet. 2002;360(9328):187-195. doi: 10.1016/S0140-6736(02)09454-0.
26. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, Murch S, Sankar MJ, Walker N, Rollins NC; Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):475-90. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01024-7.
27. World Health Organization, UNICEF (2014). Global Nutrition Targets 2025: Breastfeeding Policy Brief. Dostupno na: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149022/WHO\_NMH\_NHD\_14.7\_eng.pdf?ua=1 (Pristupljeno 12.11.2020.)
28. Konjarik Z, Pavičić Bošnjak A, Grgurić J. Ordinacije primarne zdravstvene zaštite “Savjetovalište za djecu– prijatelj dojenja”. Paediatr Croat. 2015;59 (supl 2):59- 62.
29. Grgurić J. Prilog raspravi o zdravstvenim aspektima demografske politike. Paediatr Croat. 2020;64(2):51-55.
30. Nyqvist K H, Maastrup R, Hansen M N, Haggkvist A P, Hannula L, Ezeonodo A, et al. The Neo‐BFHI: The Baby‐Friendly Hospital Initiative Expanded For Neonatal Intensive Care. 2015;Retrieved from http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi (Pristupljeno 12.11.2020.)
31. Stanojević M. Rodilište – prijatelj majki i djece - Priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike rodilišta. Drugo dopunjeno izdanje. Ured UNICEF-a za Hrvatsku: Zagreb, 2021.
32. Golubić Ćepulić B, Novoselac J, Pavičić Bošnjak A, Leskovar I, Gojčeta K, Rimac V. Banka humanog mlijeka u Hrvatskoj: prva iskustva. Paediatr Croat. 2020;64:103-110.

# Prilog

Tablice od 1 do 9 i dijagrami tijeka za svaki od devet ciljeva Programa

## Cilj 1: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja javnih rodilišta u kojima se provodi program „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine | | **Početna vrijednost:**  U nijednom od 31 javnog rodilišta u RH ne provodi se revidirani program „RPD“ | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  U 10 od 31 javnog rodilišta  (povećanje za 32,3%) proveden je revidirani program „RPD“ iz 2018. godine što je rezultiralo povećanjem isključivog dojenja za 1% pri otpustu iz rodilišta | |
| ***Mjera 1.: Osigurati provedbu revidiranog programa „RPD“*** | | | | | | |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu revidiranog programa „RPD“ sukladno novim preporukama SZO od 2018. godine uključujući uspostavu nacionalnog koordinatora, edukaciju zdravstvenih radnika te ocjenjivanje rodilišta. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Uspostaviti nacionalnog koordinatora i koordinacijski tim u rodilištu za provedbu revidiranog programa „RPD“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Imenovati nacionalnog koordinatora i koordinacijski tim u rodilištu | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije uspostavljen sustav koordinacije | | Uspostavljen je sustav koordinacije |
| *Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe programa „RPD“ u rodilištima* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Isključivo dojeno u rodilištima 83% novorođenčadi | | Isključivo dojeno u rodilištima 84% novorođenčadi |
| *Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPD“ sukladno novim preporukama* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Isključivo dojeno u rodilištima 83% novorođenčadi | | Isključivo dojeno u rodilištima 84% novorođenčadi |
| *Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online* platforme | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj rodilišta čiji su koordinatori za program „RPD“ poslali izvješća NOT-u na standardiziranom obrascu jedanput godišnje | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedno rodilište nije izvjestilo o provedbi programa „RPD“ prema NOT-u | | 10 (32,3%) od 31 javnog rodilišta izvijestilo je NOT o provedbi programa „RPD“ na standardiziranom obrascu ili online |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za potporu dojenju sukladno revidiranom programu „RPD“*** | | | | |
| Opis mjere: Zdravstveni radnici stručno su osposobljeni za provođenje programa „RPD“ prema dosadašnjim kriterijima i to su uspješno savladali jer su sva javna rodilišta dobila naziv „RPD“ a neka od njih su i ponovo ocijenjena prema starim kriterijima. Sada je potrebno educirati zdravstvene radnike sukladno novim revidiranim koracima inicijative „RPD“ te novim edukacijskim materijalima koje je SZO objavila 2020. godine. | | | | |
| *Aktivnost 1.: Prijevod na hrvatski jezik i online dostupnost „Priručnika za edukaciju osoblja rodilišta“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ | Učestalost isključivo dojene novorođenčadi na otpustu iz rodilišta povećana je za 1% na kraju promatranog razdoblja | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Isključivo dojeno u rodilištima 83% novorođenčadi | Isključivo dojeno u rodilištima 84% novorođenčadi |
| *Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje naziva edukatora za dojenje za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno revidiranom programu “ RPD“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelj:**  zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija članova koordinacijskih timova sukladno revidiranom programu „RPD“ za stjecanje naziva edukatora za dojenje | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Edukacija nije provedena u nijednom rodilištu i nema edukatora za dojenje | Edukacija članova koordinacijskih timova provedena u 10 (32,3%) od 31 rodilišta s 50% zdravstvenih radnika koordinacijskih timova koje je pohađalo tečaj i steklo naziv edukator za dojenje |
| *Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima revidiranog programa „RPD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelj:**  zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija radnika sukladno revidiranom programu „RPD“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedno rodilište | Edukacija radnika rodilišta provedena u 10 (32,3%) od 31 rodilišta s obuhvatom od najmanje 80% stalno zaposlenih radnika |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Provedba ponovnih vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja ponovnih ocjena javnih rodilišta u kojima se provodi program „RPD“ sukladno revidiranom programu iz 2018. godine | | **Početna vrijednost:**  Nijedno od 31 javnog rodilišta u RH nije ponovno ocijenjeno sukladno revidiranom programu „RPD“ iz 2018. godine | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  U 10 od 31 javnog rodilišta (povećanje za 32,3%) provedena je ponovna ocjena sukladno revidiranom programu „RPD“ | |
| ***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“*** | | | | | | |
| Opis mjere: educirati članove NOT-a za provođenje ponovnih ocjena rodilišta klasičnim načinom na licu mjesta te hibridnim načinom tj. dio ocjene *online*, a jedan dio na licu mjesta uzimajući u obzir revidirani programa „RPD“ i nove preporuke SZO od 2018. godine za edukaciju radnika. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT-a *online* i hibridnom ponovnom ocjenjivanju rodilišta | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Održana dva tečaja za članove NOT-a o *online* ocjeni | | Održana tri tečaja i tri radionice za članove NOT-a o *on- line* i hibridnom ocjenjivanju |
| *Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPD“ sukladno revidiranom programu „RPD“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove,  Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj dokumenata (od predviđenih 5) prilagođenih za *online* i hibridno ponovno ocjenjivanje rodilišta | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedan dokument (upitnik) koji se odnosi na samo- ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPD“ sukladno reviziji programa „RPD“ nije prilagođen | | Prilagođeno je svih pet dokumenata (upitnika) koji se odnose na samo- ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPD“ sukladno reviziji programa „RPD“ |
| *Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju naziv edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove,  Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj članova NOT-a koji su stekli naziv edukator za dojenje koji sudjeluju u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije bilo članova NOT-a sa nazivom edukatora za dojenje i koji su mogli sudjelovati u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | | 40% članova NOT-a steklo je naziv edukator za dojenje i sudjelovalo u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u pet (16,1 %) od 31 rodilišta |

**Podcilj 1.: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine**

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPD“ sukladno novim preporukama

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem *online* platforme

Aktivnost 1: Uspostaviti nacionalnog koordinatora i koordinacijski tim u rodilištu za provedbu revidiranog programa „RPD“

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“***

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima revidiranog programa „RPD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili *online*)

**Podcilj 2.: Provedba ponovnih vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa**

Aktivnost 1: Prijevod na hrvatski jezik i *online* dostupnost *„Priručnika za edukaciju osoblja rodilišta“*

***Mjera 1.: Osigurati provedbu revidiranog programa „RPD“***

**Cilj 1: Provedba programa „RPD“ sukladno reviziji iz 2018. godine**

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju naziv edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti *online* platformu za praćenje provedbe programa „RPD“ u rodilištima

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPD“ sukladno revidiranom programu „RPD“

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ponovne ocjene rodilišta sukladno revidiranom programu „RPD“, uz poseban naglasak na *online* način ocjenjivanja rodilišta kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje naziva edukatora za dojenje za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno revidiranom programu „RPD“

***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za potporu dojenju sukladno revidiranom programu „RPD“***

## Cilj 2: Promicanje dojenja u JINNJ/JINL i provedba programa „neo-RPD“ sukladno revidiranom programu iz 2018. godine te kriterijima i standardima iz 2020. godine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Provođenje programa „neo-RPD“ sukladno revidiranom programu iz 2018. godine te kriterijima i standardima iz 2020. godine** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja javnih rodilišta u kojima se provodi program „neo-RPD“ (ukupno 11 JINNJ/JINL: 5 treće i 6 druge razine skrbi te dviju JINL izvan rodilišta) sukladno reviziji od 2018. godine | | **Početna vrijednost:**  U nijednoj od 13 JINNJ/JINL u RH ne provode se mjere iz revidiranog program *„neo-RPD“* sukladno reviziji od 2018. godine | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  U 4 (2 druge i 2 treće razine skrbi) od 13 JINNJ/JINL provest će se program *„neo-RPD“* sukladno reviziji od 2018. godine (povećanje za 30,8%) | |
| ***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta JINNJ/JINL za promicanje dojenja i provedbu programa „neo-RPD“*** | | | | | | |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu revidiranog programa „neo-RPD“ sukladno novim preporukama SZO od 2018. godine uključujući edukaciju radnika te ocjenjivanje rodilišta. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Osmisliti, usvojiti i primijeniti protokole za provedbu programa „neo-RPD“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove, Hrvatsko perinatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora , Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“, RODA | Broj usvojenih i primijenjenih protokola za provedbu programa „neo-RPD“ u JINNJ/JINL | | MZ- kroz redovni rad zaposlenika aktivnost, A618207 | Nije bilo usvojenih i primijenjenih protokola za provedbu programa „neo-RPD“ | | Od popisa protokola za provedbu programa „neo-RPD“usvojeno je i primijenjeno 20% |
| *Aktivnost 2: Provesti edukaciju radnika JINNJ/JINL za program „neo-RPD“ i edukaciju zdravstvenih radnika koji će bit ovlašteni za procjenu kompetencija radnika (edukatori za dojenje)* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelj:**  zdravstvene ustanove,  Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj JINNJ/JINL u kojima je provedena edukacija radnika, postotak radnika obuhvaćen edukacijom, broj onih koji su stekli kompetenciju edukatora za dojenje | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Edukacija radnika i edukatora za dojenje nije provedena u nijednoj JINNJ/JINL, nema edukatora za dojenje | | Edukacija će se provesti u 4 (30,8%) od 13 JINNJ/JINL za zdravstvene radnike i za 5 edukatora za dojenje iz 4 JINNJ/JINL |
| *Aktivnost 3: Unaprijediti primjenu načela skrbi usmjerene na obitelj uključivo osnaživanje uloge roditelja* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove, Hrvatsko perinatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“, RODA | Broj JINNJ/JINL u kojima su u pisanom obliku osmišljena načela skrbi usmjerene na obitelj uz osnaživanje uloge roditelja | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Niti u jednoj JINNJ/JINL nisu u pisanom obliku osmišljena načela skrbi usmjerene na obitelj | | U 4 (30,8%) od 13 JINNJ/JINL osmišljena su načela skrbi usmjerene na obitelj u pisanom obliku |
| *Aktivnost 4: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe praksi programa „neo-RPD“ u JINNJ/JINL* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj JINNJ/JINL u kojima se koristi platforma za praćenje provedbe praksi programa „neo-RPD“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedna JINNJ/JINL nema osmišljenu platformu za praćenje provedbe praksi programa „neo-RPD“ | | Izrađena *online* platforma za praćenje provedbe praksi programa *„neo-RPD“* koju koriste 2 (15,4%) od 13 JINNJ/JINL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Provedba vanjskih ocjena JINNJ/JINL i praćenje provedbe programa „*neo-RPD“*** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja ocjena JINNJ/JINL sukladno reviziji SZO od 2018. godine te standardima i kriterijima za odjele neonatologije od 2020. godine | | **Početna vrijednost:**  Nijedna od 13 JINNJ/JINL u RH nije ocijenjena sukladno revidiranim kriterijima i standardima | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  U 4 od 13 JINNJ/JINL (povećanje za 30,8%) je provedena ocjena sukladno revidiranim kriterijima i standardima | |
| ***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranim kriterijima i standardima programa „neo-RPD“*** | | | | | | |
| Opis mjere: educirati članove NOT-a za provođenje ocjena JINNJ/JINL na licu mjesta te hibridnim načinom tj. dio ocjene *online*, a jedan dio na licu mjesta uzimajući u obzir revidirani program „RPD“ i nove preporuke SZO od 2018. godine te standarde i kriterije ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranom programu i novim kriterijima ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom ocjenjivanju JINNJ/JINL | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Održana dva tečaja za članove NOT-a o *online* i hibridnom ocjenjivanju JINNJ/JINL | | Održana 3 tečaja i tri radionice za za članove NOT-a o *online* i hibridnom ocjenjivanju JINNJ/JINL |
| *Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL za naziv “neo-RPD“ sukladno revidiranom programu i kriterijima i standardima za odjele neonatologije od 2020. godine* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj dokumenata (od predviđena 4) prilagođenih za *online* i hibridno ponovno ocjenjivanje JINNJ/JINL | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije bilo prilagođenih upitnika za samo- ocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL | | Prilagođena i testirana 4 od 4 dokumenta za samo- ocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL |
| *Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju naziv edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika JINNJ/JINL* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj članova NOT-a koji su stekli naziv edukator za dojenje koji sudjeluju u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u JINNJ/JINL | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije bilo članova NOT-a sa nazivom edukator za dojenje i koji su mogli sudjelovati u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u JINNJ/JINL | | 40% članova NOT-a steklo naziv edukator za dojenje i sudjelovalo u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u 4 (30,8 %) od 13 JINNJ/JINL |

**Podcilj 2.: Provedba vanjskih ocjena JINNJ/JINL i praćenje provedbe programa „neo-RPD“**

Aktivnost 4: Osmisliti i uvesti *online* platformu za praćenje provedbe praksi programa „neo-RPD“ u JINNJ/JINL

Aktivnost 3: Unaprijediti primjenu načela skrbi usmjerene na obitelj uključivo osnaživanje uloge roditelja

Aktivnost 2: Provesti edukaciju radnika JINNJ/JINL za program “neo-RPD“ i edukaciju zdravstvenih radnika koji će bit ovlašteni za procjenu kompetencija radnika (edukatori za dojenje)

Aktivnost 1: Osmisliti, usvojiti i primijeniti protokole za provedbu programa „neo-RPD“

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta JINNJ/JINL za promicanje dojenja i provedbu programa “neo-RPD“***

**Podcilj 1.: Provođenje programa „neo-RPD“ sukladno revidiranom programu iz 2018. godine te kriterijima i standardima iz 2020. godine**

**Cilj 2: Promicanje dojenja u JINNJ/JINL i provedba programa „neo-RPD“ sukladno revidiranom programu iz 2018. godine te kriterijima i standardima iz 2020. godine**

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) koji se odnose na samoocjenu i vanjsku ocjenu JINNJ/JINL za naziv „neo-RPD“ sukladno revidiranom programu i kriterijima i standardima za odjele neonatologije od 2020. godine

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranim kriterijima i standardima programu “neo-RPD“***

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene JINNJ/JINL sukladno revidiranom programu i novim kriterijima ocjene za odjele neonatologije od 2020. godine, uz poseban naglasak na *online* način ocjenjivanja kao inovativnog metodološkog pristupa ocjenjivanju i hibridnog ocjenjivanja

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a koji imaju naziv edukatora za dojenje u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika JINNJ/JINL

**Cilj 3: Unaprijediti rad BHM i osnovati Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Unaprijediti rad BHM** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja darivateljica humanog mlijeka, povećanje količine prikupljenog mlijeka i širenje organizacije prikupljanja darovanog humanog mlijeka na udaljene dijelove RH te povećanje broja korisnika darovanog humanog mlijeka | | **Početna vrijednost:**  Broj darivateljica sredinom 2021. je bio 31, količina prikupljenog mlijeka je bila prosječno 5,7 L po darivateljici u razdoblju od prosječno 46 dana prikupljanja, a u razdoblju od 6 mjeseci prikupljeno je 175,5 L mlijeka od kojih je za distribuciju nakon pasterizacije bilo spremno 97,3 L, od čega je 78,3 L distribuirano u tri JINNJ/JINL | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Povećanje broja darivateljica za 8 % u promatranom razdoblju, te količine prikupljenog darovanog mlijeka za 8 %, uz povećanje broja korisnika darovanog humanog mlijeka iz BHM za 8 % | |
| ***Mjera 1.: Poticati rad BHM i primjenu darovanog humanog mlijeka na nacionalnoj razini sukladno Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 144/12) te Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 57/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13 i 138/23) i Pravilnika o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća („Narodne novine“, broj 12/17)*** | | | | | | |
| Opis mjere: Promidžbenim aktivnostima među populacijom dojilja potencijalnih darivateljica na nacionalnoj razini povećati svijest o korisnosti darivanja humanog mlijeka i važnosti njegove primjene za unapređenje zdravlja onih kojima je namijenjeno, a istovremeno zdravstveni radnici JINNJ/JINL poticati na primjenu darovanog humanog mlijeka kad god je to indicirano. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Aktivnosti na prikupljanju, obradi i distribuciji darovanog humanog mlijeka i izvješćivanje o provedenim aktivnostima BHM* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  KBC Zagreb  **Sunisitelji:**  Klinički zavod za transfuzijsku medicinu  i transplantacijsku biologiju Hrvatska banka tkiva i stanica  BHM KBC Zagreb | Broj darivateljica, broj novih darivateljica godišnje, količina prikupljenog darovanog mlijeka godišnje, količina pasteriziranog darovanog mlijeka, količina distribuiranog darovanog mlijeka godišnje, godišnje izvješćivanje o aktivnostima BHM | | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) - sredstva za redovni rad zaposlenika zdravstvenih ustanova su uključena u Financijski plan HZZO-a | Broj darivateljica sredinom 2021. bio je 31, količina prikupljenog mlijeka bila je prosječno 5,7 L po darivateljici u razdoblju od prosječno 46 dana prikupljanja, a u razdoblju od 6 mjeseci prikupljeno je 175,5 L mlijeka od kojih je za distribuciju nakon pasterizacije bilo spremno 97,3 L, od čega je 78,3 L distribuirano u tri JINNJ/JINL | | Povećanje broja darivateljica, količine prikupljenog darovanog humanog mlijeka i povećanje distribuiranih količina mlijeka svako po 8 % u cijelom promatranom razdoblju |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Osnovati Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Osnovan Referentni centar MZ za medicinu dojenja | | **Početna vrijednost:**  Postoji Odjel za podršku dojenju s ambulantom za medicinu dojenja pri BHM KBC-a Zagreb | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Akreditiran Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb | |
| ***Mjera 1.: Unaprijediti potporu dojenju i edukaciju o dojenju osnivanjem Referentnog centra MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb*** | | | | | | |
| Opis mjere: Potrebno je ispuniti uvjete iz Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo („Narodne novine“, broj77/05 i 125/08), te od stručnog vijeća KBC Zagreb sukladno članku 3. Pravilnika zatražiti pokretanje postupka za dodjelu naziva referentnog centra kada se za to steknu uvjeti. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Stvaranje uvjeta za dodjelu naziva Referentnog centra MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  KBC Zagreb  **Sunositelj:**  MZ, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu  i transplantacijsku biologiju Hrvatska banka tkiva i stanica  BHM KBC Zagreb | Osnovan Referentni centar MZ za medicinu dojenja s detaljnim planom rada koji sadrži dio koji se odnosi na potporu dojenju i dio koji se odnosi na edukaciju edukatora i ocjenjivača u programima za potporu dojenju: „RPD“, „neo-RPD“, „RPMD“, „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“, „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“, „Ljekarna – prijatelj dojenja“ | | HZZO- sredstva za redovni rad zaposlenika zdravstvenih ustanova su uključena u Financijski plan HZZO-a | Postoji Odjel za podršku dojenja pri BHM KBC Zagreb | | Osnovan Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb |

**Cilj 3: Unaprijediti rad BHM i osnovati Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb**

Aktivnost 1: Stvaranje uvjeta za dodjelu naziva Referentnog centra MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb

***Mjera 1.: Unaprijediti potporu dojenju i edukaciju o dojenju osnivanjem Referentnog centra MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb***

**Podcilj 2.: Osnovati Referentni centar MZ za medicinu dojenja pri KBC-u Zagreb**

**Podcilj 1.: Unaprijediti rad BHM**

Aktivnost 1: Aktivnosti na prikupljanju, obradi i distribuciji darovanog humanog mlijeka i izvješćivanje o provedenim aktivnostima BHM

***Mjera 1.: Poticati rad BHM i primjenu darovanog humanog mlijeka na nacionalnoj razini sukladno Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 144/12) te Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 57/13), Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13 i 138/23) i Pravilnika o osiguranju sljedivosti tkiva od darivatelja do primatelja, načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju tiskanice godišnjeg izvješća („Narodne novine“, broj 12/17)***

## Cilj 4: Pokretanje programa „RPMD“ u RH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Pokretanje programa „RPMD“ u rodilištima** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Broj rodilišta u kojima se provodi program „RPMD“ | | **Početna vrijednost:**  U nijednom od 31 javnog rodilišta u RH se ne provodi program „RPMD“ | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  4 od 31 javnog rodilišta  (povećanje za 12,9%) ocijenjena su u programu „RPMD“ i nose naziv „RPMD“ | |
| ***Mjera 1.: Osigurati provođenje programa “RPMD” u rodilištima*** | | | | | | |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu programa „RPMD“ sukladno preporukama Međunarodne federacije ginekologa (FIGO) koje su objavljene na <https://agora.unicef.org/course/view.php?id=29999>, uključujući edukaciju radnika te ocjenjivanje rodilišta. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“ kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj rodilišta u kojima su osnovani koordinacijski timovi | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedno rodilište nema koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“ | | U 4 (12,8%) od 31 rodilišta osnovani su koordinacijski timovi za provedbu programa „RPMD“ |
| *Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti online platformu za praćenje provedbe programa „RPMD“ u rodilištima* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Povećanje broja rodilišta u kojima se koristi platforma za praćenje provedbe programa „RPMD“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedno rodilište ne koristi *online* platformu za praćenje provedbe programa „RPMD“ | | U 4 (12,8%) od 31 rodilišta koristi se platforma za praćenje provedbe programa „RPMD“ |
| *Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPMD“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj rodilišta u kojima su primijenjeni dokumenti za provođenje programa „RPMD“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedno rodilište nema dokumente potrebne za provođenje programa „RPMD“ | | 4 (12,8%) od 31 rodilišta izradilo dokumentaciju potrebnu za provođenje programa „RPMD“ |
| *Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPMD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem online platforme* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj rodilišta čiji su koordinatori za provođenje programa „RPMD“ poslali izvješća NOT-u na standardiziranim obrascima jednom godišnje | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedno rodilište nije izvijestilo o provedbi programa „RPMD“ prema NOT-u | | 4 (12,8%) od 31 rodilišta izvijestilo NOT o provedbi programa „RPMD“ na standardiziranom obrascu ili *online* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za provedbu programa „RPMD“*** | | | | |
| Opis mjere: Zdravstveni radnici nisu stručno osposobljeni za provođenje programa „RPMD“, a prema dosadašnjim kriterijima ni jedno javno rodilište nema naziv „RPMD “ te do sada nisu bila u tome smislu ocjenjivana. Sada je potrebno educirati zdravstvene radnike postojećim razrađenim koracima programa „RPMD“, uz primjenu *online* ili tiskanog priručnika objavljenog na platformi UNICEF-a za edukaciju Agora (<https://agora.unicef.org/course/view.php?id=29999>). | | | | |
| *Aktivnost 1: Priprema online i tiskanog izdanja „Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ i poticanje zdravstvenih radnika rodilišta na edukaciju* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ | Pripremljen i objavljen u tiskanom i *online* obliku Priručnik i stavljen na platformu za učenje UNICEF-a Agora | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Priručnik dostupan na hrvatskom u tiskanom i online obliku na platformi Agora | Održavanje dostupnosti *online* izdanja priručnika tijekom četverogodišnjeg razdoblja |
| *Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje naziva edukatora za provedbu programa „RPMD“ za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno kriterijima programa „RPMD“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelj:**  zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija članova koordinacijskih timova sukladno programu „RPMD“ za stjecanje naziva edukatora za provođenje programa „RPMD“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Ni jedno rodilište nema edukatora za provedbu programa „RPMD“ | U 4 (12,8%) od 31 rodilišta provedena je edukacija koordinacijskih timova od kojih je 50% steklo naziv edukatora za provedbu programa „RPMD“ |
| *Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima „Rodilište – prijatelj majki i djece – priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“ za program „RPMD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili online)* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelj:**  zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj rodilišta u kojima je provedena edukacija radnika u programu „RPMD“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Ni u jednom rodilištu nije provedena edukacija s naglaskom na kompetencije u okviru programa „RPMD“ | u 4 (12,8%) od 31 rodilišta provedena edukacija s naglaskom na stjecanje kompetencija i rješavanje problema u okviru provedbe programa „RPMD“ uz obuhvat radnika od 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Provedba vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa „RPMD“** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Započeti s vanjskim ocjena javnih rodilišta u kojima se provodi program „RPMD“ | | **Početna vrijednost:**  Nijedno od 31 javnog rodilišta u RH nije ocijenjeno nakon provedenog programa „RPMD“ | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  U 4 od 31 javnog rodilišta (povećanje za 12,8%) je provedena ocjena provođenja programa „RPMD“ | |
| ***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“svake četiri godine*** | | | | | | |
| Opis mjere: Educirati članove NOT-a za provođenje ocjena rodilišta klasičnim načinom na licu mjesta te hibridnim načinom tj. dio ocjene *online*, a jedan dio na licu mjesta uzimajući u obzir program „RPMD“ i sve korake toga programa. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“, uz poseban naglasak na online način ocjenjivanja rodilišta kao inovativan metodološki pristup ocjenjivanju i hibridnom ocjenjivanju* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT o *online* i hibridnom ocjenjivanju rodilišta u programu „RPMD“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nisu održani tečajevi edukacije za članove NOT-a za ocjenjivanje u programu „RPMD“ | | Održana su 2 tečaja i 2 radionice za članove NOT-a za ocjenjivanje u programu „RPMD“ |
| *Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) za samoocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPMD“ sukladno preporukama nakon provedenog pilot projekta programa „RPMD“ u četiri hrvatska rodilišta 2017. godine* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove,  Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj dokumenata prilagođenih za *online* i hibridno ponovno ocjenjivanje rodilišta | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Postoje upitnici koji su upotrebljavani u pilot projektu „RPMD“ | | Prilagođena, testirana i validirana četiri upitnika za ocjenu u programu „RPMD“ (upitnik za samoocjenu, upitnik za razgovor s majkom, upitnik za razgovor s trudnicom, upitnik za razgovor s pratnjom na porodu) |
| *Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a u edukaciji za stjecanje nazivaedukatora za provođenje programa „RPMD“ u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj članova NOT-a koji su stekli naziv edukatora za primjenu programa „RPMD“ koji sudjeluju u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije bilo članova NOT-a sa nazivom edukatora za provođenje programa „RPMD“ i koji su mogli sudjelovati u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u rodilištima | | 25% članova NOT-a steklo naziv edukatora za provođenje programa „RPMD“ i sudjelovalo u procjeni kompetencija zdravstvenih radnika u 4 (12,8 %) rodilišta |

Aktivnost 3: Provedba edukacije radnika u rodilištima sukladno edukacijskim materijalima *„Rodilište – prijatelj majki i djece - priručnika za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“* za program „RPMD“ u teorijskom dijelu, kliničkim vještinama i praktičnim vježbama usmjerenim na rješavanje problema (uživo i/ili *online*)

Aktivnost 2: Edukacija zdravstvenih radnika iz koordinacijskih timova u rodilištima i stjecanje naziva edukatora za provedbu programa „RPMD“ za provedbu procjene kompetencija zdravstvenih radnika sukladno kriterijima programa „RPMD“

***Mjera 2.: Provesti edukaciju radnika rodilišta u cilju stjecanja znanja, kompetencija i vještina potrebnih za provedbu programa „RPMD“***

***Mjera 1.: Osigurati provođenje programa „RPMD“ u rodilištima***

Aktivnost 2: Osmisliti i uvesti *online* platformu za praćenje provedbe programa „RPMD“ u rodilištima

Aktivnost 3: Sudjelovanje članova NOT-a u edukaciji za stjecanje naziva edukatora za provođenje programa „RPMD“ u edukaciji za procjenu kompetencija zdravstvenih radnika rodilišta

Aktivnost 2: Prilagodba dokumenata (upitnika) za samo-ocjenu i vanjsku ocjenu rodilišta za naziv „RPMD“ sukladno preporukama nakon provedenog pilot projekta programa „RPMD“ u četiri hrvatska rodilišta 2017. godine

Aktivnost 1: Educirati članove NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“, uz poseban naglasak na *online* način ocjenjivanja rodilišta kao inovativan metodološki pristup ocjenjivanju i hibridnom ocjenjivanju

Aktivnost 1: Priprema *online* i tiskanog izdanja *„Rodilište - prijatelj majki i djece - priručnik za zdravstvene i nezdravstvene djelatnike“* i poticanje zdravstvenih radnika rodilišta na edukaciju

**Cilj 4: Pokretanje programa „RPMD“ u RH**

Aktivnost 3: Uskladiti i primijeniti dokumente rodilišta i ustanove koji se odnose na provedbu programa „RPMD“

Aktivnost 4: Osigurati izvješćivanje koordinatora za program „RPMD“ iz pojedinog rodilišta o aktivnostima u provedbi programa prema NOT-u jedanput godišnje na standardiziranom obrascu bilo pisanim putem ili putem *online* platforme

Aktivnost 1: Oformiti koordinacijske timove za provedbu programa „RPMD“, kao nositelje aktivnosti i provedbe programa u ustanovi

***Mjera 1.: Jačanje kapaciteta NOT-a za provedbu ocjene rodilišta sukladno programu „RPMD“ svake četiri godine***

**Podcilj 2.: Provedba vanjskih ocjena rodilišta i praćenje provedbe programa „RPMD“**

**Podcilj 1.: Pokretanje programa „RPMD“ u rodilištima**

## Cilj 5: Prehrana dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Podupirati prirodnu prehranu dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Usvojene nacionalne smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama | | **Početna vrijednost:**  Nisu usvojene nacionalne smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Prihvaćene smjernice za prehranu dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama, postoji međusektorska suradnja, postoje planovi za osnivanje punktova za potporu dojenju, regulirane su donacije tvorničkih mliječnih pripravaka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija | |
| ***Mjera 1.: Usvojiti smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama*** | | | | | | |
| Opis mjere: Donijeti i usvojiti nacionalne smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama u kojima se pažnja posvećuje očuvanju i potpori prirodnoj prehrani, regulaciji donacija tvorničkih pripravaka mlijeka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece, ostvarivanju međusektorske suradnje na tome području kako u planiranju tako i u provođenju mjera na terenu. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za pisanje preporuka o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu:MRMSOSP), nevladine udruge, JL(R)S | Imenovana Radna skupina za izradu nacionalnih smjernica o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Imenovana radna skupina za izradu smjernica koje su u prednacrtu | | Prihvaćene i objavljene smjernice u tiskanom i *online* obliku i objavljene na mrežnim stranicama MZ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Osigurati primjenu *Koda SZO-a* tijekom izvanrednih situacija** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Propisima su regulirane donacije tvorničkih pripravaka mlijeka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija | | **Početna vrijednost:**  Nisu regulirane donacije tvorničkih pripravaka mlijeka namijenjenih prehrani dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Doneseni propisi kojima se reguliraju donacije dječje hrane tijekom izvanrednih situacija | |
| ***Mjera 1.: Donošenje propisa kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija*** | | | | | | |
| Opis mjere: U RH je na snazi Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18) koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. godine, kojim su regulirani pojedini aspekti marketinga i prodaje zamjena za majčino mlijeko. Pravilnicima koji proizlaze iz navedenog Zakona bit će reguliran marketing i prodaja i drugih proizvoda koji se koriste u ili za prehranu dojenčadi i male djece.  Temeljem članka 196. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), tijekom izvanrednih situacija trebalo bi urediti suradnju s humanitarnim organizacijama srodnim zdravstvu posebnim međusobnim sporazumima, kojima bi trebalo regulirati i donacije hrane namijenjene prehrani dojenčadi i male djece, bočica, duda, duda varalica i kašica, sukladno odredbama *Koda SZO-a.* | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  MRMSOSP, nevladine udruge | Formirana radna skupina za rad na propisima ili dijelovima propisa kojima se ovo pitanje regulira | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije imenovana radna skupina za donošenje pravilnika predviđenih Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, („Narodne novine“, br. 69/17 i 114/18) | | Imenovana radna skupina za donošenje pravilnika uz razmatranje mogućnosti implementacije *Koda SZO-a* u nacionalnu legislativu RH te donošenje propisa kojima se regulira marketing i druga pitanja koja se tiču marketinga proizvoda namijenjenih dojenčadi i djeci iz dosega *Koda SZO-a* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 3.: Osigurati međuresornu suradnju i koordinaciju djelovanja u izvanrednim situacijama** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Propisima je regulirana međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama | | **Početna vrijednost:**  Nije regulirana međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Doneseni propisi kojima se regulira međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama | |
| ***Mjera 1.: Donošenje propisa kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama*** | | | | | | |
| Opis mjere: U RH je pitanje djelovanja u izvanrednim situacijama regulirano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti(„Narodne novine“,br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23 )iz čijeg članka 196. proizlazi da se za krizne situacije osniva Krizni stožer kojeg imenuje ministar nadležan za zdravstvo, a koji je ovlašten poduzimati one mjere i aktivnosti koje nisu utvrđene ovim Zakonom. To uključuje mjere mobilizacije, rasporeda rada, mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost, a sve dok okolnosti krizne situacije traju. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  MRMSOSP, nevladine udruge | Formirana radna skupina za rad na propisima ili dijelovima propisa kojima se regulira međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nema propisa i nije formirana međuresorna radna skupina za pružanje pomoći majkama i djeci u izvanrednim situacijama | | Formirana radna skupina za međuresornu suradnju u zaštiti majki i djece u izvanrednim situacijama koja je donijela potrebne propise za regulaciju toga područja |

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za pisanje preporuka o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija

Aktivnost 1: Rad na propisima kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama

***Mjera 1.: Usvojiti smjernice o prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama***

***Mjera 1.: Donošenje propisa kojima se osigurava međuresorna suradnja i koordinacija djelovanja tijela koja pružaju pomoć majkama i djeci u izvanrednim situacijama***

***Mjera 1.: Donošenje propisa kojima se osigurava primjena Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija***

**Podcilj 2.: Osigurati primjenu Koda SZO-a tijekom izvanrednih situacija**

**Podcilj 1.: Podupirati prirodnu prehranu dojenčadi i male djece tijekom izvanrednih situacija**

**Podcilj 3:. Osigurati međuresornu suradnju i koordinaciju djelovanja u izvanrednim situacijama**

**Cilj 5: Prehrana dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama**

## Cilj 6: Uvođenje *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS u pravnu regulativu RH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Primjena *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS u RH** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Odredbe *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS uvesti u pravnu regulativu RH | | **Početna vrijednost:**  Odredbe *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS nisu u potpunosti dio pravne regulative RH | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Odredbe *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS uvedene su velikim dijelom u pravnu regulativu RH | |
| ***Mjera 1.: Donošenje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO-a i pripadajuće rezolucije SZS i praćenje kršenja njihove primjene*** | | | | | | |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za donošenje i prihvaćanje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO-a i pripadajuće rezolucije SZS imajući u vidu i zakone koji su i sada na snazi u RH (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18), te pravni status *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS u RH. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za izradu pravnih akata kojima bi Kod SZO-a postao dio nacionalne legislative sukladno rezoluciji SZS 45.34.* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za RH, ostale zainteresirane OCD | Imenovana radna skupina koja je donijela prijedlog pravilnika koji je pušten u javnu raspravu i donesen | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Imenovana radna skupina za izradu pravnih akata *kojima bi* Kod SZO-a postao dio nacionalne legislative RH | | Donijeti pravilnici kojima su regulirani marketing i prodaja i drugih proizvoda koji se koriste u ili za prehranu dojenčadi i male djece |
| *Aktivnost 2: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za RH, ostale zainteresirane OCD | Osnovano povjerenstvo za praćenje kršenja *Koda* SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razni sukladno rezoluciji SZS 45.34 | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | U okviru državnog aparata nema praćenja kršenja *Koda* SZO-a na nacionalnoj razini, što bi trebalo sukladno odredbama *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS | | Osnovano tijelo za praćenje kršenja odredbi *Koda* SZO-a na nacionalnoj razini koje bi rezultiralo javno dostupnim izvještajima o kršenju *Koda* SZO-a u RH jednom godišnje |
| *Aktivnost 3: Mogućnost online prijave kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS-a* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za RH, ostale zainteresirane OCD | Na mrežnim stranicama nositelja aktivnosti postoji mogućnost *online* prijave kršenja *Koda SZO-a*  i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razni, analiza prijava jednom godišnje | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Osim na mrežnoj stranici RODE, na mrežnim stranicama MZ, UNICEF-a Hrvatska i Pravobraniteljice za djecu nije bilo moguće prijaviti kršenje *Koda SZO-a* u RH | | Kršenje Koda SZO-a u RH moguće je prijaviti i na mrežnim stranicama MZ, UNICEF-a Hrvatska i Pravobraniteljice za djecu, analiza prijava jednom godišnje |

Aktivnost 3: Mogućnost *online* prijave kršenja *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS-a

Aktivnost 1: Imenovati radnu skupinu za izradu pravnih akata kojima bi *Kod SZO-a* postao dio nacionalne legislative sukladno rezoluciji SZS 45.34.

***Mjera 1.: Donošenje pravnih propisa kojima će se primijeniti Kod SZO-a i pripadajuće rezolucije SZS i praćenje kršenja njihove primjene***

Aktivnost 2: Praćenje kršenja *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS

**Podcilj 1.: Primjena *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS u RH**

**Cilj 6: Uvođenje *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS u pravnu regulativu RH**

## Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u okviru zdravstvenoga sustava

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Humanizacija bolničkog liječenja djece i osnaživanje zdravstvenog sustava za nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja dječjih odjela u RH koji su ispunili kriterije akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i stekli naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“ te koliko je dječjih odjela ponovo ocijenjeno i ispunjavaju li te kriterije i nakon 4 godine od prethodne ocjene. | | **Početna vrijednost:**  Od 39 dječjih odjela koji su iskazali želju sudjelovanja u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“ njih 36 je ispunilo kriterije i nosi naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, a Klinika za dječje bolesti Zagreb stekla je naziv „Klinika – prijatelj svakom djetetu“ postupkom ponovnog ocjenjivanja | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Svih 39 dječjih odjela nosi naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, a njih 34,4% (12 od 35) je ponovno ocijenjeno | |
| ***Mjera 1.: Provedba humanizacije boravka djece i programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja na dječjim bolničkim odjelima „Za osmijeh djeteta u bolnici“*** | | | | | | |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu svih kriterija potrebnih za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, što uključuje provođenje 15 programskih poglavlja s pripadajućim kriterijima koje bolnica mora ispuniti da bi dobila ovaj naziv. Cijeli postupak je detaljno opisan u Grgurić J., Paravina E., ur. „Za osmijeh djeteta u bolnici: priručnik za provedbu programa humanizacije bolničkog liječenja djece“ Zagreb: Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske (u daljnjem tekstu: SDND), Koordinacijski odbor akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, 2. neizmijenjeno izdanje, 2001. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Evaluacija postojećih dokumenata, kriterija i evaluacijskih timova u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  SDND, nevladine udruge, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatska udruga medicinskih sestara – pedijatrijska sekcija, JLP(R)S | Obnovljeno je izdanje Priručnika za provedbu akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ uz reviziju kriterija provođenja akcije, te reviziju mjernih instrumenata i edukaciju novo imenovanih ocjenjivača akcije. Ažurirani su ostali dokumenti koji se koriste u evaluaciji. | | MZ – provedba nacionalnih programa, strategija i planova kroz Aktivnost A789006 | Ne postoje ažurirani dokumenti za provedbu programa „Za osmijeh djeteta u bolnici“ | | Ažurirani su svi dokumenti i za provedbu programa „Za osmijeh djeteta u bolnici“ uz novo izdanje priručnika |
| *Aktivnost 2: Ocjena ustanova koje su iskazale interes za sudjelovanje u akciji i ponovna ocjena ustanova koje su ranije ocijenjene* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  SDND, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatska udruga medicinskih sestara – pedijatrijska sekcija, JL(R)S , OCD | Ocijenjene su 4 bolnice/dječja odjela prvi puta, a ponovno je ocijenjeno 12 ranije ocijenjenih bolnica/dječjih odjela | | MZ – provedba nacionalnih programa, strategija i planova kroz Aktivnost A789006 | Jednom je ocijenjeno 35 od 39 dječjih odjela po starim kriterijima, a Klinika za dječje bolesti Zagreb ocijenjena je jedina po novim kriterijima i stekla naziv „Klinika – prijatelj svakom djetetu“ | | 4 dječja odjela ocijenjena su prvi puta i 12 (34,4%) od 35 dječjih odjela ocijenjeni su ponovno |
| ***Mjera 2.: Edukacija zdravstvenih djelatnika za stjecanje certifikata IBCLC savjetnica za dojenje*** | | | | | | |
| Opis mjere: Zdravstveni radnici koji žele pristupti polaganju ispita za stjecanje naziva IBCLC savjetnica za dojenje, trebaju steći teorijska znanja o laktaciji i dojenju u trajanju od 90 sati. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Provođenje tečaja „Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju“ namijenjenog edukaciji budućih IBCLC savjetnica za dojenje* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelj rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljna vrijednost** |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu ili druge institucije koje su ovlaštene za provođenje takvih tečajeva u RH | Broj održanih tečajeva, broj polaznika, prolaznost polaznika na međunarodnom ispitu, broj međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje u RH | | Tečaj se financira iz pristojbe koje plaćaju sami polaznici | Do sada je održano 11 tečajeva tijekom kojih je naziv IBCLC savjetnica za dojenje steklo 28 osoba | | Održana su 4 tečaja (jedan godišnje), s ukupno 80 polaznika od kojih je 8 steklo naziv IBCLC savjetnica za dojenje |
| ***Mjera 3.: Promicanje dojenja kroz rad HUSD-a*** | | | | | | |
| Opis mjere: HUSD okuplja zdravstvene radnike sa završenom edukacijom iz područja dojenja i položenim međunarodnim ispitom za IBCLC savjetnicu za dojenje. To su zdravstveni radnici koji pružaju stručno savjetovanje u vezi dojenja i imaju specifična znanja o kliničkim aspektima dojenja. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Povećanje kvalitete edukacije i potpore dojenju na svim razinama u zdravstvenom sustavu* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelj rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljna vrijednost** |
| **Nositelj:**  HUSD | Broj edukacija koje godišnje organizira udruga, broj IBCLC savjetnica koje sudjeluju kao članovi NOT-a i broj IBCLC savjetnica za dojenje koje su stekle naziv edukatora za dojenje (za programe „RPD“, –„neo-RPD“ i „RPMD“ ; broj savjetnica koje sudjeluju u radu savjetovališta za dojenje pri domovima zdravlja, broj savjetnica koje sudjeluju u pružanju skrbi djeci i majkama/obiteljima u bolničkim i izvanbolničkim ustanovama | | HUSD iz vlastitih sredstava | Niti jedna IBCLC savjetnica za dojenje nema naziv edukatora za dojenje, 10 IBCLC savjetnica za dojenje su članovi NOT-a, godišnje 1 edukacija | | 6 IBCLC savjetnica za dojenje steklo naziv edukatora za dojenje, 2 nove IBCLC savjetnice za dojenje postale su članice NOT-a, 1 dodatna edukacija godišnje u organizaciji HUSD, 3 nove savjetnice rade u savjetovalištu ili bolničkom sustavu |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Osnaživanje nastavka potpore majkama, novorođenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarnama** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja „ Savjetovalište za djecu –prijatelj dojenja “ što uključuje ugovorene pedijatrijske ordinacije i ugovorene ordinacije obiteljske (opće) medicine pod nazivom „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite – prijatelj dojenja“) te ugovorene ginekološke ordinacije koje su stekle naziv „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ i ljekarni koje su stekle naziv „Ljekarna - prijatelj dojenja“ | | **Početna vrijednost:**  Od ugovorenih 282 pedijatrijske ordinacije primarne zdravstvene zaštite njih 13 (4,6%) ima naziv „Savjetovalište za djecu -prijatelj dojenja“, dok od ugovorenih 2317 ordinacija obiteljske (opće) medicine 1 (0,04%) ordinacija ima naziv „Savjetovalište za djecu - prijatelj dojenja“. Od ugovorenih 279 ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite nijedna ne nosi naziv „Savjetovalište za žene - prijatelj dojenja“. Od 1217 ljekarni ni jedna ne nosi naziv „Ljekarna - prijatelj dojenja“ | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Pet ugovorenih pedijatrijskih ordinacija (1,8%), pet ugovorenih ordinacija obiteljske (opće) medicine (0,20%), pet ugovorenih ginekoloških ordinacija (1,8%) i pet ljekarni (0,41%) bit će prvi puta ocijenjeno ispunjavaju li kriterije za dobivanje naziva „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“/ „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“/“Ljekarna – prijatelj dojenja“, a ponovna ocjena se predviđa u 3 (23,1%) od 13 prethodno ocijenjenih ugovorenih pedijatrijskih ordinacija i ordinacije obiteljske (opće) medicine | |
| ***Mjera 1.: Nastavak i unaprjeđenje programa „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ ( pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)*** | | | | | | |
| Opis mjere: Stvoriti preduvjete za provedbu svih kriterija potrebnih za stjecanje naziva „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite – prijatelj dojenja“, što uključuje provođenje edukacijskih tečajeva za zainteresirane timove, kojih je do sada educirano 20 od kojih je 13 ocijenjeno i nosi naziv „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“. Osim toga potrebno je ponoviti edukaciju NOT-a kako bi se moglo nastaviti s aktivnostima ocjenjivanja i ponovnog ocjenjivanja. | | | | | | |
| *Aktivnost 1:* *Ažuriranje i revizija Priručnika i drugih dokumenata o provedbi programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  JLP(R)S | Ažurirano je pet dokumenata iz programa „Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nema ažuriranih dokumenata za provedbu programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine) | | Ažurirano je pet dokumenata za provedbu programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine) |
| *Aktivnost 2: Edukacija i nastavak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom ponovnom ocjenjivanju „Savjetovališta za djecu-prijatelj dojenja“ (odnosno „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite –prijatelj dojenja“ za pedijatrijske ordinacije i ordinacije obiteljske (opće) medicine) | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Održana dva tečaja za članove NOT-a za *online* ocjenu u programu „RPD“, dok nije bilo tečajeva za ocjenu „Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja“ | | Održana su 2 tečaja i 2 radionice za članove NOT-a za ocjenu „Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja“ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mjera 2.: Osmisliti program ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“*** | | | | |
| Opis mjere: Ovo je posve nova aktivnost koja do sada nije postojala i stoga ju je potrebno osmisliti uključujući izradu kriterija, izradu priručnika za edukaciju radnika kao i mjernih instrumenata za ocjenu, te edukaciju članova NOT-a. Ova aktivnost je važna zbog toga što će njome bit obuhvaćene trudnice prije početka dojenja i babinjače koje su s dojenjem započele nakon poroda. | | | | |
| *Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Razvijeni kriteriji za provođenje programa te napisan priručnik za edukaciju zdravstvenih radnika | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nema dostupnog priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ | Izrada i objava priručnika u tiskanom obliku za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelj:**  zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj ordinacija u kojima je provedena edukacija zdravstvenih radnika sukladno programu | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | U nijednoj od 279 ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite nije provedena edukacija | U 5 od 279 ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite (1,79%) provedena je edukacija |
| *Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Pripremljeni mjerni instrumenti za samoocjenu i vanjsku ocjenu ordinacija bilo na licu mjesta ili *online* | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ | Izrađeno pet mjernih instrumenata za samoocjenu i vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u ginekološkim ordinacijama iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb | Broj tečajeva i radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom prvom i ponovnom ocjenjivanju „Savjetovališta za žene – prijatelj dojenja“ | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Održana dva tečaja za članove NOT-a za *online* ocjenu u programu „RPD“, dok nije bilo tečajeva za ocjenu „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ | Održana jedan tečaj i jedna radionica za članove NOT-a za ocjenu „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mjera 3.: Osmisliti i provesti program zaštite, promicanja i potpore dojenja u ljekarnama za stjecanje naziva „Ljekarna - prijatelj dojenja“*** | | | | |
| Opis mjere: Do sada su održana tri tečaja za zdravstvene radnike u ljekarnama u kojima se govorilo o zaštiti, podršci i promicanju dojenjau okviru njihovih svakodnevnih kontakata s majkama dojiljama. Tečajevi su održani u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Zagrebu, a prekinuti su zbog pandemije COVID-19. U realizaciji ove mjere potrebno je izraditi kriterije za dobivanje naziva, izraditi priručnik za edukaciju zdravstvenih radnika, mjerne instrumente za ocjenu kao i edukaciju članova NOT-a. Ova aktivnost je važna zbog toga što će njome bit obuhvaćene ljekarne u kojima zdravstveni radnici mogu djelovati štiteći i promičući dojenje, pri čemu ključnu ulogu ima pridržavanje *Koda SZO*. | | | | |
| *Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ljekarni u zaštiti, promicanju i potpori dojenja za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Rokovi ostvarenja** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD, JLP(R)S | Razvijeni kriteriji za provođenje programa te napisan priručnik za edukaciju radnika | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nema dostupnog priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ljekarne za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“ | Izdan i objavljen priručnik za edukaciju zdravstvenih radnika ljekarne za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“ u tiskanom i *online* obliku |
| *Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ljekarne u zaštiti, promicanju i potpori dojenja za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD, JLP(R)S | Broj ljekarni u kojima je provedena edukacija zdravstvenih radnika sukladno programu | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedna od 1217 ljekarni nema naziv „Ljekarna – prijatelj dojenja“, a do 2021. godine provedena su tri tečaja | 5 od 1217 ljekarni (0,41%) ocijenjeno te su provedena tri tečaja |
| *Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, promicanja i potpore dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD | Pripremljeni mjerni instrumenti za samo-ocjenu i vanjsku ocjenu ljekarni bilo na licu mjesta ili *online* | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, promicanja i potpore dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“ | Izrađeno pet mjernih instrumenata za samoocjenu i vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, promicanja i potpore dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u ljekarnama* | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatska ljekarnička komora, farmaceutski fakulteti hrvatskih sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, OCD, JL(R)S | Broj tečajeva i broj radionica za članove NOT-a o *online* i hibridnom ocjenjivanju ljekarni | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Održana dva tečaja za članove NOT-a za *online* ocjenu u programu „RPD“, dok nije bilo tečajeva za ocjenu „Ljekarna - prijatelj dojenja“ | Održana jedan tečaj i jedna radionica za članove NOT-a za *online i hibridnu*  ocjenu u programu „Ljekarna - prijatelj dojenja“ |

**Pocilj 1.: Humanizacija bolničkog liječenja djece i osnaživanje zdravstvenog sustava za nastavak potpore majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta**

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa zaštite, promicanja i potpore dojenja „Ljekarna - prijatelj dojenja“

***Mjera 3.: Osmisliti i provesti program zaštite, promicanja i potpore dojenju u ljekarnama za stjecanje naziva „Ljekarna - prijatelj dojenja“***

Aktivnost 3: Priprema mjernih instrumenata za samoocjenu i za vanjsku ocjenu u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

***Mjera 2.: Osmisliti program ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“***

**Podcilj 2:.Osnaživanje nastavka potpore majkama, novorođenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ljekarnama**

**Cilj 7: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u okviru zdravstvenoga sustava**

*Aktivnost 1: Povećanje kvalitete edukacije i potpore dojenju na svim razinama u zdravstvenom sustavu*

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u ginekološkim ordinacijama iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

***Mjera 1.: Provedba humanizacije boravka djece i programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja na dječjim bolničkim odjelima „Za osmijeh djeteta u bolnici“***

Aktivnost 1: Evaluacija postojećih dokumenata, kriterija i evaluacijskih timova u okviru akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“

Aktivnost 2: Ocjena ustanova koje su iskazale interes za sudjelovanje u akciji i ponovna ocjena ustanova koje su ranije ocijenjene

***Mjera 2.: Edukacija zdravstvenih djelatnika za stjecanje certifikata IBCLC savjetnica za dojenje***

Aktivnost 2: Provedba edukacije zdravstvenih radnika ljekarne u zaštiti, promicanju i potpori dojenju za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 4: Edukacija i početak aktivnosti NOT-a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u ljekarnama

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ljekarni u zaštiti, promicanju i potpori dojenju za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 1: Priprema priručnika za edukaciju zdravstvenih radnika ginekoloških ordinacija iz primarne zdravstvene zaštite za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“

Aktivnost 2: Edukacija i nastavak aktivnosti NOT–a na provođenju ocjena u okviru programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)

Aktivnost 1: Ažuriranje i revizija Priručnika i drugih dokumenata o provedbi programa za zaštitu, promicanje i potporu dojenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (pedijatrijske ordinacije,ordinacije obiteljske (opće) medicine)

***Mjera 1.: Nastavak i unaprjeđenje programa „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine)***

***Mjera 3.: Promicanje dojenja kroz rad HUSD-a***

Aktivnost 1: Provođenje tečaja “Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju“ namijenjenog edukaciji budućih IBCLC savjetnica za dojenje

## Cilj 8: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Nastavak potpore dojenju majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici osnivanjem grupa za potporu dojenju** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Povećanje broja grupa za potporu dojenju za 5% (od 222 grupe na 233) sukladno potrebama u zajednici i mogućnostima patronažnih sestara. | | **Početna vrijednost:**  U RH djeluju 2021. godine 222 grupe za potporu dojenju, a njihova rasprostranjenost nije ravnomjerna na području cijele RH | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Povećanje broja grupa od 222 na 233 (povećanje za 5%) | |
| ***Mjera 1.: Nastavak aktivnosti na osnivanju novih grupa za potporu dojenja u različitim dijelovima RH*** | | | | | | |
| Opis mjere: Do sada je u RH održano više tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju na kojima su polaznice bile patronažne sestre čija je zadaća formiranje grupa i osiguranje rada grupa. Neravnomjerna je aktivnost u osnivanju grupa u RH, zbog čega će bit potrebno potaknuti one sredine s najmanjim brojem grupa organizacijom tečajeva među patronažnim sestrama i promidžbenim aktivnostima među majkama. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Organizacija tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju (u daljnjem tekstu HUGPD)  **Sunositelji:**  MZ, Odjel za podršku dojenju KBC-a Zagreb, Hrvatska udruga patronažnih sestara, domovi zdravlja i JLP(R)S | Povećanje broja grupa za potporu dojenju za 5% | | HUGPD - vlastita sredstva | Tečajevi za voditeljice grupa za potporu dojenju nisu održani, priručnik nije ažuriran | | Održana su tri tečaja za voditeljice grupa za potporu dojenju, priručnik je ažuriran |
| *Aktivnost 2: Koordinacija i praćenje rada grupa za potporu dojenju na području cijele RH* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  HUGPD  **Sunositelj:**  MZ, Hrvatska udruga patronažnih sestara, domovi zdravlja i JLP(R)S | Povećanje broja sastanaka grupa za potporu dojenju na nacionalnoj razini za 5% | | HUGPD - vlastita sredstva | Nije bilo koordinacijskog sastanka voditeljica grupa za potporu dojenju na nacionalnoj razini | | Održana su tri koordinacijska sastanka voditeljica grupa za potporu dojenju na nacionalnoj razini |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Osigurati uvjete za uvođenje sadržaja o dojenju u obrazovni sustav i nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici** | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Sadržaji o dojenju nalaze se na razinama strukovnog srednje obrazovnog sustava. | | **Početna vrijednost:**  Sadržaji o dojenju oskudno su zastupljeni na razinama srednje obrazovnog sustava | | | | | **Ciljna vrijednost 2027.:**  Sadržaji o dojenju nalaze se u programima strukovnih predmeta srednje obrazovnog sustava | | |
| ***Mjera 1.: Analizirati postojeće sadržaje o dojenju u srednjim strukovnim školama*** | | | | | | | | | |
| Opis mjere: U strukovnim predmetima srednjih škola zastupljeni su sadržaji vezano za prirodnu prehranu dojenčadi i male djece. | | | | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Izraditi izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola* | | | | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | | **Financijska sredstva** | | **Početna vrijednost** | | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: ASOO)  **Sunositelji:**  Ministarstvo znanosti i obrazovanja | Postoje izvješća o sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola | | | ASOO - sredstva za redovni rad zaposlenika | | Nije izrađeno izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola | | | Izrađeno izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola |
| ***Mjera 2.: Osigurati nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici*** | | | | | | | | | |
| Opis mjere: Sadržaji o dojenju namijenjeni zdravstvenom prosvjećivanju obitelji trebaju bit primjereni i bez marketinških utjecaja u skladu s  *Kodom SZO-a* i spoznajama medicine utemeljene na dokazima. Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja MZ je i do sada povremeno recenziralo materijale o dojenju namijenjene zdravstvenom prosvjećivanju u zajednici. Postoji i zakonska obveza MZ temeljem članka 14. stavka 3. točke g) Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18) , u kojoj se kaže: „g) zabraniti uporabu i distribuciju informativnih i edukativnih materijala koji ne ispunjavaju propisane uvjete iz ovoga Zakona, Uredbe (EU) br. 609/2013 i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.“. | | | | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Osnovati povjerenstvo za ocjenu sadržaja o dojenju u programima tečajeva zdravstvenog prosvjećivanja i promidžbenih materijala o dojenju u zajednici* | | | | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | | **Početna vrijednost** | | | **Ciljana vrijednost** | |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:** OCD,  javne i privatne zdravstvene ustanove koje provode zdravstvenu edukaciju | Osnovano povjerenstvo te broj informativnih i edukativnih materijala koje je ocijenilo tijekom određenog razdoblja. Izvješćivanje o toj aktivnosti u godišnjem izvještaju o radu povjerenstva. | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | | Nije bilo informativnih i edukativnih materijala o dojenju za ocjenu | | | Informativni i edukativni materijali o dojenju koji su upućeni na ocjenu ocijenjeni su, što je bio sastavni dio godišnjeg izvješća | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 3.: Osigurati potporu dojenju organizacijom obilježavanja tjedna dojenja i pružanjem financijske potpore OCD u svrhu promicanja važnosti dojenja** | | | | | | |
| **Pokazatelji ishoda:**  Obilježavati međunarodni (od 1. do 7. kolovoza) i nacionalni tjedan (od 1. do 7. listopada) dojenja, skrećući pozornost javnosti na društveni aspekt dojenja. | | **Početna vrijednost:**  Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja poticale su organizacije koje su se bavile bilo zaštitom, promicanjem i potporom dojenja. | | | **Ciljna vrijednost 2027.:**  Na nacionalnoj razini obilježava se tjedan dojenja prigodnom objavom na web stranici tijela državne uprave. | |
| ***Mjera 1.: Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja uz* pružanje financijske potpore OCD u svrhu promicanja važnosti dojenja** | | | | | | |
| Opis mjere: Međunarodna alijansa za dojenje (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) svake godine obilježava Međunarodni tjedan dojenja od 1. do 7. kolovoza, a tome se priključuju MZ, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, „RPD“, Središnji državni ured za demografiju i mlade (u daljnjem tekstu: SDUDM) i druge institucije u kojima se provodi akcija zaštite, promicanja i potpore dojenja, mnoge nevladine organizacije i pojedinci. Obilježavanja su uglavnom tematska i svake godine se do sada obrađivala jedna tema, globalno povezana sa zaštitom, promicanjem i potporom dojenju.  Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada više je usmjereno na teme koje su važne na nacionalnoj razini za zaštitu, promicanje i potporu dojenju, a u njemu sudjeluju, ovisno o temi, MZ, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, nevladine udruge i druge institucije i pojedinci koji mogu pomoći u zaštiti, promicanju i potpori dojenju. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Obilježavanje međunarodnog tjedna dojenja od 1. do 7. kolovoza* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj**: MZ  **Sunositelji:**  SDUDM | Prigodna objava povodom obilježavanja međunarodnog tjedna dojenja na web stranici MZ-a i SDUDM | | MZ –kroz redovni rad zaposlenika , aktivnost A618207 | Nije bilo prigodne objave povodom obilježavanja međunarodnog tjedna dojenja na web stranici MZ-a | | Prigodna objava povodom obilježavanja međunarodnog tjedna dojenja na web stranici MZ-a i SDUDM |
| *Aktivnost 2: Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:** MZ  **Sunositelji:**  SDUDM | Prigodna objava povodom obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja na web stranici MZ-a i SDUDM | | MZ –kroz redovni rad zaposlenika , aktivnost A618207 | Nije bilo prigodne objave povodom obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja na web stranici MZ-a | | Prigodna objava povodom obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja na web stranici MZ-a i SDUDM |
| *Aktivnost 3: Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:** SDUDM  **Sunositelji:** OCD | Broj izrađenih brošura/letaka/plakata za opću populaciju i distribucija u zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove, OCD-ove, ljekarne, koordinatore u gradovima, općinama, županijama | | SDUDM – sredstva za redovni rad | Sustavno nije praćen broj izrađenih brošura/letaka/plakata za opću populaciju i distribucija u zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove, OCD-ove, ljekarne, koordinatore u gradovima, općinama, županijama | | 2 izrađene brošure /letci/plakati za opću populaciju i distribucija u zdravstvene ustanove, odgojno-obrazovne ustanove, OCD-ove, ljekarne, koordinatore u gradovima, općinama, županijama |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 4.: Potpora trudnicama, majkama i obiteljima od strane OCD-a** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Broj programa aktivnosti OCD realiziranih sukladno potrebama u zajednici i kriterijima zadane kvalitete | | **Početna vrijednost:**  Nije poznat broj OCD koje u ovom trenutku pružaju vršnjačku potporu i edukaciju žena i obitelji o dojenju.  Nije poznata kvaliteta potpore. | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Poznat broj organizacija koje pružaju vršnjačku potporu.  Poznat ukupni broj financiranih projekata OCD .  Uspostavljeni minimalni kriteriji za financiranje projekata. | |
| ***Mjera 1: Poticanje kvalitetne potpore u dojenju koju pružaju OCD-i*** | | | | | | |
| Opis mjere: U RH postoje brojne OCD koje pružaju vršnjačku potporu dojenju ili realiziraju različite aktivnosti informiranja i educiranja o dojenju, sredstvima iz državnoga proračuna, proračuna JLP(R)S, stranih donatora, pravnih osoba i sl. Nepoznat je broj, sadržaj i kvaliteta takvih sadržaja te tko ih financira. Potrebno je urediti ovo područje kako bi se učinkovitije ulagala javna sredstva, te kako bi se korisnicama pružali kvalitetni sadržaji, zaštićeni od interesa industrije. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Uspostava kriterija za financiranje programa OCD-a u području dojenja* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  OCD | Kreirani kriteriji za procjenu i financiranje programa koje pružaju OCD | | MZ –kroz redovni rad zaposlenika , aktivnost A618207 | Ne postoje kriteriji za procjenu i preporuke za financiranje projekata koje pružajuOCD | | Uspostavljeni su kriteriji i preporuke za financiranje projekata koje pružaju OCD |

Aktivnost 1: Obilježavanje među-

narodnog tjedna dojenja od 1. do 7. kolovoza

**Cilj 8: Osnaživanje i nastavak programa promicanja dojenja u zajednici**

Aktivnost 1: Izraditi izvješće o postojećim sadržajima o dojenju u programima strukovnih predmeta srednjih medicinskih škola

***Mjera 1.: Nastavak aktivnosti na osnivanju novih grupa za potporu dojenja u različitim dijelovima RH***

Aktivnost 1: Osnovati povjerenstvo za ocjenu sadržaja o dojenju u programima tečajeva zdravstvenog prosvjećivanja i promidžbenih materijala o dojenju u zajednici

Aktivnost 2: Obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja od 1. do 7. listopada

Aktivnost 3:

Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja

***Mjera 1.: Obilježavanje međunarodnog i nacionalnog tjedna dojenja uz pružanje financijske potpore OCD-u u svrhu promicanja važnosti dojenja***

***Mjera 2.: Osigurati nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici***

**Podcilj 2.: Osigurati uvjete za uvođenje sadržaja o dojenju u obrazovni sustav i nastavak zdravstvenog prosvjećivanja o dojenju u zajednici**

***Mjera 1.: Analizirati postojeće sadržaje o dojenju u srednjim strukovnim školama***

**Podcilj 3.: Osigurati potporu dojenju organizacijom obilježavanja tjedna dojenja i pružanjem financijske potpore OCD u svrhu promicanja važnosti dojenja**

Aktivnost 1: Uspostava kriterija za financiranje programa OCD-a u području dojenja

***Mjera 1.: Poticanje kvalitetne potpore dojenju koju pružaju OCD-i***

**Podcilj 4.: Potpora trudnicama, majkama i obiteljima od strane OCD-a**

Aktivnost 2: Koordinacija i praćenje rada grupa za potporu dojenju na području cijele RH

Aktivnost 1: Organizacija tečajeva za voditeljice grupa za potporu dojenju

**Podcilj 1.: Nastavak potpore dojenju majkama, dojenčadi i obiteljima nakon otpusta majke i novorođenčeta iz rodilišta u zajednici osnivanjem grupa za potporu dojenju**

## Cilj 9: Sustav praćenja i evaluacije u programima zaštite, promicanja i potpore dojenja u RH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 1.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom i izvanbolničkom sustavu** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Učestalost dojenja u dojenčadi i male djece sukladno definicijama SZO iz 2008. i 2021. godine te prilagođenim i modificiranim pokazateljima u rodilištima i u savjetovalištima za dojenčad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | | **Početna vrijednost:**  Više od 94% novorođenčadi (od kojih 72,4% isključivo i 21,6% uz dodatak industrijskog pripravka) u rodilištima koja nose naziv „RPD“ u RH se doji, u dobi od 0 do 2 mjeseca isključivo se doji 66%, a od 3 do 5 mjeseci 57% i u dobi od 6 do 11 mjeseci 19% dojenčadi. | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Zadržati stopu dojenih, povećati stopu isključivo dojenih u rodilištima tako da se smanji postotak nepotrebnog hranjena formulom u rodilištima na 15%, povećati postotak isključivo dojenih od 0 do 2 mjeseca na 70% i onih od 3 do 5 mjeseci na 60% i onih u dobi od 6 do 11 mjeseci s 19 na 25%. | |
| ***Mjera 1.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom sustavu (rodilištima)*** | | | | | | |
| Opis mjere: Nastaviti s aktivnostima ispunjavanja JZ-POR-a. I dalje će se provoditi jednogodišnja evaluacija svih zbirnih podataka iz JZ-POR s naglaskom na zbirne podatke o prehrani novorođenčadi i ostalih zbirnih podataka sadržanih u Obrascu JZ-POR koji se odnose na provođenje programa „RPD “. Obavijest o evaluaciji svim rodilištima, NOT-u, Povjerenstvu za zaštitu i promicanje dojenja MZ i drugim zainteresiranim stranama. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Praćenje podataka o učestalosti dojenja u rodilištima iz Obrasca JZ-POR* *te uskladiti i prilagoditi definicije prehrane dojenčadi i male djece s definicijama SZO-a* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  HZJZ  **Sunositelji:** zdravstvene ustanove, MZ, HZZO | Broj pravilno popunjenih JZ-POR, broj pravilno popunjenih podataka o prehrani u prvom satu | | HZJZ- sredstva za redovni rad | Iz rodilišta nedostaje između 7-8% prijava poroda na godišnjoj razini, a u onima koje su pristigle kod 40% nedostaje podatak o dojenju u prvom satu | | Smanjiti postotak prijava poroda koje nedostaju za 3%, a onih u kojima nedostaje podatak u prehrani u prvome satu za 15% |
| ***Mjera 2.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u izvanbolničkom sustavu*** | | | | | | |
| Opis mjere: Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine („Narodne novine“, broj 12/20) podaci iz određenih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (obiteljske/opće medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne medicine) koje imaju ugovor s HZZO prikupljaju se putem komunikacijske poruke iz CEZIH-a. Komunikacijska poruka ne sadrži podatak o načinu prehrane dojenčadi i male djece te pokazatelj isključivog dojenja više nije moguće pratiti iz godišnjih izvještaja djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske/opće medicine koje se više ne prikupljaju. U svrhu evaluacije provođenja Programa te provođenja međunarodnih usporedbi prema definiciji prehrane dojenčadi SZO-a trebalo bi podatak o prehrani dojenčadi i male djece uključiti u komunikacijsku poruku.Među 11 ključnih pokazatelja zdravstvenog stanja majki i djece SZO ubraja i postotak isključivo dojene djece u dobi od 0 do 5 mjeseci (<http://www.emro.who.int/child-health/research-and-evaluation/indicators/Child-health-indicators.html>). | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Podatak o prehrani dojenčadi i male djece usklađen s definicijom prehrane SZO-a uključiti u komunikacijsku poruku koja se iz djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske (opće) medicine šalje u CEZIH* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  HZJZ, HZZO, zdravstvene ustanove | Broj podataka o prehrani djece iz komunikacijske poruke usklađen s definicijom prehrane SZO-a | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nepostojanje podataka o prehrani djece u komunikacijskoj poruci | | Uključenje podataka o prehrani djece u komunikacijsku poruku te započinjanje usklađivanja definicija prehrane s onima SZO-a u skladu s dostupnim podacima |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podcilj 2.: Praćenje podataka o prikupljanju i distribuciji darovanog humanog mlijeka u BHM** | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Količina prikupljenog i pasteriziranog i količina distribuiranog darovanog humanog mlijeka tijekom jednogodišnjeg razdoblja | | **Početna vrijednost:**  U razdoblju od 6 mjeseci prikupljeno je i pasterizirano za uporabu 97,3 L darovanog humanog mlijeka (55,4% od početno prikupljene količine) od čega je u istom razdoblju izdano 78,7 L (80,9%) | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  Povećanje količine prikupljenog i distribuiranog darovanog humanog mlijeka za 8% u razdoblju od 3 godine | |
| ***Mjera 1.: Praćenje broja darivateljica humanog mlijeka, prikupljenih i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka u BHM*** | | | | | | |
| Opis mjere: Prema preliminarnom izvješću za razdoblje od 6 mjeseci nakon osnivanja u BHM je bila 31 daroviteljica mlijeka od kojih je prikupljeno 175,5 L darovanog humanog mlijeka (prosječno 5,7 L po darivateljici kroz 46 dana prikupljanja) od kojih je 151,5 L zadovoljilo zahtjeve ulazne kontrole kakvoće, a 141 L je bila i pasterizirana, a kriterije za uporabu je ispunjavalo 97,3 L od kojih je u 3 jedinice intenzivnog liječenja u RH distribuirano 78,7 L. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Praćenje količina prikupljenog darovanog humanog mlijeka u BHM sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13 i 138/23)* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  KBC Zagreb  **Sunositelji:**  MZ, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu  i transplantacijsku biologiju, Hrvatska banka tkiva i stanica,  BHM KBC Zagreb | Ukupan broj darivateljica humanog mlijeka, ukupna količina prikupljenog darovanog humanog mlijeka, količina koja je ispunila zahtjeve ulazne kakvoće, količina koja je pasterizirana i količina koja je ispunjavala kriterije za uporabu, količina koja je distribuirana korisnicima | | HZZO- sredstva za redovni rad zaposlenika zdravstvenih ustanova su uključena u Financijski plan HZZO-a | Prema preliminarnim rezultatima u 6 mjeseci broj darivateljica je bio u 6 mjeseci 31, a kriterije za uporabu ispunjavalo je 97,3L darovanog humanog mlijeka, a od toga je distribuirano 78,7 L | | Povećanje za 10% darivateljica i za 8% količina darovanog humanog mlijeka koje ispunjava kriterije za uporabu i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podcilj 3.: Praćenje podataka o provedenoj evaluaciji u programima dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu, sustavu primarne zdravstvene zaštite te dojenju dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama i praćenje podataka o kršenju *Koda SZO-a* | | | | | | |
| **Pokazatelj ishoda:**  Broj provedenih ocjena u bolničkim ustanovama tijekom godine, broj ustanova primarne zdravstvene zaštite koje su ocijenjene, broj parova majka dijete u izvanrednoj situaciji i načini potpore prehrani dojenčadi i male djece u izvanrednoj situaciji, načini i mjesta kršenja *Koda SZO-a* u RH u određenom vremenskom razdoblju | | **Početna vrijednost:**  Sva hrvatska rodilišta nose naziv „RPD“ od kojih je 15 ponovno ocijenjeno | | | **Ciljna vrijednost 2027.**  U 10 od 31 javnog rodilišta (povećanje za 32,3%) provesti ponovnu ocjenu sukladno revidiranom programu „RPD“ | |
| ***Mjera 1.: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju u bolničkom zdravstvenom sustavu*** | | | | | | |
| Opis mjere: Postoje planovi NOT-a o broju ocjena koje će se provesti u programima „RPD“, „ neo-RPD“ i „RPMD“. NOT- o tome izvješćuje jednom godišnje, a njegovi izvještaji su javno dostupni. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „RPD“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj ponovno ocijenjenih rodilišta koja sudjeluju u programu „RPD“ u kojih se ponovna ocjena treba provesti 4 godine nakon prethodne ocjene | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Sva javna rodilišta, njih 31, nose naziv „RPD“ od kojih je 15 ponovno ocijenjeno | | 10 (32,3%) od 31 rodilišta su ponovo ocijenjena |
| *Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih JINNJ/JINL za stjecanje naziva „ neo-RPD“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj prvi puta ocijenjenih JINNJ/JINL u okviru programa „neo-RPD“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Niti jedna od 13 JINNJ/JINL nije ocijenjena | | 4 (30,8%) od 13 JINNJ/JINL je ocijenjenoprvi puta u programu „neo-RPD“ |
| *Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „ RPMD“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj prvi puta ocijenjenih rodilišta u okviru programa „RPMD“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedno od 31 rodilišta nije prvi puta ocijenjeno | | 4 od 31 rodilišta (12,8 %) je prvi puta ocijenjeno u programu „RPMD“ |
| *Aktivnost 4: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih dječjih odjela za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  SDND, OCD , Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatska udruga medicinskih sestara – pedijatrijska sekcija, JLP(R)S | Povećanje broja dječjih odjela koji su ispunili kriterije akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i stekli naziv „Bolnica/dječji odjel – prijatelj svakom djetetu“, te koliko je dječjih odjela ponovo ocijenjeno i ispunjavaju li te kriterije nakon 4 godine od prethodne ocjene | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Jednom je ocijenjeno 35 od 39 dječjih odjela po starim kriterijima, a Klinika za dječje bolesti Zagreb ocijenjena je jedina po novim kriterijima i stekla naziv „Klinika – prijatelj svakom djetetu“ | | 4 dječja odjela ocijenjeno prvi puta i 10 od 35 dječjih odjela drugi puta (28,6 %) |
| ***Mjera 2.: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju u izvanbolničkom zdravstvenom sustavu*** | | | | | | |
| Opis mjere: Postoje planovi NOT-a o broju ocjena koje će se provesti u programima „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“(pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine), „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ i „Ljekarna – prijatelj dojenja“. NOT o tome izvješćuje jednom godišnje, a njegovi izvještaji su javno dostupni. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih i ponovno ocijenjenih* „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine) | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj prvi puta i ponovno ocijenjenih „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske (opće) medicine), u kojih se ponovna ocjena treba provesti 4 godine nakon prethodne ocjene | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | 12 pedijatrijskih ordinacija i jedna ordinacija obiteljske (opće) medicine ima naziv „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite - prijatelj dojenja“ nijedna nova nije ocijenjena niti ponovo ocijenjena | | 5 od 282 pedijatrijske ordinacije i 5 od 2317 ordinacija obiteljske (opće) medicine bit će prvi puta ocijenjeno, te 2 od 12 već ocijenjenih pedijatrijskih ordinacija i 1 od 1 ocijenjene ordinacije obiteljske (opće) medicine bit će ponovno ocijenjeno |
| *Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih savjetovališta za žene za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ u ginekološkim ordinacijama iz primarne zdravstvene zaštite* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj prvi puta ocijenjenih ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite koja sudjeluju u programu „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije bilo ocijenjenih ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite u okviru programa „Savjetovališta za žene – prijatelj dojenja“ | | 5 od 279 ginekoloških ordinacija primarne zdravstvene zaštite bit će prvi puta ocijenjeno u okviru programa „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ |
| *Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih ljekarni za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  zdravstvene ustanove | Broj prvi puta ocijenjenih ljekarni koje sudjeluju u programu „Ljekarna – prijatelj dojenja“ | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nijedna od 1217 ljekarni nije ocijenjena u programu „Ljekarna – prijatelj dojenja“ | | 5 od 1217 ljekarni ocijenjeno je u programu „Ljekarna – prijatelj dojenja“ |
| ***Mjera 3.: Evaluacija u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju tijekom izvanrednih situacija*** | | | | | | |
| Opis mjere: U RH je pitanje djelovanja u izvanrednim situacijama regulirano člancima 196. i 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) iz kojih proizlazi da se za krizne situacije osniva Krizni stožer čije članove imenuje ministar nadležan za zdravstvo. U slučajevima izvanrednih okolnosti, katastrofa i epidemija većih razmjera ministar je ovlašten poduzimati i one mjere i aktivnosti koje nisu utvrđene navedenim Zakonom, uključivši mjere mobilizacije, rasporeda rada, mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe, a sve dok te okolnosti traju. Tijekom izvanrednih situacija potrebno je osigurati međuresornu suradnju i dosljedno poštivanje *Koda SZO-a* kad se govori o donacijama tvorničkih pripravaka mlijeka za dojenčad. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Praćenje potpore prehrani dojenčadi i male djece podupirući par majka dijete tijekom izvanrednih situacija uz osiguranje zaštite, promicanja i potpore dojenju te osiguranje odgovarajuće umjetne prehrane kada je to potrebno uz naročiti naglasak na higijenskoj pripremi i čuvanju hrane te donacijama dojenačke hrane i pridržavanja Koda SZO-a* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  MRMSOSP, OCD | Broj parova majka dijete kojima je potrebna pomoć, način prehrane dojenčadi i male djece, broj međuresornih timova educiran za područje prehrane dojenčadi i male djece | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije bilo izvještaja o izvanrednim situacijama kako je navedeno u pokazateljima rezultata | | U slučaju izvanrednih situacija broj parova majka dijete kojima je potrebna pomoć oko prehrane, broj onih koji su tu pomoć ostvarili, broj onih koji su savjetovani o dojenju, broj koji su dobili pomoć oko umjetne prehrane, donacije dječje hrane i pridržavanje *Koda SZO-a* |
| ***Mjera 4.: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razini, uz praćenje nedozvoljenih marketinških aktivnosti proizvođača svih proizvoda koji su u dosegu Koda SZO-a*** | | | | | | |
| Opis mjere: U RH je na snazi Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti („Narodne novine“, broj 69/17 i 114/18), no postoje primjeri u kojima se odredbe navedenog Zakona ne primjenjuju u potpunosti. Prema Kod-u SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS-a osim proizvođača hrane namijenjene prehrani dojenčadi i male djece, isti obuhvaća proizvođače duda, duda varalica, bočica za hranjenje dojenčadi, proizvođača dječjih kašica i drugih proizvoda namijenjenih dohrani dojenčadi. | | | | | | |
| *Aktivnost 1: Praćenje nepridržavanja marketinških i drugih nedozvoljenih aktivnosti proizvođača dječje hrane, duda, duda varalica, bočica sukladno odredbama postojećih zakona u RH i Koda SZO-a s pripadajućim rezolucijama SZS* | | | | | | |
| **Nositelj provedbe** | **Pokazatelji rezultata** | | **Financijska sredstva** | **Početna vrijednost** | | **Ciljana vrijednost** |
| **Nositelj:**  MZ  **Sunositelji:**  Pravobraniteljica za djecu, International Breastfeeding Action Network (IBFAN) grupe za RH, ostale zainteresirane OCD | Broj i načini kršenja zakonskih odredbi proizvođača koji se nalaze u dosegu Koda SZO-a s pripadajućim rezolucijama SZS i postojećeg zakonodavstva RH koje se odnosi na navedenu problematiku | | MZ - kroz redovni rad zaposlenika, aktivnost A618207 | Nije bilo izvještaja državnih tijela o kršenju *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS i postojećeg zakonodavstva RH, postoji izvješće nevladine udruge RODA | | Podnesen godišnji izvještaj državnih tijela o kršenju *Koda SZO-a* i pripadajućih rezolucija SZS i postojećeg zakonodavstva RH |

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih i ponovno ocijenjenih „Ordinacija primarne zdravstvene zaštite – prijatelj dojenja“ (pedijatrijske ordinacije , ordinacije obiteljske (opće) medicine savjetovališta za djecu za stjecanje naziva „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“ u ordinacijama primarne pedijatrijske zaštite i ordinacijama obiteljske medicine

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih JINNJ/JINL za stjecanje naziva „neo- RPD“

Aktivnost 1: Praćenje podataka o broju ponovno ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „RPD“

Aktivnost 1: Praćenje količina prikupljenog darovanog humanog mlijeka u BHM sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, broj 80/13 i 138/23)

***Mjera 2.: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju u izvanbolničkom zdravstvenom sustavu***

Aktivnost 1: Praćenje podataka o učestalosti dojenja u rodilištima iz Obrasca JZ-POR-a te uskladiti i prilagoditi definicije prehrane dojenčadi i male djece s definicijom SZO-a

Aktivnost 2: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih savjetovališta za žene za stjecanje naziva „Savjetovalište za žene – prijatelj dojenja“ u ginekološkim ordinacijama iz primarne zdravstvene zaštite

Aktivnost 1: Praćenje potpore prehrani dojenčadi i male djece podupirući par majka dijete tijekom izvanrednih situacija uz osiguranje zaštite, promicanja i potpore dojenju te osiguranje odgovarajuće umjetne prehrane kada je to potrebno uz naročiti naglasak na higijenskoj pripremi i čuvanju hrane te donacijama dojenačke hrane i pridržavanja *Koda SZO-a*

***Mjera 3.: Evaluacija u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju tijekom izvanrednih situacija***

Aktivnost 1: Podatak o prehrani dojenčadi i male djece usklađen s definicijom prehrane SZO-a uključiti u komunikacijsku poruku koja se iz djelatnosti za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i obiteljske (opće) medicine šalje u CEZIH

***Mjera 4.: Praćenje kršenja Koda SZO-a i pripadajućih rezolucija SZS na nacionalnoj razini, uz praćenje nedozvoljenih marketinških aktivnosti proizvođača svih proizvoda koji su u dosegu Koda SZO-a***

**Podcilj 3.: Praćenje podataka o provedenoj evaluaciji u programima dojenja u bolničkom zdravstvenom sustavu, sustavu primarne zdravstvene zaštite te dojenju dojenčadi i male djece u izvanrednim situacijama i praćenje podataka o kršenju *Koda SZO-a***

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih ljekarni za stjecanje naziva „Ljekarna – prijatelj dojenja“

Aktivnost 1: Praćenje nepridržavanja marketinških i drugih nedozvoljenih aktivnosti proizvođača dječje hrane, duda, duda varalica, bočica sukladno odredbama postojećih zakona u RH i *Koda SZO-a* s pripadajućim rezolucijama SZS

Aktivnost 4: Praćenje podataka o broju prvi puta i ponovno ocijenjenih dječjih odjela za stjecanje naziva „Bolnica/dječji odjel - prijatelj svakom djetetu“

Aktivnost 3: Praćenje podataka o broju prvi puta ocijenjenih rodilišta za stjecanje naziva „RPMD“

***Mjera 1.: Praćenje broja provedenih ocjena u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju u bolničkom zdravstvenom sustavu***

***Mjera 1.: Praćenje broja darivateljica humanog mlijeka, prikupljenih i distribuiranih količina darovanog humanog mlijeka u BHM***

***Mjera 2.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u izvanbolničkom sustavu***

***Mjera 1.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom sustavu (rodilištima)***

**Podcilj 1.: Osigurati održivost izvješćivanja o prehrani dojenčadi i male djece u bolničkom i izvanbolničkom sustavu**

**Podcilj 2.: Praćenje podataka o prikupljanju i distribuciji darovanog humanog mlijeka u BHM**

**Cilj 9: Sustav praćenja i evaluacije u programima zaštite, promicanja i potpore dojenju u RH**

Popis kratica:

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

BHM – Banka humanoga mlijeka

CEZIH – Centralni zdravstveni informacijski sustav

IBCLC - Međunarodno priznata savjetnica za dojenje *(International Board Certified Lactation Consultant)*

JINNJ/JINL – jedinice intenzivne neonatalne njege/jedinice intenzivnog neonatalnog liječenja

JLP(R)S - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

JZ-POR - prijava poroda (prijava poroda se radi na Obrascu JZ-POR)

HUGPD – Hrvatska udruga grupa za potporu dojenju

HUSD – Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje

HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

HZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

KBC Zagreb – Klinički bolnički centar Zagreb

*Kod SZO* – Međunarodni pravilnik o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko Svjetske zdravstvene organizacije

MRMSOSP – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

MZ – Ministarstvo zdravstva

Neo-RPD – „Rodilište – prijatelj djece za odjele neonatologije“

NOT – Nacionalni ocjenjivački tim u programu „Rodilište – prijatelj djece“ i programu „Savjetovalište za djecu – prijatelj dojenja“ Ministarstva zdravstva

OCD – organizacije civilnog društva

Program – Nacionalni program za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2024. do 2027. godine

RH – Republika Hrvatska

RODA – Udruga „Roditelji u akciji“

RPD – „Rodilište – prijatelj djece“

RPMD – „Rodilište – prijatelj majki i djece“

SDND – Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske

SZO – Svjetska zdravstvena organizacija

SZS – Svjetska zdravstvena skupština

UNICEF – Fond ujedinjenih naroda za djecu