



Ministarstvo pravosuđa

travanj 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| AZOO - Agencija za odgoj i obrazovanjeAZVO - Agencija za znanost i visoko obrazovanjeAEM – Agencija za elektroničke medijeDGU - Državna geodetska uprava DI – Državni inspektoratDIP - Državno izborno povjerenstvoDKOM - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveDORH - Državno odvjetništvo Republike HrvatskeDOV - Državnoodvjetničko vijećeDSV - Državno sudbeno vijeće DŠJU - Državna škola za javnu upravuDUR - Državni ured za revizijuEK – Europska KomisijaEOJN – Elektronički oglasnik javne nabaveFINA - Financijska agencija HACZ - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo HS - Hrvatski saborHZZO - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeHZŽ – Hrvatska zajednica županijaJLP(R)S - Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave MIDIM – Ministarstvo državne imovineMF - Ministarstvo financijaMGIPU - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenjaMGPO - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrtaMIZ - Ministarstvo zdravstvaMMPI - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | MP - Ministarstvo pravosuđa MK – Ministarstvo kultureMORH – Ministarstvo obraneMPOLJ - Ministarstvo poljoprivredeMRRFEU - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeMU - Ministarstvo upraveMUP - Ministarstvo unutarnjih poslovaMZO - Ministarstvo znanosti i obrazovanjaMZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetikeNN – Narodne novine d.d.NZRCD - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društvaOCD – Organizacije civilnog društvaOP – Operativni programPA - Pravosudna akademijaPI - Povjerenik za informiranjePSD – Partnerstvo za društveni razvojPOSI - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesaSAFU - Središnja agencija za financiranje i ugovaranjeSDUSJN – Središnji državni ured za središnju javnu nabavuSDUŠ - Središnji državni ured za športSDURDD – Središnji državni ured za razvoj digitalnog društvaSKDD - Središnje klirinško depozitarno društvo UZUVRH - Ured za udruge Vlade Republike HrvatskeVRH - Vlada RHVSRH – Vrhovni sud Republike HrvatskeVTS - Visoki trgovački sud |

**Sadržaj**

**UVOD**  4

**STRATEŠKA PODRUČJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE**

**5.1. Horizontalni ciljevi** ....................5

5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave 5

5.1.2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava 9

5.1.3. Javna nabava 11

5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 13

5.1.5. Sprječavanje sukoba interesa 16

5.1.6. Pravo na pristup informacijama 18

5.1.7. Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije 22

**5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja** 30

5.2.1. Pravosuđe 30

5.2.2. Gospodarstvo 32

5.2.3. Javne Financije 37

5.2.4. Poljoprivreda 41

5.2.5. Zdravstvo 42

5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport 44

5.2.7. Infrastruktura, okoliš i promet 48

Uvod

U procesu izrade novog strateškog okvira za sprječavanje korupcije u Republici Hrvatskoj Hrvatski sabor je 27. veljače 2015. godine donio Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 26/15), koja određuje prepoznata prioritetna područja borbe protiv korupcije i ciljeve ključne za daljnji razvoj i jačanje antikorupcijskog mehanizma u šestogodišnjem razdoblju. Strateški ciljevi i mjere ostvaruju se provedbom pratećih akcijskih planova. Planirana je provedba ukupno tri dvogodišnja akcijska plana u šestogodišnjem strateškom razdoblju. U lipnju 2015. godine Vlada RH usvojila je Akcijski plan za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 79/15). Nastavno, u lipnju 2017. godine usvojen je sljedeći provedbeni dokument Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, broj 60/17).

Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine predstavlja novi prateći dokument za provedbu Strategije, koji je ujedno i posljednji u ovom šestogodišnjem strateškom razdoblju. Akcijskim planom se detaljno i precizno određuju prioritetne aktivnosti s ciljem upravljanja korupcijskim rizicima u kritičnim područjima koje identificira Strategija. Generalno je usmjeren na jačanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta dužnosnika i službenika, učinkovitosti u radu tijela javne vlasti kroz definiranja jasnih pravila ponašanja službenika i dužnosnika te uklanjanje preostalih nedostataka u organizaciji sustava i zakonodavnom okviru u prioritetnim horizontalnim i sektorskim područjima.

Kao i kod izrade prethodnih spomenutih dokumenata, u participativnom procesu izrade Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu sudjelovao je velik broj tijela javne vlasti, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga civilnog društva. Akcijski plan je izrađen na temelju prijedloga antikoruptivnih aktivnosti s ciljem upravljanja korupcijskim rizicima i jačanja preventivnih antikoruptivnih mehanizama, koje su s ciljem osiguravanja dosljednosti izrade dokumenta te učinkovitosti, odgovornosti i sljedivosti u procesima provedbe, predlagali sami nositelji njihove provedbe u okvirima svojih djelokruga i kompetencija.

**STRATEŠKA PODRUČJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE**

**Horizontalni ciljevi**

|  |
| --- |
| **Integritet unutar političkog sustava i uprave** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti** |
| 1. | Izrada online antikorupcijskog priručnika za državne dužnosnike o suzbijanju korupcije, sprječavanju sukoba interesa, transparentnosti i pristupu informacijama, javnim nabavama te fiskalnoj i financijskoj odgovornosti  | MP | MU, PI, POSI, DUR, DKOM, MF,  | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen, objavljen i distribuiran e-poštom online priručnik - Priručnik predstavljen na javnom događanju  |
| 2 | Provedba edukacija za zaposlenike tijela javne uprave s ciljem unaprjeđenja integriteta iprimjene etičkih načela u svakodnevnom radu zaposlenika javne uprave  | MU | DŠJU | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno najmanje 5 radionica za zaposlenike tijela javne uprave |
| 3. | Donošenje Zakona o sustavu državne uprave (profesionalizacija državne uprave uvođenjem funkcija Ravnatelja upravnih organizacija)  | MU | - | II. kvartal 2019.  | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona- Usvojen Konačni prijedlog zakonaod strane VRH- Donesen Zakon |
| 4. | Upravljanje korupcijskim rizicima u procesu pružanja usluga javne uprave -uspostava usluga krozjedinstveno upravnomjesto sa svrhom zaprimanja zahtjeva za pokretanje upravnih ili drugih postupaka  | MU | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Uspostavljene usluge krozjedinstveno upravnomjesto, sukcesivno po fazama sukladno odobrenom projektnom sažetku |
| 5. | Evaluacija postojećeg stanja integriteta tijela javne vlasti uporabom *on-line* upitnika – alata za samoprocjenu integriteta  | MP | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedba evaluacija u najmanje 15 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, - Izrađeno Izvješće o rezultatima provedene samoprocjene |
| 6. | Donošenje Kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru  | HS | - | I. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Donesen Kodeks |

|  |
| --- |
| **Jačanje transparentnosti izbornih kampanja i regulacija financiranja referendumskih kampanja** |
| 7. | Edukacija subjekata koje nadzire DIP u području redovnog nadzora financiranja  | DIP | - | II. kvartal 2019. | 68.950,00 kn | - Povećan broj programa izobrazbe i stručnog usavršavanja- Provedeno 20 edukacija |
| 8. | Objava financijskih izvještaja subjekata nad kojima DIP provodi redovni nadzor financiranja te nadzor financiranja izborne promidžbe na internetskim stranicama DIP-a, u otvorenom strojno čitljivom formatu  | DIP | - | II. kvartal 2020. | 250.000,00 kn | - Objavljeni financijski izvještaji na stranicama DIP-a |
| 9. | Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima DIP provodi redovni nadzor financiranja  | DIP | - | II. kvartal 2019. | 30.000,00 kn | Razvijena on-line edukacija i objavljena na internetskim stranicama DIP-a |
| 10. | Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima izbora za članove u Europski parlament  | DIP | - | II. kvartal 2019. | 30.000,00 kn | Razvijena on-line edukacija i objavljena na internetskim stranicama DIP-a |
| 11. | Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima izbora za predsjednika Republike Hrvatske  | DIP | - | IV. kvartal 2019. | 30.000,00 kn | Razvijena on-line edukacija i objavljena na internetskim stranicama DIP-a |
| 12. | Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima DIP provodi redovni nadzor financiranja s obzirom na novi zakonodavni okvir | DIP | - | I. kvartal 2020. | 30.000,00 kn | Razvijena on-line edukacija i objavljena na internetskim stranicama DIP-a |
| 13. | Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor  | DIP | - | II. kvartal 2020. | 30.000,00 kn | Razvijena on-line edukacija i objavljena na internetskim stranicama DIP-a |
| 14. | Proširenje administrativnih kapaciteta DIP-a zapošljavanjem 1 višeg stručnog savjetnika – savjetnika Povjerenstva u Odjelu za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe  | DIP | - | I. kvartal 2020. | 160.000,00 kn | Zaposlen 1 viši stručni savjetnik – savjetnik Povjerenstva u Odjelu za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe |

|  |
| --- |
| **Regulacija lobiranja u Republici Hrvatskoj**  |
| 15. | Izrada nacrta okvira kojim se uređuje lobiranje  | MP, MU, HS |  | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen nacrt okvira kojim se uređuje lobiranje |

|  |
| --- |
| **Lokalna i područna (regionalna) samouprava** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Jačanje integriteta, odgovornosti i učinkovitosti dužnosnika i zaposlenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave** |
| 16. | Izrada online antikorupcijskog priručnika za lokalne dužnosnike o suzbijanju korupcije, sprječavanju sukoba interesa, transparentnosti i pristupu informacijama, javnim nabavama te fiskalnoj i financijskoj odgovornosti  | MP | MU, PI, POSI, DUR, DKOM, MFIN,  | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen, objavljen i distribuiran e-poštom online priručnik - Priručnik predstavljen na javnom događanju  |

|  |
| --- |
| **Jačanje svijesti o potrebi suzbijanja sukoba interesa među dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave** |
| 17. | Promocija vodiča o suzbijanju korupcije  | HZŽ | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana promocija u 2 županije |
| 18. | Edukacija o sukobu interesa za županijske dužnosnike, službenike i namještenike  | HZŽ | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održane edukacije u 2 županije |
| 19. | Edukacija za obveznike primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa na lokalnoj razini  | POSI | - | IV. kvartal 2020. | 40.000,00 kn(20.000,00 kn za 2019.20.000,00 kn za 2020.) | Održane 4 edukacije godišnje |

|  |
| --- |
| **Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje osnivaju (agencije, škole i druge ustanove)** |
| 20. | Provedba projekta Otvoreni proračun  | HZŽ | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Aplikacija Otvoreni proračun ažurirana je s planovima proračuna za 2019. godinu |

|  |
| --- |
| **Javna nabava** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Jačanje zakonodavnog okvira javne nabave - sistematizacija i usklađivanje zakona, postupaka i priručnika u području javne nabave** |
| 21. | Donošenje izmjena i dopuna Zakona o DKOM-u. | MGPO | DKOM | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga Zakona- Usvojen Konačni prijedlog zakonaod strane VRH- Donesen Zakon |
| 22. | Osnivanje međuresorne savjetodavne radne skupine za politiku javne nabave  | MGPO | DKOMMORHSDUSJNMIZNN  | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Osnovana međuresorna savjetodavna radna skupina |

|  |
| --- |
| **Unapređenje sustava pravne zaštite u području javne nabave i nadzora nad provedbom ugovora o javnoj nabavi** |
| 23. | Izrada analize korupcijskih rizika u žalbenim postupcima (Godišnje izvješće o radu DKOM-a)  | DKOM | - | IV. kvartal 2019. IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Godišnje izvješće o radu DKOM-a izrađeno i objavljeno na stranicama DKOM-a-Izvješće prihvaćeno od strane Hrvatskog sabora |
| 24. | Objava najznačajnijih odluka Državne komisije i Suda Europske unije  | DKOM | - | IV. kvartal 2019. IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objava odluka na mrežnim stranicama DKOM-a |

|  |
| --- |
| **Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja** |
| 25. | Izrada Preporuke o potrebi imenovanja povjerenika za usklađenost u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu kojem je uloga praćenje važećeg zakonodavstva, pa tako i važećih propisa koji reguliraju područje borbe protiv korupcije i sukoba interesa te briga o usklađenosti internih akata i poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu s istima | POSI | - | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađena Preporuka, |
| 26. | Donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske vezano uz smjernice za postupanje predstavnika Republike Hrvatske u nadzornim i revizorskim odborima u poduzećima u državnom vlasništvu  | MIDIM | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Donesena Odluka Vlade RH |
| 27. | Provođenje radionica za poboljšanje kompetencija članova nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu | MIDIM | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 2 radionice godišnje |
| 28. | Donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o obvezi uvođenja funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu | MIDIM | - | I. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Donesena Odluka Vlade RH |

|  |
| --- |
| **Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu** |
| 29. | Edukacija članova uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu  | POSI | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održana 1 edukacija godišnje |

|  |
| --- |
| **Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu** |
| 30. | Provedba programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva | UZUVRH | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održane minimalno 2 edukativne radionice godišnje |

|  |
| --- |
| **Sprječavanje sukoba interesa** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa razvojem potrebnih pravnih, tehničkih i informatičkih alata te uspostavom međunarodnih i bilateralnih programa stručnog osposobljavanja** |
| 31. | Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zapošljavanjem novih službenika u Uredu Povjerenstva  | POSI | - | IV. kvartal 2019. | 400.000,00 kn | Zaposleni novi službenici u Uredu Povjerenstva |
| 32. | Jačanje tehničkih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa osiguranjem odgovarajućeg poslovnog prostora  | POSI | - | IV. kvartal 2019. | 700.000,00 kn  | Preseljenje Ureda Povjerenstva u adekvatan prostor |
| 33. | Izrada informatičke aplikacije za pretraživanje mišljenja i odluka Povjerenstva na lako pretraživ način  | POSI | - | II. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađena i javno objavljena tražilica akata Povjerenstva na mrežnoj stranici Povjerenstva |

|  |
| --- |
| **Jačanje mehanizma provjere imovinskog stanja javnih dužnosnika** |
| 34. | Unaprjeđenje sustava podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika omogućavanjem automatskog popunjavanja dijela podataka iz dostupnih javnih izvora  | POSI | - | IV. kvartal 2019. | 100.000,00 kn | Unaprjeđen sustav izvješća o imovinskom stanju dužnosnika |

|  |
| --- |
| **Podizanje svijesti o sukobu interesa svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u cilju osvješćivanja o problematici etike i integriteta** |
| 35. | Održavanje Okruglih stolova o pitanjima sukoba interesa i načelima obnašanja javnih dužnosti  | POSI | - | IV. kvartal 2020. | 10.000,00 kn(5.000,00 kn za 2019.5.000,00 kn za 2020.) | Održan 1 okrugli stol godišnje |
| 36. | Izdavanje publikacije o osnovnim obvezama i ograničenjima dužnosnika sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa  | POSI | - | I. kvartal 2020. | 5.000,00 kn za 2019. godinu | Izdana publikacija |

|  |
| --- |
| **Pravo na pristup informacijama** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Jačanje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih propisa kojima se ostvaruje transparentnost** |
| 37. | Izrada novog upitnika za samoprocjenu transparentnosti i otvorenosti  | PI | -  | I. kvartal 2020.  | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen, objavljen i predstavljen upitnik za samoprocjenu na temelju unaprijeđene metodologije- Upitnik testiran u okviru najmanje 3 radionice za službenike za informiranje  |
| 38. | Razvoj *on – line* platforme za objavu dokumenata Savjeta za sprječavanje korupcije, uključujući i izvješća o provedbi akcijskih planova, s ciljem jačanja dostupnosti informacija o provedbi antikoruptivnih aktivnosti nadležnih tijela  | MP | - | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Razvijena platforma na stranicama MP-a |
| 39. | Razvoj korisnički orijentiranog sučelja temeljem provedene analize potreba korisnika sustava te novih funkcionalnosti (otvorenost formata podataka bazirano na klasifikaciji 5 zvjezdica otvorenosti) i procesa u sustavu | SDURDD |  | IV. kvartal 2019.  | 617.000,00 kn | Novo sučelje portala otvorenih podataka (data.gov.hr) za objavu otvorenih podataka tijela javne uprave |
| 40. | Uvođenje *on-line* alata za rad sa skupovima podataka na Portalu otvorenih podataka | SDURDD |  | II. kvartal 2019.  | 617.000,00 kn | Izrađen i objavljen *on-line* alat za rad sa skupovima podataka  |
| 41. | Identificiranje aplikacija koje koriste otvorene podatke i objava na Portalu otvorenih podataka | SDURDD |  | IV. kvartal 2020.  | 617.000,00 kn | - Identificirane aplikacije koje koriste otvorene podatke- Poveznice objavljene na Portalu otvorenih podataka |
| 42. | Formiranje nacionalne mreže za otvorene podatke s relevantnim predstavnicima državne uprave, civilnog društva, lokalne samouprave, znanstvene zajednice, medija i gospodarstva | SDURDD |  | IV. kvartal 2020.  | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Formirana nacionalna mreža za otvorene podatke- Održana 4 sastanka mreže godišnje |

|  |
| --- |
| **Izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama** |
| 43. | Provedba edukacija za službenike u tijelima javne vlasti o pravu na pristup informacijama  | PI | DŠJU | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedeno minimalno 3 edukacije godišnje za službenike u tijelima javne vlasti - Educirano ukupno najmanje 60 službenika godišnje |
| 44. | Provedba tematskih webinara za službenike u tijelima javne vlasti  | PI | -  | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedeno minimalno 5 webinara godišnje - Educirano ukupno najmanje 50 službenika godišnje |

|  |
| --- |
| **Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama i potrebi transparentnog rada tijela javne vlasti** |
| 45**.** | Provedba kampanje za korisnike prava na pristup informacijama  | PI | - | IV. kvartal 2020.  | 25.000,00 kn  | - Izrađeni i objavljeni promotivni materijali i distribuirani u najmanje 1.000 tijela javne vlasti - Provedena anketa među korisnicima o razini znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama - Održano najmanje 4 webinara godišnje za korisnike- Distribuirani video edukativni materijali na internet stranici i društvenim mrežama (minimalni doseg 2.000 korisnika) - Radijski spot o PPI distribuiran kroz mrežu nacionalnih radijskih stanica  |

|  |
| --- |
| **Poboljšanje pravnog okvira za ostvarivanje načela transparentnosti u javnom upravljanju** |
| 46. | Izrada Smjernica o pristupu informacijama i poslovnoj tajni  | PI | - | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađene i objavljene Smjernice |
| 47. | Izrada Smjernica o pristupu informacijama i klasificiranim podacima  | PI | - | II. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađene i objavljene Smjernice |

|  |
| --- |
| **Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom** |
| 48. | Ažuriranje baze podataka o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela (uključujući ona u kojima sudjeluju organizacije civilnog društva i ostali predstavnici zainteresirane javnosti) u sklopu savjetovanja.gov.hr  | UZUVRH | PI | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Ažurirana baza podataka na stranici <https://savjetovanja.gov.hr/baza-savjetodavnih-tijela/1118> o sastavima radnih skupina u otvorenom obliku |
| 49. | Izrada novog informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro (čl. 56. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge)  | UZUVRH | - | IV. kvartal 2020. | 3.900.000,00 kn(1.950.000,00 kn na godišnjoj razini, Izvor 561 – 85%, Izvor 12 – 15%)  | - Izrađen opis poslova za izradu novog informacijskog sustava - Uspostavljen novi informacijski sustav - Objavljeni izvještaji o provedenim financiranim programima organizacija civilnog društva - Najmanje 10 davatelja financijskih sredstava na nacionalnoj razini koristi novi informacijski sustav |
| 50. | Provedba programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  | UZUVRH | DŠJU | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S, od čega je barem jedan usmjeren analizi konkretnih slučajeva, namijenjen službenicima koji su odslušali osnovni program- Najmanje 15 sudionika po seminaru |
| 51. | Unaprjeđenje partnerstva između lokalnih vlasti i OCD-ova za ujednačen regionalni razvoj civilnoga društva  | UZUVRH | HZŽ,Udruga gradova i Udruga općina | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Najmanje 100 gradova koji su potpisali i promovirali Deklaraciju o suradnji gradova i OCD-ova- Najmanje 10 županija koje su potpisale i promovirale Deklaraciju o suradnji županija i OCD-ova- Najmanje 25 općina koje su potpisale Deklaraciju o suradnji općina i OCD-ova- Najmanje 30 općina, gradova odnosno županija koje su s organizacijama civilnoga društva potpisale Povelje o suradnji - Najmanje 10 osnovanih savjeta za razvoj civilnoga društva na lokalnim razinama |
| 52. | Poticanje tijela javne vlasti na otvaranje podataka u okviru OP ULJP 2014.-2020. u području podrške partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) i mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju  | UZUVRH | - | IV. kvartal 2020. | 27.000.000,00 kn, Izvor 561 – 85%, Izvor 12 – 15%  | - 15 ugovorenih projekata - 27.000.000,00 kuna ugovoreno u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava- 30 organizacija civilnoga društva uključenih u provedbu aktivnosti- Najmanje 15 tijela javne vlasti uključenih u provedbu aktivnosti |

|  |
| --- |
| **Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera** |
| 53. | Provedba projekata ugovorenih u okviru OP ULJP 2014.-2020. u području suradnje organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika  | UZUVRH | Organizacije civilnoga društva | IV. kvartal 2020. | 14.000.000,00 kn, Izvor 561 – 85%, Izvor 12 – 15%  | - 35 ugovorenih projekata- 14.000.000,00 kuna ugovoreno u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava - Najmanje 70 organizacija civilnoga društva uključenih u provedbu aktivnosti- Najmanje 70 JLP(R)S uključenih u provedbu aktivnosti |

|  |
| --- |
| **Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću** |
| 54. | Provođenje programa edukacije o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i radionica o korištenju sustava „e-Savjetovanja“  | UZUVRH | DŠJU, PI | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Provedena 3 edukacijska seminara o standardima savjetovanja na državnoj te 3 na razini JLP(R)S- Provedeno minimalno 6 radionica o korištenju sustava e-Savjetovanja godišnje - Najmanje 100 sudionika na seminarima i radionicama |
| 55. | Unaprjeđenje zajedničkog interaktivnog internetskog sustava (e-Savjetovanja) – za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  | UZUVRH | PI | IV. kvartal 2020. | 300.000,00 kn(150.000,00 kn za 2019. godinu, 150.000,00 kn za 2020. godinu) | - Najmanje 1 sastanak godišnje održan s administratorima sustava i koordinatorima savjetovanja u TDU- Izrađeni godišnji izvještaji o napretku u provedbi e-savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata |
| 56. | Uspostava internetskog portala savjetovanja s javnošću u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini  | UZUVRH | PI HZŽ Udruga gradovaUdruga općina | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Uspostavljeni portali u minimalno 2 županije, grada i općine- Najmanje 2 gradova i općina koji provode postupke savjetovanja na novo uspostavljenim portalima. - Najmanje 20 provedenih savjetovanja s javnošću na lokalnoj i regionalnoj razini.- Uspostavljen internetski portal savjetovanja za lokalnu i područnu (regionalnu) razinu.- Promoviran internetski portal na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju poticanja na sudjelovanje javnosti |

|  |
| --- |
| **Unaprjeđivanje transparentnosti vlasničkih struktura medija** |
| 57. | Donošenje Zakona o elektroničkim medijima (jačanje transparentnosti vlasništva medija do razine fizičkih osoba (očevidnik u ponovno upotrebljivom i lako pretraživom formatu otvorenog koda) | MK | AEM | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona- Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane VRH- Donesen Zakon |

|  |
| --- |
| **Unaprjeđivanje transparentnosti financiranja medija (posebice u odnosu na Agenciju za elektroničke medije tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave)** |
| 58. | Donošenje Zakona o elektroničkim medijima (unaprjeđenje standarda u cilju jačanja transparentnosti financiranja medija, propisivanje transparentnih procedura i kriterija za financiranje medija iz lokalnih proračuna)  | MK | AEM | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona- Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane VRH- Donesen Zakon |

**Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja**

|  |
| --- |
| **Pravosuđe** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Proaktivna primjena etičkih standarda i jačanje sustava upravljanja sukobom interesa pravosudnih dužnosnika** |
| 59. | Provedba edukacijapravosudnih dužnosnika na temu: Međunarodni i nacionalni standardi etike u pravosuđu i tumačenje i nadogradnja etičkih načela pravosudnih dužnosnika  | PA | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedene 2 radionice u Zagrebu i po jedna u regionalnim centrima Osijek, Rijeka, Split i Varaždin |
| 60. | Izrada komunikacijske strategije za pravosudni sustav  | MP | PA | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađena Komunikacijska strategija |
| 61. | Provedba edukacija sudaca i savjetnika u pravosuđu u području odnosa s javnošću  | PA | MP, Udruga hrvatskih sudaca | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Broj održanih radionica- Broj educiranih pravosudnih dužnosnika i službenika |
| 62. | Donošenje Zakona o Pravosudnoj akademiji (jačanje transparentnosti i sprječavanje sukoba interesa u radu Pravosudne akademije)  | MP | - | II. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona- Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane VRH- Donesen Zakon |
| 63. | Izrada komparativne Analize normativnih okvira u području izbora predsjednika Vrhovnog suda u državama članicama Europske unije | MP | - | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađena Analiza |

|  |
| --- |
| **Unaprjeđenje sustava provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika** |
| 64. | Jačanje postupka provjere sadržaja imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika (nadogradnja mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica koja bi omogućila automatsku usporedbu podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju pravosudnih dužnosnika s podacima kojima raspolažu druga državna tijela)  | MP | DSV, DOV, MMPI, MF, SKDD, HACZ, VTS DGU, FINA  | II. kvartal 2020. | 300.000,00 kn za 2020. godinu | - Potpisani sporazumi o protokolu razmjene informacija između relevantnih tijela - Nadograđena mrežna aplikacija za podnošenje imovinskih kartica |

|  |
| --- |
| **Jačanje sustava prijave koruptivnog ponašanja i uređenje zakonskog okvira za zaštitu *zviždača*** |
| 65. | Provedba edukacija sudaca na temu učinkovite zaštite prijavitelja nepravilnosti  | PA | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 6edukacija |
| 66. | Jačanje svijesti građana o važnosti i načinima prijavljivanja koruptivnog ponašanja/korupcije | MUP | MP | IV. kvartal 2020. | 100.000,00 kn | - Provedena medijska kampanja- Izrađen i distribuiran promotivni materijal |

|  |
| --- |
| **Gospodarstvo** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti subjektima iz gospodarskog sektora** |
| 67. | Ažuriranje Registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača te objava u otvorenom obliku  | MZOE | HERAHROTEHOPSHEP-Operator distribucijskog sustava | IV. kvartal 2020. | 1.000.000,00 kn za 2019. godinu | Ažurirani Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača <https://oie-aplikacije.mzoe.hr/Pregledi/> u otvorenom obliku- omogućen uvid u dodjelu sredstava i posljedično opterećenje građana – Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. |

|  |
| --- |
| **Osiguranje učinkovite i transparentne dodjele potpora (subvencija), donacija i pomoći iz područja poduzetništva i obrta te gospodarstva (industrija, energetika, trgovina, investicije)** |
| 68. | Provedba nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava državnih potpora (bespovratne potpore, potpore u obliku subvencije kamata na povoljne kredite MGPO) kroz administrativne postupke, Povjerenstvo i terenske kontrole  | MGPO | JLP(R)S | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 30 nadzora godišnje |
| 69. | Definiranje formalnih, unaprijed poznatih procedura za sve postupke dodjele pojedinačnih potpora (subvencija), donacija i pomoći te osnivanje evaluacijskih timova za dodjelu sredstava  | MGPO | - | II. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Definirane formalne procedure- Osnovani evaluacijski timovi |
| 70. | Izrada i objava popisa dodijeljenih bespovratnih sredstava u strojno čitljivom formatu: subvencija, donacija i pomoći iz područja gospodarstva, poduzetništva i obrta  | MGPO | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađen i javno objavljen popis u otvorenom obliku na Internet stranicama MGPO-a |

|  |
| --- |
| **Unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih poslova u gospodarstvu** |
| 71. | Sustavno provođenje kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom inspektora s ciljem sprječavanja koruptivnog ponašanja  | MGPO | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 20 kontrolno-instruktivnih nadzora  |

|  |
| --- |
| **Jačanje kontrole i koordinacije u postupcima provedbe natječaja i sklapanja ugovora u vezi s korištenjem financijskih sredstava EU**  |
| 72. | Prevencija nastanka nepravilnosti i prijevara, razmjena dobre i loše prakse, ujednačeno postupanje tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova – održavanje sastanaka Mreže koordinatora iz područja državnih potpora, Mreže koordinatora iz područja javne nabave i Mreže za upravljanje nepravilnostima  | MRRFEU | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva  | Održano 6 sastanaka Mreže koordinatora iz područja državnih potpora, Mreže koordinatora iz područja javne nabave i Mreže za upravljanje nepravilnostima |
| 73. | Izrada Registra uputa tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova vezane uz upravljanje nepravilnostima  | MRRFEU | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva  | Izrađen Registar uputa |
| 74. | Praćenje i smanjivanje vjerojatnosti pojave prijevarnog postupanja – Održavanje sastanaka Skupine za procjenu rizika od prijevare tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova  | MRRFEU | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 4 sastanaka Skupine za procjenu rizika od prijevare tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova |
| 75. | Jačanje administrativnih kapaciteta MRRFEU kroz izobrazbu u području etike, integriteta, javne nabave i državnih potpora te nepravilnosti  | MRRFEU | - | IV. kvartal 2020. | 200.000,00 kn(100.000,00 kn tijekom 2019. godine (85% EU sredstva, 15 % nacionalni proračun)100.000,00 kn tijekom 2020. godine (85% EU sredstva, 15 % nacionalni proračun)) | Održano 24 edukacije iz područja etike, integriteta, javne nabave i državnih potpora te nepravilnosti |
| 76. | Izrada i redovito ažuriranje Priručnika o postupanju za Posredničko tijelo razine 1 za upravljanje strukturnim i kohezijskim fondovima EU  | MGPO | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađen Priručnik |
| 77. | Organizacija informativnih radionica za pozive iz nadležnosti Posredničkog tijela razine 1  | MGPO | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 7 informativnih radionica |
| 78. | Objava podataka o dodjeli bespovratnih sredstava na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova  | MGPO | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objavljeni podaci |

|  |
| --- |
| **Javne financije** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Učinkovito upravljanje i kontrola javnih financija i učinkovita naplata prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zakonitost korištenja proračunskih sredstava** |
| 79. | Unaprjeđenje sustava prijave nepravilnosti u upravljanju proračunskim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaprimljenih putem e-mail adrese nepravilnosti@mfin.hr.  | MFIN | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Povećanje broja riješenih prijava u odnosu na prethodnu godinu |

|  |
| --- |
| **Jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Ministarstva financija** |
| 80. | Uspostava sustava upravljanja dokumentima (Document Management System) s ciljem unapređenja sigurnosti, učinkovitosti, transparentnosti u radu Ministarstva financija  | MFIN | - | II. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva.  | Uspostavljen sustav upravljanja dokumentima |
| 81. | Uspostava sustava podrške nadzoru Porezne uprave – GAS s ciljem povećanja učinkovitosti planiranja i provođenja nadzora obveznika identificiranih na temelju rizika  | MFIN | - | II. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva.  | Uspostavljen sustav podrške nadzoru Porezne uprave |
| 82. | Nadogradnja sustava za analizu rizika neizvršavanja poreznih obveza - CRMS  | MFIN | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva  | Nadograđen CRMS sustav |
| 83. | Stručno usavršavanje zaposlenika u institucijama državne i lokalne razine u području sustava unutarnjih kontrola (osnovna izobrazba, radionice, seminari) | MFIN | DŠJU  | IV. kvartal 2020. | 200.000,00 kn(100.000,00 kn za 2019. godinu i 100.000,00 za 2020. godinu) | Provedeno6 ciklusa modula osnovne izobrazbe, 36 radionicai 2 seminara  |

|  |
| --- |
| **Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu zaposlenika Ministarstva financija** |
| 84. | Edukacija svih službenika Ministarstva financija, Porezne uprave na temu „Antikorupcija i etika“ putem sustava e – učenja  | MFIN  | - | III. kvartal 2019.  | Nisu potrebna dodatna sredstva | Educirani svi službenici Porezne uprave |

|  |
| --- |
|  **Uspostava automatizirane obrade transakcija i osoba radi ubrzanja poslovnih procesa Ureda za sprječavanje pranja novca** |
| 85. | Uvođenje javnog pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i relevantnim propisima EU  | MFIN | - | I. kvartal 2020.  | 339.840,00 kn za 2019. godinu | Podaci iz Registra stvarnih vlasnika su javno dostupni |

|  |
| --- |
| **Stvaranje preduvjeta učinkovite komunikacije s poreznim obveznicima i međuinstitucionalne suradnje Porezne uprave** |
| 86. | Informatizacija stvaranja poreznih akata, potvrda i drugih akata ovjerenih elektroničkim pečatom i dostava u korisnički pretinac Jedinstvenog portala Porezne uprave (ePorezna) i OKP  | MFIN | - | IV. kvartal 2019. godine | 816.000,00 kn  | Provedena informatizacija  |
| 87. | Uspostava sustava on-line plaćanja u ePoreznoj  | MFIN | - | IV. kvartal 2019. godine | 300.000,00 kn | Potpuna funkcionalnost sustava  |

|  |
| --- |
| **Jačanje integriteta i odgovornosti zaposlenika Carinske uprave te osiguravanje adekvatnih tehničkih preduvjeta učinkovitom provođenju carinskih postupaka** |
| 88. | Unapređenje operativne i analitičke sposobnosti Službe za unutarnju reviziju, nadzor i kontrolujačanje administrativnih sposobnosti službenika Službe kroz stručna usavršavanja na radionicama Carinskog centra za obuku  | MFIN | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 90% planiranih programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, sukladno odobrenom Obrazovnom planu Carinske uprave za 2019. i 2020. |
| 89. | Izrada naputaka i uputa o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe s ciljem ujednačavanja prakse rada Carinske uprave  | MFIN | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađeni naputci i upute o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe |

|  |
| --- |
| **Poljoprivreda** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Osiguravanje učinkovitog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa** |
| 90. | Izrada informacijskog sustava poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  | MPOLJ | - | IV. kvartal 2020. | 1.600.000,00 kn za prvu i drugu fazu izrade aplikacije (800.000,00 kn za 2019. i 800.000,00 kn za 2020. godinu) | Izrađen sustav |

|  |
| --- |
| **Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu** |
| 91. | Transparentna dodjela poslova službenih kontrola u veterinarstvu veterinarskim organizacijama na rok od 5 godina   | MPOLJ | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrada i objava teksta natječaja - Imenovanje povjerenstva za dodjelu poslova službenih kontrola u veterinarstvu- Održana sjednica povjerenstva i objava njihove odluke- Objava rezultata natječaja |

|  |
| --- |
| **Zdravstvo** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |

|  |
| --- |
| **Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar zdravstvenog sustava** |
| 92. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (Uspostavljanje transparentnog sustava za određivanje cijena lijekova na tržištu u RH)  | MIZ | HZZO, HALMED | I. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona- Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane VRH- Donesen Zakon |
| 93. | Donošenje pravilnika koji reguliraju provođenje specijalističkih usavršavanja (Uspostavljanje transparentnog sustava dodjeljivanja mentora na specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika)  | MIZ | Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe ovlaštene za provođenje specijalističkih usavršavanja | I. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Doneseni pravilnici |
| 94. | Izrada izvješća na temelju provođenja redovnih, izvanrednih i ciljanih kontrola u ugovorenim subjektima HZZO u cilju pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga za osigurane osobe Zavoda  | HZZO | **-** | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Izrađena izvješća o provedenim kontrolama i objavljena na stranicama HZZO |

|  |
| --- |
| **Transparentno i učinkovito upravljanje listama čekanja** |
| 95. | Omogućavanje osiguranim osobama HZZO uvid u slobodne termine za određene dijagnostičke i terapijske zahvate  | MIZ  | HZZO, Zdravstvene ustanove | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Objavljene liste čekanja na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova |
| 96. | Praćenje provedbe projekta „eNaručivanje – Prioritetno naručivanje pacijenata“ na nacionalnoj razini  | MIZ | HZZO, zdravstvene ustanove | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Godišnje izvješće o provedbi objavljeno na web stranici MIZ-a |

|  |
| --- |
| **Objedinjavanje javne nabave roba, radova i usluga u zdravstvenim ustanovama** |
| 97. | Provedba zajedničkih postupaka javne nabave  | MIZ | Zdravstvene ustanove | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Sklopljeni okvirni sporazumi  |

|  |
| --- |
| **Znanost, obrazovanje i sport** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Jačanje mehanizama nadzora i transparentnosti u obrazovnom sustavu** |
| 98. | Sustavno unaprjeđenje sustava elektroničke prijave i upisa učenika u 1. razred srednje škole  | MZO | AZVO, osnivači škola, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove, uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, CARNet, FER | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Unaprijeđen sustav elektroničke prijave i upisa učenika u 1. razred srednje škole |

|  |
| --- |
| **Podizanje svijesti među mladima o nužnosti preveniranja i suzbijanja korupcije** |
| 99. | Provedba Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u prioritetnom području Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta u kojem je jedno od podpodručja Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima  | MZO | OCD | III. kvartal 2019. | 9.253.429,00 kn | Broj projekata su/financiranih u okviru Natječaja  |
| 100. | Distribucija i prikazivanje edukativnih filmova o pravu na pristup informacijama kao pomoćno nastavno sredstvo u srednjim školama i na fakultetima s ciljem podizanja razine znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama za učenike srednjih škola i studente  | PI | MZO | III. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Distribuirani i prikazani filmovi o pravu na pristup informacijama u srednjim školama i fakultetima |
| 101. | Radionice za mlade o pravu na pristup informacijama  | PI | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 4 radionica za najmanje 80 sudionika  |
| 102. | Održavanje edukacija u srednjim školama o korupciji (pojam, uzroci, pojavni oblici, štetne posljedice)  | MP | PIPOSI, VSRH, DORH | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održane edukacije u 4 srednje škole |

|  |
| --- |
| **Onemogućavanje korupcije u postupku uvrštavanja i odabira udžbenika i pripadajućih dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava u osnovnim i srednjim školama** |
| 103. | Potpisivanje sporazuma između Ministarstva i nakladnika  | MZO | - | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Potpisan sporazum |

|  |
| --- |
| **Jačanje transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnih sredstava u sportu** |
| 104. | Edukacija putem radionica s krovnim športskim udruženjima u cilju povećanja transparentnosti pri dodjeli sredstava Državnog proračuna krajnjim korisnicima u športu  | SDUŠ | Krovna športska udruženja | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Održano 5 radionica |
| 105. | Kontrola dodijeljenih sredstava za programe javnih potreba u športu koje provode krovna športska udruženja te sredstva dodijeljenih temeljem javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija  | SDUŠ | - | IV. kvartal 2020. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Provedeno 5 nadzora na licu mjesta |
| 106. | Nadogradnja Informacijskog sustava u športu  | SDUŠ | - | IV. kvartal 2020. | 2.400.000,00 kn(1.200.000,00 kn za 2019. i 1.200.000,00 kn za 2020. godinu) | Nadograđeni registri i izrađeni novi moduli |

|  |
| --- |
| **Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije** |
| 107. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sportskoj inspekciji  | SDUŠ  | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Upućen Nacrt prijedloga zakona Vladi RH u postupak donošenja- Donesen Zakon  |
| 108. | Edukacija sportskih inspektora radi ujednačenog i učinkovitog postupanja u inspekcijskim nadzorima  | SDUŠ | - | III. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izvješće o radu Samostalne službe sportske inspekcije objavljeno na internetskim stranicama SDUŠ-a- Održana 2 savjetovanja sportske inspekcije |
| 109. | Jačanje inspekcijskog nadzora sportskih saveza u smislu izvršavanja zadaća propisanih Zakonom o sportu  | SDUŠ  | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | Povećan broj provedenih inspekcijskih nadzora u odnosu na prethodnu godinu |

|  |
| --- |
| **Infrastruktura, okoliš i promet** |
| **Br.** | **Aktivnost** | **Nositelj** | **Sunositelj** | **Rok za provedbu** | **Potrebna sredstva** | **Pokazatelji provedbe** |
| **Transparentnost rada nadležnih inspekcija** |
| 110. | Izrada jedinstvenih procedura za obavljanje inspekcijskih nadzora građenja prometnih/infrastrukturnih građevina  | DI | - | IV. kvartal 2019. | Nisu potrebna dodatna sredstva | - Izrađene procedure - Primjena izrađenih procedura u nadzorima građevinske inspekcije, - Povećanje broja inspekcijskih nadzora prometnih građevina |
| 111. | Informatizacija rada građevinske inspekcije, javno obavljanje poduzetih inspekcijskih mjera  | MGIPU | - | II. kvartal 2019. | 1.970.000,00kn | Primjena modula eInspekcija u informacijskom sustavu ISPU |