Vlada Republike Hrvatske

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.,

za 2021.-2022. godinu

lipanj, 2021.

Sadržaj:

[1. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE 3](#_Toc74730358)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022. 4](#_Toc74730359)

[2. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE 8](#_Toc74730360)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022. 9](#_Toc74730361)

[3. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE 13](#_Toc74730362)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022. 15](#_Toc74730363)

[4. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU 22](#_Toc74730364)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022. 24](#_Toc74730365)

[5. PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU 39](#_Toc74730366)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022. 40](#_Toc74730367)

[6. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI 46](#_Toc74730368)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022. 47](#_Toc74730369)

[7. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM, DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA 48](#_Toc74730370)

[ Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022. 49](#_Toc74730371)

[8. TABLIČNI PRIKAZ BROJA AKTIVNOSTI PO NOSITELJU 51](#_Toc74730372)

[9. FINANCIJSKI POKAZATELJI PREMA PODRUČJIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA 52](#_Toc74730373)

# 

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* pojačavanje borbe protiv diskriminacije, govora i zločina iz mržnje te promicanje sveobuhvatnog sustava podrške i pomoći žrtvama diskriminacije i zločina iz mržnje te promicanje pozitivnog govora o Romima kao i podizanje svijesti o romskim kulturama, jeziku i povijesti te
* poticanje međukulturalnog dijaloga i socijalne kohezije na regionalnoj i lokalnoj razini

Slika 1.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2021.-2022. i njihovih nositelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje | * broj provedenih aktivnosti * broj sudionika aktivnosti | * + 1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici, Ministarstvo unutarnjih poslova     2. Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina     3. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova     4. Poticanje i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| * 1. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva | * broj financiranih projekata regionalno razvrstan * broj provedenih aktivnosti * broj sudionika aktivnosti, razvrstan po etnicitetu | * + 1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI I, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |

## Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | * 1. **Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | * + 1. **Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine, kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja. Na inicijativu Ravnateljstva policije u partnerstvu s društveno odgovornim subjektima te na inicijativu policijskih uprava uz podršku Ravnateljstva policije provodit će se preventivni projekti/aktivnosti u cilju smanjenja rizika koji utječu na protupravna ponašanja kao i na društveno neprihvatljiva ponašanja uz osnaživanje krajnjih korisnika u samozaštiti, a što bi u konačnici, uz nezaobilaznu senzibilizaciju šire javnosti na bogatstvo multikulturalnosti, toleranciju i nediskriminaciju, pridonijelo sigurnosti u zajednici. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacije civilnog društva | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 60 | 15 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5 | 60 | 15 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A553131 Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A553131 Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | travanj 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera | * 1. **Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | * + 1. **Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru međunarodnih aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planiran je nastavak aktivnog sudjelovanja na sastancima Nacionalnih kontakt točaka za provedbu novog EU okvira o jednakosti, uključivanju i participaciji Roma, Radnoj skupini Agencije za temeljna prava za izradu zajedničkog okvira praćenja novog EU okvira, EUROMA mreži, Odboru stručnjaka za pitanja Roma i Putnika Vijeća Europe te drugim međunarodnim i bilateralnim platformama. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sastanaka | Broj upućenih izvješća |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 6 | 1 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 4 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513041, izvor 11 – 36.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513041, izvor 11 – 36.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **72.000,00 kn** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | * 1. **Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | * + 1. **Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je odlukama Vlade određeno kao koordinator pripreme nacionalnih izviješća prema međunarodnim dokumentima na području ljudskih prava (paktovi; konvencije; protokoli), dok su za inicijalno prikupljanje podataka i izradu izvješća nadležna resorna ministarstva koja u tu svrhu mogu osnovati i radnu skupinu.  Ministarstvo je također i samo nositelj izrade nacionalnog izvješća prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava – UPR (kao i njegovih među-izvješća, sukladno dobrovoljnom jamstvu Hrvatske), a koje dokumente priprema temeljem prikupljenih podataka dostavljenih od strane nadležnih tijela. Sukladno novim ciklusima UPR-a u pripremu izvješća je uključena i provedba preporuka koje su prigodom razmatranja njenog prethodnog nacionalnog izvješća Republici Hrvatskoj uputile druge UN države. U proces izrade UPR izvješća Ministarstvo aktivno uključuje i druge dionike, odnosno provodi raspravu pred nadležnim odborima Hrvatskog sabora kao i sa zainteresiranom javnošću, odnosno predstavnicima organizacija civilnog društva. Sve relevantne informacije (izvješća; preporuke), Ministarstvo redovito objavljuje na svojim internetskim stranicama. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Tijela državne uprave | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj upućenih izvješća |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 |  |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | / |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A777046 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A777046 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | * 1. **Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | * + 1. **Poticanje i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina jednom godišnje objavljuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Prijaviti se mogu isključivo udruge i/ili kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine. Financijsku potporu je moguće ostvariti za nabavu ili popravak tradicionalnih instrumenata, nabavu tradicionalnih nošnji, nabavu opreme za dramske grupe te nabavu materijala i pribora za likovne radionice. Za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore Ured će osnovati neovisnu stručnu komisiju. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 3 | 60.000,00 kn |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 3 | 60.000,00 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513041, izvor 11 – 60.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513041, izvor 11 - 60.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **120.000,00 kn** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | * 1. **Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | * + 1. **Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI I** | | |
| OPIS AKTIVOSTI: | Aktivnost uključuje završetak pripremnih radnji za I komponentu projekta planiranog u okviru ESF+ fonda, tj. otvoreni poziv usmjeren jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva kojim će se financijski podržati:   1. aktivnosti koje naglašavaju integraciju i osnažuju socijalnu koheziju (poput provedbe kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti (uključujući i aktivnosti jačanja osobnih vještina poput učenja stranih jezika, informatičke, financijske, građanske pismenosti i sl.), opremu, materijal i ljudske resurse potrebne za provedbu navedenih aktivnosti uz uvjet da se iste provedbe u integriranim odraslim i/ili dječjim skupinama u kojima od 45-50% čine pripadnici romske nacionalne manjine; aktivnosti poput zimskih i ljetnih integriranih kampova za djecu; 2. aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma u školama; 3. aktivnosti kojima se podiže razina svijesti o romskoj kulturi, jeziku i povijesti uključujući sjećanje na Rome žrtve holokausta na regionalnoj i lokalnoj razini 4. aktivnosti kojima se promiču multikulturalne aktivnosti i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini   Do konca 2022. godine planiran je završetak pripremne faze koja uključuje: konzultacije s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva o aktivnostima koje će biti financirane otvorenim pozivom tj. Komponentom I te izradu sažetka operacija i uputa za prijavitelje. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih konzultativnih sastanaka | Izrađen sažetak operacije | Izrađene upute za prijavitelje |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 |  |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini |  | 1 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | lipanj 2022. | | |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE

Svrha provedbe mjera i aktivnosti u horizontalnom cilju uključuje:

* smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma poticanjem ulaganja u ljudski kapital, osiguravanjem pristupa adekvatnim programima socijalne zaštite, potpora dohotku, davanja u naravi i pružanje usluga za Rome u nepovoljnom položaju;
* smanjivanje jaza u siromaštvu i socijalne isključenosti djece pripadnika romske nacionalne manjine pružanjem sveobuhvatne potpore djeci i njihovim obiteljima u međusobno povezanim područjima te osiguravanja pristupa osnovnim uslugama, prehrani i slobodnim aktivnostima;
* unapređenju dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga na romskim lokalitetima.

Slika 2.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2021.-2022. i njihovih nositelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma | * broj financiranih projekata | * + 1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge, Ured za udruge     2. Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice, Ured za udruge     3. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine, Ured za udruge |
| * 1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece | * broj djece pripadnika romske nacionalne manjine za koju je osiguran školski obrok | * + 1. Osiguravanje školskog obroka, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |
| * 1. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine | * broj uspostavljenih centara u zajednici * broj korisnika centara * broj pruženih usluga | * + 1. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici (romskom lokalitetu) – JUPI PILOT, pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |

## Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **2.1.1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ured za udruge će od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljati i objavljivati informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | TDU, JLP(R)S i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj obavijesti objavljenih na mrežnim stranicama Ureda za udruge o natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 100 | | |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 100 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A 509000 Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A509000 Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **2.1.2. Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ured za udruge raspisat će poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifično, Poziv treba jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama (uključujući i romske udruge) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, projekti koji će se financirati trebaju unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Poziv je specifičan jer omogućuje prijavu prijedloga projekta na poziv financiran iz Europskog socijalnog fonda udrugama koje do sada nisu provodile projekte financirane iz EU fondova kao nositelji, odnosno do trenutka prijave na Poziv nemaju potpisan ugovor o provedbi projekta financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji) te čiji godišnji prihodi ne premašuju 500.000,00 kuna. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u nadležnosti Ureda za udruge na koje se romske udruge mogu javljati, a za koje se dodatno vrednuje partnerstvo s drugim relevantnim organizacijama | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | | |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 1 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A509069 (izvor 12): 187.500 | A509069 (izvor 561): 1.062.500 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A509069 (izvor 12): 150.000 | A509069 (izvor 561): 850.000 |  |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **337.500** | **1.912.500** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **2.1.3. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | broj i iznos dodijeljenih potpora | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | | |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A509051 (izvor 41): 175.000 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | / | / | / |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **175.000** |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI**: | **2.2.1. Osiguravanje školskog obroka** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Velikom broju romske djece je školski obrok ponekad jedini obrok kojim imaju. Aktivnosti obuhvaća osiguravanje besplatnog školskog obroka **svoj djeci koja se nalaze u riziku od socijalne isključenosti**. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politiku  MRRFEU | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | MZO  JLP(R)S | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj djece kojoj je osiguran besplatan školski obrok | Broj besplatnih školskih obroka |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2260 | 375 188 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 2250 | 373 500 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA *(iznos sredstava i proračunska pozicija)* | **Državni proračun**  **(kn)** | **EU financiranje**  **(kn)** | **Drugi izvori**  **(kn)** |
| Izvori financiranja u 2021. godini | T792013 - izvor 12 (15%) 342.318 | T792013 - izvor 561 (85%) 1.939.800 | x JLP(R)S |
| Izvori financiranja u 2022. godini | T792013 - izvor 12 (15%) 337.500 | T792013 - izvor 561 (85%) 1.912.500 | x JLP(R)S |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **679.818** | **3.852.300** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | lipanj 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **2.3. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **2.3.1. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici – JUPI PILOT / PRIPREMNA FAZA** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Pilot projekt kojim se osigurava uspostava 3 funkcionalna centra za rad u lokalnim zajednicama (lokalitetima) u kojima živi većinsko romsko stanovništvo. Svrha centara bit će rad na osnaživanju stanovništva lokaliteta uključujući i savjetodavni rad te aktivnosti povezane s jačanjem osobnih vještina romskog stanovništva; rad na rješavanju problema u zajednici te osiguravanje pravodobne i funkcionalne komunikacije potreba stanovništva lokaliteta ključnim dionicima šire lokalne zajednice (lokalnim i regionalnim samoupravama, javnim ustanovama i sl.) u rješavanju lokalnih poteškoća; rad na unapređenju odnosa između romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici.  Kako bi se omogućila usporedba i praćenje rada pilotiranih centara, osnovni program i metode rada centara bit će izrađene po uzoru na tzv. community ili youth centre u razvijenim zemljama EU (poput npr. Nizozemske) ili Ujedinjenog Kraljevstva. Program će recenzirati akademski stručnjaci dok će 25% alociranih godišnjih programskih sredstava biti moguće rasporediti u skladu s prepoznatim specifičnim potrebama lokaliteta na kojem se centar nalazi. Pored navedenog, program rada centara bit će planiran i na način da osigurava održivost aktivnosti projekta „Testiranje Jamstva za djecu“ kojeg na operativnoj razini provodi UNICEF u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te drugim nadležnim tijelima, ali i na način koji osigurava komplementarnost postojećim socijalnim uslugama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Timovi centara u zajednici blisko će surađivati s timovima postojećih pružatelja socijalnih usluga: CZSS i/ili obiteljskih centara.  Centri za rad u zajednici bit će uspostavljeni u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na pet lokaliteta u RH na kojima postoji infrastruktura koja dopušta provedbu navedenih aktivnosti na lokalitetu i/ili u njegovoj neposrednoj blizini.  Do kraja 2022. godine planiran je završetak pripremne faze projekta koja uključuje: terensku provjeru dostupne infrastrukture i interesa lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradu kriterija za dodjelu sredstava te programa za rad u zajednici, izradu sažetka operacije i uputa za prijavitelje. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj terenskih provjera | Izrađen program rada i kriteriji dodjele sredstava | Izrađen sažetak operacije |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 |  |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 2 | 1 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i sposobnosti vođenja u romskom civilnom društvu kako bi se romskom stanovništvu omogućilo sudjelovanje u procesima donošenja odluka;
* educiranje Roma o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite od diskriminacije te podizanje svijesti članova marginaliziranih romskih zajednica o pravima i odgovornostima građana
* poticanje razvoja romskih organizacija mladih i žena kao i njihovih sposobnosti vođenja i upravljanja lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te poticanje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu

Slika 3.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2021.-2022. i njihovih nositelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje | * broj organizacija koje su primile potporu * broj vijeća romske nacionalne manjine kojima iz proračuna JLP(R)S nisu osigurana sredstva za rad | * + 1. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina     2. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina     3. Unapređenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina     4. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini, Ured za udruge |
| * 1. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju | * broj lokaliteta na kojima je dostupna besplatna pravna pomoć |  |
| * 1. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini | * broj provedenih aktivnosti * broj sudionika aktivnosti * broj organizacija koje su primile potporu | * + 1. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina     2. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo turizma i sporta     3. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine     4. Podrška programima posvećenim izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programima za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, Ministarstvo kulture i medija |

## Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **3.1.1. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u okviru svojih zadaća tijekom 2021. i 2021. godine rasporediti i sredstva za jednokratne financijske pomoći temeljem *Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.* | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 12-15 | 1.000.000,00 kn |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 12-15 | 1.000.000,00 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513041, izvor 11 – 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513041, izvor 11 –  1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **3.1.2. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | S ciljem osnaživanja horizontalne i vertikalne koordinacije godišnje su planirane 4 sjednice Povjerenstva za praćenje Nacionalnog plana za uključivanje Roma. Kako bi se ojačali kapaciteti predstavnika tijela uključenih u provedbu Nacionalnog plana, u provedbenom razdoblju do 2022. godine planirane su i tri regionalne sjednice Radne skupine Povjerenstva ili Povjerenstva. Za postizanje cilja jačanja koordinacijske uloge Ureda te jačanje kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine provest će se informiranje svih dionika o sadržaju dokumenta te njihovoj ulozi putem raznih promotivnih materijala – izradit će se vizualni identitet Nacionalnog plana i pratećih Akcijskih planova te prateća info i videografika o značenju NPUR-a za život pripadnika romske nacionalne manjine na regionalnoj i lokalnoj razini te njegovoj povezanosti s drugim strateškim aktima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sjednica | Broj regionalnih sjednica u odnosu na ukupni broj sjednica | Broj izrađenih promotivnih materijala |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 4 | 2/4 | 3 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 4 | 1/4 | / |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513041, izvor 11 – 45.000,00  A513043, izvor 12 – 99.618,00 | A513043, izvor 561 - 564.672,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513041, izvor 11 – 45.000,00  A513041, izvor 12 – 1.650,00 | A513043, izvor 561 – 9.435,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **191.268,00** | **574.107,00** | **Nije primjenjivo** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **3.1.3. Unaprjeđenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Održavanje i unapređenje on-line platforme za praćenje Nacionalnog plana za uključivanje Roma | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih izvješća o provedbi putem alata | Broj dionika koji su sudjelovali u izradi izvješća | Broj pripadnika romske nacionalne manjine koji su sudjelovali u izradi izvješća |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | 20 | 5 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 1 | 20 | 5 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513043, izvor 12 – 68.775,00 kn | A513043, izvor 561 – 389.725,00 kn | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513043, izvor 12 – 2.063,00 kn | A513043, izvor 561 – 11.688,00 kn | 0,00 |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| **70.838,00 kn** | **401.413,00 kn** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | lipanj 2022. | | |
| Mjera: | **3.1. Osiguravanje preduvjeta sudjelovanja romskih udruga, kao punopravnih članova, u nacionalnim odborima za praćenje** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **3.1.4. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U sklopu aktivnosti Ured za udruge izradit će, a Vlada RH usvojiti, dva godišnja Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | TDU, JLP(R)S i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih i usvojenih godišnjih Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | | |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 1 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A509000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A509000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI**: | **3.3.1. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje tisak dodatnih 50 komada objavljene publikacije „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih“, na hrvatskom jeziku. Aktivnost uključuje i izradu videografike o nepovoljnom položaju žena, djece i mladih Roma u skladu s nalazima publikacije u trajanju od 3 do 5 minuta. Videografika će se distribuirati svim relevantnim dionicima: državnim tijelima, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, medijima, Internet portalima te promovirati na Facebook stranici Ureda. Aktivnost će se provesti kroz projekt „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine, faza I“. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj tiskanih publikacija na hrvatskom jeziku | Broj pregleda videografike na Youtube stranici Ureda |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 50 | 5000 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 0 | 5000 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA *(iznos sredstava i proračunska pozicija)* | Državni proračun  (kn) | EU financiranje  (kn) | Drugi izvori  (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513043, izvor 12 –  55.403,00 | A513043, izvor 561 –  313.949,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **55.403,00** | **313.949,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI**:** | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI**: | **3.3.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje izradu videografike za prezentaciju nalaza tematskih publikacija izrađenih o specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj temeljem podataka prikupljenih u okviru projekta IPA 2012.: „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ kroz projekt „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine, faza I“. Videografika će doprinijeti daljnjoj diseminaciji nalaza iz tematskih publikacija o specifičnostima položaja Roma u RH te će biti distribuirana širokom krugu dionika jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, relevantnim državnim tijelima i javnosti. Aktivnost uključuje i održavanje web stranice „Uključivanje Roma“ razvijene za potrebe provede online konferencija na kojima su predstavljani nalazi tematskih publikacija. Internet stranica sadrži informacije o projektu te izlaganja i održane rasprave svih konferencija, kao i publikacije na hrvatskom i engleskom jeziku za preuzimanje u elektroničkom obliku. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj pregleda videografike na Youtube kanalu Ureda |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5000 |  |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5000 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513043, izvor 12 –  15.735,00 | A513043, izvor 561 –  89.165,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513043, izvor 12 –  300,00 | A513043, izvor 561 –  1.700,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **16.035,00** | **90.865,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | travanj 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **3.3.3. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo turizma i sporta putem natječaja za sufinanciranje sportskih programa ima za cilj omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima. Kroz organizaciju informativnih radionica za romske udruge cilj je uključiti i educirati romske udruge iz područja sporta kao potencijalne prijavitelje na natječaj za sufinanciranje sportskih programa. Na radionicama će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na natječaj s ciljem pružanja relevantnih informacija o natječaju i postupku prijave. Na taj način bi se stvorili preduvjeti za prijavu i uključivanje što većeg broja romskih udruga u sufinanciranje sportskih programa. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo turizma i sporta | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Organizirana informativna radionica | Broj romskih sportskih udruga koje su sudjelovale na radionicama |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | 10 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 1 | 10 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A761016 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A761016 – Administracija i upravljanje | 0 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. godine | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **3.3.4. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Savjet za nacionalne manjine temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina provodi aktivnost „Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina“ na način da sufinancira:  - Programe kulturne autonomije udruga romske nacionalne manjine koji su posvećeni izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i hrvatskom jeziku);  - Programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija koji doprinose očuvanju i njegovanju kulturne baštine Roma i njihovog jezičnog identiteta, a čime pripadnici romske nacionalne manjine istovremeno integracijom u društvo daju i doprinos kulturno i društvenom razvoju Republike Hrvatske;  - Odabir sufinanciranih programa uvjetovan je njihovom kvalitetom, brojem članova udruge i/ili ustanove, dužinom djelovanja, ostvarivanjem značajnih rezultata u očuvanju romskog kulturnog identiteta s ciljem motiviranja i poticanja pripadnika na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje manjine i same zajednice kao cjeline te na opravdano i namjensko korištenje sredstava; Iznos proračunskih sredstava za sufinanciranje ovisi isključivo o masi sredstava osiguranih u Državnom proračunu, razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije.  - Za realizaciju navedenih programa Odlukom o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu odobren je iznos od 695.000,00 kuna, a što je za 191.000,00 kuna više u odnosu na 2019. godinu. Za 2021. pretpostavlja se da će raspoređeni iznos biti u visini 760.000,00 kuna, kao i za 2022. godinu.  Koliko se točno sredstava raspodjeljuje za programe kulturne autonomije romske nacionalne manjine ovisi o broju odobrenih programa nakon što se izvrše prijave prijedloga programa po objavljenom Javnom pozivu.  Savjet na godišnjoj razini donosi Odluku kojom raspoređuje sredstva koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske za potrebe nacionalnih manjina.  U postupku utvrđivanja financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet primjenjuje Kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiju praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj: 105/16 i 81/20, u daljnjem tekstu: Kriteriji i metodologija).  U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Kriterijima i metodologijom Savjet raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.  Sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske sufinanciraju se programi za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.  Člankom 13. Kriterija i metodologije propisano je da će se putem Savjeta financirati programi usuglašeni s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.  Sukladno Odluci o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini („Narodne novine", broj 51/20), za pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine osigurano je 840.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i za 2021. i 2022. godinu.  Savjet za nacionalne manjine sklopio je s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ugovore o jednokratnoj financijskoj pomoći iz sredstava Državnog proračuna za 2020. godinu, za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine.  U Državnom proračunu za 2021. predviđeno je 840.000,00 kn za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine i ostale oblike pomoći unutar općeg proračuna, što iznosi isto kao 2020. godine. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Savjet za nacionalne manjine | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZTELJI uspješnosti provedbe | Ugovori s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave | Broj sufinanciranih programa romske nacionalne manjine |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 3 | 11 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 4 | 11 | 0 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun  (kn) | EU financiranje  (kn) | Drugi izvori  (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina - 1.600.000 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina - 1.600.000 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **3.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | 31. prosinca 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **3.3.5. Podrška programima posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programima za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo kulture i medija kroz provedbu redovnih programa iz svog djelokruga podupire projekte koji doprinose očuvanju romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva.  Ministarstvo kulture i medija sufinancira programe koji doprinose afirmacije romske kulture.  Sredstva za provođenje Akcijskog plana osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija ( razdjel 055) na aktivnosti A784002 Matične službe knjižnica u iznosu od 15.000,00 kn za 2021. i 2022. godinu, na aktivnosti A781002 Književno izdavaštvo u iznosu od 20.000,00 kn za 2021. i 2022. godinu, na aktivnosti A565034 Međunarodna kulturna suradnja u iznosu od 32.000,00 kn za 2021. i 2022. godinu.  Napomena: Pokazatelj provedbe definiran je temeljem prosječnog broja financiranih programa romske nacionalne manjine prethodnih godina. Koliko će se točno programa sufinancirati za programe kulturnog razvitka romske nacionalne manjine ovisi o broju prijavljenih programa nakon što se izvrše prijave prijedloga programa po objavljenom Javnom pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo kulture i medija | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj financiranih programa | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | | |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **134.000** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* aktivno djelovanje usmjereno protiv segregacije u obrazovanju, od najranije dobi;
* djelovanje na okolnosti koje dovode do razlika u sudjelovanju djece pripadnika romske nacionalne manjine u predškolskom odgoju i obrazovanju:
* djelovanje na okolnosti koje dovode do razlika u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na ostalu djecu
* osiguravanje dodatne pomoći i podrške mladima tijekom stjecanja visokog obrazovanja
* djelovanje na okolnosti koje dovode do malog sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u programima osposobljavanja i usavršavanja te poticanje sudjelovanja u programima osposobljavanja i usavršavanja

Slika 4.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2021.-2022. i njihovih nositelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi | * broj djece koja pohađaju predškolu u skupinama u kojima je većina ili su sva djeca Romi * broj razreda u kojima je većina ili su sva djeca Romi | * + 1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| * 1. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije | * broj korisnika potpora * broj provedenih aktivnosti * broj sudionika | * + 1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     2. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| * 1. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije | * broj korisnika potpora * broj provedenih aktivnosti * broj sudionika | * + 1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama, Agencija za odgoj i obrazovanje     6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     9. Financijska pomoć za školarine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina     10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih |
| * 1. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju | * broj korisnika potpora | * + 1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| * 1. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja | * broj sudionika * broj provedenih aktivnosti | * + 1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja     2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih |

## Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **4.1.1. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima za cilj osiguravanje preduvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizacije te uključivanje u društvo djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Jedna od aktivnosti koja se pokazala nužnom jest osiguravanje prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u udaljenim, izoliranim naseljima. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj vrtića/škola kojima se osigurava prijevoz | Broj djece kojima je osiguran prijevoz | Broj učenika kojima je osiguran prijevoz |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 10 | 100 | 50 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 10 | 100 | 50 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **4.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Za djecu pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava uključivanje u programe integriranog predškolskog odgoja kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca pripadnici romske nacionalne manjine žive i povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog osnovnog obrazovanja. Aktivnost uključuje sufinanciranje roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja su integrirana u predškolske programe tj. polaznici su redovitog programa dječjih vrtića. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj djece za koju je odobreno sufinanciranje roditeljskog udjela | Broj dječjih vrtića u kojima se provode programi predškolskog odgoja | Ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 600 | 90 | 1.180 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 620 | 93 | 1.210 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 2.500.000,00 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 –  2.500.000,00 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 –**  **5.000.000,00** | **Nije primjenjivo** | **Nije primjenjivo** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.2.1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine te se osiguravaju sredstva za rad odgajatelja, didaktike te prehranu djece. U slučaju da ne postoje prostorni uvjeti u predškolskoj ustanovi, program predškole organizira se u osnovnim školama te se praćenje i vrednovanje ostvarivanja ciljeva i zadataka uključivanja romske djece prati suradnjom sa školama i vrtićima. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj djece uključene u program predškole | Broj ustanova u kojima se provodi program predškole | Ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 580 | 70 | 1.180 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 590 | 70 | 1.210 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 –  2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 –**  **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **4.2.2. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje nastavak provedbe nacionalne kampanje s ciljem povećanja upisa pripadnika romske nacionalne manjine u predškolske odgojno-obrazovne programe te prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja. Kampanja će uključivati medijsku kampanju (internet, radio, televizija, outdoor oglašavanje, Facebook stranica Ureda, Youtube stranica Ureda) na temu obrazovanja Roma te provođenje 4 regionalna okrugla stola s ciljem poticanja obrazovanja te prevencije napuštanja istog. Uz to, bit će organizirani i regionalni sastanci s predstavnicima JL(R)S kao i s predstavnicima romske nacionalne manjine s ciljem prezentacije nalaza istraživanja o obrazovanju. Aktivnost će se provesti kroz projekt „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine, faza I“. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj provedenih aktivnosti | Ukupni broj sudionika | Broj sudionika pripadnika romske nacionalne manjine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 9 | 120 | 12 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A 513043, izvor 12 – 184.432,00 | A513043, izvor 561 – 1.045.113,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A 513043, izvor 12 – 51.395,00 | A513043, izvor 561 – 291.237,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **235.827,00** | **1.336.350,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni od upravnih odjela u županiji te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika, uključivanje u produženi boravak, osiguravanje dodatnog učenja hrvatskoga jezika, ponavljanje razreda, prekidanje te napuštanje školovanja tijekom školske godine, kao i broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u razrednim odjelima. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika osnovnih škola koja su uključena u osnovno obrazovanje na početku školske godine | Broj učenika osnovnih škola koja su uključena u osnovno obrazovanje na kraju školske godine | Broj učenika osnovnih škola koja su napustila osnovnu školu tijekom školske godine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 4.650 | 4.580 | 70 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 4.700 | 4.635 | 65 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | ožujak 2022 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava posebnu pomoć u učenju hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. Učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika osiguravaju se sredstva za prekovremeni rad za pružanje posebne pomoći u učenju hrvatskoga jezika. Osim navedenog osigurava se produženi boravak za pripadnike romske nacionalne manjine. Također, mjerom je previđeno sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti (škola u prirodi, terenska nastava, školska ekskurzija i dr.) te druge aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji učenika pripadnika romske nacionalne manjine. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, osnovne škole, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika uključenih u produženi boravak | Broj učenika uključenih u dodatno učenje hrvatskog jezika | Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 460 | 350 | 100 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 460 | 350 | 100 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 1.400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo svake godine objavljuje Javni poziv kojemu je jedan od glavnih ciljeva, u suradnji s manjinskim udrugama koje djeluju na području odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina, kao ravnopravnim partnerima, provoditi programe koji će učenicima pripadnicima nacionalnih manjina omogućiti stjecanje novih vještina i znanja izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Organizacije civilnog društva, udruge, odgojno-obrazovne ustanove | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj prijava na Javni poziv za provedbu ljetnih škola | Broj odobrenih programa | Broj učenika sudionika ljetnih škola |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 5 | 100 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5 | 5 | 100 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost predviđa osiguranje minimalne opremljenosti učenika pripadnika romske nacionalne manjine školskim priborom. Uslijed siromaštva i života u otežanim uvjetima, često u obiteljima s nezaposlenim roditeljima djeca pripadnika romske nacionalne manjine osnovnoškolske dobi ne raspolažu školskim priborom koji osigurava nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Navedeno potvrđuju i škole koje pohađaju takvi učenici, većinom iz segregiranih romskih naselja. Provedba aktivnosti osigurava normativna novčana sredstva po učeniku koja se dodjeljuju osnovnoj školi, a koja bi uključenim učenicima nabavila potrebnu opremu i pribor. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj osnovnih škola koja podnose zahtjev za osiguravanjem opreme | Broj učenika kojima su osigurana didaktička sredstva i oprema | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 30 | 3.000 | / |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 30 | 3.000 | / |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Učitelji, romski suradnici pomagači i stručni suradnici pedagozi u osnovnim školama putem stručnih usavršavanja steći će znanja i metode kojima će uspješnije upravljati različitostima u razredu, upoznati se s različitim antidiskriminacijskim pristupima poučavanja, moći će u okviru školskog kurikuluma planirati aktivnosti za pružanje podrške učenicima koji su u riziku od ranog napuštanja školovanja, ovladat će strategijama upotrebe inkluzivnih metoda radi prevencije ranog napuštanja školovanja kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja i učenja i podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te se podupire sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika, zajedno sa svim ostalim učenicima, u svim obrazovnim aktivnostima i procesima, kao i promicanje ravnopravnosti spolova kao teme iz Građanskog odgoja i obrazovanja. Tijekom stručnih usavršavanja jedna od tema bit će iz područja međupredmetne teme Zdravlje o reproduktivnom zdravlju i posljedicama ranog stupanja u partnerske odnose, rane brakove i kohabitacije, rađanja u maloljetnoj dobi. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Agencija za odgoj i obrazovanje | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj  događanja | Broj  sudionika  događanja |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2 stručna skupa | 40 sudionika po stručnom skupu |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 2 stručna skupa | 40 sudionika po stručnom skupu |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | aktivnost A767022  Izvor 11 , 2.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | aktivnost A767022  Izvor 11 , 2.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **aktivnost A767022**  **Izvor 11 , 4.000,00 kn** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o srednjoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni upravnih odjela u županijama te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika u trogodišnje i četverogodišnje te petogodišnje srednjoškolske programe. Također, prati se ponavljanje razreda te prekid i napuštanje srednjoškolskog obrazovanje. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, srednje škole | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika srednjih škola koji su uključeni u srednjoškolsko obrazovanje na početku školske godine | Broj učenika srednjih škola koji su uključeni u srednjoškolsko obrazovanje na kraju školske godine | Broj učenika srednjih škola koji su napustili srednjoškolsko obrazovanje tijekom školske godine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 660 | 70 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 740 | 670 | 70 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| Administracija i upravljanje | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | ožujak 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Putem Javnog poziva za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije za redovite učenike srednjih škola kako bi se omogućilo uspješno školovanje većeg broja učenika, zadržavanje u sustavu te uspješan nastavak daljnjeg obrazovanja. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci, od rujna prošle do lipnja tekuće godine te uključuje dodjelu stipendija i učenicima ponavljačima. Aktivnost odgovara potrebi smanjivanja razlike između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja u odnosu na isto na nacionalnoj razini kao i potrebi stjecanja znanja i vještina za rad i nastavak školovanja. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Srednje škole | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika kojima je dodijeljena srednjoškolska stipendija | Postotni broj učenika koji su završili srednjoškolsko obrazovanje (u odnosu na broj upisanih) |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 670 | 45% |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 740 | 690 | 50% |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome,  Izvor 11 – 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome,  Izvor 11 – 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome**  **Izvor 11 – 8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koju završavaju srednjoškolsko obrazovanje** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost predviđa osiguravanje jednokratne novčane pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji u tekućoj godini završavanju srednjoškolsko obrazovanje. Stimuliranje učenika odnosi se na završavanje trogodišnjih programa te četverogodišnjih i petogodišnjih programa u tekućoj godini. Programom stipendiranja srednjoškolskih učenika romske nacionalnosti se nastoji stimulirati upisivanje u srednju školu kao i završavanje iste te se ovom aktivnošću nastoji dodatno povećati omjer školovanih Roma kao i potaknuti upis u srednjoškolske programe koji mogu osigurati prijam na visokoškolsko obrazovanje. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Srednje škole | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika koji su u tekućoj godini završili srednjoškolsko obrazovanje | Broj učenika korisnika aktivnosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 200 | 200 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 740 | 200 | 200 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome,  Izvor 11 – 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome,  Izvor 11 – 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome**  **Izvor 11 – 900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.9. Financijska pomoć za školarine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u okviru svojih zadaća tijekom 2021. i 2021. godine rasporedit će i sredstva za jednokratne financijske pomoći temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 30 | 500.000,00 kn |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 30 | 500.000,00 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513041, izvor 11 – 500.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513041, izvor 11 –  500.000,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **1.000.000,00 kn** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Kako bi se osigurali uvjeti za uspješnije školovanje učenicima srednjih škola, pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja učenicima sufinancira smještaj u učenički dom. Temeljem Odluke o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima, za pripadnike romske nacionalne manjine razliku do ukupne cijene smještaja sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Srednje škole, učenički domovi | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika za koje je osiguran smještaj u učeničkom domu | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 50 | / |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 740 | 60 | / |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.3 Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Na osnovi podatka dobivenih od MZO-a o osnovnim i srednjim školama s većim brojem upisanih učenika romske nacionalne manjine, za razdoblje od 2021. do 2022. staviti fokus na SZ dio Hrvatske gdje živi veći dio populacije romske nacionalne manjine u RH. To bi uključivalo Međimursku, Koprivničko – križevačku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju te Grad Zagreb.  Na osnovi dobivenih podataka o školama, unutar Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu ASOO) napravit će se analiza te odrediti srednje strukovne škole koje svojom blizinom te nastavnim programima što ih nude mogu biti zanimljive učenicima romske nacionalne manjine. Kao ključni kriterij odabira odredili bi se prioritetni sektori (Poljoprivreda, prehrana i veterina, Graditeljstvo i geodezija te Turizam i ugostiteljstvo) koji nude kvalifikacije učenicima koje će im pomoći da se što prije uključe na tržište rada. Naglasak u promociji će se staviti na trogodišnje programe obrazovanja unutar gore navedenih sektora, a to su danas deficitarna zanimanja (kao npr. mesar, zidar, krovopokrivač, stolar, fasader, soboslikar – ličilac, konobar, kuhar, voćar – vinogradar - vinar, vrtlar i sl.).  Učenike se već tijekom osnovnoškolskog obrazovanja treba informirati o srednjim strukovnim školama u njihovom okruženju te koje nastavne programe one nude.  ASOO bi koordinirao taj proces te se uključio u komunikaciju s pojedinim srednjim strukovnim školama (jedna do dvije srednje strukovne škole unutar pojedine županije) ovisno o brojčanome stanju učenika romske nacionalne manjine u tim županijama.  ASOO bi s voditeljima županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća za određene strukovne sektore u pojedinim županijama, omogućio da se na njihovim stručnim skupovima obrade teme o promociji tih srednjih strukovnih škola i tako potakne motivacija učenika romske nacionalne manjine za upisom određenih strukovnih škola i programa za stjecanje kvalifikacija koje bi im omogućile što bržu i jednostavniju integraciju u društvo kroz nalaženje posla u što kraćem mogućem roku nakon završetka školovanja.  Kroz aktivnost strukovnih učitelja i nastavnika koji bi zajedno sa svojim učenicima mobitelom snimali kratke filmove tijekom izvođenja praktične nastave, učenicima osnovnih škola omogućio bi se jasan uvid što ih očekuje upišu li određeni strukovni smjer, koja će sve znanja i vještine steći tijekom školovanja te kako ih primijeniti u svakodnevnome životu i svome budućem radnom mjestu. Bilo bi preporučljivo i inspirativno da te kratke filmske uratke snimaju i montiraju sami učenici. U izradu tih materijala svakako treba uključiti pripadnike romske nacionalne manjine, učenike tih škola. (Većina učenika danas se koristi mobitelima na kojima je snimanje i montaža vrlo jednostavno tehnički izvodiva te ne iziskuje posebna financijska sredstva.)  Nakon koordinacije i dogovora na stručnim skupovima županijskih i međužupanijskih stručnih vijeća strukovni učitelji i nastavnici u suradnji s osnovnim školama dogovorit će termine prikazivanja snimljenih filmova i prezentaciju na satovima razredne zajednice učenika završnih osmih razreda.  Sve navedeno zahtijeva suradnju s ravnateljima i djelatnicima stručnih službi unutar određenih osnovnih i srednjih škola, u čemu bi ulogu posrednika i koordinatora preuzeo ASOO.  U suradnji s Romskom organizacijom mladih Hrvatske - ROM HR. te RoUm - zajednicom umjetnika, neroma dizajnera, zanatlija i stručnjaka – Roma organizirati stručne skupove za srednje strukovne škole u kojima je veći broj upisane djece romske nacionalne manjine, kako bi se dodatno povećala kvaliteta rada u školama s pripadnicima romske nacionalne manjine te prezentirali primjeri dobre prakse.  Svi gore navedeni skupovi bit će objavljeni na stranicama ASOO-a. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO-om) uključiti strukovne učitelje i nastavnike strukovnih predmeta na edukacije koje organiziraju na ovu temu, a za prijavu koristiti sustav EMA.  Sve gore navedene akcije pomogle bi u zadržavanju učenika u srednjoškolskom obrazovanju, s obzirom na to da bi već od samoga početka učenici mogli sami izabrati koji nastavni program žele upisati te dobiti jasnu ideju, viziju i motivaciju čime bi se mogli baviti u budućnosti. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, osnovne škole, srednje strukovne škole, Romska organizacija mladih Hrvatske - ROM HR, RoUm - zajednica umjetnika, neroma dizajnera, zanatlija i stručnjaka – Roma, | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2 stručna skupa ŽSV/ŽSV  2 -3 prezentacije u školama 2 stručna skupa | 20  30  20 | Objava na mrežnim stranicama ASOO-a |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 2 stručna skupa ŽSV/ŽSV  2 -3 prezentacije u školama  2 stručna skupa | 20  30  20 | Objava na mrežnim stranicama ASOO-a |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A848009-Promicanje kulture učenja-Tjedan cjeloživotnog učenja  Izvor 11-500,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A848009-Promicanje kulture učenja-Tjedan cjeloživotnog učenja  Izvor 11-500,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. godine | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine te Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine. Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci (od listopada prošle do srpnja tekuće godine). | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Visoka učilišta | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj studenata 1. godine upisanih na visoka učilišta | Broj studenata viših godina kojima je osigurana stipendija | Ukupan broj studenata kojima je osigurana stipendija |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 40 | 45 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5 | 40 | 45 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A769066 – Potpore romskim studijima i studentima Romima  Izvor 11 – 455.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A769066 – Potpore romskim studijima i studentima Romima  Izvor 11 – 455.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A769066 – Potpore romskim studijima i studentima Romima**  **Izvor 11 – 910.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Kako bi se osigurali preduvjeti te potaknulo na daljnje školovanje, uz stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava se smještaj u studentski dom. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Visoka učilišta, studentski centri | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj studenata na visokim učilištima | Broj studenata za koje je osiguran smještaj u studentskom domu | Omjer godina smještaja u studentskom domu i trajanja studijskog programa |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 45 | 20 | 2 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 45 | 20 | 1,25 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe opismenjivanja i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se osigurali uvjeti za razvijanje kompetencija te postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Cilj provedbe ove aktivnosti jest osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja te unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje i osposobljavanje pripadnika romske nacionalne manjine. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Učilišta za obrazovanje odraslih, upravni odjeli za obrazovanje u županijama | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj Roma uključenih u programe opismenjavanja | Broj Roma uključenih u programe osposobljavanja za prvo zanimanje | / |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 450 | 30 | / |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 450 | 30 | / |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslih  Izvor 11 – 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A580014– Razvoj sustava obrazovanja odraslih  Izvor 11 – 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslih**  **Izvor 11 – 1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **4.5.2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Kroz EPALE-ovu e-platformu za obrazovanje odraslih promicati uključivanje svih zainteresiranih partnera; ustanova za obrazovanje odraslih, srednjih strukovnih škola koje provode programe obrazovanja odraslih, Saveza Roma u Hrvatskoj „KALI SARA“, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Romske organizacije mladih Hrvatska ROM.HR u promociju svih obrazovnih te kulturno-društvenih događanja unutar pripadnika romske nacionalne manjine kao i dijeljenja primjera dobre prakse.  U sklopu već tradicionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnoga učenja kroz suradnju s ustanovama za obrazovanje odraslih koje su se već u svom dosadašnjem radu istaknule u obrazovnom i kulturno- društvenom radu s pripadnicima romske nacionalne manjine te svim gore navedenim partnerima, organizirati sastanak krajem lipnja na kojemu bi se sumirale sve odrađene akcije i edukacije u kojima su aktivno sudjelovali pripadnici romske nacionalne zajednice te se izdvojili oni pojedinci koji bi se mogli kandidirati za nagradu „Maslačak znanja“ koja se dodjeljuje za postignuća u učenju odraslih osoba te bi se tako dodatno potaknulo i motiviralo pripadnike romske nacionalne manjine na uključivanje u programe obrazovanja odraslih.  Ta je nagrada do sada već dodijeljena Goranu Đurđeviću 2018. godine, Nevenu Oršušu 2016. godine i Vidu Oršušu 2014. godine, pripadnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj.  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih će u okviru Tjedna cjeloživotnog učenja u rujnu sa svim partnerima pomoći u organizaciji radionica ili promociji programa koje provode ustanove za obrazovanje odraslih i srednjih strukovnih škola, a vezanih uz pripadnike romske nacionalne manjine te umjetničko-kulturne programe vezane uz pripadnike romske nacionalne manjine i njihovu kulturnu baštinu.  Unutar Tjedna cjeloživotnog učenja potaknuti ustanove za obrazovanje odraslih kao i srednje strukovne škole koje provode programe obrazovanja odraslih da organiziraju radionice Osnove rada na računalu koje su nužno potrebne u današnjem suvremenom svijetu te ih prilagoditi ciljanoj skupini (mlađoj populaciji pripadnika romske nacionalne manjine od 15 do 30 godina). | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Ustanove za obrazovanje odraslih, srednje strukovne škole koje provode programe obrazovanja odraslih, HZZ, područni uredi HZZ- a, Romska organizacija mladih Hrvatske - ROM HR., RoUm - zajednica umjetnika, neroma dizajnera, zanatlija i stručnjaka – Roma | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJi uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 sastanak s partnerima - lipanj  Radionice - TCU rujan | 5-10  Nije moguće predvidjeti | EPALE platforma, mrežne stranice ASOO-a |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 1 sastanak s partnerima - lipanj  Radionice – TCU rujan | 5-10  Nije moguće predvidjeti | EPALE platforma, mrežne stranice ASOO-a |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A848009-Promicanje kulture učenja-Tjedan cjeloživotnog učenja  Izvor 11-500,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A848009-Promicanje kulture učenja-Tjedan cjeloživotnog učenja  Izvor 11-500,00 kn | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | listopad 2022. | | |

# PRIJEDLOG MJERA I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* pomoć i podrška pri prelasku iz sustava obrazovanja na tržište rada i podrška stjecanju vještina i znanja kojima se poboljšava ukupni položaj pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada te potiče zapošljavanje i samozapošljavanje
* ciljana potpora Romkinjama pri zapošljavanju koja uzima u obzir individualne sklonosti i motivaciju te prepreke i specifičan nepovoljni položaj kao i razloge zbog kojih su nezaposlene
* ciljana potpora mladima koja uzima u obzir individualne sklonosti, motivaciju te prepreke i specifičan nepovoljni položaj mladih Roma uz rad s poslodavcima s ciljem uvođenja novih praksi podupiranja osposobljavanja i usavršavanja na radnom mjestu

Slika 5.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2021.-2022. i njihovih nositelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije | * broj provedenih aktivnosti * broj sudionika * broj korisnika potpore | * + 1. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja, Hrvatski zavod za zapošljavanje     2. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj, Hrvatski zavod za zapošljavanje     3. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje     4. Podrška održivom zapošljavanju, Hrvatski zavod za zapošljavanje     5. Podrška samozapošljavanju, Hrvatski zavod za zapošljavanje     6. Informativne aktivnosti usmjerene na poslodavce koji posluju na područjima na kojima žive Romi, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina     7. Promidžbene aktivnosti za dragovoljno vojno osposobljavanje/ mogući prijam u Oružane snage RH, Ministarstvo obrane/ Oružane snage RH |
| * 1. Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju | * broj provedenih aktivnosti * broj sudionica * broj korisnica potpore |  |
| * 1. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih | * broj Roma u NEET statusu uključenih u aktivnosti * broj poslodavaca * broj aktivnosti | * + 1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA pripremna faza, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |

## Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **5.1.1. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Omogućiti učenicima romske nacionalne manjine podršku pri izboru zanimanja od strane stručnjaka za profesionalno usmjeravanje u završnim razredima osnovne i srednje škole, koja uključuje individualnu procjenu i savjetovanje o najprimjerenijem obliku nastavka obrazovanja. U tom procesu učenici će se dodatno motivirati za nastavak obrazovanja te dobiti informacije o mogućnostima zapošljavanja nakon završenog školovanja. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za zapošljavanje | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Škole na lokalnom području | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika romske nacionalne manjine uključenih u postupak profesionalnog usmjeravanja | Broj učenika romske nacionalne manjine kojima je izdano mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za upis u I. razred srednje škole |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 150 | 60 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 150 | 60 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689016 - Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti – 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A689016 - Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti – 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **64.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **5.1.2. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Kroz dvomjesečni program cilj je osvijestiti vlastite mogućnosti, detektirati prepreke za zapošljavanje te definirati što realniju sliku o sebi i vlastitim mogućnostima zapošljavanja te načinima kako prevladati ograničenja za ulazak na tržište rada.  Aktivacijski program traje 2 mjeseca, sastoji se od grupnog i individualnog rada. Grupni rad se provodi u kontinuitetu u trajanju od 5 radnih dana nakon čega svaki polaznik dobiva individualne zadatke o kojima se individualno raspravlja kroz konzultacije i savjetovanja. Tijekom individualnog rada svaki polaznik se usmjerava prema definiranim individualnim ciljevima te zajedno s voditeljem programa analizira svoje prednosti, ali i teškoće na koje je naišao tijekom kontakata s poslodavcima kojima je upućen. Polaznici će naučiti kako napisati gdje i kako tražiti posao, kako se predstaviti poslodavcu te će kreirati vlastiti životopis. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za zapošljavanje | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih programa | Broj polaznika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 50 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 6 | 60 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689013 – Administracija i upravljanje i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689013 – Administracija i upravljanje i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **110.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **5.1.3. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima omogućit će se uključivanje nezaposlenih Roma u različite programa obrazovanja i osposobljavanja koji uključuju – programe završavanja osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja, obrazovanje u ustanovama za obrazovanje odraslih, osposobljavanje na radnom mjestu te kombiniranom modelu obrazovanja (kod poslodavca i ustanovama za obrazovanje odraslih). Svim polaznicima financirat će se trošak obrazovanja, putni trošak te novčana pomoć za vrijeme dok traje obrazovanje (osim za program završavanja osnovne škole koji uključuje samo putni trošak). U programu osposobljavanje na radnom mjestu polaznik će imati individualiziranu podršku od strane mentora će po završetku programa dobiti potvrdu o stečenim kompetencijama. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za zapošljavanje | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Hrvatski zavod za zapošljavanje, poslodavci na lokalnom području, ustanove za obrazovanje odraslih | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj različitih obrazovnih programa | Broj polaznika | Broj ustanova za obrazovanje odraslih i broj poslodavaca s kojima su se provodili programi |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 120 | 8 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 6 | 145 | 10 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689023 – Aktivna politika zapošljavanja i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja- 182.500,00 | T 689035 OP Učinkoviti ljudski potencijali – 318.750,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689023 – Aktivna politika zapošljavanja i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 182.500,00 | T 689035 OP Učinkoviti ljudski potencijali – 318.750,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **365.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **5.1.4. Podrška održivom zapošljavanju** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Kroz programe potpora za zapošljavanje omogućiti lakše uključivanje na tržište rada i zapošljavanje na puno radno vrijeme. Ono uključuje sufinancirano zapošljavanje te pripravništvo za stjecanje prvog radnog iskustva u trajanju od jedne godine tijekom koje uključena osoba ima mogućnost integracije u radnu sredinu, stjecanje radnih vještina i postizanje pune produktivnosti na svome radnom mjestu te prihvaćanje kulture pojedinog poduzeća što je preduvjet za ostanak u zaposlenosti. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za zapošljavanje | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Poslodavci na lokalnoj razini | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj osoba uključenih u sufinancirano zapošljavanje | Broj poslodavaca uključenih u program |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 21 | 20 |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 25 | 23 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 247.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 247.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **495.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **5.1.5. Podrška samozapošljavanju** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Kroz financijsku potporu svima koji žele pokrenuti vlastiti posao dati podršku u razvoju poduzetničke ideje. Program samozapošljavanja uključuje savjetovanje o razvoju poduzetničke ideje, radionice za pisanje poslovnog plana, financijsku potporu za pokretanje posla, savjetodavnu podršku u prvoj godini poslovanja radi održivosti poslovanja. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za zapošljavanje | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj novih poslovnih subjekata |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 8 |  |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 10 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **460.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **5.1.6. Promocija dobre prakse i informiranje poslodavaca** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ova aktivnost uključuje zadatke promocije pozitivnih primjera zaposlenih Roma te informiranje poslodavaca preko komunikacijskih kanala koje koriste (uključujući i preko HUP-a, HGK, HOK itd.) o poreznim olakšicama i potporama za zapošljavanje Roma te poticanje poslodavaca na korištenje tih mjera. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Hrvatska udruga poslodavaca | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj informiranih poslodavaca | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | 50 | 1 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 1 | 50 | 2 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | HUP- Vlastita sredstva |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | HUP- Vlastita sredstva |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **5.1.7. Promidžbene aktivnosti za dragovoljno vojno osposobljavanje/ mogući prijam u Oružane snage RH** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru promidžbene kampanje za privlačenje osoba u Oružane snage RH i obilaska srednjih škola na području Republike Hrvatske ciljani obilazak srednjih škola čiji su učenici većinom romska djeca ili upućivanje promidžbenih pisama. Cilj je predstavljanje programa dragovoljnog vojnog osposobljavanja i eventualnog prijama u Oružane snage RH, a radi povećanja zastupljenosti broja Roma u aktivnom i pričuvnom sastavu Oružanih snaga RH. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo obrane/ Oružane snage RH | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj upućenih promidžbenih pisama srednjim školama | Postotni broj pripadnika romske nacionalne manjine srednjoškolske dobi obuhvaćenih promidžbenom kampanjom |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 435 | 30% |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 435 | 30% |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A545053 Pribavljanje osoblja i izobrazba - Provodi se u okviru redovnih aktivnosti te nisu potrebna dodatna financijska sredstva | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A545053 Pribavljanje osoblja i izobrazba - Provodi se u okviru redovnih aktivnosti te nisu potrebna dodatna financijska sredstva | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **A545053 Pribavljanje osoblja i izobrazba - nisu potrebna dodatna financijska sredstva** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI**: | **5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA/ PRIPREMNA FAZA** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ključne aktivnosti projekta čija je provedba planirana od 2023. godine usmjerene su mladima iz NEET skupine i obuhvaćaju plaćeno jednogodišnje osposobljavanje na radnom mjestu. Uz ovo, projektne aktivnosti uključuju: terenski tzv. outreach rad s mladima, edukativne aktivnosti kao i osiguravanje vršnjačkog i stručnog mentorstva mladima. Također, uključuju provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima i individualni rad s poslodavcima na programu osposobljavanja za mlade osobe kao i kontinuiranu koordinaciju i evaluaciju projektnih aktivnosti. Aktivnosti usmjerene ostatku romske populacije uključuju informativne interaktivne radionice u romskim zajednicama, terenski rad kao i višekratne radionice usmjerene razvoju osnovnih vještina s posebnim naglaskom na rad s mladima i ženama. Podršku provedbi projekta Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pružit će Hrvatski zavod za zapošljavanje.  Do konca 2022. godine planiran je završetak pripremne faze koja uključuje: preliminarne razgovore, izradu i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu s deset poslodavaca; izradu osnovnog programa osposobljavanja adekvatnog za prilagođavanje potrebama poslodavaca te izradu sažetka operacije. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): |  | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih sastanaka | Broj prilagođenih programa osposobljavanja | Izrađen sažetak operacije |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 |  |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5 | 10 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA  (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI/PRIPREMNE FAZE U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

# PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* osnaživanje preventivnih aktivnosti u romskim zajednicama kako bi se doprinijelo ukupnom poboljšanju zdravalja pripadnika romske nacionalne manjine;
* omogućavanje na podacima utemeljenog zaključivanja o stanju i napretku u zdravstvenom statusu pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na opću populaciju
* osnaživanje preventivnih aktivnosti usmjerenih Romkinjama s krajnjim ciljem unapređenja reproduktivnog zdrava te
* podizanje svijesti romske zajednice o utjecaju koji rodno utemeljeno nasilje ima na ukupnu dobrobit obitelji kao i razvoj djece u nasilničkim obiteljima

Slika 6.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2021.-2022. i njihovih nositelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje jaza očekivanog životnog vijeka između Roma i opće populacije | * broj održanih aktivnosti * broj sudionika/korisnika |  |
| * 1. Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije | * zdravstvena slika romske zajednice (istraživačko izviješće) * broj održanih aktivnosti * broj sudionika aktivnosti | * + 1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo |
| * 1. Unapređenje reproduktivnog zdravlja Romkinja | * broj održanih aktivnosti * broj sudionica aktivnosti |  |
| * 1. Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju | * broj održanih aktivnosti * broj sudionika aktivnosti, razvrstano po spolu |  |

## Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera | **6.2. Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **6.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV/ PRPREMNA FAZA** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Strateški projekt Nacionalnog plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine tj. izravna dodjela Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, financirana sredstvima ESF+ fonda. Aktivnosti projekta će uključivati:  a) reprezentativno istraživanje zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine usporedivo s pokazateljima opće populacije (provedba istraživanja, obrada i analiza podataka, izrada znanstveno-istraživačke publikacije, prezentaciju nalaza istraživanja te javnu diskusiju o nalazima istraživanja)  b) regionalne i lokalne edukativne aktivnosti, aktivnosti povećanja razine svijesti i druge aktivnosti (poput osiguravanja preventivnih pregleda) usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine s ciljem prevencije negativnih zdravstvenih ishoda s posebnim naglaskom na reproduktivno zdravlje žena i djevojaka uključujući i edukativne aktivnosti na temu rodno-utemeljenog nasilja usmjerene čitavoj populaciji  c) regionalne edukativne aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije u pristupu zdravstvenim uslugama usmjerene zdravstvenim djelatnicima  d) aktivnosti povezane s praćenjem provedbe i učinaka NPUR-a s naglaskom na provedbu horizontalnih politika NPUR-a u području zdravlja i dostupnosti zdravstvenih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine.  Do konca ožujka 2022. godine planiran je završetak pripremne faze koja uključuje: izradu i potpisivanje Sporazuma o partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, izradu nacrta istraživanja zdravstvene slike pripadnika romske nacionalne manjine, izradu sažetka operacije. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih konzultacija s partnerima | Broj Izrađenih i/ili revidiranih prijedloga nacrta istraživanja | Izrađen sažetak operacija |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 4 | 1 | / |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | / | 1 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **Administracija i upravljanje** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | siječanj 2022. | | |

# PRIJEDLOG AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM, DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* ujednačavanje stambenih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine s uvjetima života opće populacije;
* ujednačavanje okolišnih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine s uvjetima života opće populacije;
* pružanje potpore tijelima odgovornim za standarde stanovanja, osnovne usluge i zaštitu okoliša.

Slika 7.: Tablični prikaz mjera, pokazatelja ukupnih rezultata te aktivnosti 2021.-2022. i njihovih nositelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MJERE | POKAZATELJI REZULTATA | POPIS AKTIVNOSTI 2021.-2022. I NOSITELJA |
| * 1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije | * broj odobrenih zahtjeva * broj korisnika | * + 1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje     2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |
| * 1. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije | * broj provedenih aktivnosti |  |
| * 1. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo | * broj JLS-ova kojima je pružena potpora | * + 1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| * 1. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu | * broj novih korisnika sustava javne vodoopskrbe |  |

## Tablični prikaz aktivnosti 2021.-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će sukladno Godišnjem programu za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, darovati aparate bijele tehnike i osnovne predmete kućanstva (namještaja) obiteljima u potrebi, kao aktivnost poboljšanja uvjeta življenja. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj kućanstava (samačka i obitelji) kojima su isporučeni aparati bijele tehnike | Broj isporučenih aparata i kuhinjskih elemenata | Broj odobrenih prijava u odnosu na broj ukupnih prijava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 800 | 800 | 712/1123 |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 800 | 800 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A761075 - 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A761075 - 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **4.000.000,00 kn** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije** | | |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | **7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u okviru svojih zadaća tijekom 2021. i 2021. godine rasporedit će i sredstva za jednokratne financijske pomoći temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5-7 | 1.500.000,00 kn |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini | 5-7 | 1.500.000,00 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | A513041, izvor 11 – 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | A513041, izvor 11 –  1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **3.000.000,00 kn** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mjera: | **7.3. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo** | | |
| **NAZIV AKTIVNOSTI:** | **7.3.1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina** | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Cilj Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (u nastavku teksta: Program) je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njima zagovara pristup promicanja, ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.  Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. | | |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | | |
| PARTNERI (ukoliko će ih biti): | / | | |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj financiranih JLS | Broj stanovnika na području JLS |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe u 2022. godini |  |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini | K680046 - 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvori financiranja u 2022. godini | K680046 - 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU** | **Državni proračun (kn)** | **EU financiranje (kn)** | **Drugi izvori (kn)** |
| **2.800.000,00 kn** | **0,00** | **0,00** |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

# TABLIČNI PRIKAZ BROJA AKTIVNOSTI PO NOSITELJU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOSITELJ | BROJ AKTIVNOSTI U HORIZONTALNIM CILJEVIMA | BROJ AKTIVNOSTI U SEKTORSKIM CILJEVIMA | UKUPAN BROJ AKTIVNOSTI |
| AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 0 | 1 | 1 |
| AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 0 | 2 | 2 |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 0 | 5 | 5 |
| MINISTARSTVO KULTURE IMEDIJA | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO OBRANE ORUŽANE SNAGE RH | 0 | 1 | 1 |
| MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 0 | 1 | 1 |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 1 | 0 | 1 |
| MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 0 | 14 | 14 |
| SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE | 1 | 0 | 1 |
| SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 0 | 1 | 1 |
| URED ZA UDRUGE | 4 | 0 | 4 |
| URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 9 | 6 | 15 |
| UKUPNO | 19 | 31 | 50 |

# FINANCIJSKI POKAZATELJI PREMA PODRUČJIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODRUČJE** | **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA U KN ZA 2021.** | ***OSTALI IZVORI FINANCIRANJA ZA 2021. U KN*** | **UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA U KN ZA 2022.** | ***OSTALI IZVORI FINANCIRANJA ZA 2022. U KN*** | **UKUPNO 2021. I 2022. U KN** |
| BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE | 96.000,00 | */* | 96.000,00 | */* | **192.000,00** |
| SMANJENJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE | 3.707.118,00 | *3.002.300,00* | 3.250.000,00 | *2.762.500,00* | **6.957.118,00** |
| POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE | 4.309.042,00 | *1.357.511,00* | 2.738.836,00 | *22.823,00* | **7.047.878,00** |
| UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU | 13.837.545,00 | *1.045.113,00* | 12.950.632,00 | *291.237,00* | **26.788.177,00** |
| UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU | 1.122.000,00 | */* | 1.122.000,00 | */* | **2.244.000,00** |
| POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI | Administracija i upravljanje | | | | |
| UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM,  DESEGREGIRANOM STANOVANJU | 4.900.000,00 | */* | 4.900.000,00 | */* | **9.800.000,00** |

Planirana sredstva nositelja svih 50 aktivnosti za provođenje Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2022. godine iznose ukupno 53.029.173,00 kn, od čega 27.971.705,00 kn u 2021. godini i 25.057.468,00 kn u 2022. godini. Uz to, u tablici se dodatno prikazuju i sredstva ostalih izvora financiranja za provedbu Akcijskog plana.