**PRIJEDLOG**

**AKCIJSKI PLAN  
IZJEDNAČAVANJA MOGUĆOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA RAZDOBLJE**

**OD 2021. DO 2024. GODINE**

studeni 2021.

[**UVOD** 3](#_Toc90635417)

[**Strateški cilj: Obrazovani i zaposleni ljudi** 3](#_Toc90635418)

[**Posebni cilj 1: Osigurati inkluzivan odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom** 3](#_Toc90635419)

[Mjera 1: Učinkovit inkluzivan odgoj i obrazovanje za djecu/učenike s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama, gimnazijama i ustanovama za umjetničko obrazovanje 3](#_Toc90635420)

[Mjera 2: Učinkovit inkluzivan odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u ustanovama za srednjoškolsko strukovno obrazovanje 4](#_Toc90635421)

[Mjera 3: Povećati dostupnost potpore učenicima s teškoćama u razvoju 5](#_Toc90635422)

[Mjera 4: Povećati dostupnost visokog obrazovanja 5](#_Toc90635423)

[**Posebni cilj 2: Unaprjeđenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom** 6](#_Toc90635424)

[Mjera 1: Priprema osoba s invaliditetom za zapošljavanje 6](#_Toc90635425)

[Mjera 2: Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom 7](#_Toc90635426)

[**Strateški cilj: Zdrav, aktivan i kvalitetan život** 9](#_Toc90635427)

[**Posebni cilj 3: Unaprjeđen pristup uslugama u sustavu zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom** 9](#_Toc90635428)

[Mjera 1: Rana dijagnostika odstupanja od urednog razvoja djeteta i uključivanje u habilitacijske i rehabilitacijske programe 9](#_Toc90635429)

[Mjera 2: Unaprijediti sustavnu dostupnost rane intervencije i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 10](#_Toc90635430)

[Mjera 3: Edukacija i informiranje zdravstvenih radnika o komunikaciji s osobama s invaliditetom te pravima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 11](#_Toc90635431)

[Mjera 4: Unaprjeđivati statističke i informacijske strategije i istraživanja za razvoj politike i standarda vezanih uz osobe s invaliditetom 11](#_Toc90635432)

[Mjera 5: Poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite prilagođene potrebama HRVI iz Domovinskog rata 12](#_Toc90635433)

[**Posebni cilj 4: Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom** 13](#_Toc90635434)

[Mjera 1: Transformacija, deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom 13](#_Toc90635435)

[Mjera 2: Osnaživanje pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici 16](#_Toc90635436)

[Mjera 3: Unaprjeđenje zakonodavnog okvira za osobe s invaliditetom 17](#_Toc90635437)

[**Posebni cilj 5:Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza** 17](#_Toc90635438)

[Mjera 1: Evidentiranje pristupačnosti građevina 17](#_Toc90635439)

[Mjera 2: Poboljšanje pristupačnosti građevina 18](#_Toc90635440)

[Mjera 3: Poboljšanje pristupačnosti prijevoza 20](#_Toc90635441)

[**Posebni cilj 6: Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama** 21](#_Toc90635442)

[Mjera 1: Poboljšati pristupačnost digitalnih sadržaja i usluga u cilju povećanja neovisnosti i kvalitete života osoba s invaliditetom 21](#_Toc90635443)

[Mjera 2: Povećati sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sportskim i rekreacijskim aktivnostima 22](#_Toc90635444)

[Mjera 3: Uključivanje osoba s invaliditetom u turističke aktivnosti osiguranjem dostupnosti informacija o pristupačnosti turističkih destinacija i usluga, poticanjem projekata usmjerenih na razvoj pristupačnog turizma te osposobljavanjem za rad u turizmu 23](#_Toc90635445)

[Mjera 4: Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom 23](#_Toc90635446)

[Mjera 5: Razvijati partnerstvo državne i javne uprave s udrugama osoba s invaliditetom na svim razinama 25](#_Toc90635447)

[Mjera 6: Pratiti provedbu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao i drugih međunarodnih dokumenata i njihove učinke na nacionalnoj razini 26](#_Toc90635448)

[Mjera 7: Povećati sposobnost reagiranja operativnih snaga prema osobama s invaliditetom u sigurnosnim prijetnjama 27](#_Toc90635449)

[POPIS PRILOGA 28](#_Toc90635450)

[PRILOG 1: 29](#_Toc90635451)

[PRILOG 2 31](#_Toc90635452)

[PRILOG 3 32](#_Toc90635453)

[PRILOG 4 30](#_Toc90635454)

## **UVOD**

U svrhu provedbe posebnih ciljeva definiranih Nacionalnim planom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine izrađuje se Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

Akcijskim planom definirane su mjere od utjecaja na kvalitetu, dostupnost i pristupačnost usluga i prava u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju u svim područjima od značaja za neovisno življenje.

Definirane mjere ovog Akcijskog plana financirat će se osim kroz redovnu djelatnost i iz sredstava Državnog proračuna, fondova Europske unije te sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i eventualno iz donacija. U okviru ovog Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2024. planirano je ukupno utrošiti 6.203.624.873,00 kn, i to u 2021. godini iznos od 1.270.236.585,00 kn, u 2022. godini iznos od 1.534.372.723,00 kn, u 2023. godini iznos od 1.963.683.933,00 kn i u 2024. godini iznos od 1.435.331.632,00 kn.

Izrazi koji se koriste u ovom Akcijskom planu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

|  |
| --- |
| **Strateški cilj: Obrazovani i zaposleni ljudi** |
| **Posebni cilj 1****: Osigurati inkluzivan odgoj i obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom** |
| Mjera 1: Učinkovit inkluzivan odgoj i obrazovanje za djecu/učenike s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama, gimnazijama i ustanovama za umjetničko obrazovanje |
| ***Svrha mjere:***  Povećati kvalitetu inkluzivnog odgoja i obrazovanja djece/učenika s teškoćama u razvoju upisanih u predškolske i osnovnoškolske programe primjerne njihovim mogućnostima i sposobnostima, gimnazije i ustanove za umjetničko obrazovanje u mjestu ili najbližem mjestu njihovog stanovanja osiguravanjem profesionalnog razvoja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnoškolskim ustanovama za inkluzivno obrazovanje.  Profesionalni razvoj predstavlja kontinuirani proces koji traje tokom cijele profesionalne karijere. Odvija se na formalan i neformalan način, što podrazumijeva seminare, radionice, okrugle stolove, profesionalnu suradnju s kolegama, djelovanje u okviru profesionalnih mreža, kao i samoinicijativno praćenje stručne literature, iskustava drugih i slično.  ***Pokazatelji rezultata:***  - broj djece/učenika s teškoćama u razvoju upisanih u predškolske i osnovnoškolske programe primjerene njihovim mogućnostima i sposobnostima, gimnazije i ustanove za umjetničko obrazovanje  - broj djece/učenika s teškoćama u razvoju koji su s uspjehom završili razred osnovne škole, gimnazije i ustanove za umjetničko obrazovanje i stekli uvjete za nastavak obrazovanja  - broj učitelja, nastavnika i stručnih suradnika koji su prošli stručno usavršavanje. |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo znanosti i obrazovanja  ***Sunositelj mjere:***  Agencija za odgoj i obrazovanje |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 480.000,00 kn  ***2021. godina 120.000,00 kn:***  A767022 Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika - 120.000,00 kn  ***2022. godina 120.000,00 kn***:  A767022 Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika - 120.000,00 kn  ***2023. godina 120.000,00 kn:***  A767022 Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika - 120.000,00 kn  ***2024. godina 120.000,00 kn:***  A767022 Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika - 120.000,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 2: Učinkovit inkluzivan odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u ustanovama za srednjoškolsko strukovno obrazovanje |
| ***Svrha mjere:***  Povećati kvalitetu inkluzivnog odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u sustavu strukovnog obrazovanja osiguravanjem novih strukovnih dokumenata za učenike s teškoćama u razvoju, profesionalnim razvojem nastavnika, stručnih suradnika i mentora kod poslodavaca za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj učenika s teškoćama u razvoju upisanih u ustanove za strukovno obrazovanje (od navedenog broja, koliko ih je upisano u prilagođene i posebne programe obrazovanja u redovnim strukovnim školama, a koliko u posebnim ustanovama/centrima za odgoj i obrazovanje) * broj djece/učenika s teškoćama u razvoju koji su s uspjehom završili razred ustanove za strukovno obrazovanje i stekli uvjete za nastavak obrazovanja ili za zapošljavanje * broj nastavnika, stručnih suradnika i mentora kod poslodavaca koji su prošli edukaciju. |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo znanosti i obrazovanja  ***Sunositelj mjere:*** Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 10.410.434,00 kn  ***2021. godina ukupno 2.600.852,00 kn:***  A848010 Stručno savjetodavna djelatnost - 100.852,00 kn  K848038 OP Učinkoviti ljudski potencijali - 2.500.000,00 kn  ***2022. godina ukupno 2.604.180,00 kn:***  A848010 Stručno savjetodavna djelatnost - 104.180,00 kn  K848038 OP Učinkoviti ljudski potencijali - 2.500.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 2.604.702,00 kn:***  A848010 Stručno savjetodavna djelatnost - 104.702,00 kn  K848038 OP Učinkoviti ljudski potencijali - 2.500.000,00 kn  ***2024. godina ukupno 2.600.700,00 kn:***  A848010 Stručno savjetodavna djelatnost - 100.700,00 kn  K848038 OP Učinkoviti ljudski potencijali - 2.500.000,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 3: Povećati dostupnost potpore učenicima s teškoćama u razvoju |
| ***Svrha mjere:***  Osigurati infrastrukturnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju formiranjem stručnih timova pri ustrojenim centrima potpore sa ciljem pružanja stručne, savjetodavne i edukativne potpore odgojno-obrazovnim djelatnicima, pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; supervizijske potpore stručnim suradnicima škole; savjetovanja roditeljima/ skrbnicima učenika s teškoćama u razvoju te ostali poslovi koji proizlaze iz savjetodavnog rada. Uključivanjem pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u rad u osnovnim i srednjim školama osigurati pružanje neposredne potpore učenima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj stručnih timova * broj pomoćnika u nastavi * broj stručnih komunikacijskih posrednika |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024:*** 249.543.171,00 kn  ***2021. godina ukupno 99.388.345,00 kn:***  K818050 OP Učinkoviti ljudski potencijali - 78.661.202,00 kn  A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju - 20.727.143,00 kn  ***2022. godina ukupno 77.925.138,00 kn:***  K818050 OP Učinkoviti ljudski potencijali - 55.500.000,00 kn  A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju - 21.425.138,00 kn  A579003 Odgoj i naobrazba učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama - 1.000.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 42.229.688,00 kn:***  K818050 OP Učinkoviti ljudski potencijali - 18.100.000,00 kn  A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju - 22.129.688,00 kn  A579003 Odgoj i naobrazba učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama - 2.000.000,00 kn  ***2024. godina ukupno 30.000.000,00 kn:***  A578041 Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju - 28.000.000,00 kn  A579003 Odgoj i naobrazba učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama - 2.000.000,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 4: Povećati dostupnost visokog obrazovanja |
| ***Svrha mjere:***  Povećati dostupnost visokog obrazovanja sufinanciranjem troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova kroz programske ugovore za javna visoka učilišta koji omogućavaju provođenje aktivnosti za olakšanje pristupa studiju studentima s invaliditetom te osiguravanje potpore prijevoza i dodjelu državnih stipendija za studente s invaliditetom.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj studenata s invaliditetom koji su ostvarili pravo na potporu prijevoza * broj studenata s invaliditetom koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 16.371.600,00 kn  ***2021. godina ukupno 3.998.400,00 kn:***  A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda - 3.000.000,00 kn  A679067 Stipendije za studente slabijega socio-ekonomskog statusa - 998.400,00 kn  ***2022. godina ukupno 4.124.400,00 kn:***  A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda - 3.126.000,00 kn  A679067 Stipendije za studente slabijega socio-ekonomskog statusa - 998.400,00 kn  ***2023. godina ukupno 4.124.400,00 kn:***  A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda - 3.126.000,00 kn  A679067 Stipendije za studente slabijega socio-ekonomskog statusa - 998.400,00 kn  ***2024. godina ukupno 4.124.400,00 kn:***  A621058 Programi poboljšanja studentskog standarda - 3.126.000,00 kn  A679067 Stipendije za studente slabijega socio-ekonomskog statusa - 998.400,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| **Posebni cilj 2:** **Unaprjeđenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom** |
| Mjera 1: Priprema osoba s invaliditetom za zapošljavanje |
| ***Svrha mjere:***  Osigurati kvalitetnu pripremu za zapošljavanje kroz uključivanje osoba s invaliditetom u usluge profesionalne rehabilitacije, kao i usluge profesionalnog usmjeravanja s ciljem uspješne integracije osoba s invaliditetom na tržište rada.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije * broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalnog usmjeravanja * broj educiranih stručnjaka koji sudjeluju u procesu profesionalne rehabilitacije |
| ***Nadležnost za provedbu:***   * Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom * Hrvatski zavod za zapošljavanje * Centri za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Zagreb, Rijeka i Split |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 480.000,00 kn  ***2021. godina ukupno 120.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom - 50.000,00 kn  A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti - 70.000,00 kn  A875001 Administracija i upravljanje – sredstva redovne djelatnosti  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2022. godina ukupno 120.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i i zapošljavanje osoba s invaliditetom - 50.000,00 kn  A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti - 70.000,00 kn  A875001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje- sredstva redovne djelatnosti  ***2023. godina ukupno 120.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom - 50.000,00 kn  A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti - 70.000,00 kn  A875001 Administracija i upravljanje- sredstva redovne djelatnosti  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje- sredstva redovne djelatnosti  ***2024. godina ukupno 120.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom - 50.000,00 kn  A689016 Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti - 70.000,00 kn  A875001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje- sredstva redovne djelatnosti |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 2: Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom |
| ***Svrha mjere:***  Nastaviti provedbu aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom, te kontinuirano informirati poslodavce o potrebama i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom kako bi im se omogućila aktivna participacija na tržištu rada.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj poslodavaca korisnika poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom * broj osoba s invaliditetom korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja * broj poslodavaca upoznatih s potrebama i mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom |
| ***Nadležnost za provedbu:***   * Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom * Hrvatski zavod za zapošljavanje * Centri za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Zagreb, Rijeka i Split |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 661.600.000,00 kn  ***2021. godina ukupno 162.400.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom - 400.000,00 kn  A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom - 140.000.000,00 kn  A689036 Naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 2.000.000,00 kn  A689023 Aktivna politika zapošljavanja - 3.500.000,00 kn  T689035 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. - 16.500.000,00 kn  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2022. godina ukupno 164.400.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom - 400.000,00 kn  A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom - 140.000.000,00 kn  A689036 Naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 2.000.000,00 kn  A689023 Aktivna politika zapošljavanja - 4.000.000,00 kn  T689035 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. - 18.000.000 00 kn  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2023. godina ukupno 166.400.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom - 400.000,00 kn  A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom - 140.000.000,00 kn  A689036 Naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 2.500.000,00 kn  A689023 Aktivna politika zapošljavanja - 4.000.000,00 kn  T689039 Operativni program ESF+ 2021.-2027. - 19.500.000,00 kn  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2024. godina ukupno 168.400.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A875001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom 400.000,00 kn  A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom - 140.000.000,00 kn  A689036 Naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja - 2.500.000,00 kn  A689023 Aktivna politika zapošljavanja - 4.500.000,00 kn  T689039 Operativni program ESF+ 2021.-2027. - 21.000.000,00 kn  A689013 Administracija i upravljanje HZZ-a - sredstva redovne djelatnosti  A921001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A922001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A923001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A924001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti |
| ***Vrsta mjere: R*** |

|  |
| --- |
| **Strateški cilj: Zdrav, aktivan i kvalitetan život** |
| **Posebni cilj 3: Unaprjeđen pristup uslugama u sustavu zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom** |
| Mjera 1: Rana dijagnostika odstupanja od urednog razvoja djeteta i uključivanje u habilitacijske i rehabilitacijske programe |
| ***Svrha mjere:***  Rano otkrivanje i utvrđivanje rizika ili odstupanja od urednog razvoja djeteta. Pravovremeno utvrđivanje vrste i stupnja oštećenja te funkcionalnih sposobnosti djeteta. Uključivanje djece u riziku u rehabilitacijski program u što ranijoj kronološkoj dobi. Pružanje podrške roditeljima/skrbnicima s ciljem prihvaćanja stanja i razvojnih mogućnosti djeteta. Savjetovanje i sustavno educiranje roditelja/skrbnika i obitelji.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj ostvarenih dijagnostičkih postupaka za ranu intervenciju djece * broj ostvarenih terapijskih postupaka za ranu intervenciju djece * broj uspostavljenih dijagnostičkih timova za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma |
| ***Nadležnost za provedbu:***   * Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje * Ministarstvo zdravstva   ***Sunositelji mjere:***  zdravstveneustanove |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 157.056.624,00 kn  ***2021. godina 38.475.607,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 38.475.607,00 kn  A618207 Administracija i upravljanje – sredstva redovne djelatnosti  ***2022. godina 39.188.907,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 39.188.907,00 kn  A618207 Administracija i upravljanje – sredstva redovne djelatnosti  ***2023. godina 39.526.039,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 39.526.039,00 kn  A618207 Administracija i upravljanje – sredstva redovne djelatnosti  ***2024. godina 39.866.071,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 39.866.071,00 kn  A618207 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti |
| ***Vrsta mjere:* R** |
| Mjera 2: Unaprijediti sustavnu dostupnost rane intervencije i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju |
| ***Svrha mjere:***  Unaprjeđenje dostupnosti zdravstvene zaštite koja odgovara specifičnim potrebama osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju kroz kontinuirano sklapanje ugovora o provođenju specifične dentalne zdravstvene zaštite s ustanovama koje su opremljene za pružanje iste, kao i unaprjeđenje dostupnosti zdravstvenih usluga u zajednici glede dijagnostike, rehabilitacije i habilitacije djece s teškoćama u razvoju u svrhu regionalne ravnomjernosti i pristupačnosti uslugama te kontinuiranog usklađivanja Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem mišljenja Povjerenstva za ortopedska pomagala i Povjerenstva za opća medicinsko - tehnička pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj ustanova s kojima je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklopio ugovor o provođenju specifične dentalne zdravstvene zaštite * broj ugovorenih timova u djelatnosti fizikalne medicine, rehabilitacije i zdravstvene njege u kući * broj novih pomagala stavljenih na Osnovnu i Dodatnu listu pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 2.194.376.959,00 kn  ***2021. godina ukupno 539.894.932,00 kn:***  A600000 Primarna zdravstvena zaštita  A600003 Bolnička zdravstvena zaštita  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita  A600002 Ortopedski uređaji i pomagala  ***2022. godina ukupno 547.216.985,00 kn:***  A600000 Primarna zdravstvena zaštita  A600003 Bolnička zdravstvena zaštita  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita  A600002 Ortopedski uređaji i pomagala  ***2023. godina ukupno 551.458.117,00 kn:***  A600000 Primarna zdravstvena zaštita  A600003 Bolnička zdravstvena zaštita  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita  A600002 Ortopedski uređaji i pomagala  ***2024. godina ukupno 555.806.925,00 kn:***  A600000 Primarna zdravstvena zaštita  A600003 Bolnička zdravstvena zaštita  A600004 Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita  A600002 Ortopedski uređaji i pomagala |
| ***Vrsta mjere: I*** |
| Mjera 3: Edukacija i informiranje zdravstvenih radnika o komunikaciji s osobama s invaliditetom te pravima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom |
| ***Svrha mjere:***  Educirati i informirati zdravstvene radnike o posebnostima bolesti i stanja osoba s invaliditetom te pravima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj provedenih edukacija * broj informativnih poruka |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Hrvatski zavod za javno zdravstvo  ***Sunositelji mjere:***   * Ministarstvo zdravstva * Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje * stručna društva Hrvatskog liječničkog zbora * županijski zavodi za javno zdravstvo * nadležne komore * udruge osoba s invaliditetom i udruge koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 404.527,00 kn  ***2021. godina*** ***50.132,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje - 50.132,00 kn  ***2022. godina*** ***105.000,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje - 105.000,00 kn  ***2023. godina*** ***115.000,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje - 115.000,00 kn  ***2024. godina*** ***134.395,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje - 134.395,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 4: Unaprjeđivati statističke i informacijske strategije i istraživanja za razvoj politike i standarda vezanih uz osobe s invaliditetom |
| ***Svrha mjere:***  Osigurati pristup podacima Registra osoba s invaliditetom tijelima državne uprave koji će temeljem tog unaprjeđivati politike za osobe s invaliditetom, zakonodavstvo na tom području te olakšavanje ostvarivanja prava za tu vulnerabilnu populaciju.  Publiciranje ICF CY (Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije; verzija za djecu).  Poticati provođenje istraživačkih studija i usku suradnju nadležnih tijela radi osiguravanja dostupnosti sveobuhvatnih podataka u cilju postizanja veće razine znanja o osobama s invaliditetom te donošenja politika i programa vezanih uz invaliditet utemeljenih na kvalitetnim informacijama.  ***Pokazatelji rezultata:***   * uspostava web servisa /APIJa u Registru osoba s invaliditetom * broj provedenih istraživanja o osobama s invaliditetom |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Hrvatski zavod za javno zdravstvo  ***Sunositelji mjere:***   * udruge osoba s invaliditetom * Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike * Ministarstvo znanosti i obrazovanja * Ministarstvo zdravstva * Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci * Učiteljski fakultet u Zagrebu |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 2.573.155,00 kn  ***2021. godina 916.648,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje 916.648,00 kn  ***2022. godina 890.783,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje 890.783,00 kn  ***2023. godina 382.862,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje 382.862,00 kn  ***2024. godina 382.862,00 kn:***  A884001 Administracija i upravljanje 382.862,00 kn |
| ***Vrsta mjere: I*** |
| Mjera 5: Poboljšati kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite prilagođene potrebama HRVI iz Domovinskog rata |
| ***Svrha mjere:***  Uz usluge zdravstvene zaštite dostupne u okviru sustava HZZO nastaviti s osiguranjem i razvojem dodatnih usluga zdravstvene skrbi, u skladu sa specifičnostima zdravstvenih potreba HRVI iz Domovinskog rata. Provedbom mjere osiguravat će se ortopedska i ostala medicinska pomagala u okviru sveobuhvatne zdravstvene zaštite HRVI iz Domovinskog rata, provoditi programi bolničke medicinske rehabilitacije, liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom i dugotrajno liječenje s pojačanom skrbi, povećati broj HRVI uključenih u preventivne programe usmjere zaštiti i očuvanju zdravlja te provoditi zdravstveno-rehabilitacijskih programi.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj HRVI korisnika dodatnih usluga iz zdravstvene skrbi |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo hrvatskih branitelja  ***Sunositelj mjere:***  Dom hrvatskih veterana |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 66.353.058,00 kn  ***2021. godina ukupno 12.850.000,00 kn:***  A753003 Ortopedska i ostala medicinska pomagala za HRVI - 2.800.000,00  A753004 Rehabilitacija hrvatskih vojnih invalida u zdravstvenim lječilištima - 3.850.000,00  A754011 Poboljšanje kvalitete življenja za obitelj HB i HRVI - 2.790.000,00 kn  04115 - A901001 Administracija i upravljanje - 3.410.000,00 kn  ***2022. godina ukupno 17.551.000,00 kn:***  A753003 Ortopedska i ostala medicinska pomagala za HRVI - 3.000.000,00 kn  A753004 Rehabilitacija hrvatskih vojnih invalida u zdravstvenim lječilištima - 4.800.000,00 kn  A754011 Poboljšanje kvalitete življenja za obitelj HB i HRVI - 4.373.000,00 kn  04115 - A901001 Administracija i upravljanje - 5.378.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 17.977.000,00 kn:***  A753003 Ortopedska i ostala medicinska pomagala za HRVI - 2.500.000,00.kn  A753004 Rehabilitacija hrvatskih vojnih invalida u zdravstvenim lječilištima - 5.200.000,00 kn  A754011 Poboljšanje kvalitete življenja za obitelj HB i HRVI - 5.267.000,00 kn  04115 - A901001 Administracija i upravljanje - 5.010.000,00 kn  ***2024. godina ukupno 17.975.058,00 kn:***  A753003 Ortopedska i ostala medicinska pomagala za HRVI  A753004 Rehabilitacija hrvatskih vojnih invalida u zdravstvenim lječilištima  A754011 Poboljšanje kvalitete življenja za obitelj HB i HRVI  04115 - A901001 Administracija i upravljanje |
| ***Vrsta mjere: I*** |
| **Posebni cilj 4: Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom** |
| Mjera 1: Transformacija, deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom |
| ***Svrha mjere:***  Proces deinstitucionalizacije i transformacije domova podijeljen je u tri povezana dijela koji nužno moraju teći paralelno kako bi se postigli očekivani rezultati u odnosu na trenutno stanje vezano uz broj korisnika u domovima socijalne skrbi i dostupnost usluga u zajednici i to:  1) proces deinstitucionalizacije,  2) proces transformacije i  3) proces prevencije institucionalizacije i razvoj izvaninstitucionalnih usluga te službi podrške u zajednici. S ciljem uspješnog planiranja, provedbe i praćenja procesa deinstitucionalizacije i transformacije domova Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će imenovati Povjerenstvo za planiranje, provedbu i praćenje procesa deinstitucionalizacije i transformacije te će se izraditi Provedbeni plan deinstitucionalizacije i transformacije, s obzirom da je prethodni za razdoblje od 2018. do 2020. godine istekao. Navedenim dokumentom definirat će se dinamika provođenja procesa, broj korisnika planiranih za uključivanje u život zajednice, broj i struktura trenutno zaposlenih radnika koji će potrebnim prekvalifikacijama i usavršavanjima dijelom sudjelovati u ulozi pružatelja različitih programa i usluga u lokalnoj zajednici te opredjeljenje pojedinog doma za oblik transformacije na način da isti postane centar za pružanje usluga u zajednici ili dom za intenzivnu i dugotrajnu socijalnu skrb, vodeći računa o potrebama pojedine korisničke skupine (djeca s teškoćama u razvoju, odrasle s intelektualnim teškoćama, odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem, odrasle osobe s mentalnim oštećenjem, odrasle osobe sa osjetilnim oštećenjima) vodeći računa o regionalno ravnomjernoj dostupnosti.  Istovremeno će se širiti usluga organiziranog stanovanja što zahtjeva osiguravanje infrastrukture koja podrazumijeva nekretnine (stanove, kuće, prostore za izvaninstitucijske usluge) i potrebna vozila, kao i zapošljavanje dodatnog broja educiranih radnika za pružanje usluga.  S ciljem prevencije institucionalizacije osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta koje su u najvećem riziku od institucionalizacije i nadalje će se širiti usluga osobne asistencije, a s ciljem aktivnijeg uključivanja u život zajednice slijepih i gluhih osoba širit će se usluga videćeg pratitelja i komunikacijskog posrednika.  Zbog nedostatka usluga u zajednici usmjerenih zaštiti mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom potreban je razvoj inovativnih usluga psihosocijalne podrške u zajednici kao što je usluga peer podrške, odnosno podrška stručnjaka po iskustvu.  Obiteljima koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj podršci zbog invaliditeta, odnosno privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju često je potrebna podrška u skrbi kako bi ostvarili kvalitetan odmor od svakodnevnih zahtjeva (fizičkih i emocionalnih) i obaveza pružanja skrbi. Razvojem usluge odmor od skrbi osigurat će se izravna podrška u obitelji, ili izvan nje, koju pruža asistent vođen teorijskim i praktičnim znanjima stručnog tima (profili stručnjaka: socijalni radnik, zdravstveni radnik, rehabilitator, radni terapeut, psiholog), a podrška se pruža sukladno procijenjenim potrebama svake obitelji i njenog člana.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj osoba s invaliditetom koje koriste uslugu organiziranog stanovanja * broj osoba s invaliditetom korisnika usluge osobne asistencije |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 925.458.167,00 kn  ***2021. godina ukupno 108.782.454,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem - sredstva redovne djelatnosti  A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima - sredstva redovne djelatnosti  A788015 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 - prioritet 2 I 5 – 53.844.140,00 kn  A754019 Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom – 54.938.314,00 kn  A799010 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 - prioritet 2 I 5 sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  A792015 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  A791011 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  ***2022. godina ukupno 239.557.742,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem - sredstva redovne djelatnosti  A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima - sredstva redovne djelatnosti  T795014 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027. - 30.000.000,00 kn  T877004 Operativni program ESF+ 2021.-2027. - prioriteti 1, 3, 5, 6, 7 i 8 - 112.457.930,00 kn  A788015 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 - prioritet 2 I 5 - 15.000.000,00 kn  Operativni program Konkurentnost i kohezija - infrastruktura - bit će potrebno otvoriti novu aktivnost – 30.000.000,00 kn  A754019 Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom - 52.099.812,00 kn  A799010 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 - prioritet 2 I 5 - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  A792015 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  A791011 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  ***2023. godina ukupno 246.709.912,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem - sredstva redovne djelatnosti  A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima- sredstva redovne djelatnosti  T795014 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027. - 40.000.000,00 kn  T877004 Operativni program ESF+ 2021.-2027. - prioriteti 1, 3, 5, 6, 7 i 8 - 112.457.930,00 kn  A788015 Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 - prioritet 2 I 5 - 6.240.000,00 kn  Operativni program Konkurentnost i kohezija - infrastruktura - bit će potrebno otvoriti novu aktivnost - 40.000.000,00 kn  A754019 Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom - 48.011.982,00 kn  A799010 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020 - prioritet 2 I 5 - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  A792015 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  A791011 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura - sredstva na ovoj aktivnosti prikazana su u PFU obrascu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine s obzirom da su otvoreni pozivi bili zajednički za sve korisničke skupine, uključujući i osobe s invaliditetom te sredstva nisu izdvajana po korisničkim skupinama  ***2024. godina ukupno 330.408.059,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A734193 Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem - sredstva redovne djelatnosti  A734194 Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima - sredstva redovne djelatnosti  T795014 OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021.-2027. - 45.000.000,00 kn  T877004 Operativni program ESF+ 2021.-2027. - prioriteti 1, 3, 5, 6, 7 i 8 - 197.196.077,00 kn  Operativni program Konkurentnost i kohezija - infrastruktura - bit će potrebno otvoriti novu aktivnost - 40.000.000,00 kn  A754019 Odobravanje financijske potpore za programe i projekte usmjerene djeci s teškoćama i odraslim osobama s invaliditetom - 48.211.982,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R/I*** |
| Mjera 2: Osnaživanje pružatelja podrške osobama s invaliditetom u zajednici |
| ***Svrha mjere:***  Republika Hrvatska je 2015. godine izmjenom Obiteljskog zakona ukinula institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti, a s obzirom da skrbnička zaštita mora biti primjerena, individualizirana te u skladu s dobrobiti štićenika, skrbnike je potrebno educirati o važnosti poštivanja prava, volje i sklonosti osobe pod skrbništvom.  Donošenjem Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga 2014. godine dodatno je dan naglasak na zabrani zlostavljanja i nasilja nad osobama s invaliditetom kod pružatelja socijalnih usluga. U skladu s navedenim i nadalje će se educirati djelatnici zaposleni kod pružatelja socijalnih usluga kako bi se osigurala primjena principa minimuma korištenja restriktivnih postupaka u najkraćem vremenskom periodu.  Poštujući pravo osoba s invaliditetom na zasnivanje vlastite obitelji i ostvarivanja roditeljskih prava kao i uvažajući odredbe Konvencije UN-a da se osobama s invaliditetom osiguraju pristupačne informacije o spolnim i reproduktivnim pravima, nastavit će se održavanje edukacija stručnih radnika, skrbnika, roditelja i osoba s invaliditetom o spolnim, reproduktivnim i roditeljskim pravima.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj educiranih stručnjaka koji pružaju podršku osobama s invaliditetom * broj educiranih roditelja/skrbnika osoba s invaliditetom |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 108.000,00 kn  ***2022. godina 42.000,00 kn:***  A792006 Provedba nacionalnih strategija te unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi - 42.000,00 kn  ***2023. godina 30.000,00 kn:***  A558051 Afirmacija prava i unapređivanje politike za osobe s invaliditetom - 30.000,00 kn  ***2024. godina 36.000,00 kn:***  A792006 Provedba nacionalnih strategija te unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi - 36.000,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 3: Unaprjeđenje zakonodavnog okvira za osobe s invaliditetom |
| ***Svrha mjere:***  Donošenjem zakona koji će uvesti pravo na inkluzivni dodatak osigurat će se novčana naknada namijenjena osobama s invaliditetom u svrhu stvaranja uvjeta za izjednačavanje mogućnosti za njihovo uključivanje u svakodnevni život.  S ciljem razvoja i širenja usluga osobne asistencije iste je potrebno standardizirati, što će se učiniti donošenjem zakona.  Novim Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i pravima koja iz istoga proizlaze omogućit će se poboljšanje kvalitete življenja civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.  ***Pokazatelji rezultata:***   * uvedeno pravo na inkluzivni dodatak osobama s invaliditetom (nadležno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) * standardizirana usluga osobne asistencije (nadležno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) * broj civilnih invalida iz Domovinskog rata korisnika prava iz zakona po osnovi oštećenja organizma (nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja) |
| ***Nadležnost za provedbu:***   * Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike * Ministarstvo hrvatskih branitelja |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 83.107.285,00 kn  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - sredstva redovne djelatnosti  Ministarstvo hrvatskih branitelja – 83.107.285,00 kn  ***2021. godina ukupno 12.607.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A583008 Civilni invalidi iz Domovinskog rata - 12.607.000,00 kn  ***2022. godina ukupno 19.336.000,00 kn*** ***i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A583008 Civilni invalidi iz Domovinskog rata - 19.336.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 25.583.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A583008 Civilni invalidi iz Domovinskog rata - 25.583.000,00  ***2024. godina ukupno 25.581.285,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A854006 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A583008 Civilni invalidi iz Domovinskog rata - 25.581.285,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| **Posebni cilj 5:Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza** |
| Mjera 1: Evidentiranje pristupačnosti građevina |
| ***Svrha mjere:***  Izgradnja pristupačnog okruženja ima ključnu ulogu u stvaranju inkluzivnog društva. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je unaprijedilo zakonski okvir u svrhu osiguravanja pristupačnosti, no ne postoji jedinstveno mjesto koje objedinjava podatke o pristupačnosti građevina. Na temelju evidentiranja razine pristupačnosti postojećih građevina, prvenstveno javne i poslovne namjene, u narednom razdoblju dopunit će se Središnji registar državne imovine s ciljem stvaranja kvalitetne baze podataka za planiranje svih budućih aktivnosti i donošenja financijskih planova realizacije.  Pojedine jedinice lokalne samouprave imaju baze podataka o pristupačnosti dijela građevina, a iste su dostupne u elektroničkom ili tiskanom obliku.  Iako su zakonskom regulativom propisani kriteriji za utvrđivanje razine pristupačnosti građevina još uvijek se isti ne evidentiraju s obzirom da nije uspostavljena jedinstvena metodologija za njihovo praćenje.  Nadogradit će se postojeći informacijski sustav eDozvola radi osnivanja baze podataka o ispunjenosti zahtjeva za pristupačnost prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina. Građevine će se razvrstavati prema 4 kategorije pristupačnosti: 1. pristupačna, 2. djelomično pristupačna, 3. nepristupačna, 4. nema zahtijeva za pristupačnost    ***Pokazatelji rezultata:***   * izrađena metodologija za praćenje realizirane razine pristupačnosti građevina (nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) * broj pristupačnih građevina prema Središnjem registru državne imovine (nadležan Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva) * broj novih i rekonstruiranih građevina s evidentiranom razinom pristupačnosti (nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) |
| ***Nadležnost za provedbu:***   * Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva * Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** sredstvaredovne djelatnosti  ***2021. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2022. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2023.*** ***godina sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2024. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 2: Poboljšanje pristupačnosti građevina |
| ***Svrha mjere:***  Kroz navedenu mjeru osigurat će se poboljšanje pristupačnosti građevina s ciljem osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja i boravka osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  Na razini jedinica područne (regionalne) samouprave Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će promovirati projekt „Pristupačni grad“ u sklopu kojeg se promovira razvoj online servisa za osobe sa smanjenom pokretljivošću po uzoru na online servis koji je razvio Grad Zagreb u sklopu projekta „Pristupačni Zagreb“. Sudjelovanje u prikupljanju podataka o pristupačnosti omogućeno je svim građanima te se na taj način provodi i promocija i edukacija.  Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavit će poticati sufinanciranje prilagodbe objekata javne namjene jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i osiguravati pristup stambenim objektima i prilagodbu stambenih objekata HRVI i stradalnicima iz Domovinskog rata s najtežim oštećenjima organizma.  Vezano uz prilagodbu građevina namijenjenih djelatnosti sporta, Ministarstvo turizma i sporta će istu poticati dodjelom dodatnih bodova pri ocjenjivanju projekata za dodjelu bespovratnih sredstva. Isto Ministarstvo će kroz Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina dodatno vrednovati projektne prijave unutar kojih su sadržani građevinski i drugi zahvati te opremanja kojima se omogućava provođenje sportskih aktivnosti osobama s invaliditetom.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj primijenjenih mjera pristupačnosti (nadležni Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo hrvatskih branitelja) * broj sklopljenih ugovora Ministarstva hrvatskih branitelja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene * broj sklopljenih ugovora Ministarstva turizma i sporta s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene |
| ***Nadležnost za provedbu:***   * Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine * Ministarstvo pravosuđa i uprave * Ministarstvo hrvatskih branitelja * Ministarstvo turizma i sporta |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 77.946.080,00 kn  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - sredstva redovne djelatnosti  Ministarstvo pravosuđa i uprave - 11.300.000,00 kn  Ministarstvo hrvatskih branitelja - 12.500.000,00 kn  Ministarstvo turizma i sporta - 54.146.080,00 kn  ***2021. godina ukupno 13.800.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  K629022 Uređenje i opremanje pravosudnih tijela - 300.000,00 kn  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A754010 Pristupačnost objekata potrebama invalida - 2.000.000,00 kn  A753028 Prilagodba objekata za kretanje najtežih HRVI - 1.000.000,00 kn  K916023 Sufinanciranje izgradnje i građevinskih zahvata na športskoj infrastrukturi - 10.500.000,00 kn  ***2022. godina ukupno 20.720.000,00 kn sredstva redovne djelatnosti:***  K629023 Uređenje i opremanje kaznenih tijela - 200.000,00 kn  A630000 izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere - 100.000,00 kn  K629022 Uređenje i opremanje pravosudnih tijela - 2.500.000,00 kn  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A754010 Pristupačnost objekata potrebama invalida - 2.500.000,00 kn  A753028 Prilagodba objekata za kretanje najtežih HRVI - 1.000.000,00 kn  K916023 Sufinanciranje izgradnje i građevinskih zahvata na športskoj infrastrukturi - 14.420.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 19.105.409,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  K629023 Uređenje i opremanje kaznenih tijela - 200.000,00 kn  A630000 izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere - 100.000,00 kn  K629022 Uređenje i opremanje pravosudnih tijela - 3.800.000,00 kn  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A754010 Pristupačnost objekata potrebama invalida - 2.000.000,00 kn  A753028 Prilagodba objekata za kretanje najtežih HRVI - 1.000.000,00 kn  K916023 Sufinanciranje izgradnje i građevinskih zahvata na športskoj infrastrukturi - 12.005.409,00 kn  ***2024. godina ukupno 24.320.671,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  K629023 Uređenje i opremanje kaznenih tijela - 200.000,00 kn  A630000 izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere - 100.000,00 kn  K629022 Uređenje i opremanje pravosudnih tijela – 3.800.000,00 kn  A576007 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A754010 Pristupačnost objekata potrebama invalida - 2.000.000,00 kn  A753028 Prilagodba objekata za kretanje najtežih HRVI - 1.000.000,00 kn  K916023 Sufinanciranje izgradnje i građevinskih zahvata na športskoj infrastrukturi - 17.220.671,00 kn |
| ***Vrsta mjere: I*** |
| Mjera 3: Poboljšanje pristupačnosti prijevoza |
| ***Svrha mjere:***  Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije kolodvora i stajališta i nadalje će se osiguravati njihova pristupačnost te povećavati broj pristupačnih prijevoznih sredstava.  Novim Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama će biti omogućena izrada Iskaznica za osobe s invaliditetom koja omogućava korištenje povlaštenog prijevoza u javnom obalnom pomorskom prometu. Ovaj Nacrt prijedloga zakona zbog tematske složenosti prebačen je u proceduru donošenja za IV. kvartal 2021. godine. Kako navedeni Zakon još nije donesen i nije stupio na snagu, troškove izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom podmiruje korisnik temeljem odredbe članka 18.c važećeg Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.  Temeljem odredaba članka 88. Zakona o cestama i Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, osobama s invaliditetom omogućava se oslobađanje plaćanja cestarine i godišnje naknade za uporabu javnih cesta. U skladu s navedenim i nadalje je potrebno provoditi upravne postupke oslobađanja plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine kako bi se osigurala i olakšala mobilnost osoba s invaliditetom na cestama i autocestama.  Znak pristupačnosti omogućava parkiranje osobama s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena. Izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku pristupačnosti provest će se digitalizacija i omogućiti informatizacija izdavanja znaka pristupačnosti, pravičnije korištenje i učinkovitija kontrola izdanih znakova pristupačnosti.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj pristupačnih prijevoznih sredstava |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 1.597.993.344,00 kn  ***2021. godina*** ***239.699.002,00 kn:***  T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. povezanost i mobilnost - 239.699.002,00 kn  ***2022. godina 359.548.502,00 kn:***  T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. povezanost i mobilnost - 359.548.502,00 kn  ***2023. godina 798.996.672,00 kn:***  T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. povezanost i mobilnost - 798.996.672,00 kn  ***2024. godina 199.749.168,00 kn:***  T754039 OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. povezanost i mobilnost - 199.749.168,00 kn |
| ***Vrsta mjere: I*** |
| **Posebni cilj 6: Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama** |
| Mjera 1: Poboljšati pristupačnost digitalnih sadržaja i usluga u cilju povećanja neovisnosti i kvalitete života osoba s invaliditetom |
| ***Svrha mjere:***  Pristupačnost elektroničkih sadržaja i usluga preduvjet su za ravnopravno sudjelovanje svih građana u aktivnoj ulozi u društvu, što doprinosi pametnom, održivom i uključivom razvoju digitalnog društva i društva u cjelini.  U digitalizaciji javnih usluga posebna će se pozornost posvetiti ugrađivanju načela pristupačnosti u sve digitalne sadržaje za sve građane.  Sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19), koraci za postizanje digitalne pristupačnosti su: provesti početnu procjenu; prilagoditi mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje; objaviti i redovito ažurirati izjavu o pristupačnosti. Na temelju sadržaja Izjave potrebno je kontinuirano raditi na otklanjanju nepristupačnih dijelova odnosno u trenutku kada se naprave veće izmjene bilo u sadržaju ili platformi, potrebno je provesti ažuriranje Izjave. Objavljena izjava o pristupačnosti pokazatelj je da tijela javnog sektora poduzimaju potrebne radnje za osiguranje digitalne pristupačnosti. Tijelo javnog sektora obvezno je Izjavu o pristupačnosti sastaviti na način da sadrži objašnjenje o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, razloge za tu nepristupačnost te mogućnosti pružanja pristupačnih alternativa; opis mehanizma za davanje povratnih informacija i poveznicu na njega.  Kako bi se olakšala primjena zahtjeva pristupačnosti potrebno je kontinuirano raditi na podizanju svijesti o važnosti objave digitalno pristupačnih sadržaja te provoditi edukativne programe radi učinkovite implementacije zahtjeva pristupačnosti.  Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora propisuje nužnost uporabe usklađene (harmonizirane) europske norme EN 301 549 prilikom izrade mrežnih stranica i mobilnih aplikacija za tijela javnog sektora. S obzirom na složenost i važnost njenog sadržaja, upite obveznika provedbe Zakona te preporuku EK-a o prijevodu norme na jezike država članica, ista će biti prevedena na hrvatski jezik.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj objavljenih izjava o pristupačnosti na mrežnim stranicama * broj objavljenih izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora * broj djelatnika tijela javnog sektora educiranih za prilagodbu mrežnih sadržaja i programskih rješenja tijela javnog sektora |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva  Hrvatski zavod za norme |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 68.000,00 kn  Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva - sredstva redovne djelatnosti  Hrvatski zavod za norme - 68.000,00 kn  ***2021. godina 68.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  A651013 Projekt prevođenja norma za EU zakonodavstvo - 68.000,00 kn  ***2022. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2023. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2024. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A912001 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 2: Povećati sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sportskim i rekreacijskim aktivnostima |
| ***Svrha mjere:***  Stvoriti preduvjete za uključivanje djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u sustav sporta kao i uključivanje djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u programe vježbaonice i univerzalne sportske škole.  Sustavno, planski i organizacijski poticati Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih da unaprjeđuju i proširuju svoje aktivnosti na što više sportova sukladno mogućnostima i afinitetima osoba s invaliditetom te nastup na međunarodnim sportskim natjecanjima.  Kroz promotivne kampanje Europskog tjedna sporta koji se svake godine održava u Republici Hrvatskoj u rujnu, poseban naglasak bit će i na podizanju svijesti o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj sportova na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim poteškoćama * broj odjeljenja univerzalne sportske škole * broj vježbaonica za djecu s teškoćama u razvoju * broj sportova za osobe s invaliditetom |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo turizma i sporta  ***Sunositelji mjere:***   * Hrvatski paraolimpijski odbor * Hrvatski sportski savez gluhih * Hrvatski školski sportski savez |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 81.014.860,00 kn  ***2021. godina 19.819.918,00 kn:***  A916002 Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS – 19.819.918,00 kn  ***2022. godina 20.237.812,00 kn:***  A916002 Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS - 20.237.812,00 kn  ***2023. godina 20.348.842,00 kn:***  A916002 Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS - 20.348.842,00 kn  ***2024. godina 20.608.288,00 kn:***  A916002 Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini koje provode HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS - 20.608.288,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 3: Uključivanje osoba s invaliditetom u turističke aktivnosti osiguranjem dostupnosti informacija o pristupačnosti turističkih destinacija i usluga, poticanjem projekata usmjerenih na razvoj pristupačnog turizma te osposobljavanjem za rad u turizmu |
| ***Svrha mjere:***  Osigurati osobama s invaliditetom relevantne informacije o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda te im omogućiti uživanje u turističkim uslugama na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima. Istovremeno, omogućiti im da se iskušaju u ulozi djelatnika u turizmu i na taj način omogućiti im uključivanje na tržište rada u turizmu.  ***Pokazatelji rezultata:***   * kreirana prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda * broj projekta usmjerenih na poticanje razvoja pristupačnog turizma * broj osoba s invaliditetom koji su prošli program osposobljavanja za rad u turizmu |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo turizma i sporta |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 70.971.470,00 kn  ***2021. godina ukupno 14.501.470,00 kn:***  A587014 Jačanje turističkog tržišta i ljudskih potencijala u turizmu - 70.000,00 kn  A587056 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritet 2,3,5 - 14.431.470,00 kn  ***2022. godina*** ***ukupno 18.210.000,00 kn:***  A587014 Jačanje turističkog tržišta i ljudskih potencijala u turizmu - 70.000,00 kn  A587056 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritet 2,3,5 - 18.140.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 23.270.000,00 kn:***  A587014 Jačanje turističkog tržišta i ljudskih potencijala u turizmu - 70.000,00 kn  A587056 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritet 2,3,5 – 8.300.000,00 kn  Bit će potrebno otvoriti novu aktivnost - sredstva EU financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine - 14.900.000,00 kn  ***2024. godina ukupno 14.990.000,00 kn:***  A587014 Jačanje turističkog tržišta i ljudskih potencijala u turizmu - 90.000,00 kn  Bit će potrebno otvoriti novu aktivnost - sredstva EU financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine - 14.900.000,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R/I*** |
| Mjera 4: Edukacija i promicanje aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom s ciljem zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom |
| ***Svrha mjere:***  Sukladno obvezama preuzetim po UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom Republika Hrvatska štiti i promiče ljudska prava osoba s invaliditetom u svim politikama i programima.  Slijedom navedenog nadalje će se promicati obučavanje stručnjaka i ostalih djelatnika koji rade s osobama s invaliditetom o pravima priznatim Konvencijom kako bi bili osposobljeni za kvalitetno pružanje pomoći i usluga. Također nastavit će se provoditi edukacije za državne službenike kao i pravosudne dužnosnike i savjetnike u pravosuđu o pravima osoba s invaliditetom sadržanima u EU pravu i UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te održavanje javnih rasprava, okruglih stolova i seminara u svrhu informiranja i senzibiliziranja javnosti o mogućnostima uključivanja osoba s invaliditetom, s naglaskom na djevojčice i žene s invaliditetom.  Sukladno Uredbi Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike u dijelu koji se odnosi na uvjete koji omogućavaju provedbu, radi njihovog ispunjavanja za tijela u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu EU fondova provodit će se kontinuirane edukacije o primjeni i provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u skladu s Odlukom Vijeća 2010/48/EZ.  Radi osiguravanja boljeg razumijevanja i poštivanja zahtjeva koji proizlaze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, kao i osiguravanja što kvalitetnijih projektnih aktivnosti, provodit će se i edukacija za prijavitelje i korisnike projekata financiranih EU fondovima.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj održanih edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (nadležni Ministarstvo pravosuđa i uprave, Pravosudna akademija, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) * broj održanih javnih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (nadležni Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) * broj međunarodnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom (nadležno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) * broj nacionalnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom (nadležno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) * razvijena mrežna edukacija i broj pregleda mrežne edukacije za prijavitelje i korisnike projekata financiranih EU fondovima (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) |
| ***Nadležnost za provedbu:***   * Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH * Ministarstvo pravosuđa i uprave * Pravosudna akademija * Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike * Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 631.000,00 kn  Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH - 25.000,00 kn  Ministarstvo pravosuđa i uprave, Pravosudna akademija - 86.000,00 kn  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - 240.000,00 kn Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - 280.000,00 kn  ***2021. godina ukupno 127.750,00 kn:***  A629024 Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima - 21.500,00 kn  A532009 Provedba zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova - 6.250,00 kn  K680034 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 prioritetna os 10: Tehnička pomoć - 100.000,00 kn  ***2022. godina ukupno 207.750,00 kn:***  A629024 Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima - 21.500,00 kn  A532009 Provedba zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova - 6.250,00 kn  K680034 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 prioritetna os 10: Tehnička pomoć - 60.000,00 kn  A522019 Koordinacija, praćenje i vrednovanje nacionalne strategije za osobe s invaliditetom - 80.000,00 kn  A558051 Afirmacija prava i unapređivanje politike za osobe s invaliditetom - 40.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 187.750,00 kn:***  A629024 Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima - 21.500,00 kn  A532009 Provedba zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova - 6.250,00 kn  K680034 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 prioritetna os 10: Tehnička pomoć - 60.000,00 kn  A522019 Koordinacija, praćenje i vrednovanje nacionalne strategije za osobe s invaliditetom - 80.000,00 kn  A558051 Afirmacija prava i unapređivanje politike za osobe s invaliditetom - 20.000,00 kn  ***2024. godina ukupno 107.750,00 kn:***  A629024 Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima - 21.500,00 kn  A532009 Provedba zakona i Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova - 6.250,00 kn  K680034 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 prioritetna os 10: Tehnička pomoć - 60.000,00 kn  A558051 Afirmacija prava i unapređivanje politike za osobe s invaliditetom - 20.000,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 5: Razvijati partnerstvo državne i javne uprave s udrugama osoba s invaliditetom na svim razinama |
| ***Svrha mjere:***  Savjet za razvoj civilnoga društva je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju akata strateškog planiranja za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, akata strateškog planiranja Vlade Republike Hrvatske i ostalih akata strateškog planiranja, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj. U radu Savjeta sudjeluju predstavnici tijela javne vlasti i organizacija civilnoga društva, od kojih jedan član i zamjena predstavljaju organizacije civilnoga društva iz područja skrbi o osobama s invaliditetom. Sjednice Savjeta se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.  Svrha Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09) je svim tijelima uključenima u proces donošenja zakona i propisa pružiti smjernice koje proistječu iz dosadašnjih konkretnih praktičnih iskustava dijaloga i suradnje tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj i zainteresirane javnosti. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu, te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu. Kodeks donesen 2009. godine potrebno je novelirati, a novelacija obuhvaća e-alate za provedbu savjetovanja, preporuku za korištenje na lokalnoj razini i načinima korištenja jedinstvenog portala kako bi se olakšao pristup svima, pa i udrugama osoba s invaliditetom i samim osobama s invaliditetom. Prilikom izmjena vodit će se računa i o upotrebi raznih oblika online savjetovanja.  Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj održanih sjednica * unaprjeđen Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata e-alatima za provedbu savjetovanja, preporukom za korištenje na lokalnoj razini i načinima korištenja jedinstvenog portala * broj sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom * iznos sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 76.139,00 kn  ***2021. godina 16.075,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A509030 Savjet za razvoj civilnog društva - sredstva redovne djelatnosti  A509051 Sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva - 16.075,00 kn  ***2022. godina 22.524,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A509030 Savjet za razvoj civilnog društva - sredstva redovne djelatnosti  A509051 Sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva - 22.524,00 kn  ***2023. godina 37.540,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A509030 Savjet za razvoj civilnog društva - sredstva redovne djelatnosti  A509051 Sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva - 37.540,00 kn  ***2024. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A509030 Savjet za razvoj civilnog društva - sredstva redovne djelatnosti |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 6: Pratiti provedbu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kao i drugih međunarodnih dokumenata i njihove učinke na nacionalnoj razini |
| ***Svrha mjere:***  Provedbom mjere održat će se kontinuitet usvajanja i primjene međunarodnih standarda i najboljih praksi, posebice europskih, u osiguravanju učinkovite zaštite prava osoba s invaliditetom. S jedne strane potrebno je osigurati daljnju harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva u odnosu na nove trendove i unaprjeđene standarde za promicanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom na međunarodnoj razini. S druge strane Republika Hrvatska, sukladno potrebama i sama razvija i snaži postojeće mehanizme djelovanja kao i institute na području učinkovite skrbi za osobe s invaliditetom, a o kojim primjerima dobre prakse je potrebno redovito izvještavati, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama.  ***Pokazatelj rezultata:***   * broj podnesenih izvješća međunarodnim tijelima o provedbi politike prema osoba s invaliditetom |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** sredstvaredovne djelatnosti  A777046 Administracija i upravljanje  A777055 UN, globalna pitanja i međunarodne organizacije |
| ***Vrsta mjere: R*** |
| Mjera 7: Povećati sposobnost reagiranja operativnih snaga prema osobama s invaliditetom u sigurnosnim prijetnjama |
| ***Svrha mjere:***  Osobe s invaliditetom kao ranjiva skupina društva zahtijevaju posebnu brigu i pristup u rizičnim situacijama. U narednom razdoblju posebna pozornost će se usmjeriti na dopunu programa osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite i njihovu edukaciju, s ciljem jačanja kompetencija operativnih snaga civilne zaštite i povećanja njihove sposobnost reagiranja i kvalitetnijeg pružanja pomoći osobama s invaliditetom u rizičnim situacijama.  Donošenjem Državnog plana djelovanja civilne zaštite utvrdit će se konkretne planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom.  Također, nadogradit će se sustav 112 tehničkim rješenjima s ciljem mogućnosti pristupa centrima 112 dodatnim komunikacijskim kanalima.  ***Pokazatelji rezultata:***   * broj dopunjenih programa osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite * utvrđene planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom * broj uvedenih funkcionalnosti u sustavu 112 |
| ***Nadležnost za provedbu:***  Ministarstvo unutarnjih poslova |
| ***Ukupni procijenjeni trošak provedbe za razdoblje 2021.-2024.:*** 6.601.000,00 kn  ***2021. godina sredstva redovne djelatnosti:***  A553131 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  ***2022. godina ukupno 2.244.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A553131 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  K879015 Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama/SRUUK - 2.244.000,00 kn  ***2023. godina ukupno 4.357.000,00 kn i sredstva redovne djelatnosti:***  A553131 Administracija i upravljanje - sredstva redovne djelatnosti  K879015 Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama/SRUUK - 4.357.000,00 kn |
| ***Vrsta mjere: R/I*** |

## POPIS PRILOGA

1. Prilog 1: Tablični prikaz pokazatelja ishoda Posebnog cilja 5 „Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza“ - OI.02.3.52 Kvalitativni podaci o pristupačnosti izgrađenog okruženja za osobe s invaliditetom, po godinama provedbe

2. Prilog 2: Tablični prikaz pokazatelja ishoda Posebnog cilja 5 „Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza“ - OI.02.3.53 Kvalitativni podaci o pristupačnosti prijevoza osobama s invaliditetom, po godinama provedbe

3. Prilog 3: Tablični prikaz pokazatelja ishoda Posebnog cilja 6 „Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama“ - OI.02.3.54 Kvalitativni podaci o pristupačnosti sadržaja javnog života osobama s invaliditetom i sigurnosti u kriznim situacijama, po godinama provedbe

4. Prilog 4 :Tablični prikaz Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine

PRILOG 1: Tablični prikaz pokazatelja ishoda Posebnog cilja 5 „Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza“ - OI.02.3.52 Kvalitativni podaci o pristupačnosti izgrađenog okruženja za osobe s invaliditetom, po godinama provedbe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OI.02.3.52 Kvalitativni podaci o pristupačnosti izgrađenog okruženja za osobe s invaliditetom** | | |
| **R.br** | **Početna vrijednost pokazatelja ishoda** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(prva godina važenja akcijskog plana)** |
|  | Ne postoji metodologija za praćenje realizirane razine pristupačnosti građevina | Ne postoji metodologija za praćenje realizirane razine pristupačnosti građevina |
|  | Broj pristupačnih građevina prema Središnjem registru državne imovine: Središnji registar državne imovine ne evidentira razinu pristupačnosti postojećih građevina, prvenstveno javne i poslovne namjene | Broj pristupačnih građevina prema Središnjem registru državne imovine: Središnji registar državne imovine ne evidentira razinu pristupačnosti postojećih građevina, prvenstveno javne i poslovne namjene |
|  | Broj novih i rekonstruiranih građevina s evidentiranom razinom pristupačnosti: postojeći informacijski sustav eDozvola ne sadrži bazu podataka o ispunjenosti zahtjeva za pristupačnost prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina | Broj novih i rekonstruiranih građevina s evidentiranom razinom pristupačnosti: postojeći informacijski sustav eDozvola ne sadrži bazu podataka o ispunjenosti zahtjeva za pristupačnost prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina |
|  | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u pravosudnim tijelima: 90 objekata u kojima su smješteni sudovi i državna odvjetništva je pristupačno (što čini oko 30% poslovnog prostora u kojem su smješteni sudovi i oko 45 % poslovno prostora u kojem su smještena državna odvjetništva) | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u pravosudnim tijelima: 3 |
|  | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u kaznenim tijelima: potrebe i mogućnosti prilagodbe kaznenih tijela nisu utvrđene | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u kaznenim tijelima: utvrđeno stanje potreba i mogućnosti prilagodbe kaznenih tijela kao temelj za planiranje investicija |
|  | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva hrvatskih branitelja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 21 | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva hrvatskih branitelja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 22 |
|  | Broj realiziranih prilagodbi prilazima stambenim objektima i prilagodba stambenih objekata HRVI i stradalnika iz Domovinskog rata: 7 | Broj realiziranih prilagodbi prilazima stambenim objektima i prilagodba stambenih objekata HRVI i stradalnika iz Domovinskog rata: 14 |
|  | Broj projekta usmjerenih na poticanje razvoja pristupačnog turizma: 10 | Broj projekta usmjerenih na poticanje razvoja pristupačnog turizma: 12 |
|  | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva turizma i sporta s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 29 | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva turizma i sporta s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OI.02.3.52 Kvalitativni podaci o pristupačnosti izgrađenog okruženja za osobe s invaliditetom** | | |
| **R.br.** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda (druga godina važenja akcijskog plana)** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(treća godina važenja akcijskog plana)** |
|  | Izrađena metodologija za praćenje realizirane razine pristupačnosti građevina |  |
|  | Broj pristupačnih građevina prema Središnjem registru državne imovine: 500 obveznika unijelo podatke o razini pristupačnosti postojećih građevina javne i poslovne namjene u Središnji registar državne imovine | Broj pristupačnih građevina prema Središnjem registru državne imovine: 1000 obveznika unijelo podatke o razini pristupačnosti postojećih građevina javne i poslovne namjene u Središnji registar državne imovine |
|  | Broj novih i rekonstruiranih građevina s evidentiranom razinom pristupačnosti: nadograđen informacijski sustav eDozvola s bazom podataka o ispunjenosti zahtjeva za pristupačnost prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina. Građevine će se razvrstavati prema 4 kategorije pristupačnosti: 1. pristupačna, 2. djelomično pristupačna, 3. nepristupačna, 4. nema zahtijeva za pristupačnost | Broj novih i rekonstruiranih građevina s evidentiranom razinom pristupačnosti: Dostupni brojčani podaci o ispunjenosti zahtjeva za pristupačnost prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina informacijski sustav eDozvola |
|  | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u pravosudnim tijelima: 3 | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u pravosudnim tijelima: 3 |
|  | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u kaznenim tijelima: 1 | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u kaznenim tijelima: 1 |
|  | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva hrvatskih branitelja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 23 | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva hrvatskih branitelja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 24 |
|  | Broj realiziranih prilagodbi prilazima stambenim objektima i prilagodba stambenih objekata HRVI i stradalnika iz Domovinskog rata: 15 | Broj realiziranih prilagodbi prilazima stambenim objektima i prilagodba stambenih objekata HRVI i stradalnika iz Domovinskog rata: 16 |
|  | Broj projekta usmjerenih na poticanje razvoja pristupačnog turizma: 15 | Broj projekta usmjerenih na poticanje razvoja pristupačnog turizma: 18 |
|  | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva turizma i sporta s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 5 | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva turizma i sporta s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OI.02.3.52 Kvalitativni podaci o pristupačnosti izgrađenog okruženja za osobe s invaliditetom** | | |
| **R.br** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda (četvrta godina važenja akcijskog plana)** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **za ukupno razdoblje važenja nacionalnog plana** |
|  | - | Izrađena metodologija za praćenje realizirane razine pristupačnosti građevina |
|  | Broj pristupačnih građevina prema Središnjem registru državne imovine: 1500 obveznika unijelo podatke o razini pristupačnosti postojećih građevina javne i poslovne namjene u Središnji registar državne imovine | Broj pristupačnih građevina prema Središnjem registru državne imovine: 3500 obveznika unijelo podatke o razini pristupačnosti postojećih građevina javne i poslovne namjene u Središnji registar državne imovine |
|  | Broj novih i rekonstruiranih građevina s evidentiranom razinom pristupačnosti: dostupni brojčani podaci o ispunjenosti zahtjeva za pristupačnost prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina informacijski sustav eDozvola | Broj novih i rekonstruiranih građevina s evidentiranom razinom pristupačnosti: dostupni brojčani podaci o ispunjenosti zahtjeva za pristupačnost prilikom građenja novih ili rekonstrukcije postojećih građevina informacijski sustav eDozvola |
|  | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u pravosudnim tijelima: 3 | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u pravosudnim tijelima: 21 |
|  | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u kaznenim tijelima: 1 | Broj primijenjenih mjera pristupačnosti u kaznenim tijelima: 6 |
|  | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva hrvatskih branitelja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 24 | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva hrvatskih branitelja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 166 |
|  | Broj realiziranih prilagodbi prilazima stambenim objektima i prilagodba stambenih objekata HRVI i stradalnika iz Domovinskog rata: 28 | Broj realiziranih prilagodbi prilazima stambenim objektima i prilagodba stambenih objekata HRVI i stradalnika iz Domovinskog rata: 102 |
|  | Broj projekta usmjerenih na poticanje razvoja pristupačnog turizma: 20 | Broj projekta usmjerenih na poticanje razvoja pristupačnog turizma:75 |
|  | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva turizma i sporta s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 5 | Broj sklopljenih ugovora Ministarstva turizma i sporta s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje prilagodbi objekata javne namjene: 60 |

PRILOG 2: Tablični prikaz pokazatelja ishoda Posebnog cilja 5 „Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza“ - OI.02.3.53 Kvalitativni podaci o pristupačnosti prijevoza osobama s invaliditetom, po godinama provedbe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OI.02.3.53 Kvalitativni podaci o pristupačnosti prijevoza osobama s invaliditetom** | | | |
| **R.br.** | **Početna vrijednost pokazatelja ishoda** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(prva godina važenja akcijskog plana)** |
|  | 33 broda u obalnom linijskom pomorskom prometu imaju pristupne rampe za osobe u invalidskim kolicima i sanitarni čvor za osobe s invaliditetom | Broj pristupačnih brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu: 0 |
|  | 28 putničkih vlakova | Broj pristupačnih putničkih vlakova: 6 |
| **R.br.** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda (druga godina važenja akcijskog plana)** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(treća godina važenja akcijskog plana)** |
|  | Broj pristupačnih brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu: 2 | Broj pristupačnih brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu: 2 |
|  | Broj pristupačnih putničkih vlakova: 9 | Broj pristupačnih putničkih vlakova: 20 |
| **R.br.** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda (četvrta godina važenja akcijskog plana)** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda za ukupno razdoblje važenja nacionalnog plana** |
|  | Broj pristupačnih brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu: 2 | Broj pristupačnih brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu: 45 |
|  | Broj pristupačnih putničkih vlakova: 5 | Broj pristupačnih putničkih vlakova: 68 |

PRILOG 3: Tablični prikaz pokazatelja ishoda Posebnog cilja 6 „Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama“ - OI.02.3.54 Kvalitativni podaci o pristupačnosti sadržaja javnog života osobama s invaliditetom i sigurnosti u kriznim situacijama, po godinama provedbe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OI.02.3.54 Kvalitativni podaci o pristupačnosti sadržaja javnog života osobama s invaliditetom i sigurnosti u kriznim situacijama** | | |
| **R.br.** | **Početna vrijednost pokazatelja ishoda** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(prva godina važenja akcijskog plana)** |
|  | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti na mrežnim stranicama tijela javnog sektora: 455 | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti na mrežnim stranicama tijela javnog sektora: 400 |
|  | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora: podatak o broju tijela javnog sektora koja imaju programska rješenja za pokretne uređaje ne postoji, tijela javnog sektora dužna su programska rješenja za pokretne uređaje uskladiti s odredbama Zakona o pristupačnosti i objaviti izjavu o pristupačnosti | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora: podatak o broju tijela javnog sektora koja imaju programska rješenja za pokretne uređaje ne postoji, tijela javnog sektora dužna su programska rješenja za pokretne uređaje uskladiti s odredbama Zakona o pristupačnosti i objaviti izjavu o pristupačnosti |
|  | Broj djelatnika tijela javnog sektora educiranih za prilagodbu mrežnih sadržaja i programskih rješenja tijela javnog sektora: 646 | Broj djelatnika tijela javnog sektora educiranih za prilagodbu mrežnih sadržaja i programskih rješenja tijela javnog sektora: 350 |
|  | Broj sportova na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim poteškoćama: 4 | Broj sportova na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim poteškoćama: 1 |
|  | Broj odjeljenja univerzalne sportske škole: 9 | Broj odjeljenja univerzalne sportske škole: 6 |
|  | Broj vježbaonica za djecu s teškoćama u razvoju: 9 | Broj vježbaonica za djecu s teškoćama u razvoju: 6 |
|  | Broj sportova za osobe s invaliditetom: 33 | Broj sportova za osobe s invaliditetom: 1 |
|  | Kreirana prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda: ne postoji prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda za osobe s invaliditetom | Prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda: ne postoji prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda za osobe s invaliditetom ima 4 uspostavljene e-usluge prilagođene za korištenje osobama s invaliditetom |
|  | Broj osoba s invaliditetom koji su prošli program osposobljavanja za rad u turizmu: 82 | Broj osoba s invaliditetom koji su prošli program osposobljavanja za rad u turizmu: 107 |
|  | Broj edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 1 | Broj edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 1 održana i 2 razvijene edukacije |
|  | Broj održanih javih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 0 | Broj održanih javih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 0 |
|  | Broj nacionalnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi tiskalo je na Brailleovom pismu Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine i Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine | Broj nacionalnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 0 |
|  | Broj međunarodnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi tiskalo je na Brailleovom pismu Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi od 2006. do 2015. godine i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju | Broj međunarodnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 0 |
|  | Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom: 5 sjednica Savjeta | Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom: 5 sjednica Savjeta |
|  | Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata e-alatima za provedbu savjetovanja, preporukom za korištenje na lokalnoj razini i načinima korištenja jedinstvenog portala: postojeći Kodeks potrebno je novelirati | Postupak novelacije Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata tijeku: provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja ažuriranog Kodeksa |
|  | Broj sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom udruga od strane Ureda za udruge Vlade RH: 2 projekta | Broj sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 3 projekta |
|  | Iznos sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 16.075,00 kn | Iznos sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 22.524,00 kn |
|  | Broj podnesenih izvješća međunarodnim tijelima o provedbi politike prema osoba s invaliditetom: 2 | Broj podnesenih izvješća međunarodnim tijelima o provedbi politike prema osoba s invaliditetom: 1 |
|  | Broj dopunjenih programa osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite: 0 | Broj dopunjenih programa osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite: 0 |
|  | Utvrđene planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom: 0 | Utvrđene planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom: donesen Državni plan djelovanja civilne zaštite kojim će se utvrditi konkretne planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom |
|  | Broj uvedenih funkcionalnosti u sustavu 112: provodi se projekt „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama – SRUUK“ planira se razvoj, integracija i implementiranje jedinstvenog softverskog i hardverskog rješenja sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Svrha rješenja je pružanje specifičnih informacija Ravnateljstvu civilne zaštite, razmjena komunikacija sa operativnim snagama sustava Civilne zaštite i drugim zainteresiranim subjektima. Pored navedenog, sustav će moći, koristeći infrastrukturu mobilnih telekom operatera, poslati poruke ranog upozoravanja svim korisnicima mobilnih telefona | Broj uvedenih funkcionalnosti u sustavu 112: 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OI.02.3.54 Kvalitativni podaci o pristupačnosti sadržaja javnog života osobama s invaliditetom i sigurnosti u kriznim situacijama** | | |
| **R.br.** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(druga godina važenja akcijskog plana)** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(treća godina važenja akcijskog plana)** |
|  | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti na mrežnim stranicama tijela javnog sektora: 350 | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti na mrežnim stranicama tijela javnog sektora: 300 |
|  | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora: dostupni podaci o broju izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora: dostupni podaci o broju izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora |
|  | Broj djelatnika tijela javnog sektora educiranih za prilagodbu mrežnih sadržaja i programskih rješenja tijela javnog sektora: 300 | Broj djelatnika tijela javnog sektora educiranih za prilagodbu mrežnih sadržaja i programskih rješenja tijela javnog sektora: 250 |
|  | Broj sportova na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim poteškoćama: 1 | Broj sportova na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim poteškoćama: 1 |
|  | Broj odjeljenja univerzalne sportske škole: 2 | Broj odjeljenja univerzalne sportske škole: 1 |
|  | Broj vježbaonica za djecu s teškoćama u razvoju: 2 | Broj vježbaonica za djecu s teškoćama u razvoju: 1 |
|  | Broj sportova za osobe s invaliditetom: 2 | Broj sportova za osobe s invaliditetom: 1 |
|  | Prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda: ne postoji prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda za osobe s invaliditetom ima 2 uspostavljene e-usluge prilagođene za korištenje osobama s invaliditetom | - |
|  | Broj osoba s invaliditetom koji su prošli program osposobljavanja za rad u turizmu: 111 | Broj osoba s invaliditetom koji su prošli program osposobljavanja za rad u turizmu: 782 |
|  | Broj edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 6 edukacija | Broj edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 6 |
|  | Broj održanih javih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 6 | Broj održanih javih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 5 |
|  | Broj nacionalnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 1 | Broj nacionalnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 1 |
|  | Broj međunarodnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 1 | Broj međunarodnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 1 |
|  | Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom: 5 sjednica | Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom: 5 sjednica |
|  | Usvojen unaprjeđeni Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata e-alatima za provedbu savjetovanja, preporukom za korištenje na lokalnoj razini i načinima korištenja jedinstvenog portala | - |
|  | Broj sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 4 projekta | Broj sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 4 projekata |
|  | Iznos sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 37.540,00 kn | Iznos sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 37.540,00 kn |
|  | Broj podnesenih izvješća međunarodnim tijelima o provedbi politike prema osoba s invaliditetom: 1 | Broj podnesenih izvješća međunarodnim tijelima o provedbi politike prema osoba s invaliditetom: 1 |
|  | Broj dopunjenih programa osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite: 0 | Broj dopunjenih programa osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite: 5 |
|  | Donesen Državni plan djelovanja civilne zaštite kojim će se utvrditi konkretne planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom (u prvoj godini provedbe) | Donesen Državni plan djelovanja civilne zaštite kojim će se utvrditi konkretne planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom (u prvoj godini provedbe) |
|  | Broj uvedenih funkcionalnosti u sustavu 112: 1 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OI.02.3.54 Kvalitativni podaci o pristupačnosti sadržaja javnog života osobama s invaliditetom i sigurnosti u kriznim situacijama** | | |
| **R.br.** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda**  **(četvrta godina važenja akcijskog plana)** | **Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda za ukupno razdoblje važenja nacionalnog plana** |
|  | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti na mrežnim stranicama tijela javnog Sektora: 250 | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti na mrežnim stranicama tijela javnog sektora: 2000 |
|  | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora: dostupni podaci o broju izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora | Broj objavljenih izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora: dostupni podaci o broju izjava o pristupačnosti za programska rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora |
|  | Broj djelatnika tijela javnog sektora educiranih za prilagodbu mrežnih sadržaja i programskih rješenja tijela javnog sektora: 200 | Broj djelatnika tijela javnog sektora educiranih za prilagodbu mrežnih sadržaja i programskih rješenja tijela javnog sektora: 2000 |
|  | Broj sportova na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim poteškoćama: 1 | Broj sportova na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava s intelektualnim poteškoćama: 10 |
|  | Broj odjeljenja univerzalne sportske škole: 1 | Broj odjeljenja univerzalne sportske škole: 21 |
|  | Broj vježbaonica za djecu s teškoćama u razvoju: 1 | Broj vježbaonica za djecu s teškoćama u razvoju: 21 |
|  | Broj sportova za osobe s invaliditetom: 1 | Broj sportova za osobe s invaliditetom: 39 |
|  | - | Kreirana prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda: ne postoji prilagođena baza podataka s informacijama o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda za osobe s invaliditetom koja ima 6 uspostavljenih e-usluga prilagođenih za korištenje osobama s invaliditetom |
|  | - | Broj osoba s invaliditetom koji su prošli program osposobljavanja za rad u turizmu: 1.082 |
|  | Broj edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 6 | Broj edukacija u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 7 |
|  | Broj održanih javih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 0 | Broj održanih javih događanja organiziranih u svrhu promocije aktivne implementacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom: 11 |
|  | Broj nacionalnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 1 | Broj nacionalnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 6 |
|  | Broj međunarodnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 1 | Broj međunarodnih dokumenata objavljenih u pristupačnom obliku za osobe s invaliditetom: 6 |
|  | Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom: 5 sjednica | Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva na kojima su sudjelovali predstavnici udruga osoba s invaliditetom: u razdoblju od 2021. do 2017. godine održano 35 sjednica |
|  | - | Usvojen unaprjeđeni Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata e-alatima za provedbu savjetovanja, preporukom za korištenje na lokalnoj razini i načinima korištenja jedinstvenog portala |
|  | Broj sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 4 projekata | Broj sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 28 projekata |
|  | Iznos sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge VRH: 37.540,00 kn | Iznos sufinanciranih programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života osoba s invaliditetom od strane Ureda za udruge Vlade RH: 262.781,00 kn |
|  | Broj podnesenih izvješća međunarodnim tijelima o provedbi politike prema osoba s invaliditetom: 1 | Broj podnesenih izvješća međunarodnim tijelima o provedbi politike prema osoba s invaliditetom: 7 |
|  | - | Broj dopunjenih programa osposobljavanja operativnih snaga sustava civilne zaštite: 10 |
|  | - | Utvrđene konkretne planske operativne mjere za nediskriminatorno postupanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite prema osobama s invaliditetom donošenjem Državnog plana djelovanja civilne zaštite |
|  | - | Broj uvedenih funkcionalnosti u sustavu 112: 3 |

PRILOG 4: Tablični prikaz Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine





