

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, za 2020.**

srpanj, 2021. godine

Sadržaj:

[STRATEŠKA PODRUČJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE 5](#_Toc76469156)

[5.1. Horizontalni ciljevi 5](#_Toc76469157)

[5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave 5](#_Toc76469158)

[5.1.2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava 9](#_Toc76469159)

[5.1.3. Javna nabava 11](#_Toc76469160)

[5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 12](#_Toc76469161)

[5.1.5. Sprječavanje sukoba interesa 14](#_Toc76469162)

[5.1.6. Pravo na pristup informacijama 15](#_Toc76469163)

[5.1.7. Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije 21](#_Toc76469164)

[5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja 27](#_Toc76469165)

[5.2.1 Pravosuđe 27](#_Toc76469166)

[5.2.2. Gospodarstvo 31](#_Toc76469167)

[5.2.3. Javne financije 35](#_Toc76469168)

[5.2.5. Zdravstvo 41](#_Toc76469169)

[5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport 43](#_Toc76469170)

[STATISTIKA PROVEDBE AKTIVNOSTI 48](#_Toc76469171)

[5.1. Horizontalni ciljevi 48](#_Toc76469172)

[5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave 48](#_Toc76469173)

[5.1.2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava 48](#_Toc76469175)

[5.1.3. Javna nabava 48](#_Toc76469176)

[5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 49](#_Toc76469178)

[5.1.5. Sprječavanje sukoba interesa 49](#_Toc76469179)

[5.1.6. Pravo na pristup informacijama 49](#_Toc76469180)

[5.1.7. Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije 50](#_Toc76469181)

[5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja 50](#_Toc76469182)

[5.2.1. Pravosuđe 50](#_Toc76469183)

[5.2.2. Gospodarstvo 50](#_Toc76469184)

[5.2.3. Javne financije 51](#_Toc76469185)

[5.2.4. Poljoprivreda 51](#_Toc76469186)

[5.2.5. Zdravstvo 51](#_Toc76469187)

[5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport 52](#_Toc76469188)

[5.2.7. Infrastruktura, okoliš i promet 52](#_Toc76469189)

Na sjednici održanoj 10. svibnja 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju *Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine* („Narodne novine“, broj 48/2019). Predmetni dvogodišnji Akcijski plan sadrži ukupno 111 aktivnosti podijeljenih u 14 horizontalnih strateških te posebnih prioritetnih područja. Od ukupnog broja aktivnosti, 42 imaju predviđeni rok provedbe tijekom 2019. godine, dok je rok za provedbu preostalih 69 aktivnosti određen za 2020. godinu.

Navedeni Akcijski plan je treći i posljednji provedbeni dokument u okviru provedbe *Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine* („Narodne novine“, broj 26/2015) usvojene 27. veljače 2015. godine, koja općenito određuje prepoznata prioritetna područja i ciljeve ključne za daljnji razvoj i jačanje antikorupcijskog mehanizma u šestogodišnjem razdoblju. Strategija je generalno usmjerena na jačanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta dužnosnika i službenika, učinkovitosti u radu tijela javne vlasti kroz definiranja jasnih pravila ponašanja službenika i dužnosnika te unaprjeđenja u organizaciji sustava i zakonodavnom okviru u prioritetnim horizontalnim i sektorskim područjima.

Prethodno donošenju predmetnog provedbenog dokumenta, na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju *Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine* („Narodne novine“, broj 79/2015), koji sadrži 126 aktivnosti podijeljenih u 14 horizontalnih strateških te posebnih prioritetnih područja, a na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 21. lipnja 2017. godine donesena je Odluka o donošenju *Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine* („Narodne novine“, broj 60/2017).

Dok Strategija određuje općenite ciljeve strateški određenih područja, Akcijski planovi sastavljeni su od konkretnih aktivnosti za neutralizaciju korupcijskih rizika po prethodno strateški određenim prioritetima pojedinih sektora, nadležnih tijela za provedbu predviđenih aktivnosti, jasno naznačenih rokova, potrebnih financijskih sredstava te pokazatelja provedbe aktivnosti.

Kao i kod izrade Strategije, u izradi navedenih provedbenih dokumenata sudjelovao je velik broj tijela države uprave, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga civilnog društva te je izrađen na temelju prijedloga antikoruptivnih aktivnosti s ciljem upravljanja korupcijskim rizicima i daljnjeg jačanja preventivnih antikoruptivnih mehanizama, koje su s ciljem osiguravanja dosljednosti izrade dokumenta te učinkovitosti, odgovornosti i sljedivosti u procesima provedbe predlagali sami nositelji njihove provedbe u okvirima svojih nadležnosti.

Sukladno točki II. navedene Odluke o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu, Savjet za sprječavanje korupcije zadužen je da Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje, putem Ministarstva pravosuđa i uprave, podnosi izvješće o provedbi aktualnog predmetnog provedbenog dokumenta uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Savjet za sprječavanje korupcije je radno tijelo Vlade Republike Hrvatske osnovano Odlukom Vlade („Narodne novine“, broj 31/2017), a njegovi zadaci odnose se prvenstveno na redoviti nadzor provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz akcijskih planova uz Strategiju suzbijanja korupcije, kao i razvijanje metodologija za unaprjeđenja u njihovoj izradi i provedbi, s ciljem osiguravanja učinkovitosti nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz suzbijanje korupcije.

S ciljem izrade *Izvješća o provedbi aktivnosti Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu*, Ministarstvo pravosuđa i uprave zatražilo je očitovanje o poduzetim koracima od nositelja provedbe aktivnosti predmetnog Akcijskog plana. Na temelju zaprimljenih očitovanja tijela javne vlasti koja sudjeluju u provedbi, izrađeno je Izvješće koje je strukturirano sukladno identificiranim horizontalnim strateškim i posebnim prioritetnim područjima te mjerama Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine i aktivnostima Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Statistike radi, iznosimo grafički pregled stanja provedbe aktivnosti predmetnog dokumenta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu** | **Ukupno** |
| **planirane aktivnosti** | **111** |
| **prenesene aktivnosti iz 2019. godine** | **8** |
| **planirane aktivnosti u 2020. godini** | **69** |
| **provedeno** | **46** |
| **djelomično provedeno** | **17** |
| **nije provedeno** | **14** |

# STRATEŠKA PODRUČJA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

## 5.1. Horizontalni ciljevi

### 5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave

**Mjera 1. Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 1.**  | Izrada online antikorupcijskog priručnika za državne dužnosnike o suzbijanju korupcije, sprječavanju sukoba interesa, transparentnosti i pristupu informacijama, javnim nabavama te fiskalnoj i financijskoj odgovornosti |
| **Nositelj** | Ministarstvo pravosuđa |
| **Sunositelj** | Ministarstvo uprave, Povjerenik za informiranje, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Državni ured za reviziju, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstvo financija |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen, objavljen i distribuiran e-poštom online priručnik- Priručnik predstavljen na javnom događanju |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Ministarstvo pravosuđa i uprave je u suradnji s Ministarstvom financija, Ministarstvom uprave, Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, Uredom Povjerenika za informiranje, Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, Državnim uredom za reviziju, Uredom pučke pravobraniteljice te Državnim izbornim povjerenstvom izradilo Antikorupcijski priručnik za državne i lokalne dužnosnike. Priručnik je dostupan na službenoj web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave putem poveznice: <https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Antikorupcija/Antikorupcijski%20prirucnik%20za%20drzavne%20i%20lokalne%20duznosnike_21.pdf>. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 4.**  | Upravljanje korupcijskim rizicima u procesu pružanja usluga javne uprave – uspostava usluga kroz jedinstveno upravno mjesto sa svrhom zaprimanja zahtjeva za pokretanje upravnih ili drugih postupaka |
| **Nositelj** | Ministarstvo uprave |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Uspostavljene usluge kroz jedinstveno upravno mjesto, sukcesivno po fazama sukladno odobrenom projektnom sažetku |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Predmetni projekt je pripremljen i uvjetno odobren od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Zbog ograničenog vremenskog roka financijske perspektive 2014.-2020., projekt se ne planira financirati kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. već kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 5.**  | Evaluacija postojećeg stanja integriteta tijela javne vlasti uporabom on-line upitnika – alata za samoprocjenu integriteta |
| **Nositelj** | Ministarstvo pravosuđa |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedba evaluacija u najmanje 15 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - Izrađeno Izvješće o rezultatima provedene samoprocjene |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost nije provedena obzirom da predmetni Alat za samoprocjenu integriteta nije mogao biti korišten zbog financijskih problema vlasnika s kojim je Ministarstvo pravosuđa dogovorilo besplatno korištenje Alata za ovu namjenu (članak 4. točka 3. Sporazuma o suradnji).Alat za samoprocjenu integriteta je analitička IT platforma za sistematizirano provođenje samoprocjene, evaluacije rezultata i davanje preporuka samostalno razvijen 2013. godine od strane njezinog vlasnika, udruge Partnerstvo za društveni razvoj (PSD) u sklopu projekta “Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije, E-SCORE“ financiranog od strane Europske unije (IPA 2011) uz sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH. Međutim, u komunikaciji s predstavnicima udruge Partnerstvo za društveni razvoj u 2020. godini ukazano je na postojanje problema financiranja osnovnih troškova održavanja digitalne infrastrukture predmetnog Alata, a koji su doveli do njegova gašenja.Slijedom toga, zaključujemo kako je vlasnik Alata propustio osigurati minimalne financijske i tehničke uvjete za njegovo funkcioniranje dovevši tako u pitanje ostvarivanje prava Ministarstva pravosuđa dogovorenih navedenim Sporazumom o suradnji između Ministarstva pravosuđa i udruge Partnerstvo za društveni razvoj te posljedično i ispunjavanja obveza Ministarstva pravosuđa u kontekstu provedbe ove aktivnosti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 6.**  | Donošenje Kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru |
| **Nositelj** | Hrvatski sabor |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Donesen Kodeks |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Što se tiče donošenja Kodeksa saborskih zastupnika, prema očitovanju Hrvatskog sabora, osnovana je Radna grupa za izradu Kodeksa te je izrađen Nacrt kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru, koji je, nakon rasprave na sjednici Predsjedništva, upućen u proceduru Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i dostavljen klubovima zastupnika na mišljenje. |

**Mjera 2. Jačanje transparentnosti izbornih kampanja i regulacija financiranja referendumskih kampanja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 8.**  | Objava financijskih izvještaja subjekata nad kojima DIP provodi redovni nadzor financiranja te nadzor financiranja izborne promidžbe na internetskim stranicama DIP-a, u otvorenom strojno čitljivom formatu |
| **Nositelj** | Državno izborno povjerenstvo |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | II. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 250.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Objavljeni financijski izvještaji na stranicama DIP-a |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Provedbu predmetne aktivnosti DIP je krenuo provoditi u drugom kvartalu 2019. i od tada se ta mjera kontinuirano provodi, kako u odnosu na izvještaje koji se odnose na redovni nadzor financiranja, tako i u odnosu na izvještaje koji se odnose na nadzor financiranja izborne promidžbe, ali i u odnosu na izvještaje subjekata nad kojima je Državno izborno povjerenstvo tijekom 2019. provodilo nadzor financiranja referenduma: <https://www.izbori.hr/site/nadzor-financiranja/10>  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 12.**  | Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima nad kojima DIP provodi redovni nadzor financiranja s obzirom na novi zakonodavni okvir |
| **Nositelj** | Državno izborno povjerenstvo |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 30.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Razvijena on-line edukacija i objavljena na internetskim stranicama DIP-a |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost je provedena tijekom 2019. godine. On-line edukacija je objavljena na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva i dostupna na poveznici: <https://www.izbori.hr/online-edukacija/redovito-godisnje-financiranje/> . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 13.**  | Razvoj on-line edukacije namijenjene subjektima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor |
| **Nositelj** | Državno izborno povjerenstvo |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | II. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 30.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Razvijena on-line edukacija i objavljena na internetskim stranicama DIP-a |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost je provedena u II. kvartalu 2020. godine. On-line edukacija je objavljena na internetskim stranicama DIP-a i dostupna je na poveznici <https://www.izbori.hr/online-edukacija/sabor/> . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 14.**  | Proširenje administrativnih kapaciteta DIP-a zapošljavanjem 1 višeg stručnog savjetnika – savjetnika Povjerenstva u Odjelu za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe |
| **Nositelj** | Državno izborno povjerenstvo |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 160.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Zaposlen 1 viši stručni savjetnik – savjetnik Povjerenstva u Odjelu za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe |
| **Status provedbe** | **Provedeno**  |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost je trebala biti provedena u I. kvartalu 2020. Javni natječaj za zapošljavanje 1 višeg stručnog savjetnika - savjetnika Povjerenstva raspisan je u veljači 2020., no isti je morao biti obustavljen u travnju 2020. zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon njegova raspisivanja (čl. 50.b Zakona o državnim službenicima). Naime, Vlada Republike Hrvatske je 2. travnja 2020. donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, kojom se, između ostalog, zabranjuje novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme. Kako su u međuvremenu stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske 2020., kojim je za raspisivanje javnog natječaja bila potrebna prethodna suglasnost ministra pravosuđa i uprave i ministra financija, Državno izborno povjerenstvo je već početkom III. kvartala 2020. zatražilo prethodne suglasnosti. Prethodne suglasnosti su dobivene tijekom IV. kvartala 2020. te je javni natječaj raspisan 14. prosinca 2020. Javni natječaj je dovršen u prvom kvartalu 2021., zaposlena je 1 viša stručna savjetnica – savjetnica Povjerenstva te je time aktivnost provedena u cijelosti |

**Mjera 3. Regulacija lobiranja u Republici Hrvatskoj**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 15.**  | Izrada nacrta okvira kojim se uređuje lobiranje |
| **Nositelj** | Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave, Hrvatski sabor |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen nacrt okvira kojim se uređuje lobiranje |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost nije provedena u predviđenom roku, međutim Radna skupina za izradu nacrta okvira Zakona o lobiranju je u procesu formiranja. |

### 5.1.2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava

**Mjera 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i učinkovitosti dužnosnika i zaposlenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 16.**  | Izrada online antikorupcijskog priručnika za lokalne dužnosnike o suzbijanju korupcije, sprječavanju sukoba interesa, transparentnosti i pristupu informacijama, javnim nabavama te fiskalnoj i financijskoj odgovornosti |
| **Nositelj** | Ministarstvo pravosuđa |
| **Sunositelj** | Ministarstvo uprave, Povjerenik za informiranje, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Državni ured za reviziju, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstvo financija |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen, objavljen i distribuiran e-poštom online priručnik- Priručnik predstavljen na javnom događanju  |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Ministarstvo pravosuđa je u suradnji s Ministarstvom financija, Ministarstvom uprave, Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, Uredom Povjerenika za informiranje, Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, Državnim uredom za reviziju, Uredom pučke pravobraniteljice te Državnim izbornim povjerenstvom izradilo Antikorupcijski priručnik za državne i lokalne dužnosnike. Priručnik je dostupan na službenoj web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave putem poveznice: <https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Antikorupcija/Antikorupcijski%20prirucnik%20za%20drzavne%20i%20lokalne%20duznosnike_21.pdf> |

**Mjera 2. Jačanje svijesti o potrebi suzbijanja sukoba interesa među dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 17.**  | Promocija vodiča o suzbijanju korupcije |
| **Nositelj** | Hrvatska zajednica županija |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održana promocija 2 županije |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Promocija vodiča o suzbijanju korupcije održana je 13. ožujka 2019. u Koprivnici (Koprivničko - križevačka županija), 6. lipnja 2019. u Krapini (Krapinsko - zagorska županija) i 19. prosinca 2019. u Virovitici (Virovitičko - podravska županija). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 18.**  | Edukacija o sukobu interesa za županijske dužnosnike, službenike i namještenike |
| **Nositelj** | Hrvatska zajednica županija |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održane edukacije u 2 županije |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Edukacija o sukobu interesa za županijske dužnosnike, službenike i namještenike održana je 13. ožujka 2019. u Koprivnici (Koprivničko - križevačka županija), 6. lipnja 2019. u Krapini ( Krapinsko - zagorska županija), 19. prosinca 2019. u Virovitici (Virovitičko - podravska županija) te 12. ožujka 2020. u Karlovcu (Karlovačka županija). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 19.**  | Edukacija za obveznike primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa na lokalnoj razini |
| **Nositelj** | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 40.000,00 kn  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održane 4 edukacije godišnje |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | U 2020. godini zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19 nisu održavane edukacije s obzirom da organiziranje edukacija na terenu uz poštivanje epidemioloških mjera nije bilo moguće, a održavanje on-line edukacija također nije bilo tehnički izvedivo s obzirom na potencijalno velik broj sudionika. Naime, broj aktivnih dužnosnika kojima su edukacije namijenjene kreće se oko 2000. |

**5.1.3. Javna nabava**

**Mjera 1. Jačanje zakonodavnog okvira javne nabave – sistematizacija i usklađivanje zakona, postupaka i priručnika u području javne nabave**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 22.** | Osnivanje međuresorne savjetodavne radne skupine za politiku javne nabave |
| **Nositelj** | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) |
| **Sunositelj** | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveMinistarstvo obrane Središnji državni ured za središnju javnu nabavuMinistarstvo zdravstvaNarodne novine |
| **Rok za provedbu** | III. kvartal 2019. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Osnovana međuresorna savjetodavna radna skupina  |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Obzirom da je osnovana Međuresorna savjetodavna radna skupina za koordinaciju i praćenje ispunjenosti uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova EU u razdoblju od 2021. do 2027. godine u kojoj MINGOR vodi podskupinu Djelotvorni mehanizmi praćenja tržišta javne nabave, predlaže se odgoda osnivanja međuresorne savjetodavne radne skupine za politiku javne nabave. |

**Mjera 2. Unapređenje sustava pravne zaštite u području javne nabave i nadzora nad provedbom ugovora o javnoj nabavi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 23.**  | Izrada analize korupcijskih rizika u žalbenim postupcima (Godišnje izvješće o radu DKOM-a) |
| **Nositelj** | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2019.IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Godišnje izvješće o radu DKOM-a izrađeno i objavljeno na stranicama DKOM-a- Izvješće prihvaćeno od strane Hrvatskog sabora |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Analiza je izrađena i definirana u sklopu sadržaja Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a za 2018. godinu, koje je usvojeno od strane Hrvatskog sabora na 14. sjednici održanoj 18. listopada 2019. godine. Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2019. godinu dostavljeno je Hrvatskom saboru 16. lipnja 2020. godine. Vlada RH se aktom od 8. listopada 2020. očitovala kako nema primjedbi na isto. Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na sjednici održanoj 24. studenoga 2020. jednoglasno donio zaključak kojim se prihvaća Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu i temeljem članka 44. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže da se Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2019. raspravi na sjednici Sabora.Predmetni dokument bio je na dnevnom redu 6. sjednice Hrvatskoga sabora.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 24.** | Objava najznačajnijih odluka Državne komisije i Suda Europske unije |
| **Nositelj** | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2019.IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Objava odluka na mrežnim stranicama DKOM-a |
| **Status provedbe** | **Provedeno**  |
| **Detalji provedbe** | DKOM na svojim mrežnim stranicama objavljuje najznačajnije presude Suda Europske unije, kao i najznačajnije presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kojima se najznačajnije utječe na praksu DKOM-a. Također, DKOM objavljuje i pravna shvaćanja, usvojena na sjednici DKOM-a, a kojima se ujednačava postupanje i praksa DKOM-a. Presude Suda Europske unije se objavljuju na mrežnim stranicama DKOM-a: <https://www.dkom.hr/izbor-presuda-suda-europske-unije/1233>  |

### 5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

**Mjera 1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 28.** | Donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o obvezi uvođenja funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu |
| **Nositelj** | Ministarstvo državne imovine (Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Donesena Odluka Vlade Republike Hrvatske |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine Odluku o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu („Narodne novine“, br. 99/19). |

**Mjera 2. Jačanje mehanizma sprječavanja sukoba interesa predsjednika i članova upravnih odbora trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 29.**  | Edukacija članova uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu |
| **Nositelj** | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održana 1 edukacija godišnje |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno**  |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost nije provedena obzirom da je planirana za 2020. godinu u kojoj održavanje edukacija zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19 nije bilo moguće. |

**Mjera 3. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 30.**  | Provedba programa edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više JLP(R)S o kriterijima i mjerilima dodjele donacija i sponzorstava udrugama civilnog društva |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održane minimalno 2 edukativne radionice godišnje |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Tijekom 2019. i 2020. godine Ured za udruge Vlade RH ukupno je organizirao 4 radionice pod nazivom „Pravila dodjele donacija i sponzorstava udrugama“. Sve radionice održane su u Zagrebu (osigurana hrana i piće sudionicima). Radionice je pohađalo 78 polaznika. Pojedinačno, radionicama su prisustvovali djelatnici 49 trgovačkih društava čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te djelatnici 14 trgovačkih društava čiji je osniač Republika Hrvatska. Ukupno se radi o predstavnicima 63 različita javna trgovačka društva. Broj polaznika radionica i razine sa kojih isti dolaze uglavnom održava omjer trgovačkih društava iz baze sa kojom raspolaže Ured za udruge. Prema podacima s kojima raspolaže Ured za udruge i koje koristi prilikom prikupljanja podataka o financiranju organizacija civilnoga društva od strane javnih trgovačkih društava, u RH trenutno je aktivno 281 trgovačko društvo u vlasništvu RH i 951 javno trgovačko društvo u vlasništvu JLP(R)S , što čini ukupno 1.232 javna trgovačka društva. |

### 5.1.5. Sprječavanje sukoba interesa

**Mjera 2. Jačanje mehanizma provjere imovinskog stanja javnih dužnosnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 34.**  | Unaprjeđenje sustava podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika omogućavanjem automatskog popunjavanja dijela podataka iz dostupnih javnih izvora |
| **Nositelj** | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2019. |
| **Potrebna sredstva** | 100.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Unaprijeđen sustav izvješća o imovinskom stanju dužnosnika |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Nastavljen je rad na unaprijeđenju sustava izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, a provedba ove aktivnosti je predviđena i u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti te bi se tako financirala sredstvima iz fonda predviđenog za to. Isto tako, a obzirom na potpisane Sporazume:* s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta o pristupu bazama Obrtnog registra,
* s Državnom geodetskom upravom o korištenju podataka o nekretninama kao i
* s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi korištenja podataka Upisnika OPG-ova,

izvršene su preinake u aplikaciji za automatsku usporedbu podataka o imovinskom stanju kako bi se podaci iz navedenih baza mogli prihvatiti, pohraniti i koristiti u okviru ove aplikacije. |

**Mjera 3. Podizanje svijesti o sukobu interesa svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, u cilju osvješćivanja u problematici etike i integriteta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 35.**  | Održavanje Okruglih stolova o pitanjima sukoba interesa i načelima obnašanja javnih dužnosti |
| **Nositelj** | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 10.000,00 kn  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održan 1 okrugli stol godišnje |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno**  |
| **Detalji provedbe** | Zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19, u 2020. godini edukacije nisu održavane. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 36.** | Izdavanje publikacije o osnovnim obvezama i ograničenjima dužnosnika sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa |
| **Nositelj** | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 5.000,00  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izdana publikacija |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je početkom studenoga 2020. godine izdalo publikaciju „Osnovne obveze i ograničenja dužnosnika sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa“. Navedena publikacija trebala bi poslužiti kao vodič kroz odredbe predmetnog Zakona, s ciljem ostvarivanja svrhe donošenja istog, a koja je u samom Zakonu definirana kao sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Publikacija je dostavljena zastupnicima u Hrvatskom saboru, članovima Vlade Republike Hrvatske, kao i ostalim dužnosnicima koji obnašaju dužnost u Saboru i Vladi te je objavljena na mrežnim stranicama Povjerenstva. [Publikacije | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (sukobinteresa.hr)](https://www.sukobinteresa.hr/hr/publikacije) |

### 5.1.6. Pravo na pristup informacijama

**Mjera 1. Jačanje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih propisa kojima se ostvaruje transparentnost**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 37.**  | Izrada novog upitnika za samoprocjenu transparentnosti i otvorenosti  |
| **Nositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen, objavljen i predstavljen upitnik za samoprocjenu na temelju unaprijeđene metodologije- Upitnik testiran u okviru najmanje 3 radionice za službenike za informiranje |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost je provedena i to na temelju nove, unaprijeđene metodologije praćenja primjene članaka 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 25/13 i 85/15). Upitnik za samoprocjenu je izrađen i objavljen na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje, na poveznici https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/instrument-kvalitete-upitnik-za-samoprocjenu/, dok su radionice za testiranje upitnika putem sustava Državne škole za javnu upravu prolongirane iz razloga odgode edukacija „uživo“ zbog pandemije COVID-19. Upitnik se nalazi u upotrebi i tijela javne vlasti se upućuju na njegovo popunjavanje prilikom postupanja po predstavkama korisnika koji ukazuju na nedostatnu razinu ispunjenja obveze proaktivne objave informacija. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 41.**  | Identificiranje aplikacija koje koriste otvorene podatke i objava na Portalu otvorenih podataka |
| **Nositelj** | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 617.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Identificirane aplikacije koje koriste otvorene podatke- Poveznice objavljene na Portalu otvorenih podataka |
| **Status provedbe** | **Provedeno**  |
| **Detalji provedbe** | Na novom Portalu otvorenih podataka, uspostavljenom u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“, projektne aktivnosti „Nabava usluga tehnološke, procesne i funkcionalne nadogradnje postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka“, u dijelu portala <https://data.gov.hr/hr/aplikacije> objavljene su aplikacije koje koriste otvorene podatke. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 42.**  | Formiranje nacionalne mreže za otvorene podatke s relevantnim predstavnicima državne uprave, civilnog društva, lokalne samouprave, znanstvene zajednice, medija i gospodarstva |
| **Nositelj** | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Formirana nacionalna mreža za otvorene podatke - Održana 4 sastanka mreže godišnje |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Nacionalna mreža za otvorene podatke nije uspostavljena, međutim planirano je osnivanje tijela koje će se baviti otvorenim podacima. |

**Mjera 2. Izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 43.**  | Provedba edukacija za službenike u tijelima javne vlasti o pravu na pristup informacijama |
| **Nositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Sunositelj** | Državna škola za javnu upravu |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno minimalno 3 edukacije godišnje za službenike u tijelima javne vlasti - Educirano ukupno najmanje 60 službenika godišnje |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | U 2020. održane su ukupno 3 edukacije Pravo na pristup informacijama - osnovni modul putem sustava Državne škole za javnu upravu, za 47 polaznika, a druge su odgođene dok se ne steknu uvjeti za ponovno održavanje klasičnih edukacija. Putem platforme ZOOM u suradnji s Državnom školom, održana je u prosincu krojena edukacija Pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti za Primorsko-goransku županiju za 12 polaznika.U 2019. i u 2020. (on-line, putem ZOOM platforme) održano je godišnje savjetovanje službenika za informiranje, kao oblik edukacije uz umrežavanje, dijalog i pružanje uvida u širi kontekst postupanja prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, na kojima je sudjelovalo ukupno preko 300 službenika. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 44.**  | Provedba tematskih webinara za službenike u tijelima javne vlasti |
| **Nositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno minimalno 5 webinara godišnje - Educirano ukupno najmanje 50 službenika godišnje |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Tijekom 2020. održano je ukupno 12 tematskih webinara, osmišljenih na način da kroz kratko vrijeme pruže sve relevantne informacije, i to na sljedeće teme: Osobni podaci, Evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik, Poslovna, profesionalna i porezna tajna, Proaktivna objava informacija, Savjetovanja s javnošću i Ponovna uporaba informacija. Ukupno je na webinarima sudjelovalo 496 službenika iz tijela javne vlasti. |

**Mjera 3. Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama i potrebi transparentnog rada tijela javne vlasti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 45.**  | Provedba kampanje za korisnike prava na pristup informacijama |
| **Nositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 25.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađeni i objavljeni promotivni materijali i distribuirani u najmanje 1.000 tijela javne vlasti- Provedena anketa među korisnicima o razini znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama- Održano najmanje 4 webinara godišnje za korisnike- Distribuirani video edukativni materijali na internet stranici i društvenim mrežama (minimalni doseg 2.000 korisnika)- Radijski spot o PPI distribuiran kroz mrežu nacionalnih radijskih stanica |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Povjerenik za informrianje je tijekom 2020. godine značajan dio svojih aktivnosti usmjerio na provedbu ciljanih kampanja za korisnike prava na prisutp informacijama: ***Kampanja Ostvari svoje pravo na informaciju***Značajan dio promotivnih aktivnosti odnosio se na provedbu medijske kampanje Ostvari svoje pravo na informaciju koju je na inicijativu Povjerenika dodjelom gratis termina za emitiranje video i audio promotivnih filmova o pravu na pristup informacijama podržalo preko 20 nacionalnih i regionalnih radijskih i televizijskih kuća. Spotovi su nastali u okviru provedbe projekta sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu ZPPI-ja.Spotovi Povjerenika emitirani preko 335 puta, a bili su dostupni za pregled i klikom na prigodne bannere na portalima. S obzirom na dosadašnje teškoće vezane uz promociju prava na pristup informacijama što širem krugu korisnika (građana) ova kampanja može se smatrati izuzetno značajnom i uspješnom. ***Kampanja Pravo na pristup informacijama za mlade: Želim znati, želim sudjelovati*** Povjerenik je u 2020. godini nastavio s provedbom uspješne ciljane kampanje Pristup informacijama za mlade: Želim znati, želim sudjelovati, pa je tijekom izvještajnog razdoblja održao radionice za ukupno 75 studenata na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te Visokom učilištu za komunikacijski menadžment Edward Bernays. Radionicama je prethodilo ispunjavanje anketnog upitnika kojima se željela utvrditi razina upoznatosti s načinima ostvarivanja i zaštite prava na informaciju. Radionice su bile osmišljene na način da studente i nastavnike potaknu da koriste mogućnosti koje im pruža ZPPI prije svega u njihovim akademskim naporima, prilikom obrađivanja pojedinih stručnih tema ili u fazi pripreme za izradu stručnih i diplomskih radnji.Dodatno, jedan od ciljeva je bio i ukazivanje na mogućnost korištenja otvorenih podataka u svrhu njihove ponovne uporabe i razvoja novih vrijednosti, kao i sudjelovanja u donošenju odluka na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Zbog pandemijskih uvjeta, radionica koja je planirana za svibanj na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu morala je biti odgođena. ***Otvorena klima- program za mlade***Kao partner u projektu, Ured povjerenika za informranje je sudjelovao u organizaciji i održavanju trodnevnog programa “Otvorena klima” za mlade koji dijele interes za klimatske promjene, a koji su imati priliku raditi s preko 20 hrvatskih i europskih stručnjaka na razvoju javnih politika na području zaštite okoliša i tako utjecati na donositelje odluka. Tijekom edukacije sudionici su naučili koristiti vještine kao što su online istraživanje, dostupnost i provjera podataka i informacija, izrada rješenja temeljnih odrednica javnih politika, zagovaranje i lobiranje, timski rad i umrežavanje.Kao doprinos promicanju ovih tema među studentima i općenito mlađom populacijom, Povjerenik je izradio letak Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti, dostupan na poveznici <https://pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2020/10/otvoreni-podaci-za-mlade.pdf?x58018>U odnosu na prethodna razdoblja, zabilježen je dodatni interes medija za specijalizirane teme i specifičnosti primjene ZPPI-ja, posebno kad je riječ o ograničenjima prava na pristup informacijama. Javnost se nastoji informirati putem kontinuirane komunikacije s novinarima, objavom sadržaja na internetskoj stranici [www.pristupinfo.hr](http://www.pristupinfo.hr/), a također se objavljuju i dostavljaju stručnoj javnosti newsletteri s najnovijim vijestima na području prava na pristup informacijama.Sadržaj koji se objavljuje na internetskim stranicama Povjerenika i dalje se koncepcijski dograđuje, a najkorištenije i najposjećenije su aplikacije – Tražilica odluka i mišljenja Povjerenika i Visokog upravnog suda - TOM, Popis tijela javne vlasti i aplikacija za podnošenje godišnjeg izvješća. Također je dostupan i novi alat za samoprocjenu tijela javne vlasti o usklađenosti vlastitih internetskih stranica s pojedinim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama,.Tijekom 2020. je na internetskoj stranici Povjerenika u sklopu redovitog izvještavanja javnosti i ciljnih skupina objavljeno ukupno 42 vijesti i obavijesti.  U okviru provedbe ove aktivnosti Povjerenik za informiranje je, osim redovitog komuniciranja s korisnicima prava na pristup informacijama putem info-telefona i davanjem pisanih mišljenja o primjeni Zakona povodom upita, održavao i tematske webinare za korisnike.Tijekom siječnja 2020. pokrenuta je kampanja Povjerenika za informiranje s ciljem upoznavanja javnosti s pravom na pristup informacijama i načinima ostvarivanja ovog prava, u suradnji s mrežom Hrvatske radiotelevizije i 25 lokalnih televizijskih i radijskih stanica te portala, pa je promidžbeni audio i radio spot Povjerenika za informiranje emitiran 355 puta tijekom siječnja i veljače 2020. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama 28. rujna 2020., Povjerenik za informiranje pokrenuo je ciklus prethodnih rasprava, osim s tijelima javne vlasti i s korisničkim skupinama (udruge, mediji, akademska zajednica), o mogućim doradama nekih instituta ostvarivanja prava na pristup informacijama. Rasprave su trajale do konca prosinca 2020.  |

**Mjera 4. Poboljšanje pravnog okvira za ostvarivanje načela transparentnosti u javnom upravljanju**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 47.** | Izrada Smjernica o pristupu informacijama i klasificiranim podacima |
| **Nositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | II. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađene i objavljene Smjernice |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | S ciljem olakšavanja provedbe postupka po zahtjevu za pristup informacijama kojim se traže informacije koje su klasificirane stupnjem tajnosti podataka, Povjerenik za informiranje izradio je [Smjernice o pristupu informacijama i klasificiranim podacima](https://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2020/07/Smjernice-o-pristupu-informacijama-i-klasificiranim-podacima.pdf?x58018). Također je objavljena na poveznici <https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/> .Pristup klasificiranim podacima može biti ograničen ili omogućen, ovisno o rezultatu provedenog testa razmjernosti i javnog interesa. Kako bi doprinijele pravilnom, zakonitom i efikasnom odlučivanju po zahtjevima korisnika kojima se traži pristup informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti, Smjernice sadrže prikaz pravnog okvira i načina postupanja s klasificiranim podacima prilikom rješavanja takvih zahtjeva. Stoga su Smjernice namijenjene službenicima za informiranje koji rješavaju zaprimljene zahtjeve, ali i ostalim službenicima u tijelima javne vlasti, koji su uključeni u postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.Smjernica je prezentirana na Godišnjem savjetovanju službenika za informiranje održanom u studenom 2020. godine u Zagrebu.  |

### 5.1.7. Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije

**Mjera 1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 48.**  | Ažuriranje baze podataka o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela (uključujući ona u kojima sudjeluju organizacije civilnog društva i ostali predstavnici zainteresirane javnosti) u sklopu savjetovanja.gov.hr. |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **Sunositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2019. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Ažurirana baza podataka na stranici <https://savjetovanja.gov.hr/baza-savjetodavnih-tijela/1118> o sastavima radnih skupina u otvorenom obliku |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Ured za zakonodavstvo Vlade RH kontinuirano provodi ovu aktivnost. U sklopu portala *savjetovanja.gov.hr* nalazi se podstranica *„Baza savjetodavnih tijela“* te je putem iste moguće pretraživati stalna i povremena (*ad hoc*) radna i savjetodavna tijela državnih tijela. Podatke je moguće pretraživati prema državnom tijelu, vrsti savjetodavnog tijela, imenu i prezimenu člana te prema instituciji/organizaciji iz koje dolazi. Na temelju upute Ureda za zakonodavstvo, tijela javne vlasti dostavljaju svoja očitovanja sukladno kojima se podstranica redovito ažurira.Podacima se direktno može pristupiti putem poveznice<https://savjetovanja.gov.hr/baza-savjetodavnih-tijela/1118>. |
| **Aktivnost 49.** | Izrada novog informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro (čl. 56 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge) |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 3.900.000,00 kn (1.950.000,00 kn na godišnjoj razini, Izvor 561 – 85%, Izvor 12 – 15%) |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen opis poslova za izradu novog informacijskog sustava- Uspostavljen novi informacijski sustav- Objavljeni izvještaji o provedenim financiranim programima organizacija civilnog društva- Najmanje 10 davatelja financijskih sredstava na nacionalnoj razini koristi novi informacijski sustav |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Održano je nekoliko konzultativnih sastanaka sa predstavnicima APIS IT – Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. u svrhu razrade projektnog sažetka potrebnog za izradu novog Informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 50.** | Provedba programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **Sunositelj** | Državna škola za javnu upravu |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedena 3 edukacijska seminara na državnoj te 3 na razini JLP(R)S, od čega je barem jedan usmjeren analizi konkretnih slučajeva, namijenjen službenicima koji su odslušali osnovni program - Najmanje 15 sudionika po seminaru |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Tijekom 2019. i 2020. godine Ured za udruge je u suradnji s Državnom školom za javnu upravu održao 14 radionica na temu primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Radionice su bile namijenjene državnim i lokalnim službenicima, a sastojale su se od dva modula. Prvi modul je trodnevna osnovna radionica „Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – I. modul“, a drugi modul je napredna dvovnevna radionica „Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – II. modul“. I. modul je pohađalo 179 osoba, a II. modul 76 osoba. Sveukupno, radionice je pohađalo 255 osoba. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 51.** | Unaprjeđenje partnerstva između lokalnih vlasti i OCD-ova za ujednačen regionalni razvoj civilnoga društva |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **Sunositelj** | Hrvatska zajednica županija, Hrvatska zajednica općina, Udruga gradova |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Najmanje 100 gradova koji su potpisali i promovirali Deklaraciju o suradnji gradova i OCD-ova- Najmanje 10 županija koje su potpisale i promovirale Deklaraciju o suradnji županija i OCD-ova- Najmanje 25 općina koje su potpisale Deklaraciju o suradnji općina i OCD-ova- Najmanje 30 općina, gradova odnosno županija koje su s organizacijama civilnoga društva potpisale Povelje o suradnji- Najmanje 10 osnovanih savjeta za razvoj civilnoga društva na lokalnim razinama |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnog društva potpisalo je 79 gradova, a jedna županija je potpisala Deklaraciju o suradnji županija i organizacija civilnog društva. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 52.**  | Poticanje tijela javne vlasti na otvaranje podataka u okviru OP ULJP 2014.-2020. u području podrške partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) i mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 27.000.000,00 kn, Izvor 561 – 85%, Izvor 12 – 15% |
| **Pokazatelji provedbe** | - 15 ugovorenih projekata- 27.000.000,00 kuna ugovoreno u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava- 30 organizacija civilnoga društva uključenih u provedbu aktivnosti- Najmanje 15 tijela javne vlasti uključenih u provedbu aktivnosti |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost nije realizirana u traženom razdoblju. |

**Mjera 2. Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 53.**  | Provedba projekata ugovorenih u okviru OP ULJP 2014.-2020. u području suradnje organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske  |
| **Sunositelj** | Organizacije civilnog društva  |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 14.000.000,00 kn, Izvor 561 – 85%, Izvor 12 – 15%  |
| **Pokazatelji provedbe** | - 35 ugovorenih projekata- 14.000.000,00 kuna ugovoreno u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava- Najmanje 70 organizacija civilnoga društva uključenih u provedbu aktivnosti - Najmanje 70 JLP(R)S uključenih u provedbu aktivnosti |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalni vlasti za prevenciju korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“ u procesu je ugovaranja. |

**Mjera 3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 54.**  | Provođenje programa edukacije o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakoma, drugih propisa i akata i radionica o korištenju sustava „e-Savjetovanja“  |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske  |
| **Sunositelj** | Državna škola za javnu upravu, Povjerenik za informiranje |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedena 3 edukacijska seminara o standardima savjetovanja na državnoj te 3 na razini JLP(R)S- Provedeno minimalno 6 radionica o korištenju sustava e-savjetovanja godišnje- Najmanje 100 sudionika na seminarima i radionicama |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Od 2020. godine Ured za zakonodavstvo, Ured za udruge i Ured Povjerenika za informiranje zajednički provode program edukacije o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Radi se o 3 seminara godišnje u okviru DŠJU-a. Međutim, zbog potrebe pridržavanja mjera zaštite od širenja COVID-19, planirane radionice u 1. dijelu godine morale su biti odgođene. Nastavak provedbe aktivnosti započeo je najesen te je 6. i 7. listopada 2020. godine održana prva edukacija „Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata” u DŠJU-u koji su zajednički održali Ured za zakonodavstvo, Ured za udruge i Ured Povjerenika za informiranje. Na edukaciji je sudjelovalo 12 sudionika. Ured za zakonodavstvo i SDURDD redovito zajednički provode radionicu o korištenju sustavom e-Savjetovanje. Zajednički su organizirali i proveli 4 radionice o korištenju e-Savjetovanja na kojima je ukupno sudjelovalo 75 sudionika. Nositelj aktivnosti je Ured za udruge Vlade RH, a Povjerenik za informiranje, kao sunositelj (uz Ured za zakonodavstvo Vlade RH) je sudjelovao u izvođenju specijaliziranih edukacija u sustavu Državne škole za javnu upravu „Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata“. U 2020. održana je 1 edukacija (preostale dvije planirane otkazane su radi pandemije COVID-19). Održana su i 2 tematska webinara o savjetovanjima s javnošću. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 55.**  | Unaprijeđenje zajedničkog interaktivnog internetskog sustava (e-Savjetovanja) – za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske  |
| **Sunositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 300.000,00 kn  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Najmanje 1 sastanak godišnje održan s administratorima sustava i koordinatorima savjetovanja u TDU - Izrađeni godišnji izvještaji o napretku u provedbi e-Savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Zbog potrebe pridržavanja mjera zaštite od širenja COVID-19, planirani godišnji sastanak s koordinatorima za savjetovanja u 2020. godini nije održan. Međutim, Ured za zakonodavstvo i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) održavaju gotovo svakodnevnu komunikaciju s koordinatorima za savjetovanja, kao i administratorima sustava kako bi se aktivnost na portalu e-Savjetovanje nesmetano odvijala. Na sjednici Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku Vlade RH održanoj 24. studenoga 2020. razmotreno je i podržano Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2019. godini. Prema podacima iz Izvješća o provedbi savjetovanja u 2019. godini provedeno je ukupno 1031 savjetovanje tijela državne uprave i državnih tijela. Unaprjeđenje portala e-Savjetovanja u idućem razdoblju bit će usmjereno na pojednostavljenje rada u aplikaciji, kako za same korisnike (mogućnost praćenja savjetovanja pojedinih državnih tijela, mogućnost potpunog uklanjanja komentara od strane korisnika…) tako i za nadležne službenike u državnim tijelima (efikasnija provedba savjetovanja u sklopu procjene učinka propisa, dodatne mogućnosti u sklopu analize dostavljenih primjedbi itd.) Također je u planu i proširenje zajedničkog interaktivnog sustava e-savjetovanja za mobilne i tablet-uređaje, kao i prilagodba aplikacije za osobe s invaliditetom sukladno obvezama propisanim Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine” broj 17/19.) Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u sklopu ESF operacije UP.04.1.1.39 „e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“, u suradnji s partnerom na projektu Uredom za zakonodavstvo, planira prilagoditi aplikaciju e-Savjetovanja za rad putem pametnih telefona ili tableta. Projektom će biti osigurana i **digitalna pristupačnost** sustava, kako osobe s invaliditetom ne bi imale nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu sadržaju e-Savjetovanja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 56.**  | Uspostava internetskog portala savjetovanja s javnošću u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini  |
| **Nositelj** | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske  |
| **Sunositelj** | Povjerenik za informiranje, Hrvatska zajednica županija, Hrvatska zajednica općina, Udruga gradova |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Uspostavljeni portali u minimalno 2 županije, grada i općine- Najmanje 2 grada ili općine koji provode postupke savjetovanja na novo uspostavljenim portalima - Najmanje 20 provedenih savjetovanja s javnošću na lokalnoj i regionalnoj razini- Uspostavljen internetski portal savjetovanja za lokalnu i područnu (regionalnu) razinu- Promoviran internetski portal na lokalnoj i regionalnoj razini u cilju poticanja na sudjelovanje javnosti |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Sukladno Uredbi o Uredu za zakonodavstvo („Narodne novine“, br. 63/19), Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva („Narodne novine“, br. 63/19) te Uredbi o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge („Narodne novine“, br. 63/19), Ured za udruge od 1. srpnja 2019. više nije nadležan za administrativnu podršku radu portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u pogledu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva pripremio je prijedlog ESF operacije UP.04.1.1.39 „e-Savjetovanja -proširenja, nadogradnje i unaprješenja zakonskih procesa savjetovanja s javnošću“, koji uključuje pripremu tehničkih prduvjeta za proširenje sustava e-Savjetovanja na lokalnu i regionalnu razinu.Bitan preduvjet za provedbu ove aktivnosti je definiranje nadležnosti, uz Izmjene i dopune članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15). Pri tome je iznimno bitna suradnja Povjerenika za informiranje u radnim skupinama projekta, vezano uz njihove nadležnosti u provedbi ovog Zakona. |

**Mjera 4. Unaprjeđivanje transparentnosti vlasničkih struktura medija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 57.** | Donošenje Zakona o elektroničim medijima (jačanje transparentnosti vlasništva medija do razine fizičkih osoba, očevidnik u ponovno upotrebljivom i lako pretraživom formatu otvorenog koda)  |
| **Nositelj** | Ministarstvo kulture i medija |
| **Sunositelj** | Agencija za elektroničke medije |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske- Donesen Zakon |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Izrađen je Nacrt prijedloga zakona. |

**Mjera 5. Unaprjeđivanje transparentnosti financiranja medija (posebice u odnosu na Agenciju za elektroničke medije tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 58.** | Donošenje Zakona o elektroničim medijima (unaprjeđenje standarda u cilju jačanja transparentnosti financiranja medija, propisivanje transparentnih procedura i kriterija za financiranje medija iz lokalnih proračuna)  |
| **Nositelj** | Ministarstvo kulture  |
| **Sunositelj** | Agencija za elektroničke medije |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske- Donesen Zakon |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Izrađen je Nacrt prijedloga zakona. |

## 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja

### 5.2.1 Pravosuđe

**Mjera 1. Proaktivna primjena etičkih standarda i jačanje sustava upravljanja sukobom interesa pravosudnih dužnosnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 60.**  | Izrada komunikacijske strategije za pravosudni sustav |
| **Nositelj** | Ministarstvo pravosuđa |
| **Sunositelj** | Pravosudna akademija |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađena Komunikacijska strategija |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Jedna od preporuka IV. evaluacijskog kruga GRECO bila je razvijanje komunikacijske politike uključujući opće standarde i pravila ponašanja o tome kako komunicirati s novinarima s ciljem povećanja transparentnosti i odgovornosti. Nastavno na takav tekst preporuke, Republika Hrvatska je poduzela određene aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje komunikacije pravosudnog sustava s cjelokupnom javnošću u kontekstu edukacija glasnogovornika, unaprijeđenje web stranica i slično, a koje mjere su komunicirane i prema GRECO-u, koji nas je, nakon dovršetka svoje evaluacije, izvijestio da je aktivnost djelomično provedena. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 61.** | Provedba edukacija sudaca i savjetnika u pravosuđu u području odnosa s javnošću |
| **Nositelj** | Pravosudna akademija  |
| **Sunositelj** | Ministarstvo pravosuđa, Udruga hrvatskih sudaca  |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Broj održanih radionica- Broj educiranih pravosudnih dužnosnika i službenika |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Provedba edukacija sudaca i savjetnika u pravosuđu u području odnosa s javnošću nije provedena, no treba napomenuti da je tijekom 2020. godine u okviru cjeloživotnog stručnog usavršavanja Pravosudna akademija provela 1 jednodnevnu radionicu na temu „Primjena etičkog kodeksa“ za suce i sudske savjetnike. Sudjelovalo je 6 polaznika. U okviru međunarodne suradnje održan je dvodnevni seminar na temu „Sudačka etika“. Sudjelovalo je 19 polaznika, od čega 13 hrvatskih sudaca. U okviru teorijskog dijela usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (dalje: Državna škola) održano je pet mrežnih seminara na temu „Etika i deontologija profesije suca i državnog odvjetnika te samostalnost i neovisnost sudbene vlasti i državnog odvjetništva“ za polaznike Državne škole. Ukupno je sudjelovao 191 polaznik. |

**Mjera 2. Unaprjeđenje sustava provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 64.**  | Jačanje postupka provjere sadržaja imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika (nadogradnja mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica koja bi omogućila automatsku usporedbu podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju pravosudnih dužnosnika s podacima kojima raspolažu druga državna tijela) |
| **Nositelj** | Ministarstvo pravosuđa  |
| **Sunositelj** | Državno sudbeno vijeće, Državnoodvjetničko vijeće, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo financija, Središnje klirinško depozitarno društvo, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Visoki trgovački sud, Državna geodetska uprava, Financijska agencija  |
| **Rok za provedbu** | II. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 300.000,00 n za 2020. godinu |
| **Pokazatelji provedbe** | - Potpisani sporazumi o protokolu razmjene informacija između relevantnih tijela- Nadograđena mrežna aplikacija za podnošenje imovinskih kartica |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Sa ciljem usklađivanja načina obrade i javne objave osobnih podataka iz izvješća o imovini pravosudnih dužnosnika s propisima o zaštiti osobnih podataka te izričitog propisivanja svrhe javne objave dijela podataka iz navedenih izvješća, izmijenjeni su Zakon o Državnom sudbenom vijeću i Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću te stupili na snagu 01. siječnja 2020. godine. U tom procesu, u srpnju 2020. su donesena Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja i Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja donesena su na sjednicama Državnog sudbenog vijeća i sjednici Državnoodvjetničkog vijeća. Pravila su stupila na snagu početkom rujna 2020. Nastavno na navedeno, prikupljene su ponude za izradu aplikativnog rješenja – nadogradnje aplikacije za imovinske kartice pravosudnih dužnosnika u svrhu automatizacije provjere iste.U svrhu kadrovskog kapacitiranja DSV-a i DOV-a, dogovoren je prelazak 4 službenika na rad u DSV i DOV uzimajući u obzir i rad na provjeri imovinskih kartica.Nadalje, DSV-u i DOV-u odobren je izravan uvid u online zemljišne knjige koje je moguće pretraživati po OIB-u osobe u svrhu provjere podataka iz imovinske kartice do okončanja nadogradnje aplikacije, a izrađeni su i nacrti sporazuma o razmjeni podataka koje DSV i DOV moraju sklopiti s tijelima čiji se podaci razmjenjuju u svrhu provjere podataka s imovinskih kartica.Sve navedene pripremne radnje je Ministarstvo pravosuđa i uprave odradilo u svrhu olakšanja poslova DSV-u i DOV-u, a u narednoj fazi bi se pripremljeni ugovori s državnim tijelima trebali sklopiti, kako bi rad na aplikaciji mogao započeti. |

**Mjera 3. Jačanje sustava prijave koruptivnog ponašanja i uređenje zakonskog okvira za zaštitu *zviždača***

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 65.**  | Provedba edukacija sudaca na temu učinkovite zaštite prijavitelja nepravilnosti  |
| **Nositelj** | Pravosudna akademija  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno 6 edukacija |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Sa ciljem provedbe aktivnosti planirana je provedba dvije jednodnevne edukacije u Zagrebu i Splitu u travnju 2020. godine, no zbog okolnosti uzrokovanih epidemijom iste su odgođene. Osim toga, planirana je provedba webinara u lipnju 2020. godine, međutim isti je otkazan zbog malog broja prijavljenih. U prosincu 2020. održana je jedna jednodnevna edukacija na temu „Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti“ za građanske suce i savjetnike te zamjenike državnih odvjetnika i državnoodvjetničke savjetnike kaznenih odjela općinske i županijske razine.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 66.**  | Jačanje svijesti građana o važnosti i načinima prijavljivanja koruptivnog ponašanja/korupcije  |
| **Nositelj** | Ministarstvo unutarnjih poslova  |
| **Sunositelj** | Ministarstvo pravosuđa |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 100.000,00 kn |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedena medijska kampanja - Izrađen i distribuiran promotivni materijal |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Ministarstvo unutarnjih poslova dana 9. prosinca 2020. obilježilo je Međunarodni dan borbe protiv korupcije kako bi se ukazalo na opasnosti rasprostranjenosti korupcije kao negativne društvene pojave te  promovirale različite mjere za njezino učinkovito suzbijanje. Obzirom na situaciju izazvanu pandemijom COVID-19 virusa, senzibilizacija šire javnosti je osmišljena i provedena putem modernih tehnologija odnosno društvenih mreža. U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova je 2020. godine informiralo  građane  o važnosti prijavljivanja korupcije, putem inovativnih poruka mladih autora Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Grada Zagreba,  izrađenih u formi  virtualnih kolaž plakata (kolekcija infografika)  pod nazivom **„Prijavi korupciju!“.** Ove atraktivne, a pritom preventivno edukativne poruke, pripremljene kroz moderno grafičko rješenje, zapravo predstavljaju jasan glas mladih na potrebu nulte tolerancije na korupciju u želji za jačanjem integriteta cijeloga društva. Virtualni kolaž  plakata **„Prijavi korupciju“** nalazi se na službenom portalu Ministarstva unutarnjih poslova na poveznici: <https://policija.gov.hr/vijesti/video-medjunarodni-dan-borbe-protiv-korupcije/5070>.Video spot o važnosti prevencije korupcije pod nazivom **„Kreni u akciju! Progovorimo protiv korupcije!“**, u produkciji GRECO Vijeća Europe, Ministarstvo unutarnjih poslova je uz odobrenje ekspertnog tijela GRECO, prevelo i prilagodilo na hrvatski jezik te učinilo dostupnim široj hrvatskoj javnosti, a što je razvidno na web poveznici: <https://www.youtube.com/watch?v=6Vhlyy_dxMQ&feature=youtu.be>.Ujedno, sa ciljem prevencije nastanka uzroka i otklanjanja nedostataka koji pogoduju nastanku korupcije, te jačanja integriteta i informiranosti svih članova društvene zajednice u smislu osnaživanja moralnih vrijednosti, posebice onih koji su izloženi većim rizicima za koruptivna djela, širu hrvatsku javnost putem službenog portala Ministarstva unutarnjih poslova, s ciljem prevencije korupcije, savjetovali smo da se upoznaju s   **Evaluacijskim izvješćem petog evaluacijskog kruga za Republiku Hrvatsku**, publiciranog od strane GRECO Vijeća Europe. Imajući u vidu da je Ministarstvo unutarnjih poslova aktivan  dionik u provedbi nacionalne **Strategije suzbijanja korupcije i pripadajućeg Akcijskog plana** koji su  fokusirani na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka, tijekom 2020. godine putem digitalnih mreža animirali smo građane na  ispunjavanje **On-line anonimnog Upitnika** usmjerenog na ispitivanje percepcije građana o korupciji u društvu,  a izrađenog radi  uočavanja trendova i različitih pojavnih oblika koruptivnih ponašanja s ciljem zajedničkog iznalaženja i primjene što učinkovitijih mjera i aktivnosti borbe protiv korupcije na svim razinama. |

### 5.2.2. Gospodarstvo

**Mjera 1. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti subjektima iz gospodarskog sektora**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 67.**  | Ažuriranje Registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača te objava u otvorenom obliku  |
| **Nositelj** | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) |
| **Sunositelj** | HERA, HROTE, HOPS, HEP – Operater distribucijskog sustava |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 1.000.000,00 kn  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Ažurirani Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača <https://oie-aplikacije.mzoe.hr/Pregledi/> u otvorenom obliku- omogućen uvid u dodjelu sredstava i posljedično opterećenje građana – Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP) se ažurira na dnevnoj bazi. Krajem 2020. isti je sadržavao više od 4000 projekata i postrojenja na obnovljive izvore i kogeneraciju. Za upisivanje i objavu podataka u Registar OIEKPP su osim MINGOR-a zaduženi i Hrvatska energetska regulatorna agencija, Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o. Na temelju članka 18. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18) donesen je Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača („Narodne novine“, br. 87/19) kojim su propisane informacije i podaci, isprave i dokumenti koji se upisuju u Registar OIEKPP, način njihova upisa, ustroj i vođenje Registra OIEKPP, postupak i rokovi za upis u Registar OIEKPP, sadržaj Registra OIEKPP te obveze nadležnih tijela vezano uz upis i promjenu podataka u Registru OIEKPP. U planu je bila izrada nove aplikacije Registra OIEKPP, no s obzirom na COVID-19, proračunska sredstva namijenjena za izradu nove aplikacije u 2020. godini su prenamijenjena u druge svrhe (proračunska sredstva koja se navode ovdje u tablici odnose se na 2019. godinu). U narednom razdoblju će se nastojati izraditi nova aplikacije Registra OIEKPP. |

**Mjera 2. Osiguranje učinkovite i transparentne dodjele potpora (subvencija), donacija i pomoći iz područja poduzetništva i obrta te gospodarstva (industrija, energetika, trgovina, investicije)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 68.**  | Provedba nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava državnih potpora (bespovratne potpore, potpore u obliku subvencije kamata na povoljne kredite MGPO) kroz administrativne postupke, Povjerenstvo i terenske kontrole  |
| **Nositelj** | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta/Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  |
| **Sunositelj** | JLP®S  |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno 30 nadzora godišnje |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Aktivnost se smatra provedenom. Provedeno je 30 nadzora godišnje. |

**Mjera 3. Unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih poslova u gospodarstvu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 71.**  | Sustavno provođenje kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom inspektora s ciljem sprječavanja koruptivnog ponašanja  |
| **Nositelj** | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta/Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno 20 kontrolno-instruktivnih nadzora |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Državni inspektorat je ukupno proveo 98 kontrolno-instruktivnih nadzora i tzv. Unutarnjih nadzora. |

**Mjera 4. Jačanje kontrole i koordinacije u postupcima provedbe natječaja i sklapanja ugovora u vezi s korištenjem financijskih sredstava EU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 72.** | Prevencija nastanka nepravilnosti i prijevara, razmjena dobre i loše prakse, ujednačeno postupanje tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova – održavanje sastanaka Mreže koordinatora iz područja državnih potpora, Mreže koordinatora iz područja javne nabave i Mreže za upravljanje nepravilnostima |
| **Nositelj** | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održano 6 sastanaka Mreže koordinatora iz područja državnih potpora, Mreže koordinatora iz područja javne nabave i Mreže za upravljanje nepravilnostima |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Tijekom 2020. godine održano je po 6 sastanaka svake Mreže. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 73.**  | Izrada Registra uputa tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova vezane uz upravljanje nepravilnostima |
| **Nositelj** | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen Registar uputa |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Registar uputa je izrađen. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 74.** | Praćenje i smanjivanje vjerojatnosti pojave prijevarnog postupanja – Održavanje sastanaka Skupine za procjenu rizika od prijevare tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova |
| **Nositelj** | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održana 4 sastanka Skupine za procjenu rizika od prijevare tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Održana su 4 sastanka Skupine za procjenu rizika od prijevare. |
|  |  |
| **Aktivnost 75.**  | Jačanje administrativnih kapaciteta MRRFEU kroz izobrazbu u području etike, integriteta, javne nabave i državnih potpora te nepravilnosti |
| **Nositelj** | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 200.000,00 kn (100.000,00 kn tijekom 2019. godine (85% EU srestva, 15% nacionalni proračun), 100.000,00 kn tijekom 2020. godine (85% EU sredstva, 15% nacionalni proračun)) |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održane 24 edukacije iz područja etike, integriteta, javne nabave i državnih potpora te nepravilnosti |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno**  |
| **Detalji provedbe** | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u suradnji s DŠJU kontinuirano provodi izobrazbe u području nepravilnosti i prijevara, a koje se provode u svim tijelima Sustava upravljanja i kontrole OPKK. Također, državni službenici se upućuju i na izobrazbe vezano uz nepravilnosti i prijevare, kako u zemlji tako i u inozemstvu, a dostupni materijali s izobrazbi stavljaju se na raspolaganje i ostalim kolegama. Državni službenici Ministarstva i ostalih tijela SUK-a OPKK pohađaju izobrazbe iz područja javne nabave i obnavljaju certifikate. Prema posljednjim podacima iz listopada 2020. godine u Upravljačkom tijelu 72 službenika posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave, što uključuje sve službenike koji rade na poslovima provedbe provjera na razini sustava u svrhu kontrole delegiranih funkcija. Također, dvoje službenika Upravljačkog tijela upućeno je na poslijediplomski/specijalistički studij u području javne nabave u trajanju od godine dana.Dio službenika Upravljačkog tijela, koji su zaposleni na poslovima nadzora delegiranih funkcija, sudjelovali su na inozemnim izobrazbama u području javne nabave, sukoba interesa te nepravilnosti i prijevara početkom 2020. godine. Zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19 otkazana su sudjelovanja zaposlenika na planiranim inozemnim izobrazbama, ali je zaposlenicima omogućeno da sudjeluju na webinarima i radionicama u organizaciji Europske komisije, na temu državnih potpora, otkrivanja nepravilnosti i prijevara te javne nabave.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kontinuirano jača administrativne kapacitete kroz razmjenu informacija sa predstavnicima Uprave za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, čiji su predstvanici u više navrata održavali prezentacije na sastancima Mreže za javnu nabavu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 76.** | Izrada i redovito ažuriranje Priručnika o postupanju za Posredničko tijelo razine 1 za upravljanje strukturnim i kohezijskim fondovima EU |
| **Nositelj** | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen Priručnik |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Priručnik o postupanju se redovito ažurira sukladno institucionalnim i drugim relevantnim promjenama te uputama MRRFEU kao Upravljačkog tijela. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 77.**  | Organizacija informativnih radionica za pozive iz nadležnosti Posredničkog tijela razine 1 |
| **Nositelj** | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno 7 informativnih radionica |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Do 31. prosinca 2020. godine provedene su informativne radionice za više od 30 poziva u nadležnosti MINGOR-a kao Posredničkog tijela razine 1. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 78.** | Objava podataka o dodjeli bespovratnih sredstava na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova |
| **Nositelj** | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja)  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Objavljeni podaci |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Podaci o dodjeli bespovratnih sredstava za svaki od poziva u nadležnosti MINGOR-a financiranih iz ESI fondova objavljuju se na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova.<https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/>; <https://strukturnifondovi.hr/> |

### 5.2.3. Javne financije

**Mjera 1. Učinkovito upravljanje i kontrola javnih financija i učinkovita naplata prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zakonitost korištenja proračunskih sredstava**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 79.**  | Unaprjeđenje sustava prijave nepravilnosti u upravljanju proračunskim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstvima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaprimljenih putem e-mail adrese nepravilnosti@mfin.hr.  |
| **Nositelj** | Ministarstvo financija  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Povećanje broja riješenih prijava u odnosu na prethodnu godinu |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Na e-mail nepravilnosti@mfin.hr na koju se prijavljuju nepravilnosti u upravljanju sredstvima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine zaprimljeno je 125 predstavki/upita, od čega je 54 riješeno putem elektroničke pošte  na način da je na daljnje postupanje nadležnim tijelima dostavljeno 36 predstavki/upita, na 2 upita dostavljeno je očitovanje dok su na 16 upita dostavljena tumačenja i mišljenja koja se odnose na dostavu izvješća o nepravilnostima te imenovanje osobe za nepravilnosti temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru, odnosno upita vezanih uz postupanje temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu.Po 71 zaprimljenoj predstavci/upitu otvoreni su predmeti po kojima su obavljeni  financijski i proračunski nadzori ili je dostavljeno očitovanje podnositelju predstavke/upita. |

**Mjera 2. Jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Ministarstva financija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 81.**  | Uspostava sustava podrške nadzoru Porezne uprave – GAS s ciljem povećanja učinkovitosti planiranja i provođenja nadzora obveznika identificiranih na temelju rizika |
| **Nositelj** | Ministarstvo financija  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | II. kvartal 2019. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Uspostavljen sustav podrške nadzoru Porezne uprave |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Uspostava sustava podrške nadzoru Porezne uprave i provedba Projekta „GAS – Uvođenje sustava za podršku nadzoru“ je u tijeku. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 82.**  | Nadogradnja sustava za analizu rizika neizvršavanja poreznih obveza - CRMS |
| **Nositelj** | Ministarstvo financija  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Nadograđen CRMS sustav |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Porezna uprava temeljem analize rizika kontinuirano radi na unaprjeđenju postojećeg CRMS sustava uvođenjem novih izvorišnih sustava te novih koncepata. Kontinuirano se razvijaju postojeći i kreiraju novi kompozitni modeli (KM) i rizici unutar istih čija je svrha spriječiti prijevarne radnje poreznih obveznika kao i jačanje antikorupcijskog učinka. To se posebice odnosi na područje poreza na dohodak, u kojem je za potrebe borbe protiv korupcije razvijen novi KM nerazmjer između imovine i ukupno ostvarenih primitaka  te na području poreza na dodanu vrijednost, gdje su kreirani novi KM Sprečavanje prijevarnih radnji te KM Financijske istrage. Služba za analizu rizika je također u idejnoj fazi pripreme novog projekta „Nadogradnja CRMS sustava naprednim analitikama“.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 83.** | Stručno usavršavanje zaposlenika u institucijama državne i lokalne razine u području sustava unutarnjih kontrola (osnovna izobrazba, radionice, seminari) |
| **Nositelj** | Ministarstvo financija  |
| **Sunositelj** | Državna škola za javnu upravu |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 200.000,00 kn  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno 6 ciklusa modula osnovne izobrazbe, 36 radionica i 2 seminara |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Održan je 1 ciklus osnovnog modula o sustavu unutarnjih kontrola te ukupno 14 radionica, koje je pohađalo 292 sudionika s državne i lokalne (regionalne) razine.U području unutarnje revizije održan je 1 ciklus osnovne izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor te 13 radionica u svrhu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru, koje je pohađalo 507 sudionika. Organiziran je i 1 Godišnji seminar unutarnjih revizora u javnom sektoru kojem je prisustvovalo 230 sudionika.Održane su 3 radionice iz područja sustava unutarnjih kontrola u suradnji sa Državnom školom za javnu upravu.U području unutarnje revizije održano je ukupno 12 on-line radionica koje je pratilo ukupno 1009 polaznika dok, radi pandemije koronavirusa i oštećenja dvorana uzrokovanih potresom u Zagrebu, nije bilo moguće organizirati planirani Godišnji seminar unutarnjih revizora, kao ni ciklus osnovne izobrazbe unutarnjih revizora. Ukupno je provedeno 2 ciklusa osnovne izobrazbe, 42 radionice te 1 seminar. |

**Mjera 4. Uspostava automatizirane obrade transakcija i osoba radi ubrzanja poslovnih procesa Ureda za sprječavanje pranja novca**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 85.** | Uvođenje javnog pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i relevantnim propisima EU  |
| **Nositelj** | Ministarstvo financija  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 339.840,00 kn za 2019. godinu |
| **Pokazatelji provedbe** | - Podaci iz Registra stvarnih vlasnika su javno dostupni |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | U sustavu e-Građani uspostavljena je nova usluga Uvid u Registar stvarnih vlasnika. Uslugom se javnosti (fizičkim i pravnim osobama) omogućava uvid u podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima konkretnog pravnog subjekta koji je sukladno odredbama članka 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, br. 108/17 i 39/19) obveznik upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika. Pretraga podataka o stvarnom vlasniku omogućena je preko OIB-a ili naziva pravnog subjekta. Usluga Uvid u Registar stvarnih vlasnika dostupna je javnosti od 19. veljače 2020. godine. Navedenim rješenjem, odnosno korištenjem sustava e-Građani, javnosti je omogućen besplatan pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika. |

**Mjera 6. Jačanje integriteta i odgovornosti zaposlenika Carinske uprave te osiguravanje adekvatnih tehničkih preduvjeta učinkovitom provođenju carinskih postupaka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 88.**  | Unaprjeđenje operativne i analitičke sposobnosti Službe za unutarnju reviziju, nadzor i kontrolu jačanjem administrativnih sposobnosti službenika Službe kroz stručna usavršavanja na radionicama Carinskog centra za obuku |
| **Nositelj** | Ministarstvo financija  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno 90% planiranih programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, sukladno odobrenom Obrazovnom planu Carinske uprave za 2019. i 2020.  |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Tijekom 2019. i 2020. godine u sukladno odobrenom Obrazovnom planu Carinske uprave provedene su edukacije na ukupno 32 različite teme, a službenici Službe nazočili su na 29 edukacija od kojih posebno izdvajamo teme: „Podrijetlo robe“, „Pregled i pretraga zrakoplova“, „Provedba inspekcijskog nadzora“, „Sigurnost informacijskog sustava“ i „Korištenje Knjige prijedloga pravila i Rizik aplikacija“. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 89.**  | Izrada naputaka i uputa o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe s ciljem ujednačavanja prakse rada Carinske uprave |
| **Nositelj** | Ministarstvo financija  |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađeni naputci i upute o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Tijekom 2019. i 2020. god. donesene su 42 upute, od kojih posebno izdvajamo „Uputu za postupanje s gotovinskim sredstvima“, „Uputu za provedbu postupka uvoznog carinjenja robe“, „Uputu za provedbu postupka 42“, „Uputu za provedbu carinskog postupka pri nadzoru robe u putničkom prometu“ i „Uputu o knjiženju duga“. |

**5.2.4. Poljoprivreda**

**Mjera 1. Osiguravanje učinkovitog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u službi gospodarkog rasta te zaštite nacionalnih interesa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 90.** | Izrada informacijskog sustava poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske |
| **Nositelj** | Ministarstvo poljoprivrede |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 1.600.000,00 kn za prvu i drugu fazu izrade aplikacije (800.000,00 kn za 2019. i 800.000,00 kn za 2020. godinu) |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađen sustav  |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | U cilju uspostave transparentnog sustava raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koji će osigurati učinkovito provođenje zemljišne politike u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je izradu aplikacije za evidenciju državnog poljoprivrednog zemljišta (e-DPZ). Projektnim zadatkom koji je bio osnova za pokretanje javne nabave za izradu navedene aplikacije definiran je između ostalih i modul za evidenciju svih katastarskih čestica državnog poljoprivrednog zemljišta u RH. Dokumentacija koju sadrže Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koje dostavljaju jedinice lokalne samouprave na suglasnost Ministarstv poljoprivrede, nakon što se steknu uvjeti za izdavanje suglasnosti, unose u aplikaciju e-DPZ te se za iste nudi mogućnost izvještavanja, a time i praćenja evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta. Projekt je implementiran u dvije jednogodišnje faze. Obje faze su finalizirane, a informacijski sustav je potpuno u funkciji. |

**Mjera 2. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 91.**  | Transparentna dodjela poslova službenih kontrola u veterinarstvu veterinarskim organizacijama na rok od 5 godina |
| **Nositelj** | Ministarstvo poljoprivrede |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrada i objava teksta natječaja- Imenovanje povjerenstva za dodjelu poslova službenih kontrola u veterinarstvu- Održana sjednica povjerenstva i objava njihove odluke - Objava rezultata natječaja  |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo natječaj za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima na području svih jedinica lokalne samouprave i gradskim četvrtima Grada Zagreba, da je imenovano Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja te da su održane četiri sjednice tog Povjerenstva za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima. Slijedom navedenog, predmetni natječaj raspisan je za 555 jedinica lokalne samouprave i 17 gradskih četvrti Grada Zagreba te je pristigla 51 prijava na isti. Međutim, zbog velikog obujma posla, epidemije uzrokovane sa SARS-CoV-2, odluke o dodjeli pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima nisu donesene pa samim tim nisu u mogućnosti niti objaviti rezultate natječaja. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13 i 115/18), raspisala je Natječaj za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima, KLASA: 322-01/20-01/201, URBROJ: 525-10/0538-20-5 od 23. rujna 2020. godine, za sve jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske. Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 113/2020 dana 16. listopada 2020. godine i na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13 i 115/18), u svrhu provedbe javnog natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima pomoćnica ministrice Ministarstva poljoprivrede donijela je Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima KLASA: 322-01/20-01/201; URBROJ: 525-10/0538-20-65 od 6. studenog 2020. godine.  Održano je sedam sjednica Povjerenstva o čemu su sačinjeni Zapisnici koje su potpisali svi nazočni članovi povjerenstva.Obavijest o donesenim Odlukama o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima dostavljena je sudionicima u natječaju. |

### 5.2.5. Zdravstvo

**Mjera 1. Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar zdravstvenog sustava**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 93.**  | Donošenje pravilnika koji reguliraju provođenje specijalističkih usavršavanja (Uspostavljanje transparentnog sustava dodjeljivanja mentora na specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika) |
| **Nositelj** | Ministarstvo zdravstva |
| **Sunositelj** | Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe ovlaštene za provođenje specijalističkih usavršavanja  |
| **Rok za provedbu** | I. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Doneseni pravilnici |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Uzimajući u obzir sveobuhvatnost primjedbi i prijedloga iznesenih tijekom savjetovanja s javnošću, koje su utjecale na sadržaj pravilnika, izrađen je novi tekst pravilnika, o kojem će biti potrebno provesti novo savjetovanje s javnošću te će isti biti upućen na mišljenje Hrvatskoj liječničkoj komori. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 94.** | Izrada izvješća na temelju provođenja redovnih, izvanrednih i ciljanih kontrola u ugovorenim subjektima HZZO u cilju pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga za osigurane osobe Zavoda |
| **Nositelj** | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| **Sunositelj** | /  |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izrađena izvješća o provedenim kontrolama i objavljena na stranicama HZZO |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje redovno provodi kontrole prema ugovornim zdravstvenim ustanovama, a u provedbi rečenih kontrola obuhvaćena je kontrola svih troškova namijenjenih za plaćanje ugovorene zdravstvene zaštite namijenjene osiguranim osobama Zavoda.Izvješća o provedenom nadzoru i kontroli ugovornih zdravstvenih ustanova objavljena su na stranicama Zavoda na poveznici:<https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita/kontrola-i-nadzor> |

**Mjera 2. Transparentno i učinkovito upravljanje listama čekanja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 95.**  | Omogućavanje osiguranim osobama HZZO uvid u slobodne termine za određene dijagnostičke i terapijske zahvate |
| **Nositelj** | Ministarstvo zdravstva  |
| **Sunositelj** | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, zdravstvene ustanove |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Objavljene liste čekanja na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Liste čekanja objavljene su na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova radi transparentnosti i lakšeg snalaženja za pacijente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 96.** | Praćenje provedbe projekta „eNaručivanje – Prioritetno naručivanje pacijenata“ na nacionalnoj razini |
| **Nositelj** | Ministarstvo zdravstva  |
| **Sunositelj** | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zdravstvene ustanove |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Godišnje izvješće o provedbi objavljeno na *web*-stranici Ministarstva zdravstva |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | „Prioritetno naručivanje pacijenata“ na nacionalnoj razini objavljeno je na web-stranici Ministarstva zdravstva. Izvješće se ažurira periodički tijekom godine. Poveznica na Word dokument <https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2019%20Vijesti/tekst%20za%20web%20miz.docx>. |

**Mjera 3. Objedinjavanje javne nabave roba, radova i usluga u zdravstvenim ustanovama**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 97.** | Provedba zajedničkih postupaka javne nabave |
| **Nositelj** | Ministarstvo zdravstva  |
| **Sunositelj** | Zdravstvene ustanove |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Sklopljeni okvirni sporazumi |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Provedeni su postupci zajedničke javne nabave temeljem kojih su sklopljeni Okvirni sporazumi.Ministarstvo zdravstva je za potrebe zdravstvenih ustanova provelo 25 postupaka zajedničke javne nabave za 5 nabavnih kategorija potrošnog i ugradbenog materijala i lijekova, i to za: Lijekove na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele, Posebne skupine lijekova, Potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju, Potrošni materijal za nuklearnu medicinu te Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju. Temeljem provedenih postupaka zajedničke nabave sklopljena su 552 Okvirna sporazuma ukupne vrijednosti 1.438.861.147,72 kuna. |

### 5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport

**Mjera 2. Podizanje svijesti među mladima o nužnosti preveniranja i suzbijanja korupcije**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 100.**  | Distribucija i prikazivanje edukativnih filmova o pravu na pristup informacijama kao pomoćno nastavno sredstvo u srednjim školama i na fakultetima s ciljem podizanja razine znanja i svijesti o pravu na pristup informacijama za učenike srednjih škola i studente |
| **Nositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Sunositelj** | Ministarstvo znanosti i obrazovanja |
| **Rok za provedbu** | III. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Distribuirani i prikazani filmovi o pravu na pristup informacijama u srednjim školama i fakultetima |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Ured povjerenika za informiranje je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje osigurao da se edukativni filmovi Povjerenika u pravu na pristup informacijama i o otvorenoj vlasti koriste kao preporučeno pomoćno nastavno sredstvo u izvođenju nastave iz Politike i gospodarstva i kurikula Građanskog odgoja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 101.** | Radionice za mlade o pravu na pristup informacijama |
| **Nositelj** | Povjerenik za informiranje |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održane 4 radionice za najmanje 80 sudionika |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Povjerenik za informiranje je pokrenuo kampanju Pravo na pristup informacijama za mlade: Želim znati, želim sudjelovati, te su u svibnju 2019. na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru i na Pravnom fakultetu u Rijeci u prosincu 2019., održane vrlo posjećene edukacije o pravu na pristup informacijama, ponovnoj uporabi otvorenih podataka i savjetovanjima s javnošću za mlade, na kojima je sudjelovalo stotinjak studenata i nastavnika. U prvom kvartalu 2020., Kampanja je nastavljena održavanjem edukacija na Pravnom fakultetu u Splitu i na Visokom učilištu Edward Bernays Zagreb, koje je polazilo sedamdesetak studenata. Također je u veljači održana radionica Open Youth Policy Lab kojoj je Povjerenik za informiranje bio suorganizator, a koja je okupila dvadesetak mladih ljudi iz cijele Hrvatske, koji su kreirali javne politike na području zaštite okoliša i klimatskih promjena koristeći otvorene podatke tijela javne vlasti.Kao doprinos promicanju ovih tema među studentima i općenito mlađom populacijom, Povjerenik je izradio letak Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti, dostupan na poveznici https://pristupinfo.hr/wp content/uploads/2020/10/otvoreni-podaci-za-mlade.pdf?x58018Dodatno, sredinom 2020. je od Agencije za odgoj i obrazovanje zatraženo da edukativne spotove Pristup informacijama za građane i Uloga prava na pristup informacijama u ostvarivanju transparentne i otvorene vlasti te suzbijanju korupcije uvrsti u virtualni repozitorij drugih obrazovnih materijala za izvođenje u gimnazijskim programima Politike i gospodarstva i/ili međupredmetnog Građanskog odgoja i obrazovanja, a što je Agencija i prihvatila. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 102.**  | Održavanje edukacija u srednjim školama o korupciji (pojam, uzroci, pojavni oblici, štetne posljedice) |
| **Nositelj** | Ministarstvo pravosuđa |
| **Sunositelj** | Povjerenik za informiranje, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Vrhovni sud Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održane edukacije u 4 srednje škole |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | U razdoblju provedbe ovog AP-a su planirana 4 predavanja na temu prevencije i suzbijanja korupcije u srednjim školama. U 2019. godini su održana 2 predavanja, 12. veljače 2019. godine za učenike četvrtih razreda Srednje škole Glina i 11. ožujka 2019. godine za učenike četvrtih razreda Tehničke škole Sisak. Predavanja planirana za 2020. godinu nisu provedena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom. |

**Mjera 4. Jačanje transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnih sredstava u sportu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 104.**  | Edukacija putem radionica u krovnim športskim udruženjima u cilju povećanja transparentnosti pri dodjeli sredstava Državnog proračuna krajnjim korisnicima u športu |
| **Nositelj** | Središnji državni ured za šport (Ministarstvo turizma i sporta) |
| **Sunositelj** | Krovna športska udruženja |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Održano 5 radionica |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Radionica se trebala provesti u okviru sastanka o raspodjeli proračunskih sredstava koja se dodjeljuju krovnim sportskim organizacijama za provođenje Programa javnih potreba u sportu državne razine koje provode Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez. Međutim, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, odluka nacionalnoga stožera civilne zaštite u RH te uputa Ministarstva turizma i sporta o neodržavanju sastanaka, planirana edukacija putem radionica nije održana već je prolongirana za naredno razdoblje. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 105.**  | Kontrola dodijeljenih sredstava za programe javnih potreba u športu koje provode krovna športska udruženja te sredstava dodijeljenih temeljem javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija |
| **Nositelj** | Središnji državni ured za šport (Ministarstvo turizma i sporta) |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Provedeno 5 nadzora na licu mjesta |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Planirana kontrola na licu mjesta kod korisnika sredstava dodijeljenih putem Programa javnih potreba sporta državne razine te Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija nije izvršena zbog epidemiološke situacije, međutim izvršena je kontrola „za stolom“, tj. kontrola dostavljenih izvješća korisnika o utrošku dodijeljenih proračunskih sredstava.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 106.**  | Nadogradnja Informacijskog sustava u športu |
| **Nositelj** | Središnji državni ured za šport (Ministarstvo turizma i sporta) |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2020. |
| **Potrebna sredstva** | 2.400.000,00 kn  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Nadograđeni registri i izrađeni novi moduli |
| **Status provedbe** | **Provedeno** |
| **Detalji provedbe** | U Informacijskom sustavu u sportu nadograđeno je 5 evidencija i registara te su izgrađena 2 nova modula. Nadograđena je Evidencija sportaša, Evidencija stručnog kadra, Evidencija pravnih osoba u sportu, Evidencija sportskih građevina, Evidencija financijskog praćenja sportskih programa i Registar profesionalnih sportskih klubova te je izgrađen novi modul za predaju zahtjeva za potpore u sustavu sporta i priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. |

**Mjera 5. Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnost 108.**  | Edukacija sportskih inspektora radi ujednačenog i učinkovitog postupanja u inspekcijskim nadzorima |
| **Nositelj** | Središnji državni ured za šport |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | III. kvartal 2019. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Izvješće o radu Samostalne službe sportske inspekcije objavljeno na internetskim stranicama SDUŠ-a- Održana 2 savjetovanja sportske inspekcije |
| **Status provedbe** | **Nije provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji 1. siječnja 2020. godine, postupanje sportskih inspektora u prvom stupnju, koje je do sada bilo u nadležnosti ureda državne uprave u županijama, odnosno Gradskog kontrolnog ureda Grada Zagreba, prelazi u nadležnost Središnjeg državnog ureda za šport, što zahtijeva novi pristup i nova normativna rješenja postupka inspekcijskog nadzora koja zbog objektivnih okolnosti nije bilo moguće donijeti do kraja 2019. godine.  |
|  |  |
| **Aktivnost 109.**  | Jačanje inspekcijskog nadzora sportskih saveza u smislu izvršavanja zadaća propisanih Zakonom o sportu |
| **Nositelj** | Središnji državni ured za šport |
| **Sunositelj** | / |
| **Rok za provedbu** | IV. kvartal 2019. |
| **Potrebna sredstva** | Nisu potrebna dodatna sredstva  |
| **Pokazatelji provedbe** | - Povećan broj provedenih inspekcijskih nadzora u odnosu na prethodnu godinu |
| **Status provedbe** | **Djelomično provedeno** |
| **Detalji provedbe** | Zakonom o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji („Narodne novine“, br. 98/19) koji je stupio na snagu 01.01.2020. poslovi inspekcijskog nadzora u prvom stupnju koji su bili u nadležnosti ureda državne uprave u županijama, odnosno Gradskog kontrolnog ureda Grada Zagreba, stavljeni su u nadležnost Središnjeg državnog ureda za šport te je Ured preuzeo 13 sportskih inspektora iz ureda državne uprave u županijama, dok 4 sportska inspektora Gradskog kontrolnog ureda Grada Zagreba nisu preuzeta jer su iskazali želju za ostankom u Kontrolnom uredu. Središnji državni ureda za šport prestao je s radom danom stupanja na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), a poslove iz njegova djelokruga preuzelo Ministarstvo turizma i sporta te je sportska inspekcija ustrojena kao Samostalni sektor sportske inspekcije koji trenutno broji 16 sportskih inspektora.Međutim, zbog tehničkih problema povezanih s dva preustroja te dva vala pandemije korona virusom u kojima je provođenje inspekcijskih nadzora bilo znatno otežano, u 2020. godini obavljeno je 354 nadzora, što je znatno manje u odnosu na 2019. |

# STATISTIKA PROVEDBE AKTIVNOSTI

## 5.1. Horizontalni ciljevi

### 5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave

###

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 9 |
| **provedeno** | 5 |
| **djelomično provedeno** | 0 |
| **nije provedeno** | 4  |

### 5.1.2. Lokalna i područna (regionalna) samouprava

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 4 |
| **provedeno** | 3 |
| **djelomično provedeno** | 1 |
| **nije provedeno** | 0 |

### 5.1.3. Javna nabava

###

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 3 |
| **provedeno** | 2 |
| **djelomično provedeno** | 0 |
| **nije provedeno** | 1 |

### 5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 3 |
| **provedeno** | 2 |
| **djelomično provedeno** | 0 |
| **nije provedeno** | 1 |

### 5.1.5. Sprječavanje sukoba interesa

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 3 |
| **provedeno** | 1 |
| **djelomično provedeno** | 2 |
| **nije provedeno** | 0 |

### 5.1.6. Pravo na pristup informacijama

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 7 |
| **provedeno** | 6 |
| **djelomično provedeno** | 0 |
| **nije provedeno** | 1 |

### 5.1.7. Uloga organizacija civilnog društva, građana i medija u suzbijanju korupcije

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 11  |
| **provedeno** | 3  |
| **djelomično provedeno** | 5  |
| **nije provedeno** | 3 |

## 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja

### 5.2.1. Pravosuđe

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 5 |
| **provedeno** | 1 |
| **djelomično provedeno** | 2 |
| **nije provedeno** | 2 |

### 5.2.2. Gospodarstvo

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 10  |
| **provedeno** | 9 |
| **djelomično provedeno** | 1 |
| **nije provedeno** | 0 |

###  5.2.3. Javne financije

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 7 |
| **provedeno** | 5 |
| **djelomično provedeno** | 2 |
| **nije provedeno** | 0 |

###

### 5.2.4. Poljoprivreda

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 2 |
| **provedeno** | 2 |
| **djelomično provedeno** | 0 |
| **nije provedeno** | 0 |

###  5.2.5. Zdravstvo

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 5 |
| **provedeno** | 4 |
| **djelomično provedeno** | 1 |
| **nije provedeno** | 0 |

### 5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport

|  |  |
| --- | --- |
| **planirane aktivnosti** | 8 |
| **provedeno** | 3 |
| **djelomično provedeno** | 3 |
| **nije provedeno** | 2 |