**GODIŠNJI PROGRAM KATASTARSKIH IZMJERA**

**GRAĐEVINSKIH PODRUČJA**

1. PREDMET PROGRAMA

Ovim Godišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja (u daljnjem tekstu: Program) se, u skladu s odredbama članka 8. stavka 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18. i 39/22., u daljnjem tekstu: Zakon) te Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. (»Narodne novine«, broj 109/21., u daljnjem tekstu: Višegodišnji program), utvrđuju poslovi i zadaci koji će se provesti ovim Programom, područja na kojima će se provesti Program, rokovi izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja te načini i izvori financiranja Programa.

2. POLAZIŠTA I CILJ PROGRAMA

Kako bi se dodatno unaprijedile usluge sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, a s obzirom na potrebe kontinuirane modernizacije katastra i zemljišne knjige, Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu odnosno osnivanje zemljišnih knjiga koje poslove obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave i nadležni općinski sudovi. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče i ubrzava procese ulaganja te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga (u daljnjem tekstu: obnova katastra i zemljišnih knjiga) temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

3. PROVEDBA PROGRAMA

Program se ostvaruje provedbom četiri potprograma koji predstavljaju zaokružene organizacijske i financijske cjeline i to kako slijedi:

Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj

Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga

Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina i

Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

4. POSLOVI I ZADACI

**Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:**

**1.** Kampanja informiranja javnosti o aktivnostima iz Programa

1.1 Izrada Strategije kampanje informiranja javnosti 2022. - 2030.

1.2 Izrada Plana provođenja kampanje informiranja javnosti 2022. – 2023.

1.3 Provedba kampanje informiranja javnosti u 2022. i 2023. godini

**2.** Edukacija osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova

2.1 Izrada Programa edukacije

2.2 Izrada Plana edukacije

2.3 Provedba edukacije

**3.** Priprema Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove odnosno osnivanja zemljišne knjige sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima na kojima će se provoditi aktivnosti koje se odnose na Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj

**4.** Priprema projektne dokumentacije za pokretanje nabave za provedbu katastarske izmjere i tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera

**5.** Provedba javne nabave i ugovaranje katastarskih izmjera i tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera

**6.** Provedba katastarskih izmjera i tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera

**7.** Obnova katastra i zemljišnih knjiga

**Tablica 1. Pregledna tablica Potprogram A)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Poslovi i zadaci** | **Dovršetak aktivnosti** | **Sredstva (kn) 2022.** | **Sredstva (kn)**  **2023.** | **Sredstva**  **ukupno (kn)** | **Izvor financiranja** |
| 1. | Kampanja informiranja javnosti o aktivnostima iz Programa | Kontinuirano do 31.12.2023. | 2.250.000,00 | 1.975.000,00 | 4.225.000,00 | Državni proračun (DGU) |
| 2. | Edukacija osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova | Kontinuirano do 31.12.2023. |  |  |  |  |
| 3. | Priprema Sporazuma o provođenju katastarske izmjere sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave | Kontinuirano do 31.12.2022. |  |  |  |  |
| 4. | Priprema projektne dokumentacije za pokretanje nabave za provedbu katastarske izmjere i tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera | Kontinuirano do 30.06.2022. |  |  |  |  |
| 5. | Provedba javne nabave i ugovaranje katastarskih izmjera i tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera | Kontinuirano do 31.08.2022. |  |  |  |  |
| 6. | Provedba katastarskih izmjera i provedba tehničkog nadzora nad provođenjem katastarskih izmjera | Kontinuirano do 30.06.2023. | 101.462.570,00 | 152.193.855,00 | 253.656.425,00 | Državni proračun (DGU) |
| 7. | Obnova katastra i zemljišnih knjiga | Kontinuirano do 31.12.2023. | 13.665.881,25 | 20.498.821,88 | 34.164.703,13 | Jedinice lokalne samouprave |
|  | **UKUPNO** |  | **117.378.451,25** | **174.667.676,88** | **292.046.128,13** |  |

**Tablica 2. Popis katastarskih općina za provedbu katastarskih izmjera i tehničkog nadzora te obnova katastra i zemljišnih knjiga**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Općinski sud** | **Zemljišno knjižni odjel** | **Katastarski ured/ispostava** | **JLS** | **Katastarska općina** |
|
| 1. | Bjelovar | Bjelovar | Bjelovar | Zrinski Topolovac | **dio Zrinski Topolovac** |
| 2. | Bjelovar | Garešnica | Garešnica | Hercegovac | **dio Hercegovac** |
| 3. | Čakovec | Čakovec | Čakovec | Šenkovec | **dio Mačkovec** |
| 4. | Čakovec | Čakovec | Čakovec | Šenkovec | **dio Mihovljan** |
| 5. | Čakovec | Čakovec | Čakovec | Šenkovec | **dio Šenkovec** |
| 6. | Čakovec | Čakovec | Čakovec | Šenkovec | **Zasadbreg** |
| 7. | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Karlovac | **dio Donje Mekušje** |
| 8. | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Karlovac | **dio Donje Pokupje** |
| 9. | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Karlovac | **dio Gornje Mekušje** |
| 10. | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Karlovac | **dio Mahično** |
| 11. | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Karlovac | **Zagrad** |
| 12. | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Karlovac | **Velika Jelsa** |
| 13. | Karlovac | Slunj | Slunj | Cetingrad | **dio Cetingrad** |
| 14. | Koprivnica | Đurđevac | Đurđevac | Kloštar Podravski | **dio Kloštar Podravski** |
| 15. | Koprivnica | Đurđevac | Đurđevac | Virje | **dio Virje** |
| 16. | Koprivnica | Koprivnica | Koprivnica | Đelekovec | **dio Imbriovec** |
| 17. | Kutina | Kutina | Kutina | Kutina | **dio Kutina** |
| 18. | Makarska | Imotski | Imotski | Zmijavci | **dio Podbablje** |
| 19. | Makarska | Imotski | Imotski | Zmijavci | **dio Runovići** |
| 20. | Novi Zagreb | Jastrebarsko | Jastrebarsko | Pisarovina | **dio Donja Kupčina** |
| 21. | Novi Zagreb | Zaprešić | Zaprešić | Zaprešić | **dio Bistransko Podgorje** |
| 22. | Požega | Požega | Požega | Pleternica | **dio Brodski Drenovac** |
| 23. | Požega | Požega | Požega | Pleternica | **dio Buk** |
| 24. | Požega | Požega | Požega | Pleternica | **dio Frkljevci** |
| 25. | Požega | Požega | Požega | Pleternica | **dio Zagrađe** |
| 26. | Sesvete | Sveti Ivan Zelina | Sveti Ivan Zelina | Grad Sv Ivan Zelina | **dio Komin** |
| 27. | Sesvete | Sveti Ivan Zelina | Sveti Ivan Zelina | Grad Sv Ivan Zelina | **dio Zelina** |
| 28. | Sisak | Glina | Glina | Glina | **dio Maja** |
| 29. | Sisak | Glina | Glina | Glina | **Prekopa** |
| 30. | Sisak | Glina | Glina | Glina | **dio Kihalac** |
| 31. | Sisak | Glina | Glina | Glina | **dio Majske Poljane** |
| 32. | Sisak | Glina | Glina | Glina | **dio Marinbrod** |
| 33. | Sisak | Glina | Glina | Glina | **dio Novo Selo Glinsko** |
| 34. | Sisak | Gvozd | Topusko | Topusko | **Topusko** |
| 35. | Sisak | Gvozd | Topusko | Topusko | **dio Hrvatsko selo** |
| 36. | Sisak | Petrinja | Petrinja | Petrinja | **dio Strašnik** |
| 37. | Sisak | Petrinja | Petrinja | Petrinja | **dio Graberje** |
| 38. | Sisak | Petrinja | Petrinja | Petrinja | **dio Gora** |
| 39. | Sisak | Petrinja | Petrinja | Petrinja | **dio Sibić** |
| 40. | Sisak | Petrinja | Petrinja | Petrinja | **dio Križ Hrastovački** |
| 41. | Sisak | Petrinja | Petrinja | Petrinja | **dio Novo Selište** |
| 42. | Sisak | Petrinja | Sisak | Petrinja | **dio Petrinja** |
| 43. | Sisak | Petrinja | Sisak | Petrinja | **Mošćenica** |
| 44. | Sisak | Petrinja | Sisak | Petrinja | **dio Brest Pokupski** |
| 45. | Sisak | Sisak | Sisak | Sisak | **dio Jazvenik** |
| 46. | Sisak | Sisak | Sisak | Sisak | **dio Stara Drenčina** |
| 47. | Slavonski Brod | Nova Gradiška | Nova Gradiška | Staro Petrovo Selo | **dio Staro Petrovo Selo** |
| 48. | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Velika Kopanica | **dio Beravci** |
| 49. | Split | Omiš | Omiš | Zadvarje | **dio Žeževica** |
| 50. | Split | Sinj | Sinj | Vrlika | **dio Kosore** |
| 51. | Split | Sinj | Sinj | Vrlika | **dio Podosoje** |
| 52. | Šibenik | Knin | Knin | Civljane | **dio Civljane** |
| 53. | Velika Gorica | Velika Gorica | Velika Gorica | Kravarsko | **dio Kravarsko** |
| 54. | Virovitica | Slatina | Slatina | Voćin | **dio Voćin** |
| 55. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Benkovac | **Benkovac** |
| 56. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Benkovac | **Buković** |
| 57. | Zadar | Zadar | Zadar | Starigrad | **dio Seline** |
| 58. | Zadar | Zadar | Zadar | Starigrad | **dio Starigrad** |
| 59. | Zadar | Zadar | Zadar | Poličnik | **dio Suhovare** |
| 60. | Zadar | Zadar | Zadar | Starigrad | **dio Tribanj** |
| 61. | Zadar | Zadar | Zadar | Poličnik | **Dračevac Ninski** |
| 62. | Zlatar | Pregrada | Pregrada | Hum na Sutli | **Hum na Sutli** |
| **Površina ukupno (ha)** | | | | | **37559** |

**Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:**

**1.** Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje su ti postupci već započeli

**2.** Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje je ovjeren elaborat katastarske izmjere

**Tablica 3. Pregledna tablica Potprogram B)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Poslovi i zadaci** | **Dovršetak aktivnosti** | **Sredstva(kn) 2022.** | **Sredstva (kn)**  **2023.** | **Sredstva**  **ukupno (kn)** | **Izvor financiranja** |
| 1. | Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje su ti postupci već započeli | Kontinuirano do 31.12.2022. | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00 | Državni proračun (DGU) i Jedinice lokalne samouprave |
| 2. | Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje je ovjeren elaborat katastarske izmjere | Kontinuirano do 31.12.2023. | 17.048.234,87 | 17.048.234,88 | 34.096.469,75 | Državni proračun (DGU), Jedinice lokalne samouprave |
|  | **UKUPNO** |  | **21.348.234,87** | **17.048.234,88** | **38.396.469,75** |  |

**Tablica 4. Popis katastarskih općina za koje se planira dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za koje su ti postupci već započeli**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Općinski sud** | **Zemljišno knjižni odjel** | **Katastarski ured/ispostava** | **JLS** | **Katastarska općina** |
| 1. | Bjelovar | Bjelovar | Bjelovar | Bjelovar | Bjelovar |
| 2. | Bjelovar | Garešnica | Garešnica | Garešnica | Garešnica-centar |
| 3. | Crikvenica | Crikvenica | Crikvenica | Crikvenica | Selce |
| 4. | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik |
| 5. | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik | Mljet | Goveđari |
| 6. | Đakovo | Đakovo | Đakovo | Semeljci | Mrzović |
| 7. | Đakovo | Đakovo | Đakovo | Forkuševci | Forkuševci |
| 8. | Đakovo | Đakovo | Đakovo | Đakovo | Ivanovci Đakovački Nova |
| 9. | Đakovo | Đakovo | Đakovo | Drenje | Potnjani |
| 10. | Gospić | Gospić | Gospić | Perušić | Kosinj |
| 11. | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Karlovac | Mala Švarča 1 |
| 12. | Koprivnica | Đurđevac | Đurđevac | Đurđevac | Đurđevac III |
| 13. | Koprivnica | Koprivnica | Koprivnica | Rasinja | Gorica Nova |
| 14. | Metković | Metković | Metković | Slivno | Blace-Trn |
| 15. | Metković | Metković | Metković | Metković | Dubravica - Glušci |
| 16. | Metković | Metković | Metković | Metković | Metković |
| 17. | Metković | Ploče | Ploče | Ploče | Ploče |
| 18. | Novi Zagreb | Novi Zagreb | GUKGPZ | Zagreb | Jakuševec |
| 19. | Novi Zagreb | Samobor | Samobor | Samobor | Domaslovec |
| 20. | Novi Zagreb | Zaprešić | Zaprešić | Zaprešić | Hruševec Kupljenski |
| 21. | Pazin | Poreč | Poreč | Poreč | Varvari |
| 22. | Pula | Pula | Pula | Pula | Štinjan |
| 23. | Rijeka | Opatija | Opatija | Opatija | Volosko |
| 24. | Rijeka | Opatija | Opatija | Opatija | Pobri |
| 25. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Bakar | Škrljevo - nova |
| 26. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Klana | Studena-nova |
| 27. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Sušak |
| 28. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Bakar | Kukuljanovo - nova |
| 29. | Sisak | Glina | Glina | Glina | Dvorišće |
| 30. | Split | Kaštel Lukšić | Kaštel Sućurac | Kaštela | Kaštel Gomilica |
| 31. | Split | Split | Split | Podstrana | Gornja Podstrana |
| 32. | Split | Split | Split | Split | Sitno |
| 33. | Split | Split | Split | Split | Srinjine |
| 34. | Split | Trogir | Trogir | Okrug | Okrug |
| 35. | Šibenik | Tisno | Šibenik | Murter | Kornati |
| 36. | Varaždin | Varaždin | Varaždin | Sveti Ilija | Beletinec |
| 37. | Varaždin | Varaždin | Varaždin | Sveti Ilija | Sveti Ilija |
| 38. | Velika Gorica | Velika Gorica | Velika Gorica | Velika Gorica | Gradići |
| 39. | Zadar | Benkovac | Obrovac | Jasenice | Jasenice |
| 40. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Pašman | Dobropoljana |
| 41. | Zadar | Pag | Novalja | Novalja | Novalja Nova |
| 42. | Zadar | Pag | Pag | Kolan | Kolan |
| 43. | Zadar | Zadar | Zadar | Zadar | Diklo |
| 44. | Zadar | Zadar | Zadar | Poličnik | Poličnik |
| 45. | Zadar | Zadar | Zadar | Ražanac | Radovin |
| 46. | Zadar | Zadar | Zadar | Sali | Sali |
| 47. | Zagreb | Zagreb | GUKGPZ | Zagreb | Čučerje |
| 48. | Zlatar | Krapina | Krapina | Krapina | Gornja Pačetina |
| 49. | Zlatar | Krapina | Krapina | Krapina | Velika Ves |
| **Površina ukupno (ha)** | | | | | **67438** |

**Tablica 5. Popis katastarskih općina za koje se planira započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Općinski sud** | **Zemljišno knjižni odjel** | **Katastarski ured/ispostava** | **JLS** | **Katastarska općina** |
| 1. | Zadar | Pag | Pag | Povljana | Povljana |
| 2. | Sisak | Gvozd | Topusko | Topusko | Velika Vranovina |
| 3. | Novi Zagreb | Novi Zagreb | GUKGP Zagreb | Zagreb | Kupinečki Kraljevec ZONA I |
| 4. | Zadar | Zadar | Zadar | Kukljica | Kukljica |
| 5. | Zadar | Obrovac | Obrovac | Kruševo | Kruševo |
| 6. | Zadar | Obrovac | Obrovac | Jasenice | Zaton Obrovački |
| 7. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Stankovci | Stankovci |
| 8. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Lišane Ostrovičke | Lišane Ostrvičke nova |
| 9. | Zadar | Zadar | Zadar | Bibinje | Bibinje |
| 10. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Pakoštane | Pakoštane |
| 11. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Viškovo | Marinići Nova |
| 12. | Bjelovar | Križevci | Križevci | Gornja Rijeka | Gornja Rijeka Nova |
| 13. | Gospić | Korenica | Korenica | Plitvička Jezera | Prijeboj |
| 14. | Novi Zagreb | Jastrebarsko | Jastrebarsko | Pisarovina | Lučelnica |
| 15. | Bjelovar | Pakrac | Pakrac | Lipik | Brekinska |
| **Površina ukupno (ha)** | | | | | **28135** |

**Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:**

**1.** Definiranje područja za usklađivanje granica katastarskih općina

**2.** Obavljanje geodetsko katastarskih usluga na usklađivanju granica katastarskih općina

**3.** Provođenje promjena za usklađivanje granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi

**Tablica 6. Pregledna tablica Potprogram C)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Poslovi i zadaci** | **Dovršetak aktivnosti** | **Sredstva(kn) 2022.** | **Sredstva (kn)**  **2023.** | **Sredstva**  **ukupno (kn)** | **Izvor financiranja** |
| 1. | Definiranje područja za usklađivanje granica katastarskih općina u Područnim uredima za katastar Sisak, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Zadar, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Gospić i Šibenik | provedeno |  |  |  |  |
| 2. | Obavljanje geodetsko katastarskih usluga na usklađivanju granica katastarskih općina u Područnim uredima za katastar Sisak, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Zadar, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Gospić i Šibenik | 31.05.2023. | 10.500.000,00 | 4.500.000,00 | 15.000.000,00 | Državni proračun (DGU) |
| 3. | Provođenje promjena za usklađivanje granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi u Područnim uredima za katastar Sisak, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Zadar, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Gospić i Šibenik | 30.12.2023. |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | | | **15.000.000,00** |  |

**Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:**

Održavanje i nadogradnja integriranih informacijskih sustava za podršku prikupljanju, vođenju, održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija i to sljedećih informacijskih sustava:

– Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

– One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS)

– Sustav novih izmjera (SNI)

– Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

– Registar prostornih jedinca (RPJ) i

– Sustav digitalne arhive Državne geodetske uprave (SDA).

**Tablica 7. Pregledna tablica Potprogram D)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Poslovi i zadaci** | **Početak aktivnosti** | **Dovršetak aktivnosti** | **Sredstva(kn) 2022.** | **Izvor financiranja** |
| 1. | Osnovno i prošireno održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i sustava One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS) | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 11.242.798,40 kn | Državni proračun (DGU) |
| 2. | Osnovno i prošireno održavanje Sustava novih izmjera (SNI) i pripadajućih podsustava | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 5.875.000,00 kn | Državni proračun (DGU) |
| 3. | Osnovno i prošireno održavanje Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 12.075.000,00 kn | Državni proračun (DGU) |
| 4. | Osnovno i prošireno održavanje Registra prostornih jedinca (RPJ) | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 1.496.250,00 kn | Državni proračun (DGU) |
| 5. | Osnovno i prošireno održavanje Sustava digitalne arhive Državne geodetske uprave (SDA) | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 243.750,00 kn | Državni proračun (DGU) |
| **UKUPNO:** | | | | **30.932.798,40** |  |

5. ZAKLJUČAK

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša te održiv razvoj.

Dostupnost podataka o nekretninama kroz mrežne servise omogućit će građanima, javnom i realnom sektoru u realnom vremenu.

Izvršenje Programa pratit će se prema stanju pojedinih aktivnosti u rokovima navedenim u Programu kroz 2022. i 2023. godinu.