

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

# IZVJEŠĆE (sa stanjem na dan 31. ožujka 2022.)

**O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOM TEČAJNOM MEHANIZMU II (ERM II)**

**(„OBVEZE NAKON PRISTUPANJA“)**

# srpanj 2020. - ožujak 2022.

# UVOD

Nakon što je Republika Hrvatska uspješno ispunila preuzete obaveze iz Akcijskog plana provedbe mjera za ulazak u Europski tečajni mehanizam (ERM II), Hrvatska je primljena u ERM II 10. srpnja 2020. kada je i sporazumno odlučeno hrvatsku kunu uključiti u ERM II.

Sporazum o sudjelovanju hrvatske kune u tečajnom mehanizmu ERM II dodatno je popraćen čvrsto preuzetom obvezom Vlade Republike Hrvatske o provedbi razboritih ekonomskih politika u cilju očuvanja gospodarske i financijske stabilnosti i postizanja visokog stupnja održive ekonomske konvergencije. Hrvatska Vlada se obvezala provesti posebne mjere za sprječavanje pranja novca, poslovno okruženje, poduzeća u državnom vlasništvu i jačanje stečajnog okvira.

# 1. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PODRUČJA POLITIKE** | **PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI**  **(i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II)** | **NADLEŽNO TIJELO** | **ROK PROVEDBE** | **STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI** |
| **Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca** nakon prenošenjapete direktive o sprječavanju pranja novca (direktiva AML5). | **1.1. Podizanje razine svijesti** kod  svih odgovornih strana za  provedbu mjera redovitom  edukacijom  **CILJ A:** Uspostava okvira za  kontinuirano osposobljavanje  zaposlenika obveznika  izvještavanja  **CILJ B:** Održavanje Godišnje  konferencije o sprječavanju  pranja novca i financiranja  terorizma | Nadležnost svih nadzornih tijela.  HNB, Financijski inspektorat, Porezna uprava, HANFA u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca (Ministarstvo financija).  Ministarstvo financija - Ured za sprječavanje pranja novca | CILJ A: Prosinac 2020  CILJ B: Studeni 2020 | CILJ A: IZVRŠENO  CILJ B: IZVRŠENO |
| 1.2. **Nastavak suradnje** Ureda za  sprječavanje pranja novca i  nadzornih tijela na temelju  ažuriranih potpisanih  memoranduma o  razumijevanju i redovitih  sastanaka | Kraj 2020. | IZVRŠENO |
| 1.3. **Provedba novoga Akcijskog**  **plana** za smanjenje  identificiranih rizika od pranja  novca i financiranja terorizma  na temelju ažurirane  nacionalne procjene rizika | Prosinac 2021. | IZVRŠENO |

# 2. POSLOVNO OKRUŽJE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PODRUČJA POLITIKE** | **PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI**  **(i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II)** | **NADLEŽNO TIJELO** | **ROK PROVEDBE** | **STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI** |
| **Omogućavanje jeftinijeg i administrativno jednostavnijeg poslovnog okružja za privatni sektor daljnjim smanjenjem administrativnog opterećenja i smanjenjem parafiskalnih i neporeznih davanja.** | 2.1. Pojednostavljenje i digitalizacija  administrativnih postupaka  2.2. Smanjenje fiskalnog opterećenja  gospodarstva | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. | Prosinac 2021.  Prosinac2021. | IZVRŠENO  IZVRŠENO |

# 3. UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PODRUČJA POLITIKE** | **PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI**  **(i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II)** | **NADLEŽNO TIJELO** | **ROK PROVEDBE** | **STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI** |
| **Poboljšano upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu.** | 3.1 Poboljšanje korporativnog  upravljanja u državnim  poduzećima revizijom i  usklađivanjem regulative i praksi  u skladu sa smjernicama OECD-a  za korporativno upravljanje u  državnim poduzećima | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ožujak 2022. | IZVRŠENO |

**4. PRAVOSUĐE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PODRUČJA POLITIKE** | **PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI**  **(i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II)** | **NADLEŽNO TIJELO** | **ROK PROVEDBE** | **STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI** |
| **Jačanje nacionalnog stečajnog okvira u skladu s Direktivom (EU) 2019/1023 (o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 o restrukturiranju i nesolventnosti) o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga** | 4.1. Stečajni upravitelji | Ministarstvo pravosuđa i uprave | Ožujak 2022. | IZVRŠENO |
| 4.2. Prikupljanje podataka | Ministarstvo pravosuđa i uprave | Ožujak 2022. | IZVRŠENO |