NACRT

****

**Vlada Republike Hrvatske**

**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**

IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU O PROVOĐENJU

**AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027., ZA 2021. I 2022. GODINU**

**ZAGREB, OŽUJAK** **2022.**

**Sadržaj:**

[UVOD 3](#_Toc97642559)

[SAŽETAK 4](#_Toc97642560)

[1. MJERE I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE 11](#_Toc97642561)

[2. MJERE I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE 17](#_Toc97642562)

[3. MJERE I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE 21](#_Toc97642563)

[4. MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU 31](#_Toc97642564)

[5. MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU 48](#_Toc97642565)

[6. MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI 55](#_Toc97642566)

[7. MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM, DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA 57](#_Toc97642567)

[ZAKLJUČAK 61](#_Toc97642568)

## **UVOD**

Vlada Republike Hrvatske je 23. lipnja 2021. donijela Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) i prateći Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana, za 2021. i 2022. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

Nacionalnim planom postavljen je strateški okvir za razvoj jednakosti, uključivanja i sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj do 2027. godine, a njegov primarni cilj je unaprjeđenje ukupne integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te smanjivanje jaza između pripadnika romske nacionalne manjine i ostatka populacije u ključnim područjima intervencije usklađenim s Strateškim okvirom Europske unije za jednakost, uključivanje i participaciju Roma do 2030. godine kao i Nacionalnom razvojnom strategijom.

U skladu sa Strateškim okvirom Europske unije za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma do 2030., horizontalni ciljevi Nacionalnog plana uključuju područje diskriminacije; siromaštva i socijalne isključenosti te participacije, dok sektorski ciljevi Nacionalnog plana obuhvaćaju područje obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i socijalne skrbi te stanovanja. Uz posebne ciljeve, Nacionalnim planom definirane su i mjere unutar svakog posebnog cilja, kojima će se pridonijeti ispunjavanju posebnih ciljeva te su predložene moguće aktivnosti koje će se provoditi u cilju ostvarenja istog.

U svrhu provedbe i ispunjavanja posebnih ciljeva i mjera Nacionalnog plana, uz Nacionalni plan, izrađen je i Akcijski plan u kojem su definirane aktivnosti koje će nositelji provoditi u dvogodišnjem razdoblju (2021.-2022.).

Izradu izvješća koordinirao je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a podatke su dostavili nositelji aktivnosti u Akcijskom planu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ured za udruge, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Savjet za nacionalne manjine te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za provođenje Akcijskog plana u 2021. na pozicijama nadležnih tijela i nositelja mjera utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 44.721.744,29 kuna, od čega 8.996.630,39 kuna sredstva Europskog socijalnog fonda.

## **SAŽETAK**

Ministarstvo unutarnjih poslova je tijekom 2021. u okviru horizontalnog cilja ***borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije*** nastavilo s provedbom preventivnih akcija i aktivnosti koje smjeraju jačanju i promicanju sigurnosti u zajednici, sprječavanju nasilja nad ženama i borbi protiv govora mržnje. Sve navedene aktivnosti nastavak su poduzimanog tijekom važenja prethodne javne politike uključivanja Roma – Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija).

U okviru ovog horizontalnog cilja planirane su i provedene aktivnosti vezano uz osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata i ugovora u području zaštite prava nacionalnih manjina i izradu izvješća prema različitim međunarodnim mehanizmima kojima se štite prava nacionalnih manjina.

Tijekom 2021. predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome te Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika Vijeća Europe.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koordiniralo je izradu Drugog, trećeg i četvrtog periodičkog izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, u kojem se ističe i dio vezan uz prava osoba s invaliditetom – pripadnika romske nacionalne manjine. Dodatno, Republika Hrvatska je svojom izjavom u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičkog pregleda (UPR), prihvatila UPR preporuke, a koje će u narednom razdoblju provoditi u praksi. Dio preporuka odnosi se i na borbu protiv zločina iz mržnje kao i protiv svih oblika diskriminacije te neposredno i na status i potrebu ulaganja napora za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine.

U okviru ovog posebnog cilja u 2021. su poduzimane konzultacije vezano uz pripremu otvorenog poziva usmjerenog jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva koji će se provoditi u okviru provedbe mjere *Poticanja integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva*. Projekt će provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a početak provedbe planiran je u 2022.. Pripremne radnje uključivale su sastanke povezane s izradom programskog dokumenta Europskog socijalnog fonda plus tj. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., iz kojeg je planirano financiranje predmetnog projekta (ukupno 4 sastanka: 02. srpnja, 01. rujna, 20. listopada, 12. studenog 2021.), kao i aktivnosti najave projekta na regionalnoj i lokalnoj razini te provjere zainteresiranosti dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za prijavom na predmetni poziv (4 događanja na regionalnoj i/ili lokalnoj razini).

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2021. na pozicijama Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 43.563,87 kuna.

U okviru horizontalnog cilja ***smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno ekonomski jaz između Roma i opće populacije*** Ured za udruge je od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljao i objavljivao informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge. Nadalje, Ured za udruge raspisao je poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske te se njime treba jačati kapacitete organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama (uključujući i romske udruge) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u 2021. je provodilo aktivnost *Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)* financirane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije*.* Osigurani su školski obroci za 2.433 djece.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru mjere *Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine*, provodio pripremne radnje za planiranje i provedbu Pilot projekta pružanja usluga u zajednici na 5 lokaliteta u romskim zajednicama. Pripremne su aktivnosti uglavnom uključivale sastanke s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te UNICEF-om kako bi se osigurala komplementarnost s aktivnostima planiranim u okviru reforme sustava socijalne skrbi te održivosti aktivnosti razvijenih u okviru projekta: Testiranje jamstva za svako dijete u RH, kao i pripremila adekvatna podloga u programskim dokumentima EU fondova (ukupno 8 sastanaka). Planirane terenske provjere odgođene su za prvi kvartal 2022. godine kako bi se prilikom odlaska na teren predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavile cjelovite informacije o načinu provedbe poziva tj. projekta. Tijekom 2021., točnije 26. listopada 2021., predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na koordinacijskom sastanku u organizaciji UNICEF Ureda Hrvatska, u Čakovcu na kojem su ključni dionici s regionalne i lokalne razine upoznati s aktivnostima po navedenom projektu te na kojem su najavljeni odgođeni terenski pripremni sastanci.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda za udruge i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 8.788.584,98 kuna od čega 7.069.571,98 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba mjera u okviru posebnog cilja ***poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije*** u 2021. uključivala je aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ureda za udruge, Savjeta za nacionalne manjine, Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva kulture i medija.

Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana nastavljeno je osnivanjem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana – prakse koja je postojala i tijekom provedbe prethodnih javnih politika za uključivanje Roma (Nacionalnog programa za Rome iz 2003. i Nacionalne strategije). Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana osnovala je Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 23. lipnja 2020. i sastoji se od 16 članova, jednakog broja predstavnika nadležnih tijela i pripadnika romske nacionalne manjine, a predsjedava mu potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava. U 2021. održano je ukupno 6 sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana na kojima su, između ostaloga, raspravljane teme važne za poboljšanje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, kao i stanje prava i uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine u lokalnim zajednicama na području Međimurske i Osječko-baranjske županije, a temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine sufinancirane su potrebe romskih udruga.

Nastavljena je provedba projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ (u daljnjem tekstu: „Uključivanje Roma“). U okviru navedenog projekta, koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održane su dvije terenske sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana (za područje Osječko-baranjske i Međimurske županije). Provedena je i nadogradnja on-line sučelja za praćenje provedbe Nacionalnog plana te je, s ciljem povećanja vidljivosti aktivnosti vezanih uz Nacionalni plan, izrađen i vizualni identitet Nacionalnog plana. Kako bi se doprinijelo provedbi mjere *poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini* u okviru projekta „Uključivanje Roma“ izrađena je videografika o nepovoljnom položaju žena, djece i mladih Roma, dodatno je tiskana publikacija „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih“, održan je seminar za 15 mladih Roma i Romkinja iz cijele Republike Hrvatske s fokusom na zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije te provedbe Nacionalnog plana, organizirana je izložba „Moj dan“ o životu djece i mladih Romkinja i Roma (virtualno i u Varaždinu i Osijeku). U okviru projekta Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodio je i aktivnost usmjerenu na povećanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima Roma u okviru koje je izrađeno šest videografika te je nastavljeno održavanje web stranice „Uključivanje Roma“, razvijene za potrebe provedbe virtualnih konferencija koja sadrži informacije o projektu te izlaganja i rasprave svih konferencija, kao i sve publikacije izrađene u okviru projekta.

U okviru iste mjere aktivnosti su provodili Savjet za nacionalne manjine te Ministarstvo kulture i medija. Savjet za nacionalne manjine financirao je programe posvećene izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i hrvatskom jeziku. Dodatno, za programe za stvaranje materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u 2021. sklopljeni su ugovori o jednokratnoj financijskoj pomoći između Savjeta za nacionalne manjine i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo kulture i medija je kroz provedbu redovnih programa iz svog djelokruga i 2021. podupiralo projekte koji doprinose očuvanju romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva. U 2021. financirana je Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj, elektroničke publikacije i otkup knjiga.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture i medija, Ureda za udruge, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjeta za nacionalne manjine ukupno je utrošeno 3.726.368,59 kuna od čega 956.416,62 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

Aktivnosti u okviru sektorskog cilja ***učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju*** poduzimali su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je planiranjem aktivnosti u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana stavilo naglasak na povezivanje s mjerama prethodnih javnih politika uključivanja Roma te u području obrazovne politike nastavilo kontinuitet provedbe aktivnosti u područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog i obrazovanja i osposobljavanja odraslih, kao i aktivnosti kojima se podupire smanjivanje segregacije u obveznom obrazovanju. U okviru predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2021. je sufinanciralo roditeljski udio za 414 djece (197 m i 217 ž), a ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja bio je 977 (480 m i 497 ž) u 76 dječjih vrtića koji provode programe predškolskog odgoja (početak pedagoške godine 2021./2022.). U program predškole na početku pedagoške godine 2021./2022. bilo je uključeno 563 djece (283 m i 280 ž). Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju Romkinja i Roma te u okviru spomenute baze prati i napuštanje osnovnoškolskog obrazovanja tijekom pojedine školske godine. Tako je tijekom školske godine 2020./2021. osnovnu školu napustilo 107 učenika (59 m i 48 ž). Na početku školske godine 2021./2022. u osnovnoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 4.716 djece (2.372 m i 2.344 ž), manje nego na početku prethodne školske godine (5.047 (2.550 m i 2.497 ž)), a dio smanjenja broja djece odnosi se i na ranije navedeno napuštanje obveznog obrazovanja. Na početku školske godine 2021./2022. 521 dijete bilo je uključeno u produženi boravak (274 m i 247 ž), za 453 djece osigurano je dodatno učenje hrvatskog jezika (235 m i 218 ž) te je 90 djece bilo uključeno u izvannastavne aktivnosti (47 m i 43 ž). U osnovnim školama su u 2021. djelovala 24 romska pomagača, za čiji se rad sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske i čiji angažman doprinosi boljoj socijalizaciji, savladavanju školskog gradiva i hrvatskog jezika od strane djece Romkinja i Roma. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2021. putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj sufinanciralo provedbu triju programa u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ – Svjetski dan Roma, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen i Svjetski dan romskog jezika. Također, putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih osigurana su sredstva za provedbu dva programa udruga, Romskog resursnog centra („Mali ulozi, velike promjene“) i Udruge žena Romkinja („I mi smo dio društva“). U okviru aktivnosti sufinanciranja didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2021. osiguralo sredstva za 15 osnovnih škola u kojima se provodi produženi boravak u koji je uključeno ukupno 305 djece. Aktivnost je osmišljena kako bi se učenicima koji dolaze iz obitelji koje žive u siromaštvu i otežanim uvjetima te ne raspolažu potrebnim školskim priborom omogućilo nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Na početku školske godine 2021./2022. u srednjoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 806 učenika romske nacionalne manjine (405 m i 401 ž), što je povećanje u odnosu na prethodnu školsku godinu, kada je srednje škole pohađalo 772 učenika romske nacionalne manjine (382 m i 390 ž). Tijekom školske godine 2020./2021. 127 učenika romske nacionalne manjine napustilo je srednjoškolsko obrazovanje (62 m i 65 ž). Za ukupno 716 učenika (346 m i 370 ž) Ministarstvo znanosti i obrazovanje je u školskoj godini 2020./2021. osiguralo mjesečne stipendije dok je 77 učenika (39 m i 38 ž) bilo obuhvaćeno aktivnošću osiguravanja jednokratne novčane pomoći za učenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje, koja je osmišljena kako bi se učenike dodatno stimuliralo na završetak srednjoškolskog obrazovanja i nastavak obrazovanja na višim razinama. Za 38 učenika (17 m i 21 ž) Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je smještaj u učeničke domove. Nastavljeno je osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo stipendije za ukupno 46 studenata (15 m i 31 ž), dok je za 14 studenata (3 m i 11 ž) osiguran smještaj u studentski dom. Osim navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, temeljem zaprimljenog zahtjeva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u 2021. osiguralo sredstva za izradu sveučilišnog priručnika „Književnost i kultura Roma“. Vezano uz obrazovanje i osposobljavanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u 2021. godini je u programe opismenjavanja bilo uključeno 394 osoba romske nacionalne manjine (226 m i 168 ž), a u programe osposobljavanja za prvo zanimanje 63 osobe (35 m i 28 ž).

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2021. organizirala 3 stručna skupa radi usavršavanja romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika pedagoga u osnovnim školama u kojima se obrazuju učenici romske nacionalne manjine, na kojima je sudjelovalo ukupno 411 sudionika, a teme su pokrivale interaktivne metode u nastavi, stručni skup za logopede, život u školi i reproduktivno zdravlje. Održano je i 5 stručnih skupova, s ukupno 411 sudionikom vezano uz poučavanje o holokaustu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru ovog sektorskog cilja provodio dvije aktivnosti. U okviru projekta „Uključivanje Roma“, s ciljem promocije predškolskog obrazovanja i prevencije napuštanja srednjoškolskog obrazovanja, nastavila se provedba nacionalne kampanje s ciljem povećanja upisa djece romske nacionalne manjine u predškolske odgojno-obrazovne ustanove i prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja. U sklopu kampanje izrađen je video o važnosti obrazovanja, organizirana su dva skupa regionalnih aktivnosti (u Čakovcu i Varaždinu) koja uključuju regionalni okrugli stol o važnosti obrazovanja te radionice za roditelje i djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. Dodatno je opremljeno pet postojećih igraonica, društvenih domova ili prostora namijenjenih za druženje djece u romskim naseljima opremom potrebnom za praćenje nastave na daljinu te pedagoškim i didaktičkim materijalima (Kuršanec, Nedelišće, Slavonski Brod, Beli Manastir i Jagodnjak). Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj odobrio 10 zahtjeva ustanova za sufinanciranje troškova školarine za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ukupno je utrošeno 17.869.818,25 kuna od čega 970.641,76 kuna iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru sektorskog cilja ***učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju*** Hrvatski zavod za zapošljavanje je nositelj pet aktivnosti. U okviru aktivnosti prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja 167 učenika bilo je uključeno u postupak profesionalnog usmjeravanja, dok je za 135 učenika izdano mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za upis u 1. razred srednje škole. Zbog nužnosti pridržavanja epidemioloških mjera nije se provodila aktivnost osnaživanja mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj, budući da ona obuhvaća grupni rad. U program obrazovanja za završetak osnovne škole u 2021. je bilo uključeno 143 nezaposlenih Roma, u programe obrazovanja nezaposlenih osoba 24 osobe, a u mjeru osposobljavanja na radnom mjestu 7 osoba. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je potpore za zapošljavanje kojima se potiče zapošljavanje osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima te potpore kojima se potiče zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za 43 osobe romske nacionalne manjine te su navedenim potporama bila obuhvaćena ukupno 43 poslodavca. Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2021. osigurao je financijsku potporu za 10 novouključenih osoba u okviru aktivnosti podrške samozapošljavanju.

U okviru promidžbene kampanje za privlačenje osoba u Oružane snage Republike Hrvatske upućeno je 435 promidžbenih pisama ravnateljima srednjih škola, budući da zbog nužnosti provedbe epidemioloških mjera nije bio moguć obilazak srednjih škola. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske procjenjuje da je ovim načinom obuhvaćeno do 30 % pripadnika romske nacionalne manjine srednjoškolske dobi.

U okviru ovog sektorskog cilja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima ESF+ „Jednakost, uključivanje i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA“ te su tijekom 2021. provođene pripremne radnje povezane s pripremom projektne dokumentacije. Pripremne su aktivnosti uglavnom uključivale sastanke operativne razine povezane s programiranjem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te predstavnicima Glavne uprave Europske komisije za zapošljavanje (ukupno: 6 sastanaka: 20. i 25. svibnja; 02. srpnja; 01. rujna; 20. listopada i 12. studenog 2021.).

Informativne aktivnosti usmjerene na poslodavce na koji posluju na područjima na kojima žive Romi, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca u 2021. nije provodio, zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukupno je utrošeno 9.378.326,94 kuna.

Za provedbu sektorskog cilja ***poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi*** u Akcijskom planu, za razdoblje 2021.-2022. planirana je provedba aktivnosti koja doprinosi ispunjavanju preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije. Nositelj aktivnosti je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, a provodit će se u sklopu projekta „Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV“, čije se financiranje planira sredstvima ESF+. Cilj projekta bit će prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju romske populacije, kako bi se omogućilo dugoročno praćenje i buduće planiranje adekvatnih aktivnosti u području zdravlja Romkinja i Roma, a tijekom 2021. poduzimane su pripremne radnje vezano uz oblikovanje projektnog sažetka. Pripremne radnje uključivale su sastanke povezane s izradom programskog dokumenta Europskog socijalnog fonda plus tj. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., iz kojeg je planirano financiranje predmetnog projekta kao i sastanke povezane s izradom provedbenog dokumenta „Jamstva za svako dijete“ (ukupno 6 sastanaka: 02. srpnja; 01. rujna; 20. listopada; 08. i 12. studenog te 15. prosinca 2021.). Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021. utrošena sredstva nije moguće detaljno iskazati, budući da je utrošak izvršen s pozicije Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Administracija i upravljanje.

U okviru sektorskog cilja ***učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom, desegregriranom stanovanju i osnovnim uslugama*** aktivnosti su provodili Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 2021. provodio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji program). Godišnji program pripremljen je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savezom Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“. Godišnjim programom bila su predviđena dva modela – opremanje kupaonica/sanitarnih čvorova i isporuka aparata bijele tehnike te je odobrena ukupno 381 prijava, od čega 235 za dodjelu kućanskih aparata i 146 za dodjelu materijala za opremanje kupaonice ili sanitarnog čvora.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u 2021. provodilo Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina te je financiralo potrebe 8 jedinica lokalne samouprave – Beli Manastir, Peteranec, Mala Subotica, Podturen, Petlovac, Darda, Jagodnjak i Petrijanec.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nositelj je aktivnosti kojom se, putem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, osigurava financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je u 2021. financiralo 10 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga, koje su se odnosile na unaprjeđenje infrastrukture (popravak autobusne stanice, uređenje cesta, nogostupa, projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju prometnice, projektiranje izgradnje prometnice, odvodnje, javne rasvjete), sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada te rekonstrukcije Romskog kulturno-edukacijskog centra.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2021., na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 4.915.081,66 kuna.

# MJERE I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU BORBA PROTIV ANTIROMSKOG RASIZMA I DISKRIMINACIJE

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* pojačavanje borbe protiv diskriminacije, govora i zločina iz mržnje te promicanje sveobuhvatnog sustava podrške i pomoći žrtvama diskriminacije i zločina iz mržnje te promicanje pozitivnog govora o Romima kao i podizanje svijesti o romskim kulturama, jeziku i povijesti te
* poticanje međukulturalnog dijaloga i socijalne kohezije na regionalnoj i lokalnoj razini

**Mjera 1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje**

*Aktivnost 1.1.1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo unutarnjih poslova*

Nacionalni preventivni projekt „Imam izbor“, uz poštivanje svih epidemioloških mjera propisanih zbog pandemije COVID-19, provodio se tijekom školske godine 2021./2022., uz koordinaciju Ravnateljstva policije i neposrednu provedbu nadležnih policijskih uprava u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Međimurske, Osječko-baranjske te Sisačko-moslavačke županije. Kroz ovaj Projekt policija je uspostavila kvalitetnu suradnju s romskim udrugama, organizacijama civilnog društva i odgojno obrazovnim ustanovama, a tematski je usmjeren na osnaživanje socijalne uključenosti manjinskih društvenih skupina u društvenu zajednicu, s naglaskom na dijalog i poštivanje kulturoloških sličnosti i različitosti kroz kulturu tolerancije, nenasilja i nediskriminacije i sprječavanja svih oblika mržnje. Ciljana skupina u projektu su djeca romske nacionalnosti u dobi od 10 i 11 godina.

Projekt „Lily“ ima multimodularni karakter te se kroz međusobno povezan niz aktivnosti kontinuirano provodi u svim županijama Republike Hrvatske od 2019. Cilj ovog projekta je umrežavanje svih nadležnih državnih tijela, organizacija civilnog društva, pravnih osoba i drugih društveno odgovornih subjekata, a kako bi koordinirano iznašli zajednički odgovor u sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama. Dodatno kroz svoje komponente sadržava i aktivnosti namijenjene osobama muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu ravnopravnosti spolova kao isključivanja svih oblika nasilnog ponašanja. U sklopu projekta tijekom 2021. premijerno su predstavljene predstave „Abused“ i „Iza vrata“ koje govore o nasilju prema ženama i obiteljskom nasilju te potiču gledatelje na adekvatnu reakciju na ove vrste nasilja.

Projekt „Zajedno protiv govora mržnje“ Ravnateljstvo policije provodi u suradnji drugim nadležnim državnim institucijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, sportskim organizacijama, klubovima i udrugama, relevantnim organizacijama civilnog društva, medijima, odgojno-obrazovnim ustanovama, sportašima, glazbenicima, umjetnicima i drugim istaknutim članovima društvene zajednica. Cilj ovog Projekta je da se kroz različite preventivne aktivnosti uz zajedničko sudjelovanje društveno angažiranih osoba javno putem medija upute prigodne poruke javnosti s ciljem sprječavanja svih oblika govora mržnje uz promicanje pozitivnih stilova života, nenasilja, međusobne tolerancije i kulture dijaloga te sprječavanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

Sukladno planu preventivnih mjera za potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije na navedenom području su tijekom 2021. uz poštivanje svih epidemioloških mjera donesenih radi pandemije COVID-19 provedene slijedeće preventivno-intervencijske mjere:

* u suradnji s Pravobraniteljicom za djecu poradi praćenja sveukupnog stanja sigurnosti i zaštite djece izvršen je obilazak romskog naselja Maja;
* održan je preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ za učenike viših razreda Osnove škole „Galdovo“ te je tom prilikom prikazan preventivno-edukativni video materijal „Udaj se kada si spremna“ s ciljem sprečavanja ranih brakova kod pripadnika romske nacionalne manjine;
* na temu praćenja sveukupnog stana sigurnosti i zaštite djece realiziran je radni sastanak s predstavnikom romske zajednice naselja Palanjek;
* realiziran je posjet i obilazak romskog naselja Palanjek kojom prilikom su i provedene preventivne mjere na temu sigurnosti u prometu te uručeni preventivni materijali usmjereni na povećanje sigurnost u prometu;
* u suradnji s drugim dionicima s ciljem praćenja sveukupnog stanja sigurnosti i zaštite djece izvršen je obilazak naselja Caprag, romskog naselja Majske Poljane kao i obilazak kontejnerskih naselja u kojima su smješteni pripadnici romske nacionalne manjine čiji su domovi stradali u potresu te je tom prilikom održan niz preventivno-edukativnih predavanja.

Ravnateljstvo policije u cilju jačanja i promicanja sigurnosti u zajednici prati događaje i pojave s elementima nasilja u vezi pripadnika romske nacionalne manjine te poduzima odgovarajuće aktivnosti u cilju sprječavanja nasilničkog ponašanja prema Romima, nasilja unutar romske nacionalne manjine te suzbijanja diskriminacije Roma. S tim u svezi uvodom u evidencije koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova utvrđeno je da je tijekom 2021. evidentirano:

- kaznena djela:

* 133 kaznena djela od strane 66 počinitelja drugih nacionalnosti na štetu ukupno 132 pripadnika romske nacionalne manjine;
* 433 kaznena djelo unutar romske nacionalne manjine (Romi nad Romima), pri čemu je 478 počinitelja romske nacionalne manjine kaznena djela počinilo nad 486 Roma kao oštećenika;
* 801 kazneno djelo počinjeno je od strane ukupno 1.062 počinitelja romske nacionalne manjine na štetu 533 osobe drugih nacionalnosti te na štetu 214 pravnih osoba.

Za usporedbu, tijekom 2020. evidentirano je 108 kaznenih djela na štetu Roma od strane osoba druge nacionalnosti, 388 kaznenih djela počinjenih unutar romske nacionalne manjine te 704 kaznenih djela počinjena od osoba romske nacionalne manjine prema drugim osobama ili općedruštvenim vrijednostima.

- prekršaji:

* 54 prekršaja od strane 59 počinitelja drugih nacionalnosti na štetu ukupno 62 pripadnika romske nacionalne manjine;
* 391 prekršaj unutar romske nacionalne manjine (Romi nad Romima), pri čemu je 565 počinitelja romske nacionalne manjine prekršaje počinilo nad 633 oštećenika, pripadnika romske nacionalne manjine;
* 1.203 prekršaja od strane ukupno 1.335 počinitelja romske nacionalne manjine na štetu 234 osobe drugih nacionalnosti.

Za usporedbu, tijekom 2020. evidentirano je 53 prekršaja na štetu Roma od strane osoba druge nacionalnosti, 313 prekršaja počinjenih unutar romske nacionalne manjine te 1.086 prekršaja počinjenih od osoba romske nacionalne manjine prema drugim osobama ili općedruštvenim vrijednostima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 60 | 15 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 110  5 (Imam izbor)  83 (Lily)  10 (Živim život bez nasilja)  12 (Zajedno protiv govora iz mržnje) | 5.150  132 (Imam izbor)  2.988 (Lily)  250 (Živim život bez nasilja)  1.780 (Zajedno protiv govora iz mržnje) | 4  0 (Imam izbor)  4 (Lily)  0 (Živim život bez nasilja)  0 (Zajedno protiv govora iz mržnje) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A553131 Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 38.000,00 kn (Lily) | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | travanj 2022. | | |

*Aktivnost 1.1.2. Osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata/ugovora (EU, VE, UN) u području zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

U okviru međunarodnih aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predstavnici Ureda su sudjelovali na dva online sastanka Nacionalnih kontakt točaka za provedbu novog EU okvira o jednakosti, uključivanju i participaciji Roma (28. i 29. veljače 2021. te 7. lipnja 2021.). Predstavnici Ureda su sudjelovali u izradi Preporuka Vijeća Europske unije, usvojenih 12. ožujka, konferenciji *Raditi zajedno za romska prava*, 15. travnja (portugalsko predsjedanje Vijećem), 14. sastanku Europske platforme za uključivanje Roma, 20. i 21. rujna 2021. (njemačko predsjedanje Vijećem) te skupu posvećenom *Okolišnoj pravednosti za Rome*, 29. rujna 2021. Također, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je sudjelovao na konferenciji koju je organizirao Europski romski institut za umjetnost i kulturu (en. European Roma Institute for Arts and Culture - ERIAC)) o govoru mržnje, 10. i 11. travnja 2021., koordinirajući intervencije članova Odbora stručnjaka za pitanja Roma i Putnika Vijeća Europe (ADI-ROM).

Predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na sastancima Radne skupine Agencije EU za temeljna prava za izradu zajedničkog okvira praćenja EU okvira za uključivanje Roma 10. i 11. lipnja 2021. te 18. i 19. studenog 2021.

Predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na sastancima Odbora stručnjaka za pitanja Roma i Putnika Vijeća Europe (ADI-ROM), održanima online, 16. i 17. ožujka 2021. i uživo u Budimpešti 27. i 29. listopada 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sastanaka | Broj upućenih izvješća |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 6 | 1 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 11 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513041, izvor 11 – 36.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 5.563,87 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 1.1.3. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova*

*Partneri: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave)*

U 2021. godini izrađeno je kombinirano Drugo, treće i četvrto periodičko izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te je isto u prosincu 2021. upućeno nadležnom Odboru za prava osoba s invaliditetom UN-a. Predmetno Izvješće sačinjeno je sukladno prihvaćenoj pojednostavljenoj proceduri izvještavanja (LOIPR). Slijedom navedenoga njime su obuhvaćene aktivnosti u razdoblju od 2015. do 2021. u sljedećim područjima: jednakost i nediskriminacija; žene s invaliditetom; djeca s invaliditetom; djeca s invaliditetom; podizanje razine svijesti; pristupačnost; rizične situacije i humanitarna krizna stanja; jednako priznanje pred zakonom; pristup pravosuđu; osobna sloboda i sigurnost; sloboda od mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja; sloboda od izrabljivanja, nasilja i zlostavljanja; zaštita osobnog integriteta; neovisno življenje i uključenost u zajednicu; sloboda izražavanja i mišljenja te pristup informacijama; poštivanje doma i obitelji; obrazovanje; zdravlje, osposobljavanje i rehabilitacija; rad i zapošljavanje; primjereni životni standard i socijalna zaštita; sudjelovanje u političkom i javnom životu; sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i športu; te specifične obaveze vezano uz statistiku i prikupljanje podataka, međunarodnu suradnju te nacionalnu provedbu i praćenje. Dokument također daje uvid u opće obaveze države, uključujući i informiranje Odbora o provedbi Nacionalne strategije te njenom doprinosu boljoj zaštiti i promociji prava žena, djevojčica i djece s invaliditetom. Imajući u vidu da 0,6% ukupne populacije registriranih osoba s invaliditetom čine pripadnici romske nacionalne manjine te činjenicu da 3% u ukupnoj populaciji Roma čine osobe s invaliditetom, redovito izvještavanje prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom pomaže da u fokusu skrbi i dalje budu osobe s invaliditetom, uključujući i osobe koje pripadaju romskoj populaciji. Na taj se način ujedno podiže i razina svijesti među relevantnim dionicima o ranjivosti pripadnika romske nacionalne manjine s invaliditetom, čime se doprinosi ispunjenju horizontalnog cilja „borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije“ te Mjere 1.1. Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje.

Također, u 2021. Republika Hrvatska je svojom izjavom u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičkog pregleda (UPR), prihvatila UPR preporuke, a koje će u narednom razdoblju provoditi u praksi. S obzirom na to da se jedan dio preporuka odnosi i na borbu protiv zločina iz mržnje kao i protiv svih oblika diskriminacije, a da se iste u predmetnom području neposredno odnose na status i na potrebu ulaganja napora za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine, njihova provedba biti će daljnji doprinos ostvarenju ove mjere, odnosno smanjivanju broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj upućenih izvješća |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 |  |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A777046 Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 1.1.4. Poticanje i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tijekom 2021. nije objavio Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma. Kako su zbog pandemije bolesti COVID-19 stopirane aktivnosti i smanjena apsorpcija sredstava kulturno-umjetničkih društava predmetni je natječaj odgođen za narednu godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 3 | 60.000,00 kn |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | 0 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513041, izvor 11 – 60.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 1.2. Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva**

*Aktivnost 1.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma – JUPI I*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je tijekom 2021. provodio konzultacije vezano uz pripremu otvorenog poziva usmjerenog jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva koji će se provoditi u okviru provedbe mjere *Poticanja integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva*. Projekt će provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a početak provedbe planiran je u 2022. Pripremne radnje uključivale su sastanke povezane s izradom programskog dokumenta Europskog socijalnog fonda plus tj. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., iz kojeg je planirano financiranje predmetnog projekta (ukupno 4 sastanka: 02. srpnja, 01. rujna, 20. listopada, 12. studenog 2021.), kao i aktivnosti najave projekta na regionalnoj i lokalnoj razini te provjere zainteresiranosti dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za prijavom na predmetni poziv (4 događanja na regionalnoj i/ili lokalnoj razini).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih konzultativnih sastanaka | Izrađen sažetak operacije | Izrađene upute za prijavitelje |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | / | / |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 8 | / | / |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | lipanj 2022. | | |

# MJERE I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU SMANJIVANJE SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI ROMA KAKO BI SE SMANJIO DRUŠTVENO-EKONOMSKI JAZ IZMEĐU ROMA I OPĆE POPULACIJE

Svrha provedbe mjera i aktivnosti u horizontalnom cilju uključuje:

* smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma poticanjem ulaganja u ljudski kapital, osiguravanjem pristupa adekvatnim programima socijalne zaštite, potpora dohotku, davanja u naravi i pružanje usluga za Rome u nepovoljnom položaju;
* smanjivanje jaza u siromaštvu i socijalne isključenosti djece pripadnika romske nacionalne manjine pružanjem sveobuhvatne potpore djeci i njihovim obiteljima u međusobno povezanim područjima te osiguravanja pristupa osnovnim uslugama, prehrani i slobodnim aktivnostima;
* unapređenju dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga na romskim lokalitetima.

**Mjera 2.1. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma**

*Aktivnost 2.1.1. Redovito prikupljanje i objavljivanje informacija o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge*

*Nositelj provedbe: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske*

*Partneri: tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora)*

Ured za udruge je od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljao i objavljivao informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj obavijesti objavljenih na mrežnim stranicama Ureda za udruge o natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 100 | | |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 386 objavljenih natječaja na internetskoj stranici Ureda za udruge | | |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A509000 Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 2.1.2. Razvijati suradnju organizacija civilnoga društva u provedbi aktivnosti prilagođenih potrebama lokalne zajednice*

*Nositelj provedbe: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske*

Ured za udruge raspisao je poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifično, Poziv treba jačati kapacitete organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama (uključujući i romske udruge) za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, projekti koji se financiraju trebaju unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Poziv je specifičan jer omogućuje prijavu prijedloga projekta na poziv financiran iz Europskog socijalnog fonda udrugama koje do sada nisu provodile projekte financirane iz EU fondova kao nositelji, odnosno do trenutka prijave na Poziv nemaju potpisan ugovor o provedbi projekta financiranog iz EU fondova (kao prijavitelji) te čiji godišnji prihodi ne premašuju 500.000,00 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u nadležnosti Ureda za udruge na koje se romske udruge mogu javljati, a za koje se dodatno vrednuje partnerstvo s drugim relevantnim organizacijama | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | | |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A509069 (izvor 12): 187.500 kn | A509069 (izvor 561): 1.062.500 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 1.002.646,81 kn | 5.681.665,54 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 2.1.3. Sufinancirati programe i projekte romskih udruga i udruga koje provode aktivnosti usmjerene na poboljšanje života romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske*

Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata i projekata ugovorenih u okviru drugih inozemnih fondova.

Po javnom pozivu iz 2021. potpisano je 8 ugovora o sufinanciranju: 221.471,96 kuna za Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ – „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice!“, 53.767,25 kuna za Informativno pravni centar – „Equality for Roma through Enchanced Legal Access – ERELA“, 50.491,41 kuna za Roditelji u akciji – RODA – „RADAR - osnaživanje zagovaračkih potencijala organizacija civilnog društva za zaštitu ženskih ljudskih prava u zdravstvu“, 42.570,00 kuna za Projekt građanskih prava Sisak – „Centar za integraciju stranaca“, 57.964,20 kuna za Hrvatski crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda – „Exchanging experiences and knowledge about social work in segregates of Hungary and Croatia (Bright Social Minds)“ te 19.261,20 kuna za Institut za razvoj obrazovanja (IRO), 23.638,90 kuna za Štedopis, Institut za financijsko upravljanje i 2.276,61 kunu za Hrvatsko debatno društvo sufinancirani su za projekt „Građani za 5!“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | broj i iznos dodijeljenih potpora | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | | |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 8 potpisanih ugovora koji su isplaćeni u ukupnom iznosu od  471.441,53 kn | | |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A509051 (izvor 41): 175.000 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 471.441,53 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti romske djece**

*Aktivnost 2.2.1. Osiguravanje školskog obroka*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike*

*Parteri: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - gradovi i županije korisnici projekta „Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)“*

Provedba aktivnosti projekta *Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)* financirane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije*.* Školski obrok se nije dijelio tijekom razdoblja zatvorenih škola zbog pandemije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj djece kojoj je osiguran besplatan školski obrok | Broj besplatnih školskih obroka |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2.260 | 375.188 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2.433 | 284.292 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | **Državni proračun**  **(kn)** | **EU financiranje**  **(kn)** | **Drugi izvori**  **(kn)** |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | T792013 - izvor 12 (15%) 342.318,00 kn | T792013 - izvor 561 (85%) 1.939.800,00 kn | x JLP(R)S |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 244.924,66 kn | 1.387.906,44 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | lipanj 2022. | | |

**Mjera 2.3. Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine**

*Aktivnost 2.3.1. Pilot projekt pružanja usluga u zajednici (romskom lokalitetu) – JUPI PILOT, pripremna faza*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je provodio pripremne radnje za planiranje i provedbu Pilot projekta pružanja usluga u zajednici na 5 lokaliteta u romskim zajednicama. Pripremne su aktivnosti uglavnom uključivale sastanke s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te UNICEF-om kako bi se osigurala komplementarnost s aktivnostima planiranim u okviru reforme sustava socijalne skrbi te održivosti aktivnosti razvijenih u okviru projekta: Testiranje jamstva za svako dijete u RH, kao i pripremila adekvatna podloga u programskim dokumentima EU fondova (ukupno 8 sastanaka). Planirane terenske provjere odgođene su za prvi kvartal 2022. godine kako bi se prilikom odlaska na teren predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavile cjelovite informacije o načinu provedbe poziva tj. projekta. Tijekom 2021., točnije 26. listopada 2021., predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na koordinacijskom sastanku u organizaciji UNICEF Ureda Hrvatska, u Čakovcu na kojem su ključni dionici s regionalne i lokalne razine upoznati s aktivnostima po navedenom projektu te na kojem su najavljeni odgođeni terenski pripremni sastanci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj terenskih provjera | Izrađen program rada i kriteriji dodjele sredstava | Izrađen sažetak operacije |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | / | / |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | / | / |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

# MJERE I AKTIVNOSTI U HORIZONTALNOM CILJU POTICATI PARTICIPACIJU ROMA KROZ OSNAŽIVANJE, SURADNJU I POVJERENJE ROMA U JAVNE INSTITUCIJE

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i sposobnosti vođenja u romskom civilnom društvu kako bi se romskom stanovništvu omogućilo sudjelovanje u procesima donošenja odluka;
* educiranje Roma o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite od diskriminacije te podizanje svijesti članova marginaliziranih romskih zajednica o pravima i odgovornostima građana
* poticanje razvoja romskih organizacija mladih i žena kao i njihovih sposobnosti vođenja i upravljanja lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te poticanje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu

**Mjera 3.1. Osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje romskih udruga kao punopravnih članova u nacionalnim odborima za praćenje**

*Aktivnost 3.1.1. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana u okviru svojih zadaća tijekom 2021. odobrilo je 6 zahtjeva udruga i vijeća romske nacionalne manjine za (su)financiranje temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kako slijedi:

* Romski nacionalni forum, Beli Manastir (sufinanciranje izložbe „50 godina od prvog kongresa Roma 1971. godine“) 125.000,00 kn;
* Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ (sufinanciranje projektnog prijedloga „Popis stanovništva 2021. godine“) 350.000,00 kn;
* Romski kulturni centar, Sisak (sufinanciranje razlike plaća i doprinosa, bankarskih usluga i pribora za pružanje prve pomoći u okviru provedbe javnih radova u sklopu programa Čišćenjem do navika i Romska solidarnost) 18.000,00 kn;
* Udruga za razvoj i bolji život Roma, Sisak (sufinanciranje razlike plaća i doprinosa u okviru provedbe javnih radova u sklopu programa Zaželi) 38.007,54 kn;
* Vijeće romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije (sufinanciranje razlike plaća i doprinosa u okviru provedbe javnih radova) 34.909,32 kn;
* Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ (sufinanciranje izrade 4 ploče spomen obilježja „Zid boli“ kod Romskog memorijalnog centra u Uštici) 150.000,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 12-15 | 1.000.000,00 kn |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 6 | 715.916,86 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513041, izvor 11 – 1.000.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 715.916,86 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 3.1.2. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela je Nacionalni plan. Donošenje ovog dokumenta, osim što je i uvjet za uporabu fondova EU, bilo je i preduvjet osnivanja Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana te je Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o osnivanju istog. Rješenjem od 16. srpnja 2021. imenovani su predsjednik, zamjenik predsjednika te članovi i zamjenici članova Povjerenstva. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, g. Boris Milošević, imenovan je predsjednikom Povjerenstva, dok je zamjenikom predsjednika Povjerenstva imenovan g. Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskome saboru. Povjerenstvo čine predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te sedam predstavnika romske nacionalne manjine koji su imenovani na prijedlog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, nakon provedenog javnog poziva. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo i Radnu skupinu Povjerenstva. Ukupno je održano 6 sjednica Povjerenstva: 19. srpnja, 23. srpnja, 3. rujna, 12. listopada, 3. prosinca te 16. prosinca 2021.

Dvije terenske sjednice Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana organizirane su u okviru projekta „Uključivanje Roma“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sjednice su održane na regionalnoj razini te su se sastojale od dijela otvorenog za vanjske dionike i zatvorenog dijela za članove Povjerenstva. U Belom Manastiru je 3. rujna 2021. održana sjednica Povjerenstva, nastavno na terenski posjet romskim naseljima na području Osječko-baranjske županije (Bistrinci, Torjanci te naselje u Belom Manastiru). Sastanku su prisustvovala 33 sudionika. Na dan 12. listopada 2021. održana je regionalna sjednica Povjerenstva u Svetom Martinu na Muri, nastavno na terenski posjet romskim naseljima na području Međimurske županije (Orehovica, Pribislavec i Parag). Sastanku je prisustvovalo 40 sudionika.

Na prvoj sjednici Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, održanoj u virtualnom obliku 19. srpnja 2021., osnovana je Radna skupina Povjerenstva, radi pripreme materijala za sjednice Povjerenstva. Radnu skupinu čine zamjenici članova Povjerenstva iz reda ministarstava, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te članovi Povjerenstva iz reda romske nacionalne manjine. Radna skupina održala je sedam sastanaka (19. srpnja, 22. srpnja, 27. rujna, 4. listopada, 30. studenog, 15. prosinca i 22. prosinca 2021. godine).

Za postizanje cilja jačanja koordinacijske uloge Ureda te jačanje kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu Nacionalnog plana, informiranje svih dionika o sadržaju dokumenta te njihovoj ulozi izrađen je vizualni identitet Nacionalnog plana (i budućih Akcijskih planova), tiskan je dokument te je izrađen informativni letak i videografika (dostupna na YouTube kanalu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) o značenju Nacionalnog plana za život pripadnika romske nacionalne manjine na regionalnoj i lokalnoj razini te njegovoj povezanosti s drugim strateškim aktima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sjednica | Broj regionalnih sjednica u odnosu na ukupni broj sjednica | Broj izrađenih promotivnih materijala |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 4 | 2/4 | 3 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 13 | 2/13 | 3 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513041, izvor 11 – 45.000,00 kn  A513043, izvor 12 – 99.618,00 kn | A513043, izvor 561 - 564.672,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 51.729,31 kn  A513041, izvor 11 - 15.149,07 kn  A513043, izvor 12 –  36.580,24 kn | 199.159,32 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 3.1.3. Unapređenje transparentnosti praćenja provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Tijekom 2021. nastavilo se pružanje usluge održavanja online sučelja za praćenje Nacionalne strategije i posljednjeg Akcijskog plana, a temeljem ugovora kojeg je Ured sklopio s tvrtkom Teched savjetovanja d.o.o. u trajanju od godine dana. Prema Ugovoru broj 42/ULJPPNM/2021 od 29. travnja 2021., proveden je pregovarački postupak javne nabave za uslugu nadogradnje IT sustava „Praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma“. Navedeni ugovor sklopljen je s tvrtkom Teched savjetovanje i usluge d.o.o. iz Zagreba, nadogradnja IT sustava provedena je u cijelosti te prebačena na novu domenu <https://www.npur.hr/>.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih izvješća o provedbi putem alata | Broj dionika koji su sudjelovali u izradi izvješća | Broj pripadnika romske nacionalne manjine koji su sudjelovali u izradi izvješća |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | 20 | 5 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | 0 | 0 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513043, izvor 12 – 68.775,00 kn | A513043, izvor 561 – 389.725,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 69.243,79 kn | 392.381,27 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 3.1.4. Poboljšati dostupnost i transparentnost podataka o rezultatima projekata i programa financiranih iz javnih izvora koje provode organizacije civilnoga društva s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini*

*Nositelj provedbe: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske*

*Partneri: tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora)*

U sklopu aktivnosti Ured za udruge u fazi je prikupljanja izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora za 2020. godinu s izdvojenim podacima o financiranju projekata i programa u području potpore romskoj nacionalnoj manjini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih i usvojenih godišnjih Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | | |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A509000 – Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 3.2. Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju**

Nema planiranih aktivnosti u ovom Akcijskom planu.

**Mjera 3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini**

*Aktivnost 3.3.1. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

U sklopu projekta „Uključivanje Roma“ izrađena je videografika o nepovoljnom položaju žena, djece i mladih Roma (u skladu s nalazima publikacije). Vijest o izrađenim videografikama objavljene su na YouTube stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: <https://www.youtube.com/watch?v=XJ40uqPn76I> te su također objavljene i promovirane na Facebook stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

U sklopu ove aktivnosti je tiskano dodatnih 50 publikacija „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih“ na hrvatskom jeziku.

Uz navedeno, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u kolovozu 2021. organizirao seminar na kojima je sudjelovalo 15 mladih Romkinja i Roma (u dobi od 18 do 29 godina) s područja cijele Republike Hrvatske. U okviru seminara mladi pripadnici romske nacionalne manjine upoznavali su se s temom zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te primjenom tih tema u aktivnom uključivanju u provedbi novog strateškog dokumenta, Nacionalnog plana. Seminar su vodile osobe stručne u području zaštite i promicanja ljudskih prava te provedbe Nacionalnog plana. Seminar se održao jednim dijelom u Zagrebu te dijelom u Poreču. U okviru seminara organiziran je i edukativni tematski posjet Romskom Memorijalnom Centru Uštica. Seminar je ukupno trajao 6 dana (22.8.-27.8.2021.).

Također, organizirana je izložba pod nazivom „Moj dan“ o životu djece i mladih Romkinja i Roma. Izložba prikazuje šest kratkih dokumentarnih video uradaka o životima djece i mladih s ciljem osvještavanja javnosti o potrebi izjednačavanja njihovih životnih prilika s prilikama i standardom većinskog stanovništva te rušenja postojećih predrasuda o Romima. Video radovi nastali su u produkciji kuće „FADE IN“, redateljica Martine Globočnik i Morane Ikić Komljenović, a kustosica izložbe bila je Karla Pudar. Tijekom 2021., izložbu je bilo moguće pogledati u Varaždinu (23.travnja - 9. svibnja 2021.) i u Osijeku (17. svibnja – 3. lipnja 2021.), a Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je izradio i virtualnu verziju dostupnu putem linka i s prijevodom na engleski jezik: <https://www.youtube.com/watch?v=cGvbIEsyykc&t=138s>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj tiskanih publikacija na hrvatskom jeziku | Broj pregleda videografike na Youtube stranici Ureda |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 50 | 5.000 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 50 | 2.139 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun  (kn) | EU financiranje  (kn) | Drugi izvori  (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513043, izvor 12 –  55.403,00 kn | A513043, izvor 561 –  313.949,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 49.969,54 kn | 258.448,59 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI**:** | rujan 2022. | | |

*Aktivnost 3.3.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

U sklopu projekta „Uključivanje Roma“ izrađeno je šest videografika (pet prati nalaze publikacija, a šesta je vezana uz promociju Nacionalnog plana). Za potrebe korištenja videografike na međunarodnim događajima (na kojima će se distribuirati projektni rezultati), prevedena je na engleski jezik te su na istu postavljeni titlovi. Ovakva prezentacija nalaza tematskih publikacija izrađenih o specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj temeljem podataka prikupljenih u okviru projekta IPA 2012. „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ doprinosi daljnjoj diseminaciji nalaza. Na ovakav način je distribuirana širokom krugu dionika - jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, relevantnim državnim tijelima i javnosti. Vijesti o izrađenim videografikama objavljene su na YouTube stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: [https://www.youtube.com/watch?v=XJ40uqPn76I](https://www.youtube.com/watch?v=XJ40uqPn76I%20) te su također objavljene i promovirane na Facebook stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Ova aktivnost uključuje i održavanje web stranice „Uključivanje Roma“ (<https://ukljucivanje-roma.com/>) razvijene za potrebe provede online konferencija na kojima su predstavljani nalazi tematskih publikacija. Internet stranica sadrži informacije o projektu te izlaganja i održane rasprave svih konferencija, kao i publikacije na hrvatskom i engleskom jeziku za preuzimanje u elektroničkom obliku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj pregleda videografike na Youtube kanalu Ureda |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5.000 |  |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2.139 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513043, izvor 12 –  15.735,00 kn | A513043, izvor 561 –  89.165,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 18.781,31 kn | 106.427,44 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | rujan 2022. | | |

*Aktivnost 3.3.3. Educirati romske udruge iz područja sporta za uključivanje u natječaje za sufinanciranje sportskih programa koje provodi Ministarstvo turizma i sporta*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo turizma i sporta*

S obzirom na epidemiološke mjere vezane uz suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 predmetna mjera nije provedena u2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Organizirana informativna radionica | Broj romskih sportskih udruga koje su sudjelovale na radionicama |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | 10 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | 0 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A761016 – Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. godine | | |

*Aktivnost 3.3.4. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina*

*Nositelj provedbe: Savjet za nacionalne manjine*

Savjet za nacionalne manjine temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02; 47/10; 80/10; Odluka Ustavnog suda 93/11 (1981) i Odluka Ustavnog suda 93/11 (1982)) i Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, br. 105/16i 81/20, u daljnjem tekstu: Kriteriji i metodologija) raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

U okviru mjere 3.3. „Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini“ Savjet za nacionalne manjine provodi aktivnost 3.3.4. “Financiranje

* programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i
* programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjine.”

U pogledu programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) Savjet za nacionalne manjine provodi aktivnost na način da sufinancira:

- programe kulturne autonomije udruga romske nacionalne manjine koji su posvećeni izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskom jeziku i hrvatskom jeziku),

- programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija koji doprinose očuvanju i njegovanju kulturne baštine Roma i njihovog jezičnog identiteta, a koji pripadnici istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.

Odabir sufinanciranih programa uvjetovan je njihovom kvalitetom, brojem članova udruge i ustanove, dužinom djelovanja, ostvarivanjem značajnih rezultata u očuvanju romskog kulturnog identiteta s ciljem motiviranja i poticanja pripadnika na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje manjine i same zajednice kao cjeline te na opravdano i namjensko korištenje sredstava.

Iznos proračunskih sredstava za sufinanciranje ovisi isključivo o masi sredstava osiguranih u Državnom proračunu, razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije.

Za realizaciju navedenih programa Odlukom o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. („Narodne novine“, br. 41/21) odobren je iznos od 845.000,00 kuna, a što je za 150.000,00 kuna više u odnosu na 2020.

Navedenom odlukom sredstva su dodijeljena sljedećim udrugama romske nacionalne manjine:

|  |  |
| --- | --- |
| **ROMSKA NACIONALNA MANJINA (ukupno)** | **845.000,00** |
|  |  |
| **1. Romska udruga Sara, Torjanci** | **15.000,00** |
| Manifestacije |  |
| - Romi u Baranji – Dom Kulture Torjanci | 15.000,00 |
|  |  |
| **2. Romski resursni centar, Darda** | **125.000,00** |
| Amaterizam |  |
| - Čuvari romske baštine | 95.000,00 |
| Manifestacije |  |
| - Dječja smotra folklora 2021. – Darda | 15.000,00 |
| - 19. Godišnji koncert – Darda | 15.000,00 |
|  |  |
| **3. Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, Zagreb** | **565.000,00** |
| Informiranje |  |
| - Phralipen - glasilo romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – brojeva: 4, 22x32 cm, 84 str. + ovitak, autorske fotografije, četiri boje, naklada: 1500 | 130.000,00 |
| Izdavaštvo |  |
| - Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen, Maja Grubišić, A4, 120 str., naklada: 600 | 30.000,00 |
| - Romska pisana riječ: Iz sjene na svjetlo (radni naslov), Selma Pezerović, Maja Grubišić, B5, 256 str., naklada: 1000 | 35.000,00 |
| Manifestacije |  |
| - Svjetski dan Roma – Zagreb, Međimurska županija | 90.000,00 |
| - Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen – Romsko groblje Uštica | 150.000,00 |
| - Svjetski dan romskog jezika – Zagreb, Brodsko-posavska županija | 80.000,00 |
| - Kongres mladih Roma – Hotel International, Zagreb | 50.000,00 |
|  |  |
| **4. Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir** | **25.000,00** |
| Manifestacije |  |
| - Romski dani kulture u Belom Manastiru – Etnološki centar baranjske baštine, Beli Manastir | 25.000,00 |
|  |  |
| **5. Udruga baranjskih Roma „Napredak“, Bolman** | **15.000,00** |
| Manifestacije |  |
| - Dani kulture Roma u Bolmanu – Dom kulture Bolman | 15.000,00 |
|  |  |
| **6. Udruga žena Romkinja Hrvatske „Bolja budućnost“, Zagreb** | **100.000,00** |
| Informiranje |  |
| - Časopis „Budućnost/ Anglunipe“ – brojeva: 4, A4, 30-36 str., višebojne fotografije, naklada: 4000 | 85.000,00 |
| Izdavaštvo |  |
| - Hamo i Jezida, Mana Selim Demaj, A5, 130 str., naklada: 50 | 15.000,00 |

Koliko se točno sredstava raspodjeljuje za programe kulturne autonomije romske nacionalne manjine ovisi o broju odobrenih programa nakon što se izvrše prijave prijedloga programa po objavljenom Javnom pozivu. Savjet na godišnjoj razini donosi Odluku kojom raspoređuje sredstva koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske za potrebe nacionalnih manjina.

U postupku utvrđivanja financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet primjenjuje Kriterije i metodologiju. U skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Kriterijima i metodologijom Savjet raspodjeljuje proračunska sredstva udrugama i ustanovama manjina za programe kulturne autonomije i programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije. Sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske sufinanciraju se programi za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija te programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

U pogledu programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina Savjet za nacionalne manjine temeljem odredbi članka 13. Kriterija i metodologije financira programe usuglašene s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.

Sukladno Odluci o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebne nacionalnih manjina u 2021. („Narodne novine“, br. 41/21), za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine osigurano je 840.000,00 kuna.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. („Narodne novine“, br. 135/20) osigurana su u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 840.000,00 kuna, a raspoređuju se za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine te se dodjeljuju sukladno podnesenim zamolbama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao jednokratna pomoć.

Savjet za nacionalne manjine je na 95. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. na temelju članka 36. stavka 10., a u vezi s člankom 35. stavkom 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i člankom 13. Kriterija i metodologije, donio Odluku o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine. Temeljem navedene odluke dodijeljen je:

* Gradu Slavonski Brod iznos od 300.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Društvenog doma u Novom naselju u MO „Josip Rimac“, na lokaciji k.č.br. 2987/69, k.o. Brodski Varoš;
* Gradu Sisku iznos od 240.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Društvenog doma Capraške poljane, na lokaciji k.č.br. 2/24, k.o. Novo Selo;
* Općini Nedelišće iznos od 300.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Doma kulture Parag, na lokaciji k.č.br. 1590/18, dio 1510/1 i dio 159/19, k.o. Trnovec.

S navedenim jedinicama lokalne samouprave Savjet za nacionalne manjine sklopio je ugovore o jednokratnoj financijskoj pomoći.

U Državnom proračunu za 2022. predviđeno je 1.200.000,00 kuna za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine i ostale oblike pomoći unutar općeg proračuna, što je za 300.000,00 kuna više u odnosu na 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZTELJI uspješnosti provedbe | Ugovori s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave | Broj sufinanciranih programa romske nacionalne manjine |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 3 | 11 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 3 | 10 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun  (kn) | EU financiranje  (kn) | Drugi izvori  (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina - 1.600.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 1.685.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | 31. prosinca 2022. | | |

*Aktivnost 3.3.5. Podrška programima posvećenim izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojim se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i programima za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo kulture i medija*

Ministarstvo kulture i medija kroz provedbu redovnih programa iz svog djelokruga podupire projekte koji doprinose očuvanju romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva te sufinancira programe koji doprinose afirmaciji romske kulture. Sredstva za provođenje Akcijskog plana osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija (razdjel 055) na aktivnosti A784002 Matične službe knjižnica u iznosu od 113.832,16 kn (Središnja knjižnica Roma u RH/Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, plaće i materijalni troškovi) i na aktivnosti A781003 Nabava knjižne i neknjižne građe u iznosu od 10.000,00 kn (Središnja knjižnica Roma u RH) i na aktivnosti A781002 Književno izdavaštvo u iznosu od 55.479,00 kn za 2021. (u sklopu programa elektroničkih publikacija - Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“: Phralipen.hr; za otkup knjiga: Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ - Veljko Kajtazi: Snovi jednog Roma; Maja Grubišić, Selma Pezerović: Romanipe: Iz sjene na svjetlo).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj financiranih programa | | |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | | |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | | |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | 67.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 179.311,16 kn  A784002 113.832,16 kn  A781003 10.000,00 kn  A781002 55.479,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

# MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, UKLJUČIVOM OBRAZOVANJU

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* aktivno djelovanje usmjereno protiv segregacije u obrazovanju, od najranije dobi;
* djelovanje na okolnosti koje dovode do razlika u sudjelovanju djece pripadnika romske nacionalne manjine u predškolskom odgoju i obrazovanju:
* djelovanje na okolnosti koje dovode do razlika u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na ostalu djecu
* osiguravanje dodatne pomoći i podrške mladima tijekom stjecanja visokog obrazovanja
* djelovanje na okolnosti koje dovode do malog sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u programima osposobljavanja i usavršavanja te poticanje sudjelovanja u programima osposobljavanja i usavršavanja

**Mjera 4.1. Smanjivanje udjela romske djece koja pohađaju obvezni program predškole/ osnovnoškolsko obrazovanje u skupinama/ razredima u kojima je većina ili su sva djeca Romi**

*Aktivnost 4.1.1.Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima za cilj osiguravanje preduvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizacije te uključivanje u društvo djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Jedna od predviđenih aktivnosti jest osiguravanje prijevoza od kuće do vrtića/škole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u udaljenim, izoliranim naseljima. U 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije zaprimilo zahtjeve za osiguravanjem prijevoza.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj vrtića/škola kojima se osigurava prijevoz | Broj djece kojima je osiguran prijevoz | Broj učenika kojima je osiguran prijevoz |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 10 | 100 | 50 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | 0 | 0 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 300.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.1.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Za djecu pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava uključivanje u programe integriranog predškolskog odgoja kako bi se premostio jaz između socio-ekonomske situacije u kojoj djeca pripadnici romske nacionalne manjine žive i povećale mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog osnovnog obrazovanja. Aktivnost uključuje sufinanciranje roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja su integrirana u predškolske programe tj. polaznici su redovitog programa dječjih vrtića. I u 2021., temeljem zaprimljenih zahtjeva predškolskih ustanova i Odluke o kriterijima za sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je roditeljski udio za djecu polaznike dječjih vrtića.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj djece za koju je odobreno sufinanciranje roditeljskog udjela | Broj dječjih vrtića u kojima se provode programi predškolskog odgoja | Ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 600 | 90 | 1.180 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak ped. god. 2021./2022.)  414 (197m/217ž) | (početak ped. god. 2021./2022.)  76 | (početak ped. god. 2021./2022.)  977 (480m/497ž) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 2.500.000,00 kn | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 2.886.018,80 kn | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 4.2. Smanjivanje jaza u sudjelovanju u predškolskom odgoju i obrazovanju između romske djece i djece iz opće populacije**

*Aktivnost 4.2.1. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine te se osiguravaju sredstva za rad odgajatelja, didaktike te prehranu djece. U slučaju da ne postoje prostorni uvjeti u predškolskoj ustanovi, program predškole organizira se u osnovnim školama te se praćenje i vrednovanje ostvarivanja ciljeva i zadataka uključivanja romske djece prati suradnjom sa školama i vrtićima. I u 2021. je Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem zaprimljenih zahtjeva i Odluke o kriterijima za sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine sufinanciralo provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj djece uključene u program predškole | Broj ustanova u kojima se provodi program predškole | Ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 580 | 70 | 1.180 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak ped. god. 2021./2022.)  563 (283m/280ž) | (početak ped. god. 2021./2022.)  38 | (početak ped. god. 2021./2022.)  977 (480m/497ž) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 2.000.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 2.028.316,84 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.2.2. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

U sklopu ove aktivnosti nastavljena je provedba nacionalne kampanje s ciljem povećanja upisa pripadnika romske nacionalne manjine u predškolske odgojno-obrazovne programe te prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja. Kampanja je uključivala medijsku kampanju (internet, radio, televizija, vanjsko (outdoor) oglašavanje, Facebook i Youtube stranica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) na temu obrazovanja Roma. U sklopu kampanje izrađen je video o važnosti obrazovanja, organizirana su dva skupa regionalnih aktivnosti koja uključuju regionalni okrugli stol o važnosti obrazovanja, radionice za roditelje na kojima ih se upoznaje s pravima koje njihova djeca ostvaruju u sustavu odgoja i obrazovanja kao pripadnici romske nacionalne manjine te načinima na koje mogu pružiti djeci podršku u obrazovanju, radionice za djecu predškolske dobi koje simuliraju okruženje predškolskog odgoja te ih na taj način motiviraju za pohađanje predškole ili vrtića te radionice za djecu osnovnoškolske dobi na kojima mogu dobiti informacije koje im pomažu u profesionalnom usmjeravanju i boljem identificiranju afiniteta koje imaju te ih potiču na završavanje osnovne i upisivanje srednje škole.

Regionalni okrugli stolovi s temom „Obrazovanje kao preduvjet uključivanja pripadnika romske nacionalne manjine“ održani su u Čakovcu 1. lipnja 2021. i Varaždinu 15. listopada 2021.. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, ustanova u odgoju i obrazovanju, romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva te međunarodnih organizacija.

Diskusija s roditeljima o važnosti obrazovanja održana je 14. srpnja 2021. u Čakovcu (sa sudionicima iz nekoliko naselja s područja Međimurske županije - Parag, Kuršanec, Totovec, Orehovica, Pribislavec, Piškorovec) i 13. listopada 2021. u Varaždinu (sa sudionicima iz nekoliko naselja s područja Varaždinske i Međimurske županije - Gornje i Donje Vratno, Kuršanec i Gornji Kuršanec). Za djecu predškolske dobi čiji roditelji su prisustvovali diskusiji s roditeljima organizirane su kreativne radionice.

Diskusija/radionica za djecu osnovnoškolske dobi organizirana je 15. srpnja 2021. u Čakovcu (sa sudionicima iz naselja Totovec, Kuršanec, Piškorovec, Parag, Lončarevo naselje, Pribislavec i Orehovica) i 14. listopada 2021. u Varaždinu (sa sudionicima iz naselja Gornje i Donje Vratno).

Postavljeno je ukupno 400 reklamnih površina (billboarda) za potrebe vanjskog oglašavanja putem plakata za kampanju „Pokreni kotač znanja“ u razdoblju od 15. ožujka do 17. lipnja 2021. u okviru projekta „Uključivanje Roma“. U razdoblju od 15. ožujka do 31. prosinca 2021. provedeno je oglašavanje putem društvenih mreža (Facebook). Oglašavanje je uključivalo objavljivanje relevantnog sadržaja (5 objava/oglasa mjesečno), promoviranje objava, uključujući i targetiranje ciljanih skupina za svaku pojedinu objavu, dnevno održavanje profila, izradu, postavljanje te mjesečno održavanje dugoročne Facebook Ads plaćene kampanje, uključujući i targetiranje ciljanih skupina kampanje na mjesečnoj bazi.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izradio je informativnu videografiku sa svrhom promicanja obrazovanja, namijenjenu romskim učenicama i učenicima koji pohađaju završne razrede osnovne škole. Cilj je videografike informirati romsku djecu o njihovim pravima u sustavu obrazovanja te ih potaknuti na upisivanje i završavanje srednje škole kao preduvjeta za stjecanje zvanja ili upis fakulteta. Videografiku je moguće pogledati na poveznici: <https://www.youtube.com/watch?v=BNULolNtcD4>

S obzirom na nužnu provedbu epidemioloških mjera u cilju sprječavanja pandemije bolesti COVID-19 i činjenicu da mnoga romska djeca nisu mogla pratiti nastavu na daljinu[[1]](#footnote-1) zbog neadekvatnih uvjeta kod kuće, a niti pohađati predškolske ustanove, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je opremio pet igraonica, društvenih domova ili prostora namijenjenih za druženje djece u naseljima opremom potrebnom za praćenje nastave na daljinu (televizor i tableti sa slušalicama) te pedagoškim i didaktičkim materijalima koji će omogućiti provedbu aktivnosti predškole u okolnostima kada djeca ne mogu pohađati predškolske ustanove izvan naselja (Kuršanec, Nedelišće, Slavonski Brod, Beli Manastir, Jagodnjak).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj provedenih aktivnosti | Ukupni broj sudionika | Broj sudionika pripadnika romske nacionalne manjine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 9 | 120 | 12 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 11 | 371 | 285 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A 513043, izvor 12 – 184.432,00 kn | A513043, izvor 561 – 1.045.113,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 171.289,73 kn | 970.641,79 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 4.3. Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije**

*Aktivnost 4.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni od upravnih odjela u županiji te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika, uključivanje u produženi boravak, osiguravanje dodatnog učenja hrvatskoga jezika, ponavljanje razreda, prekidanje te napuštanje školovanja tijekom školske godine, kao i broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u razrednim odjelima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika osnovnih škola koja su uključena u osnovno obrazovanje na početku školske godine | Broj učenika osnovnih škola koja su uključena u osnovno obrazovanje na kraju školske godine | Broj učenika osnovnih škola koja su napustila osnovnu školu tijekom školske godine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 4.650 | **4.580** | **70** |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak šk. god. 2021./2022.)  4.716 (2.372m/2.344ž)  (početak  šk. god. 2020./2021.)  5.047 (2.550m/2.497ž) | /  (kraj šk. god. 2020./2021.)  4.441 (2.242m/2.199ž) | /  (tijekom šk. god. 2020./2021.)  107 (59m/48ž) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A577000 Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 5.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | ožujak 2022 | | |

*Aktivnost 4.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: upravni odjeli za obrazovanje u županijama, predškolske ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno čl. 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava posebnu pomoć u učenju hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. Učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika osiguravaju se sredstva za prekovremeni rad za pružanje posebne pomoći u učenju hrvatskoga jezika. Osim navedenog osigurava se provedba produženog boravka za pripadnike romske nacionalne manjine. Također, kroz navedenu aktivnost sufinanciraju se izvannastavne aktivnosti (škola u prirodi, terenska nastava, školska ekskurzija i dr.) te druge aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji učenika pripadnika romske nacionalne manjine. I u 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva u iznosu od 1.135.490,18 kuna osnovnim školama za provedbu produženog boravka za učenike romske nacionalne manjine te provedbu izvannastavnih aktivnosti u iznosu od 84.501,00 kune. Osiguranje produženog boravka iznimno je važno kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja učenika romske nacionalne manjine te je ostvaren znatan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece. U tomu značajnu ulogu imaju i romski pomagači kojih je u 2021. u osnovnim školama bilo 24 te se za njihov rad sredstva osiguravaju u Državnom proračunu. U 2021. za plaće romskih suradnika pomagača u osnovnim školama osigurana su sredstva u iznosu od 1.933.185,00 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika uključenih u produženi boravak | Broj učenika uključenih u dodatno učenje hrvatskog jezika | Broj učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 460 | 350 | 100 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak šk. god. 2021./2022.)  521 (274m/247ž) | (početak šk. god. 2021./2022.)  453 (235m/218ž) | (početak šk. god. 2021./2022.)  90 (47m/43ž) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 700.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 3.153.176,18 kn  A767015 Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 - 1.219.991,18 kn (produženi boravak i druge izvannastavne aktivnosti)  A579000 Osnovnoškolsko obrazovanje, Izvor 11 - 1.933.185,00 kn (plaće romskih pomagača) | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022 | | |

*Aktivnost 4.3.3. Sufinanciranje ljetnih škola te drugih posebnih programa za učenike pripadnike romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: organizacije civilnog društva, udruge, odgojno-obrazovne ustanove)*

U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo svake godine objavljuje Javni poziv kojemu je jedan od glavnih ciljeva, u suradnji s manjinskim udrugama koje djeluju na području odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina, kao ravnopravnim partnerima, provoditi programe koji će učenicima pripadnicima nacionalnih manjina omogućiti stjecanje novih vještina i znanja izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava. U 2021. na Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. nije bilo prijava udruga/saveza romske nacionalne manjine. U 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u RH sufinanciralo je provedbu triju programa u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, i to: *Svjetski Dan Roma, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen* te *Svjetski dan romskog jezika*, u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna. Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva u iznosu 70.000,00 kuna za aktivnosti Romskog memorijalnog centra. Osim navedenoga temeljem provedenog Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih osigurana su sredstva za provedbu dva programa u ukupnom iznosu od 228.000,00 kuna i to za udrugu Romski resursni centar, projekt *Mali ulozi, velike promjene* i Udrugu žena Romkinja, za projekt *I mi smo dio društva*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj prijava na Javni poziv za provedbu ljetnih škola | Broj odobrenih programa | Broj učenika sudionika ljetnih škola |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 5 | 100 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 5 | 100 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 200.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 358.000,00 kn  A577137 Posebni programi za provođenje programa nacionalnih manjina, Izvor 11- 130.000,00 kn  A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj djece i mladih, Izvor 11 - 228.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.4. Sufinanciranje didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove*

Aktivnost predviđa osiguranje minimalne opremljenosti učenika pripadnika romske nacionalne manjine školskim priborom. Uslijed siromaštva i života u otežanim uvjetima, često u obiteljima s nezaposlenim roditeljima djeca pripadnika romske nacionalne manjine osnovnoškolske dobi ne raspolažu školskim priborom koji osigurava nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Navedeno potvrđuju i škole koje pohađaju takvi učenici, većinom iz segregiranih romskih naselja. Provedba aktivnosti osigurava normativna novčana sredstva po učeniku koja se dodjeljuju osnovnoj školi, a koja bi uključenim učenicima nabavila potrebnu opremu i pribor. U 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva za didaktički materijal osnovnim školama koje provode program produženog boravka u iznosu od 50.000,00 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj osnovnih škola koja podnose zahtjev za osiguravanjem opreme | Broj učenika kojima su osigurana didaktička sredstva i oprema |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 30 | 3.000 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 15 | 305 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 400.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 50.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.5. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama*

*Nositelj provedbe: Agencija za odgoj i obrazovanje*

Radi stručnog usavršavanja romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika pedagoga u osnovnim školama u kojima ima učenika pripadnika romske nacionalne manjine organizirani su stručni skupovi s navedenim temama:

1. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama; *online webinar*; teme: Interaktivne metode u nastavi; Primjeri dobre prakse, 29. travnja 2021., 123 sudionika;
2. Državni stručni skup za stručne suradnike logopede (Jedna od tema: Jesu li djeca romske nacionalne manjine spremna za ovladavanje vještinama čitanja i pisanja na hrvatskom jeziku? Valentina Martan, mag.log. i Ivana Srebačić, mag.log), 10. rujna 2021., na mreži 233 suradnika;
3. Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama; *online webinar*; teme: Život u školi; Reproduktivno zdravlje, 9. studenog 2021., 55 sudionika.

Ukupno: 3 stručna skupa i 411 sudionika.

Također, u okviru stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika za poučavanje o holokaustu Agencije za odgoj i obrazovanje organizira stručne skupove. U okviru stručnih skupova nalaze se i teme povezane i sa stradanjem Roma:

1. Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanje zločina protiv čovječnosti, 26. siječnja 2021., online, 70 sudionika;
2. Svjedočanstva iz prošlosti - upozorenje za sadašnjost: poučavanje O holokaustu kroz usmenu povijest u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, 26.veljače 2021., online, 15 sudionika:
3. The Holocaust as a starting point - Adriatic dialogue round 4: Italy, Slovenija Croatia, 2. ožujka 2021., online, 13 sudionika;
4. The Holocaust as a starting point / Holokaust kao početna točka 7, 24. svibnja 2021., online, 13 sudionika;
5. Etičnost i kulturni pluralizam u hrvatskom obrazovnom sustavu i hrvatskom medijskom prostoru u prikazivanja holokausta i stradanja, online, 22. studenog 2021., 300 sudionika.

Ukupno je održano 5 stručnih skupova sa 411 sudionika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj  događanja | Broj  sudionika  događanja |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2 stručna skupa | 40 sudionika po stručnom skupu |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 8 stručnih skupova | 822 sudionika |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767022, izvor 11, 2.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 2.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.6. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravni odjeli za obrazovanje u županijama, srednje škole*

Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o srednjoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni od upravnih odjela za obrazovanje u županijama te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika u trogodišnje i četverogodišnje te petogodišnje srednjoškolske programe. Također, prati se ponavljanje razreda te prekid i napuštanje srednjoškolskog obrazovanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika srednjih škola koji su uključeni u srednjoškolsko obrazovanje na početku školske godine | Broj učenika srednjih škola koji su uključeni u srednjoškolsko obrazovanje na kraju školske godine | Broj učenika srednjih škola koji su napustili srednjoškolsko obrazovanje tijekom školske godine |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 660 | 70 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak šk. god. 2021./2022. )  806 (405m/401ž)  (početak šk. god. 2020./2021.)  772 (382m/390ž) | /  (kraj šk. god. 2020./2021.)  686 (344m/342ž) | (tijekom šk. god. 2020./2021.)  127 (62m/65ž) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A577000 Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 5.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | ožujak 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.7. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: srednje škole*

Putem Javnog poziva polaznicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije za redovite učenike srednjih škola kako bi se omogućilo uspješno školovanje većeg broja učenika, zadržavanje u sustavu te uspješan nastavak daljnjeg obrazovanja. Srednjoškolske stipendije dodjeljuju se za razdoblje od deset mjeseci, od rujna prošle do lipnja tekuće godine te uključuje dodjelu stipendija i učenicima ponavljačima. Od školske godine 2021./2022. srednjoškolska stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za učenike ponavljače 300,00 kuna mjesečno. Aktivnost odgovara potrebi smanjivanja razlike između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja u odnosu na isto na nacionalnoj razini kao i potrebi stjecanja znanja i vještina za rad i nastavak daljnjeg školovanja. U školskoj godini 2020./2021. putem Javnog poziva dodijeljena je stipendija za 716 učenika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika kojima je dodijeljena srednjoškolska stipendija | Postotni broj učenika koji su završili srednjoškolsko obrazovanje (u odnosu na broj upisanih) |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 670 | 45% |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak šk. god. 2021./2022.)  806 (405m/401ž)  (početak šk. god. 2020./2021.)  772 (382m/390ž) | (šk. god. 2020./2021.)  716 (346m/370ž) | / |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome,  Izvor 11 – 4.000.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 5.546.800,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.8. Osiguravanje jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: srednje škole*

Aktivnost predviđa osiguravanje jednokratne novčane pomoći učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji u tekućoj godini završavanju srednjoškolsko obrazovanje. Stimuliranje učenika odnosi se na završavanje trogodišnjih programa te četverogodišnjih i petogodišnjih programa u tekućoj godini. Programom stipendiranja srednjoškolskih učenika romske nacionalnosti se nastoji stimulirati upisivanje u srednju školu kao i završavanje iste te se ovom aktivnošću nastoji dodatno povećati omjer školovanih Roma kao i potaknuti upis u srednjoškolske programe koji mogu osigurati prijam na visoko obrazovanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je temeljem zaprimljenih zahtjeva i Odluke o kriterijima za isplatu jednokratne novčane pomoći redovitim učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine koji su u 2021. završili program srednjoškolskog obrazovanja isplatilo jednokratne novčane pomoći za 77 učenika u ukupnom iznosu od 156.000,00 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika koji su u tekućoj godini završili srednjoškolsko obrazovanje | Broj učenika korisnika aktivnosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 200 | 200 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak šk. god. 2021./2022.)  806 (405m/401ž) | / | 77 (39m/38ž) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767003 – Srednjoškolske stipendije za učenike Rome,  Izvor 11 – 450.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 156.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.9. Financijska pomoć za školarine*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana u okviru svojih zadaća tijekom 2021. odobrilo je 10 zahtjeva za sufinanciranje troškova školarine te opremanje školske knjižnice temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kako slijedi:

* INTELEKT ustanova za srednjoškolsko obrazovanje, Rijeka (sufinanciranje troškova školarine) 7.900,00 kn;
* Diopter otvoreno učilište, Pula (sufinanciranje troškova školarine) 18.300,00 kn;
* Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod (sufinanciranje troškova obrazovanja odraslih) 8.350,00 kn;
* Pučko otvoreno učilište Novak, Mala Subotica (sufinanciranje troškova školarine) 65.900,00 kn;
* Pučko otvoreno učilište Novak, Mala Subotica (sufinanciranje troškova školarine) 45.100,00 kn;
* Diopter otvoreno učilište, Pula (sufinanciranje troškova školarine) 5.900,00 kn;
* Pučko otvoreno učilište Libar, Slavonski Brod (sufinanciranje troškova školovanja) 12.000,00 kn;
* Umjetnička likovna organizacija – Likovni klub (sufinanciranje petog stupnja likovnog obrazovanja) 1.980,00 kn;
* Osnovna škola Vladimira Nazora, Pribislavec i Međimurska županija (sufinanciranje nabave izbornih tekstova za cjeloživotno učenje i knjižničnog programa za školsku knjižnicu) 100.000,00 kn;
* Pučko otvoreno učilište Novak, Mala Subotica (sufinanciranje troškova srednjoškolskog obrazovanja odraslih) 71.200,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 30 | 500.000,00 kn |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 10 | 336.630,00 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513041, izvor 11 – 500.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 336.630,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.10. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: srednje škole, učenički domovi*

Kako bi se osigurali uvjeti za uspješnije školovanje učenicima srednjih škola, pripadnicima romske nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja učenicima sufinancira smještaj u učenički dom. Temeljem Odluke o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima, za pripadnike romske nacionalne manjine razliku do ukupne cijene smještaja sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U 2021., temeljem zaprimljenih zahtjeva i Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja u učeničkom domu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je smještaj za 38 učenika putem učeničkih domova koji su zatražili sufinanciranje smještaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Ukupan broj učenika srednjih škola | Broj učenika za koje je osiguran smještaj u učeničkom domu |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 730 | 50 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (početak šk. god. 2020./2021.)  772 (382m/390ž)    (početak šk. god. 2021./2022.)  806 (405m/401ž) | 38 (17m/21ž)  / |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 150.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 180.950,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.3.11. Promocija strukovnih škola i budućeg izbora zanimanja koja će učenicima romske nacionalne manjine omogućiti što brže uključivanje u svijet rada*

*Nositelj provedbe: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih*

*Partneri: RoUm - zajednica umjetnika, neroma dizajnera, zanatlija i stručnjaka – Roma*

Promocija strukovnih škola unutar deficitarnih sektora (poljoprivreda, prehrana i veterina, graditeljstvo i geodezija te turizam i ugostiteljstvo) na područjima s većom populacijom romske nacionalne manjine. Strukovni učitelji i nastavnici zajedno sa svojim učenicima snimaju kratke filmove tijekom provođenja praktične nastave te ih prezentiraju učenicima završnih razreda osnovne škole - organizacija stručnog skupa u suradnji s udrugom RoUm.

Zbog specifične epidemiološke situacije nije bilo moguće organizirati suradnju između škola. Također, zbog epidemiološke situacije nisu se mogli organizirati ni stručni skupovi u fizičkom obliku s udrugom RoUm, u kojoj pripadnici romske populacije i umjetnici metodom nadciklaže od otpada stvaraju unikatne predmete za dizajn interijera. Zbog specifičnosti rada voditelja i sudionika radionice se trebaju provoditi u fizičkom obliku radioničkog tipa, a ne online varijanti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 2 stručna skupa ŽSV/ŽSV  2 -3 prezentacije u školama 2 stručna skupa | 20  30  20 | Objava na mrežnim stranicama ASOO-a |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | 0 | 0 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A848009 - Promicanje kulture učenja - Tjedan cjeloživotnog učenja  Izvor 11 - 500,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. godine | | |

**Mjera 4.4. Povećanje udjela mladih Roma u visokom obrazovanju**

*Aktivnost 4.4.1. Osiguravanje stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine, Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: visoka učilišta*

Temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine te Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine. Od akademske godine 2021./2022. stipendija iznosi 1.300,00 kn mjesečno te se dodjeljuje za razdoblje od deset mjeseci (od listopada prošle do srpnja tekuće godine). Ministarstvo znanosti i obrazovanja je temeljem Javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2020./2021. osiguralo studentske stipendije za 46 studenata. Osim navedenoga, u 2021., po zaprimljenom zahtjevu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osigurana su sredstva u iznosu od 116.150,00 kuna za izradu sveučilišnog priručnika *Književnost i kultura Roma.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj studenata 1. godine upisanih na visoka učilišta | Broj studenata viših godina kojima je osigurana stipendija | Ukupan broj studenata kojima je osigurana stipendija |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 40 | 45 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | (ak. god. 2020./2021.)  22 (6m/16ž) | (ak. god. 2020./2021.)  24 (9m/15ž) | (ak. god. 2020./2021.)  46 (15m/31ž) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A679066 – Potpore romskim studijima i studentima Romima  Izvor 11 – 455.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 779.150,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.4.2. Sufinanciranje smještaja u studentskim domovima studentima pripadnicima romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: visoka učilišta, studentski centri*

Kako bi se osigurali preduvjeti te potaknulo na daljnje školovanje, uz studentske stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine osigurava se smještaj u studentski dom. U 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je preporuke te putem studentskih centara osiguralo smještaj za 14 studenata pripadnika romske nacionalne manjine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj studenata na visokim učilištima | Broj studenata za koje je osiguran smještaj u studentskom domu | Omjer godina smještaja u studentskom domu i trajanja studijskog programa |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 45 | 20 | 2 |
| **Ostvareni** ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 46 (15m/31ž) | 14 (3m/11ž) | 2 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A767015 – Provedba programa za uključivanje Roma, Izvor 11 – 150.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 74.394,91 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 4.5. Povećanje udjela odraslih Roma u programima osposobljavanja i usavršavanja**

*Aktivnost 4.5.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja*

*Partneri: učilišta za obrazovanje odraslih, upravni odjeli za obrazovanje u županijama*

Temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe opismenjivanja i osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanjima za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se osigurali uvjeti za razvijanje kompetencija te postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Cilj provedbe ove aktivnosti jest osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja te unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje i osposobljavanje pripadnika romske nacionalne manjine. U 2021. u navedenim aktivnostima sudjelovao je ukupno 457 odraslih Roma te su utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.166.450,00 kuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj Roma uključenih u programe opismenjavanja | Broj Roma uključenih u programe osposobljavanja za prvo zanimanje |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 450 | 30 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 394 (226m/168ž) | 63 (35m/28ž) |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslih  Izvor 11 – 800.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 1.166.450,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 4.5.2. Promocija obrazovanja odraslih među pripadnicima romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih*

Kontaktirana je udruga RoUm unutar Romske organizacije mladih Hrvatske kako bi se uključila u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja – nacionalne obrazovne kampanje čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti učenja i obrazovanja te kandidirala nekoga od svojih članova za nagradu „Maslačak znanja“. Glavni cilj dodjele spomenute nagrade je potaknuti i motivirati sve građane/ke da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja i to kroz predstavljanje životnih primjera odraslih pojedinaca koji su se usprkos nepovoljnim uvjetima i okruženju koje nije uvijek bilo dovoljno poticajno odlučili za obrazovanje i tako dodatno pridonesu popularizaciji učenja i stjecanja novih znanja i vještina unutar romske populacija. No, tijekom provedbe kampanje nije zaprimljena ni jedna prijava iz udruge.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 sastanak s partnerima - lipanj  Radionice - TCU rujan | 5-10  Nije moguće predvidjeti | EPALE platforma, mrežne stranice ASOO-a |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | / | / | EPALE platforma, mrežne stranice ASOO-a |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A848009 - Promicanje kulture učenja – Tjedan cjeloživotnog učenja  Izvor 11 - 500,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | listopad 2022. | | |

# MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNOM, ODRŽIVOM ZAPOŠLJAVANJU

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* pomoć i podrška pri prelasku iz sustava obrazovanja na tržište rada i podrška stjecanju vještina i znanja kojima se poboljšava ukupni položaj pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada te potiče zapošljavanje i samozapošljavanje
* ciljana potpora Romkinjama pri zapošljavanju koja uzima u obzir individualne sklonosti i motivaciju te prepreke i specifičan nepovoljni položaj kao i razloge zbog kojih su nezaposlene
* ciljana potpora mladima koja uzima u obzir individualne sklonosti, motivaciju te prepreke i specifičan nepovoljni položaj mladih Roma uz rad s poslodavcima s ciljem uvođenja novih praksi podupiranja osposobljavanja i usavršavanja na radnom mjestu

**Mjera 5.1. Smanjivanje jaza u zapošljavanju Roma i zapošljavanju opće populacije**

*Aktivnost 5.1.1. Prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja*

*Nositelj provedbe: Hrvatski zavod za zapošljavanje*

*Partneri: škole na lokalnom području*

Učenicima romske nacionalne manjine osigurava se podrška pri izboru zanimanja od strane stručnjaka za profesionalno usmjeravanje u završnim razredima osnovne i srednje škole, koja uključuje individualnu procjenu i savjetovanje o najprimjerenijem obliku nastavka obrazovanja. U tom procesu učenici se dodatno motiviraju za nastavak obrazovanja te primaju informacije o mogućnostima zapošljavanja nakon završenog školovanja. U područnim službama i uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tijekom 2021. je uslugama profesionalnog usmjeravanja koje uključuju postupke profesionalnog informiranja i savjetovanja bilo obuhvaćeno ukupno 167 učenika romske nacionalne manjine u dobi između 13 i 18 godina, od čega 90 dječaka i 77 djevojčica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika romske nacionalne manjine uključenih u postupak profesionalnog usmjeravanja | Broj učenika romske nacionalne manjine kojima je izdano mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za upis u I. razred srednje škole |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 150 | 60 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 167 (90 m i 77 ž) | 135 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A689016 - Profesionalno usmjeravanje, informiranje i zadržavanje postojeće zaposlenosti – 32.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 20.857,62 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 5.1.2. Osnaživanje mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj*

*Nositelj provedbe: Hrvatski zavod za zapošljavanje*

Navedena aktivnost obuhvaća grupni rad i nije se provodila u 2021. radi pridržavanja epidemioloških mjesta izdanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih programa | Broj polaznika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 50 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | 0 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A689013 – Administracija i upravljanje i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja – 55.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 5.1.3. Povećati zapošljivost Roma stjecanjem novih kompetencija traženih na tržištu rada*

*Nositelj provedbe :Hrvatski zavod za zapošljavanje*

*Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, poslodavci na lokalnom području, ustanove za obrazovanje odraslih*

Ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima omogućuje se uključivanje nezaposlenih Roma u različite programe obrazovanja i osposobljavanja koji uključuju: programe završavanja osnovne škole i stjecanja prvog zanimanja, obrazovanje u ustanovama za obrazovanje odraslih, osposobljavanje na radnom mjestu te kroz kombinirani model obrazovanja (kod poslodavca i u ustanovama za obrazovanje odraslih). Svim polaznicima financira se trošak obrazovanja, putni trošak te novčana pomoć za vrijeme trajanja obrazovanja (osim za program završavanja osnovne škole koji uključuje samo putni trošak). U programu osposobljavanja na radnom mjestu polaznici imaju individualiziranu podršku od strane mentora a po završetku programa primaju potvrdu o stečenim kompetencijama.

Tijekom 2021. godine u program obrazovanja za završetak osnovne škole uključeno je 143 nezaposlenih Roma (47 m i 96 ž), u programe obrazovanja nezaposlenih osoba 24 osobe (12 m i 12 ž), a u mjeru osposobljavanja na radnom mjestu 7 (5 m i 2 ž) osoba.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj različitih obrazovnih programa | Broj polaznika | Broj ustanova za obrazovanje odraslih i broj poslodavaca s kojima su se provodili programi |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | 120 | 8 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 13 | 174 (64 m i 110 ž) | 19 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A689023 – Aktivna politika zapošljavanja i A689036 – naknade korisnicima aktivne politike zapošljavanja- 182.500,00 kn | T 689035 OP Učinkoviti ljudski potencijali – 318.750,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| A689023 – Aktivna politika zapošljavanja  Ukupno utrošena financijska sredstva u 2021. iznosila su 213.436.508.58 kn od toga 2.470.772,42 kn za obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja te 982.373.57 kn za osposobljavanje na radnom mjestu. Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz Državnog proračuna te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine. | T 689035 - OP Učinkoviti ljudski potencijali  Ukupno utrošena financijska sredstva u 2021. iznosila su 994.158.855,78 kn., od toga 22.221.860,13 kn za obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja te 13.541.506,84 kn za osposobljavanje na radnom mjestu. Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz drugih izvora financiranja (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali) te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine koje su uključene u neku od mjera financiranih iz Operativnog programa | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 5.1.4. Podrška održivom zapošljavanju*

*Nositelj provedbe: Hrvatski zavod za zapošljavanje*

*Partneri: poslodavci na lokalnoj razni*

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi mjere namijenjene osobama u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se i one integrirale na tržište. U takvoj situaciji, gdje je položaj marginaliziranim skupinama na tržištu rada dodatno otežan, potrebno je subvencijama motivirati poslodavce na zapošljavanje pripadnika određenih ciljanih skupina. Na taj način poslodavci imaju šire mogućnosti izbora te izbjegavaju zapošljavanje radnika koje smatraju manje produktivnima, što zbog nedostatka radnog iskustva, što zbog percepcije da radnicima nedostaju određena znanja i vještine zbog dugotrajne nezaposlenosti, godina starosti, neiskustva i sl. Hrvatski zavod za zapošljavanje je u 2021. provodio potpore za zapošljavanje kojima se potiče zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima te potpore kojima se potiče zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo zapošljavanje osoba za stjecanje prvog radnog iskustva.

U 2021. ukupno su 43 poslodavca koristila mjere potpore za zapošljavanje i potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, dok ih je u 2020. koristilo 28. Od 43 dodijeljene potpore u 2021., njih 34 su dodijeljene za zapošljavanje muškaraca, a 9 za zapošljavanje žena.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj osoba uključenih u sufinancirano zapošljavanje | Broj poslodavaca uključenih u program |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 21 | 20 |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 43 (34 m i 9 ž) | 43 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A689027- Akcijski plan za uključivanje Roma – 247.500,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 9.357.469,32 kn  - od toga utrošena financijska sredstva za potpore za zapošljavanje u  2021. iznosila su 267.788,25 kn.  Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz Državnog proračuna (A689023 – Aktivna politika zapošljavanje) te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine.  Ukupno utrošena financijska sredstva u 2021. godini iznosila su 213.436.508.58 kn od toga 113.092.375,77 kn za potpore za zapošljavanje i potpore pripravništvo | 0,00 kn  Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz drugih izvora financiranja (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali - T689035 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali) te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine koje su uključene u neku od mjera financiranih iz Operativnog programa.  Ukupno utrošena financijska sredstva u 2021. godini iznosila su 994.158.855,78 kn., od toga 300.501.247,43 kn za potpore za zapošljavanje i potpore pripravništvo. | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 5.1.5. Podrška samozapošljavanju*

*Nositelj provedbe: Hrvatski zavod za zapošljavanje*

Kroz financijsku potporu svima koji žele pokrenuti vlastiti posao Hrvatski zavod za zapošljavanje daje podršku u razvoju poduzetničke ideje. Program samozapošljavanja uključuje savjetovanje o razvoju poduzetničke ideje, radionice za pisanje poslovnog plana, financijsku potporu za pokretanje posla, savjetodavnu podršku u prvoj godini poslovanja radi održivosti poslovanja. U 2020. ukupno je 7 novouključenih osoba koristilo mjeru se samozapošljavanja, dok je u 2021. koristilo 10 novouključenih osoba (7 m i 3 ž).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj novih poslovnih subjekata |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 8 |  |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 10 (7 m i 3 ž) |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A689027 – Akcijski plan za uključivanje Roma - 230.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn  Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz Državnog proračuna (A689023 – Aktivna politika zapošljavanje) te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine.  Ukupno utrošena financijska sredstva u 2021. godini iznosila su 213.436.508.58 kn od toga 96.349.423,96 kn za potpore za samozapošljavanje | 0,00 kn  Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz drugih izvora financiranja (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali - T689035 - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali) te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine koje su uključene u neku od mjera financiranih iz Operativnog programa.  Ukupno utrošena financijska sredstva u 2021. godini iznosila su 994.158.855,78 kn., od toga 409.569.676,64 kn za potpore za samozapošljavanje. | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 5.1.6. Informativne aktivnosti usmjerene na poslodavce koji posluju na područjima na kojima žive Romi*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

*Partneri: Hrvatska udruga poslodavaca*

Informativne aktivnosti usmjerene na poslodavce na koji posluju na područjima na kojima žive Romi, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca u 2021. nije provodio, zbog okolnosti nastalih uslijed pandemije bolesti COVID-19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj informiranih poslodavaca | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 1 | 50 | 1 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 0 | 0 | 0 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 kn | HUP - Vlastita sredstva |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 5.1.7. Promidžbene aktivnosti za dragovoljno vojno osposobljavanje/mogući prijam u Oružane snage RH*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo obrane/ Oružane snage RH*

U okviru promidžbene kampanje za privlačenje osoba u Oružane snage RH u 2021., a radi pandemije bolesti COVID-19 i propisanih epidemioloških mjera, nije bio moguć fizički obilazak srednjih škola s ciljem predstavljanja programa dragovoljnog vojnog osposobljavanja i vojnih studijskih programa. Iz tog razloga upućeno je 435 promidžbenih pisama ravnateljima srednjih škola u Republici Hrvatskoj te se procjenjuje kako je na ovaj način obuhvaćeno do 30% pripadnika romske nacionalne manjine srednjoškolske dobi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj upućenih promidžbenih pisama srednjim školama | Postotni broj pripadnika romske nacionalne manjine srednjoškolske dobi obuhvaćenih promidžbenom kampanjom |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 435 | 30% |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 435 | 30% |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A545053 Pribavljanje osoblja i izobrazba - Provodi se u okviru redovnih aktivnosti te nisu potrebna dodatna financijska sredstva | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 5.2. Smanjivanje rodnog jaza u zapošljavanju**

Nema planiranih aktivnosti u ovom Akcijskom planu.

**Mjera 5.3. Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih**

*Aktivnost 5.3.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA, pripremna faza*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

U okviru ovog sektorskog cilja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima ESF+ „Jednakost, uključivanje i integracija Roma putem zapošljavanja – JUPI ZA“ te su tijekom 2021. provođene pripremne radnje povezane s pripremom projektne dokumentacije. Pripremne su aktivnosti uglavnom uključivale sastanke operativne razine povezane s programiranjem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. te predstavnicima Glavne uprave Europske komisije za zapošljavanje (ukupno: 6 sastanaka: 20. i 25. svibnja; 02. srpnja; 01. rujna; 20. listopada i 12. studenog 2021.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih sastanaka | Broj prilagođenih programa osposobljavanja | Izrađen sažetak operacije |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5 | / | / |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 6 | / | / |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI/PRIPREMNE FAZE U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

# MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU POBOLJŠANO ZDRAVLJE ROMA I UČINKOVIT, JEDNAK PRISTUP ROMA KVALITETNIM USLUGAMA ZDRAVSTVENE SKRBI

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* osnaživanje preventivnih aktivnosti u romskim zajednicama kako bi se doprinijelo ukupnom poboljšanju zdravalja pripadnika romske nacionalne manjine;
* omogućavanje na podacima utemeljenog zaključivanja o stanju i napretku u zdravstvenom statusu pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na opću populaciju
* osnaživanje preventivnih aktivnosti usmjerenih Romkinjama s krajnjim ciljem unapređenja reproduktivnog zdrava te
* podizanje svijesti romske zajednice o utjecaju koji rodno utemeljeno nasilje ima na ukupnu dobrobit obitelji kao i razvoj djece u nasilničkim obiteljima

**Mjera 6.1. Smanjivanje jaza očekivanog životnog vijeka između Roma i opće populacije**

Nema planiranih aktivnosti u ovom Akcijskom planu

**Mjera 6.2. Ispunjavanje preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije**

*Aktivnost 6.2.1. Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV,*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo*

Za provedbu sektorskog cilja ***poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi*** u Akcijskom planu, za razdoblje 2021.-2022. planirana je provedba aktivnosti koja doprinosi ispunjavanju preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije. Nositelj aktivnosti je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, a provodit će se u sklopu projekta „Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju – JUPI ZDRAV“, čije se financiranje planira sredstvima ESF+. Cilj projekta bit će prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju romske populacije, kako bi se omogućilo dugoročno praćenje i buduće planiranje adekvatnih aktivnosti u području zdravlja Romkinja i Roma, a tijekom 2021. poduzimane su pripremne radnje vezano uz oblikovanje projektnog sažetka. Pripremne radnje uključivale su sastanke povezane s izradom programskog dokumenta Europskog socijalnog fonda plus tj. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., iz kojeg je planirano financiranje predmetnog projekta kao i sastanke povezane s izradom provedbenog dokumenta „Jamstva za svako dijete“ (ukupno 6 sastanaka: 02. srpnja; 01. rujna; 20. listopada; 08. i 12. studenog te 15. prosinca 2021.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih konzultacija s partnerima | Broj Izrađenih i/ili revidiranih prijedloga nacrta istraživanja | Izrađen sažetak operacija |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 4 | 1 | / |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 6 | 0 | / |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A681000 – Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Administracija i upravljanje | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | siječanj 2022. | | |

**Mjera 6.3. Unapređenje reproduktivnog zdravlja Romkinja**

Nema planiranih aktivnosti u ovom Akcijskom planu

**Mjera 6.4. Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju**

Nema planiranih aktivnosti u ovom Akcijskom planu

# MJERE I AKTIVNOSTI U SEKTORSKOM CILJU UČINKOVIT I JEDNAK PRISTUP ROMA PRIKLADNOM, DESEGREGIRANOM STANOVANJU I OSNOVNIM USLUGAMA

Svrha provedbe mjera i aktivnosti je:

* ujednačavanje stambenih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine s uvjetima života opće populacije;
* ujednačavanje okolišnih uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine s uvjetima života opće populacije;
* pružanje potpore tijelima odgovornim za standarde stanovanja, osnovne usluge i zaštitu okoliša.

**Mjera 7.1. Smanjivanje jaza u stambenoj deprivaciji Roma i opće populacije**

Nema planiranih aktivnosti u ovom Akcijskom planu

**Mjera 7.2. Smanjivanje jaza u prenapučenosti Roma i opće populacije**

*Aktivnost 7.1.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine*

*Nositelj provedbe: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje*

*Partneri: Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)*

Realizacija Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji program) obuhvatila je opremanje kupaonica/sanitarnog čvora uz isporuku potrebnog građevnog materijala i sanitarne opreme te isporuku aparata bijele tehnike.

Za opremanje kupaonica/sanitarnog čvora bilo je potrebno provesti terenski očevid, izraditi elaborat opremanja kao i specifikaciju potrebnog materijala za svaku obiteljsku kuću. Prema Odlukama Komisije za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: Komisija) zaprimljenim od Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina SDUOSZ je isporučio potrebni građevni materijal i sanitarnu opremu za 133 kupaonice, s napomenom da 13 pojedinačnih Odluka nije realizirano jer obitelji iz Odluka nisu korisnici/vlasnici obiteljskih kuća za koje je utvrđeno pravo na opremanje. Za isporuku aparata bijele tehnike zaprimljeno je 235 Odluka i po svim zaprimljenim Odlukama su predmetni aparati isporučeni: 39 hladnjaka, 13 peći na drva, 110 perilica rublja, 10 štednjaka na struju, 48 kombiniranih štednjaka i 15 štednjaka na kruta goriva (drvo).

Raspoloživa sredstva za provedbu programa u 2021. iznosila su 2.000.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 1.316.808,53 kn ili 65,84 %. Sredstva se planiraju kroz aktivnost Poboljšanje uvjeta življenja romske nacionalne manjine A761075. Razlog realizaciji od 65,84 % je kasno zaprimanje Odluka o pravu korisnika kao i njihov nedostatan broj za veći obuhvat i realizaciju.

Tijekom 2021. izvršene su pripremne radnje vezano uz donošenje Godišnjeg programa za 2022. Za 5. sastanak Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, održan 30. studenog 2021., Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je priredio informaciju o statusu pripreme Godišnjeg programa za 2022 te je na 6. sastanku Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, održanom 15. prosinca 2021., predstavljen i usvojen Prijedlog Godišnjeg programa za 2022., koji je priredio Središnji državni ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savezom Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“. Prijedlog godišnjeg programa za 2022. godinu, pored aktivnosti iz programa 2021., sadrži i isporuku vanjske PVC stolarije te laminata za podne podloge. Vrijednost programa u 2022. je utvrđena na 3.000.000,00 kn. Na 6. sjednici Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, održanoj 16. prosinca 2021., izglasana je suglasnost na Prijedlog Godišnjeg programa za 2022..

Na 7. sastanku Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, održanom 22. prosinca 2021., Radna skupina je jednoglasno donijela Kriterije za bodovanje prijava za ostvarivanje prava na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine. izrađene u suradnji Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“. U odnosu na Kriterije za 2021., preciznije se navodi dokumentacija potrebna za ostvarivanje bodova na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana kućanstva (potvrda iz Registra osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb kojim se dokazuje ostvareno pravo na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu) te uvode dodatni bodovi za osobe koje nisu korisnici dosadašnjih Godišnjih programa, kako bi se osiguralo da prioritetno dobiju ono za što će se prijaviti.

Usvajanje Godišnjeg programa već 17. prosinca 2021. omogućuje dulji rok za prijavu korisnika, pravovremenu provedbu svih pratećih aktivnosti, od administrativne provjere prijava do javne nabave i distribucije materijala u periodu prikladnom za građevinske radove.

Nakon donošenja Godišnjeg programa, obavijest o provedbi, zajedno s pripadajućom prijavnicom, objavljena je 27. prosinca 2021. s rokom dostave prijava do 11. veljače 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj kućanstava (samačka i obitelji) kojima su isporučeni aparati bijele tehnike | Broj isporučenih aparata i kuhinjskih elemenata | Broj odobrenih prijava u odnosu na broj ukupnih prijava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 800 | 800 | 712/1.123 |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 235  (ukupno 368, uključujući materijal za opremanje kupaonice/sanitarnog čvora) | 235  (ukupno 368, uključujući materijal za opremanje kupaonice/sanitarnog čvora) | 235/353  (381/536, za oba modela Godišnjeg programa u 2021.) |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A761075 - 2.000.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 1.316.808,53 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

*Aktivnost 7.1.2. Financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu*

*Nositelj provedbe: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina*

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana u okviru svojih zadaća tijekom 2021. odobrilo je 10 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, kako slijedi:

* Općina Nedelišće (sufinanciranje popravka autobusne stanice u naselju Parag) 31.800,00 kn;
* Grad Belišće (sufinanciranje II. faze izvođenja radova na uređenju ceste u naselju romske nacionalne manjine u Ulici Marka Oreškovića u Bistrincima) 400.000,00 kn;
* Općina Jagodnjak (sufinanciranje projekta izrade parkinga i nogostupa kod ambulante u Jagodnjaku) 106.348,13 kn;
* Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ (sufinanciranje rekonstrukcije objekta na adresi Pavla Hatza 23/3 Zagreb – Romski edukacijsko-kulturni centar) 1.000.000,00 kn;.
* Općina Darda (sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Jablanove ulice u Dardi) 56.250,00 kn;
* Općina Jagodnjak (sufinanciranje priključka na vodu u uredu u Jagodnjaku, Borisa Kidriča 120, koji se oprema za djecu i mladež romske nacionalne manjine) 5.000,00 kn;
* Grad Čakovec (sufinanciranje troškova projektiranja izgradnje prometnice, pripadajuće odvodnje i javne rasvjete za put koji povezuje romsko naselje sa županijskom cestom prema Gornjem Kuršancu i Varaždinu) 97.500,00 kn;
* Grad Čakovec (sufinanciranje odvoza mješovitog otpada domaćinstava u Kuršanečkom lugu) 60.000,00 kn;
* Grad Čakovec (sufinanciranje iskopa tri upojna bunara za odvodnju poplavljene vode u Kuršancu) 98.875,00 kn;
* Općine Petlovac (sufinanciranje prijedloga parcelacije u svrhu postupka legalizacije romskog naselja Torjanci) 92.500,00 kn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odobrenih zahtjeva | Iznos odobrenih sredstava |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 5-7 | 1.500.000,00 kn |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 10 | 1.948.273,13 kn |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | A513041, izvor 11 – 1.500.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 1.948.273,13 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 7.3. Smanjivanje okolišnih i infrastrukturnih nejednakosti u romskim zajednicama (lokalitetima) u odnosu na zajednice u kojima živi većinsko stanovništvo**

*Aktivnost 7.3.1. Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina*

*Nositelj provedbe: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije*

*Partneri: jedinice lokalne samouprave*

Cilj Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: Program) je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njima zagovara pristup promicanja, ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

U okviru Programa u 2021. su financirane potrebe 8 jedinica lokalne samouprave: Beli Manastir, Peteranec, Mala Subotica, Podturen, Petlovac, Darda, Jagodnjak i Petrijanec.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj financiranih JLS | Broj stanovnika na području JLS |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | / | / |  |
| Ostvareni ishodi za pokazatelje provedbe u 2021. godini | 8 JLS | 2.702 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| Izvori financiranja u 2021. godini (proračunska pozicija i predviđeni iznos sredstava) | K680046 - 1.400.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (kn) | EU financiranje (kn) | Drugi izvori (kn) |
| 1.650.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | prosinac 2022. | | |

**Mjera 7.4. Osiguravanje pristupa vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u kućanstvu**

Nema planiranih aktivnosti u ovom Akcijskom planu.

## **ZAKLJUČAK**

Novim strateškim okvirom za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj – Nacionalnim planom, koji je u potpunosti usklađen sa Strateškim okvirom Europske unije za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma do 2030., definirani su novi horizontalni i sektorski ciljevi za provedbu javne politike uključivanja Roma do 2027.

Dio politika ostaje usmjeren na ključna sektorska područja – obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, dok je u horizontalnim ciljevima fokus stavljen na borbu protiv antiromskog rasizma, smanjivanje siromaštva Roma i poticanje participacije Roma u svim segmentima javnog i društvenog života.

Budući da su ovim Akcijskim planom operacionalizirane prve dvije godine provedbe Nacionalnog plana, nije moguće izvršiti detaljnu usporedbu postignutog napretka u odnosu na Nacionalnu strategiju i prateće Akcijske planove.

Detaljno praćenje napretka, kako u provedbi mjera i aktivnosti Akcijskog plana, tako i dugoročno na razini samog Nacionalnog plana i pokazatelja ishoda istog, bit će omogućeno u narednim godinama putem online sučelja za praćenje provedbe Nacionalnog plana, a podaci koji će se tako prikupljati poslužit će i kao podloga za izradu budućih izvješća o provođenju Akcijskih planova te kao temelj za planiranje intervencija nadležnih tijela za buduća razdoblja.

I u iznimnim uvjetima epidemioloških ograničenja koja su se provodila uslijed pandemije bolesti COVID-19, zamjetni su uspjesi na području obrazovanja, unaprjeđenja uvjeta stanovanja, održivog zapošljavanja, borbe protiv diskriminacije, kao i očuvanja povijesnoga sjećanja te romske tradicije i kulture.

Uzimajući u obzir sredstva Državnog proračuna i ostalih izvora koja su utrošena za provedbu aktivnosti Akcijskog plana u 2021. - 44.721.744,29 kuna, zamjetno je kako je razina utrošenih sredstava ostala na razini utroška posljednje dvije godine provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije (43.723.875,52 kune u 2019. i 44.149.668,38 kuna u 2020.), što govori u prilog kontinuiranoj predanosti Vlade Republike Hrvatske za poduzimanje aktivnosti kojima se položaj romske nacionalne manjine nastoji poboljšati te koje su usmjerene na smanjivanje jaza koji je još uvijek zamjetan između romske zajednice i većinskog stanovništva.

1. Anketa Mreže podrške romskoj djeci-Hrvatska u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, travanj 2020. (<https://infogram.com/ukljucenost-ucenika-romske-nacionalne-manjine-u-nastavu-na-daljinu-1hmr6gvrl57z6nl?live&fbclid=IwAR0A2un5vpfc4Lqzdd0x1BM0uOuH6xDKBQnYGOLFKvh7vaDdqNBl7jF8EwQ>) [↑](#footnote-ref-1)