VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU POLITIKE OTVORENIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2026. GODINE

Zagreb, prosinac 2025.

Sadržaj

UVOD	3

POPIS KRATICA	6

MJERA 1.: OSIGURAVANJE DOSTUPNOSTI OTVORENIH PODATAKA	7

1.1. Podmjera 1.: Utvrđivanje i objava visokovrijednih skupova podataka	7

1.2. Podmjera 2.: Objavljivanje skupova podataka tijela javne vlasti	9

MJERA 2.: OSIGURAVANJE KVALITETE OTVORENIH PODATAKA	10

2.1. Podmjera 1.: Osiguravanje stručne i tehničke podrške tijelima u otvaranju podataka	10

2.2. Podmjera 2.: Poboljšanje funkcionalnosti Portala otvorenih podataka	11

MJERA 3. JAČANJE SVIJESTI O DOSTUPNOSTI OTVORENIH PODATAKA I POTICANJE NA NJIHOVU PONOVNU UPORABU	12

3.1. Podmjera 1.: Informiranje i edukacija o otvorenim podacima	12

3.2. Podmjera 2.: Poticanje inovativnih načina i najboljih praksi uporabe otvorenih podataka te praćenje uporabe objavljenih podataka	14

MJERA 4.: OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI POLITIKE OTVORENIH PODATAKA	16

# UVOD

Politikom otvorenih podataka, koja se odnosi na razdoblje od 2025. do 2030. godine, definirana su tri prioritetna cilja u pogledu otvorenih podataka u Republici Hrvatskoj:

1. Povećanje količine i kvalitete otvorenih podataka

2. Povećanje ponovne uporabe otvorenih podataka

3. Povećanje suradnje i partnerstva u području otvorenih podataka.

U svrhu ostvarenja prioritetnih ciljeva, uz Politiku otvorenih podataka donosi se Akcijski plan za provedbu Politike otvorenih podataka za razdoblje do kraja 2026. godine (dalje u tekstu: Akcijski plan).

Prema Izvješću o zrelosti otvorenih podataka za 2024. godinu (Open Data Maturity Report), koje Europska komisija svake godine provodi za sve članice Europske unije kroz četiri područja: Zakonodavni okvir, Portal, Kvaliteta podataka i Utjecaj, u Republici Hrvatskoj postoji značajan prostor za napredovanje u okviru  zrelosti otvorenih podataka.

- Zakonodavni okvir uključuje razvoj nacionalnih politika i strategija koje promiču otvorene podatke, nacionalne modele upravljanja otvorenim podacima i mjere koje se primjenjuju za provedbu politika i strategija. U 2024. godini Republika Hrvatska imala je uspješnost 71.1 %, dok je prosjek EU zemalja 91 %.

- Portal se odnosi na funkcionalnosti i podatke dostupne na nacionalnom portalu otvorenih podataka i ispituje potrebe korisnika radi poboljšanja portala, te dostupnost otvorenih podataka. U 2024. godini Republika Hrvatska imala je uspješnost 86.6 %, dok je prosjek EU zemalja 81.9 %.

- Kvaliteta procjenjuje mjere koje se primjenjuju kako bi se osiguralo sustavno prikupljanje metapodataka, praćenje kvalitete metapodataka i njihova usklađenost sa standardima za objavu, kao i kvalitetu implementacije objavljenih podataka na nacionalnom portalu. U 2024. godini Republika Hrvatska imala je uspješnost 66.7 %, dok je prosjek EU zemalja 79.7 %.

- Utjecaj analizira spremnost, pripremljenost i sposobnost zemalja da mjere ponovnu uporabu otvorenih podataka i utjecaj stvoren ponovnom uporabom. U 2024. godini Republika Hrvatska imala je uspješnost 49.1 %, dok je prosjek EU zemalja 80.5 %.

Hrvatska je u odnosu na Izvješće o zrelosti podataka iz 2023. godine postigla značajan skok (+9 pp), posebno u kategorijama dostupnosti podataka, naprednih funkcionalnosti nacionalnog portala otvorenih podataka i dosljednom provođenju nacionalne politike. Objavljivanje otvorenih podataka lokalnih i regionalnih izdavača znatno je doprinijelo poboljšanju rezultata. I dalje, međutim, ostaju izazovi vezani uz kvalitetu i nadziranje metapodataka, dugoročnu održivost inicijative otvorenih podataka i jači angažman u podizanju svijesti o potrebi i koristima ponovne uporabe otvorenih podataka.

Cilj donošenja Akcijskog plana je postići povećanje objave i kvalitete otvorenih podataka, uložiti daljnje napore u osiguravanju dostupnosti visokovrijednih skupova podataka, kao i svih ostalih skupova podataka, ukloniti prepreke za objavu podataka te osigurati automatiziranu objavu skupova podataka. Isto tako, nužno je potaknuti i svijest o mogućnostima korištenja otvorenih podataka kako bi se kreirao politički, društveni, okolišni i ekonomski utjecaj prilikom njihovog korištenja. Kao rezultat provedenih aktivnosti, očekuje se približavanje europskom prosjeku u područjima zakonodavnog okvira, kvalitete podataka i utjecaja kojima se mjeri zrelost otvorenih podataka.

Akcijski plan definira četiri grupe mjera kako slijedi:

MJERA 1.: OSIGURAVANJE DOSTUPNOSTI OTVORENIH PODATAKA

Velik je značaj podataka kojima raspolažu tijela javne vlasti kao i potencijali njihovog korištenja za stvaranje nove društvene i gospodarske vrijednosti, s posebnim naglaskom na visokovrijedne skupove podataka. Kroz aktivnosti iz mjere 1. Osiguravanje dostupnosti otvorenih podataka sustavno će se identificirati / utvrđivati visokovrijedni skupovi podataka i voditi briga o njihovom otvaranju u okviru djelokruga tijela javne vlasti kao i o otvaranju ostalih skupova podataka u nadležnosti tijela javne vlasti. Mjera će pridonijeti prioritetnom cilju 1. Povećanje količine i kvalitete otvorenih podataka.

MJERA 2.: OSIGURAVANJE KVALITETE OTVORENIH PODATAKA

Cilj ove mjere je osigurati kontinuiranu tehničku podršku tijelima javne vlasti objavom tehničkih uputa, provođenjem specijaliziranih edukacijskih aktivnosti i unaprjeđenjem funkcionalnosti Portala otvorenih podataka u svrhu lakše objave podatkovnih skupova i praćenja njihove kvalitete. Mjera će pridonijeti prioritetnom cilju 1. Povećanje količine i kvalitete otvorenih podataka.

MJERA 3.: JAČANJE SVIJESTI O DOSTUPNOSTI OTVORENIH PODATAKA I POTICANJE NA NJIHOVU PONOVNU UPORABU

Mjera će pridonijeti jačanju svijesti službenika tijela javne vlasti, građana, poduzetnika i znanstvene zajednice o društvenoj i gospodarskoj koristi otvorenih podataka te potaknuti inovativne načine i promovirati najbolje prakse njihove uporabe, te osigurati kontinuitet dijaloga između nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, privatnog sektora, organizacija civilnog društva i znanstvene zajednice u pogledu upravljanja otvorenim podacima. Mjera će pridonijeti prioritetnim ciljevima 2. Povećanje ponovne uporabe otvorenih podataka i 3. Povećanje suradnje i partnerstva u području otvorenih podataka.

MJERA 4.: OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI POLITIKE OTVORENIH PODATAKA

Politikom otvorenih podataka želi se izgraditi i trajno razvijati poticajno okruženje za stvaranje nove društvene i gospodarske vrijednosti korištenjem podataka javnog sektora. Održivost Politike osiguravat će se kroz evaluaciju provedbe Akcijskog plana i izradu novog plana za nadolazeće razdoblje te kroz kontinuirano praćenje utjecaja otvorenih podataka na okoliš i ekonomsko, političko i društveno okruženje. Kroz osiguravanje održivosti Politike otvorenih podataka nastoje se osigurati uvjeti za postizanje svih definiranih prioritetnih ciljeva.

# POPIS KRATICA

DGU – Državna geodetska uprava

DHMZ – Državni hidrometeorološki zavod

DŠJU – Državna škola za javnu upravu

DZS – Državni zavod za statistiku

HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Koordinacija – Koordinacija za provedbu Politike otvorenih podataka

MFIN – Ministarstvo financija

MFIN-CU – Ministarstvo financija - Carinska uprava

MFIN-PU – Ministarstvo financija - Porezna uprava

MINGO – Ministarstvo gospodarstva

MMPI – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

MPŠR – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

MPUDT – Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

MPGI – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MZOZT-ZZOP – Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

PI – Povjerenik za informiranje

SRCE – Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

UZUVRH – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

| # MJERA 1.: OSIGURAVANJE DOSTUPNOSTI OTVORENIH PODATAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1. Podmjera 1.: Utvrđivanje i objava visokovrijednih skupova podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nositelj |  | Sunositelj | Sredstva | Pokazatelji izvršenja | Rok (kvartal/ godina) |
| 1.1.1. | Analiza statusa visokovrijednih skupova podataka iz djelokruga tijela javne vlasti | DZS, MPŠR, DHMZ, MFIN, MFIN-CU, MFIN-PU, HAKOM, MMPI, MPUDT, MINGO, MUP, DGU, MPGI, MZOZT-ZZOP |  | Tijela uključena u rad Koordinacije | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Provedena analiza statusa visokovrijednih skupova podataka iz djelokruga rada nositelja aktivnosti | II./2026. |
| 1.1.2. | Utvrđivanje popisa visokovrijednih skupova podataka iz djelokruga tijela javne vlasti | MPUDT DGU (geoprostorni podaci) |  | Tijela uključena u rad Koordinacije | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Popis visokovrijednih skupova podataka i nadležnih tijela javne vlasti objavljen na Portalu otvorenih podataka | III./2026. |
| 1.1.3. | Objava visokovrijednih skupova podataka i/ili metapodataka o istima iz djelokruga tijela javne vlasti putem Portala otvorenih podataka | DZS, MPŠR, DHMZ, MFIN, MFIN-CU, MFIN-PU, HAKOM, MMPI, MPUDT, MINGO, MUP, DGU, MPGI, MZOZT-ZZOP |  |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Osigurani tehnički preduvjeti za objavu visokovrijednih skupova podataka i/ili metapodataka o istima u strojno čitljivim formatima iz djelokruga nositelja aktivnosti - Objavljeni visokovrijedni skupovi podataka i/ili metapodaci o istima iz nadležnosti nositelja aktivnosti u otvorenim formatima na Portalu otvorenih podataka | IV./2026. |
| ## 1.2. Podmjera 2.: Objavljivanje skupova podataka tijela javne vlasti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nositelj |  | Sunositelj | Sredstva | Pokazatelji izvršenja | Rok (kvartal/ godina) |
| 1.2.1. | Ažuriranje i objava skupova podataka na Portalu otvorenih podataka | DZS, MPŠR, DHMZ, MFIN, MFIN-CU, MFIN-PU, HAKOM, MMPI, MPUDT, MINGO, MUP, DGU, MPGI, MZOZT-ZZOP |  |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Ažurirani skupovi podataka od strane nositelja aktivnosti - povećan broj objavljenih podataka - Osigurana automatizirana objava metapodataka i po potrebi samih podataka na Portalu otvorenih podataka (MPUDT) - Provedena analiza sadržaja i funkcionalnosti Portala otvorenih podataka jednom godišnje (PI) | IV./2025. III./2026. IV./2026. |
| # MJERA 2.: OSIGURAVANJE KVALITETE OTVORENIH PODATAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. Podmjera 1.: Osiguravanje stručne i tehničke podrške tijelima u otvaranju podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nositelj |  | Sunositelj | Sredstva | Pokazatelji izvršenja | Rok (kvartal/ godina) |
| 2.1.1. | Organizacija i provedba edukacija za tijela javne vlasti o objavi podataka na Portalu otvorenih podataka i pružanje tehničke i stručne podrške u procesu objave | MPUDT |  | DŠJU | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Održane dvije edukacije za tijela javne vlasti putem sustava DŠJU na temu objave podataka - Osigurana kontinuirana tehnička i stručna podrška Izdavačima s naglaskom na održavanje integriteta podataka | IV./2026. |
| 2.1.2. | Praćenje kvalitete objavljenih podataka | MPUDT |  |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Analizirano najmanje 50 objavljenih skupova podataka - Podizanje razine otvorenosti podataka prema sustavu 5-zvijezdica - Na Portalu otvorenih podataka implementiran alat za provjeru usklađenosti metapodataka s DCAT-AP standardom (≥ 80 % novih metapodataka usklađeno s DCAT-AP standardom) - Uvedena semantička anotacija korištenjem EUROVOC standarda | I./2026. III./2026. |
| ## 2.2. Podmjera 2.: Poboljšanje funkcionalnosti Portala otvorenih podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nositelj |  | Sunositelj | Sredstva | Pokazatelji izvršenja | Rok (kvartal/ godina) |
| 2.2.1. | Objava metapodataka o istraživačkim podacima na Portalu otvorenih podataka i usvajanje Plana održivosti Portala | MPUDT |  | SRCE | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Implementacija kategorije “Istraživački podaci” na Portalu otvorenih podataka - Uspostavljeno preuzimanje metapodataka iz nacionalne infrastrukture za digitalne repozitorije Dabar koju održava SRCE - Usvojen Plan održivosti Portala | II./2026. |
| 2.2.2. | Izrada i objavljivanje Evidencije portala otvorenih podataka | MPUDT |  |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Izrađena i objavljena Evidencija portala otvorenih podataka na Portalu otvorenih podataka | I./2026. |
| 2.2.3. | Unaprjeđenje Portala otvorenih podataka novim funkcionalnostima | MPUDT |  |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Implementirane nove funkcionalnosti na Portalu otvorenih podataka | III./2026. |
| # MJERA 3. JAČANJE SVIJESTI O DOSTUPNOSTI OTVORENIH PODATAKA I POTICANJE NA NJIHOVU PONOVNU UPORABU |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1. Podmjera 1.: Informiranje i edukacija o otvorenim podacima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost |  | Nositelj | Sunositelj | Sredstva | Pokazatelji izvršenja | Rok (kvartal/ godina) |  |
| 3.1.1. | Edukacija službenika i drugih dionika o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima i organizacija događanja s ciljem poticanja korištenja otvorenih podataka |  | PI, MPUDT, DGU, HAKOM, MZOZT-ZZOP, UZUVRH | DŠJU | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Održano najmanje 20 edukacija tijekom 2025. i 2026. godine iz djelokruga rada nositelja aktivnosti - PI – jedna edukacija o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima, dvije radionice godišnje o proaktivnoj objavi informacija za ponovnu uporabu za službenike u tijelima javne vlasti - MPUDT – dvije edukacije na temu objave podataka, dvije edukacije o korištenju Metaregistra, jedan događaj s ciljem poticanja suradnje među tijelima javne vlasti, znanstvenom zajednicom, privatnim sektorom i nevladinim organizacijama - DGU – jedna radionica godišnje za subjekte Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) o visokovrijednim skupovima podataka - HAKOM – jedna edukacija djelatnika koji rade na skupljanju, obradi i objavi podataka u cilju podizanja svjesnosti važnosti otvaranja podataka - MZOZT-ZZOP – dva događanja u cilju promoviranja koristi otvorenih podataka i poticanja znanstvenih i drugih javnih institucija na objavu podataka o prirodi; najmanje četiri događanja u cilju poticanja znanstvenih i drugih javnih institucija na objavu i korištenje podataka o prirodi - UZUVRH – radionica / događanje kojim se podiže svijest o načinima korištenja uporabe otvorenih podataka; sastanak i/ili javno događanje vezano uz poticanje otvaranja natječaja za financiranje projekata namijenjenih istraživanju, korištenju i promociji otvorenih podataka | IV./2026. |  |
| 3.1.2. | Izrada i objava smjernica za standardizaciju objave podataka |  | MPUDT |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Smjernice objavljene na Portalu otvorenih podataka | I./2026. |  |
| 3.1.3. | Izrada promotivnih materijala s informacijama o otvorenim podacima, mogućnostima i koristima otvorenih podataka |  | MPUDT |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Objavljeni promotivni materijali na Portalu otvorenih podataka, mrežnoj stranici i društvenim mrežama MPUDT-a | III./2026. |  |
| ## 3.2. Podmjera 2.: Poticanje inovativnih načina i najboljih praksi uporabe otvorenih podataka te praćenje uporabe objavljenih podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost |  | Nositelj | Sunositelj | Sredstva | Pokazatelji izvršenja | Rok (kvartal/ godina) |
| 3.2.1. | Osiguravanje kontinuiteta dijaloga između nadležnih državnih tijela, jedinica lokalne regionalne (područne) samouprave, privatnog sektora, organizacija civilnog društva i akademske zajednice kojim se osigurava provedba inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na Politiku otvorenih podataka |  | UZUVRH | Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Usvojeni akcijski planovi za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za dvogodišnje razdoblje - Održane sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast - Usvojena Izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj | IV./2026. |
| 3.2.2. | Godišnje praćenje potreba za otvorenim podacima od strane različitih dionika: privatni sektor, znanstvena zajednica, organizacije civilnog društva |  | MPUDT |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Implementirana stalno dostupna anketa na Portalu otvorenih podataka kojom se prikupljaju informacije o potrebi za otvorenim podacima - Provedene dvije ankete poslane na dionike privatnog sektora, znanstvene zajednice i organizacije civilnog društva | IV./2026. |
| 3.2.3. | Poticanje otvaranja natječaja tijela javne vlasti za financiranje projekata namijenjenih istraživanju, korištenju i promociji otvorenih podataka (za organizacije civilnoga društva, javne institute i druge dionike) |  | UZUVRH |  | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Održan jedan događaj s ciljem poticanja suradnje među tijelima javne vlasti, znanstvenom zajednicom, privatnim sektorom i nevladinim organizacijama | IV./2026. |
| 3.2.4. | Razvoj partnerstva s IT tvrtkama i startup zajednicom radi identifikacije prioritetnih skupova podataka koje je potrebno objaviti |  | MPUDT | MINGO, Hrvatska gospodarska komora | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Održana najmanje dva tematska sastanka godišnje s IT sektorom; izrađen izvještaj o prioritetnim podatkovnim skupovima; objavljeni prvi skupovi na Portalu otvorenih podataka | IV./2026. |
| # MJERA 4.: OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI POLITIKE OTVORENIH PODATAKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost |  | Nositelj | Sunositelj | Sredstva | Pokazatelji izvršenja | Rok (kvartal/ godina) |
| 4.1. | Evaluacija provedbe Akcijskog plana i utvrđivanje potrebe za revizijom Politike otvorenih podataka |  | MPUDT | Koordinacija | Osigurana iz redovitog poslovanja tijela | - Osnovana radna skupina za izradu akcijskog plana za naredno razdoblje i evaluaciju provedbe postojećeg Akcijskog plana - Donesene preporuke za unaprjeđenje Politike otvorenih podataka - Izrađena procjena potencijala visokovrijednih geoprostornih skupova podataka objavljenih na Portalu otvorenih podataka kao podloga za unaprjeđenje Politike otvorenih podataka | III./2026. |