VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

# IZVJEŠĆE (sa stanjem na dan 31. ožujka 2022.)

O PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ AKCIJSKOG PLANA REPUBLIKE HRVATSKE ZA SUDJELOVANJE U EUROPSKOM TEČAJNOM MEHANIZMU II (ERM II)

(„OBVEZE NAKON PRISTUPANJA“)

# srpanj 2020. - ožujak 2022.

# UVOD

Nakon što je Republika Hrvatska uspješno ispunila preuzete obaveze iz Akcijskog plana provedbe mjera za ulazak u Europski tečajni mehanizam (ERM II), Hrvatska je primljena u ERM II  10. srpnja 2020. kada je i sporazumno odlučeno hrvatsku kunu uključiti u ERM II.

Sporazum o sudjelovanju hrvatske kune u tečajnom mehanizmu ERM II dodatno je popraćen čvrsto preuzetom obvezom Vlade Republike Hrvatske o provedbi razboritih ekonomskih politika u cilju očuvanja gospodarske i financijske stabilnosti i postizanja visokog stupnja održive ekonomske konvergencije. Hrvatska Vlada se obvezala provesti posebne mjere za sprječavanje pranja novca, poslovno okruženje, poduzeća u državnom vlasništvu i jačanje stečajnog okvira.

# 1. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

| OPIS PODRUČJA POLITIKE | PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI (i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II) | NADLEŽNO TIJELO | ROK PROVEDBE | STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje okvira za sprječavanje pranja novca nakon prenošenja pete direktive o sprječavanju pranja novca (direktiva AML5). | 1.1. Podizanje razine svijesti kod svih odgovornih strana za provedbu mjera redovitom edukacijom CILJ A: Uspostava okvira za kontinuirano osposobljavanje zaposlenika obveznika izvještavanja CILJ B: Održavanje Godišnje konferencije o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma | Nadležnost svih nadzornih tijela. HNB, Financijski inspektorat, Porezna uprava, HANFA u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca (Ministarstvo financija). Ministarstvo financija - Ured za sprječavanje pranja novca | CILJ A: Prosinac 2020 CILJ B: Studeni 2020 | CILJ A: IZVRŠENO CILJ B: IZVRŠENO |
|  | 1.2. Nastavak suradnje Ureda za sprječavanje pranja novca i nadzornih tijela na temelju ažuriranih potpisanih memoranduma o razumijevanju i redovitih sastanaka |  | Kraj 2020. | IZVRŠENO |
|  | 1.3. Provedba novoga Akcijskog plana za smanjenje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma na temelju ažurirane nacionalne procjene rizika |  | Prosinac 2021. | IZVRŠENO |

# 2. POSLOVNO OKRUŽJE

| OPIS PODRUČJA POLITIKE | PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI (i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II) | NADLEŽNO TIJELO | ROK PROVEDBE | STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omogućavanje jeftinijeg i administrativno jednostavnijeg poslovnog okružja za privatni sektor daljnjim smanjenjem administrativnog opterećenja i smanjenjem parafiskalnih i neporeznih davanja. | 2.1. Pojednostavljenje i digitalizacija administrativnih postupaka 2.2. Smanjenje fiskalnog opterećenja gospodarstva | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. | Prosinac 2021. Prosinac2021. | IZVRŠENO IZVRŠENO |

# 3. UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU

| OPIS PODRUČJA POLITIKE | PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI (i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II) | NADLEŽNO TIJELO | ROK PROVEDBE | STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poboljšano upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu. | 3.1 Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima revizijom i usklađivanjem regulative i praksi u skladu sa smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje u državnim poduzećima | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Ožujak 2022. | IZVRŠENO |

4. PRAVOSUĐE

| OPIS PODRUČJA POLITIKE | PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI (i redni broj mjere u akcijskom planu za sudjelovanje u ERM II) | NADLEŽNO TIJELO | ROK PROVEDBE | STATUS PROVEDBE AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje nacionalnog stečajnog okvira u skladu s Direktivom (EU) 2019/1023 (o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 o restrukturiranju i nesolventnosti) o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga | 4.1. Stečajni upravitelji | Ministarstvo pravosuđa i uprave | Ožujak 2022. | IZVRŠENO |
|  | 4.2. Prikupljanje podataka | Ministarstvo pravosuđa i uprave | Ožujak 2022. | IZVRŠENO |