PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2022. - 2023. GODINE

Zagreb, studeni 2024.

SADRŽAJ:

KAZALO SKRAĆENICA	2

1. Uvod	3

2. Participativni proces praćenja napretka u provedbi Akcijskog plana	4

3. Novosti i izmjene tijekom provedbe Akcijskog plana	4

4. Razmjena iskustava	5

5. Sažetak provedbe mjera i aktivnosti	5

6. Provedba mjera i aktivnosti Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023. godine	9

A – TRANSPARENTNOST	9

MJERA 1 - UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA	9

MJERA 2. UNAPRJEĐENJE PRIMJENE PROPISA KOJI UREĐUJU PODRUČJE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA	15

MJERA 3. FISKALNA TRANSPARENTNOST	16

MJERA 4. - OTVORENOST I TRANSPARENTNOST HRVATSKOGA SABORA	23

MJERA 5. - UNAPRJEĐENJE TRANSPARENTNOSTI I FINANCIRANJA REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI	26

MJERA 6 - UNAPRJEĐENJE TRANSPARENTNOSTI DJELOVANJA I FINANCIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA	28

MJERA 7 – JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI NA RAZINI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	34

MJERA 8 - UNAPRJEĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA ZA MEDIJE	35

MJERA 9 - UNAPRJEĐENJE SREDIŠNJEG KATALOGA SLUŽBENIH DOKUMENATA	38

MJERA 10 - UNAPRJEĐENJE SREDIŠNJEG REGISTRA DRŽAVNE IMOVINE	41

B – BORBA PROTIV KORUPCIJE	42

MJERA 11 - ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI	42

MJERA 12 - UNAPRJEĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE	44

C – OTVORENOST	46

MJERA 13 - KONTINUIRANO OTVARANJE PODATAKA	46

D - SUDJELOVANJE GRAĐANA / CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESIMA IZRADE, PROVEDBE I PRAĆENJA JAVNIH POLITIKA	48

MJERA 14 - DODATNO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU	48

E - PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI	53

MJERA 15 - POTICANJE PROVEDBE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST NA LOKALNIM RAZINAMA	53

F - ODRŽIVOST INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	56

MJERA 16 – OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI VRIJEDNOSTI I SADRŽAJA INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	56

# KAZALO SKRAĆENICA

| ASOC | Projekt „At School of Open Cohesion“ („U školi otvorene kohezije“) |
| --- | --- |
| d.d. | dioničko društvo |
| d.o.o. | društvo s ograničenom odgovornošću |
| DŠJU | Državna škola za javnu upravu |
| EDIC | Europe Direct Information Center (Informacijski centar Europe Direct) |
| ESF | Europski socijalni fond |
| EU | Europska unija |
| GFS | Government Finance Statistics (Metodologija za statistiku državnih financija) |
| HND | Hrvatsko novinarsko društvo |
| HUP | Hrvatska udruga poslodavaca |
| JLP(R)S | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave |
| NIAS | Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav |
| OCD | organizacija civilnog društva |
| PI | Povjerenik za informiranje |
| POV | Partnerstvo za otvorenu vlast |
| RH | Republika Hrvatska |
| TDU | tijelo državne uprave |
| UN | Ujedinjeni narodi |
| VRH | Vlada Republike Hrvatske |
| ZPPI | Zakon o pravu na pristup informacijama |

# 1. Uvod

Republika Hrvatska članica je globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) od 2011. godine, čime iskazuje predanost načelima transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima.

Određeni koraci ka ostvarenju tih ciljeva poduzeti su kroz provedbu prethodna tri akcijska plana za provedbu POV-a (za razdoblje od 2012. do 2013. godine, za razdoblje od 2014. do 2016. godine te za razdoblje do 2020. godine). Kroz implementaciju akcijskih planova za provedbu POV-a u Hrvatskoj, Republika Hrvatska provela je nekoliko značajnih reformi, koje su prepoznate kao izvanredan napredak u otvaranju vlasti prema građanima. Iz tog je razloga globalna zajednica POV-a izabrala Republiku Hrvatsku u članstvo Upravnog odbora inicijative POV-a te je Republika Hrvatska kroz svoja dva uzastopna mandata u Upravnom odboru (od 2014. do 2019. godine) imala priliku usmjeravati razvoj i smjer Inicijative, pritom održavajući najviše standarde i osiguravajući dugoročnu održivost Inicijative. Kao članica Upravnog odbora Inicijative Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala u radu pododbora Kriteriji i standardi te sudjelovala na sastancima Upravnog odbora - Južna Afrika (Johannesburg 2015. i Cape Town 2016.), Sjedinjene Američke Države (Washingtonu 2018.) te na sastancima koji su se održavali uz globalne samite inicijative (Ciudad de México 2015., Pariz 2016., Tbilisi 2018., Ottawa 2019. godine, Tallinn 2023. godine), kao i onima koji su održavani svake godine na marginama Opće skupštine UN-a. Osim toga, 2012. godine uspješno je organiziran i Europski regionalni sastanak u Dubrovniku, a iskustva između zemalja članica Partnerstva s područja Zapadnog Balkana također su razmijenjena i tijekom konferencije održane u Budvi 2019. godine (Western Balkans Peer Exchange Meeting), „Konferencije o otvorenoj vlasti“ održanoj u Sarajevu 2020. godine te na sastanku održanom na marginama Globalnog samita u Tallinu 2023. godine. Dodatno, 2020. godine delegacije zemalja članica Partnerstva s područja Zapadnog Balkana, uključujući i delegaciju Republike Hrvatske, sudjelovale su na studijskoj posjeti Latinskoj Americi (Open Government Partnership Peer Exchange Working Visit), odnosno Urugvaju i Argentini i gradu Buenos Airesu, koji je član Inicijative na lokalnoj razini.

Prilikom izrade 4. Akcijskog plana bila su uzeta u obzir dosadašnja iskustva i naučene lekcije. Plan je sadržavao šest prioritetnih područja: transparentnost; borba protiv korupcije; otvorenost; sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika; provedba Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini; te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Za svako od ovih područja definirane su mjere i provedbene aktivnosti koje je potrebno realizirati u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva - ukupno 16 mjera i 47 aktivnosti. 4. Akcijski plan usvojen je na 132. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 14. srpnja 2022. godine. Sukladno dosadašnjoj praksi, provedbu 4. Akcijskog plana pratio je i koordinirao Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast i Ured za udruge Vlade RH, kao stručna potpora radu Savjeta.

Ovo Izvješće sadrži pregled napretka u izvršavanju mjera i aktivnosti predviđenih Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do konca 2023. godine (dalje u tekstu: Akcijski plan), uz naznaku da su izvještajem obuhvaćene i aktivnosti koje su završene u prva tri kvartala 2024. godine. Sukladno obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela pristupanjem globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast te obavezama koje se preuzimaju Akcijskim planom, pisano izvješće o provedbi Akcijskog plana podnosi se Vladi Republike Hrvatske nakon provedbe akcijskog plana.

# 2. Participativni proces praćenja napretka u provedbi Akcijskog plana

Kao i tijekom provedbe prethodnih akcijskih planova, za pripremu 4. Akcijskog plana te praćenje provedbe i predlaganje Vladi Republike Hrvatske Izmjena i dopuna Akcijskog plana, bio je zadužen Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Savjet je u izvještajnom razdoblju djelovao u 3. sazivu, s 26 članova (predstavnika državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija).

Osim predstavnika državnih tijela, na sjednicama su tijekom provedbe 4. Akcijskog plana, kao članovi Savjeta sudjelovali predstavnici Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova, Hrvatske zajednice općina, Instituta za javne financije, Instituta za javnu upravu, Foruma za slobodu odgoja, Zelene akcije, Gonga, Hrvatske udruge otvorenih sustava i interneta (HrOpen) te Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Ured za udruge Vlade RH nastavio je pružati stručnu i administrativnu podršku radu Savjeta, kao savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske, u uskoj suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, čija je državna tajnica predsjedala sjednicama Savjeta.

Od početka provedbe 4. Akcijskog plana Savjet je održao 4 sjednice: u veljači 2022., svibnju 2023. te veljači i srpnju 2024. godine. Sjednice su održavane online ili uživo: 8. sjednica održana je 11. veljače 2022. godine online, putem platforme Microsoft Teams, dok su 9., 10. i 11. sjednica održane uživo, u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova 26. svibnja 2023., te 29. veljače i 12. srpnja 2024. godine. Komunikacija između članova Savjeta između sjednica održavana je putem elektroničke pošte.

U prosincu 2022. i prosincu 2023. održana su javna događanja na kojima je javnosti predstavljen napredak u ostvarenju akcijskog plana, ali i novosti u globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.

Od 16 mjera 4. Akcijskog plana najveći je naglasak bio na podizanju transparentnosti: 10 mjera (29 aktivnosti) odnosilo se na područje transparentnosti; 2 mjere (4 aktivnosti) na borbu protiv korupcije te po jedna mjera na otvorenost (2 aktivnosti), sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika (5 aktivnosti); provedbu Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini (3 aktivnosti); te održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (4 aktivnosti). Neovisni mehanizam za reviziju obećavajućima je ocijenio dvije, koje se temelje na postignućima prethodnih akcijskih planova u području unaprjeđenja transparentnosti medija (mjera 8) te uvođenja nove Antikorupcijske strategije i Zakona o lobiranju (mjera 12).

# 3. Novosti i izmjene tijekom provedbe Akcijskog plana

Izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20, 21/23, 57/24) tijekom provedbe ovog Akcijskog plana (zadnje izmjene s stupile su na snagu 17. svibnja 2024. godine) promijenili su se nazivi pojedinih tijela državne uprave, uključujući i tijela koja su nositelji i (su)nositelji mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana: Ministarstvo pravosuđa i uprave postalo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je prestao s radom, a njegov pravni slijednik je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koje je preuzelo sva prava i obveze Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Dalje u tekstu, u opisu provedbe Akcijskog plana, navedeni su nazivi tijela državne uprave koji su korišteni prije stupanja na snagu izmjena Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, budući da su ti nazivi korišteni u Akcijskom planu, ali i tijekom gotovo čitavog, razdoblja njegove provedbe.

# 4. Razmjena iskustava

Delegacija Republike Hrvatske sudjelovala je u rujnu 2023. godine na 8. globalnom samitu Inicijative, koji je održan u Tallinnu, u Estoniji.

Na marginama 8. samita održan je i sastanak zemalja Istočnog partnerstva i Zapadnog Balkana (Eastern Partnership and Western Balkans Community Gathering), na kojemu je delegacija iz Hrvatske podijelila iskustva sa sustavima e-Građani i e-Savjetovanja te Portalom otvorenih podataka, izrađenima kroz sudjelovanje u inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.

Također, Ured za udruge je u okviru svog programa međunarodne suradnje tijekom 2022. i 2023. godine iskustva provedbe Partnerstva za otvorenu vlast predstavio delegacijama Kazahstana u travnju 2022., Crne Gore u travnju 2023. i Srbije u svibnju/lipnju 2022. te u rujnu 2023.

# 5. Sažetak provedbe mjera i aktivnosti

U 4. Akcijskom planu težište je stavljeno na daljnje unaprjeđenje transparentnosti i otvaranje podataka, za što je podloga osigurana u prethodnim akcijskim planovima, primarno kroz uspostavu Portala otvorenih podataka i projekt e-Savjetovanja. Kroz šest tematskih cjelina, Akcijski plan predvidio je nastavak prethodno započetih aktivnosti na području prava na pristup informacijama i fiskalne transparentnosti, borbe protiv korupcije i sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka, a posebnu komponentu ovog Akcijskog plana činile su mjere usmjerene na lokalnu i područnu (regionalnu) razinu, što je predstavljao prvi korak u implementaciji Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u Republici Hrvatskoj i dodatno približavanje Partnerstva za otvorenu vlast građanima, te na održivost inicijative.

U tematskom dijelu Akcijskog plana pod nazivom „Transparentnost“ naglasak je bio na dodatnom unaprjeđenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Usprkos kvalitetnom zakonskom okviru primjetni su i daljnji izazovi u provedbi Zakona, te je Akcijski plan predvidio aktivnosti usmjerene na edukaciju i informiranje o pravu na pristup informacijama. Nastavljen je rad na osiguranju fiskalne transparentnosti, kroz povećanje vidljivosti i upotrebe baze podataka o izvršenim plaćanjima s jedinstvenog računa državnog proračuna, pravovremeno objavljivanje prijedloga državnog proračuna s obrazloženjima u otvorenom formatu (excel i word); promoviranje transparentnog objavljivanja proračunskih podataka; pravovremeno i kontinuirano objavljivanje mjesečne serije prihoda i rashoda Državnog proračuna prema nacionalnoj metodologiji računskog plana, tromjesečno objavljivanje izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, kao i povećanje transparentnosti proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tematska cjelina „Borba protiv korupcije“ usmjerila se na zaštitu prijavitelja nepravilnosti kroz provedbu edukacija za pravosudne dužnosnike, povjerljive osobe, sindikalne povjerenike, pružatelje besplatne pravne pomoći i zaposlenike, te na unaprjeđenje normativnoga okvira za sprječavanje korupcije donošenjem Akcijskog plana za razdoblje 2022. do 2024. uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021.do 2030. godine, i izradom Zakona o lobiranju.

U tematskom dijelu „Otvorenost“ naglasak je stavljen na aktivnosti otvaranja podataka, u cilju povećanja količine otvorenih podataka i povećanju ponovne uporabe otvorenih podataka. Time se nastojalo osigurati preduvjete i okvir za efikasno otvaranje podataka na razini državne uprave te potaknuti državna tijela na otvaranje podataka.

Tematska cjelina „Sudjelovanje građana/civilnoga društva u procesima izrade, provedbe i praćenja javnih politika“ stavila je naglasak na aktivnosti za unaprjeđenje provedbe savjetovanja s javnošću, unaprjeđenja sustava e-Savjetovanja te nastavak provedbe edukacija o provedbi savjetovanja. Mjera je uključila i promotivne aktivnosti te aktivnost ažuriranja baze savjetodavnih tijela.

Tematska cjelina „Partnerstvo za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini“ nastojala je potaknuti „spuštanje“ aktivnosti inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kroz pokretanje gradskih portala otvorenih podataka; uspostavu internetskog sustava za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te provedbu edukacije o inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast za predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tematska cjelina „Održivost inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast“ bila je usmjerena na osiguravanje održivosti vrijednosti i sadržaja inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, kroz povećanje informiranosti o ciljevima inicijative, s posebnim naglaskom na uključivanje tema u vezi s važnošću otvorenih podataka, transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu povećanja učinkovitosti i odgovornosti tijela javne vlasti te učinkovitijeg i inovativnijeg pružanja javnih usluga u obrazovni sustav.

Napredak u provedbi Akcijskog plana te nacrt izvješća raspravljeni su na sjednicama Savjeta održanima 29. veljače i 12. srpnja 2024. godine, prije usvajanja Izvješća. Utvrđeno je da je Akcijski plan u većem dijelu proveden prema planu, no za dio aktivnosti nisu ispunjeni svi pokazatelji provedbe. Od ukupno 47 aktivnosti, u potpunosti je provedena 31 aktivnost (66%), dok je u znatnoj mjeri ostvareno 7 aktivnosti (15%). Preostalih 9 aktivnosti (19%) ostvareno je u manjoj mjeri ili se početak provedbe još očekuje.

Aktivnosti čija se provedba očekuje dio su mjere 5 – Unaprjeđenje transparentnosti i financiranja referendumske aktivnosti: Uspostava Evidencije referendumskih inicijativa (aktivnost 5.2) i Provoditi edukaciju sudionika referendumske aktivnosti s ciljem upoznavanja sudionika s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (aktivnost 5.3). Preduvjet za njihovu provedbu bila je izmjena zakona kojim se propisuje provedba referenduma, a kojim bi se propisivao način uspostave i vođenja evidencije, odnosno jasnije regulirala pitanja transparentnosti financiranja referendumske aktivnosti.

Aktivnosti provedene u manjoj mjeri dio su mjere 6 – Unaprjeđenje transparentnosti djelovanja i financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva: Izraditi novi informacijski sustav za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro (aktivnost 6.1, za koju su obavljene pripremne radnje) te Provoditi edukacije organizacija civilnoga društva o postupcima javne nabave za neobveznike javne nabave s ciljem povećanja transparentnosti korištenja javnih sredstava (aktivnost 6.4, koja je provedena u manjoj mjeri, budući da tijekom provedbe Akcijskog plana nositelj aktivnosti nije ugovarao projekte za čije korisnike je bilo predviđeno održavanje edukacija). Umjesto edukacija na stranicama Ureda za udruge objavljena su pisana Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Do kašnjenja u provedbi mjere 8 – Unaprjeđenje normativnog okvira za medije, odnosno aktivnosti 8.1 – Izraditi Zakon o medijima i aktivnosti 8.2 - Unaprijediti zakonske odredbe u vezi s objavom vlasništva medija i izvora financiranja, došlo je zbog rada na Europskom aktu o slobodi medija, koji je stupio na snagu 7. svibnja 2024., a čije će se odredbe u potpunosti primjenjivati od 8. kolovoza 2025. godine. Tijekom razdoblja provedbe Akcijskog plana radna skupina Ministarstva kulture i medija izradila je radni tekst nacrta prijedloga Zakona o medijima, u koji na odgovarajući način predstoji prenijeti odredbe Europskog akta o slobodi medija. Dvije aktivnosti u okviru mjere 14 – Dodatno unaprjeđenje provedbe savjetovanja s javnošću: Unaprijediti Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (aktivnost 14.1) i Kontinuirano ažurirati bazu podataka o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te povjerenstava i radnih tijela (uključujući i ona u kojima sudjeluju organizacije civilnog društva i ostali predstavnici zainteresirane javnosti) u sklopu savjetovanja.gov.hr (aktivnost 14.5) također su provedene u manjoj mjeri. Naime, 1. siječnja 2024. godine na snagu je stupio novi Zakon o instrumentima politike boljih propisa, koji je na jednom mjestu objedinio i unaprijedio osnovne instrumente politike boljih propisa, uključujući i savjetovanje s javnošću. Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa kao prateći podzakonski akt, predviđa donošenje Smjernica za provedbu instrumenata politike boljih propisa u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Uredbe (očekivano do kraja 2024. godine). Smjernice za provedbu instrumenata politike boljih propisa sadržavat će ujedno i revidirane smjernice za provedbu savjetovanja s javnošću te će na taj način djelomično biti ostvarena mjera.

Dodatno, s obzirom na to da se dio aktivnosti Akcijskog plana odnosi na donošenje novih normativnih rješenja drugih dokumenata, a koji su doneseni koncem razdoblja provedbe 4. Akcijskog plana, konkretni učinci tih aktivnosti moći će se procijeniti tek u narednom razdoblju.

Treba istaknuti da su tijekom provedbe ovo Akcijskog plana ostvareni i neki značajni rezultati s direktnim koristima za građane:

    - Nastavilo se raditi na podizanju transparentnosti tijela javne vlasti u odnosu na proaktivnu objavu informacija, savjetovanja s javnošću u procesu donošenja odluka i osiguravanje javnosti rada tijela javne vlasti, te promoviranje ponovne uporabe informacija i otvorenih podataka.

    - Provođene su sustavne edukacije o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama; Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge; o korištenju unaprijeđenog Središnjeg kataloga službenih dokumenata; primjeni propisa koji uređuju područje zaštite osobnih podataka s naglaskom na Opću uredbu o zaštiti podataka; provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

    - Sustav e-Savjetovanja tehnološki je, procesno i funkcionalno unaprijeđen i proširen: modernizirano je sučelje, aplikacija prilagođena različitim tipovima uređaja (responzivni dizajn) i prilagođeno korištenje i za razinu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

    - U području fiskalne transparentnosti, Ministarstvo financija je povećalo učestalost osvježavanja podataka u strojno čitljivom obliku dostupnih na mrežnoj stranici na tjednu razinu, dok je aplikacija o plaćanjima iz državnog proračuna po dobavljačima proširena na veći broj transakcija, te je omogućeno pretraživanje po više parametara nego ranije. Također, donesen je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/23.), koji obvezuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i izvanproračunske korisnike na objavu informacija o trošenju sredstava odnosno informacija o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz proračuna odnosno financijskog plana.

    - Izrađen je i usvojen Zakon o lobiranju, koji je stupio na snagu 1. listopada 2024. godine.

    - Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i Ured za udruge nastavili su poticati predstavnike lokalnih vlasti da se uključe u inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast. U prosincu 2022. i 2023. godine organizirana su javna događanja na temu Otvorene lokalne vlasti, na kojima su predstavljeni primjeri uspješnih lokalnih jedinica. Grad Zagreb kao prva lokalna jedinica iz Hrvatske, uz partnersku podršku udruge Gong, 16. travnja 2024. godine izabran je za člana programa Otvorene lokalne vlasti (OGP Local).

# 6. Provedba mjera i aktivnosti Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023. godine

## A – TRANSPARENTNOST

### MJERA 1 - UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

| Aktivnost 1.1. Jačati svijest udruga, novinara i građana o pravu na pristup informacijama |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Povjerenik za informiranje |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, akademska zajednica, organizacije civilnoga društva |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri (za cijelu mjeru 1.): | Javni sektor: | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | OCD, JLP(R)S |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Provedeno istraživanje o razini znanja i svijesti korisnika o korištenju prava na pristup informacijama na uzorku od 500 ispitanika - Održane 4 posebno prilagođene edukacije za ciljne skupine korisnika prava na pristup informacijama (edukacije za novinare i studente u okviru nastavka Kampanje Pravo na pristup informacijama: Želim znati, želim sudjelovati!) - Održana 2 briefinga godišnje (zelene udruge, antikorupcijske udruge u Uredu PI) - Periodična objava standarda postupanja u ostvarivanju prava na pristup informacijama, temeljenih na rješenjima Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH, radi informiranja korisnika |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Provedeno istraživanje o razini znanja i svijesti korisnika o korištenju prava na pristup informacijama na uzorku od 500 ispitanika: U sklopu projekta „Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“, provedena je telefonska anketa na uzorku od 600 ispitanika, čiji su rezultati dostupni u okviru Izvještaja o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, u poglavlju 7. ANKETNO ISTRAŽIVANJE O UPOZNATOSTI GRAĐANA SA ZPPI. Održane 4 posebno prilagođene edukacije za ciljne skupine korisnika prava na pristup informacijama (edukacije za novinare i studente u okviru nastavka Kampanje Pravo na pristup informacijama: Želim znati, želim sudjelovati!): - 2022.: Kampanja „Želim znati, želim sudjelovati“ nastavljena je kroz studijski posjet Povjereniku studenata javne uprave Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara 24. svibnja te održavanjem edukativne radionice za studente Pravnog fakulteta u Osijeku, 6. prosinca. U suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, Povjerenik je 14. prosinca održao radionicu za novinare u Zagrebu. - 2023.: Povjerenik je održao edukaciju za studente Pravnog fakulteta u Osijeku 8. studenog te su održane dvije edukacije za novinare u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom (uživo u Zagrebu, uz mogućnost praćenja online), i to 15. studenog i 12. prosinca. Održana 2 briefinga godišnje (zelene udruge, antikorupcijske udruge u uredu PI): - 2022.: Briefing sa zelenim udrugama održan je 3. lipnja online putem + briefing u okviru konferencije „Pravo na pristup informacijama“, koju je u studenom organiziralo Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije - 2023.: Briefing za zelene udruge održan je 27. studenog u Uredu povjerenika + briefing u okviru konferencije „Korupcija i klijentelizam“, koju je u svibnju organiziralo Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije. Periodična objava standarda postupanja u ostvarivanju prava na pristup informacijama, temeljenih na rješenjima Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda RH, radi informiranja korisnika: U rubrici „Iz prakse Povjerenika“ tijekom 2022. objavljeno je 15, a tijekom 2023. 14 mišljenja, uputa i sažetaka odluka Povjerenika (https://pristupinfo.hr/praksa-povjerenika-za-informiranje/). |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | U provedbi navedene aktivnosti najveći izazov odnosio se na doseg u distribuciji poziva i odaziv korisnika prava na pristup informacijama prilikom održavanja edukacija/radionica, uključujući novinare, kao i ograničeni interes organizacija civilnog društva za održavanjem briefinga. |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Ured povjerenice za informiranje planira nastaviti s provedbom edukacija za ciljne skupine korisnika prava na pristup informacijama te nastavlja kontinuirano objavljivati standarde postupanja u rubrici „Iz prakse Povjerenika“. |  |  |  |

| Aktivnost 1.2. Provoditi edukacije o pravu na pristup informacijama za službenike koji u svom radu primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Povjerenik za informiranje |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Državna škola za javnu upravu, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Agencija za zaštitu osobnih podataka |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: |  |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | OCD, JLP(R)S |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | travanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Provedba edukacija u okviru temeljnog i naprednog modula programa Pravo na pristup informacijama putem sustava Državne škole za javnu upravu – 4 godišnje - Provedba edukacija programa „Proaktivna objava informacija i otvoreni podaci“ putem sustava Državne škole za javnu upravu – 2 godišnje - Održavanje najmanje 8 tematskih webinara godišnje - Održavanje godišnjeg stručnog savjetovanja službenika za informiranje - Izrada smjernica o primjeni apsolutnog ograničenja prava na pristup informacija - Izrada smjernice o ostvarivanju prava na pristup informacijama u odnosu na zaštitu osobnih podataka - Stručna dorada i noveliranje postojećih uputa i smjernica Povjerenika za informiranje |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Izmjena aktivnosti se odnosila na modifikaciju u provedbi edukacije programa „Proaktivna objava informacija i otvoreni podaci“ putem sustava Državne škole za javnu upravu. Navedeni program je iz praktičnih razloga transformiran na način da se o otvorenim podacima održava online radionica „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci“, preko Moodle platforme DŠJU-a, a proaktivna objava informacija se temeljito obrađuje u okviru osnovnog modula Pravo na pristup informacijama, s pregledom internetskih stranica tijela javne vlasti te na posebno prilagođenim i regionalnim edukacijama. Također, stručna dorada i noveliranje postojećih uputa i smjernica nije obuhvatilo izmjene ranije donesenih materijala koje je izradio Povjerenik za informiranje, već je, s obzirom na to da je u tijeku bila provedba projekta evaluacije, odnosno vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, navedena aktivnost ispunjena kroz donošenje novih smjernica, davanje preporuka i mišljenja tijelima javne vlasti, objavu standarda postupanja i prakse Povjerenika, edukacijske i promotivne aktivnosti itd. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | - Provedba edukacija u okviru temeljnog i naprednog modula programa Pravo na pristup informacijama putem sustava Državne škole za javnu upravu – 4 godišnje: U 2022. su u suradnji s Državnom školom za javnu upravu u Zagrebu održana 3 osnovna i 3 napredna modula, a u 2023. 4 osnovna i 3 napredna modula. - Provedba edukacija programa „Proaktivna objava informacija i otvoreni podaci“ putem sustava Državne škole za javnu upravu – 2 godišnje: kako je već navedeno, ovaj program je iz praktičnih razloga transformiran na način da se o otvorenim podacima održava online radionica „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci“, preko Moodle platforme DŠJU-a (u 2022. 4, a u 2023. 6 edukacija), a proaktivna objava se temeljito obrađuje u okviru osnovnog modula, s pregledom internetskih stranica tijela javne vlasti (u 2022. 3, u 2023. 4 osnovna modula) te na posebno prilagođenim (u 2022. 6 edukacija) i regionalnim edukacijama (u 2023. 3 edukacije). - Održavanje najmanje 8 tematskih webinara godišnje: Tijekom 2022. održana su 23 webinara (386 polaznika), a tijekom 2023. 19 webinara, s više od 150 polaznika. - Održavanje godišnjeg stručnog savjetovanja službenika za informiranje: U listopadu 2022. održano je Godišnje savjetovanje službenika za informiranje u Osijeku (200 sudionika), a u rujnu 2023. u Splitu (120 sudionika). - Izrada smjernica o primjeni apsolutnog ograničenja prava na pristup informacija: U studenom 2023. objavljena je Smjernica o primjeni apsolutnog ograničenja prava na pristup informacijama, u rubrici Upute, smjernice, obrasci (https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/). - Izrada smjernice o ostvarivanju prava na pristup informacijama u odnosu na zaštitu osobnih podataka: U studenom 2023. objavljena je Smjernica o ostvarivanju prava na pristup informacijama u odnosu na zaštitu osobnih podataka, u rubrici Upute, smjernice, obrasci (https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/). - Stručna dorada i noveliranje postojećih uputa i smjernica Povjerenika za informiranje: Kao što je ranije navedeno, izvršenje ove aktivnosti nije obuhvatilo izmjene ranije donesenih materijala koje je izradio Povjerenik za informiranje, već je, s obzirom na to da je u tijeku bila provedba projekta evaluacije, odnosno vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, navedena aktivnost ispunjena kroz donošenje novih smjernica, davanje preporuka i mišljenja tijelima javne vlasti, objavu standarda postupanja i prakse Povjerenika, edukacijske i promotivne aktivnosti itd. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Ured povjerenice za informiranje planira nastavak aktivnosti u dijelu održavanja postojećih modula u Državnoj školi za javnu upravu te webinara namijenjenih službenicima za informiranje. |  |  |  |

| Aktivnost 1.3. Jačati transparentnost tijela javne vlasti u odnosu na proaktivnu objavu informacija, savjetovanja s javnošću u procesu donošenja odluka i osiguravanje javnosti rada tijela javne vlasti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: | Povjerenik za informiranje |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: | 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: | - Izvršena samoprocjena i na web stranicama objavljen dokument samoprocjene usklađenosti postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama za pojedine skupine tijela, najmanje 150 tijela javne vlasti - Provedeno analitičko praćenje pojedinih segmenata članaka 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, uz izradu izvješća i preporuka za usklađivanje postupanja, najmanje 100 tijela javne vlasti - Provedeno praćenje usklađenosti internetskih stranica i aplikacija tijela javne vlasti sa zahtjevima pristupačnosti za osobe s invaliditetom, uz izradu izvješća |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: | Izvršena samoprocjena i na web stranicama objavljen dokument samoprocjene usklađenosti postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama za pojedine skupine tijela, najmanje 150 tijela javne vlasti: Povjerenik je u lipnju 2023. uputio prilagođeni upitnik za samoprocjenu svim tijelima javne vlasti koja su se u tom trenutku nalazila na instruktivnom Popisu tijela javne vlasti. Uslijedilo je prikupljanje popunjenih i dostavljenih upitnika za samoprocjenu, a do kraja 2023. godine, upitnike je Povjereniku dostavilo gotovo 1.200 tijela javne vlasti. Provedeno analitičko praćenje pojedinih segmenata članaka 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, uz izradu izvješća i preporuka za usklađivanje postupanja, najmanje 100 tijela javne vlasti: dostupno na https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/analiticka-izvjesca/ - 2022.: Provedena su tri praćenja, pri čemu jedno cjelovito, i to Grad Zagreb (članci 10., 11. i 12. Zakona) te dva specijalizirana praćenja pojedinih segmenata proaktivne objave informacija: financijska transparentnost 48 trgovačkih društava u 100%-tnom ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (točke 4., 7., 8., 9. i 13. članka 10. Zakona) i praćenje proaktivne objave informacija za ponovnu uporabu na internetskim stranicama 50 odabranih JLP(R)S-ova (točka 5. članka 10. Zakona). Dodatno, provedena su tri praćenja tijekom kojih je bilo moguće utvrditi odstupanja u postupanju obveznika provedbe savjetovanja s javnošću koji koriste portal e-Savjetovanja na određeni dan u smislu neargumentiranog kraćenja roka provedbe savjetovanja ili neobjavljivanja izvješća o provedenom savjetovanju, a dubinski je praćena provedba savjetovanja na razini Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva turizma i sporta. - 2023.: Provedena su tri analitička praćenja pojedinih dijelova obveze proaktivne objave informacija: 20 županijskih uprava za ceste (točke 6., 10., 11. i 13.), 13 trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba (točke 4., 7., 8., 9. i 13.) i 32 lučke uprave (točke 9., 10., 11. i 13.). Dodatno, objavljeno je praćenje ispunjenja obveze osiguravanja javnosti rada na sjednicama u vidu proaktivno objavljenih informacija propisanih točkom 12. članka 10. i člankom 12. Zakona od strane 36 tijela koja su sudjelovala na osnovnom modulu u DŠJU, kao i praćenje ispunjenja obveze provedbe savjetovanja s javnošću sukladno članku 11. Zakona od strane 18 tijela koja su sudjelovala na edukaciji o savjetovanjima u DŠJU. Također, objavljeni su rezultati kontrolnog praćenja proaktivne objave podataka za ponovnu uporabu na internetskim stranicama 371 JLP(R)S za koje je prvim praćenjem iz 2022. utvrđeno da nisu objavile asset liste. Provedeno praćenje usklađenosti internetskih stranica i aplikacija tijela javne vlasti sa zahtjevima pristupačnosti za osobe s invaliditetom, uz izradu izvješća: Na poveznici https://pristupinfo.hr/pristupacnost-web-stranica-i-mobilnih-aplikacija/ je objavljeno Izvješće o usklađenosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti za 2022. godinu, a za 2023. je praćenje u tijeku te će izvješće biti objavljeno početkom 2024. |  |  |  |
| Dodatne informacije: | Tijekom 2024. objavljeno je analitičko izvješće o provedenom praćenju savjetovanja s javnošću (praćenja na dan u odnosu na odabrane postupke savjetovanja na portalu e-Savjetovanja te dubinska praćenja provedbe savjetovanja na razini tri ministarstva). Također, planira se objava Izvješća o usklađenosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti za 2023. godinu. |  |  |  |
| Sljedeći koraci (planira li se nastavak ove aktivnosti u istom ili nekom drugom obliku ili neka nova aktivnost u ovom tematskom području u sljedećem provedbenom razdoblju, odnosno Akcijskom planu): | Ured povjerenice za informiranje planira nastaviti s provedbom ciljanih praćenja ispunjenja obveze proaktivne objave informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada. |  |  |  |

| Aktivnost 1.4. Uspostaviti okvir za povećanje efikasnosti primjene Zakona o pravu na pristup informacijama |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: | Povjerenik za informiranje |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: | 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: | - Vrednovanje učinaka provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama od strane nezavisnih stručnjaka |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: | Vrednovanje učinaka provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama od strane nezavisnih stručnjaka: U sklopu C2.6. R2 Projekta „Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“ provedeno je vrednovanje i objavljen Izvještaj o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, na poveznici https://pristupinfo.hr/djelokrug/projekti/npoo/. |  |  |  |
| Dodatne informacije: | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: | Sve projektne aktivnosti su izvršene. |  |  |  |

### MJERA 2. UNAPRJEĐENJE PRIMJENE PROPISA KOJI UREĐUJU PODRUČJE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

| Aktivnost 2.1. Provoditi edukacije sa aspekta propisa koji uređuju područje zaštite osobnih podataka s naglaskom na Opću uredbu o zaštiti podataka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Agencija za zaštitu osobnih podataka |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Državna škola za javnu upravu |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | U tijeku |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. (za predmetno izvještajno razdoblje) |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Provedba edukacija o primjeni propisa koji uređuju područje zaštite osobnih podataka s naglaskom na Opću uredbu o zaštiti podataka u suradnji s Državnom školom za javnu upravu – 6 godišnje |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Povećana razina svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka te o pravima i obvezama kako ispitanika tako i voditelja i izvršitelja obrade, educiranost o ulozi, važnosti i zadaćama službenika za zaštitu osobnih podataka kao i ukupne provedbe svih upravnih i stručnih poslova koji proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. (prema analizi pokazatelja iz ukupnosti operativno-nadzornih i savjetodavno-edukativnih aktivnosti AZOP-a). Pravodobna i kontinuirana edukacija je relevantna za ostvarivanje vrijednosti Partnerstva za otvorenu vlast jer povećava transparentnost tijela javne vlasti, omogućuje interaktivnu razmjenu iskustva sudionika iz prakse te Agencije za zaštitu osobnih podataka u svrhu olakšavanja te poboljšanja njihovog rada, a u okviru prava i obveza koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Planiran je nastavak predmetne aktivnosti (s otvorenom mogućnosti za određene sadržajno-provedbene modifikacije). |  |  |  |

### MJERA 3. FISKALNA TRANSPARENTNOST

| Aktivnost 3.1. Povećati vidljivost i upotrebu baze podataka o izvršenim plaćanjima s jedinstvenog računa državnog proračuna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo financija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Ministarstvo financija - Državna riznica, Sektor za izvršavanje državnog proračuna |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | kontinuirano |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Povećanje frekvencije osvježavanja podataka u strojno čitljivom obliku dostupnih na mrežnoj stranici Ministarstva financija na tjednoj razini |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: (označite sa x) |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | U 2023. godini ministar financija je donio Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 59/23.), u kojem je propisano da Ministarstvo financija može na svojoj mrežnoj stranici objavljivati informacije o trošenju sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za isplate izvršene putem jedinstvenog računa državnog proračuna. U izvještajnom razdoblju provedena je nadogradnja aplikacije Upit o plaćanjima iz državnog proračuna po dobavljačima za određenu proračunski godinu čime je obuhvaćen veći broj transakcija iz državnog proračuna koje će se javno objavljivati sukladno odredbama Naputka i omogućen je način pretraživanja podataka po više parametara nego što je bilo do sada. Nova aplikacija Upit o trošenju sredstava državnog proračuna zamjenjuje dosadašnju aplikaciju „Upit po dobavljačima“ i pruža proširene mogućnosti pregleda isplata i strukturiranja podataka. Podaci o isplatama s jedinstvenog računa državnog proračuna mogu se pretraživati po primateljima sredstava, koji sada pored pravnih osoba, uključuju i fizičke osobe i primatelje sredstava izvan Republike Hrvatske, po isplatitelju sredstava (proračunskom i izvanproračunskom korisniku koji je dao nalog za isplatu) te po vrsti troška. Aplikacija omogućava kombinaciju više parametara pretrage te izvoz podataka u strojno čitljivom obliku. Klasificirani podaci prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i podaci čija bi objava bila protivna posebnim propisima ne objavljuju se. Podaci o isplatama osvježavaju se svakog radnog dana za prethodni radni dan, a moguće ih je pretraživati na godišnjoj odnosno mjesečnoj razini. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Na mrežnim stranicama Ministarstva financija objavljeni su podaci o trošenju sredstava iz državnog proračuna za 2023. godinu. https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/aplikacija-upit-po-dobavljacima/3250 Ministar financija donio je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je objavljen u Narodnim novinama. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_59_1003.html |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | Ministarstvo financija će u propisanom roku postupiti u skladu s odredbama Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te objaviti prve informacije o trošenju sredstava za mjesec siječanj 2024., najkasnije do 20. veljače 2024. na novi način. |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | Nastavak ove aktivnosti u istom planira se u sljedećem provedbenom razdoblju, odnosno Akcijskom planu. |  |  |  |

| Aktivnost 3.2. Pravovremeno objavljivati prijedlog državnog proračuna s obrazloženjima u strojno čitljivom formatu (Excel) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo financija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Državna riznica, Vlada RH, Hrvatski sabor |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | kontinuirano |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Prijedlog državnog proračuna u strojno čitljivom formatu (Excel) objavljen kao dokument za raspravu na stranicama Vlade i Hrvatskog sabora (Dnevni red) |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Ministarstvo financija, Državna riznica poslalo je Vladi Republike Hrvatske Prijedlog državnog proračuna u Excel formatu, te isti objavilo svojim web stranicama https://mfin.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Informacije_za_gradane//NPZ%20DP%20RH%20za%202024-25-26.zip , Vlada Republike Hrvatske isti je objavila u PDF formatu https://vlada.gov.hr/sjednice/262-sjednica-vlade-republike-hrvatske-39338/39338, ali je Hrvatskom Saboru po usvajanu istog uputila materijale u PDF i Excel formatu koji je iste i objavio na svojim stranicama https://www.sabor.hr/prijedlog-drzavnog-proracuna-republike-hrvatske-za-2024-godinu-i-projekcija-za-2025-i-2026-godinu?t=142293&tid=212269 (PDF) https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2023-11-09/202211/1.%20DPRH%20za%202024.zip (Excel) |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Nastavak ove aktivnosti u istom planira se u sljedećem provedbenom razdoblju, odnosno Akcijskom planu) |  |  |  |

| Aktivnost 3.3. Promovirati transparentno objavljivanje proračunskih podataka / Popularizacija strojno čitljivih proračunskih podataka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo financija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Sve članice Hrvatske zajednice županija |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: |  |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | U tijeku |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | kontinuirano |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Pravovremeno objavljeni prijedlozi proračuna, rebalansa proračuna i izvješća u strojno čitljivom formatu; - Objavljeni aktualni proračunski podaci za 20 županija i Grad Zagreb u strojno čitljivom, standardiziranom obliku; rad na popularizaciji otvorenih podataka i transparentnosti |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Objavljeni su podaci o uplatama i isplatama iz proračuna za sve županije, 91 grad i 126 općina. Hrvatska zajednica županija kao nacionalna asocijacija svih županija i Grada Zagreba kontinuirano provodi projekt Otvoreni proračun, putem kojeg su dostupni proračunski podaci za sve županije i Grad Zagreb. Ove godine aplikacija je proširena i na Otvorene županije s dva osnovna cilja: 1. putem jednostavne aplikacije, na unificirani način građanima i svim zainteresiranim sudionicima vizualizirati: - županijske proračune po svim proračunskim klasifikacijama - najvažnije pokazatelje razvoja (poduzetništvo, turizam, demografija) 2. Omogućiti županijskim upravama detaljnu analizu i usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna, najvažnijih gospodarskih, turističkih i demografskih pokazatelja. Prema Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija, županije su dužne javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama. Nadzorno tijelo javne objave tih podataka je Ministarstvo financija. Prema podacima Instituta za javne financije (studeni 2022. – travanj 2023), prosječna proračunska transparentnost svih hrvatskih županija iznosi 5, što znači da su sve županije na svojim mrežnim stranicama objavile: - izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2021.; - izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2022.; - prijedlog proračuna za 2023.; - izglasani proračun za 2023.; - proračunski vodič za građane za 2023. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | Nastavak aktivnosti planira se u sljedećem provedbenom razdoblju, odnosno Akcijskom planu) |  |  |  |

| Aktivnost 3.4. Pravovremeno i kontinuirano na mrežnim stranicama Ministarstva financija objavljivati mjesečne serije prihoda i rashoda Državnog proračuna prema nacionalnoj metodologiji računskog plana, tromjesečno objavljivati izvještaje o prihodima i rashodima, primicima i izdacima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i tromjesečne podatke za opću državu prema novoj GFS 2014 metodologiji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo financija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | kontinuirano |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | kontinuirano |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Pravovremeno i kontinuirano na mrežnim stranicama Ministarstva financija objavljene mjesečne serije prihoda i rashoda Državnog proračuna prema nacionalnoj metodologiji računskog plana, tromjesečno objavljeni izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i tromjesečni podaci za opću državu prema novoj GFS 2014 metodologiji |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjene aktivnosti. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Cjelokupna javnost je mogla dobiti uvid u važne izvještaje (način ostvarenja Državnog proračuna po mjesecima, kao i ostvarivanje prihoda i rashoda izvanproračunskih fondova). |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Planira se nastavak aktivnosti u istom obliku. |  |  |  |

| Aktivnost 3.5. Objava informacija o trošenju sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo financija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Ministarstvo financija - Državna riznica, Sektor za izvršavanje državnog proračuna, Sektor za podršku sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Svi obveznici objave informacija o trošenju sredstava sukladno Zakonu o proračunu |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | kontinuirano |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Odredbom članka 144. stavka 10. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 144/21.), propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima da javno objavljuju informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive. Objava informacija podrazumijeva najmanje objavu isplata iz proračuna, odnosno financijskog plana tijekom proračunske godine, objavu podataka o isplatitelju i vrsti rashoda, odnosno izdatka te objavu podataka o primatelju sredstava, uključujući i njegov osobni identifikacijski broj, naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe, osim informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima. Ministar financija naputkom će utvrditi okvirni sadržaj, minimalni skup podataka, način javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika te učestalost objave informacija, kao i način njihovog masovnog preuzimanja. Ministar će donijeti Naputak do 30. lipnja 2022. godine. Naputak propisuje da su obveznici dužni objaviti prve informacije o trošenju sredstava za mjesec siječanj 2024., najkasnije do 20. veljače 2024. godine. Budući da je objava informacija o trošenju sredstava zakonska obveza, očekujemo da će sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i proračunski i izvanproračunski korisnici kako državnog tako i lokalnih proračuna javno objavljivati informacije o trošenju proračunskih sredstava u propisanom roku. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | U svibnju 2023. godine ministar financija je donio Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 59/23.), koji obvezuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i izvanproračunske korisnike na objavu informacija o trošenju sredstava odnosno informacija o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz proračuna odnosno financijskog plana. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_59_1003.html |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | U 2024. godini započela je objava informacija o trošenju sredstava temeljem donesene zakonske regulative odnosno prva objava informacija sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ministarstvo financija je 20. veljače 2024. pokrenulo novu interaktivnu web aplikaciju za pregled isplata s jedinstvenog računa državnog proračuna dostupnu na mrežnim stranicama Ministarstva: https://www.drzavna-riznica.hr/trosenje_sredstava_DP. Nova aplikacija zamjenjuje dosadašnju aplikaciju „Upit po dobavljačima“ i pruža proširene mogućnosti pregleda isplata i strukturiranja podataka. Podaci o isplatama mogu se pretraživati po primateljima sredstava, koji sada pored pravnih osoba, uključuju i fizičke osobe i primatelje sredstava izvan Republike Hrvatske, po isplatitelju sredstava (proračunskom i izvanproračunskom korisniku koji je dao nalog za isplatu) te po vrsti troška. Aplikacija omogućava kombinaciju više parametara pretrage te izvoz podataka u strojno čitljivom obliku. Klasificirani podaci prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i podaci čija bi objava bila protivna posebnim propisima ne objavljuju se. Podaci o isplatama osvježavaju se svakog radnog dana za prethodni radni dan, a moguće ih je pretraživati na godišnjoj odnosno mjesečnoj razini. |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Nastavak ove aktivnosti u istom planira se u sljedećem provedbenom razdoblju, odnosno Akcijskom planu |  |  |  |

### MJERA 4. - OTVORENOST I TRANSPARENTNOST HRVATSKOGA SABORA

| Aktivnosti 4.1. Održavati edukativne programe za učenike osnovnih škola, 4.2. Održavati edukativne programe za učenike srednjih škola, 4.3. Održavati edukativne programe za studente visokih učilišta i 4.4. Održavati edukativne programe za građane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Hrvatski sabor |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | Osnovne i srednje škole, fakulteti i visoke škole |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 1. siječnja 2023. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | 31. prosinca 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Provedene edukativne posjete učenika nižih razreda (3. i 4. r.) i učenika viših razreda (5., 6., 7. i 8. r.) - Proveden online kviz za učenike 8. razreda osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" - Proveden natječaja za učenike 8. razreda osnovnih škola u pisanju eseja/zastupničkog govora na zadanu temu - Provedene edukativne posjete Hrvatskome saboru koji, uz obilazak Sabora uz stručno vodstvo, uključuju i predavanje za učenike koje prati predmetne kurikulume, nazočnost sjednici Sabora sa galerije u Sabornici i mogućnost razgovora sa zastupnicima - Održan Simulirani parlamenti za učenike srednjih škola u Sabornici, uz stručnu potporu nastavnicima za pripremu simuliranog parlamenta učenika, na godišnjoj razini - Proveden online kviz natjecanje za učenike srednjih škola pod nazivom „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“, na godišnjoj razini - Proveden Natječaj u pisanju eseja ili zastupničkog govora na zadanu temu - Provedena predavanja za studente o ustroju, ovlastima i načinu rada Sabora i njegovih radnih tijela, klubova zastupnika, zakonodavnom postupku, pravima i obvezama zastupnika, zadaćama i načinu rada Sabora i njegovih radnih tijela u europskim poslovima i sl. - Održan simulirani parlament studenata u Sabornici. - Provedeni razgovori/tematske rasprave studenata sa zastupnicima - članovima saborskih odbora, na unaprijed dogovorenu temu, organiziranje predavanja na unaprijed dogovorenu temu koje drže predavači Službe za građane kao i predavači iz drugih stručnih službi Sabora Provedene edukativne radionice za građane o različitim temama i mogućnostima sudjelovanja u procesima donošenja odluka (npr. kako napisati predstavku ili prijedlog i kome predstavku ili prijedlog uputiti odnosno kojem radnom tijelu, ovisno o djelokrugu rada, kako napisati nacrt zakonskog prijedloga, kako sudjelovati u procesu savjetovanja s javnosti o nacrtima akata u postupku njihova donošenja kojima su predlagatelji saborski zastupnici, radna tijela te klubovi zastupnika). |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Tijekom izvještajnog razdoblja realizirana su tri edukativna projekta o Saboru za učenike osnovnih i srednjih škola koji su se održali tijekom proljeća 2023. godine. Riječ je o online kviz natjecanjima „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ za učenike osnovnih i srednjih škola te o 10. simuliranoj sjednici Sabora za učenike srednjih škola koja se održala u Sabornici. Povodom obilježavanja Dana Hrvatskoga sabora 8. listopada organiziran je Dan otvorenih vrata Sabora, u subotu, 7. listopada 2023. Također, Hrvatski sabor su kroz izvještajno razdoblje posjećivali i brojni hrvatski građani, strani studenti u cilju edukacije tijekom njihovog boravka u Hrvatskoj, te strani državljani u pojedinačnim ili grupnim posjetima. U sva tri edukativna projekta za učenike osnovnih i srednjih škola sudjelovalo je ukupno 435 učenika iz 135 osnovnih i srednjih škola i to 126 učenika iz 42 osnovne škole i 309 učenika iz 93 srednje škole diljem Hrvatske. Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo i poslušalo predavanje o Saboru ukupno 16.127 građana u 437 organiziranih skupina, a 9.900 građana prisustvovalo je i nekoj od sjednica Sabora. Od tog ukupnog broja, najveći broj posjetitelja Hrvatskome saboru činili su učenici osnovnih škola - njih ukupno 6.740, u 161 organiziranih grupa iz 128 osnovnih škola diljem Republike Hrvatske (aktivnost 4.1). Nakon osnovnoškolaca, sljedeći najbrojniji posjetitelji bili su učenici srednjih škola: njih 6.340 u 172 organizirane grupe iz 163 srednjih škola (aktivnost 4.2. Također, Hrvatski sabor su u 2023. godini posjećivali i studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta kao i visokih škola - njih 945 u 26 organiziranih grupa (aktivnost 4.3). Stranih posjetitelja iz svih kategorija bilo je ukupno 1.160 u 48 organiziranih skupina, a tu se ponajprije radilo o stranim studentima u cilju edukacije tijekom njihovog boravka u Hrvatskoj, te o drugim kategorijama stranih državljana u pojedinačnim ili grupnim posjetima Hrvatskom saboru. Uz to, Služba za građane je povodom obilježavanja Dana Hrvatskoga sabora 8. listopada organizirala Dan otvorenih vrata Sabora u subotu 7. listopada 2023. godine. Ova manifestacija je okupila velik broj posjetitelja svih dobnih skupina iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, ukupno njih 867 (aktivnost 4.4). Ostvareni učinak aktivnosti je pozitivan; kontinuirano se održavaju edukativni programi za učenike i studente, a vezano za posjete Hrvatskom saboru, u usporedbi s 2022. godinom, sveukupni broj posjetitelja, te broj učenika i studenata kao posjetitelja Hrvatskom saboru, povećao se. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | U 2023. godini aktivnost je potpuno ostvarena te nije bilo rizika i izazova u provedbi. |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Sve planirane aktivnosti do datuma završetka provedbe mjere, 31. prosinca 2023. su bile nastavljene. Služba za građane Hrvatskoga sabora je 28. rujna 2023. godine objavila na web stranicama Sabora pozive učenicima osnovnih i srednjih škola za sudjelovanje u trima edukativnim programima Sabora u školskoj godini 2023./2024., koji su se održali u proljeće 2024. godine. |  |  |  |

### MJERA 5. - UNAPRJEĐENJE TRANSPARENTNOSTI I FINANCIRANJA REFERENDUMSKE AKTIVNOSTI

| Aktivnost 5.1. Provoditi edukaciju sudionika referendumske aktivnosti s ciljem jačanja transparentnosti financiranja referendumske aktivnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | listopad 2023. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Izrađena i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena on-line edukacija namijenjena sudionicima referendumske aktivnosti. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljena je on-line edukacija – vodič namijenjen sudionicima referendumske aktivnosti. Vodič je dostupan na poveznici: Vodič o financiranju referendumskih aktivnosti (izbori.hr) . Postojeći vodič je ažuriran sukladno izmjenama pozitivno-pravnih propisa, odnosno činjenicom da je sa 1. siječnja 2023. valuta kuna zamijenjena valutom euro. Kako nije bilo drugih izmjena pozitivno-pravnih propisa, nije bilo potrebe za drugim izmjenama vodiča. Vodič je dostupan zainteresiranoj javnosti, te na jasan i pregledan način daje pregled prava i obveza organizacijskih odbora prilikom pripreme financiranja i provedbe financiranja referendumskih aktivnosti. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Državno izborno povjerenstvo će nastaviti pratiti eventualne izmjene pozitivno-pravnih propisa te po potrebi provesti daljnje radnje na prilagodbi vodiča navedenom. |  |  |  |

| Aktivnost 5.2. Uspostava Evidencije referendumskih inicijativa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | / |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | / |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Uspostavljena Evidencija referendumskih inicijativa i objavljena na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Mjera je provedena u manjoj mjeri budući da u izvještajnom razdoblju nije bilo izmjena zakona kojim se propisuje provedba referenduma, a kojim bi se propisivao način uspostave i vođenja evidencije. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | Državno izborno povjerenstvo će nastaviti pratiti eventualne izmjene pozitivno-pravnih propisa te uspostaviti evidenciju sukladno navedenom. |  |  |  |

| Aktivnost 5.3. Provoditi edukaciju sudionika referendumske aktivnosti s ciljem upoznavanja sudionika s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | / |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | / |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Snimljeni i na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva objavljeni webinari za sudionike referendumskih aktivnosti. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Mjera je provedena u manjoj mjeri budući da u izvještajnom razdoblju nije bilo izmjena zakona kojim se propisuje priprema i provedba referenduma, a na osnovi kojih bi se pristupilo pripremi i objavi webinara. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Državno izborno povjerenstvo će nastaviti pratiti eventualne izmjene pozitivno-pravnih propisa te uspostaviti evidenciju sukladno navedenom. |  |  |  |

### MJERA 6 - UNAPRJEĐENJE TRANSPARENTNOSTI DJELOVANJA I FINANCIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA

| Aktivnost 6.1 – Izraditi novi informacijski sustav za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | tvrtka APIS |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Uspostavljen informacijski sustav za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. - Uspostavljena javna baza podataka ugovorenih i financiranih projekata - Objavljeni godišnji izvještaji o financiranim programima organizacija civilnoga društva - Broj korisnika sustava |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | U tijeku su pripreme sveobuhvatnog projekta izrade Informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro, a koji bi pokrivao sve propisane procedure, uključujući vrednovanje rezultata i utjecaja prethodno provedenih natječaja, planiranje i programiranje novog ciklusa, provedbu natječaja, ugovaranje i praćenje ugovorenih projekata. Osim informacijske podrške davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora u provedbi procedure propisane Uredbom, sustav bi sprječavao mogućnost dvostrukog financiranja omogućavajući davateljima iz javnih izvora u realnom vremenu uvid u proračune koje su ostali davatelji ugovorili s organizacijama civilnoga društva, kao i razmjenu informacija o organizacijama koje ne poštuju svoje ugovorne obveze. Sustav bi također omogućio javnosti pravovremenu i opsežnu informaciju, ne samo o iznosima dodijeljenima projektima i programima, već i o rezultatima te utjecaju kojeg su financirane aktivnosti imale na društvenu zajednicu kroz objave dijelova programskih izvještaja na javnom dijelu informacijskog sustava. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | Obzirom da se radi o sveobuhvatnom sustavu, priprema za njegovo kreiranje, testiranje i prijenos korisnicima – javnim davateljima financijskih sredstava (što će biti ponuđeno bez naknade za korisnika) trajale su dulje od predviđenog, a trenutno su u završnoj fazi. Očekuje se da će ugovor s tvrtkom APIS d.o.o., koja će biti tehnički partner u izradi sustava i edukaciji korisnika, biti potpisan do kraja 2024. godine. |  |  |  |
| Sljedeći koraci : |  | Tijekom 2025. godine, sustav bi trebao biti dovršen, testiran i ponuđen javnim davateljima sredstava na korištenje uz sveobuhvatnu izobrazbu. |  |  |  |

| Aktivnost 6.2 – Provoditi program edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za državne i lokalne službenike i druge davatelje javnih sredstava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Državna škola za javnu upravu (DŠJU) |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | TDU |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Provedeno 6 edukacijskih seminara za državnu i lokalnu razinu godišnje - Broj sudionika na seminarima |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Ured za udruge provodi dva edukacijska modula: 3-dnevnu radionicu „Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – osnovna razina“ i 2-dnevnu radionicu „Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - napredna razina". Kroz osnovnu trodnevnu radionicu polaznike se upoznaje s kriterijima, standardima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja koje su obvezni primjenjivati davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora prilikom financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a kroz naprednu dvodnevnu radionicu sa standardima praćenja provedbe projekata, vrednovanja i izvještavanja. Glavni cilj ovih radionica je osvijestiti mogućnosti kreiranja društvenih promjena kroz učinkovito planiranje, provedbu natječaja za financiranje udruga, te praćenje provedbe i vrednovanje financiranja programa i projekata udruga. Tijekom 2022. godine zaposlenici Ureda za udruge u suradnji s Državnom školom za javnu upravu održali su 7 radionica u dva modula za 108 polaznika iz tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave. U 2023. godini održano je 8 radionica u dva modula (4 osnovne i 4 napredne radionice) na kojima je sudjelovalo 105 polaznika. Dodatno su u suradnji s Ministarstvom financija, održane i 2 radionice za unutarnje revizore u županijama i gradovima o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na kojima je sudjelovalo ukupno 39 unutarnjih revizora. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | Provedba navedenih aktivnosti, odnosno radionica planirana je i narednom razdoblju. |  |  |  |

| Aktivnost 6.3 – Unaprijediti primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Državna škola za javnu upravu, TDU-ovi, JLP(R)S-ovi |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Broj održanih edukacija i broj službenika davatelja financijskih i nefinancijskih sredstava educiranih za primjenu Uredbe. - Broj izrađenih sektorskih analiza o potrebama financiranja. - Objavljeni Godišnji planovi i kalendari raspisivanja javnih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima i institucionalnom djelovanju organizacija civilnoga društva objavljeni na mrežnim stranicama Ureda za udruge i pojedinih davatelja bespovratnih sredstava. - Broj natječaja i drugih programa financiranja provedenih sukladno rokovima propisanim u Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja. - Održano godišnje predstavljanje javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva financiranih iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću, fondova EU-a i drugih fondova na nacionalnoj razini. - Broj javnih natječaja čija je natječajna dokumentacija dostavljena Uredu za udruge na usklađivanje s Uredbom. - Provedeno vrednovanje provedbe i učinka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u suradnji sa svim dionicima na koje se Uredba odnosi. - Izmijenjena odnosno dopunjena Uredba skladno rezultatima provedenog vrednovanja |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Tijekom 2022. godine zaposlenici Ureda za udruge u suradnji s Državnom školom za javnu upravu održali su 7 radionica u dva modula „Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“ za 108 polaznika iz tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave. U 2023. godini održano je 8 radionica (4 osnovne i 4 napredne radionice) na kojima je sudjelovalo 105 polaznika. Dodatno su u suradnji s Ministarstvom financija, održane i 2 radionice za unutarnje revizore u županijama i gradovima o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na kojima je sudjelovalo ukupno 39 unutarnjih revizora. U 2022. godini komentirana je i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija od 3 tijela državne uprave i 1 javnog trgovačkog društva, a u 2023. godini komentirana je i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija od 8 tijela državne uprave, 1 jedinice lokalne samouprave i 1 javnog trgovačkog društva. U 2022. godini komentirana je i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija od 3 tijela državne uprave i 1 javnog trgovačkog društva, a u 2023. godini komentirana je i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija od 8 tijela državne uprave, 1 jedinice lokalne samouprave i 1 javnog trgovačkog društva. Ured je zaprimao sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora za 2024. godinu u okviru primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Tijekom 2022. sektorske analize za 2023. godinu dostavilo je 27 tijela, a tijekom 2023. sektorske analize za 2024. godinu dostavilo je 26 tijela (14 ministarstava, dva središnja državna ureda, dva ureda Vlade RH te osam javnih institucija - javna zaklada, fond, zavod, agencija i sl.). Na mrežnoj stranici Ureda za udruge objavljivani su godišnji planovi natječaja drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini, koji su izrađeni na temelju dostavljenih sektorskih analiza pojedinih davatelja. U Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja u 2022. godini za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima i institucionalnom djelovanju organizacija civilnoga društva bilo je planirano 99 natječaja od 12 ministarstva, dva vladina ureda, tri središnja državna ureda i sedam javnih institucija. Od planiranih 97 natječaja i dvije izravne dodjele sredstava za javne potrebe za 2022. godinu sukladno Godišnjem planu natječaja tijela državne uprave za financiranje projekata OCD-a u 2022. godini raspisano je 80 natječaja. U Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja u 2023. godini na mrežnim stranicama Ureda za udruge i pojedinih davatelja bespovratnih sredstava bilo je planirano 96 natječaja od 11 ministarstva, jednog vladinog ureda, dva središnja državna ureda i sedam javnih institucija. Prema informacijama kojima raspolaže Ured za udruge u 2023. godini provedena su 63 natječaja, od čega je 36 natječaja provelo 11 ministarstava, 6 natječaja provela su dva središnja državna ureda, dva natječaja proveo je jedan Vladin ured, a sedam javnih institucija provelo je 19 natječaja. Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora organizira INFO DANE o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU. 13. INFO DANI održani su 29. i 30. ožujka 2022. godine . Predstavljena su 93 natječaja, koje su u 2022. godini planirala raspisati 22 tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske i javnih institucija na nacionalnoj razini. Natječaji su predstavljeni u 13 programskih područja, a njihovom provedbom bilo je planirano financiranje više od 8.100 projekata, za što je osigurano više od 800 milijuna kuna. U organizaciji Ureda za udruge. Na 14. INFO DANIMA, održanim 30. i 31. ožujka 2023., 22 tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske i javnih institucija te dvije organizacije civilnoga društva (konzorcij OCD-a) predstavili su ukupno 70 javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz 14 programskih područja. Ova tijela nastavila su dostavljati Uredu za udruge natječajnu dokumentaciju na komentare i usklađivanje s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. U 2022. godini Ured je komentirao natječajnu dokumentaciju za 5 javnih natječaja, a u 2023. za 10 javnih natječaja. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | Planira se nastavak edukativnih radionica u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, objava Godišnjih planova raspisivanja javnih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima i institucionalnom djelovanju organizacija civilnoga društva te godišnje predstavljanje javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva financiranih iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću, fondova EU-a i drugih fondova na nacionalnoj razini, kao i redovito komentiranje natječajne dokumentacije tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i javnih trgovačkih društava radi usklađivanja s odredbama Uredbe. |  |  |  |

| Aktivnost 6.4 Provoditi edukacije organizacija civilnoga društva o postupcima javne nabave za neobveznike javne nabave s ciljem povećanja transparentnosti korištenja javnih sredstava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 1.1.2023. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | 31.12.2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Provedena 1 edukacija godišnje o postupcima nabave za neobveznike javne nabave u online formatu |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Aktivnost je provedena u manjoj mjeri, s obzirom da u izvještajnom razdoblju Ured za udruge nije ugovarao projekte za čije korisnike (organizacije civilnoga društva) je bilo predviđeno održavanje edukacija o javnoj nabavi za neobveznike javne nabave. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Za sve zainteresirane OCD-e, na internetskoj stranici Ureda za udruge objavljene su pisana Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | Nakon objave planiranih natječaja održat će se provedbene radionice, u okviru kojih će se održati i edukacija za OCD-e neobveznike javne nabave te ažuriranje pisanih uputa koje će biti objavljene na internetskoj stranici Ureda za udruge. |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | U narednom razdoblju planira se raspisivanje natječaja (primjerice, u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje) u okviru kojih će se provoditi provedbene radionice za korisnike. Na provedbenim radionicama korisnike će se upoznati s postupcima javne nabave za neobveznike javne nabave te će pisane upute biti na internetskoj stranici Ureda za udruge. |  |  |  |

### MJERA 7 – JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI NA RAZINI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

| Aktivnost 7.1 – Provoditi program edukacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o standardima dodjele donacija i sponzorstava organizacijama civilnoga društva |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Održane minimalno 2 edukativne radionice godišnje |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | U 2022. i u 2023. godini komentirana je i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija po jednog javnog trgovačkog društva. U 2022. i 2023. godini Ured za udruge održao je po dvije (ukupno četiri) radionice o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za javna trgovačka društva na kojima je prisustvovalo ukupno 54 polaznika (odnosno, 32 polaznika u 2022. i 22 polaznika u 2023. godini). |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Ured za udruge planira nastaviti održavati edukativne radionice za javna trgovačka društva. |  |  |  |

### MJERA 8 - UNAPRJEĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA ZA MEDIJE

| Aktivnost 8.1. Izraditi Zakon o medijima |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo kulture i medija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | dionici na koje se primjenjuju odredbe Zakona, tijela državne uprave |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | Agencija za elektroničke medije, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Povjerenik za informiranje |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga radijskih nakladnika, Nacionalna udruga televizija, Hrvatsko novinarsko društvo, Nova TV d.d., RTL Hrvatska d.o.o., Hrvatska radiotelevizija, stručnjaci koji djeluju u području provjere medijskih činjenica |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | studeni 2021. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | Do odstupanja u rokovima došlo je zbog rada na Europskom aktu o slobodi medija, čije će odredbe u određenoj mjeri biti implementirane i u ovaj zakon |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Uspostavljanje radne skupine za izradu nacrta Zakona o medijima - Izrađen nacrt Zakona o medijima - Nacrt Zakona o medijima koji je usvojen na sjednici Vlade |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Osnovana radna skupina te izrađen radni tekst nacrta prijedloga Zakona o medijima |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | Nastavlja se rad na izradi Zakona. |  |  |  |

| Aktivnost 8.2. Unaprijediti zakonske odredbe u vezi s objavom vlasništva medija i izvora financiranja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo kulture i medija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Agencija za elektroničke medije, Hrvatska gospodarska komora |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | Agencija za elektroničke medije, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Povjerenik za informiranje |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga radijskih nakladnika, Nacionalna udruga televizija, Hrvatsko novinarsko društvo, Nova TV d.d., RTL Hrvatska d.o.o., Hrvatska radiotelevizija, stručnjaci koji djeluju u području provjere medijskih činjenica |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | studeni 2021. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | Do odstupanja u rokovima došlo je zbog rada na Europskom aktu o slobodi medija, čije će odredbe u određenoj mjeri biti implementirane i u ovaj zakon. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Prijedlog izmjena relevantnog zakonodavnog okvira koji će omogućiti objavu podataka o vlasnicima svih medija do razine fizičkih osoba (očevidnik u ponovno upotrebljivom i lako pretraživom formatu otvorenog koda) i izvora financiranja medija. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Osnovana radna skupina te izrađen radni tekst nacrta prijedloga Zakona o medijima |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | Nastavlja se rad na izradi Zakona. |  |  |  |

| Aktivnost 8.3. Uspostava sustava provjere medijskih činjenica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo kulture i medija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Agencija za elektroničke medije |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | Kompletna mjera završit će do polovice 2026. godine, a do kraja 2023. izrađena je studija „Jačanja otpornosti društva na dezinformacije“, izrađena je procedura i pravila te donijete odluke temeljem provedenih javnih poziva o izboru pravnih osoba koje će se baviti provjerom medijskih informacija |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Mjere će se provoditi uspostavom sustava provjere medijskih činjenica od strane Agencije za elektroničke medije uključujući izradu procedura i pravila, izradu upisnika te jačanje kapaciteta digitalnih kompetencija provjeritelja činjenica, kao i razvoj tehnoloških programa, platforma i sustava komunikacije s medijima, stvaranja baze podataka |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Mjere se provodila uspostavom sustava provjere medijskih činjenica od strane Agencije za elektroničke medije uključujući izradu procedura i pravila, izradu upisnika te jačanje kapaciteta digitalnih kompetencija provjeritelja činjenica, kao i razvoj tehnoloških programa, platforma i sustava komunikacije s medijima, stvaranja baze podataka. Kompletna mjera završit će do polovice 2026. godine, a do kraja 2023. izrađena je studija „Jačanja otpornosti društva na dezinformacije“, izrađena je procedura i pravila te donijete odluke temeljem provedenih javnih poziva o izboru pravnih osoba koje će se baviti provjerom medijskih informacija. Sve informacije dostupne su na stranici https://npoo.aem.hr/ |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | U izradi je zajednička platforma kao i dodatno usavršavanje osoba koje će se baviti ovom aktivnošću |  |  |  |

### MJERA 9 - UNAPRJEĐENJE SREDIŠNJEG KATALOGA SLUŽBENIH DOKUMENATA

| Aktivnost 9.1. Unaprijediti Središnji katalog (unapređenje sustava upravljanja službenim dokumentima RH s unaprjeđenom tražilicom za pronalaženje i preuzimanje službene dokumentacije) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Akademska zajednica (Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva, Laboratorij za analizu teksta i inženjerstvo znanja) |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | U tijeku |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | srpanj 2023. Aktivnosti su se odvijale u sklopu EU projekta čije je trajanje produženo do srpnja 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Razvijeni i integrirani moduli za optimizaciju poslovnih procesa Središnjeg kataloga kroz razvoj programskog sustava upravljanja službenim dokumentima i informacijama - Unaprjeđena semantička tražilica Središnjeg kataloga i automatska semantička analiza dokumenta |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Razvijeni su i integrirani moduli za optimizaciju poslovnih procesa Središnjeg kataloga kroz razvoj programskog sustava upravljanja službenim dokumentima i informacijama i unaprjeđena je semantička tražilica Središnjeg kataloga. Novi integrirani sustav za upravljanje službenim dokumentima RH osigurava automatizaciju radnih procesa potrebnih za održavanje i ažuriranje Središnjeg kataloga službenih dokumenata i informacija RH a službenici Ureda koriste ga za svakodnevni rad od rujna 2023. Njegovim razvojem osigurana je tehnologija koja će ubrzati prihvat (korisnički sandučići za dostavu obveznog primjerka dokumenta integrirani s NIAS autentifikacijskim sustavom za registraciju korisnika) te olakšati obradu, nadzor, objavu i trajnu pohranu zapisa i dokumenata. Uspostavljen je i novi komunikacijski kanal za razmjenu informacija i preuzimanje sadržaja Središnjeg kataloga. Svi radni procesi vrše se kroz integralni sustav bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Budući je integralni sustav modularan, sva ažuriranja i nadogradnje sustava u skladu s rastućim potrebama Središnjeg kataloga ili njegovih korisnika (državni službenici, javnost) bit će moguće izvršiti u relativno kratkom roku i s manjim troškom. Semantička tražilica razvijena je i integrirana sa sustavom te omogućuje ujednačenu pretragu svih zbirki Središnjeg kataloga, između ostaloga i po punom tekstu. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 9.2. Provoditi edukacije o korištenju unaprijeđenog Središnjeg kataloga (dostava i pretraživanje) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | siječanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | srpanj 2023. (aktivnosti su se odvijale u sklopu EU projekta čije je trajanje produženo do srpnja 2023.) |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Provedeno 26 radionica za službenike za informiranje o korištenju unaprijeđenog Središnjeg kataloga |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Ostvareni su pokazatelji mjere - edukacije o korištenju unaprijeđenog Središnjeg kataloga. Zbog reorganizacije organizacija radionica, umjesto 26 planiranih radionica uživo, održano je 12 online radionica na kojima je mogao sudjelovati veći broj sudionika. Na radionicama je educirano ukupno 883 polaznika. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 9.3. Omogućiti kontinuirano usavršavanje službenika o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama u smislu Središnjeg kataloga, obvezama i načinima njegova izvršavanja kroz sustav e-učenja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | veljača 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | srpanj 2023. (aktivnosti su se odvijale u sklopu EU projekta čije je trajanje produženo do srpnja 2023.) |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Izrađen jedan promotivni video materijal o Središnjem katalogu |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Objavljena su 4 video materijala o Središnjem katalogu na novom Portalu – „Dostava službenog dokumenta u Središnji katalog“, „O Središnjem katalogu službenih dokumenata RH“, „Pretraživanje i pregled zbirki Središnjeg kataloga I. dio“ i „Pretraživanje i pregled zbirki Središnjeg kataloga II. Dio“. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | / |  |  |  |

### MJERA 10 - UNAPRJEĐENJE SREDIŠNJEG REGISTRA DRŽAVNE IMOVINE

| Aktivnost 10.1. Unaprijediti Središnji registar državne imovine (unapređenje sustava upravljanja javnim portalom za transparentniji prikaz imovine) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | lipanj 2020. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Nadograđen je informacijski sustav upravljanja državnom imovinom RH kvalitetnijim i preglednijim javnim dijelom preglednika državne imovine |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Provedba mjere vezana je uz provedbu EU projekta „Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine“. Ostvaren je zadani pokazatelj mjere - nadograđen je informacijski sustav upravljanja državnom imovinom RH. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

## B – BORBA PROTIV KORUPCIJE

### MJERA 11 - ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

| Aktivnost 11.1. Provedba edukacije za pravosudne dužnosnike u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Pravosudna akademija |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | rujan 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Provedene minimalno 2 edukacije godišnje s ukupno 20 polaznika. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Pravosudna akademija provela je u predmetnom razdoblju pet jednodnevnih radionica (2022. – 2 i 2023. - 3) za pravosudne dužnosnike i savjetnike u pravosuđu na temu zaštite prijavitelja nepravilnosti. Ukupno je sudjelovao 71 polaznik. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 11.2. Provedba edukacija u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti za povjerljive osobe, sindikalne povjerenike, pružatelje besplatne pravne pomoći i zaposlenike |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo pravosuđa i uprave |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | Za provedbu edukacija: Ured Pučkog pravobranitelja, Državna škola za javnu upravu |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | rujan 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Provedeno ukupno 5 edukacija s ukupno najmanje 75 polaznika |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Ministarstvo pravosuđa i uprave održalo je 3 edukacije za povjerljive osobe i zaposlenike vezano za provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u prostorijama Državne škole za javnu upravu (u svibnju, rujnu i listopadu 2023.). Edukaciju u svibnju pohađalo je 20 polaznika, u rujnu 17 i u listopadu 15 polaznika. Polaznici edukacije bile su povjerljive osobe iz državnih i drugih javnopravnih tijela. Ministarstvo pravosuđa i uprave u ožujku 2023. je održalo 1 edukaciju za predstavnike pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske na kojoj je sudjelovalo 12 polaznika. Aktivnost je relevantna jer unaprjeđuje dostupnost informacija javnosti budući da prijavitelji nepravilnosti (tzv. „zviždači“) pružaju javnosti informacije od javnog interesa. Indirektno je aktivnost također relevantna za javnu odgovornost jer unaprjeđuje pravila i mehanizme što se tiče zaštite prijavitelja nepravilnosti. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | / |  |  |  |

### MJERA 12 - UNAPRJEĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

| Aktivnost 12.1. Donošenje Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo pravosuđa i uprave |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | Predstavnici državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge civilnog društva |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | srpanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2024. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Izrađen Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. za 2022. godinu. U 2022. godini ukupno su 42 planirane aktivnosti, od kojih su 29 provedene, 8 djelomično provedene, a 5 aktivnosti nisu provedene. U postotcima to iznosi 69% provedenih aktivnosti, 19% djelomično provedenih i 12% aktivnosti koje nisu provedene. Izvješće je objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (https://mpudt.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Antikorupcija/Izvjesce%20o%20provedbi%20Akcijskog%20plana%20za%202022..pdf). Na 24. sjednici održanoj 13. rujna 2024. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. za 2023. godinu (https://mpudt.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Antikorupcija/Izvjesce%20o%20provedbi%20Akcijskog%20plana%20za%20razdoblje%20od%202022%20do%202024%20godine%20uz%20Strategiju%20sprjecavanja%20korupcije%20za%20razdoblje%20od%202021%20do%202030%20godine%20za%202023.pdf). |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Na temelju provedbe Akcijskog plana izrađuju se službena izvješća o provedbi od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, s ciljem izvještavanja Vlade Republike Hrvatske. Izvješća su potvrđena od strane Savjeta za sprječavanje korupcije, a nakon prihvaćanja od strane Vlade Republike Hrvatske, objavljena na službenim mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. |  |  |  |

| Aktivnost 12.2. Izraditi Zakon o lobiranju |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo pravosuđa i uprave |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | Predstavnici državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge civilnog društva |  |  |  |
| Datum početka provedbe: (ako je bilo odstupanja, molimo pojasniti) |  |  |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: (ako je bilo odstupanja, molimo pojasniti) |  | travanj 2023. Postupak javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o lobiranju završen je 16. srpnja 2023. godine, a na sjednici 2. studenog 2023. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Nacrt prijedloga te ga je uputila u postupak prvog čitanja u Hrvatskom saboru. Zakon je donesen u ožujku 2024., a stupio je na snagu 1. listopada 2024. godine. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Izrađen nacrt Zakona o lobiranju |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: (označite sa x) |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | / |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Zakon o lobiranju usvojen je i stupio je na snagu 1. listopada 2024. godine. U narednom razdoblju predstoji izrada podzakonskih propisa te praćenje provedbe, odnosno učinka Zakona. |  |  |  |

## C – OTVORENOST

### MJERA 13 - KONTINUIRANO OTVARANJE PODATAKA

| Aktivnost 13.1. Pružati operativne i tehničke podrške tijelima javnog sektora pri objavi otvorenih podataka na Portalu otvorenih podataka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | Kontinuirano, na zahtjev tijela |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | Kontinuirano, na zahtjev tijela |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Postotak odgovorenih zahtjeva za operativnom i tehničkom podrškom od strane tijela javne vlasti upućenih pomoću Portala otvorenih podataka |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Svi zahtjevi za operativnom i tehničkom podrškom od strane tijela javne vlasti upućenih pomoću Portala otvorenih podataka rješavaju se isti dan, osim u iznimnim slučajevima kad je potrebna intervencija vanjskog suradnika koji održava portal. Na dnevnoj bazi se odrađuje komunikacija s tijelima izdavačima. U trenutku zaključenja izvješća na portalu je bilo objavljeno 2.768 skupova podataka od strane 484 tijela. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 13.2. Kontinuirana tehnološka, procesna i funkcionalna nadogradnja postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: (ako je bilo odstupanja, molimo pojasniti) |  | U tijeku |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: (ako je bilo odstupanja, molimo pojasniti) |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Održane 2 posebno oblikovane edukacije godišnje za ciljanu skupinu – službenike za informiranje u tijelima javne vlasti. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Umjesto dvije posebno oblikovane edukacije godišnje za ciljanu skupinu u suradnji s DŠJU, na sustav Moodle na portalu otvorenih podataka https://data.gov.hr/ postavljene su korisničke upute koje službenicima u tijelima javne vlasti daju informacije na koji način objaviti skupove podataka na Portalu otvorenih podataka. Također, u sklopu projekta Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka kroz 18 radionica educirano je 468 državnih i javnih službenika za korištenje portala, te kako da ispune zakonsku obvezu objave setova podataka svojih tijela na Portalu otvorenih podataka. Zbog provedbe EU projekta “Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)” procijenjeno je da će u ovom trenutku ovakav način edukacije biti adekvatniji. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Rezultati provedbe projekta “Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)” bili su: Tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne vlasti u strojno čitljivom obliku i Jačanje kapaciteta zaposlenika tijela državne i javne vlasti te uključivanje većeg broja subjekata istih u objavljivanje otvorenih podataka, kao i aktivnije uključivanje svih dionika u sustav otvorenih podataka. Kao jedan od pokazatelja projekta provedeno je 18 online edukacija, od toga je 468 službenika prošlo edukacije i prihvaćeni su kao sudionici u projektu. Umjesto dvije posebno oblikovane edukacije godišnje za ciljanu skupinu u suradnji s DŠJU, na sustav Moodle na portalu otvorenih podataka https://data.gov.hr/ postavljene su korisničke upute koje službenicima u tijelima javne vlasti daju informacije na koji način objaviti skupove podataka na Portalu otvorenih podataka. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

## D - SUDJELOVANJE GRAĐANA / CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESIMA IZRADE, PROVEDBE I PRAĆENJA JAVNIH POLITIKA

### MJERA 14 - DODATNO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

| Aktivnost 14.1 – Unaprijediti Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za zakonodavstvo |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Povjerenik za informiranje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 15. srpnja 2022. godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | U tijeku |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Provedeno široko savjetovanje u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva s organizacijama civilnog društva o ciljevima i sadržaju Kodeksa; Usvojen novi Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata; Revidirane Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | 1. siječnja 2024. godine na snagu je stupio novi Zakon o instrumentima politike boljih propisa, koji je na jednom mjestu objedinio i unaprijedio osnovne instrumente politike boljih propisa, uključujući i savjetovanje s javnošću. Uredba o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa kao prateći podzakonski akt, predviđa donošenje Smjernica za provedbu instrumenata politike boljih propisa koje su donesene u ožujku 2024. Smjernice za provedbu instrumenata politike boljih propisa sadržavaju i revidirane smjernice za provedbu savjetovanja s javnošću te na taj način djelomično biti ostvarena mjera 14.1. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Dio mjere je ostvaren sukladno gore navedenim izmjenama. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 14.2 – Unaprijediti interaktivni internetski sustav za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (e-Savjetovanja) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ured za zakonodavstvo |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Povjerenik za informiranje |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | Radna skupina u sklopu projekta „e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“ u kojoj su uz predstavnike tijela državne uprave i državnih tijela sudjelovali predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 16. kolovoza 2021. godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | 31. prosinca 2023. godine |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | JLP(R)S objavljuju savjetovanja s javnošću na središnjem sustavu e-Savjetovanja |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Projekt pod nazivom „e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“ završen je u prosincu 2023. godine. Rezultat projekta je tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje i proširenje IT sustava e-Savjetovanja, te jačanje kapaciteta i poboljšanje rada postojećeg sustava e-Savjetovanja, kao i zaposlenika državne i javne uprave za rad u sustavu e-Savjetovanja. Modernizirano je sučelje, aplikacija prilagođena različitim tipovima uređaja (responzivni dizajn). Sustav je prilagođen standardu razvoja e-usluga, integriran s Nacionalnim identifikacijskim i autentifikacijskim sustavom (NIAS). Sustav e-Savjetovanja testiran je putem pilot projekata s odabranim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i zatim prilagođen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kao rezultat, sustav e-Savjetovanja proširen je za korištenje na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | Portal e-Savjetovanja od veljače 2024. godine postaje usluga u sklopu sustava e-Građani te se prijava u aplikaciju vrši putem NIAS-a. Također od veljače 2024. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svoja savjetovanja mogu provoditi putem portala e-Savjetovanja. |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 14.3 – Provoditi program edukacije o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i radionica o korištenju sustava e-Savjetovanja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za zakonodavstvo, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Državna škola za javnu upravu, Povjerenik za informiranje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | Radna skupina u sklopu projekta „e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“ u kojoj su uz predstavnike tijela državne uprave i državnih tijela sudjelovali predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 15. srpnja 2022. godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | 31. prosinca 2023. godine |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Edukacije o pripremi i provedbi savjetovanja s javnošću – 3 radionice godišnje; Edukacije o korištenju portala s-Savjetovanja – 6 edukacija godišnje; provedba edukacijskih programa putem ESF projekta |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Od siječnja 2023. godine radionica o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i radionica o korištenju portala e-Savjetovanja objedinjena je u jednu radionicu pod nazivom „Savjetovanje s javnošću kao dio zakonodavnog postupka“. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Kroz radionicu o pripremi i provedbi savjetovanja s javnošću polaznike se informira o metodama savjetovanja i alatima za praktičnu primjenu u provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju zakona, drugih propisa i akata i Zakona o pravu na pristup informacijama, čime se unapređuje praksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika. U suradnji s Državnom školom za javnu upravu i Uredom povjerenika za informiranje održane su 3 radionice za 29 polaznika u 2022. godini. Tijekom 2023. godine radionicu su zajednički držali Ured za zakonodavstvo i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. U 2023. godini održano je sedam (7) radionica pod nazivom „Savjetovanje s javnošću kao dio zakonodavnog postupka“ na kojima je sudjelovalo ukupno 94 polaznika. Također, kroz projekt „e-Savjetovanja – proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“ financiran kroz Europski socijalni fond (ESF) SDURDD je proveo 8 edukacijskih programa na kojima je ukupno bilo 400 polaznika. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Edukacije će se i u idućem razdoblju nastaviti kontinuirano održavati u okviru Državne škole za javnu upravu, |  |  |  |

| Aktivnost 14.4. Provesti promotivnu kampanju za građane o e-Savjetovanjima |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Ured za zakonodavstvo |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | U tijeku |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - izrađen promidžbeni i video sadržaj - izrađeni promidžbeni materijali - održana početna i završna konferencija |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | U sklopu projekta "e-Savjetovanja“- proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću provedena je promidžbena kampanja na Facebooku, LinkedInu, stranicama SDURDD-a. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 14.5 – Kontinuirano ažurirati bazu podataka o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te povjerenstava i radnih tijela (uključujući i ona u kojima sudjeluju organizacije civilnog društva i ostali predstavnici zainteresirane javnosti) u sklopu savjetovanja.gov.hr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za zakonodavstvo |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 15. srpnja 2023. godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | 31. prosinca 2023. godine |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Provedeno široko savjetovanje u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva s organizacijama civilnog društva o ciljevima i sadržaju Kodeksa; Usvojen novi Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata; Revidirane Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Podstranica „Baza savjetodavnih tijela“ nalazi se u sklopu portala savjetovanja.gov.hr te je putem iste moguće pretraživati stalna i povremena (ad hoc) radna i savjetodavna tijela državnih tijela. Podatke je moguće pretraživati prema državnom tijelu, vrsti savjetodavnog tijela, imenu i prezimenu člana te prema instituciji/organizaciji iz koje dolazi. Podstranica se ažurira sukladno dostavljenim očitovanjima državnih tijela. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci : |  | U okviru Uredbe o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa, koja je stupila na snagu u veljači 2024. godine, obvezuju se stručni nositelji da podatke o sastavu savjetodavnih tijela i radnih skupina za izradu zakona i drugih propisa dostavljaju Uredu za zakonodavstvo, u prvom tromjesečju tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, radi objave u „Bazi savjetodavnih tijela“. |  |  |  |

## E - PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI

### MJERA 15 - POTICANJE PROVEDBE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST NA LOKALNIM RAZINAMA

| Aktivnost 15.1 - Provoditi edukacije o inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast za predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Savjet Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatska zajednica općina |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 1. siječnja 2022. godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | 31. prosinca 2023. godine |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Održano jedno predstavljanje godišnje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast općinama, gradovima i županijama - Održana jedna edukacija godišnje o izradi akcijskih planova za predstavnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske nastavio je poticati predstavnike lokalnih vlasti da se uključe u inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast. U prosincu 2022. i 2023. godine organizirana su javna događanja na temu Otvorene lokalne vlasti. na kojima su sudjelovali i predstavnici Savjeta te na kojima su predstavljeni primjeri uspješnih lokalnih jedinica. Na konferenciji „Otvorena lokalna vlast – izazovi i prilike“ održanoj 14. prosinca 2022., José María Marín, viši programski savjetnik za program Otvorene lokalne vlasti, predstavio je načine i prednosti uključivanja lokalnih i/ili područnih jedinica u globalnu zajednicu Partnerstva za otvorenu vlast. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva predstavio je projekt uspostave sustava za provedbu savjetovanja za lokalne i područne jedinice koji će biti integriran u već postojeći sustav „e-Savjetovanja“, osmišljen kroz Akcijski plan POV-a. Gradovi Pakrac i Rab također predstavili su svoje napore participativnog planiranja i otvaranja gradskih proračuna prema građanima, a europski primjeri uključili su Grad Tiranu te platformu „Decide Madrid“, gradskog vijeća grada Madrida koja omogućuje sudjelovanje javnosti u donošenju odluka. Prikazano je i nekoliko video primjera iz svijeta (Buenos Aires u Argentini, Austin u Sjedinjenim Američkim Državama te Kaduna iz Nigerije), koji su poslužili kao inspiracija lokalnim i područnim jedinicama iz Hrvatske za korištenje inovativnih metoda participativne demokracije u kojoj građani odlučuju kako raspodijeliti dio javnog proračuna ili (su)kreiraju javne politike. Na konferenciji „Otvorena vlast u Hrvatskoj – pogled u budućnost“ održanoj 19. prosinca 2023., José María Marín iz programa Otvorene lokalne vlasti predstavio je primjere dobre prakse uključivanja lokalnih jedinica te otvoreni natječaj za uključivanje jedinica lokalne samouprave u POV inicijativu. Sve informacije podijeljene su na internetskim stranicama Ureda te proširene kroz komunikacijske kanale. Na poziv je zaprimljena prijava iz Hrvatske, te je u travnju 2024. godine Grad Zagreb kao prva lokalna jedinica iz Hrvatske, uz partnersku podršku udruge Gong, izabran za člana programa Otvorene lokalne vlasti (OGP Local). |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 15.2 - Pokrenuti gradske portale otvorenih podataka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelji aktivnosti: |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Savjet Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | 1. siječnja 2022. godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | 31. prosinca 2023. godine |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | broj JLPS(R)-a koji su pokrenuli portale otvorenih podataka |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  | x |  |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Trenutno vlastite portale otvorenih podataka imaju gradovi Rijeka, Zagreb, Krk, Virovitica, Varaždin, Brodsko-posavska županija i općina Grožnjan. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

| Aktivnost 15.3. Uspostaviti internetske sustave za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelji aktivnosti: |  | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Ured za udruge Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | / |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | lipanj 2022. |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | prosinac 2023. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - U okviru e-Savjetovanja uspostavljen sustav za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje provode postupke savjetovanja na novo uspostavljenom sustavu - Broj provedenih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Novi sustav e-Savjetovanja koji je izrađen kroz EU projekt „e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“ proširen je na jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | / |  |  |  |

## F - ODRŽIVOST INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

### MJERA 16 – OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI VRIJEDNOSTI I SADRŽAJA INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

| Aktivnost 16.1. Podizati razinu znanja i vještina srednjoškolskih učenika/ca o građanskom praćenju javnih financija, uporabi javno dostupnih (otvorenih) podataka i aktivnostima Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | Mrežne edukacije u okviru projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“ započele su u siječnju 2023. godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | Uz uvodnu mrežnu edukaciju održane su dodatne četiri edukacije za srednjoškolske nastavnike. Posljednja u nizu mrežnih edukacija održana je u svibnju 2023. godine. |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Održana mrežna edukacija za sve sudionike i uključene u provedbu projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“ (učenici/ce, nastavnici/ce, ravnatelji/ce, predstavnici regionalnih koordinatora, predstavnici EDICa, predstavnici ministarstava uključenih u provedbu projekta, predstavnici civilnog društva uključeni u provedbu projekta) s do 200 polaznika u školskoj godini provedbe projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“ - Ukupan broj educiranih sudionika mrežne edukacije na temu korištenja otvorenih podataka, aktivnom građanstvu i inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast, do 200 (broj učenika, učenica i osoba koje će sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“). |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Aktivnost je uspješno provedena, u aktivnosti je sudjelovalo oko 100 sudionika koji obuhvaćaju srednjoškolske učenike i profesore. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je, u suradnji sa sunositeljima aktivnosti, u studenom 2022. godine objavilo Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska. Po zaprimanju prijava proveden je evaluacijski postupak te je odabrano 8 srednjih škola koje su se uključile u provedbu projekta. Na samom početku provedbe jedna škola je odustala od provedbe, posljedično je u projektu sudjelovalo 7 srednjih škola iz Republike Hrvatske. U siječnju 2023. započela je formalna implementacija projekta, na način da su se u razdoblju od siječnja do svibnja 2023. godine, uz uvodnu konferenciju, održale dodatne četiri mrežne radionice namijenjene srednjoškolskim profesorima. Djelatnici Ministarstva su, sukladno kurikulumu projekta ASOC, educirali profesore o načinima korištenja javnih podatka i praćenju financiranja projekata s naglaskom na koncept aktivnog građanstva. Educirani profesori su nakon svake mrežne edukacije prenosili znanje i ustupljene materijale svom timu učenika koji su potom bili u obvezi izraditi izvješće vezano uz svaku pojedinu temu mrežne edukacije. Predmetno izvješće dostavljalo se na elektronsku adresu Ministarstva u zadanim rokovima. Obzirom da se projekt ASOC provodio u okviru Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska važno je napomenuti kako su talijanski i hrvatski timovi škola surađivali, odnosno radili u paru proučavajući zajednički odabran projekt financiran kroz Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. Tijekom provedbe projekta sudionici su bili potaknuti na uključivanje dodatnih dionika s ciljem produbljivanja stečenih znanja. U skladu s navedenim, timovi su kontaktirali regionalne koordinatore, Europe Direct informacijske centre te različite predstavnike s lokalne odnosno regionalne razine. Pored četiri mrežne edukacije, u svibnju 2023. godine u suradnji s Uredom za udruge VRH obilježen je Tjedan otvorene vlasti te je tom prilikom djelatnica Ureda za udruge održala mrežnu edukaciju za učenike i profesore. Po završetku svih aktivnosti osnovan je Evaluacijski odbor čiji je zadatak bio vrednovati rad parova hrvatskih i talijanskih škola koje su sudjelovale u projektu. Odabran je pobjednički par škola te je u listopadu 2023. u Zadru, uz sudjelovanje učenika i profesora mentora, održano svečano uručivanje priznanja za sudjelovanje i uspjeh u provedbi projekta. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Obzirom da se aktivnost provodi u suradnji i koordinaciji s kolegama iz talijanske Agencije za koheziju koji su ujedno idejni začetnici projekta Ministarstvo će se pravovremeno očitovati na njihov eventualni poziv na nastavak implementacije projekta. |  |  |  |

| Aktivnost 16.2. Održati edukativni posjet srednjoškolskih učenika/ca nacionalnim institucijama (Hrvatski sabor, ministarstva) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe:( |  | školska godina 2022./2023. (rujan 2022.) |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | školska godina 2022./2023. (lipanj 2023.) |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Organiziran edukativni posjet jednoj nacionalnoj instituciji za sve učenike/ce i nastavnike/ce uključene u provedbu projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“, do 200 sudionika u školskoj godini provedbe projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“ - Ukupan broj učenika/ca do 200 po školskoj godini provedbe projekta (broj učenika, učenica i nastavnika i nastavnica koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“) educiranih o transparentnosti djelovanja posjećene institucije, upoznatih i osnaženih za razvoj kompetencija za sudjelovanje u procesima oblikovanja, odlučivanja i praćenja provedbe javnih politika i aktivnog građanstva |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Aktivnost je provedena u djelomično izmijenjenom obliku obzirom da je posjet održan Ministarstvu regionalnoga razvoja i Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. U komunikaciji s profesorima ispitan je interes učenika te je dogovoren dnevni red. Dio učenika već je ranije imao prilike posjetiti Hrvatski sabor te je posjet fokusiran na visokoobrazovnu ustanovu i Ministarstvo. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Aktivnost je uspješno provedena, u aktivnosti je sudjelovalo oko 70 učenika i profesora obzirom da se timovi iz dviju škola nisu bili u mogućnosti odazvati pozivu. Posjet je održan 11. prosinca 2023. godine. U prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održano je svečano primanje učenika i profesora kojima su tom prilikom uručene potvrde o sudjelovanju u projektu. Svečanosti su nazočili i predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ureda za udruge. Nakon programa u Ministarstvu koji je uključio prezentacije o provedbi EU projekata posjet je nastavljen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva gdje su sudionici imali prilike čuti brojne zanimljivosti vezane za implementaciju projekata. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Obzirom da se aktivnost provodi u suradnji i koordinaciji s kolegama iz talijanske Agencije za koheziju koji su ujedno idejni začetnici projekta Ministarstvo će se pravovremeno očitovati na njihov eventualni poziv na nastavak implementacije projekta. |  |  |  |

| Aktivnost 16.3. Održati edukativni posjet srednjoškolskih učenika/ca lokalnim ili regionalnim institucijama (općina/grad/županija) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | Jedinice lokalne i regionalne samouprave te javne ustanove i drugi dionici iz sljedećih županija: Primorsko-goranska, Karlovačka, Splitsko-dalmatinska, Zadarska te Dubrovačko-neretvanska |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | Školska godina 2022./2023. (rujan 2022.) |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | Školska godina 2022./2023. (lipanj 2023.) |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | - Organizirani edukativni posjeti minimalno 4 regionalnih/lokanih institucija za minimalno 4 skupine učenika/ca i nastavnika/ca uključenih u provedbu projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“, oko 100 sudionika edukativnih posjeta u školskoj godini provedbe projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“ - Ukupan broj učenika/ca oko 100 po školskoj godini provedbe projekta (broj učenika, učenica i nastavnika i nastavnica koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“) educiranih o transparentnosti djelovanja posjećene institucije, upoznatih i osnaženih za razvoj kompetencija za sudjelovanje u procesima oblikovanja, odlučivanja i praćenja provedbe javnih lokalnih i regionalnih politika i aktivnog građanstva u lokalnim zajednicama - Broj organiziranih edukativnih posjeta lokalnim ili regionalnim institucijama |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  | x |  |
| Izmjene aktivnosti: |  | Tijekom mrežnih edukacija djelatnici Ministarstva su poticali voditelje timova na kontakt s lokalnim i regionalnim dionicima te, u mnogim slučajevima, facilitirali njihovu komunikaciju. Stoga su, u okviru provedbe projekta, voditelji timova i učenici imali priliku posjetiti ili održati razgovore s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnicima civilnog društva. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Aktivnost je uspješno provedena, iako ne u direktnoj organizaciji Ministarstva, no svakako uz podršku i olakšavanje kontakata. Naime, jedna od projektnih aktivnosti predviđa terenski posjet te je u okviru iste uspostavljena komunikacija između škola sudionica i dionika s lokalne odnosno regionalne razine. Projektni timovi su iskazali veliko zadovoljstvo ostvarenim kontaktima te razinom dodatnih informacija nužnih za provedbu projekta koje su doznali s lokalne/regionalne razine. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Obzirom da se aktivnost provodi u suradnji i koordinaciji s kolegama iz talijanske Agencije za koheziju koji su ujedno idejni začetnici projekta Ministarstvo će se pravovremeno očitovati na njihov eventualni poziv na nastavak implementacije projekta. |  |  |  |

| Aktivnost 16.4 - Uključivati vrijednosti i sadržaje na kojima se temelji inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast u Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, Kurikulum Politike i gospodarstva, u programe kontinuiranoga profesionalnog razvoja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, u natjecanja i smotre u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te sufinanciranjem projekata organizacija civilnoga društva u okviru Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti: |  | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |  |  |  |
| Sunositelj(i) aktivnosti: |  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |
| Drugi uključeni akteri: | Javni sektor: | / |  |  |  |
|  | OCD, privatni sektor, radne skupine, multilaterale: | / |  |  |  |
| Datum početka provedbe: |  | Svake školske godine |  |  |  |
| Datum završetka provedbe: |  | Svake školske godine |  |  |  |
| Pokazatelji provedbe: |  | Agencija za odgoj i obrazovanje u okviru svojih aktivnosti vezanih uz kontinuirani profesionalni razvoj učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja nastavit će s aktivnostima na promociji međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast uključujući i održavanje školskih, županijskih i državnih smotri u okviru projekta Projekt građanin. |  |  |  |
| Stupanj provedenosti: (označite sa x) |  | Provedba nije započela | Provedeno u manjoj mjeri | Provedeno u znatnoj mjeri | Provedeno u potpunosti |
|  |  |  |  |  | x |
| Izmjene aktivnosti: |  | Nije bilo izmjena. |  |  |  |
| Opis rezultata s pokazateljima provedbe: |  | Agencija za odgoj i obrazovanje u okviru svojih aktivnosti vezanih uz kontinuirani profesionalni razvoj učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja provodila je aktivnosti na promociji međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast tijekom stručnih usavršavanja te uključujući održavanje školskih, županijskih i državnih smotri u okviru Projekta građanin. Tijekom 2022. godine održano je 13 stručnih skupova s ukupno 318 sudionika. Nakon provedenih školskih i županijskih smotri 14. svibnja 2022. u Osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu održana je državna Smotra projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja i drugih međupredmetnih tema – Projekt građanin u školskoj godini 2021/2022. Na smotri je sudjelovalo ukupno 268 učenika i 67 mentora. Na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje objavljen je zbornik smotre: https://www.azoo.hr/natjecanja-i-smotre-arhiva/zbornik-smotra-projekata-2022-iz-gradanskog-odgoja-i-obrazovanja/ Tijekom 2023. godine održano je 20 stručnih skupova s ukupno 443 sudionika (jedan državni stručni skup i 19 županijskih stručnih vijeća). Nakon provedenih školskih i županijskih smotri 18. svibnja 2023. u Osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu održana je državna Smotra projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja i drugih međupredmetnih tema – Projekt građanin u školskoj godini 2022/2023. Na smotri je sudjelovalo ukupno 288 učenika i 72 mentora. Na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje objavljen je zbornik smotre: https://www.azoo.hr/natjecanja-i-smotre-arhiva/zbornik-smotra-projekata-2023-iz-gradanskog-odgoja-i-obrazovanja/. |  |  |  |
| Dodatne informacije: |  | / |  |  |  |
| Sljedeći koraci: |  | Agencija za odgoj i obrazovanje nastavit će s redovitim stručnim usavršavanjima odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja i održavanjem školskih, županijskih i državnih smotri u okviru primjene metode Projekt građanin. |  |  |  |