REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE

I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Srpanj 2025.

Sadržaj

UVOD

4.1. POSEBNI CILJ – JAČANJE INSTITUCIONALNOGA I NORMATIVNOG OKVIRA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Unaprjeđenje koordinacije tijela koja sudjeluju u borbi protiv korupcije

Mjera 4.1.1. Jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta te suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije

Unaprjeđenje normativnog okvira za pristup informacijama

4.1.2. Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Mediji

Mjera 4.1.3. Unaprjeđenje transparentnosti vlasničkih struktura medija

4.1.4. Daljnje sustavno financiranje neprofitnih medija od strane države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

4.1.6. Unaprjeđenje normativnog okvira lokalne i područne (regionalne) samouprave radi smanjivanja mogućnosti  koruptivnog ponašanja

4.1.7. Daljnje jačanje i formiranje okvira za postupke izbora i/ili imenovanja te uvjeta za članove tijela trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova te drugih pravnih osoba koje osnivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

4.1.8. Unaprjeđenje transparentnosti podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne)  samouprave

Upravljanje trgovačkim društvima

4.1.9. Jačanje antikorupcijskih mehanizama, učinkovitosti i korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

4.1.10. Unaprjeđenje unificiranog sustava planiranja i izvještavanja i unaprjeđenje pravnog okvira izbora kandidata za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Poslovni sektor

4.1.11. Daljnji razvoj sustava i politika usklađenosti (compliance) u poslovnom sektoru

4.1.12. Unaprjeđenje okvira za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama

Nadzor nad političkim aktivnostima

4.1.14. Jačanje kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva

4.1.15. Edukacija subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma

Pravosuđe

4.1.16. Jačanje kapaciteta vezano za komunikaciju pravosudnih dužnosnika i službenika s javnošću

4.1.17. Unaprjeđenje kapaciteta i normativnog okvira rada Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća

4.1.18. Unaprjeđenje sustava provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika

4.1.20. Unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela korupcije u svrhu ubrzanja postupka

4.1.21. Digitalizacija postupaka pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

4.1.22. Daljnje unaprjeđenje normativnog okvira u području zaštite prijavitelja nepravilnosti

4.1.23. Edukacije pravosudnih dužnosnika, povjerljivih osoba i zaposlenika u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti

Infrastruktura, okoliš, promet i inspekcijski poslovi

4.1.25. Daljnje jačanje provedbe inspekcijskih nadzora i drugih poslova Državnog inspektorata

4.1.26. Sustavno provođenje unutarnjeg i kontrolno instruktivnog nadzora nad radom inspektora Državnog inspektorata te edukacija inspektora s ciljem sprječavanja koruptivnih ponašanja

Javne financije

4.1.27. Jačanje kapaciteta u inspekcijskim poslovima povezanim sa zakonitim upravljanjem proračunskim sredstvima

4.1.28. Jačanje učinkovitosti i djelotvornosti carinskog sustava

4.1.29. Jačanje razvojnih potreba i potencijala Porezne uprave u području financijskih i poreznih istraga

4.1.30. Unaprjeđenje mehanizama upravljanja nepravilnostima u okviru sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Sport

4.1.32. Unaprjeđenje sustava upravljanja u sportu

Zdravstvo

4.1.33. Unaprjeđenje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu

Policija i upravni poslovi u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova

4.1.34. Jačanje kapaciteta tijela represivnog aparata u području borbe protiv korupcije

4.1.35. Unaprjeđenja antikorupcijskih mehanizama u radu policije

4.2. POSEBNI CILJ – JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I OTVORENOSTI RADA TIJELA JAVNE VLASTI

Pravo na pristup informacijama i savjetovanje s javnošću

4.2.1. Unaprjeđenje postojećeg normativnog okvira i informatičkih preduvjeta u području savjetovanja s javnošću

4.2.2. Jačanje transparentnosti o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela

4.2.3. Uspostavljanje mreže službenika za informiranje s ciljem razmjene iskustava i prakse

4.2.4. Praćenje primjene odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama – proaktivne objave, savjetovanja s javnošću i javnosti rada tijela javne vlasti za pojedine grupe tijela javne vlasti

4.2.5. Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir)

4.2.6. Daljnje jačanje proaktivne objave podataka od javnog interesa u otvorenom formatu za ponovnu uporabu

Lokalna i područna samouprava

4.2.7. Unaprjeđenje transparentnosti prihodovne i rashodovne strane proračuna posebno za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

4.2.8. Uvođenje integralnog sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini

Civilno društvo

4.2.9. Unaprjeđenje transparentnosti, kvalitete i standarda u postupcima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

4.2.10. Sustavna edukacija davatelja javnih sredstava o standardima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

Pravosuđe

4.2.11. Jačanje transparentnosti odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka, procjenitelja i tumača

Poljoprivreda

4.2.12. Osiguravanje učinkovitog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

4.2.13. Osiguravanje transparentnosti procesa zakupa šumskog zemljišta i jačanje transparentnosti postupaka dodjele i nadzora namjenskog trošenja državnih potpora u poljoprivredi

4.2.14. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti provedbi ruralnog razvoja Republike Hrvatske

4.2.15. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu

Zdravstvo

4.2.17. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja listama čekanja u zdravstvenom sustavu

Sport

4.2.18. Jačanje transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnih sredstava u sportu

4.2.19. Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu te usklađivanje i povezivanje javnih registara u sportu

Obrazovanje i znanost

4.2.20. Jačanje transparentnosti rada i financijskog poslovanja institucija i tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti

4.2.21. Uspostavljanje digitalnih sustava evidencija u visokom obrazovanju

4.3. POSEBNI CILJ - JAČANJE SUSTAVA INTEGRITETA I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

Pravni okvir sustava integriteta službenika središnje i lokalne razine

4.3.1. Jačanje etičkih standarda službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

4.3.2. Jačanje etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini

4.3.4. Unaprjeđenje upravljanja sukobom interesa državnih službenika i službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Unaprjeđenje etičkog sustava

4.3.5. Jačanje etičke infrastrukture za državne službenike

Carinska i Porezna uprava Ministarstva financija, Ministarstvo unutarnjih poslova

4.3.7. Jačanje integriteta u upravljanju proračunskim sredstvima (interna revizija i zakonska kontrola proračuna)

4.3.8. Daljnja edukacija zaposlenika Carinske i Porezne uprave o štetnosti i opasnosti korupcije

Lobiranje

4.3.9. Zakonska regulacija sustava lobiranja

Sukob interesa

4.3.10. Nadogradnja postojećeg sustava provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

4.3.11. Unaprjeđenje normativnog okvira upravljanja sukobom interesa

4.3.12. Jačanje razine razumijevanja svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sukobu interesa

Sport

4.3.13. Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije te integriteta djelatnika u sportu

Zdravstvo

4.3.14. Jačanje mehanizama upravljanja sukobom interesa u pružanju zdravstvenih usluga

Izborni sustav

4.3.15. Jačanje normativnog okvira u cilju preciziranja uvjeta za kandidiranje na izborima

4.3.16. Ograničenje imuniteta članovima Vlade s obzirom na kaznena djela korupcije

Pravosuđe

4.3.17. Jačanje integriteta pravosudnih dužnosnika

Policija

4.3.18. Jačanje integriteta policijskih službenika

4.4. POSEBNI CILJ - JAČANJE ANTIKORUPCIJSKIH POTENCIJALA U SUSTAVU JAVNE NABAVE

Kapaciteti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

4.4.1. Jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Sustav javne nabave

4.4.2. Unaprjeđenje normativnog okvira javne nabave

4.4.3. Unaprjeđenje sustava pravne zaštite na području javne nabave

4.4.4. Unaprjeđenje mehanizama nadzora, transparentnosti i izbjegavanja sukoba interesa u sustavu javne nabave

4.4.5. Jačanje transparentnosti postupaka jednostavne nabave

Kadrovski kapaciteti MINGOR-a

4.4.6. Jačanje kapaciteta postojećih mehanizama nadzora u vezi s javnom nabavom

Kapaciteti institucija uključenih u sustav javne nabave

4.4.7. Jačanje i unaprjeđenje stručne antikorupcijske edukacije stručnih osoba u sustavu javne nabave

Pravosuđe

4.4.8. Unaprjeđenje normativnog okvira vezanog za postupanje s obzirom na prekršaje u postupcima javne nabave

Zdravstvo

4.4.9. Unaprjeđenje upravljanja korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva

ESI fondovi

4.4.10. Daljnje jačanje okvira za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za provođenje ESI fondova

4.5. POSEBNI CILJ - PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O ŠTETNOSTI KORUPCIJE, NUŽNOSTI PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I JAČANJA TRANSPARENTNOSTI

Pravo na pristup informacijama

4.5.1. Jačanje svijesti građana o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kao antikorupcijskom alatu

Upravljanje trgovačkim društvima

4.5.2. Podizanje svijesti o štetnosti korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu RH i vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Mediji

4.5.3. Jačanje potencijala novinarstva s obzirom na antikorupcijsko djelovanje

Sukob interesa

4.5.4. Jačanje razumijevanja javnosti i stručnih službi javne vlasti o upravljanju sukobom interesa

Građani

4.5.5. Provedba nacionalne kampanje podizanja svijesti građana o štetnosti korupcije, potrebi prijavljivanja korupcije te djelovanju postavljenih antikorupcijskih mehanizama

Zdravstvo

4.5.6. Podizanje svijesti kod građana i zdravstvenih djelatnika o štetnosti neformalnih plaćanja liječnicima i drugom medicinskom osoblju

Civilno društvo

4.5.8. Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane

Obrazovanje

4.5.9. Osnaživanje kapaciteta sustava obrazovanja za edukativne i informativne aktivnosti o akademskom integritetu, borbi protiv korupcije i kvaliteti

UVOD

Hrvatski sabor je 29. listopada 2021. godine donio Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine („Narodne novine“, broj 120/21.), koja određuje prepoznata prioritetna područja za daljnji razvoj i jačanje antikorupcijskog mehanizma u desetogodišnjem razdoblju.

Planirano je da će se provedba Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine provoditi kroz trogodišnje provedbene (akcijske) planove i to za razdoblje od 2022. do 2024. godine, zatim za razdoblje od 2025. do 2027. te za razdoblje od 2028. do 2030.

Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine određuje osnovno usmjerenje te postavlja pet posebnih ciljeva antikorupcijske intervencije u desetogodišnjem razdoblju. Osim toga, pod svakim posebnim ciljem određene su mjere za postizanje postavljenih ciljeva, koje su temelj izradi akcijskih planova.

Dok Strategija određuje općenite ciljeve strateški određenih područja, Akcijski planovi sastavljeni su od konkretnih aktivnosti za neutralizaciju korupcijskih rizika po prethodno strateški određenim prioritetima pojedinih sektora, nadležnih tijela za provedbu predviđenih aktivnosti, jasno naznačenih rokova, potrebnih financijskih sredstava te pokazatelja provedbe aktivnosti unutar svake mjere.

Na sjednici održanoj 28. srpnja 2022., Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o donošenju Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine („Narodne novine“, broj 88/22.).

Prvi Akcijski plan sadržava 206 aktivnosti u području lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslovnog sektora, javnih financija, pravosuđa, zdravstva, sporta, policije, poljoprivrede, civilnog sektora.

Kao i kod izrade Strategije, u izradi navedenog provedbenog dokumenta sudjelovao je velik broj dionika - od državnih tijela, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do udruga civilnog društva, te je izrađen na temelju prijedloga aktivnosti s ciljem upravljanja korupcijskim rizicima i daljnjeg jačanja preventivnih antikoruptivnih mehanizama, koje su predlagali sami nositelji njihove provedbe u okvirima svojih nadležnosti s ciljem osiguravanja dosljednosti izrade dokumenta te učinkovitosti, odgovornosti i sljedivosti u procesima provedbe.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih aktivnosti je 541.464,83 EUR. Provedba aktivnosti i mjera Strategije pratit će se u okviru postojećeg sustava nadzora provedbe artikuliranog kroz rad Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Savjeta za sprječavanje korupcije na razini izvršne vlasti te Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije na parlamentarnoj razini.

Savjet za sprječavanje korupcije je radno tijelo Vlade Republike Hrvatske osnovano Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 31/17., 136/20. i 108/24.), a njegovi zadaci odnose se prvenstveno na redoviti nadzor provedbe antikorupcijskih aktivnosti iz akcijskih planova uz Strategiju sprječavanja korupcije, kao i razvijanje metodologija za unaprjeđenja u njihovoj izradi i provedbi, s ciljem osiguravanja učinkovitosti nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata vezanih uz suzbijanje korupcije.

Sukladno točki II. Odluke o donošenju Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Savjet za sprječavanje korupcije zadužen je da Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje, putem Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, podnosi Izvješće o provedbi, uz prijedlog eventualnih izmjena i dopuna Akcijskog plana.

S obzirom na to da je na kraju 2024. godine završeno trogodišnje razdoblje provedbe prvog Akcijskog plana uz Strategiju, izrađeno je ovo objedinjeno izvješće koje obuhvaća sve aktivnosti predviđene Akcijskim planom. U ovaj jedinstveni dokument uključeni su ažurirani podaci o provedbi svih aktivnosti tijekom cijelog razdoblja provedbe (2022.–2024.), uključujući i aktivnosti čija je provedba bila planirana za 2024. godinu. Na taj se način omogućuje cjelovit i usporediv pregled provedbe mjera i aktivnosti u okviru prvog trogodišnjeg razdoblja provedbe Strategije.

Iako izvješće donosi objedinjene podatke za cjelokupno razdoblje provedbe Akcijskog plana, u njemu su posebno istaknuti rezultati ostvareni u 2024. godini. Time je zadržana usklađenost s praksom praćenja provedbe na godišnjoj razini, budući da su za 2022. i 2023. godinu bila izrađena zasebna izvješća. Na ovaj je način postignuta preglednost i kontinuitet praćenja provedbe, uz istodobno objedinjavanje podataka za cijelo prvo trogodišnje razdoblje.

S ciljem izrade Izvješća o provedbi aktivnosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zatražilo je očitovanje o poduzetim koracima od nositelja provedbe svih aktivnosti tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Na temelju zaprimljenih očitovanja nositelja mjera koja su sudjelovala u provedbi, izrađeno je ovo Izvješće koje je strukturirano sukladno posebnim ciljevima i mjerama Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine za postizanje postavljenih ciljeva, te aktivnostima Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Slijedom navedenog, u nastavku je statistički pregled stanja provedbe aktivnosti Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, za 2024. godinu.

| Aktivnosti Akcijskog plana za 2024. | Ukupno |
| --- | --- |
| planirane aktivnosti | 126 |
| provedeno | 94 |
| djelomično provedeno | 8 |
| nije provedeno | 24 |

Isto tako, u skladu s gore navedenim u nastavku je statistički pregled stanja provedbe svih aktivnosti Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine:

| Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. | Ukupno |
| --- | --- |
| planirane aktivnosti | 206 |
| provedeno | 172 |
| djelomično provedeno | 15 |
| nije provedeno | 19 |

4.1. POSEBNI CILJ – JAČANJE INSTITUCIONALNOGA I NORMATIVNOG OKVIRA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, godina podatka |
| --- | --- | --- | --- |
| Učestalost pojave korupcije prema Indeksu globalne konkurentnosti – KOD: II.02.4.02, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 54. mjesto (2019) | 40. mjesto (2030.) | - |
| Broj bezuvjetnih mišljenja o usklađenosti poslovanja subjekata na državnoj i lokalnoj razini (Izvješće o radu državnog ureda za reviziju) – KOD: OI.02.14.46, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 83 (2020.) | 120 (2030.) | 102 (2024.) |

Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1.:

U odnosu na definirane pokazatelje ishoda primjećuju se određeni pozitivni pomaci.

Porastao je broj bezuvjetnih mišljenja o usklađenosti poslovanja na državnoj i lokalnoj razini te u 2024. iznosi 102 ili 65,2% što je povećanje za 24% u odnosu na broj izraženih bezuvjetnih mišljenja u 2023. kada je broj bezuvjetnih mišljenja iznosio 82.

U vezi s pokazateljem Učestalosti pojave korupcije prema Indeksu globalne konkurentnosti koji objavljuje Svjetski gospodarski forum (WEF), važno je napomenuti kako se izvješća više ne objavljuju, što utječe na praćenje ovog pokazatelja učinka.

U okviru posebnog cilja 1. „Jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije“ u 2024. godini provodile su se mjere jačanja administrativnih i financijskih kapaciteta, suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije, te unaprjeđenja transparentnosti vlasničkih struktura medija.

U području javnih financija provodile su se mjere jačanja razvojnih potreba i potencijala Porezne uprave u području financijskih i poreznih istraga te unaprjeđenje mehanizama upravljanja nepravilnostima u okviru sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Također, s ciljem smanjenja rizika od nepravilnosti u provedbi inspekcijskih nadzora iz djelokruga šesnaest inspekcija Državnog inspektorata, provodile su se aktivnosti pojačanog unutarnjeg nadzora i kontrolno-instruktivnog nadzora nad radom i postupanjem inspektora Državnog inspektorata te pojedinačne edukacije inspektora.

Što se tiče mehanizama zaštite prijavitelja nepravilnosti, osigurao se nastavak edukativnih aktivnosti za pravosudne dužnosnike, povjerljive osobe i zaposlenike u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Unaprjeđenje koordinacije tijela koja sudjeluju u borbi protiv korupcije

Mjera 4.1.1. Jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta te suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđeno je 9 aktivnosti od kojih su sve u cijelosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 1. | Izrada IT platforme za unaprjeđenje učinkovitosti preventivnog antikorupcijskog okvira u područja prevencije korupcije - 1. faza: izrada tehničkih i funkcionalnih specifikacija |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađene tehničke i funkcionalne specifikacije za izradu IT platforme |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Ugovor je sklopljen u rujnu 2023. godine. Izrađene su funkcionalne i nefunkcionalne specifikacije IT platforme čime je aktivnost provedena. |

| Aktivnost 2. | Održavanje zajedničkog Okruglog stola posvećenog borbi protiv korupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Povjerenik za informiranje, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Državno odvjetništvo RH |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održan 1 Okrugli stol godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je u suradnji s Globalnom inicijativom protiv transnacionalnog organiziranog kriminala organiziralo Regionalnu konferenciju “Kultura integriteta: Jačanje antikorupcijskih mjera” koja se održala u svibnju 2022. godine, a na kojoj su se okupili ministri iz šest zemalja Jugoistočne Europe, ravnatelji antikorupcijskih agencija, predstavnici međunarodnih organizacija i udruga koje su posvećene borbi protiv korupcije (https://mpudt.gov.hr/vijesti/medjunarodna-konferencija-kultura-integriteta-jacanje-prevencije-korupcije-26158/26158?lang=hr). U studenom 2022. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održalo konferenciju na temu predstavljanja preporuka formuliranih u okviru izvješća izrađenog od strane OECD-a u okviru projekta pod nazivom „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost u Jadranskoj regiji“ usmjerenog na jačanje integriteta poslovanja i konkurentnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a koji je među ostalim usmjeren i na antikorupcijsku politiku kao jednu od ključnih u okviru osiguravanja poštenih tržišnih uvjeta. U okviru istog projekta u organizaciji Ministarstva, OECD-a i Ekonomskog fakulteta u travnju 2024. u Zagrebu održana je konferencija pod nazivom „Combating Corruption and Ensuring Competitive Market in Croatia“ na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta za Republiku Hrvatsku kao i postignuća, izazovi i preporuke u područjima suzbijanja korupcije, tržišnog natjecanja i javnih poduzeća (https://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/knjiznicno-dokumentacijski-centar/novosti-33693/odrzana-konferencija-combating-corruption-and-ensuring-competitive-market-in-croatia/48469). U suorganizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u svibnju 2024. održana je konferencija pod nazivom „Integritet bez granica: Strategije za sprječavanje i borbu protiv podmićivanja stranih javnih službenika“ s ciljem pružanja praktičnih smjernica za provedbu OECD-ove Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama, ključnog instrumenta u borbi protiv korupcije u međunarodnim poslovnim transakcijama. U suorganizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva gospodarstva i Hrvatske gospodarske komore, u listopadu 2024. u prostoru HGK održan je Okrugli stol pod nazivom „Uloga OECD u jačanju antikorupcijskih politika u privatnom sektoru“ s ciljem poticanja rasprave o doprinosima OECD-ovih standarda, jačanju antikorupcijskih napora u poslovanju, s posebnim naglaskom na standarde Konvencije OECD-a protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama te standarde OECD-a u kontekstu jačanja okvira odgovornog poslovnog ponašanja. |

| Aktivnost 3. | Ubrzavanje rješavanja drugostupanjskih postupaka iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 20% povećan broj riješenih drugostupanjskih predmeta u odnosu na 2021. godinu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2022. godine povećan je broj riješenih drugostupanjskih predmeta za cca 30%, a posebno predmeta iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja. S tim u vezi napominje se da su u cilju jačanja kapaciteta nadležnih ustrojstvenih jedinica MPGI-a dva službenika trajno raspoređena na radna mjesta unutar Sektora za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda. |

| Aktivnost 4. | Intenziviranje nadzora zakonitosti rada i postupanja JLP(R)S u kontekstu izdavanja dozvola za gradnju i uporabu građevina na terenu i kroz sustav eDozvole |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 20% povećan broj nadzora u odnosu na 2021. godinu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2022. godine na terenu je provedeno 7 nadzora zakonitosti rada i postupanja tijela JLP(R)S, te se kontinuirano provodi nadzor zakonitosti rada i postupanja tijela JLP(R)S kroz sustav eDozvole i povodom zaprimljenih zahtjeva. Navedenih 7 nadzora zakonitosti rada i postupanja tijela JLP(R)S na terenu znači 20% povećanje broja nadzora u odnosu na 2021. godinu odnosno aktivnost je provedena u vidu 20% povećanja. Napominje se da je tijekom 2021. godine proveden manji broj nadzora na terenu poradi situacije uzrokovane COVID-19 te poradi manjka broja službenika (dio službenika bio je raspoređen na poslove obnove od potresa). Tijekom 2023. godine na terenu je provedeno 10 nadzora zakonitosti rada i postupanja tijela JLP(R)S te s kontinuirano provodi nadzor zakonitosti rada i postupanja tijela JLP(R)S kroz sustav eDozvole i povodom zaprimljenih zahtjeva. Navedenih 10 nadzora zakonitosti rada i postupanja tijela JLP(R)S na terenu znači 20% povećanje broja nadzora u odnosu na 2022. godinu. Napominje se da je tijekom 2023. godine smanjen broj neriješenih drugostupanjskih predmeta te je skraćen rok rješavanja predmeta, a posebno predmeta iz područja graditeljstva i prostornog uređenja. |

| Aktivnost 5. | Integracija dodatnih servisa koji omogućavaju pristup podacima u javnim registrima na Državnu sabirnicu (pristup podacima: HZMO - Matična evidencija o osiguranicima, Obrtni registar, Registar plovila, Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika, Registar osiguranika, mirovina, OPG registar, MUP evidencije - Prebivalište/Boravište, Registar zrakoplova, Registar zaposlenika, EDIP - Evidencija dohodaka i primitaka, JRR, MZO Matica, Registra prostornih jedinica, ZIS, Državne matice i knjiga državljana, Registar osoba s invaliditetom, HZZ Status, Registar nezaposlenih i radnih mjesta, eOglasna MPU, Sustav kvalitete u javnoj upravi, OIB, Kulturna baština, Registar branitelja, Registar vozila, Sudski registar, Socijalna skrb, Obrtni registar, Očevidnik počinitelja obiteljskog nasilja, Radno pravni status studenta |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 1.782.118,26 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Integrirano dodatnih 30 registara na Državnu sabirnicu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Izdano je 147 suglasnosti za pristup podacima preko GSB-a; broj tijela davatelja podataka integriranih na GSB je 18; broj registara/evidencija na produkcijskoj okolini GSB 39; broj tijela/institucija koji preuzimaju podatke s GSB 266, što je 86 novih u odnosu na prethodnu godinu; broj web servisa/API-ja na produkcijskoj okolini 98, što je za 18 više u odnosu na prethodnu godinu; broj upita na registre tijekom 2024 godine 403.465.190 što je 226% više u odnosu na prethodnu godinu. |

| Aktivnost 6. | Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zapošljavanjem novih savjetnika u Uredu Povjerenstva |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 171.212,42 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Zaposlena 2 nova savjetnika godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini zaposleno je 5 novih savjetnika dok su u 2023. godini zaposlena 2 savjetnika (postupak započeo u 2023/dovršen u 2024) dok u 2024. godini nisu zaposleni novi savjetnici. |

| Aktivnost 7. | Provedba ciljanih edukacija službenika u Uredu Povjerenstva s ciljem dodatnog jačanja kapaciteta |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 11.945,05 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno 5 ciljanih edukacija službenika u Uredu Povjerenstva |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini provedeno je 5 ciljanih edukacija službenika u kojima je sudjelovalo 9 službenika. U 2023. godini provedeno je sveukupno 6 edukacija u kojima je sudjelovalo 7 službenika. U 2024. godini provedeno je sveukupno 5 edukacija u kojima je sudjelovalo 8 službenika. |

| Aktivnost 8. | Studijski posjeti službenika iz Ureda Povjerenstva antikorupcijskim tijelima drugih država |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 9.954,21 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Proveden 1 studijski posjet godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini proveden je 1 posjet u kojem je sudjelovalo 2 službenika (Posjet Agenciji za sprječavanje korupcije Crne gore). U 2023. godini provedeno je 3 posjeta u kojima je sudjelovalo 7 službenika (Studijsko putovanje Povjerenstva u institucije Europske unije, Studijski posjet Državnoj komisiji za sprječavanje korupcije Sjeverne Makedonije, Regional Anti-Corruption Initiative u Sarajevu). U 2024. godini proveden je 1 posjet u kojem je sudjelovalo 2 službenika (Posjet Komisiji za preprečavanje Korupcije Republike Slovenije – upoznavanje s načinom rada odjela za lobiranje). |

| Aktivnost 9. | Provedba edukacija za pravosudne dužnosnike - Preventivni sustav pranja novca i uloga Ureda za sprječavanje pranja novca - Kazneni progon počinitelja pranja novca - Financijska istraga-imovinski izvidi - Međunarodna pravna pomoć i suradnja |
| --- | --- |
| Nositelj | Pravosudna akademija |
| Sunositelj | Ministarstvo financija - USPN Državno odvjetništvo RH |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene edukacije za najmanje 30 polaznika godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2023. godini na temu suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma provedeno je 6 radionica na kojima su ukupno sudjelovala 84 polaznika. |

Unaprjeđenje normativnog okvira za pristup informacijama

4.1.2. Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Sve 3 planirane aktivnosti u okviru ove mjere su uspješno provedene, čime je mjera u potpunosti provedena.

| Aktivnost 10. | Provedba vrednovanja učinka Zakona o pravu na pristup informacijama |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 25.880,95 € Sredstva osigurana u NPOO-u T874009 |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Provedeno vrednovanje učinaka Zakona - Izrađeno izvješće i sažetak izvješća |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Članovi evaluacijskog tima - neovisni stručnjaci su u sklopu provedbe projekta ,,Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“ dana 15. ožujka 2023. Uredu povjerenika dostavili prvu verziju izvještaja o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama, nakon čega je održan sastanak na kojem su izneseni komentari projektnog tima. Evaluacijski tim je potom dostavio ispravljenu verziju Izvještaja koja je pregledana od strane Ureda povjerenika te je usuglašen finalni tekst. Izrađen je i Sažetak koji se koristio prilikom predstavljanja rezultata projekta, kao i za izradu kraće publikacije, koju je pripremio i izradio Ured povjerenika. |

| Aktivnost 11. | Izrađene teze za unaprjeđenje Zakona o pravu na pristup informacijama |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađene teze za unaprjeđenje Zakona |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Teze za unaprjeđenje Zakona o pravu na pristup informacijama sastavni su dio Izvještaja o vrednovanju učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama. |

| Aktivnost 12. | Provedba događanja na kojima će biti predstavljeni rezultati vrednovanja i teza za unaprjeđenje zakonodavnog okvira |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 27.208,18 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedena događanja na kojima će biti predstavljeni rezultati vrednovanja |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Navedena aktivnost je izvršena, odnosno održana su dva događanja na kojima su predstavljeni rezultati vrednovanja i teza za unaprjeđenje zakonodavnog okvira, u sklopu C2.6.R2 Projekta ,,Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“. Dana 7. lipnja 2023. u Zagrebu, u Hrvatskom novinarskom domu održano je prvo predstavljanje rezultata vrednovanja ZPPI-ja javnosti https://pristupinfo.hr/predstavljanje-rezultata-projekta-vrednovanja-ucinaka-zppi-ja-novinarski-dom-zagreb-7-lipnja-2023/ Dana 28. i 29. rujna 2023. u sklopu V. Godišnjeg savjetovanja službenika za informiranje u Splitu, održan je stručni skup ,,Vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama“ https://pristupinfo.hr/u-splitu-odrzano-v-godisnje-savjetovanje-sluzbenika-za-informiranje/ |

Mediji

Mjera 4.1.3. Unaprjeđenje transparentnosti vlasničkih struktura medija

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 67%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti u okviru ove mjere, 2 su u potpunosti provedene, dok je 1 aktivnost ostala neprovedena, čime je ostvarena razina provedbe od 67%.

| Aktivnost 13. | Donošenje Zakona o medijima (unaprjeđenje standarda u cilju jačanja transparentnosti izvora financiranja medija) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo kulture i medija |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Osnovana je Radna skupina za izradu Zakona čija je izrada u tijeku, a donošenje se očekuje u IV. kvartalu 2025. |

| Aktivnost 14. | Uspostava jedinstvene baze registriranih medija u Republici Hrvatskoj s podacima o vlasničkim strukturama i izvorima financiranja |
| --- | --- |
| Nositelj | Agencija za elektroničke medije |
| Sunositelj | Ministarstvo kulture i medija |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 663.614,04 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Uspostavljena baza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Baza izrađena i uspostavljena. |

| Aktivnost 15. | Objava javno dostupnih podataka iz Registra stvarnih vlasnika u otvorenom formatu besplatnom za preuzimanje i ponovnu uporabu |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Objavljeni otvoreni podaci iz Registra stvarnih vlasnika u formatu za preuzimanje i ponovnu uporabu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Od dana 30. rujna 2022. godine javni podatci iz Registra stvarnih vlasnika dostupni su za besplatno preuzimanje u strojno čitljivom formatu korištenjem sustava e-Građani kako je naprijed navedeno i to putem e-usluge Uvid u Registar stvarnih vlasnika. |

4.1.4. Daljnje sustavno financiranje neprofitnih medija od strane države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje su u potpunosti provedene, čime se mjera smatra u potpunosti provedenom.

| Aktivnost 16. | Dodjela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija |
| --- | --- |
| Nositelj | Agencija za elektroničke medije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 1.061.782,47 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Dodijeljena sredstva u razdoblju 2022.-2024. |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Za 2022. godinu raspisana su ukupno tri javna natječaja za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Od ukupno dodijeljenih sredstava u sva tri Fonda za 2022. godinu u iznosu od 4.512.575,49 eura, dodijeljeno je 496.443,04 eura neprofitnim medijima (neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnog sadržaja, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz čl. 26. i 92. Zakona o elektroničkim medijima te neprofitnim pružateljima medijske usluge radija), a što predstavlja udio od 11% u ukupno dodijeljenim sredstvima za 2022. godinu. Za 2023. godinu raspisana su ukupno četiri javna natječaja za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Od ukupno dodijeljenih sredstava u sva četiri Fonda za 2023. godinu, u iznosu 4.245.472,35 eura, dodijeljeno je 768.452,53 eura neprofitnim medijima (neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnog sadržaja, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz čl. 26. i 92. Zakona o elektroničkim medijima te neprofitnim pružateljima medijske usluge radija), a što predstavlja udio od 18,10% u ukupno dodijeljenim sredstvima za 2023. godinu U 2024. godini raspisana su ukupno 3 javna natječaja za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Od ukupno dodijeljenih sredstva u sva tri Fonda za 2024. godinu u iznosu od 4.740.186,61 eura, dodijeljeno je 889.227,35 eura neprofitnim medijima (neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim proizvođačima audiovizualnog sadržaja, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz čl. 26. i 92. Zakona o elektroničkim medijima te neprofitnim pružateljima medijske usluge radija), a što predstavlja udio od 18,76% ukupno dodijeljenih sredstava za 2024. godinu. |

| Aktivnost 17. | Dodjela sredstava za poticanje kvalitetnog novinarstva |
| --- | --- |
| Nositelj | Agencija za elektroničke medije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 398.168,43 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Dodijeljena sredstva u razdoblju 2022.-2024. |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Navedena sredstva ne dodjeljuju se pružateljima medijskih usluga već izravno novinarima koji sklapaju ugovore s pružateljima elektroničkih publikacija upisanih u Upisnik pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija. Od ukupno dodijeljenih sredstava za 2022. godinu u iznosu od 199.084,21 eura, 121.574,09 eura dodijeljeno je novinarima koji su tekstove objavili u elektroničkim publikacijama neprofitnih pružatelja, odnosno udio iznosi 61,07% od ukupno dodijeljenih sredstava za 2022. godinu. Od ukupno dodijeljenih sredstava za 2023. godinu u iznosu od 200.000,00 eura, 119.950,00 eura dodijeljeno je novinarima koji su tekstove objavili u elektroničkim publikacijama neprofitnih pružatelja, odnosno udio iznosi 59,98% od ukupno dodijeljenih sredstava za 2023. godinu. Od ukupno dodijeljenih sredstava za 2024. godinu u iznosu od 350.000,00 eura, 179.100,00 eura dodijeljeno je novinarima koji su tekstove objavili u elektroničkim publikacijama neprofitnih pružatelja, odnosno udio iznosi 51,18% od ukupno dodijeljenih sredstava za 2024. godinu. |

Lokalna i područna (regionalna) samouprava

4.1.6. Unaprjeđenje normativnog okvira lokalne i područne (regionalne) samouprave radi smanjivanja mogućnosti  koruptivnog ponašanja

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje aktivnosti su u potpunosti provedene čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 18. | Učinkovitija primjena odredbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina od strane JLP(R)S, a primarno vezano za odredbu čl. 12. stavak 1. podstavak 3. koji se odnosi na dostavu procjembenih elaborata koji se dostavljaju nadležnim procjeniteljskim povjerenstvima na mišljenje i analizom potrebe izmjena normativnog okvira radi smanjivanja mogućnosti koruptivnog ponašanja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 10% povećan broj procjembenih elaborata |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Člankom 20. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15.) Ministarstvo se obvezuje da najmanje jednom godišnje do 30. travnja za proteklu godinu izdaje Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske s pregledom približnih vrijednosti i drugim parametrima vezanim uz analizu tržišta nekretnina i procjene vrijednosti nekretnina (u daljnjem tekstu: Pregled tržišta nekretnina). Pregled tržišta nekretnina Ministarstvo izrađuje na osnovi dostavljenih podataka od procjeniteljskih povjerenstava osnovanih za područje županije, Grada Zagreba, odnosno velikoga grada. Izvješća o tržištu nekretnina za svako područje objavljuje se svake godine do 31. ožujka na mrežnim stranicama upravnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada, uz prethodnu suglasnost procjeniteljskih povjerenstava. Kroz Izvješća se kontinuirano prati djelatnost procjeniteljskih povjerenstava koja su, prema članku 12. stavku 1. Zakona, zadužena za provjeru usklađenosti procjembenih elaborata s odredbama Zakona, na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za njihove potrebe. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe (kojima su osnivači jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave), prije zaključivanja bilo koje vrste ugovora kojima se upravlja i raspolaže imovinom, te prilikom stjecanja ili otuđenja nekretnina u njihovom vlasništvu, dostavljaju izrađene procjembene elaborate nadležnom procjeniteljskom povjerenstvu na mišljenje o usklađenosti s odredbama Zakona. Prema do sada izrađenim i dostavljenim podatcima nadležna procjeniteljska povjerenstva zaprimila su: • u 2021.godini: 3.530 elaborata, • u 2022.godini: 3.686 elaborata što čini povećanje za 7,9% u odnosu na 2021. godinu, • u 2023.godini: 4.394 elaborata što čini povećanje za 15,4% u odnosu na 2022. godinu, • u 2024. godini 4.533 elaborata što čini povećanje za 3,2% u odnosu na 2023. godinu. Ukupan broj zaprimljenih elaborata bilježi kontinuirani porast, što čini 7,9%, 15,4% i 3,2% povećanje u odnosu na prethodnu godinu te se mjera može smatrati provedenom. |

| Aktivnost 19. | Izrada analize o potrebi izmjene normativnog okvira radi smanjivanja mogućnosti koruptivnog ponašanja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena analiza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Analiza povezana i kompatibilna s analizom iz aktivnosti 20. čime je aktivnost izvršena. |

4.1.7. Daljnje jačanje i formiranje okvira za postupke izbora i/ili imenovanja te uvjeta za članove tijela trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova te drugih pravnih osoba koje osnivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere previđena je 1 aktivnosti koja je provedena u cijelosti, čime ukupna provedba mjere iznosi 100%.

| Aktivnost 20. | Izrada analize opsega i usmjerenja normativnog okvira |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena analiza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izrađena analiza opsega i usmjerenja normativnog okvira. |

4.1.8. Unaprjeđenje transparentnosti podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne)  samouprave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere previđena je 1 aktivnosti je provedena u potpunosti, čime ukupna provedba mjere iznosi 100%.

| Aktivnost 21. | Donošenje pravilnika o prikupljanju, sistematiziranju i objavi podataka te vođenju evidencije općih podataka općina, gradova i županija |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesen Pravilnik |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pravilnik o podacima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donesen je 7. kolovoza 2023., objavljen u „Narodnim novinama“ broj 101/23, s ispravkom utvrđene tiskarske pogreške objavljene u „Narodnim novinama“ broj 103/23. Pravilnik je stupio na snagu 9. rujna 2023. Dostupan na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_09_101_1472.html |

Upravljanje trgovačkim društvima

4.1.9. Jačanje antikorupcijskih mehanizama, učinkovitosti i korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 67%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, 2 su u potpunosti provedene, dok je 1 aktivnost ostala neprovedena, čime je ostvarena razina provedbe od 67%.

| Aktivnost 22. | Donošenje posebnog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 1.526.312,30 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakonom o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 21/23.), poslovi koji se tiču pravnih osoba od posebnog interesa za RH prebačeni su s Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) na Ministarstvo financija (MFIN). U odnosu na Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine to znači da nositelj aktivnosti više nije MPGI, već je to MFIN. Zakon je donesen na sjednici Hrvatskog sabora 15. srpnja 2025., a stupanje na snagu Zakona predviđeno je za 1. listopad 2025. Dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_07_102_1403.html. |

| Aktivnost 23. | Utvrđivanje vlasničke politike u odnosu na trgovačka društva i druge pravne osobe u državnom vlasništvu |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Aktivnost je financirana iz istih sredstava kao i prethodna (aktivnost 22.) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Utvrđena vlasnička politika |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakonom o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 21/23.), poslovi koji se tiču pravnih osoba od posebnog interesa za RH prebačeni su s Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) na Ministarstvo financija (MFIN). U odnosu na Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine to znači da nositelj aktivnosti više nije MPGI, već je to MFIN. Pretpostavka za utvrđivanje vlasničke politike je donošenje Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH. S obzirom na to da je Zakon donesen u srpnju 2025., a stupanje na snagu se očekuje 1. listopada 2025., Vlasnička politika (čiji je Nacrt prijedloga izrađen) bit će usvojena odlukom Vlade RH u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. |

| Aktivnost 24. | Izrada Priručnika za primjenu preporuka OECD-a glede korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađen Priručnik |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Priručnik izrađen i objavljen u srpnju 2024. na mrežnim stranicama ministarstva: https://mpudt.gov.hr/istaknute-teme-11/borba-protiv-korupcije/dokumenti-21699/21699 |

4.1.10. Unaprjeđenje unificiranog sustava planiranja i izvještavanja i unaprjeđenje pravnog okvira izbora kandidata za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 83%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, 2 su u potpunosti provedene, 1 je djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 83%.

| Aktivnost 25. | Unaprjeđenje evidencija imenovanja članova uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava od posebnog interesa za Republike Hrvatske s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg upravljanja i pretraživanja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Unaprijeđena evidencija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. U sklopu projekta „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ pokrenut je novi portal „Središnjeg kataloga službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske“ putem kojeg je moguće pretraživanje poduzeća od javnog interesa. Novi portal omogućuje pristup „Adresarima i imenicima tijela javne vlasti“ gdje je kroz jednostavne tražilice ili preglede moguće na jednom mjestu dobiti adresarske podatke o poduzećima, predsjednicima njihovih uprava i nadzornih odbora, kao i članovima uprava i nadzornih odbora. Svi dobiveni podaci mogu se na jednostavan način izvesti u pregledne liste za daljnju upotrebu. Novim funkcionalnostima i novim ruhom mrežnog portala „Središnjeg kataloga“ olakšano je iskustvo snalaženja u pristupu službenim informacijama Republike Hrvatske. Naime, jedan od ciljeva „Središnjeg kataloga“ jest osiguranje jedinstvene i trajne dostupnosti službenih informacija, kao i njihova ponovna uporaba i to kod svih zainteresiranih strana pod jednakim uvjetima - nepristrano i besplatno. |

| Aktivnost 26. | Donošenje Uredbe Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesena Uredba |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakonom o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 21/23.), poslovi koji se tiču pravnih osoba od posebnog interesa za RH prebačeni su s Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) na Ministarstvo financija (MFIN). U odnosu na Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine to znači da nositelj aktivnosti više nije MPGI, već je to MFIN. Izrađen je nacrt Uredbe te će Uredba biti donesena u roku od 60 dana od stupanja na snagu Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH koji je donesen u srpnju 2025, a stupa na snagu 1. listopada 2025. |

| Aktivnost 27. | Implementacija business inteligence (BI) sustava praćenja poslovanja pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 232.264,91 € (A915013 Sredstva osigurana u NPOO-u za 2022.) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Implementiran business inteligence sustav |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Business Inteligence (BI) sustav pokrenut je 20. prosinca 2022. Time je razvijen novi sustav koji objedinjava sve planove poslovanja i izvještaje o poslovanju koji se dostavljaju MPGI-u sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu. Edukacije za korisnike iz ministarstva i za pravne osobe održane su 8. i 21. prosinca 2022. Zakonom o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 21/23.), poslovi koji se tiču pravnih osoba od posebnog interesa za RH prebačeni su s Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) na Ministarstvo financija (MFIN). U odnosu na Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine to znači da nositelj aktivnosti više nije MPGI, već je to Ministarstvo financija. |

Poslovni sektor

4.1.11. Daljnji razvoj sustava i politika usklađenosti (compliance) u poslovnom sektoru

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 50%

U okviru ove mjere previđene su 4 aktivnosti od kojih su 2 aktivnosti u potpunosti provedene, dok 2 aktivnosti nisu provedene, čime ukupna provedba mjere iznosi 50%.

| Aktivnost 28. | Održavanje seminara na temu provedbe politika usklađenosti za članice HGK, odvjetnike i konzultante |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska gospodarska komora |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno ukupno 3 seminara s ukupno najmanje 150 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Dana 12. prosinca 2022., u HGK je održana konferencija HGK/ICC Hrvatska „Jačanje integriteta prevencijom korupcije – Izazovi i mogućnosti“, prilikom čega su istaknuti stručnjaci govorili o izazovima s kojima se hrvatska poduzeća suočavaju u procjeni i upravljanju rizikom, usklađenosti poslovanja te suzbijanju korupcije. Predstavljeni su i praktični alati za poslovni sektor te su na primjerima uspješnih programa usklađenosti ponuđena rješenja za pomoć tvrtkama u ispunjavanju zakonskih obveza i etičkih normi. U suorganizaciji ICC-ja Hrvatska i CODUPO d.o.o., 24. ožujka 2023. održana je radionica Interna istraga: Tehnike i strategije za istražitelje i osobe za usklađenost (compliance officere). Dana 12. prosinca 2023., u HGK je održana Konferencija HGK/ICC Hrvatska „Jačanje integriteta i usklađenosti u poslovanju – ESG standardi kao instrument prevencije korupcije“, gdje je jedna od tema bila ESG standardi kao mjerljiv ključni čimbenik u prevenciji korporativnih nepravilnosti – izazovi u provedbi. U suorganizaciji ICC-ja Hrvatska, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje (NKT), 6. prosinca 2024., održana je konferencija „Zajedno za integritet – sinergija poslovnog sektora i javne uprave u borbi protiv korupcije“, gdje je jedna od tema bila utjecaj OECD-ovih standarda na razvoj politika usklađenosti poslovanja (compliance) i korporativno ponašanje. Ukupno u okviru ove aktivnosti bilo je 230 polaznika. |

| Aktivnost 29. | Osnivanje Platforme za učenje i razmjenu iskustava u području borbe protiv korupcije sa sudionicima iz raznih javnih poduzeća, velikih poduzeća, malih i srednjih poduzeća, poslovnih udruga, udruga civilnog društva i akademske zajednice |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska udruga poslodavaca |
| Sunositelj | UN Global Compact Hrvatska |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Osnovana Platforma |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U vrijeme kad je bila planirana ova aktivnost, UN Global Compact Hrvatska je djelovao kao sastavni dio/projektna aktivnost HUP-a, no tijekom navedenog razdoblja, iz organizacijskih i drugih razloga, UN Global Compact Hrvatska počeo je djelovati kao samostalna organizacija, te za provođenje ove aktivnosti nije bilo više resursa. |

| Aktivnost 30. | Provedba edukacija o globalnom integritetu (Global Integrity Education) za studente završnih godina fakulteta |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska udruga poslodavaca |
| Sunositelj | UN Global Compact Hrvatska |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno 10 edukacija za ukupno 250 studenata |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U vrijeme kad je bila planirana ova aktivnost, UN Global Compact Hrvatska je djelovao kao sastavni dio/projektna aktivnost HUP-a, no tijekom navedenog razdoblja, iz organizacijskih i drugih razloga, UN Global Compact Hrvatska počeo je djelovati kao samostalna organizacija, te za provođenje ove aktivnosti nije bilo više resursa. |

| Aktivnost 31. | Provedba edukacija na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za članice HGK (financijske institucije, trgovci nekretninama i drugi obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska gospodarska komora |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno ukupno 4 edukacije s ukupno najmanje 200 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom promatranog razdoblja održano je ukupno 14 edukacija (7 webinara i 7 seminara u hibridnom obliku) na kojima je sudjelovalo ukupno 2.647 sudionika. Svi sudionici su dobili potvrde o sudjelovanju. Na edukacijama su sudjelovali predstavnici svih skupina obveznika primjene Zakona (financijski i nefinancijski obveznici). Pored sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, na edukacijama su obuhvaćene i teme vezane uz primjenu mjera ograničavanja (Zakon o mjerama ograničavanja, Opće smjernice o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja). |

4.1.12. Unaprjeđenje okvira za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 83%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, 1 je uspješno provedena, dok je druga aktivnost djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 83%.

| Aktivnost 32. | Provedba edukacija za poslovne subjekte -članice HGK koji posluju na međunarodnom tržištu |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska gospodarska komora |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene ukupno 3 edukacije s ukupno najmanje 60 polaznika |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tema borbe protiv korupcije obrađena je u sklopu tradicionalne godišnje konferencije o jačanju integriteta i borbi protiv korupcije (u organizaciji ICC-ja Hrvatska i HGK) održane u HGK, 12. prosinca 2023., pod nazivom „Jačanje integriteta i usklađenosti u poslovanju – ESG standardi kao instrument prevencije korupcije“, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Tema korupcije obrađena je i na konferenciji „Zajedno za integritet – sinergija poslovnog sektora i javne uprave u borbi protiv korupcije“, u suorganizaciji ICC-ja Hrvatska, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Nacionalne kontaktne točke za odgovorno poslovno ponašanje (NKT), 6. prosinca 2024. U sklopu panela pod nazivom „Uloga OECD-a u jačanju antikorupcijskih politika u privatnom sektoru“ raspravljalo se o doprinosima OECD-ovih standarda jačanju antikorupcijskih napora u poslovanju, s posebnim naglaskom na standarde Konvencije OECD-a protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama te utjecajem iste na razvoj politika usklađenosti poslovanja (compliance) i korporativno ponašanje. Prevedena su i Pravila ICC-ja za borbu protiv korupcije (izdanje 2023) koja, između ostalog, obrađuju pitanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama. Pravila imaju važnu ulogu u pružanju pomoći poduzećima u ispunjavanju njihovih zakonskih obveza i brojnih antikorupcijskih inicijativa na međunarodnoj razini. Pružaju i odgovarajuću osnovu za odupiranje pokušajima iznuđivanja ili traženja mita. Novo izdanje Pravila također stavlja naglasak na temu angažiranja i upravljanja trećim stranama, kako bi se poduzeća vodila u upravljanju korupcijom i drugim rizicima koje predstavljaju dobavljači i agenti u opskrbnim lancima. Hrvatski prijevod dostupan je našim članicama i široj poslovnoj zajednici na mrežnim stranicama HGK/ICC Hrvatska. Planiran je i događaj na kojem će Pravila biti predstavljena. |

| Aktivnost 33. | Izrada Analize usklađenosti nacionalnog kaznenog zakonodavstva sa zahtjevima Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena analiza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je ispunjena donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 114/23) i Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela („Narodne novine“, broj 114/23). Oba su zakona stupila na snagu 12. listopada 2023. godine, a donesena su radi potrebe usklađivanja nacionalnog kaznenog zakonodavstva sa zahtjevima Konvencije Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 10/23.). |

Nadzor nad političkim aktivnostima

4.1.14. Jačanje kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje aktivnosti su uspješno provedene, čime je mjera u potpunosti provedena.

| Aktivnost 34. | Zapošljavanje dva državna službenika na radna mjesta višeg stručnog savjetnika – savjetnika Povjerenstva |
| --- | --- |
| Nositelj | Državno izborno povjerenstvo |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 59.725,26 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Zaposlena 2 državna službenika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U I. kvartalu 2022. raspisan je javni natječaj za zapošljavanje 2 državna službenika na radna mjesta višeg stručnog savjetnika – savjetnika Povjerenstva te je, po provedenom javnom natječaju, u II. kvartalu 2022. zaposlen jedan državni službenik. DIP je sukladno Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade RH, od MPUDT zatražilo i 5. rujna 2022. zaprimilo suglasnost za zapošljavanje jednog radnog mjesta višeg stručnog savjetnika-savjetnika Povjerenstva. U IV. kvartalu 2022. raspisan je i proveden javni natječaj za navedeno radno mjesto te donijeto rješenje o prijmu u državnu službu. |

| Aktivnost 35. | Održavanje Okruglog stola na kojem će se izložiti izazovi primjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma tijekom prve četiri godine od njegova stupanja na snagu |
| --- | --- |
| Nositelj | Državno izborno povjerenstvo |
| Sunositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Državni ured za reviziju, Ministarstvo financija |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 4.645,30 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održan 1 Okrugli stol |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | DIP je 2. veljače 2023. organizirao Okrugli stol na temu Iskustva u primjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Na Okruglom stolu su dionici iz državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nevladinih organizacija, kao i sami subjekti nadzora, razmijenili mišljenja i dali prijedloge za unaprjeđenje normativnog i provedbenog okvira financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. |

4.1.15. Edukacija subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 4 predviđene aktivnosti, sve aktivnosti su uspješno provedene, čime je mjera u potpunosti provedena.

| Aktivnost 36. | Razvijanje webinara za edukaciju subjekata nad kojima DIP provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti objavljenih na mrežnim stranicama |
| --- | --- |
| Nositelj | Državno izborno povjerenstvo |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Razvijen webinar - Webinar objavljen na mrežnim stranicama DIP-a |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U suradnji s CARNET-om, DIP je tijekom IV. kvartala 2022. razvilo webinare namijenjene subjektima nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti – političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i nezavisnim članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske - Edukacije (izbori.hr) |

| Aktivnost 37. | Razvijanje webinara za edukaciju subjekata nad kojima DIP provodi nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima članova u Europski parlament |
| --- | --- |
| Nositelj | Državno izborno povjerenstvo |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Razvijen webinar - Webinar objavljen na mrežnim stranicama DIP-a |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Webinar razvijen, dostupan na mrežnoj stranici DIP-a na poveznici: https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4242 |

| Aktivnost 38. | Razvijanje webinara za edukaciju subjekata nad kojima DIP provodi nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima zastupnika u Hrvatski sabor |
| --- | --- |
| Nositelj | Državno izborno povjerenstvo |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Razvijen webinar - Webinar objavljen na mrežnim stranicama DIP-a |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Webinar razvijen, dostupan na mrežnoj stranici DIP-a na poveznici: https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/4241 |

| Aktivnost 39. | Razvijanje webinara za edukaciju subjekata nad kojima DIP provodi nadzor financiranja izborne promidžbe na izborima za predsjednika Republike Hrvatske |
| --- | --- |
| Nositelj | Državno izborno povjerenstvo |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Razvijen webinar - Webinar objavljen na mrežnim stranicama DIP-a |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je provedena na način da je, s ciljem bolje prilagodbe edukativnih materijala upućenih subjektima nadzora promijenjen način edukacije tako da je umjesto webinara razvijen on-line vodič za edukaciju subjekata nadzora koji je javnom objavom na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva učinjen dostupnim svim zainteresiranim osobama - Vodič za financiranje izborne promidžbe na predsjedničkim izborima. https://www.izbori.hr/online-edukacija/predsjednik/ |

Pravosuđe

4.1.16. Jačanje kapaciteta vezano za komunikaciju pravosudnih dužnosnika i službenika s javnošću

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje aktivnosti su uspješno provedene, čime je mjera u potpunosti provedena.

| Aktivnost 40. | Izrada smjernica za komunikaciju pravosuđa s javnošću |
| --- | --- |
| Nositelj | Vrhovni sud RH, Pravosudna akademija |
| Sunositelj | Državno odvjetništvo RH |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađene smjernice |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Smjernice za komunikaciju pravosuđa s javnošću su izrađene i objavljene na mrežnoj stranici Vrhovnog suda RH. Dostupan na mrežnoj stranici Vrhovnog suda RH na poveznici: https://www.vsrh.hr/EasyEdit/UserFiles/normativni-akti/2023/smjernice-za-komuniciranje-pravosudja-s-javnoscu.pdf |

| Aktivnost 41. | Provođenje edukacija na temu „Načini komunikacije s medijima i društvene mreže“ za suce, državne odvjetnike, čelnike pravosudnih tijela i glasnogovornike pravosudnih tijela |
| --- | --- |
| Nositelj | Pravosudna akademija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno 6 poludnevnih radionica |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | PA je provela 4 jednodnevne i 1 dvodnevnu radionicu na predmetnu temu za suce, državne odvjetnike, čelnike pravosudnih tijela, savjetnike u pravosudnim tijelima i glasnogovornike. Ukupno su sudjelovala 62 polaznika. |

4.1.17. Unaprjeđenje kapaciteta i normativnog okvira rada Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje aktivnosti su uspješno provedene, čime je mjera u potpunosti provedena.

| Aktivnost 42. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (ujednačavanje kriterija za kandidiranje članova Vijeća iz reda sudaca svih sudova, administrativno rasterećenje Vijeća izostavljanjem određenih poslova iz djelokruga Vijeća koji nisu nužni za obavljanje njegovih temeljnih zadaća (obveza vođenja očevidnika sudaca i tehničke potpore radu Povjerenstva za izbor članova Vijeća),obveza objave plana popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta i njegovih izmjena na mrežnim stranicama MPUDT i Vijeća, propisivanje obveze utvrđenja ispunjenja sudačke obveze te provođenja razgovora pred Vijećem u postupku trajnog premještaja sudaca radi osiguranja veće transparentnosti, osnaživanje uloge Vijeća u provedbi postupaka imenovanja sudaca proširenjem prava diskrecijskog odlučivanja, dopuna kataloga stegovnih djela sudaca stegovnim djelom nedavanja suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere, povećanje dužnosti ispunjenja Okvirnih mjerila za rad sudaca s 80 na 10% kod stegovnog djela neurednog obnašanja dužnosti, propisivanje neurednim obnašanjem dužnosti nastup zastare zbog nepoduzimanja postupovnih radnji bez opravdanog razloga, izmjena postupovnih odredaba o provedbi stegovnih postupaka protiv sudaca radi veće učinkovitosti te otklon prerestriktivno propisanih uvjeta imenovanja predsjednika sudova) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt Zakona - Konačni prijedlog zakona usvojen od strane Vlade Republike Hrvatske, - Zakon donesen, - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću donesen je 1. srpnja 2022. te stupio na snagu dana 19. srpnja 2022. Dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1172.html |

| Aktivnost 43. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (umanjenje od obveza u obavljanju državnoodvjetničke dužnosti za zamjenike državnih odvjetnika koji su članovi Vijeća što će izravno utjecati na veću učinkovitost u radu Vijeća, obveza objave plana popunjavanja slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika i njegovih izmjena na mrežnim stranicama MPUDT i Vijeća, propisivanje obveze vrednovanja ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti i obveze provođenja razgovora pred Vijećem u postupku trajnog premještaja zamjenika državnih odvjetnika radi veće transparentnosti ovih postupaka, osnaživanje uloge Vijeća u provedbi postupaka imenovanja zamjenika državnih odvjetnika proširenjem prava diskrecijskog odlučivanja, uvođenje elementa pisane provjere znanja u postupku imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika RH za kandidate koji ne obnašaju pravosudnu dužnost, izmjena postupovnih odredaba o provedbi stegovnih postupaka protiv zamjenika državnih odvjetnika radi veće učinkovitosti, propisivanje nedavanja suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere kao osnove za razrješenje zamjenika državnog odvjetnika te otklon prerestriktivno propisanih uvjeta imenovanja državnih odvjetnika) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt Zakona - Konačni prijedlog zakona usvojen od strane Vlade Republike Hrvatske, - Zakon donesen, - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću donesen je 1. srpnja 2022. godine te stupio na snagu dana 19. srpnja 2022. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1171.html |

4.1.18. Unaprjeđenje sustava provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je jedna aktivnosti koja je provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 44. | Nadogradnja mrežne aplikacije za prikupljanje, obradu i provjeru imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Državno sudbeno vijeće, Državnoodvjetničko vijeće |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Nadograđena IKS aplikacija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Unaprjeđen sustav kroz nadgradnju aplikacije u kontekstu uvođenja eura. Također, provedena je nadogradnja Sustava za elektroničko vođenje imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika funkcionalnostima koje se odnosi na proširenje seta podataka koji se dohvaćaju iz EDIP registra Porezne uprave. Cilj nadogradnje bio je omogućiti dohvat i pregled podataka iz EDIP registra za sve godine unazad do 2015. godine kako bi se ovlaštenim osobama omogućila obuhvatnija kontrola podataka iz tog segmenta. |

4.1.20. Unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela korupcije u svrhu ubrzanja postupka

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su dvije aktivnosti koje su uspješno provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 45. | Uključivanje u cjeloživotno obrazovanje sudaca - radionice o upravljanju referadom |
| --- | --- |
| Nositelj | Pravosudna akademija |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno šest jednodnevnih radionica s ukupno 60 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini provedene su dvije jednodnevne radionice na temu „Koncentracija rasprave u kaznenom postupku“ za raspravne suce i sudske savjetnike općinske razine. Ukupno je sudjelovalo 13 polaznika. U 2023. i 2024. godini provedene su 3 jednodnevne radionice na temu „Tehnike učinkovitog vođenja rasprave u kaznenom postupku-priprema, tijek i upravljanje raspravom“ za raspravne kaznene suce i sudske savjetnike općinske razine. Ukupno je sudjelovalo 54 polaznika. |

| Aktivnost 46. | Uključivanje u cjeloživotno obrazovanje sudaca - radionice o odmjeravanju i obrazlaganju kaznenopravnih sankcija |
| --- | --- |
| Nositelj | Pravosudna akademija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno šest jednodnevnih radionica s ukupno 60 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pravosudna akademija je na predmetnu temu održala šest jednodnevnih radionica za prvostupanjske kaznene županijske i općinske suce i savjetnike. Ukupno je sudjelovalo 76 polaznika. |

4.1.21. Digitalizacija postupaka pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su dvije aktivnosti koje su uspješno provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 47. | Provedba projekta „Elektronička razmjena e-dokaza korištenjem tehničkih komponenti e-Codexa“ (omogućavanje interoperabilnosti između platforme i nacionalnih sustava upravljanja predmetima, elektroničkih sustava datoteka država članica i sustava upravljanja korisnicima i identitetima. -implementacija i povezivanje pozadinskih aplikacija u cilju razmjene obrazaca i drugih elektroničkih dokaza vezanih uz pokretanje postupka temeljem izdavanja europskog istražnog naloga preko zajedničke EU platforme o razmjeni e-dokaza (EDES) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva (sredstva osigurana u sklopu projekta (Instrument za povezivanje Europe-Connecting Europe Facility – CEF)) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Proveden projekt - Povezane pozadinske aplikacije |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U okviru EXEC projekta izvršena je nadogradnja IT sustava u svrhu povezivanja s zajedničkom EU referencijalnom platformom (e-EDES). Provedene su obuke pravosudnih dužnosnika za korištenje e-EDES-a. Projekt je završen, te je 14. prosinca 2022. održana završna konferencija konzorcija u Ljubljani. U okviru CCDB projekta, nacionalna baza podataka (HRCCDB) je uspostavljena, testirana i spremna za produkciju. |

| Aktivnost 48. | Uspostava nacionalne baze podataka o sudovima i nadležnim tijelima u kaznenim stvarima i povezivanje preko zajedničke platforme na EU razini - Criminal Court Database-CCDB |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva (sredstva osigurana u sklopu projekta) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Uspostavljena nacionalna baza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Uspostavljena je nacionalna baza podataka na zajedničku platformu na EU razini unutar projekta Criminal Court Database-CCDB koji je završio 31. siječnja 2023. |

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

4.1.22. Daljnje unaprjeđenje normativnog okvira u području zaštite prijavitelja nepravilnosti

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđeno je 5 aktivnosti koje su uspješno provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 49. | Donošenje Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Donesen Pravilnik - Pravilnik objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pravilnik donesen u lipnju 2022. godine i dostupan je na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_68_1009.html |

| Aktivnost 50. | Izrada Smjernica za poslodavce u svrhu učinkovite primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Hrvatska udruga poslodavaca |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađene Smjernice objavljene na službenoj web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije - Smjernice distribuirane poslodavcima |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je izradilo Podsjetnik za poslodavce za primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je dostupan na poveznici: https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Podsjetnik%20za%20primjenu%20za%20poslodavce,%20Zakon%20o%20za%C5%A1titi%20prijavitelja%20nepravilnosti.pdf |

| Aktivnost 51. | Izrada analize provedbe Zakona u kontekstu postojanja unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena analiza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije je u prosincu 2023. izradilo analizu provedbe Zakona u kontekstu postojanja unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske |

4.1.23. Edukacije pravosudnih dužnosnika, povjerljivih osoba i zaposlenika u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 4 aktivnosti koje su uspješno provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 52. | Provedba edukacija za pravosudne dužnosnike u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti |
| --- | --- |
| Nositelj | Pravosudna akademija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene minimalno 2 edukacije godišnje s ukupno 20 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Provedeno je 8 jednodnevnih radionica na temu „Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti“ za građanske suce i sudske savjetnike općinske i županijske razine s naglaskom na one suce i savjetnike koji se bave radnim sporovima, trgovačke suce i savjetnike te zamjenike i državnoodvjetničke savjetnike kaznenih odjela. Ukupno je sudjelovalo 119 polaznika. |

| Aktivnost 53. | Provedba edukacija povjerljivih osoba u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu, Pučki pravobranitelj |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene 4 edukacije godišnje s minimalno 15 polaznika po edukaciji |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2023. godine službenici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije održali su tri edukacije vezane za provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u prostorijama Državne škole za javnu upravu (u svibnju, rujnu i listopadu). Edukaciju u svibnju pohađalo je 20 polaznika, u rujnu 17 i u listopadu 15 polaznika. Polaznici edukacije bile su povjerljive osobe iz državnih i drugih javnopravnih tijela. Tijekom 2024. godine službenici Ministarstva održali su tri edukacije vezane za provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u prostorijama Državne škole za javnu upravu (u travnju, svibnju i rujnu). Edukaciju u travnju pohađalo je 14 polaznika, u svibnju 12 i u rujnu 13 polaznika. Polaznici edukacije bile su povjerljive osobe iz državnih i drugih javnopravnih tijela. |

| Aktivnost 54. | Provedba edukacije o zakonodavnom okviru za zaštitu prijavitelja nepravilnosti za predstavnike pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedena 1 edukacija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Ministarstvo je održalo edukaciju na temu predstavljanja novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 28. ožujka 2023. na kojoj je sudjelovalo 11 polaznika. |

| Aktivnost 55. | Održavanje konferencije i okruglog stola na temu predstavljanja novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska gospodarska komora |
| Sunositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Održana 1 konferencija i 1 okrugli stol |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Dana 6. svibnja 2022. u prostorima HGK, u organizaciji ICC-ja Hrvatska, održana je konferencija pod nazivom „Novi zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – Koje izmjene donosi i kako izgraditi sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti“. Tema zaštite prijavitelja nepravilnosti obrađena je u sklopu tradicionalne godišnje konferencije o jačanju integriteta i borbi protiv korupcije (u organizaciji Međunarodne trgovačke komore (ICC) Hrvatska i HGK), održane u HGK, 12. prosinca 2023., pod nazivom „Jačanje integriteta i usklađenosti u poslovanju - ESG standardi kao instrument prevencije korupcije“, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. ICC Hrvatska u suorganizaciji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i Nacionalnom kontaktnom točkom za odgovorno poslovno ponašanje (NKT) organizirali su 6. prosinca 2024. konferenciju „Zajedno za integritet – sinergija poslovnog sektora i javne uprave u borbi protiv korupcije“, na kojoj je jedan od panela obrađivao temu iskustva provođenja Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u praksi, s posebnim osvrtom na njegov potencijal u sprječavanju podmićivanja i korupcije općenito, zatim na iskustva poslovne zajednice u primjeni tog Zakona, uz osvrt Ureda pučke pravobraniteljice kao kanala vanjskog prijavljivanja. |

Infrastruktura, okoliš, promet i inspekcijski poslovi

4.1.25. Daljnje jačanje provedbe inspekcijskih nadzora i drugih poslova Državnog inspektorata

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 50%

Od ukupno 5 predviđenih aktivnosti, 1 je u potpunosti provedena, 1 je djelomično provedena, dok 3 aktivnosti nisu provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 50%.

| Aktivnost 56. | Zapošljavanje dva inspektora ovlaštena za nadzor građevina državnog značaja u građevinskoj inspekciji |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Zaposlena 2 inspektora |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | DIRH je tijekom 2023. godine raspisao dva javna natječaja za popunjavanje slobodnog radnog mjesta br. 278 u Sektoru za nadzor građenja, Službi inspekcijskog nadzora državnog značaja. Međutim, na prvi natječaj iz srpnja 2023. nije bilo prijava, dok se na dok se na drugi natječaj u prosincu 2023. javio jedan kandidat koji nije zadovoljio uvjete navedene natječajem. |

| Aktivnost 57. | Popunjavanje kapaciteta rudarske inspekcije na dva nepopunjena radna mjesta rudarskih inspektora u Područnim uredima Državnog inspektorata i jednom nepopunjenom mjestu u Sjedištu Državnog inspektorata |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Zaposlena 2 inspektora |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2024. ostvaren je prijem jednog rudarskog inspektora. |

| Aktivnost 58. | Popunjavanje kapaciteta energetske inspekcije na jednom nepopunjenom radnom mjestu elektroenergetskog inspektora u Područnom uredu Državnog inspektorata i dva nepopunjena radna mjesta inspektora za toplinarstvo i plinarstvo u Sjedištu Državnog inspektorata |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Zaposlena 3 inspektora |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Na provedene javne natječaje za prijem u državnu službu za radna mjesta elektroenergetskog inspektora i inspektora toplinarstva i plinarstva nije ostvaren prijem iz razloga što nije bilo zaprimljenih prijava ili su zaprimljene prijave kandidata koji nisu zadovoljili tražene uvjete za predmetna radna mjesta. |

| Aktivnost 59. | Popunjavanje kapaciteta inspekcije opreme pod tlakom na dva nepopunjena radna mjesta u Područnom uredu Državnog inspektorata |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Zaposlena 2 inspektora |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Na provedene javne natječaje za prijem u državnu službu za radna mjesta inspektora opreme pod tlakom nije ostvaren prijem iz razloga što nije bilo zaprimljenih prijava ili su zaprimljene prijave kandidata koji nisu zadovoljili tražene uvjete za predmetna radna mjesta. |

| Aktivnost 60. | Pojačani nadzor inspektora cestovnog prijevoza i inspektora sigurnosti plovidbe na moru i u riječnom prometu |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Povećan broj nadzora u odnosu na 2021. godinu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Provedeno 12 250 inspekcijskih nadzora. |

4.1.26. Sustavno provođenje unutarnjeg i kontrolno instruktivnog nadzora nad radom inspektora Državnog inspektorata te edukacija inspektora s ciljem sprječavanja koruptivnih ponašanja

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 67%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, 2 aktivnosti su u potpunosti provedene, dok treća aktivnost nije provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 67%.

| Aktivnost 61. | Intenziviranje unutarnjih nadzora nad postupanjem inspektora Državnog inspektorata s ciljem sprječavanja koruptivnih ponašanja |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Povećanje za minimalno 5% u odnosu na prethodnu godinu (u 2021. godini provedeno 44 nadzora) |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2024. godini je shodno zaprimljenim zahtjevima za provođenje unutarnjeg nadzora i predstavkama građana provedeno ukupno 58 unutarnjih nadzora nad radom i postupanjem inspektora Državnog inspektorata, od kojih u 81% nadzora nisu utvrđene veće nepravilnosti u radu inspektora. Ujedno, u odnosu na 2021. godinu, ostvarenje pokazatelja rezultata aktivnosti u 2024. godini ukazuje da se broj provedenih unutarnjih nadzora povećao za 32% provedena nadzora, dok se u odnosu na 2023. godinu povećao za 52%. |

| Aktivnost 62. | Intenziviranje kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom inspektora Državnog inspektorata |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Povećanje broja nadzora za 10% u odnosu na prethodnu godinu (u 2021. godini provedeno 29 nadzora) |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Shodno broju zaprimljenih zahtjeva i prijedloga za obavljanje kontrolno – instruktivnih nadzora, u 2024. godini je ukupno proveden 31 kontrolno-instruktivni nadzor nad radom i postupanjem inspektora Državnog inspektorata, od kojeg je 71% nadzora bilo bez utvrđenih većih nepravilnosti. U odnosu na 2021. godinu u 2024. godini je razvidan povećan broj provedenih kontrolno – instruktivnih nadzora za 7%, a 80% u odnosu na 2023. godinu. |

| Aktivnost 63. | Edukacija inspektora na temu prava i obveza definiranih Zakonom o državnim službenicima i Etičkim kodeksom državnih službenika |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno 5 edukacija s ukupno najmanje 150 polaznika |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Edukacija inspektora Državnog inspektorata u vezi propisanih obveza iz Zakona o državnim službenicima i Etičkog kodeksa državnih službenika se inicijalno provodila kao vanjska edukacija putem edukacijskih programa Državne škole za javnu upravu, dok su se interno instrukcije i edukacije inspektora Državnog inspektorata operativno provodile po utvrđenim nepravilnostima iz djelokruga nadležnosti pojedinih inspekcija unutar 73 kontrolno-instruktivna nadzora nad radom inspektora, u razdoblju od 2022. 2024. godine. Ujedno, instruktivna edukacija se provodila i donošenjem rješenja po prigovorima (2024. – 29 rješenja po prigovorima) te svakodnevnim usmenim instrukcijama odnosno savjetima o načinu postupanja pojedinih inspekcija (2024. – 50 provedenih savjetovanja). |

Javne financije

4.1.27. Jačanje kapaciteta u inspekcijskim poslovima povezanim sa zakonitim upravljanjem proračunskim sredstvima

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 60%

U okviru ove mjere planirana je jedna aktivnosti koja je djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 60%.

| Aktivnost 64. | Stručno usavršavanje inspektora financijskog i proračunskog nadzora iz područja proračunskog sustava |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 47.780,21 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno 10 edukacija za 30 inspektora |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2023. i 2024. godini provedeno je 6 edukacija inspektora od planiranih 10. U predmetnom razdoblju su inspektori sudjelovali na edukacijama koje se odnose na usavršavanja iz područja proračunskog sustava u upravljanju proračunskim sredstvima, području sprječavanja korupcije i antikorupcijskim mehanizmima, sukobu interesa i učinkovitom identificiranju koruptivnih rizika s aspekta nacionalnih i EU sredstava. U Akcijskom planu za razdoblje od 2025. do 2027. planiran je nastavak navedene aktivnosti. |

4.1.28. Jačanje učinkovitosti i djelotvornosti carinskog sustava

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                      KONAČNI REZULTAT: 0%

U okviru ove mjere planirana je jedna aktivnosti koja nije provedena, čime ukupna provedba mjere iznosi 0%.

| Aktivnost 65. | Provedba edukacija za službenike Carinske uprave vezano za sprječavanje pranja novca |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - USPN |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 5.308,91 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene edukacije za ukupno 100 službenika |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Odlučeno je provoditi edukacije vezane uz mjere usmjerene na smanjenje rizika po osnovu razduživanja fiktivnih pošiljki i poslovnih procesa, što je uključeno u Akcijski plan za razdoblje od 2025. do 2027. godine. |

4.1.29. Jačanje razvojnih potreba i potencijala Porezne uprave u području financijskih i poreznih istraga

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 88%

U okviru ove mjere planirane 4 aktivnosti od kojih se 2 uspješno provedene dok je jedna aktivnost djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 88%.

| Aktivnost 66. | Jačanje ljudskih potencijala u Samostalnom sektoru za financijske istrage |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - Porezna uprava |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 83.615,37 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Zaposlena 3 nova službenika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zaposleno 5 službenika. |

| Aktivnost 67. | Nabava informatičke opreme i alata za automatsku obradu podataka iz područja financijskih istraga |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - Porezna uprava |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 44.628,04 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Nabavljena računala i informatički alati |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Nabavljena prijenosna računala za rad na primjenu odgovarajućih IT alata za automatsku obradu podataka. |

| Aktivnost 68. | Provedba edukacija i usavršavanja službenika koji provode financijske istrage iz područja forenzičkog računovodstva |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - Porezna uprava |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 21.235,65 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene 4 edukacije za ukupno 60 službenika |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je djelomično provedena - održane su dvije (2) edukacije za ukupno 30 od planiranih 60 službenika Porezne uprave. Razlog djelomične provedbe bio je obustava postupka javne nabave usluga održavanja edukacije na navedenu temu što je riješeno sklapanjem ugovora s vanjskim pružateljem usluga te će navedena aktivnost biti u potpunosti provedena u rujnu 2025. |

| Aktivnost 69. | Povećanje broja provedenih financijskih istraga za tijela kaznenog progona |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - Porezna uprava |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Rast broja provedenih financijskih istraga za 20% |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2024. godini izrađeno je ukupno 145 izvješća o provedenim financijskim istragama (36 ili 33,03% više u odnosu na 2023. godinu i 57 ili 64,77% više u odnosu na 2022. godinu). |

4.1.30. Unaprjeđenje mehanizama upravljanja nepravilnostima u okviru sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere planirana je 1 aktivnost koja je uspješno provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 70. | Održavanje sastanaka osoba za nepravilnosti s ciljem jačanja sustava sprječavanja nepravilnosti u javnom sektoru |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 10 održanih sastanaka |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Radi sudjelovanja većeg broja osoba za nepravilnosti te upoznavanja s najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru u 2025. godini, organizirana je 4. listopada 2024. online edukacija na kojoj je sudjelovalo 138 osoba za nepravilnosti. |

Sport

4.1.32. Unaprjeđenje sustava upravljanja u sportu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere planirana je 1 aktivnost koja je uspješno provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 71. | Donošenje novog Zakona o sportu (uspostava jasnih i transparentnih kriterija vrednovanja programa javnih potreba u sportu, uspostava kategorizacije sportova te sustava vrednovanja rada sportskih saveza s ciljem onemogućavanja koruptivne aktivnosti prilikom dodjele proračunskih sredstava krajnjim korisnicima) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo turizma i sporta |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt Zakona - Konačni prijedlog zakona usvojen od strane Vlade Republike Hrvatske, - Zakon donesen, - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22.) stupio je na snagu 1. siječnja 2023. te je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2135.html |

Zdravstvo

4.1.33. Unaprjeđenje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere planirana je 1 aktivnost koja je uspješno provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 72. | Provedba redovnih i izvanrednih ciljanih kontrola ugovornih obveza uz praćenje ugovorenih i plaćenih postupaka, odnosno broj izvršenja plaćenih i ugovorenih obveza putem projekta informatičke podrške |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Sunositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Broj provedenih redovnih i izvanrednih ciljanih kontrola ugovornih obveza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | HZZO redovno provodi redovne i izvanredne kontrole ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama te prati izvršene obveze zdravstvenih ustanova sukladno s plaćenim terapijskim postupcima. HZZO je u suradnji s Ministarstvom zdravstva kao partnerom dana 9. ožujka 2018. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt eHZZO – izgradnja integriranog informacijskog sustava HZZO-a s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, na način da se 85% vrijednosti ugovora financira iz sredstava EU, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% na teret sredstava HZZO-a, te su implementacijom navedenog projekta eHZZO postignuta poboljšanja u smislu učinkovitije zdravstvene zaštite, kvalitetnijeg razvoja novih e-usluga za osiguranike, kao i efikasnijeg upravljanja i nadzora unutar zdravstvenog sustava, osobito u pogledu upravljanja i praćenja tijeka financijskih sredstava u skladu s pruženim uslugama u sustavu zdravstva. Sustav eHZZO krenuo je u produkciju u siječnju 2024. |

Policija i upravni poslovi u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova

4.1.34. Jačanje kapaciteta tijela represivnog aparata u području borbe protiv korupcije

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere planirana je 1 aktivnost koja je uspješno provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 73. | Nabava informatičke opreme u svrhu povećanja učinkovitosti u otkrivanju i suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta kriminalističke policije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo unutarnjih poslova |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. godine |
| Potrebna sredstva | 530.891,23 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Nabava 4 informatička servera, 200 osobnih računala i 30 prijenosnih računala |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Informatička oprema je u cijelosti nabavljena i stavljena u funkciju. Stvarni troškovi nastali provedbom aktivnosti iznose 533.160,71 €, a financirani su s projekta K879020 Projekti iz NPOO-a, MUP s izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost. |

4.1.35. Unaprjeđenja antikorupcijskih mehanizama u radu policije

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere planirana je 1 aktivnost koja je uspješno provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 74. | Uvođenje isključivo bezgotovinske naplate novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo unutarnjih poslova |
| Sunositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 92.905,97 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Uspostavljen digitalni način naplate novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja - Nabava 600 komada POS uređaja sa tehničkom podrškom i administrativnim troškovima |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | MUP je posredstvom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva te Financijske agencije nabavio 600 POS uređaja koji su dostavljeni na područje svih policijskih uprava i koriste se u radu, pa je sa 01. srpnja 2022. u potpunosti prekinuta naplata novčanih kazni u gotovini te je uspostavljen model bezgotovinske naplate novčanih kazni. |

4.2. POSEBNI CILJ – JAČANJE TRANSPARENTNOSTI I OTVORENOSTI RADA TIJELA JAVNE VLASTI

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, godina podatka |
| --- | --- | --- | --- |
| Postotak proaktivno objavljenih informacija tijela javne vlasti – KOD: OI.02.14.47, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2020.: 50% | 2030.: 70% | 2024.: 80% |
| Udio tijela koja se koriste sustavom e-savjetovanja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini – KOD: OI.02.14.48, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2020.: 0% | 2030.: 90% | 2024.: 0% |
| Udio poništenih rješenja tijela javne vlasti prema zahtjevima za pristup informacijama – KOD: OI.02.14.49, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2019.: 61% | 2030.: 4% | 2024.: 34,6% |
| Transparentnost proračuna prema Indeksu globalne konkurentnosti – KOD: II.02.4.02, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2019.: 34. mjesto | 2030.: 27. mjesto | - |

Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2.:

Što se tiče pokazatelja ishoda u odnosu na posebni cilj 2. „Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti“ nije bilo većih pomaka u odnosu na početne vrijednosti.

Vezano uz pokazatelj ishoda koji se odnosi na Transparentnost proračuna prema Indeksu globalne konkurentnosti, kojeg objavljuje Svjetski gospodarski forum (WEF), treba naglasiti kako podaci nisu dostupni, što utječe na praćenje ovog pokazatelja učinka.

Što se tiče pokazatelja koji se odnosi na postotak proaktivno objavljenih informacija tijela javne vlasti, prema Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, u 2024. godini, 80% tijela izvijestilo da ima objavljene zakone i druge propise te još 13% njih da to čini djelomično. Došlo je do blagog porasta u razini objave općih akata i odluka na gotovo 83% (u 2023. godini 80%), međutim, i u slučaju ispunjenja ove obveze, u praksi je zamjetno da velik broj tijela ovu obvezu ne ispunjava na cjelovit način i u potpunosti.

Nadalje, vezano za pokazatelj ishoda koji se odnosi na udio tijela koja se koriste sustavom e-Savjetovanja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, potrebno je naglasiti kako Strategija definira potrebu proširenja sustava e-Savjetovanja na lokalnu i regionalnu razinu koji će biti integriran u već postojeći sustav e-Savjetovanja. Završetkom projekta „e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću“ u svibnju 2024. započela je nova faza u primjeni portala e-Savjetovanja. Projektom je omogućeno područnim (regionalnim) i lokalnim jedinicama da tamo objavljuju svoja savjetovanja, a kako bi u konačnici sva online savjetovanja na svim razinama bila dostupna građanima na jednom mjestu i na temelju registracije u jedan sustav. U 2025. godini planirano je održavanje najmanje četiri radionice na lokalnoj i regionalnoj razini. Edukacijski program, u kojem se polaznici upoznaju sa zakonodavnim okvirom provedbe savjetovanja s javnošću, a osobito s praktičnim radom na samom portalu, provodi se u suradnji Ureda za zakonodavstvo s Državnom školom za javnu upravu. Sukladno navedenom očekuje se da bi jedinice lokalne i područne samouprave trebale započeti s radom u aplikaciji e-Savjetovanja tijekom 2025. godine.

Što se tiče pokazatelja koji se odnosi na udio poništenih rješenja tijela javne vlasti prema zahtjevima za pristup informacijama, u 2024. godini udio poništenih rješenja iznosi 34,6%, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2023. godinu kada je udio poništenih rješenja iznosio 44,9%.

U odnosu na definirane prioritete posebnog cilja 2., u 2024. godini provodile su se prvenstveno mjere jačanja kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir), uspostavljanja mreže službenika za informiranje s ciljem razmjene iskustava i prakse, daljnjeg jačanja proaktivne objave podataka od javnog interesa u otvorenom formatu za ponovnu uporabu te uvođenje integralnog sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj  razini.

U području poljoprivrede provedene su aktivnosti s ciljem jačanja transparentnosti i učinkovitosti provedbi ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

U području sporta provedene su se aktivnosti vezane za daljnje jačanje transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnih sredstava u sportu.

Pravo na pristup informacijama i savjetovanje s javnošću

4.2.1. Unaprjeđenje postojećeg normativnog okvira i informatičkih preduvjeta u području savjetovanja s javnošću

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, sve su aktivnosti uspješno realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 75. | Unaprjeđenje zajedničkog interaktivnog internetskog sustava (e-Savjetovanja) – za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Ured za zakonodavstvo Vlade RH, Povjerenik za informiranje |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 4.645,30 € (projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Unaprijeđen sustav e-Savjetovanja |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sustav je unaprijeđen i nadograđen, projekt je završen 31. prosinca 2023. te su izvršeni svi pokazatelji. Odrađeno je 8 radionica s 400 polaznika, a putem web stranice e-Savjetovanja trajno je dostupan online tečaj. |

| Aktivnost 76. | Provedba edukacija o standardima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za zakonodavstvo Vlade RH |
| Sunositelj | Povjerenik za informiranje, Ured za udruge Vlade RH, Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene minimalno 3 radionice godišnje s ukupno najmanje 60 sudionika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Od siječnja 2023. radionica o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i radionica o korištenju portala e-Savjetovanja, objedinjena je u jednu radionicu pod nazivom ,,Savjetovanje s javnošću kao instrument politike boljih propisa“. Ured za zakonodavstvo u suradnji s tijelom nadležnim za razvoj digitalnog društva u 2024. godini, zajednički je provodio program edukacije čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zakonodavnim okvirom i postupkom provedbe savjetovanja s javnošću kao i osiguravanje učinkovitog korištenja alata e-Savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. U 2024. godini ukupno je održano 9 radionica na kojima je sudjelovalo ukupno 132 polaznika. 7 radionica održano je u DŠJU za 86 polaznika, a dvije radionice održane su in house za 46 polaznika. |

| Aktivnost 77. | Provođenje programa edukacije o korištenju portala e-Savjetovanja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ured za zakonodavstvo Vlade RH |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno minimalno 6 radionica godišnje s ukupno najmanje 80 sudionika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Od siječnja 2023. godine radionica o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i radionica o korištenju portala e-Savjetovanja, objedinjena je u jednu radionicu pod nazivom ,,Savjetovanje s javnošću kao instrument politike boljih propisa". Ured za zakonodavstvo u suradnji s tijelom nadležnim za razvoj digitalnog društva u 2024. godini, zajednički je provodio program edukacije čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zakonodavnim okvirom i postupkom provedbe savjetovanja s javnošću kao i osiguravanje učinkovitog korištenja alata e-Savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. U 2024. godini ukupno je održano 9 radionica na kojima je sudjelovalo ukupno 132 polaznika. 7 radionica održano je u DŠJU za 86 polaznika, a dvije radionice održane su in house za 46 polaznika. |

4.2.2. Jačanje transparentnosti o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje aktivnosti su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 78. | Izrada izvješća o dubinskom praćenju kvalitete primjene članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama u središnjim tijelima državne uprave vezano uz obveze objave sastava radnih skupina |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađeno izvješće - Izdana upozorenja i zahtjevi za usklađivanjem postupanja tijelima koja su predmet praćenja |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je izvršena te je objavljeno Izvješće broj 8/2023 - Objava sastava radne skupine koja je izradila nacrt akta koji se stavlja na savjetovanje, na poveznici https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije-izvjesca-o-provedbi-zppi/analiticka-izvjesca/ Pregledom su bila obuhvaćena sva tijela koja koriste portal ,,e-Savjetovanja“, a praćenje je provedeno za razdoblje od 1. rujna 2022. do 30. rujna 2023. Dodatno se ispunjenje obveze objave sastava radnih skupina prati u sklopu provedbe redovnih praćenja primjene članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (praćenja portala e-Savjetovanja na određeni dan i dubinska praćenja provedbe savjetovanja s javnošću na razini odabranih tijela državne uprave). |

| Aktivnost 79. | Ažuriranje baze podataka sa sastavima svih aktualnih radnih skupina i arhiva dosadašnjih radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela u sklopu savjetovanja.gov.hr |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za zakonodavstvo Vlade RH |
| Sunositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Baza podataka ažurirana te objavljena u otvorenom formatu na središnjem portalu otvorenih podataka |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Podstranica „Baza savjetodavnih tijela“ nalazi se u sklopu portala savjetovanja.gov.hr te je putem iste moguće pretraživati stalna i povremena (ad hoc) radna i savjetodavna tijela državnih tijela. Podatke je moguće pretraživati prema državnom tijelu, vrsti savjetodavnog tijela, imenu i prezimenu člana te prema instituciji/organizaciji iz koje dolazi. Podstranica se ažurira sukladno dostavljenim očitovanjima državnih tijela. |

4.2.3. Uspostavljanje mreže službenika za informiranje s ciljem razmjene iskustava i prakse

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, sve aktivnosti su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 80. | Uspostava i održavanje mreže za razmjenu iskustava među službenicima za informiranje |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | Službenici za informiranje u TJV |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Uspostavljena Mreža - Održan Forum službenika za informiranje najmanje jednom godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je izvršena u 2024. godini. Dana 23. i 24. listopada 2024. u Zagrebu je održano šesto godišnje savjetovanje službenika za informiranje, na kojem je sudjelovalo više od 150 službenika za informiranje te ostalih stručnjaka u području prava na pristup informacijama. U sklopu Godišnjeg savjetovanja tradicionalno je održan i Forum službenika o izazovima u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (primarno u odnosu na identificiranje zahtjeva za pristup informacijama) te je omogućena razmjena iskustva, putem panela, rasprava i postavljanja pitanja (putem Slido aplikacije, pisanih upita). |

| Aktivnost 81. | Pružanje stručne pomoći TJV u pravilnoj primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Broj pisanih odgovora i mišljenja na upite i putem info telefona |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost se kontinuirano izvršava, službenici Ureda povjerenice svakim danom 14-15 h odgovaraju na upite putem info telefona (516 poziva u 2024.) te je u 2024. godini dano 386 pisanih odgovora i mišljenja na upite tijela javne vlasti i korisnika prava. |

| Aktivnost 82. | Uspostavljanje, održavanje, ažuriranje i korištenje on line Mreže za informiranje i odnose s javnošću |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska zajednica županija |
| Sunositelj | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Uspostavljena Mreža s javnošću u svih 20 županija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Projekt se provodi kroz cijelu godinu putem online grupa i ostalih komunikacijskih alata. Unutar on line Mreže nalaze se zastupljene sve županije i Grad Zagreb. On line Mreža je potaknula i međuresorno povezivanje s grupama stručnjaka zaduženih za financije i proračun i stručnjaka za zaštitu osobnih podataka vezano uz obaveze transparentnosti. |

4.2.4. Praćenje primjene odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama – proaktivne objave, savjetovanja s javnošću i javnosti rada tijela javne vlasti za pojedine grupe tijela javne vlasti

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje aktivnosti su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 83. | Praćenje primjene proaktivne objave informacija |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno praćenje i izrađeno izvješće, najmanje 100 TJV godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je izvršena u 2024. godini (v. poveznicu: https://pristupinfo.hr/dokumenti-publikacije/analiticka-izvjesca/). Objavljeno je analitičko izvješće broj 3/2024 - Proaktivna objava informacija na internetskim stranicama krovnih sportskih udruženja i nacionalnih sportskih saveza (članak 10. stavak 1. točke 2., 4. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama), koje je obuhvatilo 107 tijela javne vlasti. Dodatno, objavljeno je praćenje ispunjenja obveze osiguravanja javnosti rada na sjednicama u vidu proaktivno objavljenih informacija propisanih točkom 12. članka 10. i člankom 12. Zakona od strane 29 tijela koja su sudjelovala na osnovnom modulu u DŠJU (broj 2/2024), kao i praćenje ispunjenja obveze provedbe savjetovanja s javnošću sukladno članku 11. Zakona od strane 31 tijela koja su sudjelovala na edukaciji o savjetovanjima s javnošću u DŠJU (broj 1/2024). |

| Aktivnost 84. | Praćenje primjene članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama vezano uz provedbu savjetovanja s javnošću |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađeno izvješće (najmanje 3 godišnje) - Izdana upozorenja i zahtjevi za usklađivanjem postupanja tijelima koja su predmet praćenja - Provedeno praćenje i izdana upozorenja i zahtjevi za usklađivanjem postupanja tijelima koja su predmet praćenja, (najmanje 3 godišnje) |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je izvršena u 2024. godini. Provedena su tri praćenja portala e-Savjetovanja na određeni dan i izdana upozorenja prema 12 tijela javne vlasti (objavljeno objedinjeno izvješće o ovim praćenjima, broj 4/2024, na poveznici https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikaciie-izvjsca-o-provedbi-zppi/analiticka-izvjesca/). Također, provedena su dubinska praćenja provedbe savjetovanja s javnošću na razini tri odabrana tijela državne uprave (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, analitička izvješća broj 5/2024, 6/2024 i 7/2024) . |

4.2.5. Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir)

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 6 predviđenih aktivnosti, sve aktivnosti su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 85. | Provedba specijaliziranih edukacija početnog i naprednog modula o pravu na pristup informacijama |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Održane ukupno 3 edukacije početnog modula s ukupno najmanje 30 polaznika - Održane ukupno 3 edukacije naprednog modula s ukupno najmanje 30 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je ispunjena na razini 2024. godine. Osnovni modul: održane su tri dvodnevne edukacije (31 polaznik); napredni modul: održane su tri jednodnevne edukacije (21 polaznik). Dodatno, održane su tri poludnevne regionalne edukacije (Varaždin - 15, Sisak- 24, Krk - 23 polaznika) i tri poludnevne edukacije Savjetovanja s javnošću (31 polaznik). |

| Aktivnost 86. | Provedba tematskih webinara za službenike za informiranje |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održano najmanje 8 tematskih webinara godišnje o primjeni ZPPI-a s ukupno najmanje 60 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Održano je 12 tematskih webinara s 95 polaznika. |

| Aktivnost 87. | Provedba specijalizirane edukacije o ponovnoj uporabi i otvorenim podacima |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održano najmanje 6 online edukacija putem sustava za učenje DŠJU s ukupno najmanje 150 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Održano je ukupno šest online tečajeva ,,Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci“, koje je preko DŠJU Moodle sustava završio 131 polaznik. |

| Aktivnost 88. | Provedba specijaliziranih webinara o ponovnoj uporabi informacija |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 2 webinara godišnje s ukupno 20 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Održana su dva webinara ,,Otvoreni podaci i informacije za ponovnu uporabu“, i to 16. svibnja (2 sudionika) i 19. rujna (8 sudionika) te dodatno webinar ,,Izrada i objava informacija o registrima i bazama podataka - asset lista“, dana 4. lipnja 2024. (6 sudionika). |

| Aktivnost 89. | Zapošljavanje djelatnika/ca u Uredu Povjerenika za informiranje |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 19.908,42 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Zaposlen/a 1 novi djelatnik/ca |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je izvršena u 2023. zapošljavanjem inspektora - savjetnika povjerenika u Službi za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama. |

| Aktivnost 90. | Provedba edukacija za službenike tijela javne vlasti o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH (sustavu upravljanja službenom dokumentacijom) te zakonskoj obavezi dostave dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 22.961,05 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održano 8 edukacija za ukupno najmanje 300 službenika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2022. godine ukupno je održano 11 edukacija, od toga dvije uživo, pohađalo ih je ukupno 740 službenika, a do kraja I. kvartala 2023. su također održane 2 edukacije koje je pohađalo ukupno 164 službenika. Prvotno planirani broj od 8 edukacija je smanjen iz razloga što se prešlo na online edukacije koje su omogućavale sudjelovanje puno većeg broja službenika po jednoj edukaciji nego li je to bilo moguće dok su se edukacije održavale uživo. |

4.2.6. Daljnje jačanje proaktivne objave podataka od javnog interesa u otvorenom formatu za ponovnu uporabu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 71%

Od ukupno 7 predviđenih aktivnosti, 5 su u potpunosti provedene, dok 2 aktivnosti nisu provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 71%.

| Aktivnost 91. | Izrada izvješća o praćenju objave asset lista za TDU, DT i agencije |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađeno izvješće za najmanje 50 tijela godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | S ciljem utvrđivanja načina objave registara otvorenih podataka i informacija o registrima i skupovima podataka provedeno je praćenje 51 tijela javne vlasti iz kategorije agencija kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koja osim agencija uključuju i pravne osobe drugih naziva (zavod, fond, institut, centar itd.) broj 8/2024, na poveznici https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikaciie-izvjesca-o-provedbi-zppi-analiticka-izvjesca/). |

| Aktivnost 92. | Izrada izvješća o objavi skupova podataka s osvrtom na visokovrijedne podatke |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađeno izvješće |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Na temelju praćenja ukupno 472 tijela javne vlasti tijekom 2022., 2023. i 2024. godine izrađeno je Izvješće o objavi skupova podataka, s osvrtom na objavu visokovrijednih skupova podataka, broj 9/2024, na poveznici https://pristupinfo.hr/doku menti-i-publikacije-izvjesca-o-provedbi-zppi/analiticka-izvjesca/) |

| Aktivnost 93. | Izrada upute za ponovnu uporabu informacija sukladno novoj OD Direktivi |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena i objavljena uputa |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izvršenje navedene aktivnosti u smislu izrade sveobuhvatne upute za ponovnu uporabu informacija bilo je odgođeno dok Sud EU ne donese odluku u predmetu C-336/23, vezano uz tumačenje odredbi OD Direktive, a zbog čega je Visoki upravni sud RH prekidao upravne sporove po tužbama tijela javne vlasti protiv rješenja Povjerenika, dok se ne odluči o prethodnom pitanju. Povodom zahtjeva Visokog upravnog suda RH za tumačenjem odredbi OD Direktive, Sud Europske unije je 21 . studenoga 2024. donio presudu kojom je utvrđeno da se odredbe OD Direktive ne primjenjuju na postupke ostvarivanja prava na pristup informacijama, odnosno da ,,zahtjev za pristup dokumentima u posjedu tijela javnog sektora ne ulazi u njezino područje primjene.“. Slijedom navedenog Povjerenik je izradio i objavio novu Uputu za ponovnu uporabu informacija sukladno OD Direktivi, KLASA: 008-01/24-01/17 od 27. prosinca 2024., koja je dostupna na poveznici https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/. |

| Aktivnost 94. | Izrada i usvajanje nove Politike otvorenih podataka, usklađene s OD Direktivom |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Povjerenik za informiranje |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena i usvojena Politika otvorenih podataka |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sva tijela su imenovala svoje predstavnike za stručnu radnu skupinu te je izrađen tekst Politike otvorenih podataka i pripadajući Akcijski plan. Na 93. sjednici održanoj 27. svibnja 2025. Vlada Republike Hrvatske usvojila je novu Politiku otvorenih podataka koja predstavlja strateški smjer daljnjeg razvoja otvorenosti i transparentnosti podataka javne uprave, a donosi se kao slijedni dokument nakon prethodne Politike otvorenih podataka iz 2018. godine. Politika otvorenih podataka Republike Hrvatske definira načela i ciljeve za otvaranje i ponovnu uporabu podataka javnog sektora u Republici Hrvatskoj. Politika naglašava važnost otvorenih podataka kao temelja za digitalnu transformaciju, inovacije, gospodarski rast te jačanje transparentnosti i odgovornosti tijela javne vlasti. Politika uključuje pravni okvir EU-a i Republike Hrvatske te propisuje načine osiguravanja dostupnosti visokovrijednih skupova podataka. Također, definiraju se mehanizmi koordinacije i praćenja provedbe Politike, uloga Portala otvorenih podataka, kao i planovi za budući razvoj i suradnju na nacionalnoj i europskoj razini. |

| Aktivnost 95. | Izrada i usvajanje Akcijskog plana za provedbu Politike otvorenih podataka |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Povjerenik za informiranje |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađen i usvojen trogodišnji Akcijski plan za provedbu Politike otvorenih podataka |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sva tijela su imenovala svoje predstavnike za stručnu radnu skupinu te je izrađen tekst Politike otvorenih podataka i pripadajući Akcijski plan. Odlukom Vlade Republike Hrvatske na 93. sjednici dana 27. svibnja 2025. donesena je Politika otvorenih podataka. Odlukom se zadužuje ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije da imenuje članove Koordinacije za provedbu Politike otvorenih podataka. Jedna od glavnih zadaća Koordinacije je izrada prijedloga Akcijskog plana za provedbu Politike otvorenih podataka. Nakon provedene zakonodavne procedure očekuje se njegovo donošenje u III. kvartalu 2025. godine. |

| Aktivnost 96. | Identifikacija i izrada liste prioriteta otvaranja visokovrijednih skupova podataka prema metodologiji ex. ante |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena i objavljena lista prioriteta otvaranja visokovrijednih skupova podataka |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Sva tijela su imenovala svoje predstavnike za stručnu radnu skupinu te je izrađen tekst Politike otvorenih podataka i pripadajući Akcijski plan. Odlukom Vlade Republike Hrvatske na 93. sjednici dana 27. svibnja 2025. donesena je Politika otvorenih podataka. Odlukom se zadužuje ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije da imenuje članove Koordinacije za provedbu Politike otvorenih podataka. Jedna od glavnih zadaća Koordinacije je izrada prijedloga Akcijskog plana za provedbu Politike otvorenih podataka. Nakon provedene zakonodavne procedure očekuje se njegovo donošenje u III. kvartalu 2025. godine. Akcijskim planom za provedbu Politike otvorenih podataka za 2025. i 2026. godinu jedna od prioritetnih mjera biti će utvrđivanje i objava visokovrijednih skupova podataka. Provedba aktivnosti nastavlja se i kroz mjeru 4.2.6. u novom Akcijskom planu za razdoblje od 2025. do 2027. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine |

| Aktivnost 97. | Edukacija 450 službenika za objavu otvorenih podataka |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 77.775,57 € (A912007 Osigurano kroz EU projekt „Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (open data)“) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedena edukacija 450 službenika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Projekt je završen 31. prosinca 2023., odrađeno je svih 18 edukacija, KPI pokazatelja SO402 broj zaposlenih koji su sudjelovali u osposobljavanju za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija evaluira se od strane PT2. |

Lokalna i područna samouprava

4.2.7. Unaprjeđenje transparentnosti prihodovne i rashodovne strane proračuna posebno za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 75%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, 1 je u potpunosti provedena, dok je 1 djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 75%.

| Aktivnost 98. | Standardizirano, ažurno objavljivanje proračunskih podataka svih županija + Grada Zagreba |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatska zajednica županija |
| Sunositelj | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Godišnje – objava minimalno dva proračunska dokumenta u otvorenom formatu na www.hrvzz.hr (otvoreni proračun Zajednice) |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Između ostalog, razvijena aplikacija „Otvoreni proračun“, izrađen i izdan Antikorupcijski vodič te ustanovljena mreža za informiranje i odnose s javnošću. Otvoreni proračun - ovim projektom se na potpuno jednak način prikazuju aktualni proračuni svih županija i Grada Zagreba i omogućava informiranje građana o svim dijelovima proračuna putem vizualnih prikaza i pozitivnih priča. Projekt uspostavljanja, održavanja, ažuriranja i korištenje online Mreže za informiranje i odnose s javnošću ostvaruje se tijekom cijele godine putem online grupa i ostalih komunikacijskih alata. Zastupljene su sve županije i Grad Zagreb. Grupa je potaknula i međuresorno povezivanje s drugim stručnjacima, a vezano uz obaveze transparentnosti kao što su stručnjaci zaduženi za financije i proračun i stručnjaci za zaštitu osobnih podataka. |

| Aktivnost 99. | Izrada platforme za otvorene proračunske podatke JLP(R)S te pružanje podrške |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 66.361,40 € A912025 - Sredstva osigurana u okviru provedbe investicija NPOO-a |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađena platforma - 50% JLP(R)S su objavile proračunske podatke |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Aktivnost je djelomično provedena - u prvoj fazi je izrada platforme za otvorene proračunske podatke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pružanje podrške završena, odnosno uspostavljena je testna platforma za otvorene proračunske podatke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dok u drugoj fazi predstoji daljnja suradnja i organizacija sastanka s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te pilot institucijama - jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju daljnjih testiranja do pune primjene razvijene platforme. Provedba aktivnosti nastavlja se pod istom mjerom u Akcijskom planu za razdoblje od 2025. do 2027. te će biti provedena u II. kvartalu 2025. |

4.2.8. Uvođenje integralnog sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 33%

U okviru mjere planirana je jedna aktivnost koja je djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 33%.

| Aktivnost 100. | Uspostava mrežnog portala za savjetovanja s javnošću u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Povjerenik za informiranje, Ured za udruge Vlade RH, Hrvatska zajednica županija, Hrvatska zajednica općina, Udruga gradova |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 4.645,30 € (projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Uspostavljen mrežni portal -Broj JLP(R)S koje provode postupke savjetovanja na novo uspostavljenom sustavu -Broj povedenih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Portal je nadograđen za JLP(R)S razinu, obzirom da je tek pušten u produkciju još nema odrađenih savjetovanja na lokalnoj i područnoj razini. |

Civilno društvo

4.2.9. Unaprjeđenje transparentnosti, kvalitete i standarda u postupcima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 39%

Od ukupno 10 predviđenih aktivnosti, 1 aktivnost je provedena, 4 su djelomično provedene, dok 5 aktivnosti nisu provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 39%.

| Aktivnost 101. | Izrada novog informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i/ili projekte od interesa za opće dobro |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 1.219.374,21 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađen novi informacijski sustav -Najmanje 3 tijela državne uprave korisnici pilot projekta novog informacijskog sustava |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zbog povećanja broja korisnika sustava na preko 2000, Ured je pokrenuo postupak izrade novog Informacijskog sustava te je u suradnji s APIS IT, javnim trgovačkim društvom koje je specijalizirano za izradu informacijskih sustava, definirao funkcionalnosti novog Informacijskog sustava te okvirna financijska sredstva potrebna za izradu sustava. Kako u trenutku izrade projekcija za limite 2025-2027 Ugovor s APIS IT d.o.o., još uvijek nije potpisan, sredstva planirana za 2024-2026. godinu ovim projekcijama u velikoj se mjeri prebacuju u razdoblje 2025-2027., u okviru zadanih limita. |

| Aktivnost 102. | Izrada cjelovitog godišnjeg izvještaja o programima i projektima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora putem novog informacijskog sustava |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU i ostali davatelji javnih sredstava, obveznici primjene Uredbe |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađeni i javno objavljeni godišnji izvještaji |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izrada novog informacijskog sustava prolongirana je za razdoblje 2025-2027, a do izrade novog sustava, za potrebe godišnjeg izvještavanja davatelja javnih sredstava prema Uredu omogućeno je korištenje modula e-IzvještavanjeOCD u okviru informacijskog sustava PotporaPlus, na temelju Sporazuma s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva iz travnja 2013. |

| Aktivnost 103. | Provedba edukacija korisnika o korištenju jedinstvenog informacijskog sustava |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Provedene najmanje 3 edukacije -Najmanje 3 davatelja sredstava iz javnih izvora – korisnika informacijskog sustava čiji su predstavnici pohađali edukaciju |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost nije povedena obzirom da nije uspostavljen novi informacijski sustav. |

| Aktivnost 104. | Izrada sektorskih analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u okviru primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 19 TDU, 3 Ureda Vlade RH i 10 državnih upravnih organizacija izradilo sektorske analize |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2023. godini 16 tijela državne uprave (14 ministarstva i dva središnja državna ureda), dva ureda Vlade Republike Hrvatske te osam javnih institucija dostavilo je sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora za 2024. godinu u okviru primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. |

| Aktivnost 105. | Objava Godišnjih planova i kalendara raspisivanja javnih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima i institucionalnom djelovanju organizacija civilnoga društva na mrežnim stranicama Ureda za udruge i pojedinih davatelja bespovratnih sredstava |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 19 TDU, 3 Ureda Vlade RH i 10 državnih upravnih organizacija objavilo planove i kalendare raspisivanja javnih natječaja |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Na mrežnoj stranici Ureda za udruge objavljen je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2023. godini. Godišnji plan natječaja za 2023. godinu, koji je izrađen na temelju dostavljenih sektorskih analiza pojedinih davatelja uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2023. godini. U Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja u 2023. godini za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima i institucionalnom djelovanju organizacija civilnoga društva, na mrežnim stranicama Ureda za udruge i pojedinih davatelja bespovratnih sredstava bilo je planirano 96 natječaja od 11 ministarstva, jednog vladinog ureda, dva središnja državna ureda i sedam javnih institucija. |

| Aktivnost 106. | Provedba vrednovanja provedbe i učinaka provedbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u suradnji sa svim dionicima na koje se Uredba odnosi |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Provedeno vrednovanje -Komentirana i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija najmanje 5 TDU i 3 JLP(R)S |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost nije provedena jer nisu inicijalno bila osigurana dodatna sredstva za provedbu te će se osigurati u razdoblju 2025.-2027. |

| Aktivnost 107. | Usvajanje izmjena i dopuna Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sukladno rezultatima provedenog vrednovanja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Usvojene izmjene i dopune Uredbe |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je povezana s aktivnosti 106. i provest će se nakon što se provede aktivnost 106. u Akcijskom planu 2025.-2027. |

| Aktivnost 108. | Usklađivanje natječajne dokumentacije TDU i JLP(R)S s Uredbom |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Usklađena dokumentacija -Provedeno vrednovanje |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2023. godini komentirana je i usklađena s Uredbom natječajna dokumentacija od osam tijela državne uprave, jedne jedinice lokalne samouprave i jednog javnog trgovačkog društva. |

| Aktivnost 109. | Planiranje i provedba natječaja i drugih programa financiranja provedenih sukladno Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -19 TDU, 3 Ureda Vlade RH i 10 državnih upravnih organizacija uključenih u izradu Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja -78 provedenih natječaja i drugih programa financiranja |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Sukladno Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja, prema informacijama kojima raspolaže Ured za udruge u 2023. godini provedena su ukupno 63 natječaja. Od ukupnog broja provedenih natječaja 36 natječaja provelo je 11 ministarstava, 6 natječaja provela su dva središnja državna ureda, dva natječaja proveo je jedan Vladin ured, a sedam javnih institucija provelo je 19 natječaja. |

| Aktivnost 110. | Održavanje INFO DANA - godišnjeg predstavljanja javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva financiranih iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću, fondova EU-a i drugih fondova na nacionalnoj razini |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | TDU |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -11 TDU, 2 Ureda Vlade RH i 6 državnih upravnih organizacija koji su sudjelovali na INFO danima -70 predstavljenih javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacija ma civilnoga društva |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U organizaciji Ureda za udruge 30. i 31. ožujka 2023. održani su 14. INFO DANI na kojima su 22 tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske i javnih institucija, te dvije organizacije civilnoga društva (konzorcij OCD-a) predstavili ukupno 70 javnih natječaja, poziva i drugih programa suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz 14 programskih područja. Na 15. Info danima održanim 25. i 26. ožujka 2024. predstavljeno je gotovo 70 natječaja podijeljenih kroz 12 programskih područja, a koje raspisuje 21 tijelo državne uprave, ured Vlade Republike Hrvatske, odnosno javna institucija. |

4.2.10. Sustavna edukacija davatelja javnih sredstava o standardima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 111. | Provedba programa edukacije (osnovna i napredna radionica) o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za državne i lokalne službenike |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Provedeno 6 radionica za državnu i lokalnu razinu godišnje za ukupno 90 sudionika -45 TDU i JLP(R)S koje su na radionice uputile svoje polaznike |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2023. godine Ured za udruge je u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provodio program edukacije za državne i lokalne službenike o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. održana U 2023. godini održano je osam radionica (četiri osnovne i dvije napredne radionice) na kojima je sudjelovalo 105 polaznika. Dodatno su u suradnji s Ministarstvom financija, održane i dvije radionice za unutarnje revizore u županijama i gradovima o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na kojima je sudjelovalo ukupno 39 unutarnjih revizora. |

| Aktivnost 112. | Provedba programa edukacije o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za javna trgovačka društva |
| --- | --- |
| Nositelj | Ured za udruge Vlade RH |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 6.569,78 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Provedene 2 radionice za javna trgovačka društva godišnje -30 sudionika na radionicama iz JTD koja su na seminare uputila svoje predstavnike |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Radionica je namijenjena djelatnicima javnih trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji rade na poslovima dodjele financijskih i nefinancijskih podrški udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva primjenom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. U suradnji s Državnom školom za javnu upravu u 2023. godini održane su dvije radionice za 22 polaznika. Ured za udruge u 2024. godini održao je dvije radionice za 26 polaznika. |

Pravosuđe

4.2.11. Jačanje transparentnosti odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka, procjenitelja i tumača

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 55%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, 1 je u potpunosti provedena, dok su 2 djelomično provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 55%.

| Aktivnost 113. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (uređenje područja odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka, procjenitelja i tumača) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađen Nacrt prijedloga zakona -Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske -Donesen Zakon -Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 21/22) na snagu stupio 1. siječnja 2023. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_21_222.html |

| Aktivnost 114. | Donošenje Pravilnika o stalnim sudskim vještacima |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen prijedlog Pravilnika - Pravilnik donesen - Pravilnik stupio na snagu |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pravilnik o stalnim sudskim vještacima je prošao postupak javnog savjetovanja. Nije donesen obzirom na predviđeno donošenje novog Zakona o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima tijekom 2025. godine. Novim Zakonom o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima cjelovito bi se uredila sva statusna pitanja stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača u jedinstvenom propisu uz mogućnost revidiranja i izmjene opsega dosadašnjih uređenja pojedinih pitanja koja se odnose na ove kategorije. Sukladno Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade RH za 2025. godinu upućivanje ovog zakonskog prijedloga u Vladinu proceduru predviđeno je za IV. kvartal 2025. |

| Aktivnost 115. | Donošenje Pravilnika o stalnim sudskim tumačima |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen prijedlog Pravilnika - Pravilnik donesen - Pravilnik stupio na snagu |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pravilnik o stalnim sudskim vještacima je prošao postupak javnog savjetovanja. Nije donesen obzirom na predviđeno donošenje novog Zakona o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima tijekom 2025. Novim Zakonom o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima cjelovito bi se uredila sva statusna pitanja stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača u jedinstvenom propisu uz mogućnost revidiranja i izmjene opsega dosadašnjih uređenja pojedinih pitanja koja se odnose na ove kategorije. Sukladno Planu zakonodavnih aktivnosti Vlade RH za 2025. godinu upućivanje ovog zakonskog prijedloga u Vladinu proceduru predviđeno je za IV. kvartal 2025. |

Poljoprivreda

4.2.12. Osiguravanje učinkovitog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je jedna aktivnost koja je u potpunosti provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 116. | Izrada aplikacije za provedbu natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta (eZakup) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 137.618,69 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađena aplikacija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 157/23.) odnosno od 28. prosinca 2023. programsko rješenje za provedbu natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta naziva eZakup postalo je obvezujuće za sve JLP(R)S, prijavitelje na natječaje te Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |

4.2.13. Osiguravanje transparentnosti procesa zakupa šumskog zemljišta i jačanje transparentnosti postupaka dodjele i nadzora namjenskog trošenja državnih potpora u poljoprivredi

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti od kojih su obje u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 117. | Definiranje unaprijed poznatih procedura podnošenja i odabira projekata te pravila provedbe za postupak dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Definirane formalne procedure - Osnovana Stručna radna skupina |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Donesen je Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Osnovana je Stručna radna skupina za provedbu Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu. Proveden je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2022., vrijedan ukupno 3.981.684,25 eura (ukupno zaprimljene 182 prijave, o čega 63 zadovoljile uvjete Natječaja (odnosno dodijeljeno je 3.838.520,69 eura za sufinanciranje 63 ulaganja). Također, započeta je provedba kontrola namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava kod korisnika koji su realizirali ulaganje. |

| Aktivnost 118. | Provedba kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedena kontrola namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava kod svih korisnika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Završena je provedba kontrola namjenskog korištenja dodijeljenih bespovratnih sredstava po javnim natječajima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023. kod svih korisnika koji su realizirali ulaganje, a sve na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023. Na temelju Programa potpora male vrijednosti za osiguranje likvidnosti poduzetnika u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja u RH, ukupne vrijednosti od 4.000.000,00 eura, sklopljen je Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u preradi drva i proizvodnji namještaja s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. U okviru programa kreditiranja HBOR-a „Obrtna sredstva Mjera za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja“, Ministarstvo subvencionira kamatnu stopu po kreditima i sufinancira premiju osiguranja po policama osiguranja kredita kao potporu male vrijednosti. Kontrola utroška sredstava regulirana je Sporazumom. U skladu s člankom 5. stavkom 5.02. Sporazuma, HBOR je u obvezi dostavljati Ministarstvu kvartalna izvješća o iskorištenim sredstvima i stanju preostalih raspoloživih sredstava te odobrenim kreditima i korisnicima istih kredita. Ministarstvo je u obvezi unijeti podatke o dodijeljenoj potpori male vrijednosti u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti pri Ministarstvu financija, što kontinuirano i čini u skladu sa zaprimljenim izvještajima HBOR-a. Prema zadnjem zaprimljenom izvješću HBOR-a od 31. siječnja 2025. sa stanjem na dan 31. prosinca 2024., sklopljeno je 34 Ugovora o kreditu u vrijednosti od 17.251.000,00 eura, uz subvenciju kamatne stope u iznosu od 833.054,92 eura i subvenciju premije po polici osiguranja kredita u iznosu od 685.174,46 eura. Po dostavi konačnog izvješća HBOR-a, podatak o svim korisnicima potpore male vrijednosti u 2024. bit će objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva, kao i svi korisnici svih dosadašnjih potpora male vrijednosti. |

4.2.14. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti provedbi ruralnog razvoja Republike Hrvatske

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, sve su u potpunosti provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 119. | Objava natječaja za mjere iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. |
| --- | --- |
| Nositelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim razvoju |
| Sunositelj | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Objavljeni natječaji na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) -Obavijest o objavljenom natječaju se objavljuje na mrežnim stranicama MPS (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2022. U 2022. godini objavljeno je 25 natječaja ukupne vrijednosti 1,47 milijardi eura. U 2023. godini objavljena su ukupno 4 natječaja ukupne vrijednosti 39,75 milijuna eura. U 2024. godini objavljen je 1 natječaj ukupne vrijednosti 5 milijuna eura. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. U 2023. godini objavljeno je 6 natječaja ukupne vrijednosti 193,53 milijuna eura. U 2024. godini objavljeno je 14 natječaja ukupne vrijednosti 284,71 milijuna eura. |

| Aktivnost 120. | Izrada pisanih procedura i detaljnih kontrolnih listi uz osiguran revizijski trag u skladu s važećim akreditacijskim kriterijima |
| --- | --- |
| Nositelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim razvoju |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađene pisane procedure -Pisane procedure objavljene na PAP portalu i u ISSP sustavu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Kontinuirani rad na usklađivanju pisanih procedura sukladno novouvedenim uvjetima. Pisane procedure dostupne su na intranet mreži Agencije za plaćanja, nalaze se na PAP portalu - aplikaciji za pripremu, izmjenu i pohranu pisanih procedura) te Informacijskom sustavu Agencije za plaćanja (ISA). |

| Aktivnost 121. | Objava popisa korisnika i odobrenog iznosa potpore |
| --- | --- |
| Nositelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnim razvoju |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Objava popisa korisnika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2022. Popis korisnika kojima je isplaćena potpora za financijsku 2022., 2023. i 2024. godinu objavljen je na mrežnoj stranici Agencije, kao i konačne rang liste (ugovoreni iznosi potpore). Za ne-IAKS mjere ruralnog razvoja u 2022. godini odobreno je ukupno 12.942 zahtjeva s ugovorenim iznosom potpore od 171,6 milijuna eura. U 2023. godini za ne-IAKS mjere odobreno je ukupno 24.824 zahtjeva s ugovorenim iznosom potpore od 194,97 milijuna eura. U 2024. godini za ne-IAKS mjere odobreno je ukupno 11.275 zahtjeva s ugovorenim iznosom potpore od 112,01 milijuna eura. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023-2027. U 2022., 2023. i 2024. godini nije bilo odobrenih zahtjeva, a samim time niti objave isplata odnosno konačnih rang lista. Inicijalne rang liste (ugovoreni iznosi potpore) objavljene su na mrežnoj stranici Agencije. Za ne-IAKS mjere ruralnog razvoja odobreno je ukupno 8.449 zahtjeva s ugovorenim iznosom potpore od 71,65 milijuna eura. |

4.2.15. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru ove mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti provedena, je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 122. | Provedba natječaja za dodjelu poslova službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti delegiranim tijelima |
| --- | --- |
| Nositelj | Državni inspektorat |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Broj provedenih natječaja |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2024. godine provedena su tri natječaja za dodjelu poslova službenih kontrola delegiranim tijelima u sklopu kojih je potpisano šest (6) Ugovora sa delegiranim tijelima čime se osigurala provedba službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti za 52 općine u Republici Hrvatskoj. |

Zdravstvo

4.2.17. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja listama čekanja u zdravstvenom sustavu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 50%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, 2 su u potpunosti provedene, dok je 1 djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 50%.

| Aktivnost 123. | Izrada i objava analiza podataka iz sustava za poslovno izvješćivanje nad eListama čekanja i Centralnog upravljačkog sustava u odnosu na ugovoreni sadržaj i Plan i program mjera zdravstvene zaštite |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Sunositelj | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstava |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađene analize - Objava mjesečnih lista na mrežnim stranicama MIZ |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Na web stranicama HZZO, http://www.hzzo-net.hr/e_liste.htm moguće je kroz tražilicu podataka dobiti informacije o broju dana čekanja, broju narudžbi, prosjeku dana čekanja kao i informacije o prvom slobodnom terminu. U tijeku je realizacija projekta kojemu je cilj brza obrada suspektno onkoloških pacijenata s maksimalnim prioritetom. Projektom će se isporučiti i sustav za prikaz podataka listi čekanja s novim ciljanim statistikama vezanim uz naručivanje kroz novo dizajnirane web stranice dostupne na web mjestu Ministarstva zdravstva. |

| Aktivnost 124. | Skraćenje liste čekanja na dijagnostiku |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstava |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Skraćenje liste čekanja na dijagnostiku na 335 dana do I. kvartala 2023. - Skraćene liste čekanja na 270 dana do IV. kvartala 2023. |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Indikator je uspješno dostignut te je prosječno razdoblje čekanja za bolesnike na dijagnostičkom liječenju na dan 31. prosinca 2023. iznosilo 146 dana. Ministarstvo zdravstva korištenjem izvještajnih dijelova informacijskih sustava eListe čekanja/eNaručivanje i CUS analiziralo je podatke u svrhu ispunjavanja traženog indikatora te je u suradnji s bolnicama poduzelo niz organizacijskih aktivnosti koje su rezultirale uspješno dostignutim pokazateljem. |

| Aktivnost 125. | Provedba ciljanih kontrola ispunjavanja ugovorenih obveza zdravstvenih ustanova u vezi s izvršenim terapijskim pregledima |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstava |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Provedene ciljane kontrole -Rezultati objavljeni na stranicama HZZO-a |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | HZZO provodi redovne i izvanredne kontrole ugovornih subjekata, a kojim kontrolama se utvrđuje poštivanje i izvršavanje svih preuzetih ugovorenih obveza zdravstvene zaštite, pa tako i u tijeku vođenja jedinstvene liste naručenih osiguranih osoba te prikupljanje svih upisanih podataka u Centralnom sustavu elektroničke liste čekanja, a što je omogućilo stručnim službama HZZO-a bolji i transparentniji nadzor nad pruženim uslugama zdravstvene zaštite osiguranim osobama RH u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja. |

Sport

4.2.18. Jačanje transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnih sredstava u sportu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 33%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, 1 je u potpunosti provedena dok 2 aktivnosti nisu provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 67%.

| Aktivnost 126. | Izrada modula za prikupljanje informacija o izdvajanjima za sport JLP(R)S u Informacijskom sustavu u sportu - 1. faza: izrada tehničkih i funkcionalnih specifikacija |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo turizma i sporta |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 265.445,62 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađene tehničke i funkcionalne specifikacije |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tehničke i funkcionalne specifikacije izrađene. |

| Aktivnost 127. | Provedba radionica za djelatnike krovnih sportskih udruženja u cilju povećanja transparentnosti pri dodjeli sredstava Državnog proračuna krajnjim korisnicima u sportu |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo turizma i sporta |
| Sunositelj | Krovna sportska udruženja |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstava |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održane 3 radionice za ukupno 45 djelatnika |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zbog ustrojstvenih i kadrovskih promjena temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta, koja je donesena u 2025. godini provedba radionica za djelatnike krovnih sportskih udruženja u cilju povećanja transparentnosti i upravljanju rizicima realizirat će se tijekom 2025. godine. |

| Aktivnost 128. | Kontrola dodijeljenih sredstava za programe javnih potreba u sportu koje provode krovna sportska udruženja te sredstava dodijeljenih temeljem javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo turizma i sporta |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstava |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Obavljeno 15 kontrola na licu mjesta |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zbog ustrojstvenih i kadrovskih promjena temeljem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta, koja je donesena u 2025. godini provedba radionica za djelatnike krovnih sportskih udruženja u cilju povećanja transparentnosti i upravljanju rizicima realizirat će se tijekom 2025. godine. |

4.2.19. Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu te usklađivanje i povezivanje javnih registara u sportu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere je predviđena 1 aktivnost koja je u potpunosti provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 129. | Integracija detektiranih registara na Državnu sabirnicu (GSB) za potrebe funkcioniranja Informacijskog sustava u sportu |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Nadležna tijela za pojedine registre |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Integrirani registri na Državnu sabirnicu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | SDURDD je sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/24.) ukinut i pripojen u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Web servisi/integracije s GSB-a iskorišteni za jačanje tehničkih kapaciteta u okviru funkcioniranja Informacijskog sustava u sportu. |

Obrazovanje i znanost

4.2.20. Jačanje transparentnosti rada i financijskog poslovanja institucija i tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                   KONAČNI REZULTAT: 0%

U okviru mjere predviđene su 3 aktivnosti koje nisu provedene, čime mjera nije provedena.

| Aktivnost 130. | Izrada Plana kontrole sustava subvencionirane prehrane studenata |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | Lokalna povjerenstva za kontrolu prehrane studenata |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađen Plan kontrole sustava subvencionira ne prehrane studenata |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pokrenut je postupak imenovanja Povjerenstva za izradu novog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata te su u tijeku konzultacije oko potrebnih izmjena. Istodobno se planira pojačan nadzor nad pružanjem usluge studentske prehrane u smislu sustavne kontrole od strane lokalnih povjerenstava za kontrolu prehrane studenata kroz odredbe novog Pravilnika i procedure propisane Planom kontrole sustava subvencionirane prehrane studenata. Provedene su pripreme u smislu povreda odredbi važećeg predmetnog Pravilnika, nepoštivanja higijenskih normi te nezadovoljstva studenata pripremanjem obroka, obrocima i infrastrukturom restorana. Također, prikupljeni su i primjeri dobre prakse s ciljem poboljšanja kvalitete usluge studentske prehrane. Slijedom navedenog, donošenje novog Pravilnika posljedično utječe na dinamiku donošenja Plana kontrole sustava subvencionirane prehrane studenata koji je potrebno naknadno utvrditi. |

| Aktivnost 131. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju studentskih poslova |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstava |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pokrenut je postupak imenovanja članova Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju studentskih poslova te su u tijeku konzultacije oko mogućih izmjena s ostalim tijelima državne uprave. Naime, u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, razmatra se uvođenje novih odredbi o obavljanju studentskih poslova u novi Zakon o radu, odnosno priznavanje mirovinskog staža studentima za razdoblje obavljanja studentskih poslova. MZOM je do sada pristupilo smanjenju korupcijskog rizika u zloupotrebi korištenja studentskih ugovora od strane studenata i poslodavaca kroz digitalizaciju sustava obavljanja studentskih poslova putem posrednika, a u skladu s trenutno važećim Zakonom o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine, br. 96/18. i 16/20.). Na ovaj je način pojačan mehanizam nadzora i transparentnosti poslovanja studentskih centara, ostvarivanje prava studenata na obavljanje studentskih poslova te evidencija poslodavaca. U svrhu smanjenja mogućnosti korupcije i nepotizma prilikom obavljanja studentskih poslova povode se aktivnosti koje su vezane uz nadzor i inspekcijski nadzor. U tom smislu je tijekom 2023. godine Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja izvršilo očevide i pregled dokumentacije posrednika u svrhu provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja svih posrednika koji obavljaju djelatnost posredovanja u RH. |

| Aktivnost 132. | Izrada programskih ugovora kojima se detaljnije uvjetuje potrošnja javnih sredstava |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađeni programski ugovori |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Temeljem članka 99. st. 8. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22.) koji je stupio na snagu u listopadu 2022., donesena je Uredba o programskom financiranju javnih učilišta i javnih znanstvenih instituta u RH. Uredbom se uređuje sadržaj programskog ugovora, način izračuna proračunskih komponenti, postupak pregovaranja i rokovi sklapanja, postupak utvrđivanja ciljeva i pokazatelja kao i postupak praćenja i vrednovanja provedbe programskih ugovora. Do kraja 2023. godine potpisani su programski ugovori s 2 visoka učilišta (Tehničko veleučilište u Zagrebu i Veleučilište u Karlovcu). Tijekom 2024. godine održani su preliminarni sastanci na kojima je javnim sveučilištima predstavljen novi model financiranja koji podrazumijeva potrebe definiranja ciljeva za čiju će se realizaciju osigurati sredstva kroz zajednička ulaganja iz državnog proračuna i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uredba definira strateške ciljeve koje javno visoko učilište odnosno javni znanstveni institut treba ostvariti u ugovorenom programskom razdoblju kao što su: unaprjeđenje znanstvene izvrsnosti, jačanje suradnje s gospodarstvom, razvoj nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture, povećanje relevantnosti, kvalitete i učinkovitosti obrazovanja te jačanje društvene odgovornosti, a koji s obzirom na kompleksnost zahtijevaju i održavanje dodatnih sastanaka i radionica s kojima se aktivno nastavilo u 2025. godini. Tijekom godine očekuje se i pokretanje službenih procesa pregovora. |

4.2.21. Uspostavljanje digitalnih sustava evidencija u visokom obrazovanju

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 50%.

| Aktivnost 133. | Donošenje Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Donesen Pravilnik |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Osnovana je radna skupina u kojoj su predstavnici MZOM-a, AZVO-a, Srca i CARNET-a, s ciljem provođenja analize postojećih evidencija te izrade prijedloga potrebnih evidencija u visokom obrazovanju, a što predstavlja osnovu za donošenje novog Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju. Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju je donesen i objavljen u Narodnim novinama broj 36/23. Pravilnik propisuje vrste podataka, format i način unosa podataka, zaštitu osobnih podataka i osiguravanje vjerodostojnosti podataka te ostala pitanja važna za prikupljanje i analizu podataka o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini. Dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_36_614.html |

| Aktivnost 134. | Izrada analitičke podloge za uspostavu Središnje evidencije visokog obrazovanja koja uključuje i evidenciju javnih isprava o završetku studija (Registar diploma) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | Visoka učilišta, AZVO, SRCE, CARNET |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 6.636,14 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena analitička podloga |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Temeljem analitičke podloge „Idejno i izvedbeno rješenje Informacijskog sustava Evidencije u visokom obrazovanju – IseVO“ koju je izradio Sveučilišni računarski centar (SRCE), uspostavljen je Digitalni registar diploma. Započeo je prihvat i pohrana digitalnih diploma u Evidenciji svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju. Sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju („Narodne novine“, broj 74/23.) visoka učilišta su od 1. siječnja 2024. dužna izdavati digitalni oblik svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju koji sadrži podatke kao i javna isprava u pisanom obliku. |

4.3. POSEBNI CILJ - JAČANJE SUSTAVA INTEGRITETA I UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, godina podatka |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocjena normativnog okvira na području upravljanja sukobom interesa prema Indeksu globalne konkurentnosti – KOD: II.02.4.02, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2019.: 68. mjesto | 2030.: 53. mjesto | - |

Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3.:

U kontekstu posebnog cilja 3. „Jačanje sustava integriteta i upravljanje sukobom interesa“, u 2024. godini ostvarena su određena unaprjeđenja vezano uz mjere jačanja etičke standarda službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jačanje integriteta u radu sportske inspekcije te integriteta djelatnika u sportu, kao i unaprjeđenja normativnog okvira upravljanja sukobom interesa, te nadogradnja postojećeg sustava provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika.

U području lobiranja provedene su aktivnosti koje se odnose na zakonsku regulaciju sustava lobiranja, dok su u području etičkog sustava provedene su aktivnosti s ciljem jačanja etičke infrastrukture za državne službenike.

Vezano uz pokazatelj ishoda koji se odnosi na Ocjenu normativnog okvira na području upravljanja sukobom interesa prema Indeksu globalne konkurentnosti, kojeg objavljuje Svjetski gospodarski forum (WEF), treba naglasiti kako nisu objavljena odgovarajuća izvješća za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu, što utječe na praćenje ovog pokazatelja učinka.

Pravni okvir sustava integriteta službenika središnje i lokalne razine

4.3.1. Jačanje etičkih standarda službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                   KONAČNI REZULTAT: 50%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, 1 je u potpunosti provedena, dok druga aktivnost nije provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 50%.

| Aktivnost 135. | Provedba analize stanja etike i integriteta službenika zaposlenih u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (regionalnoj) samoupravi |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Provedena analiza -Izvješće o provedenoj analizi objavljeno na web stranici MPUDT |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost analize stanja etike i integriteta nije provedena. Intencija ove aktivnosti bilo je utvrditi stanje etike i integriteta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kako bi se donijele smjernice za izradu ujednačenih etičkih kodeksa za svaku općinu, grad i županiju. Budući da je člankom 37.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 17/25.) propisano da pravila ponašanja službenika i namještenika lokalnih jedinica etičkim kodeksom uređuje Vlada Republike Hrvatske, odnosno, da će se donijeti jedinstveni etički kodeks za sve službenike i namještenike u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provedba ove aktivnosti izgubila je svoju svrhu. S obzirom na to da spomenuti Zakon stupa na snagu 1. lipnja 2025., donošenje jedinstvenog etičkog kodeksa kojim će ujedno biti propisan i institucionalni okvir za njegovu provedbu predviđeno je do kraja 2025. godine, sukladno odredbi članka 54. kojom je propisano da će Vlada Republike Hrvatske donijeti etički kodeks u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. |

| Aktivnost 136. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi – (utvrđivanje obveze donošenja etičkih kodeksa službenika u JLP(R)S, utvrđivanje institucionalnog okvira za provedbu kodeksa) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađen Nacrt prijedloga zakona -Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade -Donesen Zakon -Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon je donesen dana 3. veljače 2025., a stupio je na snagu dana 1. lipnja 2025. Dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2025_02_17_164.html |

4.3.2. Jačanje etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, sve su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 137. | Donošenje Kodeksa ponašanja zastupnika Hrvatskog sabora |
| --- | --- |
| Nositelj | Hrvatski sabor |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesen Kodeks ponašanja |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru dostupan na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_140_2113.html |

| Aktivnost 138. | Donošenje smjernice i uputa vezanih za etiku i integritet dužnosnika na lokalnoj razini |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesena smjernica i upute |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Smjernica je donesena i objavljena na mrežnoj stranici Povjerenstva. https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/dokumenti_clanaka/smjernica_i_uputa_vezana_za_integritet_i_etiku_duznosnika_na_lokalnoj_razini.pdf |

| Aktivnost 139. | Donošenje Smjernica za izradu etičkog kodeksa na razini JLP(R)S (članovi predstavničkih tijela) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Donesene Smjernice - Smjernice objavljene na stranici MPUDT |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | MPUDT je izradilo Smjernice za izradu Kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela JLP(R)S. Smjernice su dostupne na poveznici: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/borba-protiv-korupcije/dokumenti-21699/21699 |

4.3.4. Unaprjeđenje upravljanja sukobom interesa državnih službenika i službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 140. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (uvođenje obveze potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađen Nacrt prijedloga zakona -Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade -Donesen Zakon -Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23. i 85/24.) stupio je na snagu 1. siječnja 2024., a krajnji rok za potpisivanje izjave o sukobu interesa za zatečene službenike je 1. ožujka 2024. odnosno dan početka rada u državnom tijelu za novoprimljene službenike, sukladno čl. 38. i 172. |

| Aktivnost 141. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (uvođenje obveze potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađen Nacrt prijedloga zakona -Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade -Donesen Zakon -Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Člankom 41.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 17/25.) propisana je obveza potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa. Zakon je donesen dana 3. veljače 2025., a stupio je na snagu dana 1. lipnja 2025. Dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2025_02_17_164.html. |

Unaprjeđenje etičkog sustava

4.3.5. Jačanje etičke infrastrukture za državne službenike

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 4 predviđene aktivnosti, sve su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 142. | Provedba edukacija na temu etike za državne službenike u pravosuđu |
| --- | --- |
| Nositelj | Pravosudna akademija |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Educirano 50 službenika godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini provedena su 4 mrežna seminara na temu „Službenička etika“ za službenike u pravosuđu. Ukupno su sudjelovala 72 polaznika. U 2023. i 2024. godini provedeno je 17 jednodnevnih radionica na temu „Službenička etika“ za službenike u pravosuđu. Ukupno je sudjelovao 251 polaznik. |

| Aktivnost 143. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (regulacija prestanka državne službe po sili zakona za službenike kojima se utvrdi krivnja za počinjenje kaznenih djela povezanih s korupcijom neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna osuda) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađen Nacrt prijedloga zakona -Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade -Donesen Zakon -Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon stupio na snagu 19. srpnja 2024., dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_07_85_1477.html |

| Aktivnost 144. | Uvođenje informatičkog sustava upravljanja etičkom infrastrukturom državnih službenika – provedba 1. faze: izrada tehničkih i funkcionalnih zahtjeva |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađeni tehnički i funkcionalni zahtjevi |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | NPOO investicija digitalizacije etičkog sustava državnih službenika je završena 29. prosinca 2024., a IT sustav eEtika je razvijen i u primjeni. |

| Aktivnost 145. | Izrada i provedba programa izobrazbe o organizacijskoj etici |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | -Izrađeni tehnički edukativni materijali za radionice -Održano ukupno 10 radionica za 120 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2024. godine MPUDT je u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Pravosudnom akademijom i Centrom za izobrazbu educiralo 389 državnih službenika na temu etike i integriteta, od toga: 73 povjerenika za etiku u sklopu osnovne i napredne edukacije povjerenika za etiku (DŠJU), 12 polaznika educirano je na temu organizacijske etike (DŠJU), 207 polaznika na temu službeničke etike u pravosudnim tijelima (Pravosudna akademija) i 97 pravosudnih policajaca u sklopu temeljenog tečaja (Centar za izobrazbu). |

Carinska i Porezna uprava Ministarstva financija, Ministarstvo unutarnjih poslova

4.3.7. Jačanje integriteta u upravljanju proračunskim sredstvima (interna revizija i zakonska kontrola proračuna)

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je provedena u potpunosti, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 146. | Stručno usavršavanje unutarnjih revizora u javnom sektoru u područjima posebno osjetljivim na rizik korupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Educirano ukupno 200 unutarnjih revizora u javnom sektoru |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U razdoblju od 2022. do 2024. godine provedeno je 8 radionica i 3 ciklusa izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor, na kojima je sudjelovalo ukupno 585 sudionika (unutarnjih revizora). Predmetne radionice tematski su obuhvatile područja posebno osjetljiva na rizik korupcije (financijske revizije, računovodstvene revizije, nabava u javnim trgovačkim društvima, revizija fondova EU, itd.) te je njihovim provođenjem ojačan integritet u upravljanju proračunskim sredstvima kroz stručno usavršavanje unutarnjih revizora u javnom sektoru. |

4.3.8. Daljnja edukacija zaposlenika Carinske i Porezne uprave o štetnosti i opasnosti korupcije

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, sve su u potpunosti provedene, je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 147. | Provedba edukacija službenika Porezne uprave kroz in house radionice o štetnosti i opasnosti korupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - Porezna uprava |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Ukupno 1500 educiranih službenika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Kroz održane in house radionice o štetnosti i opasnosti korupcije educirano je ukupno 1500 službenika Porezne uprave. |

| Aktivnost 148. | Provedba edukacija za službenike Porezne uprave vezano za sprječavanje pranja novca |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - Porezna uprava |
| Sunositelj | Ured za sprječavanje pranja novca |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 3.981,68 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Ukupno educirano 150 službenika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Do kraja IV. kvartala 2022. provedeni su i okončani dogovori predstavnika Ureda za sprječavanje pranja novca i predstavnika Porezne uprave te je dogovoreno održavanje edukacija u službenim prostorijama Državne škole za javnu upravu koje iz objektivnih razloga nije bilo moguće iz realizirati u zadanom roku, slijedom čega je u 2023. godini održano je pet (5) edukacija za ukupno 150 službenika |

| Aktivnost 149. | Provedba edukacija službenika Carinske uprave kroz in house radionice o štetnosti i opasnosti korupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo financija - Carinska uprava |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 2.654,46 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Ukupno educirano 100 službenika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Provedena je edukacija na navedenu temu za 143 rukovodeća službenika, te 568 službenika raspoređenih na rad na graničnim prijelazima. |

Lobiranje

4.3.9. Zakonska regulacija sustava lobiranja

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 150. | Donošenje Zakona o lobiranju (Zakon bi regulirao područja definicija, posebno lobističke aktivnosti te tko se smatra lobistom, načela komunikacije s lobistom i pojedinosti o registru lobista) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Na sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 14. ožujka 2024. donesen je Zakon o lobiranju. Zakon je stupio na snagu 1. listopada 2024. |

| Aktivnost 151. | Provođenje edukacija o lobiranju za nositelje izvršne i zakonodavne vlasti na lokalnoj i područnoj razini |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene 4 edukacije s minimalno 15 sudionika po edukaciji |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Provedena 4 događanja na kojima je ukupno sudjelovalo oko 250 sudionika |

Sukob interesa

4.3.10. Nadogradnja postojećeg sustava provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti realizirana, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 152. | Nadogradnja IT sustava imovinskih kartica državnih dužnosnika – omogućavanje funkcionalnosti predispunjavanja elektroničkog obrasca imovinske kartice podacima iz javnih registara |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 50.434,67 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Nadograđen IT sustav – osiguravanje navedenih funkcionalnosti |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aplikacija ePodaciIK smještena je u produkcijsko okruženje sustava NIAS-eGrađani, pokrenuta je, testirana i funkcionalna. Zbog provođenja testa kibernetičke sigurnosti, aplikacija još uvijek nije dana obveznicima na uporabu. SOA je u međuvremenu potvrdila da je posljednja detektirana ranjivost na koju od strane izvođača otklonjena te više nema otkrivenih značajnih ranjivosti, odnosno više nema prepreka za puštanje aplikacije u produkciju. Aplikacija je puštena u produkciju 3. ožujka 2025. |

4.3.11. Unaprjeđenje normativnog okvira upravljanja sukobom interesa

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 153. | Izrada sustavnog prikaza odredbi o sukobu interesa za pojedine kategorije osoba u važećim zakonima i drugim propisima u Republici Hrvatskoj |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađen i javno objavljen (putem mrežnih stranica Povjerenstva) dokument s prikazom odredbi o sukobu interesa |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Cilj ovog prikaza je sabiranje odredbi o sukobu interesa sadržanih u važećem hrvatskom zakonodavstvu te omogućavanje njihove preglednosti i dostupnosti u jednom dokumentu. Dokument izrađen i objavljen na mrežnoj stranici Povjerenstva https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/dokumenti_clanaka/sustavni_prikaz_odredbi_o_sukobu_interesa.pdf |

| Aktivnost 154. | Izrada sustavnog prikaza tijela nadležnih za sprječavanje sukoba interesa i njihovih nadležnosti u državama članicama Europske unije |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađen i javno objavljen (putem mrežnih stranica Povjerenstva) dokument s prikazom tijela nadležnih za sprječavanje sukoba interesa i njihovih nadležnosti u državama članicama Europske Unije |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Dokument izrađen i objavljen na mrežnoj stranici Povjerenstva 23. siječnja 2025. https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/dokumenti_clanaka/sustavni_prikaz_odredbi_o_sukobu_interesa.pdf |

4.3.12. Jačanje razine razumijevanja svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sukobu interesa

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                   KONAČNI REZULTAT: 67%

U okviru mjere predviđene su 3 aktivnosti od kojih su 2 u potpunosti realizirane, dok treća nije provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 67%.

| Aktivnost 155. | Izdavanje publikacije o osnovnim obvezama, zabranama i ograničenjima sukladno novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 1.327,23 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izdana i javno (putem mrežnih stranica Povjerenstva) objavljena publikacija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Dokument javno objavljen na mrežnoj stranici Povjerenstva 15. studenoga 2023. https://www.sukobinteresa.hr/hr/publikacije/publikacija-o-osnovnim-obvezama-zabranama-ogranicenjima-sukladno-zakonu-o-sprjecavanju |

| Aktivnost 156. | Izdavanje publikacije o obvezama vezanim za podnošenje izvješća o imovinskom stanju |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 1.327,23 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izdana i javno (putem mrežnih stranica Povjerenstva) objavljena publikacija |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je prebačena u Akcijski plan 2025.-2027. S obzirom da je mjera iz aktivnosti 152. dovršena, ali odgođena zbog potrebe izvanrednih sigurnosnih dorada i izmjena aplikacije, očekuje se isporuka ažurirane upute za korištenje aplikacije koje uputa će onda u skraćenom obliku uključiti u publikaciju. Puna verzija upute za korištenje je u pripremi, ali Publikacija treba pričekati davanje aplikacije ePodaciIK na uporabu. |

| Aktivnost 157. | Edukacija svih kategorija dužnosnika o obvezama koje proizlaze iz ZSSI-a i popunjavanju imovinske kartice |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 25.880,95 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | 10 provedenih edukacija godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini provedeno je sveukupno 19 edukacija, u 2023. godini provedeno je 10 edukacija, a u 2024. godini je provedeno 11 edukacija. |

Sport

4.3.13. Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije te integriteta djelatnika u sportu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 158. | Provedba edukacija sportskih inspektora u cilju unaprjeđenja znanja u području prepoznavanja, načinu sprječavanja i sankcioniranja sukoba interesa te prevencije korupcije i jačanja individualnog integriteta |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo turizma i sporta |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 151.304,00 € (A916040) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održano 8 radionica, seminara ili okruglih stolova |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U izvještajnom razdoblju održano je 8 jednodnevnih radionica na teme Etičkog kodeksa državnih službenika, jačanja integriteta u inspekcijskom službama te podizanja svijesti o sukobu interesa kao prepreci za nepristrano obavljanje inspekcijskih poslova. Na radionicama su sudjelovali svi sportski inspektori Samostalnog sektora sportske inspekcije (17). Za izvršenje aktivnosti nisu potrebna financijska sredstva obzirom da se aktivnost financira u okviru redovnih poslova sportske inspekcije. |

| Aktivnost 159. | Intenziviranje provedbe nadzora nad primjenom odredbi članka 27., članka 46. i članka 47. Zakona o sportu |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo turizma i sporta |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno 80 inspekcijskih nadzora |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U izvještajnom razdoblju provedeno je 80 inspekcijskih nadzora nad primjenom odredbi članka 27., članka 46. i članka 47. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.), odnosno članka 111., 112, 113., 114. i 115. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. Navedenim odredbama starog i novog Zakona o sportu propisane su zapreke za obavljanje poslova u sportu s naglaskom na pravomoćnu osuđivanost za određena kaznena djela sportskih djelatnika, sve u cilju jačanja njihova integriteta. Za izvršenje aktivnosti nisu potrebna financijska sredstva obzirom da se aktivnost financira u okviru redovnih poslova sportske inspekcije. |

Zdravstvo

4.3.14. Jačanje mehanizama upravljanja sukobom interesa u pružanju zdravstvenih usluga

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 50%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti od kojih je 1 u potpunosti realizirana, dok druga nije provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 50%.

| Aktivnost 160. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (stvaranje preduvjeta za bolju, precizniju i transparentniju reguliranost istovremenog rada zdravstvenih radnika u javnom i privatnom sektoru) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_33_582.html |

| Aktivnost 161. | Donošenje novog Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (detaljnije i preciznije definiranje mjerila) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesen Pravilnik |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U tijeku je izrada nacrta Pravilnika o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca te se planira njegovo upućivanje na objavu na portalu e-Savjetovanja do 15. srpnja 2025. |

Izborni sustav

4.3.15. Jačanje normativnog okvira u cilju preciziranja uvjeta za kandidiranje na izborima

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 162. | Analiza opsega i usmjerenja zakonodavnog okvira u dijelu koji se odnosi na uvjete za kandidiranje na izborima zastupnika u Hrvatski sabor |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena analiza |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izrađena je analiza opsega usmjerenja zakonodavnog okvira u dijelu odredbi koje se odnose na uvjete za kandidiranje na izborima zastupnika u Hrvatski sabor. |

4.3.16. Ograničenje imuniteta članovima Vlade s obzirom na kaznena djela korupcije

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti realizirana, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 163. | Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske (ograničenje imuniteta članovima Vlade s obzirom na kaznena djela korupcije) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj 80/22, donesen je 1. srpnja 2022. te je stupio na snagu 19. srpnja 2022. |

Pravosuđe

4.3.17. Jačanje integriteta pravosudnih dužnosnika

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 4 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 164. | Provedba edukacije za pravosudne dužnosnike na temu etike (međunarodni i nacionalni standardi etike u pravosuđu) |
| --- | --- |
| Nositelj | Pravosudna akademija |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedeno 6 jednodnevnih radionica za ukupno 60 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Proveden je 1 mrežni seminar i 15 jednodnevnih radionica na temu „Primjena etičkog kodeksa“ za suce i državne odvjetnike. Ukupno je sudjelovalo 296 polaznika. |

| Aktivnost 165. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (ujednačavanje kriterija za kandidiranje članova Vijeća iz reda sudaca svih sudova, administrativno rasterećenje Vijeća izostavljanjem određenih poslova iz djelokruga Vijeća koji nisu nužni za obavljanje njegovih temeljnih zadaća (obveza vođenja očevidnika sudaca i tehničke potpore radu Povjerenstva za izbor članova Vijeća), obveza objave plana popunjavanja slobodnih sudačkih mjesta i njegovih izmjena na mrežnim stranicama MPUDT i Vijeća, propisivanje obveze utvrđenja ispunjenja sudačke obveze te provođenja razgovora pred Vijećem u postupku trajnog premještaja sudaca radi veće transparentnosti ovih postupaka, osnaživanje uloge Vijeća u provedbi postupaka imenovanja sudaca proširenjem prava diskrecijskog odlučivanja, dopuna kataloga stegovnih djela sudaca što izravno doprinosi jačanju njihovog integriteta i odgovornosti (sankcioniranje neispunjenja 100% propisanih Okvirnih mjerila za rad sudaca bez opravdanog razloga umjesto 80% prema važećem rješenju, sankcioniranje nastupa zastare zbog neopravdanog nepoduzimanja postupovnih radnji, nepristajanje na provedbu sigurnosnih provjera), izmjena postupovnih odredaba o provedbi stegovnih postupaka protiv sudaca radi veće učinkovitosti te otklon prerestriktivno propisanih uvjeta imenovanja predsjednika sudova) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane VRH - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću donesen je 1. srpnja 2022. te je stupio na snagu dana 19. srpnja 2022. |

| Aktivnost 166. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (umanjenje od obveza u obavljanju državnoodvjetničke dužnosti za zamjenike državnih odvjetnika koji su članovi Vijeća što će izravno utjecati na veću učinkovitost u radu Vijeća, obveza objave plana popunjavanja slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika i njegovih izmjena na mrežnim stranicama MPUDT i Vijeća, propisivanje obveze vrednovanja ocjene obnašanja državnoodvjetničke dužnosti i obveze provođenja razgovora pred Vijećem u postupku trajnog premještaja zamjenika državnih odvjetnika radi povećanja transparentnosti, osnaživanje uloge Vijeća u provedbi postupaka imenovanja zamjenika državnih odvjetnika proširenjem prava diskrecijskog odlučivanja, uvođenje elementa pisane provjere znanja u postupku imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske za kandidate koji ne obnašaju pravosudnu dužnost, izmjena postupovnih odredaba o provedbi stegovnih postupaka protiv zamjenika državnih odvjetnika radi veće učinkovitosti, propisivanje nedavanja suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere kao osnove za razrješenje zamjenika državnog odvjetnika te otklon prerestriktivno propisanih uvjeta imenovanja državnih odvjetnika) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću donesen je 1. srpnja 2022. te je stupio na snagu dana 19. srpnja 2022., čime je aktivnost provedena. |

| Aktivnost 167. | Uspostava okvira za povjerljivo etičko savjetovanje među sucima |
| --- | --- |
| Nositelj | Vrhovni sud Republike Hrvatske |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Uspostavljen okvir za povjerljivo etičko savjetovanje - Izabrani/imenovani povjerenici za etiku |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Savjetodavno vijeće europskih sudaca (CCJE) je u svom Mišljenju broj 21 o sprječavanju korupcije među sucima istaknulo važnost obuke o sudačkoj etici i potrebu za individualnim savjetovanjem o etici kada se suci suoče s konkretnim moralnim dilemama. Budući da bi takvo savjetovanje trebali provoditi suci, Vrhovni sud RH je dopisom od 6. listopada 2022. pozvao sudove da imenuju povjerljive savjetnike iz reda sudaca. Svi sudovi, i redovni i specijalizirani, imenovali su povjerljive savjetnike iz reda sudaca radi provedbe navedene aktivnosti, osim sudova koji imaju manje od deset sudaca a to su: Trgovački sud u Bjelovaru, Trgovački sud u Pazinu, Trgovački sud u Varaždinu, Trgovački sud u Zadru, Upravni sud u Osijeku i Upravni sud u Rijeci, koji će se u slučaju dvojbi obratiti sucima povjerljivim savjetnicima na županijskim sudovima njihova područja. |

Policija

4.3.18. Jačanje integriteta policijskih službenika

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti realizirana, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 168. | Izmjena Etičkog kodeksa policije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo unutarnjih poslova |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izmijenjen Etički kodeks |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Imajući u vidu preporuke Skupine država protiv korupcije (Group of States against Corruption-GRECO), donesena je odluka da se umjesto planiranih izmjena postojećeg Etičkog kodeksa, donese novi Etički kodeks policijskih službenika. Sukladno navedenoj odluci, ministar unutarnjih poslova je, uz prethodnu suglasnost Vlade RH, 1. prosinca 2023. donio Etički kodeks policijskih službenika („Narodne novine“ broj 145/23.). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_145_2005.html |

4.4. POSEBNI CILJ - JAČANJE ANTIKORUPCIJSKIH POTENCIJALA U SUSTAVU JAVNE NABAVE

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, godina podatka |
| --- | --- | --- | --- |
| Udio dodijeljenih ugovora u postupcima s jednim ponuditeljem (sukladno Pregledu Single Market Scoreboard Europske komisije za područje javne nabave) – KOD: II.02.14.53, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2019.: 17% | 2030.: ≤ 14% | 2023.: 23% |
| Udio vrijednosti nabave koja se oglašava na TED-u (Tenders Electronic Daily) u okviru nacionalnog bruto domaćeg proizvoda (sukladno Pregledu Single Market Scoreboard Europske komisije za područje javne nabave) KOD: II.02.14.52, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2019.: 5,4% | 2030.: 7% | 2023.:7,9% |

Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4.:

Što se tiče pokazatelja ishoda u odnosu na posebni cilj 4. „Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave“, sukladno pregledu Single Market Scoreboard Europske komisije za područje javne nabave pokazatelji ishoda za 2023. godinu ostali su na istoj razini kao u prethodnoj godini. Tako udio dodijeljenih ugovora s jednim ponuditeljem u 2023. godini iznosi 23% što ukazuje na stagnaciju u smanjenju broja ugovora dodijeljenih bez konkurencije. Nadalje, udio vrijednosti nabave koja se oglašava na TED-u u okviru nacionalnog bruto domaćeg proizvoda u 2023. godini iznosi 7,9% što predstavlja zadržavanje na istoj razini kao i u 2022. godini. U odnosu na 2019. godinu, kada je taj udio iznosio 5,4%, vidljivo je povećanje transparentnosti i otvorenosti postupaka javne nabave.

Vezano za definirana područja Strategije u okviru posebnog cilja 4., u 2024. godini provodile su se mjere za daljnje unaprjeđenje upravljanja korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva, jačanje okvira za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za provođenje ESI fondova te daljnje jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Kapaciteti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

4.4.1. Jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 50%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti od kojih je 1 u potpunosti realizirana, dok je druga neprovedena, čime je ostvarena razina provedbe od 50%.

| Aktivnost 169. | Donošenje nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DKOM-a |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesena Uredba |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Iz razloga što navedena Uredba nije donesena u planiranom razdoblju, njeno donošenje je predviđeno u IV. kvartalu 2025. |

| Aktivnost 170. | Edukacija članova i državnih službenika DKOM-a iz područja antikorupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održane 2 edukacije kojima je obuhvaćeno 9 članova i 25 državnih službenika DKOM-a |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je provedena u III. kvartalu 2023. |

Sustav javne nabave

4.4.2. Unaprjeđenje normativnog okvira javne nabave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                      KONAČNI REZULTAT: 0%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje nisu realizirane, čime mjera nije provedena.

| Aktivnost 171. | Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi (poboljšanja učinkovitosti javne nabave, stvaranja sveobuhvatnog strateškog pristupa sprječavanja i smanjenja korupcijskih rizika u javnoj nabavi – Unaprjeđenja u vezi odredbi o sprječavanju sukoba interesa i jednostavnoj nabavi kao i odredbe o izvršenju ugovora o javnoj nabavi kako bi se dodatno povećala transparentnost postupanja naručitelja) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi je pripremljen, a isti je u narednom razdoblju potrebno dodatno prilagoditi novim okolnostima te je uz izmjene koje su navedene u Akcijskom plan, potrebno urediti i nadopuniti s dodatnim izmjenama vezanim uz odredbe koje se odnose na novi Elektronički oglasnik javne nabave RH te novih obrazaca za objavu javne nabave, a koje su rezultat digitalizacije i automatizacije procesa. Obzirom da će novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi imati veći obuhvat izmjena od onog koji je predviđen Planom aktivnosti iz Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine, isti je potrebno urediti i nadopuniti s dodatnim izmjenama (između ostalog i odredbe koje se odnose na novi EOJN RH), a donošenje je planirano za IV. kvartal 2025. |

| Aktivnost 172. | Izrada provedbenih podzakonskih propisa koji uređuju pitanja upravnog nadzora javne nabave, dokumentacije o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te izobrazbu u području javne nabave po donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađeni podzakonski propisi |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izrada provedbenih podzakonskih propisa koji uređuju pitanja upravnog nadzora javne nabave, dokumentacije o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, planira se po donošenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi. Provedba aktivnosti očekuje se u II. kvartalu 2026. Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“, broj 154/23.) je izrađen te je stupio na snagu 1. siječnja 2024. |

4.4.3. Unaprjeđenje sustava pravne zaštite na području javne nabave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 173. | Izrada analize korupcijskih rizika u žalbenim postupcima u okviru Godišnjeg izvješća o radu DKOM-a |
| --- | --- |
| Nositelj | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađeno Godišnje izvješće o radu DKOM-a i objavljeno do kraja III. kvartala tekuće godine na www.dkom.hr - Izvješće prihvaćeno od strane Hrvatskog sabora |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izvješće je prihvaćeno na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 13. prosinca 2024. Izrađeno Godišnje izvješće o radu Državne komisije dostupno na poveznici: https://www.dkom.hr/UserDocsImages/dokumenti/izvjescaORadu/Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20radu%20za%202022.pdf?vel=995158. |

| Aktivnost 174. | Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Donesene izmjene i dopune Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi donesen je 21. prosinca 2022. te je stupio na snagu 25. veljače 2023., a dostupan je na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_19_325.html |

4.4.4. Unaprjeđenje mehanizama nadzora, transparentnosti i izbjegavanja sukoba interesa u sustavu javne nabave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 67%

Od ukupno 3 predviđene aktivnosti, 2 su u potpunosti provedene, dok 1 aktivnost nije provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 67%.

| Aktivnost 175. | Izrada Etičkog kodeksa za članove i državne službenike DKOM-a |
| --- | --- |
| Nositelj | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesen Etički kodeks |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Etički kodeks donesen 24. svibnja 2022. i objavljen na mrežnim stranicama DKOM-a: https://www.dkom.hr/eticki-kodeks-dkom-a/33188 |

| Aktivnost 176. | Izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe Zakona o javnoj nabavi temeljem provedbe kontinuiranog upravnog nadzora nad njegovom provedbom |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađene preporuke jednom godišnje - Objavljene na mrežnoj stranici MINGO-a |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Navedena aktivnost nije provedena zbog nedostatnih kapaciteta za njenu provedbu i zbog povećanog obima poslova upravnog nadzora u vezi čije provedbe je predviđena ova aktivnost. Aktivnost bi u sljedećem razdoblju obuhvaćala analizu nepravilnosti i prekršaja utvrđenih provedbom upravnog nadzora nad postupcima javne nabave na bazi tri godine te bi rezultirala izrađenom Analizom koja bi se objavila na Portalu javne nabave kako bi svi sudionici u provedbi javne nabave bili upoznati s Analizom koja bi uključivala i određene moguće preporuke. S obzirom da se predviđa izrada Analize za trogodišnje razdoblje, rok za provedbu aktivnosti bi bio II. kvartal 2027. |

| Aktivnost 177. | Izrada smjernica za naručitelje i ponuditelje kojima se potiče sudjelovanje MSP-ova na tržištu javne nabave |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađene Smjernice |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izrađene su Smjernice za poticanje sudjelovanja MSP-ova na tržištu javne nabave (mjera C2.9. R1 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti) te objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva na portalu javne nabave. Iste su dostupne na poveznici: http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/Smjernice%20MSP.pdf S ciljem podizanja svijesti o Smjernicama djelatnici Sektora za politiku javne nabave održali su devet on-line radionica. Završna radionica održana je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom u prostorijama Vijećnice Hrvatske gospodarske komore. Na radionicama je ukupno sudjelovala 261 osoba. |

4.4.5. Jačanje transparentnosti postupaka jednostavne nabave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti realizirana, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 178. | Donošenje Smjernica za provedbu postupaka jednostavne nabave |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | / |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Donesene Smjernice |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izrađene su i objavljene Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave te objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva na portalu javne nabave. Iste su dostupne na poveznici: http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/Smjernice%20MSP.pdf |

Kadrovski kapaciteti MINGOR-a

4.4.6. Jačanje kapaciteta postojećih mehanizama nadzora u vezi s javnom nabavom

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti realizirana, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 179. | Analiza radnog opterećenja zaposlenika ključnih institucija u sustavu javne nabave |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | -Središnja agencija za financiranje i ugovaranje -Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | 116.160,06 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađena Analiza radnog opterećenja - Objavljena na stranicama MINGO-a |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Analizu radnog opterećenja zaposlenika ključnih institucija u sustavu javne nabave (MINGO, SAFU i DKOM) izradila je tvrtka Erste & Young Savjetovanje d.o.o. (mjera C2.9. I1 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti). Analiza je dostupna na poveznici: http://www.javnanabava.hr/userdocsimages///Izvje%C5%A1%C4%87e%20i%20prijedlog%20akcijskog%20plana_Analiza%20radnog%20optere%C4%87enja_MINGOR_DKOM_SAFU_zavr%C5%A1no_16112022.pdf |

Kapaciteti institucija uključenih u sustav javne nabave

4.4.7. Jačanje i unaprjeđenje stručne antikorupcijske edukacije stručnih osoba u sustavu javne nabave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                      KONAČNI REZULTAT: 0%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja nije realizirana, čime mjera nije provedena.

| Aktivnost 180. | Provođenje programa izobrazbe koje će uključivati dodatne edukativne sadržaje koji imaju antikorupcijski karakter (zaštita tržišnog natjecanja, sukob interesa, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo gospodarstva |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održano 8 radionica |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Navedena aktivnost nije provedena u planiranom razdoblju iz razloga nedostatnih kapaciteta i raspoloživih termina za provedbu aktivnosti, ali je provedba aktivnosti planirana tijekom 2026. godine s rokom provedbe do kraja IV. kvartala 2026. |

Pravosuđe

4.4.8. Unaprjeđenje normativnog okvira vezanog za postupanje s obzirom na prekršaje u postupcima javne nabave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                      KONAČNI REZULTAT: 0%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja nije realizirana, čime mjera nije provedena.

| Aktivnost 181. | Analiza prakse primjene Prekršajnog zakona u pogledu obveze ovlaštenih tužitelja za dostavom pouke o pravima radi postizanja ravnoteže između zaštite prava osoba protiv kojih se pokreće prekršajni postupak i učinkovitog vođenja prekršajnog postupka |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađena analiza |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost ,,Analiza prakse primjene Prekršajnog zakona u pogledu obveze ovlaštenih tužitelja za dostavom pouke o pravima radi postizanja ravnoteže između zaštite prava osoba protiv kojih se pokreće prekršajni postupak i učinkovitog vođenja prekršajnog postupka“ bit će provedena u narednom izvještajnom razdoblju te je uvrštena u Akcijski plan za razdoblje od 2025. do 2027. |

Zdravstvo

4.4.9. Unaprjeđenje upravljanja korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

Od ukupno 2 predviđene aktivnosti, obje su u potpunosti provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 182. | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (propisivanje obveze svih zdravstvenih ustanova na sudjelovanje u objedinjenoj nabavi) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Sunositelj | Zdravstvene ustanove/korisnici objedinjene nabave |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2022. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrađen Nacrt prijedloga zakona - Usvojen Konačni prijedlog zakona od strane Vlade Republike Hrvatske - Donesen Zakon - Zakon stupio na snagu |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti objavljen je u Narodnim novinama broj 33/23., a stupio je na snagu 1. travnja 2023. Dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_33_582.html |

| Aktivnost 183. | Sklapanje okvirnih sporazuma i ugovora temeljem okvirnih sporazuma, ujednačavanje artikala i cijena u zdravstvenim ustanovama |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Sunositelj | Zdravstvene ustanove/korisnici objedinjene nabave |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Sklopljeni okvirni sporazumi i ugovori |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Do IV. kvartala 2024. sklopljeni su okvirni sporazumi i ugovori temeljem okvirnih sporazuma za sve nabavne kategorije iz Odluke ministra zdravstva o obveznoj zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave za zdravstvene ustanove. |

ESI fondovi

4.4.10. Daljnje jačanje okvira za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za provođenje ESI fondova

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 184. | Održavanje sastanaka Mreže koordinatora iz područja državnih potpora, Mreže koordinatora iz područja javne nabave i Mreže za upravljanje nepravilnostima. Izdavanje uputa tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova vezane uz upravljanje nepravilnostima |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Mreže koordinatora iz područja državnih potpora, Mreže koordinatora iz područja javne nabave i Mreže za upravljanje nepravilnostima (3 sastanka svake Mreže godišnje) |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2022. godine, održano je ukupno 9 sastanaka Mreža koordinatora iz područja državnih potpora, Mreža koordinatora iz područja javne nabave i Mreža za upravljanje nepravilnostima. Također, tijekom 2023. godine održano je ukupno 9 sastanaka Mreža koordinatora iz područja državnih potpora, Mreža koordinatora iz područja javne nabave i Mreža za upravljanje nepravilnostima. Tijekom 2024. godine održano je ukupno 9 sastanaka Mreža koordinatora iz područja državnih potpora, Mreža koordinatora iz područja javne nabave i Mreža za upravljanje nepravilnostima. Sukladno navedenom, ukupno je održano 27 sastanaka Mreža koordinatora iz područja državnih potpora, Mreža koordinatora iz područja javne nabave i Mreža za upravljanje nepravilnostima. |

| Aktivnost 185. | Održavanje sastanaka Skupine za procjenu rizika od prijevare tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održana 2 sastanka Skupine za procjenu rizika od prijevare godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2022. godine održano je ukupno 2 sastanka Skupine za procjenu rizika od prijevare (6. rujna i 21. prosinca 2022.), u 2023. godini održano je ukupno 2 sastanka Skupine za procjenu rizika od prijevare (7. rujna i 12. prosinca 2023.), te je u 2024. godini održano ukupno 2 sastanka Skupine za procjenu rizika od prijevare (5. rujna i 11. prosinca 2024.). |

4.5. POSEBNI CILJ - PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O ŠTETNOSTI KORUPCIJE, NUŽNOSTI PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I JAČANJA TRANSPARENTNOSTI

| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost | Ciljna vrijednost | Ostvarena vrijednost, godina podatka |
| --- | --- | --- | --- |
| Postotak građana koji su prijavili korupciju od onih koji su se osobno susreli s nekim od njezinih pojavnih oblika (Istraživanje percepcije građana od strane Ministarstva pravosuđa i uprave na području borbe protiv korupcije) – KOD: OI.02.14.50, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2022: 6,7% | 2024.: 10% 2027.: 12% 2030.: 15% | 2024.: 3,8% |
| Postotak korisnika upoznatih s mehanizmom ostvarivanja prava na pristup informacijama (koji znaju kako ostvariti svoje pravo te tko i kako štiti njihovo pravo na pristup informacijama) – KOD: OI.02.14.51, Upravno područje: 14. Javna uprava, upravljanje, vladavina prava | 2022.: 22% | 2030.: 40% | 2024.: / |

Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.:

Sukladno navedenom, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije provelo je istraživanje o percepciji korupcije građana po isteku prvog akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Prema navedenom istraživanju relevantni podaci, među ostalim, pokazuju da je od ukupnog broja građana koji su u 2024. godini sudjelovali u najmanje jednoj koruptivnoj aktivnosti, njih 3,8% prijavilo korupciju, 89,1% nije, a 7,1% se nije htjelo izjasniti.

Vezano uz pokazatelj ishoda koji se odnosi na postotak korisnika upoznatih s mehanizmom ostvarivanja prava na pristup informacijama, nisu dostupni podaci za 2024. godinu obzirom da Povjerenik za informiranje ne raspolaže podacima o postotku korisnika upoznatih s mehanizmom ostvarivanja prava na pristup informacijama, budući da korisnici prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13., 85/15. i 69/22. mogu biti sve domaće ili strane fizičke i pravne osobe pa njihov postotak niti nije moguće utvrditi. U 2023. godini proveden je projekt Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u sklopu kojeg je provedena evaluacija o upoznatosti korisnika sa zakonskim okvirom ostvarivanja prava na pristup informacijama, na uzorku od 600 ispitanika. Ispitivanje je pokazalo relativno nisku upoznatost građana sa zakonskim okvirom za pristup informacijama te pravnom zaštitom koju im omogućava Zakon o pravu na pristup informacijama (75% ispitanika nemaju osnovno znanje o ključnim aspektima ostvarenja pristupa informacijama u posjedu tijela javne vlasti, dok je tek polovica ispitanika čula za Zakon o pravu na pristup informacijama).

U okviru posebnog cilja 5. cilja provodile su se mjere jačanja svijesti građana o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kao antikorupcijskom alatu te osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane.

U području obrazovanja provodile su se aktivnosti koje su za cilj imale osnaživanje kapaciteta sustava obrazovanja za edukativne i informativne aktivnosti o akademskom integritetu, borbi protiv korupcije i kvaliteti.

Također, provedena je nacionalna antikorupcijska kampanja radi podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i suzbijanja te prijavljivanju korupcije kako bi se podigla svijest o štetnosti korupcije i informirala šira javnost o postojećim antikorupcijskim mehanizmima, između ostalog i mehanizmima zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti, s ciljem poticanja građana na prijavu nepravilnosti.

Pravo na pristup informacijama

4.5.1. Jačanje svijesti građana o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kao antikorupcijskom alatu

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 186. | Održavanje krojenih edukacija o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama namijenjenih ciljanim skupinama korisnika |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | Sveučilišta i privatni fakulteti, udruge |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održane ukupno 4 radionice |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je izvršena u 2024. godini (dvije radionice održane u 2023. i dvije u 2024. godini). Dana 10. prosinca 2024. održana je krojena edukacija/briefing za predstavnike udruga online putem (Teams), a dana 11. prosinca 2024. edukacija za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu (4. godina, kolegij Upravno pravo). |

| Aktivnost 187. | Provedba kampanje za korisnike prava na pristup informacijama |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedena kampanja - najmanje 100 objava promotivnih materijala o ostvarivanju prava na pristup informacijama |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Provedena je kampanja u trajanju od tri dana putem društvene mreže Facebook, profil Povjerenika za informiranje, na kojem je objavljen oglas ,,Jeste li znali da imate pravo na informacije u posjedu tijela javne vlasti?“ Oglas je dosegnuo 2.354 osoba starijih od 18 godina u RH |

Upravljanje trgovačkim društvima

4.5.2. Podizanje svijesti o štetnosti korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu RH i vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti realizirana, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 188. | Edukacija članova uprava trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu JLP(R)S o obvezama koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 1.990,84 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održano 10 edukacija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost se provodi u okviru aktivnosti 157. U 2022. godini provedeno je sveukupno 19 edukacija, u 2023. godini provedeno je 10 edukacija, a u 2024. godini je provedeno 11 edukacija. |

Mediji

4.5.3. Jačanje potencijala novinarstva s obzirom na antikorupcijsko djelovanje

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 189. | Provedba specijaliziranih edukacija za novinare o pravu na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenik za informiranje |
| Sunositelj | Hrvatsko novinarsko društvo, mediji |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održane 2 edukacije za novinare godišnje s najmanje 20 polaznika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Održane su dvije edukacije za novinare u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom: 28. studenog 2024. u Osijeku (3 sudionika) i 5. prosinca 2024. online (5 sudionika) putem Microsoft Teamsa. Prema povratnoj informaciji tajnice Hrvatskog novinarskog društva, novinari su upoznati s mogućnostima koje se odnose na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacije te je stoga tako mali odaziv. |

| Aktivnost 190. | Održavanje Okruglog stola u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom s ciljem upoznavanja medija o sukobu interesa i radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | Hrvatsko novinarsko društvo |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održan okrugli stol |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost je izvršena. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, održalo je 20. prosinca 2023. Okrugli stol na temu „Suradnja medija i Povjerenstva odlučivanje o sukobu interesa” kojem su uz predstavnike Povjerenstva i Hrvatskog novinarskog društva nazočili i novinari koji učestalo prate rad Povjerenstva. |

Sukob interesa

4.5.4. Jačanje razumijevanja javnosti i stručnih službi javne vlasti o upravljanju sukobom interesa

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 89%

U okviru mjere predviđene su 4 aktivnosti od kojih su 3 u potpunosti realizirane, dok je 1 djelomično provedena, čime je ostvarena razina provedbe od 89%.

| Aktivnost 191. | Edukacija državnih i lokalnih službenika o sukobu interesa i radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u suradnji s Državnom školom za javnu upravu |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održane 2 edukacije godišnje s minimalno 15 polaznika po edukaciji |
| Status provedbe | DJELOMIČNO PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini je provedena 1 edukacija, dok su u 2023. i 2024. godini održane 4 edukacije. Ukupno je na edukacijama sudjelovao 61 polaznik. |

| Aktivnost 192. | Predavanje na visokoškolskim ustanovama/srednjim školama s ciljem upoznavanja studenata/srednjoškolaca o sukobu interesa i radu Povjerenstva |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održano 5 predavanja godišnje |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini održana su 2 predavanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u 2023. godini održana su 3 predavanja na Sveučilištu u Zagrebu, a u 2024. godini održano je 17 predavanja u srednjim školama, 1 predavanje na Pravnom fakultetu u Rijeci i 1 predavanje na Pravnom fakultetu u Splitu. |

| Aktivnost 193. | Izrada animirane prezentacije o sukobu interesa i štetnosti korupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | II. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 663,61 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrada animirane prezentacije i objava iste na mrežnim stranicama i/ili unutar sustava aplikacije za umrežavanje i koordinaciju nacionalnih tijela o sukobu interesa i štetnosti korupcije |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Animirana prezentacija izrađena u rujnu 2024. i obavljena na mrežnim stranicama u listopadu 2024. https://www.sukobinteresa.hr/hr/publikacije/izrada-animirane-prezentacije-o-sukobu-interesa-stetnosti-korupcije |

| Aktivnost 194. | Održavanje međunarodne konferencije na temu integriteta dužnosnika u svrhu javne i stručne rasprave |
| --- | --- |
| Nositelj | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | III. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 13.272,28 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održana 1 međunarodna konferencija |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Međunarodna konferencija održana 9. studenog 2022. u prostorijama Hrvatskog državnog Arhiva u Zagrebu na temu pravne i etičke opravdanosti regulacije tranzicije javnih dužnosnika iz javnog u privatni sektor (revolving doors) i perioda hlađenja (cooling-off period). |

Građani

4.5.5. Provedba nacionalne kampanje podizanja svijesti građana o štetnosti korupcije, potrebi prijavljivanja korupcije te djelovanju postavljenih antikorupcijskih mehanizama

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 4 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 195. | Provedba edukacija na teme iz područja sprječavanja korupcije u DŠJU |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | Državna škola za javnu upravu |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene 4 edukacije godišnje s minimalno 15 polaznika po edukaciji |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Tijekom 2024. godine održane su 4 radionice (ožujak, svibanj, rujan, listopad) na temu sprječavanja korupcije na kojim je ukupno bio 61 polaznik. |

| Aktivnost 196. | Provedba medijske kampanje (na televizijskim i radijskim postajama, online promidžbena kampanja) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 508.418,33 € Sredstva osigurana u NPOO-u (T830027) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Izrada informativno-edukativnih materijala - Emitiranje informativno-edukativnih materijala u elektroničkim medijima |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U okviru nacionalne kampanje Ugovaratelj je proveo edukacije u 15 srednjih škola u RH tijekom siječnja 2024. na temu borbe protiv korupcije. Provedba nacionalne kampanje na televizijskim i radijskim postajama te na online mrežama (YouTube, Facebook, Instagram), trajala je od srpnja do prosinca 2024. Promotivni materijal je izrađen i isporučen Naručitelju. |

| Aktivnost 197. | Provedba tiskanog oglašavanja u okviru nacionalne kampanje |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | I. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 95.410,28 € Sredstva osigurana u NPOO-u (T830027) |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Izrađen tiskani promotivni materijali |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Izrađen promotivni materijal: plakati, letci i ostali promotivni materijal Izrađen oglas za oglašavanje u tiskanim medijima – objavljeno u rujnu 2024. godine u tiskovinama: Jutarnji list, 24 sata, Slobodna Dalmacija, Glas Slavonije |

| Aktivnost 198. | Provedba javnih događanja na temu borbe protiv korupcije i edukacija u školama s ciljem podizanja svijesti među mladima o nužnosti preveniranja i suzbijanja korupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. Sredstva osigurana u NPOO-u (T830027) |
| Potrebna sredstva | 47.794,15 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Održana konferencija - Održano 5 Okruglih stolova - Održano 15 edukacija u školama |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Javna događanja u okviru nacionalne kampanje uključivala su održavanje 5 Okruglih stolova i završnu konferenciju. Okrugli stolovi u 2024. godini održani su u Zagrebu, Varaždinu, Splitu, Rijeci i Osijeku te završna konferencija „Zajedno za integritet - sinergija poslovnog sektora i javne uprave u borbi protiv korupcije“ koja je održana u Zagrebu, 6. prosinca 2024. |

Zdravstvo

4.5.6. Podizanje svijesti kod građana i zdravstvenih djelatnika o štetnosti neformalnih plaćanja liječnicima i drugom medicinskom osoblju

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđena je 1 aktivnost koja je u potpunosti realizirana, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 199. | Provedba kampanje o štetnosti neformalnog plaćanja i utjecaju na nepovjerenje u zdravstveni sustav |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo zdravstva |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2023. |
| Potrebna sredstva | 3.318,07 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedena kampanja tiskanog oglašavanja |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Provedena kampanja u tiskanim medijima. |

Civilno društvo

4.5.8. Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                  KONAČNI REZULTAT: 100%

U okviru mjere predviđene su 2 aktivnosti koje su u potpunosti realizirane, čime je ostvarena razina provedbe od 100%.

| Aktivnost 200. | Uključivanje antikorupcijskih tema u nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | Organizacije civilnog društva |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 331.807,02 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Broj projekata sufinanciranih u okviru Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Školska godina 2022./2023. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; financirana su 2 projekta u ukupnom iznosu 14.598,54 € - 200 korisnika Školska godina 2023./2024. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; financiran je 1 projekt u ukupnom iznosu 17.620,18 € - 100 korisnika Školska godina 2024./2025. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; financirana su 2 projekta u ukupnom iznosu 33.315,87 € - 200 korisnika |

| Aktivnost 201. | Provođenje Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u svakoj školskoj godini (podpodručje: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 92.905,97 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Financirano 6 projekata na natječaju s očekivanim brojem od 600 korisnika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Školska godina 2022./2023. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; financirana su 2 projekta u ukupnom iznosu 14.598,54 eura; u prioritetnom području P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području: Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost; financirana su 4 projekta u ukupnom iznosu od 54.818,74 eura – 600 korisnika Školska godina 2023./2024. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; financiran je 1 projekt u ukupnom iznosu 17.620,18 eura; u prioritetnom području P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području: Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost; financirana su ukupno 4 projekta u ukupnom iznosu od 64.686,67 eura. – 500 korisnika Školska godina 2024./2025. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; financirana su 2 projekta u ukupnom iznosu 33.315,87 eura; u prioritetnom području P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području: Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost; financirano je 5 projekata u ukupnom iznosu od 68.866,67 eura. – 700 korisnika |

Obrazovanje

4.5.9. Osnaživanje kapaciteta sustava obrazovanja za edukativne i informativne aktivnosti o akademskom integritetu, borbi protiv korupcije i kvaliteti

POKAZATELJ REZULTATA MJERE                                                    KONAČNI REZULTAT: 60%

Od ukupno 5 predviđenih aktivnosti, 3 su u potpunosti provedene, dok 2 aktivnosti nisu provedene, čime je ostvarena razina provedbe od 60%.

| Aktivnost 202. | Usvajanje Smjernica za unaprjeđenje akademskog integriteta i akademske slobode na visokim učilištima |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | Visoka učilišta |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 3.981,68 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | - Usvojene Smjernice - Smjernice objavljene na mrežnoj stranici Ministarstva |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost planirana u sklopu projekta MZOM čiji je početak odgođen za 2025. |

| Aktivnost 203. | Radionice za nastavnike i studente na visokim učilištima na temu edukacije o akademskom integritetu i akademskim slobodama |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | Visoka učilišta |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 2.654,46 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Provedene 4 radionice s ukupno najmanje 300 polaznika |
| Status provedbe | NIJE PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Aktivnost planirana u sklopu projekta MZOM čiji je početak odgođen za 2025. |

| Aktivnost 204. | Održavanje međužupanijskih stručnih skupova za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u osnovnim i srednjim školama na teme: 1. Metoda simuliranih suđenja 2. Pravna pismenost za građane – uloga i načini djelovanja sudbene vlasti u demokratskom društvu |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održana 2 međužupanijska stručna skupa godišnje s 40 sudionika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | 2022.: 12. ožujka 2022. održana je Državna Smotra simuliranih suđenja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja sa središtem na Općinskom sudu u Novom Zagrebu. Ukupno je na Smotri sudjelovalo 176 učenika i 19 mentora, suci koji su vodili simulirana suđenja te članovi Povjerenstva. 1. listopada 2022. održan je Državni stručni skup iz građanskog odgoja i obrazovanja: Participacija učenika u školi u rješavanju problemnih situacija, online, 364 sudionika. 2023.: 11. ožujka 2023. održana je Državna Smotra simuliranih suđenja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja sa središtem na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Ukupno je na Smotri sudjelovalo 216 učenika i 24 mentora, suci koji su vodili simulirana suđenja te članovi Povjerenstva. Državni skup za nastavnike etike: „Pluriperspektivnost etike“, Teme: Korupcija – antikorupcijske strategije i obrazovanje za aktivne građane – 14. travnja 2023., 68 sudionika. Provedba metode simuliranih suđenja u srednjim školama: stručni skup iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s međupredmetnim temama – 13. travnja 2023., 15 sudionika. ŽSV za GOO u korelaciji s drugim MPT za SĐ Međimurske županije, Teme: Postupanja prilikom ozljeda kod djece; Primjer dobre prakse: „Može zeleno?“ – 5. srpnja 2023., 51 sudionik. 2024: 9. ožujka 2024. održana je Državna Smotra simuliranih suđenja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja sa središtem na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Ukupno je na školskoj razini Smotre sudjelovalo 390 učenika i 34 mentora, suci koji su vodili simulirana suđenja te članovi Povjerenstva. Na državnoj razini Smotre sudjelovalo je 327 učenika i 30 mentora. U 2024. godini održano je 5 stručnih skupova, 2. travnja u Osijeku– 17 sudionika, 8. listopada u Splitu – 10 sudionika, 30. listopada u Rijeci – 7 sudionika, 29. kolovoza u Puli – 12 sudionika te 8. siječnja 2024. u Zagrebu – 7 sudionika. |

| Aktivnost 205. | Provođenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u svakoj školskoj godini (podpodručje: Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima) |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | - |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | 39.816,84 € |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Financirano 6 projekata na natječaju s očekivanim brojem od 600 korisnika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | Školska godina 2022./2023. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima; financirano je 7 projekata u ukupnom iznosu od 94.177,07 eura – 700 korisnika Školska godina 2023./2024. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima; nije bilo prijavljenih projekata - 0 korisnika. Školska godina 2024./2025. U prioritetnom području P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta: Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima; nije bilo prijavljenih projekata – 0 korisnika |

| Aktivnost 206. | Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika kroz aktivnosti u sustavu obrazovanja o borbi protiv korupcije |
| --- | --- |
| Nositelj | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| Sunositelj | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih |
| Rok za provedbu | IV. kvartal 2024. |
| Potrebna sredstva | Nisu potrebna dodatna sredstva |
| Pokazatelji rezultata aktivnosti | Održane 2 edukacije godišnje za 2 grupe od 20 strukovnih nastavnika |
| Status provedbe | PROVEDENO |
| Detalji provedbe | U 2022. godini problematika suzbijanja korupcije bila je zastupljena na 4 stručna skupa u temama Financijska pismenost i zaštita potrošača – HIFE (13642) kroz interpretiranje utjecaja valutnog i kamatnog rizika na ugovore o financijskim uslugama te mogućim koruptivnim radnjama, Ogledni sat iz predmeta Politika i gospodarstvo, nastavna jedinica: Izbori (14374) kroz kritičko promišljanje o rezultatima izbora, mogućoj korupciji i njihovim posljedicama za RH; Kreditni rizik - problematika CHF kredita (15418) kroz analiziranje studije slučaja i utjecaja moguće korupcije na cjelokupno gospodarstvo RH te Medijska pismenost i lažne vijesti kroz analiziranje pouzdanih i nepouzdanih informacija te njihovog utjecaja na poslovni uspjeh. Ovim skupovima bilo je obuhvaćeno 120 nastavnika. U 2023. godini problematika suzbijanja korupcije bila je zastupljena na tri stručna skupa u temama Digitalni marketing i izazovi poslovanja kroz analiziranje načina povećanja sigurnosti u online poslovanju, Gospodarenje energijom u društvu kroz povezivanje utjecaja proizvodnje i upotrebe energije i okoliša na životnu i radnu sredinu i Uloga i značaj instrumenata analize financijskih izvještaja u ocjeni sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća kroz interpretaciju greške u financijskim izvještajima primjenom forenzičnog računovodstva. Ovim skupovima bilo je obuhvaćeno 66 nastavnika. |

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2024.pdf

. https://www.revizija.hr/UserDocsImages/izvjesca-novo/Revizije%20-%202022/IZVJESCE_O_RADU_DUR-A_%20ZA_2022/IZVJESCE%20O%20RADU%20DRZAVNOG%20UREDA%20ZA%20REVIZIJU%20ZA%202022..pdf (stranica 41.)

https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije-izvjesca-o-provedbi-zppi/izvjesca-o-provedbi-zppi/ (str. 23)

https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije-izvjesca-o-provedbi-zppi/izvjesca-o-provedbi-zppi/

Nisu objavljeni podaci za 2024. godinu.