PRIJEDLOG

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA

PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2030. GODINE,

ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2027. GODINE

________________________________________________________________

Zagreb, 2025.

SADRŽAJ

1. 	UVOD	1

2. 	POSEBNI CILJEVI IZ NACIONALNOG PLANA RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2030. GODINE	2

3.  MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 1. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027. GODINE……………………………………………………………………………………2

Mjera 1.: 	Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom poslovnih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja	3

Mjera 2.:	Osiguranje dostupnosti financiranja kreditiranjem i jamstvima	4

Mjera 3.:	Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa, uz promicanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja	4

Mjera 4.:	Povećanje vidljivosti proizvoda i proizvođača na tržištu	5

Mjera 6.: 	Poticanje ulaganja u razvoj vlastitih novih proizvoda uz primjenu dizajna	6

Mjera 7.:	Osnivanje Centra za razvoj, dizajn i marketing proizvoda od drva	6

4.  MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 2. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027. GODINE	7

Mjera 8.: 	Poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje te stvaranje pametnih poduzeća	7

Mjera 9.:	Podizanje stupnja energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti	8

Mjera 11.:  Održivo i učinkovito korištenje drvnog resursa te kaskadna uporaba drva i proizvoda od drva	8

5.   MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 3. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027. GODINE	9

Mjera 12.: Povećanje dodane vrijednosti i produktivnosti proizvodnje	9

Mjera 14.: Osnaživanje zelene gradnje i opremanje zelenim proizvodima	10

6. MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 4. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027.  GODINE	11

Mjera 16.: Osnaživanje međusobne suradnje poduzetnika i sa znanstveno-istraživačkom       zajednicom	11

Mjera   17.: 	Jačanje kapaciteta javnih naručitelja za provedbu održive i zelene javne nabave    proizvoda od drva	12

PRILOZI	13

PRILOG 1. Popis korištenih kratica.	13

PRILOG 2. Tabelarni prikaz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine, za razdoblje od 2025. do 2027. godine ………………………………….14

# 1. 	UVOD

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2023. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2024. godine („Narodne novine“ broj 122/2023), (dalje u tekstu: Nacionalni plan).

Nacionalni plan postavlja četiri posebna cilja za čiju provedbu je definirano ukupno 18 mjera. Alokacija i raspoloživost financijskih sredstava za provedbu pojedinih mjera, izvori financiranja i planirana financijska sredstva detaljnije se prikazuju u akcijskom planu, a za provedbu Nacionalnog plana bit će izrađena tri akcijska plana.

U svrhu provedbe posebnih ciljeva u razdoblju od 2025. do 2027., izrađen je ovaj Akcijski plan, kroz provedbu 13 od 18 mjera iz Nacionalnog plana.

Ukupan procijenjeni trošak provedbe ovog Akcijskog plana iznosi 30.053.032 eura. Financijska sredstva za njegovu provedbu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Sredstva su osigurana i u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. te u okviru redovnih aktivnosti nositelja mjera, dok za provedbu pojedinih mjera neće biti potrebna financijska sredstva. Financijski plan po pojedinoj mjeri u pojedinoj godini provedbe prikazani su u sljedećoj tablici.

| POSEBNI CILJ | MJERA | 2025. (EUR) | 2026. (EUR) | 2027. (EUR) | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje konkurentnosti i inovativnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
|  | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno posebni cilj |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| Poticanje digitalne i zelene tranzicije prerade drva i proizvodnje namještaja | 8 | 0,00 | 6.000.000 | 0,00 | 6.000.000 |
|  | 9 | 0,00 | 7.888.032 | 0,00 | 7.888.032 |
|  | 11 | 0,00 | 6.500.000 | 0,00 | 6.500.000 |
| Ukupno posebni cilj |  | 0,00 | 20.388.032 | 0,00 | 20.388.032 |
| Povećanje proizvodnosti i jačanje otpornosti prerade drva i proizvodnje namještaja s obzirom na klimatske promjene | 12 | 0,00 | 6.500.000 | 0,00 | 6.500.000 |
|  | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno posebni cilj |  | 0,00 | 6.500.000 | 0,00 | 6.500.000 |
| Jačanje regionalne konkurentnosti i ravnomjerni regionalni razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 17 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 165.000 |
| Ukupno posebni cilj |  | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 165.000 |
| UKUPNO |  | 1.055.000 | 27.943.032 | 1.055.000 | 30.053.032 |

# 2. 	POSEBNI CILJEVI IZ NACIONALNOG PLANA RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2030. GODINE

# MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 1. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027. GODINE

## Mjera 1.: 	Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom poslovnih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja

## Mjera 2.:	Osiguranje dostupnosti financiranja kreditiranjem i jamstvima

## Mjera 3.:	Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa, uz promicanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja

## Mjera 4.: 	Povećanje vidljivosti proizvoda i proizvođača na tržištu

## Mjera 6.: 	Poticanje ulaganja u razvoj vlastitih novih proizvoda uz primjenu dizajna

## Mjera 7.:	Osnivanje Centra za razvoj, dizajn i marketing proizvoda od drva

# MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 2. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027. GODINE

## Mjera 8.: 	Poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje te stvaranje pametnih poduzeća

## Mjera 9.:	Podizanje stupnja energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti

## Mjera 11.:	Održivo i učinkovito korištenje drvnog resursa te kaskadna uporaba drva i proizvoda od drva

# MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 3. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027. GODINE

## Mjera 12.: 	Povećanje dodane vrijednosti i produktivnosti proizvodnje

## Mjera 14.: 	Osnaživanje zelene gradnje i opremanje zelenim proizvodima

# MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 4. U RAZDOBLJU OD 2025. DO 2027. GODINE

## Mjera 16.:		Osnaživanje međusobne suradnje poduzetnika i sa znanstveno-istraživačkom zajednicom

## Mjera 17.: 	Jačanje kapaciteta javnih naručitelja za provedbu održive i zelene javne nabave proizvoda od drva

| POSEBNI CILJ 1. | JAČANJE KONKURENTNOSTI I INOVATIVNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Vrijednost ukupnog godišnjeg prihoda djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 1.857.588.430eura | OI.02.4.33 | 2.800.000.000 EUR | 2.850.000.000 EUR | 2.900.000.000 EUR | 3.050.000.000 EUR |
| Vrijednost godišnje isporuke i izvoza djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 957.304.583,71 eura | OI.02.4.34 | 1.320.000.000 EUR | 1.335.000.000 EUR | 1.350.000.000 EUR | 1.400.000.000 EUR |
| Iznos prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 668,13 eura | OI.02.4.35 | 1.100 EUR | 1.200 EUR | 1.300 EUR | 1.600 EUR |
| MJERA 1.: | Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom poslovnih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Opskrba drvnom sirovinom iz državnih šuma kojima gospodare HŠ d.o.o. u skladu s ekonomskim i tržišnim kretanjima. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj kupoprodajnih ugovora sklopljenih s javnim šumoposjednikom |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | HŠ d.o.o. |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 2.: | Osiguranje dostupnosti financiranja kreditiranjem i jamstvima |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Uspostava kreditnih investicijskih programa prilagođenih stvarnim potrebama i mogućnostima proizvođača koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, a sve radi restrukturiranja djelatnosti, zelene i digitalne tranzicije i razvoja vlastitih novih i inovativnih proizvoda. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj ugovora o kreditu za investicijska ulaganja |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR, HBOR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | DP, K828006 Mjere razvoja konkurentnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici, sredstava Državnog proračuna |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | 1.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | 1.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | 1.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 3.000.000 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 3.: | Unaprjeđenje znanja i vještina ljudskih resursa, uz promicanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Policentrični razvoj visokog obrazovanja, sveučilišnih i stručnih studija koji obrazuju za zanimanja iz područja drvne tehnologije, u skladu s potrebama tržišta rada, te informiranje i edukacija vezano za provedbu Uredbe (EU) 2023/1115). |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj dislociranih stručnih studija Drvna tehnologija - Broj diplomiranih prvostupnika na dislociranim stručnim studijima Drvna tehnologija - Broj edukacija o provedbi Uredbe (EU) 2023/1115) - Broj sudionika na edukacijama o provedbi Uredbe (EU) 2023/1115) |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | FŠDT, HAPIH, HGK, MZOZT, MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 4.: | Povećanje vidljivosti proizvoda i proizvođača na tržištu |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Osiguranje institucionalne i financijske podrške promociji i marketingu proizvoda, proizvođača i samih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, posebno zajedničkog sudjelovanja proizvođača u nastupima na odabranim međunarodnim sajmovima, s ciljem ostvarivanja kontinuiteta prisutnosti, tržišnih kontakata i vidljivosti na tržištu. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj programa potpora male vrijednosti za sufinanciranje sajamskog nastupa - Broj sajamskih priredbi na kojima su sudjelovali prerađivači - Broj prerađivača koji su izlagali na sajamskim priredbama |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | HGK |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 6.: | Poticanje ulaganja u razvoj vlastitih novih proizvoda uz primjenu dizajna |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Edukativno usmjeravanje proizvođača prema razvoju vlastite kulture i prepoznatljivosti stila, povezivanje s dizajnom suvremenim načinom promišljanja te poticanje proizvođača na stvaranje novih inovativnih i unaprjeđenje postojećih proizvoda ulaganjem u istraživanje i inovacije, u cilju povećanja uspješnosti i boljeg pozicioniranja na tržištu. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj educiranih poslovnih subjekata o razvoju proizvoda upotrebom dizajna |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | FŠDT |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 7.: | Osnivanje Centra za razvoj, dizajn i marketing proizvod od drva |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Ustrojavanje znanstveno-istraživačkih laboratorija te osiguranje tehnološke opremljenosti i kvalitetnog ljudskog resursa s posebnim znanjima i vještima odnosno stvaranje znanstveno-tehnološke infrastrukture čime će se doprinijeti boljem povezivanju znanstvene zajednice s gospodarstvom, obrazovanjem i društvom u cjelini u procesu otkrivanja novih spoznaja u istraživačko-razvojnim aktivnostima. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj osnovanih i opremljenih znanstveno-istraživačkih laboratorija - Broj zaposlenih stručnih suradnika i znanstvenika |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | FŠDT |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |  |  |  |  |  |

| POSEBNI CILJ 2. | POTICANJE DIGITALNE I ZELENE TRANZICIJE PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Ukupna snaga kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu | 83.600 kW | OI.02.6.66 | 94.779 kW | 95.304 KW | 97.100 kW | 107.008 kW |
| MJERA 8.: | Poticanje automatizacije, robotizacije i digitalizacije proizvodnje te stvaranje pametnih poduzeća |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Ulaganje u digitalizaciju tehnologije te informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, što posljedično rezultira boljim ekonomskim pokazateljima te digitalnom tranzicijom ovog gospodarstva. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj ulaganja u informatizaciju poslovanja - Broj ulaganja u digitalizaciju proizvodnje |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 20% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 80% sredstava. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | 6.000.000,00 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 6.000.000,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 9.: | Podizanje stupnja energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Ulaganje u energetski prihvatljivu proizvodnju, čime se smanjuju troškovi poslovanja prvenstveno potrošnja energije te u ekološki prihvatljivu proizvodnju, čime se pored uštede energije omogućuje veća sigurnost i bolji radni uvjeti, te smanjuje okolišni otisak. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R/I |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj ulaganja u podizanje energetske učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 20% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 80% sredstava. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | 7.888.032,00 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 7.888.032,00 EUR |  |  |  |  |  |
| MJERA 11.: | Održivo i učinkovito korištenje drvnog resursa te kaskadna uporaba drva i proizvoda od drva |  |  |  |  |  |
| Opis mjere: | Razvijanje programa proizvodnje energije iz drvne biomase i energenata iz drva, čime se zaokružuje proces cjelovitog i racionalnog korištenja drvnog resursa. |  |  |  |  |  |
| Vrsta mjere: | R |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata: | Broj ulaganja u proizvodnju energenata iz drvne biomase |  |  |  |  |  |
| Nositelj: | MPŠR |  |  |  |  |  |
| Izvori financiranja: | A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 20% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 80% sredstava. |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2026.: | 6.500.000,00 EUR |  |  |  |  |  |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |  |  |  |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 6.500.000 EUR |  |  |  |  |  |

| POSEBNI CILJ 3. | POVEĆANJE PROIZVODNOSTI I JAČANJE OTPORNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA S OBZIROM NA KLIMATSKE PROMJENE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Bruto dodana vrijednost djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 346.000.000 EUR | OI.02.4.36 | 760.000.000 EUR | 775.000.000 EUR | 785.000.000 EUR | 800.000.000 EUR |
| Indeks proizvodnosti rada djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja | 93,5 | OI.02.4.37 | 101,90 | 101,95 | 102 | 102,05 |

| MJERA 12.: | Povećanje dodane vrijednosti i produktivnosti proizvodnje |
| --- | --- |
| Opis mjere: | Ulaganje u osnovnu tehnološku infrastrukturu, čime se primarno efikasno i optimalno upravlja drvnim resursom. |
| Vrsta mjere: | R/I |
| Pokazatelj rezultata: | Broj ulaganja u osnovnu tehnološku infrastrukturu |
| Nositelj: | MPŠR |
| Izvori financiranja: | A865041 – STRATEŠKI PLAN 2023-2027 - RURALNI RAZVOJ, izvor financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, financira se u iznosu od 20% i s izvora 565 - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) financira se u ukupnom iznosu od 80% sredstava. |

| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |
| --- | --- |
| Planirana sredstva za 2026.: | 6.500.000 EUR |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 6.500.000 EUR |

| MJERA 14.: | Osnaživanje zelene gradnje i opremanje zelenim proizvodima |
| --- | --- |
| Opis mjere: | Razvijanje svijesti o važnosti korištenja drva i proizvoda od drva u sektoru graditeljstva čime se potiče energetski efikasnija gradnja korištenjem drvnih materijala u graditeljstvu, sektoru koji predstavlja priliku ne samo za oporabu drva već i za promociju korištenja i ugradnje proizvoda od drva u novoizgrađene i obnovljene objekte. |
| Vrsta mjere: | R |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj promotivno-edukativnih događanja o važnosti drva u graditeljstvu - Broj sudionika na promotivno-edukativnim događanjima o važnosti drva u graditeljstvu |
| Nositelj: | HGK, FŠDT |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske |

| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |
| --- | --- |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. – 2027.: | 0,00 EUR |

| POSEBNI CILJ 4. | JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI I RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj ishoda | Početna vrijednost pokazatelja | Kod pokazatelja | Ciljana vrijednost pokazatelja (2025.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2026.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2027.) | Ciljana vrijednost pokazatelja (2030.) |
| Udio ugovorenih količina poslovnih subjekata u područjima s razvojnim posebnostima u ukupnoj godišnjoj ugovorenoj količini drvne sirovine | 1.124.613 m³ (33,47 %) | OI.02.13.48 | 34,10 % | 34,31 % | 35,10 % | 35,31% |
| Udio poslovnih subjekata u područjima s razvojnim posebnostima u ukupnom broju prerađivača drva s kupoprodajnim ugovorom | 48.96 % (307 ugovora) | OI.02.13.49 | 51,05 % (320 ugovora) | 51,89 % (325 ugovora) | 52,40 % (330 ugovora) | 53,61 % (336 ugovora) |

| MJERA 16.: | Osnaživanje međusobne suradnje poduzetnika i sa znanstveno-istraživačkom zajednicom |
| --- | --- |
| Opis mjere: | Suradnja i poslovno povezivanje proizvođača sa znanstveno-istraživačkim institucijama u ostvarivanju projekata od zajedničkog interesa te drugim relevantnim institucijama u stjecanju novih vještina i znanja te upoznavanja s dobrim praksama u području prerade drva i proizvodnje namještaja. Nove strategije i promjene u politikama proizvođača posebice u odnosu na razvoj pametnih vještina te istraživanje i inovacije. |
| Vrsta mjere: | R |
| Pokazatelj rezultata: | - Broj uspješno prijavljenih partnerskih projekata na programe EU - Broj studijskih putovanja u području inovativnosti i održivosti djelatnosti |
| Nositelj: | FŠDT, HGK |
| Izvori financiranja: | Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u okviru redovnih aktivnosti nositelja i neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske |
| Planirana sredstva za 2025.: | N/P |
| Planirana sredstva za 2026.: | N/P |
| Planirana sredstva za 2027.: | N/P |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. - 2027: | 0,00 EUR |
| MJERA 17.: | Jačanje kapaciteta javnih naručitelja za provedbu održive i zelene javne nabave proizvoda od drva |
| Opis mjere: | Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi zelene javne nabave („Narodne novine“, br. 137/2024) u kojoj se među ostalim navode mjere i ciljevi za razne kategorije nabave roba i usluga među ostalim i za proizvode od drva u točkama 20. i 21. „20. od 1. siječnja 2025. udio drva u namještaju iznosi najmanje 20 %, od 1. siječnja 2028. najmanje 30 %, a od 1. siječnja 2030. najmanje 50 % u odnosu na volumen materijala od kojih je namještaj izrađen, osim ako to propisom ili namjenom uporabe nije zabranjeno ili onemogućeno s tim da ima dokazanu sljedivost odnosno FSC, PEFC i/ili drugi međunarodno priznati certifikat koji jamči da je drvo dobiveno iz održivo gospodarenih šuma“ i „21. dokazana sljedivost za građevinsku stolariju i ostale građevinske elemente izrađene od drva odnosno FSC, PEFC i/ili drugi medunarodno priznati certifikat koji jamči da je drvo dobiveno iz održivo gospodarenih šuma“. Provodit će se program izobrazbe o Odluci o provedbi zelene javne nabave te će se objavljivati promotivni materijali o zelenoj javnoj nabavi koji će sadržavati i primjere dobre prakse javne nabave o proizvodima od drva. Kroz godišnja izvješća pratit će se provedba Odluke o zelenoj javnoj nabavi. |
| Vrsta mjere: | R |
| Pokazatelj rezultata: | - Razvijen program izobrazbe o Odluci o provedbi zelene javne nabave - Broj promotivnih objava o zelenoj javnoj nabavi na mrežnoj stranici https://zclenanabava.hr/ - Izvješće o provedbi Odluke o provedbi zelene javne nabave |
| Nositelj: | MZOZT |
| Izvori financiranja: | DP, A784013 Trgovanje emisijama stakleničkih plinova, izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene |
| Planirana sredstva za 2025. | 55.000 EUR |
| Planirana sredstva za 2026. | 55.000 EUR |
| Planirana sredstva za 2027. | 55.000 EUR |
| Ukupni procijenjeni trošak provedbe mjere za razdoblje 2025. - 2027: | 165.000 EUR |

# PRILOZI

# PRILOG 1. Popis korištenih kratica

DP			Državni proračun za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

FŠDT			Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

HAPIH		Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

HGK			Hrvatska gospodarska komora

HŠ d.o.o.		Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću

MPŠR			Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

MZOZT		Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

HBOR			Hrvatska banka za obnovu i razvitak

N/P			Nije primjenjivo

R			Reformska mjera

RH			Republika Hrvatska

R/I			Reformska mjera/investicijska mjera

SP ZPP		Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027.

Uredba (EU) 2023/1115	Uredba (EU) 2023/1115 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 995/2010

# PRILOG 2. Tabelarni prikaz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine, za razdoblje od 2025. do 2027. godine

Početna vrijednost pokazatelja ishoda OI.02.4.33 Vrijednost ukupnog godišnjeg prihoda djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja prikazana u Tablici 7-1 – Posebni ciljevi Nacionalnog plana i ključni pokazatelji ishoda (str. 17 od 46) akta Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine umjesto 1 857 588,43  EUR treba biti 1.857.588.430 EUR.

Početna vrijednost pokazatelja ishoda OI.02.4.36 Bruto dodana vrijednost djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja prikazana u Tablici 7-1 – Posebni ciljevi Nacionalnog plana i ključni pokazatelji ishoda (str. 19 od 46) akta Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine umjesto 6 088 393,39 EUR treba biti 346.000.000 EUR.