VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 	26. ožujka 2025.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | Prijedlog odluke o nastavku potpore projektu od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske „Rasti gdje si posijan – vrtići na hrvatskom jeziku: izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija“ |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

PRIJEDLOG

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22. i 78/24.), a u vezi s Odlukom o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj  51/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______ 2025. donijela

ODLUKU

O NASTAVKU POTPORE PROJEKTU OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE „RASTI GDJE SI POSIJAN – VRTIĆI NA HRVATSKOM JEZIKU: IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA“

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske nastavlja podupirati projekt od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske „Rasti gdje si posijan – vrtići na hrvatskom jeziku: izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija“, Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji.

II.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu („Narodne novine“, broj 149/24.), na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, za realizaciju ovoga projekta u 2025. godini osigurana su sredstva u iznosu od 400.000,00 eura.

III.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će s korisnikom potpore iz točke I. ove Odluke, odnosno s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, potpisati ugovor o financijskoj potpori.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 	______ 2025.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

O B R A Z L O Ž E N J E

Vlada Republike Hrvatske od 2018. godine pruža sustavnu potporu projektima hrvatske nacionalne manjine od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, što se pokazuje kao učinkovita potpora i važan poticaj dodatnom osnaživanju etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica i jačanju položaja hrvatske nacionalne manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama.

Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, središnja institucija i zastupničko tijelo hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, provodi iznimno važan projekt od strateškog značaja: „Rasti gdje si posijan – vrtići na hrvatskom jeziku: izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija“ za koji je Odlukom o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 11. svibnja 2023.  („Narodne novine“, broj 51/23.) dodijeljen iznos od 960.000,00 eura, a kojim je predviđena obnova i dogradnja sljedećih vrtića:

- „Marija Petković – Sunčica“ u Subotici (dogradnja objekta za dvije jasličke skupine),

- „Anđeli čuvari“ u Tavankutu (rekonstrukcija postojećeg objekta, nadogradnja i

opremanje vrtića za dvije vrtićke skupine),

- „Marija Petković – Biser“ u Subotici (rekonstrukcija dvorišta vrtića).

Dogradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata te otvaranjem novih mjesta u jaslicama i vrtićima na hrvatskom jeziku postavljaju se preduvjeti i temelji obrazovanja. Osim što je ovaj projekt od izuzetnog značaja za hrvatsku zajednicu u Vojvodini, dodatna vrijednost jest ta što je rezultat zajedničkog i sinkroniziranog djelovanja HNV-a, Subotičke biskupije, samostana sestara Družbe Kćeri Milosrđa TSR-a sv. Franje u Subotici, PU-a „Naša radost“ – Subotica i Grada Subotice.

Neophodni i nepredviđeni troškovi su nastali zbog povećanja troškova cijene izgradnje (cijena rada i materijala). Naime, cijena rada je porasla zbog nedostatka kvalificirane radne snage, uzrokovane jednim dijelom zbog emigracije stanovništva u zemlje Europske unije, a drugim dijelom zbog slabe zainteresiranosti mladih za zanatske poslove te zbog inflacije koja je iznosila 4-5% na godišnjoj razini. Pored cijene rada, porasle su i cijene građevinskog materijala, također zbog inflacije ali i poremećajem cijena materijala na svjetskom tržištu na što je utjecao i ratni sukob u Europi.

Neophodni i nepredviđeni troškovi nastali su također zbog nužnih radova koji nisu bili predviđeni elaboratom, a to su 1. dodatne multifunkcionalne prostorije, 2. drenaža tla, c. bušenje bunara u Tavankutu i 4. izgradnja zidane ograde u Tavankutu.

Za dodatnim multifunkcionalnim prostorijama se ukazala potreba nakon usuglašavanja projekta s „Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove“. Za prostorije je osim građevinskih radova potrebna i nabava dodatne tehnike.

Potreba dodatne drenaže i odvodnih cijevi je utvrđeno prilikom geodetskih mjerenja visine tla kada je ustanovljeno da je potrebno osigurati dodatni odvod vode sa terena na kojem je bilo predviđeno igralište.

Prilikom izrade elaborata nedostajala je informacija o kvaliteti vode u mjestu Tavankut koja je neispravna za piće. Budući da je čista voda neophodna za rad vrtića, potrebno je izbušiti novi bunar sa svim pratećim prečistačima.

U vrtiću u Tavankutu je bila predviđena rekonstrukcija stare zidane ograde, međutim prilikom zemljanih radova došlo je do urušavanja iste te je bilo neophodno izgraditi potpuno novu radi sigurnosti djece.

Pored gore navedenog dodijeljenog iznosa koji je utrošen na projekt „Rasti gdje si posijan – vrtići na hrvatskom jeziku: izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija“, u 2025. godini predlaže se izdvojiti sredstva u iznosu od 400.000,00 eura za dodatno nastale neophodne i nepredviđene troškove.

Imajući u vidu skrb Republike Hrvatske i značaj potpore projektima Hrvata  izvan Republike Hrvatske, Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske predlaže donošenje odluke o nastavku potpore projektu od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske „Rasti gdje si posijan – vrtići na hrvatskom jeziku: izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija“.