VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

IZVJEŠĆE

O NAPRETKU U PROVEDBI NACIONALNOG SREDNJOROČNOG FISKALNO-STRUKTURNOG PLANA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2025.-2028., izvršenje za svibanj-listopad 2025.

Studeni, 2025.

Nacionalni srednjoročni fiskalno-strukturni plan Republike Hrvatske za razdoblje 2025.-2028. (u daljnjem tekstu: Fiskalno-strukturni plan) donesen je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 14. studenoga 2024. (KLASA: 022-03/24-04/434, URBROJ: 50301-05/16-24-2).

Fiskalno-strukturni plan uključuje:

- mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) s rokom provedbe 2025./2026. te

- mjere izvan NPOO-a koje su planirane za provođenje kroz razdoblje 2025.-2028.

Ukupan broj mjera obuhvaćenih Fiskalno-strukturnim planom bio je 290. S obzirom na to da je u lipnju i studenom ove godine revidiran Prilog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost temeljem izmjena koje je Vlada utvrdila kroz izmjene (dodatke) NPOO-a, a koje su se odnosile na ciljane i ograničene prilagodbe NPOO-a, kako bi se osiguralo da se reforme i povezane investicije provedu sukladno rokovima koji su definirani zakonodavnim okvirom kojim je uspostavljen Mehanizam za oporavak i otpornost, broj mjera inicijalno obuhvaćenih Fiskalno-strukturnim planom je izmijenjen. Stoga je ovim Izvješćem obuhvaćena provedba za ukupno 259 mjera.

Napominjemo da je Republika Hrvatska, u skladu sa člankom 21. Uredbe (EU) 2024/1263 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2024. o djelotvornoj koordinaciji ekonomskih politika i multilateralnom proračunskom nadzoru te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 u svibnju ove godine dostavila Europskoj komisiji Izvješće o napretku u provedbi Nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana Republike Hrvatske za 2024. i 2025. godinu. Navedeno izvješće je između ostalog obuhvatilo i prikaz provedbe reformi i ulaganja u kontekstu Europskog semestra (izvršenje za studeni 2024.-travanj 2025.).

Ovo Izvješće podnosi se u skladu s točkom IX., stavkom 2. Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije (NN 135/24) i daje prikaz napretka u provedbi reformi i ulaganja, u razdoblju svibanj-listopad 2025. godine.

Tablicom u nastavku daje se prikaz provedbe mjera.

#### Napredak u provedbi reformi i ulaganja

| RB | Mjera (reforma ili investicija)/pokazatelj rezultata |  | RRF | Status provedbe | Obrazloženje statusa provedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - GOSPODARSTVO |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R1-I2 Nastavak administrativnog i fiskalnog rasterećenja | Provedba drugog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu administrativnog rasterećenja poduzetnika | 11 | Prema planu | Novi/peti Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu je usvojen na sjednici Vlade 28. ožujka 2024. godine. Novim Akcijskim planom predviđene su 103 mjere provedbom kojih će se ostvariti rasterećenje od planiranih 364,09 milijuna EUR. Akcijski plan za 2024. i 2025. je usmjeren na područja od posebnog značaja za gospodarstvo, poput porezne politike, turizma, mirovinskog sustava, poljoprivrede i prometa. Provedba mjera iz Akcijskog plana je u tijeku. Ostvareno administrativno rasterećenje gospodarstva temeljem Novog/petog Akcijskog plana iznosi 206.953.644 EUR. |
| 2 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R2 - Nastavak reforme reguliranih profesija | Donošenje Trećeg akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga | 12 | Dovršeno | Vlada je na sjednici održanoj 6. svibnja 2025. godine usvojila Treći akcijski plan za liberalizaciju tržišta usluga, koji obuhvaća 21 mjeru, predviđenu za provedbu tijekom 2025. godine. Predmetni plan predstavlja nastavak reforme reguliranih profesija u sklopu NPOO-a. Od ukupno predviđene 21 mjere plana, 18 mjera je već uspješno provedeno. Zaključno s krajem listopada 2025., ukupno je provedeno 328 mjera liberalizacije tržišta usluga u 50-ak uslužnih djelatnosti i profesija. |
| 3 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R4-I1 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo | Dodjela bespovratnih sredstava MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije za ulaganja u ekološki prihvatljive aktivnosti | 15 | Dovršeno | U 1. roku zaprimljeno je ukupno 254 projektnih prijedloga, ukupnog iznosa zatražene potpore 225.516.144 EUR, vrijednosti prijavljenih projekata od 532 mil. EUR te je doneseno 128 Odluka o financiranju, odnosno potpisano je 128 ugovora s iznosom bespovratne potpore od 108,5 mil. EUR i potpisani su svi ugovori s korisnicima. U 2. roku ukupno je zaprimljeno 358 projektnih prijedloga, ukupnog iznosa zatražene potpore 246,1 mil. EUR, a ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 498,7 mil. EUR. Unutar drugog roka doneseno je 225 Odluka u vrijednosti 151,9 mil. EUR i potpisano je 178 ugovora s iznosom bespovratne potpore od 120,1 mil. EUR. Ciljna vrijednost pokazatelja je ostvarena (ukupno 306 ugovora). |
| 4 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R4-I2 Krediti/subvencije kamatnih stopa mikro, malih i srednjim poduzećima | Krediti/subvencije kamatnih stopa mikro, malim i srednjim poduzećima | 17 | Prema planu | Do 31.10.2025. ugovoreno je ukupno 580 kredita ukupne vrijednosti 39,5 mil. EUR, te 33 subvencije kamata u iznosu 2,25 mil. EUR. |
| 5 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R4-I2 Krediti/subvencije kamatnih stopa mikro, malih i srednjim poduzećima | Krediti/subvencije kamatnih stopa mikro, malim i srednjim poduzećima | 18 | Prema planu | HBOR je uspostavio FI za male i srednje poduzetnike i to FI za izravne kredite i FI za subvencije. Do sada je ukupno realizirano 348 transakcija, što iznosi 99,4%. |
| 6 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R4-I3 Broj podržanih projekata u poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poduzećima | Broj podržanih projekata u poduzećima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poduzećima | 20 | Prema planu | HBOR je uspostavio i provodi financijski instrument radi poticanja ulaganja poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i velikih poduzeća i to FI za jamstveni fond i FI za subvencije. Za poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i velika poduzeća za subvencije kamatne stope i jamstva trenutno je ugovoreno 57 kredita, što je 76% od ciljane vrijednosti koja je 75. |
| 7 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R4-I4 Odobreni krediti za projekte javnog sektora u iznosu od 132.722.808 EUR | Odobreni krediti za projekte javnog sektora | 22 | Dovršeno | FI je uspostavljen te aktivnosti idu prema planu. Ukupni iznos ugovora je 177.108.341,67 EUR što je 133.44% od od ciljne vrijednosti. |
| 8 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R5-I1 Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja | Ulaganje u instrumente vlasničkog i kvazi-vlasničkog financiranja | 24 | Prema planu | Prvo ulaganje HBOR-a od 13 mil EUR je odobreno i ugovoreno, a u tijeku je odobrenje drugog ulaganja. Ukupno ulaganje u alternativne investicijske fondove trebalo bi iznositi 52 mil. EUR. 20.12.2024. objavljen je javni poziv za preostali iznos NPOO sredstava (cca 1,5 mil. EUR) za ulaganja u rane faze razvoja poduzeća. Zaprimljeno je više prijava te su u tijeku pravni pregovori s odabranim fondom u koji se planiraju uložiti sredstva. |
| 9 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija | Ulaganja u transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija | 26 | Prema planu | Potpisano je 86 ugovora za Grupu A, ukupnog iznosa 20.865.304,45 EUR i 169 ugovora za Grupu B ukupnog iznosa 15.496,427.61 EUR. Provedba ugovorenih projekata je u tijeku. |
| 10 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R6-I2 Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka | Uspostava sustava za provjeru činjenica | 27 | Dovršeno | Uspostavljen je sustav provjere medijskih činjenica te je s radom započela i jedinstvena platforma za objavu svih provjerenih informacija Točno tako. Izrađena je jedinstvena baza javne objave podataka o vlasničkoj strukturi i izvorima financiranja medija e-Mediji. |
| 11 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.2. R2-I2 Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća | Potpora malim i srednjim poduzećima u jačanju upravljačkih kapaciteta | 29 | Prema planu | Nakon provedenog postupka odabira, 24. ožujka 2025. sklopljen je Sporazum o projektnim uslugama s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC) u grupaciji Svjetske banke, za podršku u provedbi mjere „Ulaganje u upravljačke kapacitete MSP-ova„ s ciljem poboljšanja upravljačke sposobnosti MSP-ova. Na temelju objavljenog Poziva, do sada je zaprimljeno više od 200 prijava te su odabrane dvije skupine poduzetnika, ukupno 54 poduzetnika. U tijeku su radionice i savjetovanje za drugu skupinu. Do kraja 2025. planira se odabir još 3 skupine poduzetnika za koje aktivnosti započinju u studenom i prosincu, a aktivnosti će se nastaviti i nakon ostvarenja pokazatelja. Kontinuirano se provode promotivne aktivnosti u svrhu informiranja javnosti i poduzetnika o objavljenom pozivu. Trenutna vrijednost pokazatelja je 21 poduzeće (plan je najmanje 150 poduzeća). |
| 12 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.2. R2-I4 Jačanje akceleracijske aktivnosti | Podupiranje rasta novoosnovanih poduzeća uspostavom akceleracijskog programa | 31 | Prema planu | Započela je prva projektna faza - faza predakceleracije u kojoj su novoosnovana poduzeća i fizičke osobe s inovativnim projektima dobile nefinancijsku potporu od strane provoditelja Projekta - akceleratora u vidu usluga podrške u razvoju inovacija i u vidu osiguranja prostora za rad te pripreme za pitching sesije. Od ukupno 172 sudionika koja su se natjecala na pitching sesijama, odabrano je 138 korisnika koji su ostvarili dovoljan broj bodova za ulazak u sljedeću programsku fazu. 31.12.2024. objavljen je ograničeni poziv za bespovratna sredstva. |
| 13 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.2. R3-I2 Vaučeri za digitalizaciju | Bespovratna potpora u obliku vaučera | 33 | Prema planu | U okviru dva Poziva (s ukupno tri roka za zaprimanje prijava) potpisano je ukupno 2016 vaučera u vrijednosti od 10,6 mil. EUR bespovratnih potpora. |
| 14 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.2. R1-I1 Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora | Dovršena nadogradnja visokonaponske mreže (220/110 kV) | 44 | Prema planu | Za 310,6 km dalekovoda izvršena je ugradnja HTLS vodiča i izgrađeno je novih 83,6 km dalekovoda. Ukupno je nadograđeno 394,2 km nadzemnih vodova. Za 320,4 km dalekovoda su ugovori potpisani i u realizaciji. |
| 15 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.2. R1-I2 Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora | Rezultati geotermalnog potencijala za centralizirano grijanje javno dostupni | 48 | Prema planu | Završena je izrada istražne geotermalne bušotine Velika Gorica GT-1 i Osijek GT-1 te je u tijeku analiza dobivenih podataka tijekom izrade bušotine, kao i ažuriranje geološkog modela s obzirom na nove podatke. Rezultati su pokazali pozitivne nalaze s ležišnim temperaturama višim od 100 °C odnosno geotermalni potencijal. Istražni radovi na geotermalnoj bušotini Vinkovci GT-1, započeti početkom rujna, približavaju se kraju, a prvi rezultati očekuju se početkom studenoga. Za istražnu geotermalnu bušotinu Zaprešić GT-1 (ZapGT-1) završetak izrade lokacije očekuje se tijekom studenog 2025. te će nakon toga uslijediti izrada bušotine. |
| 16 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. R1-I1 Korištenje vodika i novih tehnologija | Ugrađen novi kapacitet za proizvodnju vodika | 51 | Prema planu | U travnju 2024. potpisan je ugovor za nabavu PEMEL od 10 MW. Postupak izdavanja građevinske dozvole u tijeku. Pokrenut tender za EPC za izgradnju solarne elektrane. Pripremni radovi na lokaciji budućeg PEMEL postrojenja i sunčane elektrane su završeni (ukupne površine 200 tis m2). |
| 17 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. R1-I1 Korištenje vodika i novih tehnologija | Objavljen javni natječaj za dodatni kapacitet vodika | 52 | Prema planu | Provedbena struktura je u tijeku. |
| 18 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. R1-I1 Korištenje vodika i novih tehnologija | Izgrađene najmanje dvije punionice vodika za automobile, autobuse i teška vozila | 53 | Prema planu | Program državne potpore objavljen je 27. veljače 2024. godine. Završeno je javno savjetovanje za Upute za prijavitelje. U tijeku je izrada pozivne dokumentacije, koja je u visokoj razini gotovosti. Objava poziva očekuje se u narednim danima te će punionice biti postavljene do roka. |
| 19 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. R1-I1 Korištenje vodika i novih tehnologija | Studije o geološkom skladištenju ugljika | 54 | Prema planu | Završen je postupak javne nabave za izradu Atlasa geoloških struktura pogodnih za trajno zbrinjavanje CO2 te je odabran najpovoljniji ponuditelj i u tijeku je potpisivanje ugovora. Završen postupak javne nabave za preFEED studije: Integrirana studija izvodljivosti trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geotermalnom akviferu na lokaciji Bockovac, odabran je najpovoljniji ponuditelj te je u tijeku potpisivanje ugovora. Objava poziva očekuje se u nardenim tjednima. |
| 22 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3.R1-I1 Provedba programa vodnog gospodarstva | Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda izgrađena su i u funkciji | 65 | Dovršeno | Pokazatelj je ostvaren kroz sljedeće pozive: -1 ograničeni poziv za projekte Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija -2 trajna ograničena poziva: 1-retroaktivni projekti, 1-poziv za manje dijelove sustava. 1. poziv za retroaktivne projekte malih intervencija objavljen 24.11.2021. Ostvarena vrijednost pokazatelja je 18 uređaja (plan je bio barem 12 uređaja). |
| 23 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3.R1-I1 Provedba programa vodnog gospodarstva | Izgrađena ili rekonstruirana javna mreža odvodnje otpadnih voda | 66 | Dovršeno | Sukladno izvještajima korisnika, do sada je izgrađeno ili obnovljeno 876.54 km mreže javne odvodnje otpadnih voda (više od planiranih 775 km). Pokazatelj je ostvaren kroz tri trajno ograničena poziva: -1 ograničeni poziv za projekte Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija -2 trajna ograničena poziva: 1-retroaktivni projekti, 1-poziv za manje dijelove sustava. Ostvareno je 1115,69 km (plan je bio 775 km) prema izvještajima korisnika, u tijeku je verifikacija. |
| 25 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3.R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe | Izgrađena ili rekonstruirana mreža javne vodoopskrbe | 72 | Dovršeno | Sukladno izvještajima korisnika, do sada je izgrađeno ili obnovljeno 1077.84 km javne vodoopskrbne mreže (više od planiranih 956 km). Pokazatelj je ostvaren kroz tri trajno ograničena poziva: -1 ograničeni poziv za projekte Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija-2 trajna ograničena poziva: 1-retroaktivni projekti, 1-poziv za manje dijelove sustava. Ostvareno je 1406,94 km (plan je bio 956 km) prema izvještajima korisnika, u tijeku je verifikacija. |
| 27 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama | Revitalizirani vodotoci | 78 | Dovršeno | Navedeni indikator je postignut kroz 3 projekta odobrena kroz Poziv "Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru NPOO-a. Ukupno je ostvareno 21,79 km (plan je bio 16 km). |
| 28 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama | Izgrađene strukture za zaštitu od poplava | 79 | Dovršeno | Pokazatelj je ostvaren kroz 1 trajni ograničeni poziv. Ostvareno je 90,172 km (plan je bio 77 km).prema izvještajima korisnika, u tijeku je verifikacija. |
| 30 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada | Izgrađeni objekti za razvrstavanje | 86 | Prema planu | Po prvom pozivu za sortirnice odobrena su 4 projekta sortirnica i potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za sortirnice Rab, Okrug, Biograd n/m i Slavonski Brod. Pokrenuta su 4 postupka javne nabave za radove te su radovi za 3 sortirnice završeni i ishođene su uporabne dozvole za: sortirnicu Okrug (10.10.2024.), Rab (1.4.2025.), i Biograd n/m (28.7.2025.). Za sortirnicu Slavonski Brod ugovor o radovima potpisan je 2. listopada 2024. godine. U okviru drugog poziva za sortirnice, odobrena su 3 projekta i potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za sortirnice Crikvenica, Koprivnica i Pag. Za sortirnicu Crikvenica ugovor za radove potpisan je 7.2.2025., za sortirnicu Koprivnica 25.3.2025. i za Pag 29.8.2025. Trenutna ostvarena vrijednost je tri (plan je najmanje 6 postrojenja). |
| 31 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada | Izgrađeni objekti za obradu odvojeno prikupljenog biootpada | 87 | Prema planu | U okviru Poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada odobrena su 3 projekta (cilj: najmanje 3 postrojenja): kompostane Slavonski Brod i ECO-ART te bioplinsko postrojenje Inovapro. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava su potpisani. Za sva 3 projekta pokrenut je postupak javne nabave radova i potpisani ugovori o izvođenju radova te je provedba u tijeku. |
| 32 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada | Funkcionalna fiksna/mobilna lokacija za razvrstavanje otpada | 88 | Prema planu | U sklopu prvog natječaja za uspostavu reciklažnih dvorišta potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za 8 projekata s: Općinama Ružić, Gornja Stubica, Donja Voća, Smokvica i Ližnjan te Gradovima Slatina, Korčula i Kastav. Svih 8 primatelja pokrenulo je postupke javne nabave i potpisalo ugovore za radove/nabavu opreme. Završena je provedba za 7 projekta: mobilna reciklažna dvorišta Ružić, Smokvica i Donja Voća te reciklažna dvorišta Gornja Stubica, Slatina, Ližnjan i Kastav. U okviru drugog poziva za uspostavu reciklažnih dvorišta potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za 16 projekata s: Općinama Cerna, Brodski Stupnik, Špišić Bukovica, Nijemci, Klinča Sela, Muć i Seget te gradovima Orahovica, Kraljevica, Hvar, Oroslavje, Vrgorac, Velika Gorica, Supetar i Solin (2 projekta). Svih 16 korisnika potpisali su ugovore o javnoj nabavi radova/opreme. Dva projektasu završena: mobilno RD Hvar i Špišić Bukovica. Ukupno je 9 projekata završeno (plan je najmanje 20 fiksnih/mobilnih lokacija). |
| 33 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada | Smanjenje udjela komunalnog otpada poslanog na odlaganje (45%) | 89 | Prema planu | Za postizanje ovog pokazatelja koriste se podaci iz godišnjih izvješća o komunalnom otpadu u Republici Hrvatskoj. Sukladno posljednjem Izvješću, ciljna stopa odlaganja za 2024. godinu iznosi 50,9%. Izvješće o komunalnom otpadu za 2025. bit će objavljeno u 2026. godini. |
| 34 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I2 Program sanacije zatvorenih odlagališta i lokacija onečišćenih opasnim otpadom | Sanacija zatvorenih odlagališta | 90 | Prema planu | U okviru prvog poziva za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada potpisano je 5 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Gradovima: Umag, Sveti Ivan Zelina, Slunj, Mali Lošinj i Biograd na moru za koje su potpisani i ugovori o radovima. U okviru drugog poziva za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada potpisana su 3 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Treći otvoreni poziv za sanacije objavljen je 24. lipnja 2025. godine. Na Poziv su pristigle 3 prijave koje se trenutno nalaze u postupku odabira. |
| 35 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R1-I1 Elektronički sustav naplate cestarine | Novi elektronički sustav naplate cestarine | 93 | Prema planu | Ugovor s izvođačem potpisan je u rujnu 2024. Provedba je u tijeku i biti će pravovremeno završena. |
| 36 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R1-I3 Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu (NSCP) | Uspostava funkcionalnog nacionalnog sustava elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu (NSCP) | 95 | Prema planu | Projekt je u pripremi te se sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje do kraja 2025. |
| 40 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R2-I3 Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi | Uklonjeno pet uskih grla na dionicama s trenutačnim ograničenjem brzine od 60 km/h | 104 | Prema planu | Usjeci: - usjek Zvečaj - 11.10.2023. ugovoreno - 10 i 17 usjeka - radovi u tijeku. Mostovi i propust: - 6 mostova i 1 propust - radovi završeni za most Kolski put, Kambelovac, Moštanik i propust Brdovec - 5 mostova - 20.2.2025. Ugovor potpisan; u tijeku radovi na mostovima Potok, Proteka i Penkovica. - 3 mosta - 19.9.2024. Ugovor potpisan; u tijeku su radovi na mostu km 281+282 - most Jakuševec - 7.8.2025. Ugovor potpisan - most Vijadukt Držićeva - Harambašićeva - projektiranje u tijeku |
| 41 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R2-I4 Modernizacija dionice Zagreb Kustošija – Zagreb ZK – Zagreb GK | Obnovljena je i nadograđena dvokolosiječna željeznička pruga na dionici Zagreb Kustošija-Zagreb Zapadni kolodvor-Zagreb Glavni kolodvor u duljini od 3,4 km | 105 | Dovršeno | Završeni su radovi na dionici dvokolosiječne pruge u dužini od 3,4 km. Na cijeloj dužini ove željezničke dionice izvršeno je preuređenje nivelacije u najdužim mogućim dionicama, uzimajući u obzir moguće kote koje diktira postojeći kontaktni sustav i pojedinačne točke kao što su asfaltirani željeznički prijelazi, mostovi i stajališta. |
| 43 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R2-I6 Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu | Proizvedena dva prototipa vlakova; početak operativnog testiranja | 107 | Prema planu | 21. prosinca 2022. potpisan je ugovor s tvrtkom Končar električna vozila o nabavi dva prototipa vlaka (prototip BEMV baterijskog elektromotornog vlaka i prototip BMV baterijskog motornog vlaka) i 6 stabilnih energetskih priključaka za punjenje pogonskih baterija. Kod oba vlaka proizvodnja je završena. BEMV - ispitivanje elektro-moda na pruzi obavljeno, obavljena testna vožnja, vlak je isporučen. BMV je obavio testnu vožnju te je isporučen i preuzet 19. rujna 2025. Izvršena je primopredaja tri punionice koje su dobile uporabnu dozvolu - Virovitica, Bjelovar i Osijek. Građevinski radovi za punionice u Puli i Varaždinu su gotovi, slijedi funkcionalno ispitivanje i tehnički pregled prije preuzimanja. |
| 44 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R2-I7 Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom | Novi sustavi prodaje karata | 108 | Prema planu | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 19. lipnja 2024. Provedeni su postupci javne nabave za nabavu i implementaciju GPS sustava, proširenje i nadogradnju virtualizacijske platforme, upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava (SIEM) i uspostava sigurnosno operativnog centra (SOC) te uspostavu bežičnog interneta u vlakovima. U tijeku je ugradnja opreme na vlakove. |
| 45 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R3-I1 Program modernizacije luka otvorenih za javni promet | Modernizirane/obnovljene dvije morske luke otvorene za javni promet | 112 | Prema planu | Gradska luka Split: Novi putnički terminal (bazen Gradska luka Split) - izrađena je tehnička/projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 31. kolovoza 2023. Ugovor s odabranim izvođačem radova na rekonstrukciji međunarodnog putničkog terminala u bazenu Gradske luke Split Lavčević - inženjering d.o.o. potpisan je 18. siječnja 2024. Završetak radova je planiran za 1. siječnja 2026. godine. Luka Bol: Izdana lokacijska dozvola dogradnja luke Bol faza 1; Općina Bol je podnijela zahtjev za izdavanje dopune Lokacijske dozvole što je bio preduvjet za izdavanje Građevinske dozvole. Građevinska dozvola je pravomoćna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 29. prosinca 2023. Ugovor s izvođačem sklopljen je 7. ožujka 2025. U tijeku su podmorski i nadmorski građevinski iskopi i nasipi glavnog i pomoćnog lukobrana koji će se izvesti u luci Bol – Brač u skladu s rokovima. |
| 48 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R4-I1 Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet | Nabavljeno i pušteno u uporabu 70 autobusa na alternativni pogon (električna energija i vodik) | 116 | Prema planu | Poziv Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet objavljen je 29.11.2024. Do kraja listopada 2025. zaprimljene su 23 projektne prijave, od kojih je 9 prihvaćeno i 7 u obradi. |
| 49 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R4-I2 Modernizacija tramvajskog prometa | Nabavljeno 30 tramvaja za javni prijevoz | 117 | Prema planu | Proizvođač Končar - Električna vozila d.d. isporučio je 13 novih niskopodnih tramvaja NT2400 naručitelju ZET. Uz to, isporučeno je 9 novih niskopodnih tramvaja TMK 2500 naručitelju Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek. |
| 50 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R5-I1 Elektrifikacija i ekologizacija sustava prihvata i otpreme zrakoplova u Zračnoj luci Zadar | Uvođenje potpuno elektrificiranog i ekološki prihvatljivog sustava za prihvat i otpremu zrakoplova u zračnoj luci Zadar | 118 | Dovršeno | Projektom „Implementacija potpuno elektrificiranog i ozelenjenog sustava zemaljske opskrbe zrakoplova u Zračnoj luci Zadar“ izvedeni su infrastrukturni radovi na stajanci Zračne luke Zadar te je na taj način investicijom omogućena ugradnja fiksnih priključaka za električno napajanje zrakoplova (GPU – Ground power unit). Ovim infrastrukturnim zahvatom osigurana je ugradnja 10 fiksnih zemaljskih pogonskih jedinica (GPU) za električnu energiju ugrađenih u stajanci na svim pozicijama u sustavu jednorednog parkiranja zrakoplova. GPU osigurava napajanje zrakoplova dok je na zemlji, eliminirajući potrebu za pomoćnom jedinicom napajanja zrakoplova (APU). Zamjenom APU s GPU napajanjem, doprinosi se smanjenju emisija CO2, pridonoseći ekološki prihvatljivijem radu. Kapacitet staze ostaje nepromijenjen, bez povećanja broja raspoloživih parkirnih mjesta. |
| 51 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R5-I2 Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture | Verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila te odgovarajuće testiranje | 119 | Dovršeno | 60 vererifikacijskih prototipova potpuno autonomnih i električnih vozila je proizvedeno i testirano. |
| 52 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R5-I2 Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture | Dodjela potpore za istraživanje i razvoj projekta novog ekosustava urbane mobilnosti | 121 | Prema planu | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23. lipnja 2023. godine. Provedba Projekta Istraživanje, razvoj i proizvodnja novih vozila za mobilnost i prateće infrastrukture je u tijeku. |
| 53 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R5-I2 Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture | Nova usluga gradskog prijevoza potpuno autonomnim električnim vozilima prilagođena potrebama putnika s invaliditetom i specijalizirana infrastruktura | 122 | Prema planu | Radovi na gradilištu u unutrašnjem dijelu tvornice su u sljedećoj fazi: Sprinkler je završen 100%, kao i sanitarni dio. Dojava požara je trenutno na 70%. Kabliranje je u završnoj fazi (80%). Rasvjeta se montira. Sve glavne HVAC jedinice su montirane, u fazi spajanja su, ventilacija je također završena. U tijeku je postavljanje hvaca u uredskom prostoru. U vanjskom prostoru se postavljaju rubnjaci, radi se na vodovodu i kanalizaciji. |
| 54 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R5-I2 Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture | Osobama s invaliditetom izdano 50 000 besplatnih vaučera za putovanja potpuno autonomnim vozilima koji će vrijediti najmanje pet godina nakon izdavanja | 123 | Prema planu | Dodjela 50 000 besplatnih vouchera bit će pokrenuta nakon završetka izrade verifikacijskih prototipova. |
| 55 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.4. R5-I3 Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu | Sufinancirana nabava 2 000 cestovnih vozila na alternativni pogon (električna energija ili vodik) | 124 | Prema planu | Fond je otvorio poziv i 15.10.2025. započete su prijave na javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Do privremenog zatvaranja poziva 20. listopada zaprimljena je 1991. prijava, u okviru koje je zatraženo sufinanciranje za 2.860 vozila. |
| 56 | 7 - REPOWER_EU - C7.1.I2 Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu | Sufinancirana izgradnja 1 300 brzih električnih punionica | 125 | Prema planu | Planirana je objava Poziva u studenome 2025., nakon donošenja programa državnih potpora. Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će provesti javni poziv sukladno internim procedurama. |
| 57 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.5. R1-I1 Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće | Najmanje tri logističko-distributivna centra (LDC) izgrađena su i u funkciji | 128 | Prema planu | Prvi izgrađeni LDC ima kapacitet od 3.228 t. Drugi LDC imat će kapacitet od 6.700 t; treći LDC će imati kapacitet od 5.200 t. Za četvrti ugovoreni LDC s kapacitetom od 4.691t Ugovor je raskinut na zahtjev korisnika. Peti ugovoreni LDC imat će kapacitet od 3.004 t, a šesti ugovoreni LDC imat će kapacitet 10.000t. Ugovoreni LDC-ovi su skladišnog kapaciteta od minimalno 3.000 tona do maksimalno 12.000 tona te sadrže prostor za prijem, čišćenje i sortiranje proizvoda, kao i prostor za kratko i dugoročno čuvanje. |
| 58 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.5. R1-I2 Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom | Osposobljavanje za organizacije proizvođača | 129 | Prema planu | 7. veljače 2024. sklopljen je Ugovor sa Zajednicom ponuditelja: EMDA d.o.o. i Notitia d.o.o. Zajednica ponuditelja: EMDA d.o.o. i Notitia d.o.o. proveli su edukaciju za proizvođačke organizacije VIP Panoniu, Jabuka, Natura Agro i Domaće voće. U tijeku je jačanje kapaciteta proizvođačkih organizacija. |
| 59 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.5. R1-I2 Jačanje položaja i prepoznatljivosti proizvođača u lancu opskrbe hranom | Sustav označivanja voća i povrća | 130 | Prema planu | U tijeku su konzultacije s proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća o potrebama i prethodnim iskustvima vezanim uz označavanje njihovih proizvoda. U pripremi su kreativna rješenja oznaka. |
| 61 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.5. R2-I2 Program trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta | Nadogradnja operativnog informacijskog sustava za praćenje poljoprivrednog zemljišta i uspostava 90 stalnih postaja za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta | 133 | Dovršeno | Uspostavljeno je ukupno 90 stalnih postaja za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta. Operativni informacijski sustav nadograđen i u funkciji. Djelatnici HAPIHA interno su educirani (specifične edukacije vezane za klasifikaciju tala po nacionalnoj i WRB klasifikaciji). |
| 62 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.5. R3-I1 Digitalna transformacija javnih usluga u poljoprivredi | Digitalizacija najmanje 30 javnih usluga u poljoprivredi navedenih u Akcijskom planu za digitalnu transformaciju poljoprivrednih javnih usluga | 135 | Dovršeno | Implementirano je pet sustava FIS (9 digitalnih usluga), SLE (2 digitalne usluge), eZakup (3 digitalne usluge), ePosjednik (3 digitalne usluge), ePoljoprivreda (1 digitalna usluga), WAVESS (5 digitalnih usluga), Upisnik privatnih šumoposjednika (1 digitalna usluga), Upisnik kućnih ljubimaca (8 digitalnih usluga). Ukupno 32 usluge digitalizirane su i dostupne korisnicima.. |
| 63 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.5. R3-I2 Pametna poljoprivreda | Uspostava platforme za pametnu poljoprivredu | 136 | Prema planu | Platformu za pametnu poljoprivredu čine podsustavi: - AKIS platforma koja predstavlja centralno WEB sjedište hrvatskog AKIS-a: https://akis.mps.hr/ - Sustava za eUčenje: https://akis.mps.hr/edukacije/eucenje/ - Sustava za eMotrenje koji je trenutno operativan, a podaci prikupljeni sa senzora biti će dostupni poljoprivrednicima i savjetnicima kroz sustav eSavjetnik. - Web i mobilne aplikacije – eSavjetnik, čija je nadogradnja u završnoj fazi razvoja (provode se zadnja testiranja). Aplikacija eSavjetnik biti će dostupna svim poljoprivrednicima upisanim u Upisnik PG-a, savjetnicima (privatnim i javnim) te službenicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. - Sustava eUsjev – nabava za opremu iz projekta eUsjev se provodi, nakon čega ide puna uspostava projekta eUsjev. - Sustava pitanja i odgovora (PIO): https://pitanja.mps.hr. |
| 64 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti | Dovršetak provedbe prihvatljivih projekata ulaganja ili preraspodjela neiskorištenih sredstava za izgradnju i prilagodbu javne turističke infrastrukture prema kriterijima prihvatljivosti | 145 | Prema planu | U provedbi su 24 projekta ukupne vrijednosti 190.957.418,90 EUR, a ukupno je isplaćeno 49.549.114,09 EUR. |
| 65 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma | Dovršetak provedbe prihvatljivih projekata ulaganja ili preraspodjela neiskorištenih sredstava za jačanje održivosti i poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzeća u turizmu. | 147 | Prema planu | U provedbi je 49 projekata ukupne vrijednosti 142.610.320,49 EUR, a ukupno je isplaćeno 93.807.363,45 EUR. Tri projekta su uspješno završila s provedbom. |
| 66 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam | Educirani polaznici obrazovnih programa za jačanje znanja i vještina u turizmu, uključujući digitalne vještine za državne i javne službenike u sustavu turizma, nezaposlene i edukacije kod poslodavaca | 149 | Prema planu | U okviru Grupe 1 izrađeno je 10 obrazovnih programa: https://mint.gov.hr/NPOO/vijesti-22724/neformalni-obrazovni-programi-za-odrasle-u-sektoru-turizma-i-ugostiteljstva/24052 te je u tijeku održavanje edukacija. U okviru Grupe 2 izrađena su 2 obrazovna programa: Program upravljanja turističkom destinacijom i Trening trenera za upravljanje turističkom destinacijom koji su završeni Program Trening trenera za upravljanje turističkom destinacijom uspješno je završilo 25 polaznika, kroz teorijski dio vezan za metodiku rada i sadržaje programa te praktični rad s polaznicima tijekom programa Upravljanja turističkom destinacijom. Polaznici programa bili su direktori i djelatnici turističkih zajednica diljem Republike Hrvatske, djelatnici županijskih upravnih odjela za turizam, Hrvatske turističke zajednice te Ministarstva turizma i sporta. Trenutna potvrđena vrijednost je 326 (plan je najmanje 1000 osoba). |
| 68 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.1.1. R7 Uspostava platforme pod nazivom Forum za podršku održivom financiranju | Donošenje prvog akcijskog plana za potporu ciljevima održivog financiranja | 375 | Dovršeno | Zaključkom Vlade od 21. prosinca 2023. uspostavljena je zajednička platforma pod nazivom Forum za podršku održivom financiranju, koji služi kao jedinstvena točka za razmjenu informacija uz koordinaciju svih bitnih dionika, s ciljem osiguravanja podrške financijskom sektoru u Republici Hrvatskoj prilikom financiranja tranzicije na održivo gospodarstvo te pružanja potpore kod usklađivanja s regulatornim zahtjevima u području održivog financiranja. Na temelju rezultata rada Foruma definirane su mjere i aktivnosti prvog Akcijskog plana. Akcijski plan za podršku održivom financiranju za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Vlade 19. ožujka 2025. i Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana objavljen je 21. ožujka 2025. (NN 52/25). |
| 69 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.2. R1-I1 Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora | Broj novih potrošača priključenih na pametnu mrežu | 376 | Dovršeno | Ugrađeno je 140 000 ugrađenih pametnih brojila (plan je bio 100 000). |
| 70 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.2. R1-I1 Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora | Novi kapacitet baterijskih sustava i skladištenja energije | 377 | Prema planu | Dana 3. listopada 2025. objavljen je Javni poziv za postrojenja za skladištenje vlastite proizvodnje električne energije, namijenjena odgođenoj isporuci u elektroenergetsku mrežu. Do sada je zaprimljeno pet prijava koje se evaluiraju sukcesivno, sukladno sporazumu između FZOEU i Ministarstva gospodarstva. |
| 71 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada | Poboljšanje sustava obrade i prikupljanja biootpada | 379 | Prema planu | U izradi je akcijski plan za biootpad. |
| 72 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada | Oprema za obradu biootpada | 380 | Prema planu | Plan je realizirati najmanje 20 dijelova opreme za obradu biootpada. U okviru poziva NPOO.C1.3.R2-I1.03 odobreno je ukupno 8 projekata i 17.7.2025. donesene su Odluke o financiranju. Potpisano je 7 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a uskoro se očekuje i ugovaranje još 1 projekta. Novi poziv NPOO.C1.3.R2-I1.08 objavljen je 11.8.2025. Poziv je zatvoren i zaprimljeno je 5 projektnih prijava. Postupak odabira je u tijeku. Novi poziv NPOO.C1.3.R2-I1.10 za obradu biootpada je objavljen 28.10.2025. Rok za podnošenje projektnih prijava je do 8.12.2025. godine. |
| 73 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada | Izgradnja postaja za prijevoz otpada | 381 | Prema planu | Poziv je zatvoren 15.1.2025. Zaprimljeno je 6 prijava. Doneseno je 5 Odluka o financiranju dok je 1 prijava je u fazi evaluacije. Potpisano je 5 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Provedba 1 projekta je završena - Babina Gora (s 4 PS). Završena je javna nabava za radove te su potpisani ugovori za radove za svih preostalih 13 PS. |
| 74 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3 R3 Proširena mjera C1.3. R1: Daljnja provedba programa vodnog gospodarstva | Donošenje nacionalnog akcijskog plana za smanjenje gubitaka vode | 382 | Dovršeno | Nacionalni akcijski plan za smanjenje gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima donijele su Hrvatske vode 28. lipnja 2024. |
| 75 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3 R3 Proširena mjera C1.3. R1: Daljnja provedba programa vodnog gospodarstva | Donošenje akcijskih planova za smanjenje gubitaka vode od strane isporučitelja vodnih usluga | 384 | Prema planu | Kroz projekt tehničke potpore „24HR01 Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj – 2. faza“ osigurana je pomoć javnim isporučiteljima u izradi vlastitih akcijskih planova za 4 javna isporučitelja (UP 15 Vode Banovine d.o.o. Petrinja, UP 26 Ponikve voda d.o.o. Krk, UP 29 Ličke vode d.o.o. Gospić i UP 30 Vodovod d.o.o. Zadar). U okviru projekta je izrađen i predložak za izradu akcijskih planova te je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, a poveznica je poslana svim javnim isporučiteljima vodnih usluga. Hrvatske vode su ugovorile izradu akcijskih planova za 28 uslužnih područja, a javni isporučitelji vodnih usluga na 13 uslužnih područja samostalno izrađuju akcijske planove. Hrvatske vode (Stručna služba za podršku Nacionalnom tijelu) održava svaka 2 tjedna redovite koordinacijske sastanke s izrađivačima i javnim isporučiteljima, a po potrebi i češće. Većina akcijskih planova biti će izrađena do kraja godine, a preostali najkasnije do početka 2026. godine. Cilj je imati najmanje 40 akcijskih planova. |
| 76 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3 R3 Proširena mjera C1.3. R1: Daljnja provedba programa vodnog gospodarstva | Osposobljavanje osoblja isporučitelja vodnih usluga | 387 | Prema planu | 6 radionica za izradu Akcijskih planova za smanjenje gubitaka vode održano je u siječnju 2025., a u travnju su održane i 4 radionice na temu učinkovitosti poslovanja (benchmarking) i regulatornog računovodstva. |
| 77 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R3-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda | Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda izgrađena su i u funkciji | 388 | Prema planu | Doprinos ovom pokazatelju je nastavak provedbe i ostvarenja pokazatelja #65. Trenutno ostvarenje pokazatelja prema izvješćima nadzornog inženjera je 18 uređaja (plan je najmanje 19 uređaja, povećanje s 12 na 31). |
| 78 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R3-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda | Izgrađena ili rekonstruirana javna mreža odvodnje otpadnih voda | 389 | Dovršeno | Doprinos ovom pokazatelju je nastavak provedbe i ostvarenja pokazatelja #66. Pokazatelj je ostvaren kroz 3 trajno ograničena poziva. Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za 179 projekata. Ostvarena vrijednost je 1115,69 km (plan je najmanje 76 km mreže, povećanje s 775 na 851) |
| 80 | 1 - GOSPODARSTVO - C1.3. R3-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe | Izgrađena ili rekonstruirana javna vodoopskrbna mreža | 391 | Dovršeno | Doprinos ovom pokazatelju je nastavak provedbe i ostvarenja pokazatelja #71 i #72. Pokazatelj je ostvaren kroz 3 trajno ograničena poziva. Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za 179 projekata. Ostvarena vrijednost je 1406,94 km (plan je najmanje 131 km, povećanje s 956 na 1087). |
| 82 | 7 - REPOWER_EU - C7.1 R1 Proširena mjera C1.2. R1: Dekarbonizacija energetskog sektora | Stupanje na snagu propisa o uvođenju novog sustava vlastite potrošnje | 406 | Dovršeno | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji donijet je 30. travnja 2025. (NN 78/25) i stupio je na snagu 17. svibnja 2025. kojim se uspostavio novi sustav potrošnje vlastite energije proizvodnog postrojenja i samoopskrbe. |
| 84 | 7 - REPOWER_EU - C7.1 R1-I2 Uspostava gospodarstva temeljenog na vodiku (kroz Dolinu vodika Sjeverni Jadran) | Plan i program razvoja vodika | 408 | Dovršeno | Završena je izrada Studije te su rezultati javno prezentirani. |
| 88 | 7 - REPOWER_EU - C7.1.R1-I3 Jačanje korištenja obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu | Provedeno geotermalno bušenje | 413 | Prema planu | U tijeku je realizacija ugovora za projektiranje, nabavu materijala i izradu istražnih geotermalnih bušotina po principu ključ u ruke s ponuditeljem CROSCO, naftni servisi, d.o.o. Izrada istražne geotermalne bušotine Vinkovci GT-1u tijeku te izrada bušotinskog radnog prostora Zaprešić GT-1. |
| 89 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. I1 Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet | Nabavljena i puštena u rad 103 autobusa na alternativni pogon (električna energija i vodik) | 414 | Prema planu | Poziv Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet objavljen je 29.11.2024. Do kraja listopada 2025. zaprimljene su 23 projektne prijave, od kojih je 9 prihvaćeno i 7 u obradi. |
| 90 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. I1 Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet | Jedna vodikova energetska jedinica za napajanje električnih lokomotiva smještena u zasebnom vagonu (HERMES). | 415 | Prema planu | Projekt je u fazi razrade funkcionalnih i tehničkih specifikacija za predloženo rješenje. |
| 93 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. R1-I4 Jačanje korištenja obnovljivih izvora energije u prometu i toplinarstvu | Infrastruktura za punjenje električnih autobusa | 418 | Prema planu | Javni poziv objavljen je 31. prosinca 2024., a zatvroen je 31.10.2025. Zaprimljeno je ukupno 16 prijava. S prijaviteljem Zagrebački električni tramvaj d.d. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Za još jednog prijavitelja Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je u procesu potpisivanja. Za jednu prijavu pri kraju je postupak odabira i u tijeku je priprema Odluke o financiranju. Za preostale projektne prijave u tijeku je ocjenjivanje projektnih prijava. |
| 94 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. R1-I6 Jačanje prijenosnih i distribucijskih kapaciteta elektroenergetskog sustava | Zamjena transformatora | 419 | Prema planu | Potpisan je okvirni sporazum za nabavu transformatora. Jedan transformator je ugrađen, dok su ostali transformatori u fazi proizvodnje u tvornicama. Građevinski radovi na jednoj lokaciji su u tijeku. |
| 95 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. R1-I6 Jačanje prijenosnih i distribucijskih kapaciteta elektroenergetskog sustava | Rekonstrukcije postrojenja | 420 | Prema planu | Potpisani su ugovori za rekonstrukciju tri postrojenja. U tijeku je rekonstrukcija dva 110 kV postrojenja i proizvodnja opreme za treće postrojenje. |
| 96 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture | Proširenje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku u funkciji | 422 | Dovršeno | Projekt povećanja kapaciteta Terminala za UPP sastojao se od ugradnje dodatnog modula za uplinjavanje na FSRU brod LNG Croatia maksimalnog kapaciteta od 250.000 Sm3/h. Završio je proces probnog rada Terminala za UPP, uspješnim puštanjem u rad novog modula za uplinjavanje. Novi modul za uplinjavanje čini jedna jedinica za uplinjavanje maksimalnog kapaciteta otpreme prirodnog plina od 250.000 mᵌ/h. |
| 97 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture | Izgradnja proširenog plinovoda Zlobin–Bosiljevo | 424 | Dovršeno | S danom 20. veljače 2025. uspješno su završeni radovi izgradnje plinovoda nakon čega je započeto s pokusnim radom u predvidivom trajanju od 12 mjeseci. Cjelokupni transport plina s LNG terminala prema domaćim kupcima te prema izvozu u Sloveniju i Mađarsku prolazi novim cjevovodom Zlobin-Bosiljevo DN800/100 bar. Ostvarena vrijednost pokazatelja je 58,2 km. |
| 98 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture | Izgradnja proširenog plinovoda Bosiljevo–Sisak–Kozarac | 426 | Prema planu | Ugovor za Izgradnju magistralnog plinovoda Kozarac - Sisak DN 800/100 po sistemu „ključ u ruke“ potpisan je 20.5.2025. i izgradnja je započela. Ugovor za Izgradnju magistralnog plinovoda Bosiljevo - Sisak DN 800/100 po sistemu „ključ u ruke“ potpi je 28.7.2025. |
| 99 | 7 - REPOWER_EU - C7.1. I3 Povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku te jačanje plinske infrastrukture | Izgradnja proširene dionice Lučko–Zabok interkonekcije Hrvatska–Slovenija. | 428 | Prema planu | Radovi su u tijeku. |
| 100 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Inovacijski vaučeri za MSP-ove (PKK 2021.-2027.); Referentni broj: PK.1.1.06. |  | Prema planu | Do sada je izdano 66 vaučera u vrijednosti od 555.440,96 EUR. |
| 101 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Inovacije novoosnovanih MSP-ova (PKK 2021.-2027.) |  | Prema planu | U periodu zaprimanja projektnih prijedloga koji je bio od 10.3.2025. do 28.4.2025. ukupno je zaprimljeno 268 projektnih prijedloga u vrijednosti od 33.882.581,90 EUR, u odnosu na alokaciju 232%. Postupak dodjele bespovratnih sredstava od strane PT2 je završio te sada slijedi dodjela Odluka o financiranju te ugovaranje u skladu sa dostavljenom Rang listom. Do sada je ukupno doneseno 126 Odluka o financiranju u vrijednosti od 15.798.769,23 EUR. |
| 102 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - IRI S3 (PKK 2021.-2027.) |  | Prema planu | Poziv objavljen 17.6.2025. (zaprimanje prijava od 15.9.2025. do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv). 23.7.2025. objavljena 1. Izmjena Poziva. |
| 103 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Pametna industrija (PKK 2021.-2027.) |  | Prema planu | Prijedlogom izmjene PKK sredstva će se preusmjeriti u FI uz mogućnost otpisa glavnice za digitalnu transformacije poduzeća. |
| 104 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Digitalni vaučeri (PKK 2021.-2027.) |  | Prema planu | Indikativni datum objave PDP-a: 2Q/2026. |
| 105 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Certifikacija (PKK 2021.-2027.) - Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti |  | Prema planu | Do sada je ukupno donesena 520 Odluka o financiranju u vrijednosti od 17,7 mil. EUR. 29.8.2025. objavljena je najava privremene obustave zaprimanja projektnih prijedloga koja će biti u periodu od 3.9.2025. u 13:00 sati do 7.1.2026. u 13:00 sati. Do sada su zaprimljena 794 projektna prijedloga s iznosom zatražene potpore 23.998.800,36 EUR, u odnosu na alokaciju 119,99%. U tijeku je postupak dodjele bespovratnih sredstava te je do sada s korisnicima potpisano ukupno 448 ugovora. Ukupna vrijednost projekata koji su ugovoreni iznosi 27 mil. EUR s iznosom bespovratne potpore 15 mil. EUR. |
| 106 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Internacionalizacija (PKK 2021.-2027.) - Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima |  | Prema planu | Poziv je objavljen 3.6.2025. Zaprimanje prijava od 1.7.2025. u 11:00 sati, a projektni prijedlozi će se zaprimati do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv, a najkasnije do 30.12.2026. u 14:00 sati. Do sada je zaprimljeno 467 projektnih prijedloga s iznosom zatražene potpore 31.442.695,23 EUR, u odnosu na alokaciju 125,77%. Privremena obustava zaprimanja projektnih prijedloga u periodu od 29.8.2025. u 13:00 do 7.1.2026. u 13:00h. U tijeku je postupak dodjele bespovratnih sredtsva te je do sada donešeno ukupno 230 Odluka o finaciranju u vrijednosti od 9,1 mil. EUR. |
| 107 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Integrator (PKK 2021.-2027.) |  | Prema planu | Indikativni datum objave PDP-a: 4Q/2025 |
| 108 | 1 - GOSPODARSTVO - Jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta | Pomoć poduzećima za primjenu novih poslovnih modela kroz inovacije procesa i organizacije poslovanja - Inovacije u S3 područjima (PKK 2021.-2027.) |  | Prema planu | Indikativni datum objave PDP-a: 1Q/2026 |
| 109 | 1 - GOSPODARSTVO - Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo, Jačanje digitalnih inovacijskih centara: podrška za projekte EDIH-ova (PKK 2021.-2027.) | Pružanje usluga poduzećima i javnim organizacijama u procesu digitalizacije |  | Prema planu | MINGO se sukladno iskazanom interesu hrvatskih EDIH-ova opredijelio za prijavu na Prvi poziv EK za sufinanciranje EDIH projekta u drugoj fazi. EK poziv je bio objavljen u razdoblju od 3.4. do 14.5.2025. te su u okviru prvog poziva 2 od postojeća 4 hrvatska EDIH-a osigurala sufinanciranje. AI4HEALTH EDIH s projektnom prijavom „Artificial intelligence for sustainable smart healthcare and medicine“ (AI4Health.Cro2) u vrijednosti od 2.658.282,32 EUR te EDIH ADRIA s projektnom prijavom „European Digital Innovation Hub Adria“ (EDIH ADRIA) u vrijednosti od 3.319.999,21 EUR. Postupak ugovaranja s EK je u tijeku. Preostala 2 hrvatska EDIH-a (AI&GAMING EDIH i EDIH CROBOHUB++) će se prijaviti na 2. poziv EK koji je planiran krajem 2025./Q1 2026. |
| 110 | 1 - GOSPODARSTVO - Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte - provedba poticajnih mjera | Provedba poticajnih mjera za istraživačko-razvojne projekte |  | Prema planu | Provedena je analiza učinka postojećeg zakonodavnog okvira te su izrađene preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira kako bi poticajne mjere, ali i sama provedba bila atraktivnija za poduzetnike. Novi zakonodavni okvir je objavljen u NN br. 152/24 od 24. prosinca 2024., a pripadajući pravilnik je objavljen u NN br. 77/25 od 7. svibnja 2025. Zaprimaju se i obrađuju prijave poduzetnika u skladu s novim zakonodavnim okvirom. |
| 111 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST - Uspostava planskog okvira za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja | Kontrola izvršenja obveze ograničenja emisija stakleničkih plinova do visine nacionalne godišnje kvote za sektore izvan sustava trgovanja i predlaganje dodatnih mjera |  | Prema planu | Kvota za 2023. iznosi 16.357.415 t, emisije u 2023. u sektorima izvan sustava trgovanja su bile 18.844,55 kt CO2eq te stoga RH prekoračuje dozvoljenu kvotu za 2.487,135 kt CO2eq. |
| 112 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST - Uspostava planskog okvira za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja | Uspostavljanje sektorskih obvezujućih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova |  | Kasni | Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 67/25) na snazi je od 17.4.2025. te se planira pristupiti izradi analize potencijala smanjenja i dodatnih analiza stanja u pojedinim sektorima. Izrađen je projektni zadatak za izradu sektorskih analiza. Nakon potpisivanja Okvirnog sporazuma i Ugovora sa Energetskim institutom Hrvoje Požar kreće se u izradu analiza. |
| 113 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST - Uspostava planskog okvira za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja | Uspostavljanje Socijalnog fonda za klimatsku politiku |  | Kasni | Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja usvojen je u travnju 2025. (NN 67/25) te je osiguran pravni temelj za izradu odluke o institucionalnom okviru Socijalnog fonda za klimatsku politiku koju donosi Vlada. Izrađen je prijedlog Odluke o institucionalnom okviru te se trenutno, nakon internih dogovora, raspravlja s drugim nadležnim tijelima prije nego što se uputi na mišljenje TDU prije objave na e-Savjetovanju. |
| 114 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST, Uspostava planskog okvira za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja | Izrađen nacrt Socijalnog plana za klimatsku politiku |  | Kasni | Započet je postupak javnog savjetovanja, u koje se planira uključiti širok opseg dionika. Treći nacrt Socijalnog plana za klimatsku politiku dostavljen je u listopadu 2025. EK na mišljenje. Po dostavljenom mišljenju EK provest će se postupak e-savjetovanja i daljnja procedura donošenja. |
| 115 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST - Uspostava planskog okvira za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja | Operativni nacionalni centar za prilagodbu klimatskim promjenama |  | Kasni | Potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta “Uspostava središnje točke za usklađenu provedbu politike prilagodbe klimatskim promjenama“ koji će se financirati iz PKK, a kroz koji će se uspostaviti nacionalna informatička platforma za prilagodbu klimatskim promjenama. |
| 116 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST - Uspostava planskog okvira za provedbu Strategije niskougljičnog razvoja | Izrada petogodišnjeg Akcijskog plana za provedbu prioritetnih mjera iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama |  | Prema planu | U siječnju 2025. osnovana je Radna skupina koja će predložiti prvi nacrt Akcijskog plana za prilagodbu klimatskim promjenama. Održane su sektorske radionice i u tijeku je izrada radnog nacrta. |
| 117 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST - Doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva | Donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže |  | Dovršeno | Uredba je usvojena na sjednici Vlade 5.6.2025. (NN 87/25). |
| 118 | 1 - GOSPODARSTVO - KLIMATSKE PROMJENE I ENERGETSKA ODRŽIVOST - Doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva | Objava Poziva za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda za ulaganja |  | Prema planu | Poziv za podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada objavljen je u travnju 2025. i trajat će do lipnja 2026. godine. Dodijeljene su prve odluke o financiranju iz navedenog poziva. Pripremljen je poziv "Nabava električnih vozila za pružatelje usluge taksi prijevoza, korisnike dostavnih vozila i pružatelje usluge dijeljenja vozila" koji se planira objaviti u prosincu. U pripremi je poziv „Dekarbonizacija i modernizacija sustava daljinskog grijanja“. |
| 119 | 1. GOSPODARSTVO - C1.2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstva, Unaprjeđenje zakonodavnog okvira zaštite zraka | Prijenos odredbi nove Direktive o kvaliteti zaka |  | Prema planu | Osnovana je Radna skupina za izradu Zakona o zaštiti zraka, članovi iz MZOZT i vanjske institucije (DHMZ i IMI). |
| 120 | 1. GOSPODARSTVO - C1.2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstva, Poboljšanje kvalitete zraka te ispunjavanje nacionalnih obveza smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku | Kontrola ispunjavanja obveza smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zraku |  | Dovršeno | Vlada je Odlukom od 12. rujna 2025. (NN 120/25) donijela Izmjene i dopune Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine. Dokument je usklađen sa mjerama i financijskim okvirom iz novog Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za RH za razdoblje 2021.-2030. |
| 121 | 1. GOSPODARSTVO - C1.2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstva, Uspostava zakonodavnog okvira o praćenju i otpotrnosti tla | Izrada novog zakonodavnog okvira za provedbu EU Direktive o praćenju i otpornosti tla |  | Prema planu | Direktiva je u završnoj pripremi, trenutno je u tijeku proces prevođenja. Očekuje se do kraja 2025. usvajanje Direktive o tlu. |
| 122 | 1. GOSPODARSTVO - C1.2. Energetska tranzicija za održivo gospodarstva, Uspostava sustava za praćenje stanja tla i smanjenje onečišćenja tla | Uspostava sustava monitoringa tla |  | Prema planu | Po donošenju i usvajanju Direktive i izradi zakonodavnog okvira i definiranju obveza RH pristupit će se uspostavi sustava monitoringa tla te potrebnih registara i baza podataka. |
| 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA |  |  |  |  |  |
| 124 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.1. R1 Jačanje mehanizma za integraciju i upravljanje javnim politikama uz profesionalizaciju strateškog planiranja | Digitalizacija i pojednostavnjenje postupaka radi smanjenja administrativnog opterećenja koje izravno utječe na građane | 152 | Dovršeno | U odnosu na 2019., administrativno rasterećenje građana je kako slijedi: u 2020.: 6,32 % u 2021.: 5,81 % u 2022.: 11,34 % u 2023.: 13,78 % u 2024.: 31,18 % Izvještaji s metodologijom i podacima dostupni su na poveznici: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/projekti/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-2021-2026/c2-1-jacanje-kapaciteta-za-izradu-i-provedbu-javnih-politika-i-projekata/27435 Nastavlja se provedba mjera iz akcijskog plana. Trenutna potvrđena vrijednost je 31,18 % (plan je bio 20% -tno smanjenje u odnosu na dan 31. prosinca 2019.). |
| 125 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.1. R1-I1 Optimizacija, standardizacija i digitalizacija postupaka za strateško planiranje i procjenu učinaka javnih politika | Digitalizacija mapiranja svih poslovnih procesa u području strateškog planiranja i procjene učinka propisa | 153 | Prema planu | Izrađena je radna verzija funkcionalne specifikacije, a FINa je oformila tim za razvoj sustava. Razvoj sustava odvija se paralelno za procese UZZ-a i procese MRRFEU-a. Digitalizacija do kraja 2025. godine. |
| 126 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.1. R1-I2 Jačanje kapaciteta u području strateškog planiranja i bolje regulacije | Edukacije službenika povezanih sa sustavom strateškog planiranja i provedbe učinaka propisa na nacionalnoj i regionalnoj razini | 155 | Prema planu | Održano je 27 edukacija u području strateškog planiranja i 12 edukacija iz područja bolje regulacije. Plan je do kraja godine educirati ukupno 900 polaznika. |
| 127 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.1. R2-I1 Osiguravanje pomoći korisnicima u pripremi natječajne projektno-tehničke dokumentacije | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području zelene i digitalne tranzicije | 162 | Prema planu | Na temelju poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ i potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, završena je provedba 63 projekata (plan je najmanje 100 projekata) te je trenutno u provedbi još 61 ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. |
| 128 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.2. R3-I1 Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga | Stvaranje 60 javno dostupnih konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno-povijesne cjeline velike spomeničke vrijednosti | 172 | Prema planu | Provedena su dva postupka javne nabave ukupne ugovorene vrijednosti 6.251.927,00 EUR bez PDV a za izradu 90 (60+30) digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga kulturno povijesnih cjelina, uključujući i one upisane na UNESCO ov popis svjetske baštine. Do sada je izrađeno i usvojeno 30 podloga P1 kategorije složenosti. Preostale podloge izrađuju se sukladno projektnom hodogramu te će se postupno usvajati i objavljivati najkasnije do travnja 2026. godine. |
| 129 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.2. R3-I2 Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva | 600 stvaratelja gradiva koristi arhivski informacijski sustav | 173 | Prema planu | Od ukupnog broja od 600 posjednika i stvaratelja gradiva koji će koristiti sustav do kraja 2Q/2026, s današnjim danom sustav koriste 547 posjednika i stvaratelja gradiva. |
| 130 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.2. R4-I1 Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju | Mehanizam podrške za dobrovoljno funkcionalno i stvarno spajanje i uspostava sveobuhvatnog sustava podrške za funkcionalno i stvarno spajanje jedinica | 175 | Dovršeno | Vlada je 28. srpnja 2022. donijela Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave (NN 88/22.) Ministarstvo financija je temeljem Odluke Vlade objavilo javni poziv JLS-ima za iskaz interesa za dodjelu poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje. Za sada se funkcionalno spojilo 253 jedinica (134 bez dupliranja budući da neke jedinice sudjeluju u više modela povezivanja). Jedinicama je isplaćeno ukupno 9.501.221,19 EUR sredstava pomoći za spajanje. U svibnju 2025. održana je edukacija ze preko 150 službenika JLP(R)S i JPT (ukupno 8 grupa). U lipnju 2025. uspostavljen je Sustav podrške za dobrovoljno funkcionalno i stvarno spajanje JLS, putem nadogradnje postojećeg Jedinstvenog IT sustava. |
| 131 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I1 Nadogradnja Centra dijeljenih usluga | Povećanje broja korisnika u CDU-u | 180 | Prema planu | U tijeku je uključivanje novih korisnika. 428 je novih korisnika (plan je 450). |
| 132 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I6 Ulaganja u mreže državne informacijske infrastrukture | Novi korisnici mreže DII | 187 | Prema planu | Na temelju provedene analize potencijalnih institucija za spajanje i nakon uspostave mreže započelo se sa procesom povezivanja novih korisnika. Plan je najmanje 100 novih korisnika, povećanje s 36 na 136. |
| 133 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju | Digitalni prostorni planovi | 188 | Prema planu | Do sada su dosenene izmjene Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Pravilnik o prostornim planovima (NN 152/23), a dana 15.1.2024. objavljen je javni Poziv "Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi"". U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ u elektroničkom sustavu „ePlanovi“ sklopljeno je 780 ugovora te je do sada izrađeno 219 planova (plan je izrada 570 prostornih planova slijedeće generacije). U okviru aktivnosti 2. Izrada prostornih planova nove generacije, izrađene su stručno analitičke podloge za izradu izmjena i dopuna prostornih planova NP Paklenica, NP Sjeverni Velebit, NP Risnjak i PP Kopački rit, te Krajobrazna osnova Republike Hrvatske. |
| 134 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju | Nadogradnja informacijskog sustava prostornih planova | 189 | Prema planu | Provedba napreduje prema planu. Uspostava modula Informacijskog sustava prostornog uređenja: Završen je razvoj i/ili nadogradnja: 6 modula U fazi razvoja i/ili nadogradnje: 4 modula Provedena je većina postupaka javne nabave planiranih u prethodnom razdoblju, sklopljeni su ugovori s odabranim isporučiteljima te su projekti u fazi realizacije/finalizacije. |
| 135 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I10 Digitalizacija i informatizacija HZZ-a (eHZZ) | Dovršetak digitalizacije HZZ-a | 193 | Prema planu | Digitalizacija HZZ-a je podijeljena u nekoliko velikih projektnih aktivnosti, od kojih su neke dovršene poput: implementacije sustava za upravljanje identitetima korisnika; upravljanje ljudskim potencijalima; digitalizacija arhive HZZ-a kojom je digitalizirano planiranih 15 milijuna papirnate dokumentacije, implementacija sustava za upravljanje sigurnosnim incidentima i događajima HZZ-a koja je realizirana u sklopu CDU infrastrukture. |
| 136 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I11 Modernizacija IKT podrške HZMO-a (eHZMO) | Nadogradnja IT sustava HZMO-a | 194 | Prema planu | 26. svibnja 2025. potpisan je Ugovor o nabavi izgradnje i implementacije IT sustava za podršku temeljnim procesima. 22. travnja 2025. potpisan je Ugovor o nabavi izgradnje i implementacije IT sustava za podršku potpornim (ERP) procesima. |
| 137 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I12 Digitalizacija arhive HZMO-a (eArhiva) | Broj stranica u novom digitalnom arhivu | 196 | Prema planu | Potpisan je Ugovor o usluzi skeniranja i indeksiranja arhive HZMO-a sa izabranim ponuditeljem. U tijeku je provedba ugovora. |
| 138 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA C2.3. R3-I13 Digitalna transformacija Porezne uprave | Novi informacijski sustav Porezne uprave | 197 | Prema planu | Postizanje ciljne vrijednosti za koju su vezane ove aktivnosti planirano je u Q2/2026. Aktivnost koja se odnosi na nadogradnju, modernizaciju i uspostavu sigurne IKT infrastrukture je završena. Uspješno su provedene sve tri faze drugog vala produkcije, a produkcija trećeg vala planirana je u Q4 2025. |
| 140 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I15 Uspostava aplikativnih rješenja u turizmu s ciljem administrativnog rasterećenja poduzetnika te transformacije modela turizma ka održivosti | Novi alati u turističkom informacijskom sustavu | 200 | Prema planu | Nabava usluge analize poslovnih procesa, izrade funkcionalnih i tehničkih specifikacija te nadzora i kontrole kvalitete uspostave e-usluga je ugovorena i u tijeku je provedba. Kod usluge razvoja i implementacija aplikativnih rješenja u provedbi je ugovor za grupe 2 i 3. Za grupu 4 žalbeni postupak je okončan, dok je u grupi 1 izabrana najpovoljnija ponuda. |
| 141 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I16 Digitalizacija procesa u sportu i rekreaciji na lokalnoj i regionalnoj razini | Novi aplikativni moduli informacijskog sustava u sportu | 201 | Prema planu | Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi usluge poslovne analize, izrada funkcionalnih i tehničkih specifikacija te nadzor i kontrola kvalitete uspostave e-usluga te je u provedbi. U okviru Usluge nadogradnje i održavanje Informacijskog sustava u sportu, potpisan je ugovor za izradu 1. modula (omogućavanje direktnog pristupa osnovnim evidencijama i registrima Informacijskog sustava u sportu). |
| 142 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja | Širokopojasni pristup za kućanstva na područjima na kojima nema širokopojasne mreže sljedeće generacije | 204 | Prema planu | Ograničeni poziv objavljen je 22.12.2023. godine. Postupkom ocjenjivanja prihvatljivosti i kvalitete projektnih prijedloga izdvojeno je 30 projekta te su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Tijekom srpnja raskinuto je 17 projekata te je u provedbi ostalo njih 13. |
| 143 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture | Stanovništvo koje ima pristup mrežama 5G | 206 | Prema planu | Ugovor o nabavi projektiranja i radova izgradnje pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture potpisan je 4.4.2025. sa Zajednicom gospodarskih subjekata: Ericsson Nikola Tesla d.d. i Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. |
| 144 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.4. R3 Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima | Plan osposobljavanja za resorna ministarstva i središnje koordinacijske jedinice u aktivnostima korporativnog upravljanja | 209 | Prema planu | Nakon što je tijekom 2023. provedena edukacija prema Programu edukacije I, krajem 2024. proveden je postupak javne nabave usluge edukacije prema Programu edukacije II. U izvještajnom razdoblju izabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda te je dana 3. lipnja 2025. godine potpisan ugovor s izabranim ponuditeljem na rok od 15 mjeseci. Edukacije će se održavati kontinuirano u periodu od rujna 2025. do svibnja 2026. godine, jednom tjedno po osam sati. Ukupno trajanje edukacije je 288 sati. U izvještajnom razdoblju održana su 72 sata edukacije odnosno 25% od ukupnog broja sati edukacije. |
| 145 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.4. R4 Nastavak privatizacije poduzeća u državnom vlasništvu | Dovršetak prodaje 20 poduzeća u državnom vlasništvu u portfelju CERP-a koja trenutačno nisu dostupna za prodaju. | 211 | Prema planu | Od 1.1.2021. do 24.10.2025. podneseno je ukupno 408 zahtjeva nadležnim tijelima radi utvrđivanja pretpostavki za ukidanje rezervacije dionica/poslovnih udjela te su donesena ukupno 61 rješenje kojima je djelomično ili u cijelosti određeno ukidanje rezervacije dionica/poslovnih udjela, a po pravomoćnosti rješenja o ukidanju rezervacija dionica/poslovnih udjela u cijelosti ili djelomično oslobođene su privrmeno rezervirane dionice/poslovni udjeli kod 40 trgovačkih društava. CERP kontinuirano poduzima aktivnosti radi ukidanja postojećih rezervacija koje sprečavaju raspolaganje dionicama/udjelima tih društava. Također, nakon ukidanja rezervacija dionica u dotičnim društvima, ako dionice koje su predmet rezervacije nisu dodijeljene prijašnjim vlasnicima, istim bez odgađanja raspolaže na načine propisane zakonom te su na prodaju ponuđene dionice 33 društva u kojima su ukinute rezervacije, a realizirana je prodaja 26 društava, od kojih je 14 društava prodano u cjelosti. Trenutna realizacija predstavlja 70% ispunjenje predviđene ciljne vrijednosti za 2Q/2026. |
| 146 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.4. R5 Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu | Povećanje komercijalizacije, racionalizacije i aktivacije imovine u državnom vlasništvu | 213 | Dovršeno | Do 27.10.2025. sklopljeno je ukupno 4502 ugovora i tabularnih isprava o raspolaganju nekretninama u državnom vlasništvu. Ukupan broj od 4502 sklopljenih ugovora/tabularnih isprava o raspolaganju nekretninama u državnom vlasništvu u razdoblju od 1.1.2020. do 27.10.2025. predstavlja 100,04 postotnu ispunjenost ciljne vrijednosti (plan od zaključenih 4500 ugovora do kraja 2Q/2026. |
| 147 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.5. R1 Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana | Skraćivanje trajanja parničnih i trgovačkih predmeta | 221 | Prema planu | Vrijednost pokazatelja iznosi 479 dana. |
| 148 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.5. R1 Povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava za veće povjerenje građana | Smanjenje ukupnog broja svih neriješenih predmeta | 222 | Prema planu | Pripremljeno je izvješće o izvršenju akcijskih planova za treći kvartal 2025., u pripremi su materijali za održavanje sastanaka s predsjednicima sudova vezano za ispunjenje tromjesečnih ciljeva. |
| 150 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.5. R1-I2 Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra | Dovršeno usklađenje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za 60% katastarskih čestica u Republici Hrvatskoj, uz krajnji cilj dovršetka do 100 %. | 225 | Prema planu | Do kraja listopada 2025. uspostavljen je BZP za ukupno 906 katastarske općine, a trenutno je 58,35 % svih kčbr. u BZP-u odnosno 60,24% ukupne površine RH. |
| 151 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.5.R1-I4 Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu za poboljšanje pristupa pravosuđu i učinkovitost trgovačkih postupaka i upravnih sporova | Ishođena uporabna dozvola za novoizgrađenu zgradu na Trgu pravde u Zagrebu kao preduvjet za preseljenje trgovačkog i upravnog suda, Centra za mirenje i Pravosudne akademije | 227 | Prema planu | Radovi su u tijeku. Kumulativna realizacija radova iznosi 31,14%. Potpisan je peti dodatak ugovoru kojim se uvode dodatni podizvoditelji za pojedine vrste radova. |
| 152 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.5. R1-I6 Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa | Nadogradnja i optimizacija infrastrukture IKT-a u svim pravosudnim tijelima | 230 | Prema planu | Završen je Plan nadogradnje i optimizacije IKT infrastrukture u svim pravosudnim tijelima čime je zaključena 1. faza ove investicije. 2. faza podrazumijeva nabavu opreme za uspostavu jezgrene mreže i nabavu sigurnosne opreme. Ugovori su potpisani za obje nabave te se izvršenje ugovora odvija prema planu. |
| 153 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.6. R1 Povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti nadležnih tijela u borbi protiv korupcije kroz digitalizaciju, jačanje transparentnosti i unaprjeđenje koordinacije | Uvođenje informacijskog sustava za praćenje provedbe nacionalnih antikorupcijskih mjera | 237 | Prema planu | IT sustav je nabavljen te je u tijeku implementacija informacijskog sustava na infrastrukturu CDU, kao i testiranje sustava. Provedene su on line edukacije za testiranje sustava (18. srpnja 2025.). Potpuno izvršenje svih aktivnosti očekuje se do kraja studenoga 2025. godine. |
| 154 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.6. R1 Povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti nadležnih tijela u borbi protiv korupcije kroz digitalizaciju, jačanje transparentnosti i unaprjeđenje koordinacije | Skraćivanje prosječnog trajanja sudskih postupaka za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta | 238 | Dovršeno | Prikupljeni su podaci za izračun prosječnog trajanja sudskih postupaka za kaznena djela korupcije i organiziranog kriminaliteta. Vrijednost pokazatelja na kraju 2024. za cijelu 2024. godinu iznosi 535 dana, što je 455 dana manje u odnosu na Q1/2021. te 748 dana manje u odnosu na kraj 2021. godine. |
| 155 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.6. R1-I1 Uključivanje šire javnosti u borbu protiv korupcije podizanjem javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti sprječavanja i pravnoj zaštiti prijavitelja | Ocjena učinaka nacionalne informativne kampanje protiv korupcije | 239 | Dovršeno | Dovršena je informativno-edukativna kampanja usmjerena na podizanje svijesti o štetnosti korupcije te na poticanje građana na aktivno sudjelovanje u njezinu suzbijanju. U siječnju 2024. provedene su edukacije o prevenciji korupcije u 15 srednjih škola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. U svrhu praćenja učinaka edukacijskih aktivnosti provedena su dva vala anketnog istraživanja među učenicima – preliminarno istraživanje prije održavanja edukacija te završno istraživanje nakon njihove provedbe. Na temelju prikupljenih podataka izrađeno je Izvješće o provedenom anketnom istraživanju u srednjim školama, u kojem su prikazani rezultati završne procjene te usporedba s rezultatima preliminarne procjene. U okviru nacionalne kampanje održana su četiri Okrugla stola, u Zagrebu, Varaždinu, Splitu i Rijeci. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, u suradnji s Nacionalnom kontaktnom točkom za odgovorno poslovno ponašanje (NKT) i Međunarodnom trgovačkom komorom (ICC Hrvatska), organiziralo je 6. prosinca 2024. u Zagrebu konferenciju pod nazivom „Zajedno za integritet – sinergija poslovnog sektora i javne uprave u borbi protiv korupcije“. Konferencija je predstavljala završni događaj nacionalne antikorupcijske kampanje provedene u okviru NPOO-a. Završno izvješće o procjeni učinka nacionalne medijske kampanje objavljeno je na: https://mpudt.gov.hr/istaknute-teme-11/borba-protiv-korupcije/novosti-22008/zavrsno-izvjesce-o-procjeni-ucinka-nacionalne-medijske-kampanje/30230 |
| 156 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.6. R1-I2 Digitalizacija etičkog sustava državnih službenika | Uspostava informacijskog sustava za upravljanje etičkom infrastrukturom u državnoj službi | 240 | Dovršeno | Sustav je završen i pušten u rad. Novorazvijeni informatički sustav eEtika digitalizirao je proces rješavanja pritužbi zbog kršenja Etičkog kodeksa državnih službenika na način da povjerenici za etiku i Etičko povjerenstvo unose podatke o svakoj zaprimljenoj i/ili riješenoj pritužbi u sustav. |
| 157 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.6. R1-I4 Podrška u učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta | Nadogradnja i pametna digitalizacija četiriju regionalnih centara Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) | 242 | Dovršeno | Zgrade PNUSKOK-a Split i PNUSKOK Zagreb su završene i objekti su u funkciji. Oprema za sva 4 regionalna centra je isporučena i u funkciji. |
| 158 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.6. R3 Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | Procjena učinaka provedbe Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S 2021.- 2022 | 245 | Prema planu | Prvi dio Izvješća je gotov i odobren te su održana sva tri Okrugla stola - Osijek, Šibenik i Zagreb. Drugi dio Izvješća - Preporuke, će biti gotove nakon edukacija. Ugovaratelj je dostavio dva nacrta Preporuka te je održan sastanak projektnih timova. Edukativne radionice održane su u Varaždinu, Vukovaru, Splitu i Rijeci, dok još preostaje samo ona u Zagrebu. Drugi dio izvješća koji će sadržavati metodologiju, preporuke i prioritete je u izradi. |
| 159 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.9. R2 Jačanje sustava pravne zaštite u javnoj nabavi | Skraćivanje prosječnog roka rješavanja žalbenih predmeta i donošenja odluka na 28 dana od dana zaprimanja žalbe | 261 | Dovršeno | Godišnje izvješće o radu DKOM-a za 2023. prihvaćeno je na 4. sjednici Hrvatskog sabora, 15. studenoga 2024. godine te objavljeno. |
| 161 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.9.R3 Inovativna javna nabava | Edukacija službenika za javnu nabavu o inovativnoj javnoj nabavi | 264 | Dovršeno | Na Portalu javne objavljen je priručnik o inovativnoj javnoj nabavi. Izrađeni su i trening materijali te prezentacije za buduće radionice. Pilot radionice održane su početkom lipnja u Zadru i Zagrebu. Radionice prema Planu osposobljavanja naručitelja započele su se provoditi od kolovoza 2024. i održavat će se do kraja 2025. godine. Do sada je, izvan pilot projekta, održano 15 edukacija na kojima je osposobljeno 166 predstavnika naručitelja za inovativnu javnu nabavu, od čega 148 predstavnika javnih te 18 sektorskih naručitelja. Također, online edukacije čiji je cilj bio jačanje svijesti odslušalo je 396 gospodarskih subjekata, a anketu je ispunilo njih 1077. Do kraja godine izradit će se statistika temeljem KPI-jeva za praćenje javne nabave inovativnih rješenja, koja će biti objavljena na Portalu javne nabave. Izrada predmetnog izvješća je u tijeku. |
| 162 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.3. R3-I17 Uspostava Registra stanovništva, obitelji i kućanstva | Zakon o uspostavi Registra stanovništva, obitelji i kućanstava (Registar SOK) | 394 | Dovršeno | Zakon o Središnjem registru stanovništva stupio je na snagu 17.4.2025. i temeljem Zakona Vlada je donijela Uredbu o sadržaju podataka sadržanih u Središnjem registru stanovništva. Navedenom Uredbom propisuje se sadržaj podataka u općem i posebnom dijelu Središnjeg registra stanovništva. Uredba o sadržaju podataka u Središnjem registru stanovništva je usvojena na sjednici Vlade 21.8.2025. (NN 114/25). |
| 164 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - C2.6. R1-I4 Podrška u učinkovitosti u suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku; donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta |  | Prema planu | Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku raspravljen je u Hrvatskom saboru u drugom čitanju, no, Zakon nije donesen u skladu s odredbom članka 252. stavka 2. podstavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora na 7. sjednici, 24. listopada 2025. godine. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta raspravljen je u Hrvatskom saboru u drugom čitanju te je Zakon donesen na 7. sjednici, 24. listopada 2025. (NN 136/25). |
| 165 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Poboljšanje učinkovitosti i kvalitete pravosuđa | Uspostavljanje BARNAHUS modela (TSI) |  | Prema planu | U tijeku je provedba TSI projekta „Uspostavljanje Barnahus modela u Hrvatskoj“. Izrađeno je Izvješće za Hrvatsku (procjena trenutnog pravnog, političkog i institucionalnog okvira u pogledu provedbe Barnahus modela u Hrvatskoj i analiza nedostataka u obuci stručnjaka koji rade s djecom i za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja), s preporukama. Izrađeni su dokumenti Mapa puta osnivanja Dječje kuće i Izvješće o protokolima i procedurama uključujući Memorandum o razumijevanju kao operativne smjernice za uspostavu Barnahus modela u Hrvatskoj. Sljedeći koraci su: izrada Smjernica za uspostavljanje Barnahus modela u RH i Plana o načinu upravljanja po Barnahus modelu čija izrada je u tijeku. U tijeku je izrada i adaptacija edukativnih materijala o tome kako postupati u slučajevima sumnje na seksualno nasilje za stručnjake koji izravno rade s djecom i za djecu s modulom za buduće edukatore i održavanje nekoliko edukacija u sklopu projekta. |
| 166 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave | Reinženjering državnih matica, integracija evidencija o osobnim stanjima građana i strukturiranje podataka |  | Prema planu | U srpnju 2025. započeo je projekt "Digitalizacija procesa osobnih stanja građana", financiran iz programa Konkurentnost i kohezija. U izradi je tehnička dokumentacija za novi informacijski sustav državnih matica. |
| 167 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Digitalizacija javnih usluga kao cjelovitih životnih situacija |  | Prema planu | Provodi se analiza životnih situacija prema Registru životnih situacija. |
| 168 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Razvoj informacijskog sustava Europske lisnice digitalnog identiteta |  | Prema planu | Vlada je 17. rujna 2025. donijela Odluku o pokretanju nacionalne implementacije novog europskog okvira za digitalni identitet, s ciljem provedbe Uredbe (EU) 2024/1183 o uspostavi europskog okvira za digitalni identitet. Ugovorena je i u tijeku je izrada arhitekturnog prikaza novog europskog okvira za digitalni identitet i njegove integracije u državnu informacijsku infrastrukturu, pri čemu će navedeni prikaz poslužiti i za akivnosti izrade certifikacijske sheme za nacionalnu lisnicu. Aktivnosti na realizaciji ugovora su u tijeku. Međunarodna suradnja intenzivirana je kroz sudjelovanje na bilateralnim sastancima s EK te organizacijom europskih sastanaka u Hrvatskoj. MPUDT je 22. i 23. rujna 2025. bilo domaćin europskih FESA/ECATS sastanaka u Splitu, na kojima su sudjelovali predstavnici nadzornih tijela država članica EU nadležnih za nadzor usluga povjerenja u skladu s eIDAS Uredbom. Ovo je prvi put da je Hrvatska domaćin ovih sastanaka. |
| 169 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Jačanje kibernetičke sigurnosti informacijskih sustava |  | Prema planu | Na upravljačkom odboru CDU prezentirani su rezultati analize SOC kapacitetima pružatelja usluga (APIS IT, FINA, CARNET, AKD) te prijedlog organizacijskog modela zajedničkog SOC-a. Podržan je prijedlog da se SOC usluga uvrsti u Katalog usluga CDU-a te da se formira radna skupina za definiranje metodologije i standarda SOC-a. Nastavlja se usuglašavanje s NCKS-om (SOA-om) oko tehnologije koja će se primjenjivati u sklopu budućeg nadzornog centra, a sukladno nalazima analize pružatelja SOC usluga. MPUDT je uputio Vladi Prijedlog odluke za davanje prethoidne suglasnosti za sklapanje dodataka sporazuma s pružateljima usluga Centra dijeljenih usluga zajedno s dodacima sporazuma koji su usuglašeni sa svim pružateljima usluga CDU-a (APIS, FINA, AKD, CARNET) u odnosu na novu SOC uslugu. Nakon dobivanja suglasnosti Vlade i sklapanja dodataka Sporazuma, SOC usluga se unosi u Katalog usluga CDU-a te se može početi pružati čime će biti ispunjen pokazatelj (Uspostavljen nadzorni operativni centar u sklopu CDU-a). |
| 170 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Uspostavljanje cjelovitog i učinkovitog upravljanja podacima javne uprave |  | Prema planu | Utvrđen je i ažuriran popis visokovrijednih skupova podataka i nadležnih tijela javne vlasti. Implementacija automatizirane objave skupova podataka u otvorenim formatima: Popis visokovrijednih skupova podataka i implementacija automatizirane objave skupova podataka realizirat će se kroz Akcijski plan uz Politiku otvorenih podataka. Nacrt Akcijskog plana je u zakonodavnoj proceduri, a donošenje se planira u Q4/2025. Najmanje 200 novih skupova podataka na Portalu otvorenih podataka: ostvareno (broj skupova prelazi 3.100). Broj usvojenih akata: usvojena dva akta - Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2022/868 o europskom upravljanju podacima i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 (Akt o upravljanju podacima) (NN 126/25) - Politika otvorenih podataka - Vlada je usvojila Politiku otvorenih podataka na 93. sjednici održanoj 27. svibnja 2025. (NN 84/25) |
| 171 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Jačanje sustava civilne zaštite | Donošenje novog Zakona o sustavu civilne zaštite |  | Prema planu | Tekst Prijedloga Zakona je u postupku dorade. |
| 172 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Upravljanje rizicima od katastrofa | Donošenje nove Procjene rizika od katastrofa |  | Prema planu | Procjena rizika od katastrofa će biti dovršena do Q4/2027. |
| 173 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Jačanje sustava civilne zaštite | Donošenje nove Strategije razvoja sustava civilne zaštite |  | Kasni | Promijenjen je koncept izrade Strategije radi implementacije naučenih lekcija iz recentnih događaja te dodatnih usklađivanja s novim okolnostima, uključujući koncept civilnog služenja vojnog roka u sustavu civilne zaštite, što zahtijeva dodatno vrijeme za završetak dokumenta. |
| 174 | 2 - JAVNA UPRAVA, PRAVOSUĐE I DRŽAVNA IMOVINA - Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom | Uspostava strateškog okvira za upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske |  | Prema planu | Nacrt prijedloga Strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2035. je izrađen te je početkom rujna 2025. upućen na mišljenja radi usuglašavanja u prethodnom postupku. U listopadu je dovršen postupak zaprimanja mišljenja sukladno Modelu usuglašavanja nacrta prijedloga zakona ili drugih akata prije upućivanja u postupak savjetovanja s javnošću. |
| 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE |  |  |  |  |  |
| 175 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.1. R1 Strukturna reforma sustava odgoja i obrazovanja | Sudjelovanje u RPOO-u | 269 | Prema planu | Napreduje prema planu. |
| 176 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.1. R1-I1 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova | Broj izgrađenih mjesta u RPOO-u | 270 | Prema planu | Do kraja listopada 2025 završen je 41 projekt iz poziva NPOO.C3.1.R1-I1.01 i 2 projekta iz poziva NPOO.C3.1.R1-I1.02. Ostvareno je 52 jasličkih dnevnih boravaka i 81 vrtićki dnevna boravka odnosno 2.228 dodatna mjesta. |
| 177 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.1. R1-I2 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave | Postotak učenika koji pohađaju jednosmjenske osnovne škole | 271 | Prema planu | Na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (referentni broj: C3.1.R1-I2.01) do kraja listopada ukupno je pristiglo 318 prijava. Potpisano je 164 Ugovora o bespovratnim sredstvima. |
| 179 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.1. R2-I1 Digitalna preobrazba visokog obrazovanja | Udio javnih visokih učilišta opremljen digitalnom infrastrukturom | 274 | Prema planu | Aktivnost je u tijeku te napreduje prema planu. |
| 180 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.2. R1-I1 Razvoj sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta usmjerenih na inovacije, istraživanje i razvoj | Završeni istraživački projekti u području zelenog istraživanja od strane znanstvenih organizacija koje su potpisale nove programske sporazume | 278 | Prema planu | Na temelju potpisanih programskih sporazuma 25 javnih znanstvenih instituta i 2 javna veleučilišta započeli su s provedbom internih istraživačkih projekata. Nakon sklapanja programskih ugovora ugovoren je i u provedbi 261 znanstveni projekt. |
| 181 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.2. R1-I1 Razvoj sustava programskih sporazuma za financiranje sveučilišta i znanstvenih instituta usmjerenih na inovacije, istraživanje i razvoj | Sredstva dodijeljena istraživačkim projektima na temelju internih poziva istraživačkih organizacija | 279 | Prema planu | Aktivnost se odvija prema planu. S 25 instituta i dva veleučilišta potpisani su programski ugovori, a temeljem njih Odlukom o financiranju ugovoren je 261 interni istraživački projekt ukupne vrijednosti 29.982.444 EUR. U sklopu programskih ugovora potpisanih s 9 javnih sveučilišta ugovoreno je 1158 institucionalnih istraživačkih projekata ukupne vrijednosti 97.354.185 EUR. Ukupna vrijednost odobrenih institucionalnih projekata u sklopu programskih ugovora instituta, veleučilišta i sveučilišta iznosi 127.336.629 EUR. |
| 182 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.2. R1-I2 Jačanje institucionalnih kapaciteta sveučilišta i znanstvenih instituta za inovacije | Reorganizacije visokih učilišta i znanstvenih instituta | 280 | Prema planu | U tijeku je reorganizacija visokih učilišta i znanstvenih instituta. Jedno spajanje je realizirano, a preostalih pet biti će do kraja godine. |
| 183 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.2. R2-I1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima | Bespovratna sredstva dodijeljena u programskom okviru za povećanje dostupnosti i zapošljivosti diplomanata u područjima STEM-a i IKT-a i poboljšanje njihove mobilnosti za nacionalnu i međunarodnu suradnju | 282 | Dovršeno | Od planiranih 3354 dodjela, dodijeljeno je 3645 (stipendija) u sklopu tri poziva za STEM i ICT stipendije. U sklopu dvije izravne dodjele za Hrvatsku zakladu za znanost za Pozive „Program mobilnosti“ i „Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, ostvarena je 451 dodjela bespovratnih sredstava. Nadalje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je kroz otvorene pozive za „Razvojne istraživačke potpore“, „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ i „Stažiranje u gospodarstvu“ provelo 53 dodjele bespovratnih sredstava. Ukupno je realizirano 4149 dodjela bespovratnih sredstava. |
| 184 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.2. R2-I2 Ulaganje u istraživačko – tehnološku infrastrukturu u STEM i ICT područjima | Infrastrukturni projekti za primijenjeno i ciljano istraživanje | 283 | Prema planu | Aktivnost je u tijeku. Projekti FERIT, KRŠ i GEOLAB i 3 MARBLE projekta su u provedbi. |
| 185 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.2. R3-I1 Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija | Bespovratna sredstva dodijeljena u okviru "pilot programa" za potporu uspostavi reformiranog okvira za istraživanje i razvoj i inovacije | 285 | Dovršeno | Od planiranih 300 ugovoreno je čak 364 projekata usmjerenima na suradnju između poduzeća i istraživačkih organizacija ili prijenos znanja i tehnologije u okviru pilot-programa za potporu uspostavi reformiranog okvira za istraživanje, razvoj i inovacije. |
| 186 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.1. R1-I3 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola | Broj obnovljenih ili izgrađenih srednjoškolskih učionica | 396 | Prema planu | Postupak dodjele uspješno je prošlo 13 projektnih prijedloga.Obnovit će se ili izgraditi najmanje 52 učionice za programe općeg srednjoškolskog obrazovanja. |
| 187 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - C3.1. R1-I4 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave | Postotak učenika koji pohađaju jednosmjenske osnovne škole | 397 | Prema planu | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je 5. izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“. |
| 188 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta | Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za infrastukturne projekte izgradnje/nadogradnje/rekonstrukcije dječjih vrtića u okviru PKK |  | Dovršeno | Otvoreni poziv iz PKK "Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" (ukupna bespovratna sredstva: 45.662.400 EUR) objavljen je 29.5.2024., a rok za podnošenje projektnih prijava bio je 2.12.2024. Ukupno za 43 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ugovoreno je 18.525.220,05 EUR. |
| 189 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta | Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za infrastukturne projekte izgradnje/nadogradnje/rekonstrukcije škola za provedbu jednosmjenske nastave u okviru PKK |  | Prema planu | Poziv "Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju" iz PKK je u pripremnoj fazi. Poziv je bio u javnom savjetovanju od 29.8.2025. - 28.9.2025. |
| 190 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta | Broj ustanova u sustavu strukovnog obrazovanja koje su dobile podršku za osiguravanje kadrovskih i programskih uvjeta za provedbu novih kurikulumskih dokumenata |  | Dovršeno | Od veljače 2025. krenuo je drugi krug edukacija za sve strukovne škole za primjenu novih strukovnih kurikula. Do kraja srpnja mobilni timovi u drugom krugu posjetili su svih 300 strukovnih škola. |
| 191 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Provedba vanjskog vrednovanja pružatelja usluga u sustavu obrazovanja odraslih s ciljem osiguranja kvalitete | Broj ustanova za obrazovanje odraslih nad kojima je proveden postupak vanjskog vrenovanja |  | Prema planu | Donesen je Godišnji plan vanjskog vrednovanja ustanova za 2025. prema kojemu će se vanjsko vrednovanje obaviti u 30 ustanova. Do kraja listopada odrađeno je vanjsko vrednovanje u 20 ustanova. |
| 192 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Provođenje vrednovanja prethodnoga učenja (neformalno i informalno stečenih znanja i vještina) u sustavu obrazovanja odraslih | Broj izrađenih programa vrednovanja prethodnoga učenja |  | Prema planu | Do kraja listopada 2025. izrađena su 3 programa vrednovanja prethodnog učenja. |
| 193 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Provedba programa stipendiranja studenata | Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa |  | Prema planu | U listopadu 2025. godine objavljen je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija za akademsku godinu 2025./2026. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u RH. |
| 194 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Modernizacija, unaprjeđenje i razvoj infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju | Broj izgrađenih ili rekonstruiranih smještajnih kapaciteta za studente |  | Prema planu | U prosincu 2024. objavljen je javni poziv Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja. Dana 21. listopada 2025. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je Odluku o financiranju iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava PK.6.1.03 Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja u ukupnome iznosu od 103.392.042,57 EUR. |
| 195 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Politike za mlade | Donošenje novog strateškog dokumenta u području mladih (Nacionalnog programa za mlade) |  | Prema planu | U tijeku je planiranje pripremnih aktivnosti za izradu strateškog dokumenta u području mladih. |
| 196 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Politike za mlade | Objava Javnog poziva županijama za financijsku potporu za osnivanje i/ili opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima |  | Prema planu | Objava Javnog poziva županijama za financijsku potporu za osnivanje i/ili opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima planirana je u 2026. godini. |
| 197 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Poticanje istraživanja i inovacija | Završetak provedbe projekata Znanstvenih centara izvrsnosti |  | Prema planu | Poziv za financiranje "Znanstveni centri izvrsnosti" je zatvoren te je u tijeku faza ugovaranja. |
| 198 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Poticanje istraživanja i inovacija | Uspostavljen Centar izvrsnosti u pomorskoj robotici i tehnologijama za održivu plavu ekonomiju |  | Dovršeno | Centar izvrsnosti MARBLE d.o.o je osnovan krajem 2024. godine. |
| 199 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalnog inovacijakog sustava | Objava dva poziva iz programa Ciljana znanstvena istraživanja |  | Dovršeno | 17. lipnja 2025. objavljen je poziv Kolaborativna znanstvena istraživanja s rokom zaprimanja projektnih prijedloga od 1. rujna 2025. do 15. listopada 2025. Poziv sadrži ukupnu alokaciju za oba planirana poziva. |
| 200 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalnog inovacijakog sustava | Objava dva poziva iz programa Ulaganje u tržišno orijentirane istraživačko-razvojne aktivnosti znanstvenih organizacija |  |  | Ukupna alokacija usmjerena je na poziv "Ulaganje u istraživačko-inovacijsku infrastrukturu", čime se omogućuje učinkovitija primjena sredstava i veći doprinos razvojnim ciljevima. |
| 201 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalnog inovacijakog sustava | Objava četri poziva iz programa Dokazivanje inovativnog koncepta |  | Prema planu | Planirana alokacija će biti podijeljena na tri Poziva. Objava prvog Poziva planirana je do kraja 2025. godine. |
| 202 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalnog inovacijakog sustava | Provedba projekta „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije" |  | Prema planu | Provedba projekta DIGIT je u tijeku i traje do prosinca 2028. godine. Do sada su potpisani ugovori za dva infrastrukturna projekta, za treći je otvoren poziv na dostavu projektnog prijedloga, a dodatna dva su u pripremi. Izuzev infrastrukturnih, planirano je osam poziva na dostavu projektnih prijedloga, od čega su do sada objavljena četiri, dok su ostali u pripremi. |
| 203 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje ljudskih potencijala u znanosti | Završetak provedbe projekata u okviru poziva „Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“ |  | Prema planu | Poziv „Jačanje kompetencija studenata i mladih istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“ je objavljen 18. srpnja 2025. te je otvoren do 14. studenog 2025. godine. |
| 204 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje ljudskih potencijala u znanosti | Objava dva poziva iz programa Podrška novoosnovanim poduzećima |  | Prema planu | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planira objavu dva Poziva "Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača". Objava prvog Poziva planirana je za sredinu 2026. godine. |
| 205 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Objava poziva za izravnu dodjelu za infrastrukturne projekte od strateške važnosti |  | Prema planu | Pripremne aktivnosti su u tijeku. Poziv će biti u modalitetu trajno otvorenog te se objava očekuje do kraja 2025. godine. Javno savjetovanje je provedeno te je isto zatvoreno 15. listopada 2025. godine. |
| 206 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Provedba druge faze projekta „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP)“ |  | Prema planu | Projekt „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP)“ je ugovoren 31. listopada 2024. godine. Provedba projekta je u tijeku. |
| 207 | 3- OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Objava dva poziva za jačanje transfera tehnologije |  | Prema planu | Pripremne aktivnosti su u tijeku. |
| 208 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Objava poziva Potporna infrastruktura za operaciju “Jačanje kompetencija istraživača za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju“ |  | Kasni | Priprema Poziva je u tijeku. Očekivana objava u Q1/2026. |
| 209 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Provedeno mapiranje sudjelovanja u međunarodnim istraživačkim infrastrukturama |  | Dovršeno | Završeno je mapiranje te je izrađeno izvješće koje je predstavljeno Strateškom odboru u svibnju 2025. |
| 210 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Završeno ažuriranje Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj |  | Prema planu | U tijeku je priprema dokumentacije potrebne za ažuriranje Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. |
| 211 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Donesen strateški dokument o razvoju svemira i svemirskih tehnologija u Republici Hrvatskoj |  | Prema planu | U tijeku je priprema dokumentacije potrebne za izradu strateškog dokumenta o razvoju svemira i svemirskih tehnologija u Republici Hrvatskoj. |
| 212 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Jačanje nacionalne istraživačke infrastrukture i sustava znanosti i tehnologije kroz povezivanje s gospodarstvom | Broj zajedničkih projektnih prijedloga u okviru natječaja Europske svemirske agencije |  | Prema planu | Završena je evaluacija projekata prijavljenih na natječaj koji je objavljen Q4/2024 u okviru Europske svemirske agencije te je odobreno 13 od 26 prijavljenih projektnih prijedloga. Svi odobreni projekti su ugovoreni. |
| 213 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Poticanje istraživanja i inovacija | Završeno srednjoročno vrednovanje provedbe programskih ugovora sklopljenih s javnim znanstvenim institutima |  | Prema planu | Srednjoročno vrednovanje provedbe programskih ugovora sklopljenih s javnim znanstvenim institutima će sukladno zakonskom okviru započeti u Q1/2026. U tijeku je izrada elektroničkog sustava za praćenje i vrednovanje programskih ugovora. Također, održane su radionice za 25 javnih znanstvenih instituta, a vezano uz srednjoročno vrednovanje. |
| 214 | 3 - OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE - Poticanje istraživanja i inovacija | Izrađena analiza programskih ugovora s ciljem procjene potencijala za preustroj javnih znanstvenih instituta |  | Prema planu | Nabava usluge izrade studije reorganizacije javnih znanstvenih instituta i javnih veleučilišta je u tijeku. |
| 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |
| 215 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.1. R1 Razvoj i provedba novih ciljanih mjera aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije tržišta rada | Broj korisnika novih mjera aktivne politike zapošljavanja | 287 | Dovršeno | Do 27.10.2025. broj korisnika novih mjera aktivne politike zapošljavanja je 5722 od čega je 3856 ranjivih (plan je bio najmanje 5000 korisnika novih mjera aktivne politike zapošljavanja, od čega najmanje 3200 ranjivih). |
| 216 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.1. R2 Jačanje sustava uključivanja i praćenja ranjivih skupina na tržištu rada kroz unapređenje poslovnih procesa HZZ-a | Bolja kvaliteta potpore za najmanje 5 000 osoba iz ranjivih skupina | 290 | Dovršeno | U proces aktivacije ranjivih skupina ukupno je uključeno 6 442 korisnika. U skladu s Protokolom, aktivacija ranjivih skupina započinje dubinskim motivacijskim savjetovanjem za osobe koje su dulje od 12 mjeseci u evidenciji HZZ-a. Savjetovanje obuhvaća analizu mogućnosti zapošljavanja, identifikaciju prepreka i potreba za dodatnim uslugama te izradu individualnog plana aktivnosti. Aktivnosti su usmjerene na dvije glavne skupine: dugotrajno nezaposlene osobe registrirane u evidenciji HZZ-a koje u prethodnih 12 mjeseci nisu koristile usluge HZZ-a te neaktivne osobe koje nisu registrirane u evidenciji nezaposlenih, ali pripadaju ranjivim skupinama. Aktivnosti su započele početkom 2024. i od tada se bilježe u aplikaciji HZZ-a. Za svakog korisnika izrađuje se individualni izvještaj s osnovnim osobnim podacima i svim pruženim uslugama. Aktivacija neaktivnih osoba koje nisu prijavljene na HZZ-u, a pripadaju barem jednoj od sljedećih kategorija: dugotrajno nezaposleni, mladi koji se ne obrazuju, nisu zaposleni niti se osposobljavaju, Romi, migranti, osobe s invaliditetom i žene starije od 50 godina, provodi se putem CISOK centara kroz identifikaciju, informiranje i uključivanje u aktivnosti. Aktivnosti i status korisnika prate se kroz aplikaciju, a primjeri uključuju osobe koje su nakon informiranja ušle u evidenciju HZZ-a ili se uključile u obrazovanje putem vaučera. |
| 217 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.1. R3-I1 Provedba sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba | Upotreba vaučera za obrazovanje | 292 | Prema planu | Od 1. travnja 2022. dodijeljeno je ukupno 29.844 zahtjeva za vaučere za obrazovanje. U obrazovanje je trenutno uključeno 4.668 korisnika, a 4.668 korisnika završilo je obrazovanje te im je izdana potvrda/uvjerenje o stečenim kompetencijama. Od ukupnog broja osoba kojima je vaučer dodijeljen, njih 8.824 (29,6%) su pripadnici jedne od osjetljivih skupina: dugotrajno nezaposleni – 3.629 (12,2%), NEET korisnici – 3.205 (10,7%), neaktivni – 537 (1,8%), osobe starije od 55 godina – 844 (2,8%), osobe bez srednjoškolske kvalifikacije – 342 (1,1%), osobe s invaliditetom – 223 (0,7%), korisnici zajamčene minimalne naknade – 28, osobe romske nacionalne manjine – 16. |
| 218 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.1. R4 Unaprjeđenje radnog zakonodavstva | Povećanje omjera minimalne plaće u odnosu na prosječnu bruto plaću 2024. na 50% | 295 | Dovršeno | Glavni preduvjet za ovaj cilj je ispunjen usvajanjem Zakona o minimalnoj plaći (NN 152/24). U 2024. udio minimalne plaće iznosi 54,1% prosječne plaće. |
| 219 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.1. R4 Unaprjeđenje radnog zakonodavstva | Smanjenje udjela ugovora na određeno vrijeme na 17 % | 296 | Dovršeno | Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o radu ostvaren je uvjet za postizanje zadanog pokazatelja. Udio ugovora o radu na određeno vrijeme prema EUROSTAT-u u 2023. iznosio je 11,1%, a u 2024. se dodatno smanjio na 9,0%, dok prosjek za EU-27 u 2024. iznosi 12,9%.. |
| 220 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.2. R1 Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme | Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima | 298 | Dovršeno | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima usvojen je Hrvatskome saboru 15. prosinca 2023. (NN 156/23) i stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Izmjenama Zakona ostvareni su prinosi obveznih mirovinskih fondova (OMF) od početka 2024. koji ukazuju na ispunjenje cilja postavljenog u NPOO-u, odnosno alociranje portfelja u druge unosnije klase imovine te dodatna liberalizacija ulaganja i ograničenja limita kako bi se ostvario veći potencijal za ostvarivanje viših stopa prinosa za članove fonda što će rezultirati adekvatnijom mirovinom iz II. mirovinskog stupa. Vlada je 18. lipnja 2025. donijela Uredbu o kriterijima za klasifikaciju izdavatelja kao namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske (NN 93/25), na snazi od 28. lipnja 2025., kojom su propisani: i) kriteriji za klasifikaciju izdavatelja kao namjenskog izdavatelja za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području RH; ii) postupak i sadržaj prijave, odnosno zahtjeva za izdavanje klasifikacije i iii) postupak za procjenu i izdavanje klasifikacije. |
| 221 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.2. R1 Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme | Povećanje ukupnog mirovinskog prihoda za 10% do 15% za korisnike redefiniranog oblika obiteljske mirovine (najmanje 10%). | 299 | Dovršeno | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju stupio je na snagu 1. siječnja 2023. (NN 119/22). Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju uključuju novi model obiteljske mirovine: omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine u iznosu od 27% iznosa obiteljske mirovine obračunate za jednog člana obitelji i povećanje mirovinskog faktora za izračun iznosa obiteljske mirovine za 10%. |
| 222 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.2. R1 Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme | Donošenje izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju | 300 | Dovršeno | Zakon o mirovinskom osiguranju donijet je 27. lipnja 2025. (NN 96/25), a stupio je na snagu 1. srpnja 2025. godine. |
| 223 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.2. R1 Povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme | Povećanje najniže mirovine za minimalno 3% | 301 | Dovršeno | U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 119/22) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. povećan je iznos najniže mirovine za 3% (uz redovito usklađivanje). |
| 224 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.3. R1 Transparentnost i adekvatnost socijalnih naknada na nacionalnoj i lokalnoj razini | Korisnici zajamčene minimalne naknade i nacionalne naknade za starije osobe | 304 | Prema planu | Broj korisnika zajamčene minimalne naknade u listopadu 2025. – 43.710. Broj korisnika nacionalne naknade za starije osobe u listopadu 2025. - 19.126. Ukupno u listopadu 62.836. |
| 226 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.3. R1-I1 Unapređenje digitalizacije sustava socijalnih naknada između nacionalne i lokalne razine | Pristup jedinica lokalne uprave podacima o socijalnim naknadama za svakog pojedinog korisnika | 307 | Prema planu | Izvršena je nadogradnja aplikacije te su djelatnici JLP(R)S-a započeli s unosom podataka o socijalnim naknadama iz njihove nadležnosti sukladno novoj kategorizaciji i klasifikaciji istih. U tijeku je nabava za povezivanje aplikacije s Evidencijom dohodaka i primitaka i informacijskim sustavom socijalne skrbi kako bi znali koje socijalne naknade i usluge dobiva svaki korisnik po OIB-u. |
| 227 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.3. R2 Razvoj usluge socijalnog mentorstva | Zapošljavanje stručnjaka za socijalno mentorstvo | 310 | Prema planu | Zapošljavanje stručnjaka za socijalno mentorstvo u 21 područnoj službi Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb je u tijeku. Do sada je zaposleno ukupno 158 stručnjaka (plan je 220). |
| 229 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - C4.3. R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) | Izgradnja centara za institucionalnu skrb, kućnu njegu i skrb u zajednici za starije osobe | 317 | Prema planu | Od ukupno 18 prijavitelja: 17 gradova/općina provodi građevinske radove i radovi se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom - Dubrovnik, Našice, Đurđevac, Duga Resa, Nedelišće, Lobor, Vrpolje, Grubišno Polje, Novska, Medulin, Voćin, Sv. Filip i Jakov, Kostrena, Pleternica, Vrgorac, Drniš i Velika Gorica. Grad Senjje u srpnju 2025. ponovno pokrenuo postupak javne nabave za radove izgradnje Centra za starije osobe Senj s rokom za dostavu ponuda do 22. rujna 2025. te je u tijeku obrada zaprimljenih ponuda. |
| 230 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - Unaprjeđenje mirovinskog sustava generacijske solidarnosti | Donošenje izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju |  | Dovršeno | Zakon o mirovinskom osiguranju stupio je na snagu 1. srpnja 2025. |
| 231 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - Mjera iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu, iz Općeg cilja 6.: Poboljšana dostupnost socijalnih usluga u zajednici usmjerenih djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti | Protokol o međuresornoj suradnji u zaštiti dobrobiti djece s jasnim ulogama i odgovornostima u pružanju koordiniranih, sveobuhvatnih i integriranih usluga |  | Kasni | Osnovana je Radna skupina za izradu nacrta prijedloga Protokola o međuresornoj suradnji u zaštiti dobrobiti djece te je u tijeku izrada nacrta prijedloga Protokola. |
| 232 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - Mjera iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu, iz Općeg cilja 5.: Osiguran pristup primjerenom stanovanju djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti | Analiza o potrebnim mjesečnim naknadama za stanovanje za djecu/mlade koja izlaze iz skrbi u svrhu unaprjeđenja zakonskog okvira |  | Prema planu | Do kraja 2025. pripremit će se Analiza kao podloge za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi planirane u 2026. godini. U tijeku su pripremne aktivnosti vezne uz analizu politika. |
| 233 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - Mjera iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu, iz Općeg cilja 6.: Poboljšana dostupnost socijalnih usluga u zajednici usmjerenih djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti | Sveobuhvatna analiza prepreka i skrivenih troškova sudjelovanja djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u pristupu zdravstvenim uslugama i obrazovanju |  | Prema planu | Do kraja 2025. planira se izrada sveobuhvatne analize troškova. U sklopu TSI započeo je Projekt u svrhu poboljšanja integriranog pristupa skrbi za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao metodološkog okvira i temeljnog alata za izradu analize "skrivenih" troškova djece u obrazovnom i zdravstvenom sustavu. U tijeku su pripremne aktivnosti vezne uz analizu politika. |
| 234 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - Mjera iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu, iz Općeg cilja 6.: Poboljšana dostupnost socijalnih usluga u zajednici usmjerenih djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti | Sporazum o suradnji vezano uz zaštitu i integrirani pristup djeci kojoj su roditelji u zatvoru |  | Dovršeno | Realizacija ovog pokazatelja povezana je s izradom Nacrta prijedloga Protoikola o međuresornoj suradnji u zaštiti dobrobiti djece koji je u izradi (rb. 231). |
| 235 | 4 - TRŽIŠTE RADA I SOCIJALNA ZAŠTITA - Mjera iz Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu, iz Općeg cilja 6.: Poboljšana dostupnost socijalnih usluga u zajednici usmjerenih djeci u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti | Jedinstvena multisektorska mrežna platforma (web aplikacija) za prikupljanje i razmjenu podataka, te planiranje i pružanje integriranih programa i usluga djeci i obiteljima u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti |  | Prema planu | Do kraja 2025. izradit će se specifikacija potrebnih alata radi početka izrade multisektorske mrežne platforme. U sklopu TSI započeo je Projekt u svrhu poboljšanja integriranog pristupa skrbi za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao metodološkog okvira za izradu specifikacija potrebnih alata radi početka izrade multisektorske mrežne platforme. |
| 5 - ZDRAVSTVO |  |  |  |  |  |
| 236 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I1 Uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu | Pristup ljekarničkoj skrbi i lijekovima | 320 | Dovršeno | Ugovor s odabranim ponuditeljem za nabavu kamper vozila potpisan je 20. lipnja 2024. godine. Ugovor s odabranim ponuditeljem za nabavu brodica potpisan je 15. srpnja 2024. godine. 25. ožujka 2025. potpisan je tripartitni Sporazum sa županijama i ljekarnama o uvođenju mobilnih ljekarni u primarnu zdravstvenu zaštitu koje će biti implementirane kroz auto-kampere u Zagrebačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji i brodice u Zadarskoj županiji i okolnim otočnim područjima, a njihov osnovni cilj je omogućiti bolju i dostupniju zdravstvenu skrb u ruralnim područjima i na otocima koji nemaju direktan pristup ljekarnama. Izvršena je isporuka svih 6 kampera i dvije brodice koji su opremljeni sukladno važećim propisima i standardima za očuvanje kvalitete i integriteta lijekova te je projekt završen s danom 30. rujna 2025. godine. |
| 237 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I2 Mobilne ambulante | Pružanje ambulantne izvanbolničke primarne zdravstvene zaštite | 321 | Prema planu | Ugovor za isporuku 33 mobilne ambulante je sklopljen u svibnju 2025. godine. Po dva vozila bit će dodijeljena domovima zdravlja u Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Primorsko-goranskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Varaždinskoj, Virovitičko-podravskoj i Zadarskoj županiji, dok će po jedno vozilo biti dodijeljeno domovima zdravlja u Krapinsko-zagorskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj i Zagrebačkoj županiji te u Korčuli, Čakovcu, Gospiću, Metkoviću, Vojniću, Ozlju, Vinkovcima, Kninu, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Županji, Novoj Gradiški i istarskim domovima zdravlja. |
| 238 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I3 Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica (3.,4. i 1./5. zgrade) Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Nova zgrada u kompleksu Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 322 | Prema planu | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 11. ožujka 2024. godine. Radovi se odvijaju sukladno planu, te će do Q2/2026 biti izgrađena i opremljena nova zgrada. |
| 239 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I5 Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin | Zgrada centralnog operacijskog bloka OB-a Varaždin s pratećim sadržajem | 324 | Prema planu | Ugovor o izvođenju radova potpisan je 11. srpnja 2023.. U tijeku su završni radovi poput montaže stropova, soboslikarskih radova, montiranja unutarnjih vrata i polaganja rasvjete, a počelo je i uređenje okoliša ispred zgrade. Dovršeni su spojni mostovi s četiri okolne zgrade, OHBP-om, Neurologijom, Kirurgijom i Ginekologijom, dok je u završnoj fazi izgradnja mosta prema zgradi Interne. U objektu će biti osam moderno uređenih operacijskih sala, medicinsko-biokemijski laboratorij, RTG dijagnostika, transfuzijska medicina, odjeli jedinice intenzivnog liječenja te anesteziologije i reanimacije, a na krovu zgrade heliodrom. U tijeku su postupci nabave za opremanje zgrade medicinskom opremom. Završetak cijelog projekta i ispunjenje pokazatelja očekuje se najkasnije tijekom ožujka 2026. godine. |
| 240 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R1-I9 III. faza razvoja KBC-a Zagreb - opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom | Projekt razvoja KBC-a Zagreb | 328 | Prema planu | Ugovor o izvođenju radova na izgradnji III. faze potpisan je 14. studenog 2024., dok je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za opremanje III. faze u iznosu od 20 milijuna EUR potpisan 2. listopada 2025. godine. Postupci nabave opreme su u tijeku te se isporuka i puštanje u punu funkciju očekuje najkasnije do kraja Q1/2026. |
| 241 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R2 Uvođenje novog modela skrbi za ključne zdravstvene izazove | Poboljšanje i usklađivanje kvalitete zdravstvene skrbi izradom kliničkih e-smjernica | 329 | Dovršeno | Kliničke smjernice su izrađene i integrirane u hrvatski zdravstveni sustav, kao i e-smjernice radi usklađivanja kvalitete zdravstvene zaštite s ciljem ujednačavanja liječenja pacijenata i poboljšanja ishoda liječenja. |
| 243 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R2-I1 Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka | Poboljšanje kvalitete onkološke radioterapije | 331 | Prema planu | Postupak nabave 21 linearnog akceleratora i 9 CT simulatora započeo 7. srpnja 2023. Ugovori za brahiterapijske uređaje potpisani su 22.12.2023., za linearne akcerelatore 29.1.2024, a za CT simulatore u svibnju 2024. Isporuka i puštanje u funkciju uređaja u tijeku. Za mjesec listopad obavljene su primopredaje: u KBC-u Sestre milosrdnice - instalacija motoriziranog sustava za kontrolu gibanja i uređaja za kontrolu kvalitete CT simulatora, za KBC Osijek primopredaja istog kompleta opreme, za KBC Split motorizirani sustav i uređaj za CT simulator, a za Opću bolnicu Zadar oprema za kontrolu kvalitete CT simulatora. |
| 244 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R2-I2 Nabava i implementacija opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka | Jedinstvena IT platforma za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata | 332 | Prema planu | Ugovor je sklopljen 27. ožujka 2024. te je izvršenje u tijeku. |
| 245 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R3-I1 Centralno financiranje specijalizacija | Specijalističko medicinsko osposobljavanje na primarnoj razini zdravstvene zaštite | 334 | Prema planu | Potpisani su ugovori za financiranje ukupno 521 specijalizacije, čim se premašuje ciljani broj od 467 specijalizanata. |
| 246 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R3-I2 Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine | Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine | 335 | Prema planu | Sklopljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje 388 specijalističkih usavršavanja, što prelazi postavljeni indikator od 375 medicinskih sestara i tehničara sa završenim specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine. |
| 247 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R4-I1 Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica | Centralno upravljanje svim parenteralnim pripravcima u osam bolnica | 339 | Dovršeno | Nakon što su tijekom 2024. provedeni postupci nabave, sklopljeni su ugovori o nabavi za 3 grupe nabave (1. robotski sustav za potpuno automatiziranu izradu parenteralnih pripravaka; 2. izolatori s jednom radnom stanicom i 3. izolatori s dvije radne stanice). Završena je isporuka i puštanje u rad uređaja u svih 8 bolnica (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Osijek, KBC Rijeka, OB Varaždin, OB Zadar, OB Slavonski Brod i OB Dubrovnik) te se između 85% i 99% parenteralnih pripravaka u svakoj od 8 hrvatskih bolnica sada izrađuje kroz centralnu pripremu lijekova. U prosjeku, za svih osam bolnica to iznosi 95,05%. |
| 248 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R4-I2 Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica | Sustav jedinične terapije za lijekove u krutom obliku u 40 hrvatskih bolnica | 340 | Prema planu | Prikupljeni su podaci o bolnicama vezani za uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije i definirani kriteriji uključivanja / isključivanja bolnica iz odabira. Primopredaja i puštanje u funkciju uređaja u tijeku. Sustav jedinične terapije dosad je isporučen u 27 bolnica. |
| 249 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R4-I3 Digitalizacija puta lijeka kroz zdravstvene ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite | Praćenje lijeka u bolničkom sustavu od ljekarne do bolesnika | 341 | Prema planu | Ugovor s isporučiteljem potpisan je u studenom 2024. U tijeku su aktivnosti sukladno projektnom planu, te će do Q2/2026 funkcionalno integrirano IT rješenje za potpuno praćenje lijeka u bolničkom sustavu od ljekarne do pacijenta biti integrirano u najmanje 30 bolnica. |
| 250 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R4-I4 Izrada sustava praćenja i preveniranja nestašica lijekova u RH | Sustav za praćenje nestašice lijekova na temelju tehnologije lanaca blokova | 342 | Dovršeno | Ugovor s odabranim ponuditeljem potpisan je 19. ožujka 2024. IT sustav je razvijen i isporučen. |
| 251 | 5 - ZDRAVSTVO - C5.1. R4-I5 Uvođenje sustava praćenja ishoda liječenja vanbolničkih pacijenata s naglaskom na kronične pacijente u javnim ljekarnama | Praćenje ishoda liječenja kroničnih nebolničkih bolesnika u javnim ljekarnama | 344 | Prema planu | Ugovor s odabranim ponuditeljem potpisan je 21. veljače 2025. i realizacija ugovora je u tijeku. |
| 253 | 5 - ZDRAVSTVO - Unapređenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdarvstvenog sustava i ulaganja u eZdravstvo | Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj |  | Prema planu | U tijeku je izrada Nacrta prijedloga Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti se provode u skladu s planom. |
| 254 | 5 - ZDRAVSTVO - Unapređenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdarvstvenog sustava i ulaganja u eZdravstvo | Razvrstavanje bolnica u kategorije |  | Prema planu | U tijeku je izrada nacrta prijedloga Pravilnika o razvrstavanju bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije. Aktivnosti se provode u skladu s planom. |
| 255 | 5 - ZDRAVSTVO - Unapređenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdarvstvenog sustava i ulaganja u eZdravstvo | Uspostava centara izvrsnosti |  | Prema planu | U tijeku je izrada nacrta prijedloga Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva centra izvrsnosti. Aktivnosti se provode u skladu s planom. |
| 256 | 5 - ZDRAVSTVO - Unapređenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdarvstvenog sustava i ulaganja u eZdravstvo | Izrađene smjernice za procjenu zdravstvenih tehnologija i pripadajuće dokumentacije, donošenje Pravilnika o procjeni zdravstvenih tehnologija |  | Prema planu | Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/22/82 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o procjeni zdravstvenih tehnologija i Zakon o dopuni i izmjenama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite su izglasani u Saboru te objavljeni u NN 40/25. Izrada Nacrta prijedloga Pravilnika o procjeni zdravstvenih tehnologija je u tijeku. Aktivnosti se provode u skladu s planom. |
| 257 | 5 - ZDRAVSTVO - Promicanje zdravih životnih navika i prevencija bolesti | Razvoj preventivne zdravstvene zaštite |  | Prema planu | Aktivnosti se provode u skladu s planom. |
| 258 | 5 - ZDRAVSTVO - Promicanje zdravih životnih navika i prevencija bolesti | Ulaganje u preventivu i promicanje zdravih životnih navika |  | Dovršeno | Izrađen je i 3. listopada 2025. objavljen Nacionalni preventivni program zaštite oralnog zdravlja za razdoblje od 2025. do 2027. godine. |
| 6 - OBNOVA ZGRADA I DOSTUPNO STANOVANJE |  |  |  |  |  |
| 259 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada | Energetska obnova višestambenih zgrada | 354 | Prema planu | U tijeku verifikacije. Dovršena je energetska obnova 262.372,65 m2 (od planirnaih najmanje 241.850 m2) višestambenih zgrada prema ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva "Energetska obnova višestambenih zgrada". |
| 260 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada | Energetska obnova javnih zgrada | 355 | Prema planu | U tijeku. Dovršava se energetska obnova najmanje 372 219 m2 javnih zgrada prema ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i to 206.219 m2 Pozivom "Energetska obnova zgrada javnog sektora", 104.000m2 projektom "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" i 62.000 m2 projektom "Ublažavanje energetskog siromaštva na potomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi". Time će se ispuniti zahtjev u pogledu smanjenja godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 % za svaku zgradu u odnosu na godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje prije obnove i ostvariti 30 %-tno povećanje uštede godišnje primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. U Pozivu "Energetska obnova zgrada javnog sektora" i projektu "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" navedene uštede su kriteriji prihvatljivosti za svaku pojedinačnu zgradu i ta obveza prenesena je u Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U Projektu "Ublažavanje energetskog siromaštva na potomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi" ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 % obavezna je za svaku zgradu obuhvaćenu projektom, a ušteda primarne energije od 30% mora se ostvariti na razini projekta. |
| 261 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. I2 Energetska obnova zgrada | Energetska obnova i obnova nakon potresa za višestambene zgrade oštećene u potresu | 356 | Prema planu | U tijeku. Dovršava se energetska obnova i obnova nakon potresa najmanje 78 350 m2 višestambenih zgrada oštećenih u potresima (u jednom od sljedećih područja: Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija). |
| 262 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. I2 Energetska obnova zgrada | Energetska i obnova nakon potresa javnih zgrada oštećenih potresom | 357 | Prema planu | Obnova se financira na način da se vraćanje zgrada u ispravno radno stanje financira iz FSEU, a poboljšice odnosno razlika do cjelovite obnove iz NPOO. Bespovratna sredstva za projekte cjelovite obnove zgrade su osigurana po načinu build back better - BBB. U okviru objavljenih poziva za mjere C7.2. I2 ukupan broj projekata cjelovite obnove je 209, od čega je završeno 95 projekata, izvođenje radova je u tijeku za 111 projekata te je za 3 projekta projektna dokumentacija u nabavi. |
| 263 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra | Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra | 358 | Prema planu | Ugovoreno je 35 projekata ukupnog iznosa 43.052.756,16 EUR. Dovršit će se energetska obnova najmanje 31.000 m2 zgrada sa statusom kulturnog dobra, čime će ostvariti minimalno tridesetpostotno povećanje uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. |
| 264 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa | Završen program osposobljavanja i obrazovanja odraslih za obnovu nakon potresa i energetsku obnovu | 360 | Prema planu | Završen je poziv za predodabir, na koji se javio Građevinski fakultet. Poziv za izravnu dodjelu je u izradi. Očekuje se potpisivanje ugovora s Građevinskim fakultetom. |
| 265 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R3 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove | Dovršena izobrazba zaposlenika za pružanje usluga jedinstvenog kontaktnog centra za energetsku učinkovitost i obnovu nakon potresa | 364 | Dovršeno | U svibnju 2023. završena je edukacija ukupno 42 javnih službenika za pružanje usluga jedinstvenog kontaktnog centra prema Programu obrazovanja službenika zaposlenih u uredima jedinstvenih kontaktnih centara za energetsku učinkovitost i obnovu nakon potresa. U svibnju 2025., završena je edukacija 56 javnih službenika o administrativnim i tehničkim aspektima poslijepotresne i energetske obnove te rada na online platformi. |
| 266 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R4 Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje te monitoring javne infrastrukture | Seizmološki podatci integrirani u 10 stručnih podloga za prostorne planove jedinica lokalne samouprave | 365 | Dovršeno | Proveden je otvoreni postupak javne nabave „Usluga izrade metodologije za sustavnu integraciju podataka povezanih s potresnim rizikom i ostalim potresom induciranim pojavama u sustav prostornog planiranja - Izrada 10 stručnih podloga za prostorne planove JLS koje integriraju seizmološke podatke u svrhu unapređenja procesa obnove i planiranje buduće gradnje“ te je 7. siječnja 2025. potpisan Ugovor sa Sveučilištem u Splitu, Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije. Provedene analize rezultirale su kartama u različitim mjerilima koje se odnose na procjenu potresne opasnosti na osnovnoj stijeni i na realnoj površini za povratna razdoblja od 95 i 475 godina. Također, izrađene su karte inventara vrtača, likvefakcije i klizišta te karte podložnosti na pojavu vrtača, likvefakcije i klizišta. Druga faza obuhvaćala je analizu ranjivosti područja pojedinih zona, procjena potresnog rizika za pojedine zone unutar pilot područja i uspostava baze podatka u GIS-u. Predano je Konačno izvješće o provedbi projekta koje sadrži Elaborat s metodologijom za sustavnu integraciju podataka povezanih s potresnim rizikom i ostalim potresom induciranim pojavama u sustav prostornog planiranja i izrađenih 10 stručnih podloga i karata podložnosti i rizika za prostorne planove, Bazu podataka s karakterističnim geotehničkim podacima temeljem izrađenih geotehničkih istražnih radova na predmetnom području i repozitorij stručnih podloga u prikladnom formatu za GIS sustave i Smjernice za projektiranje i građenje u pojedinim područjima kao podlogu urbanističko-prostornim planovima. Dana 27. lipnja 2025. izdana je potvrda Ministarstva kojom se potvrđuje da su integracija seizmoloških podataka u sustav prostornog uređenja i primjena 10 stručnih podloga za prostorne planove jedinica lokalne uprave završeni i operativni. |
| 267 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R4-I1 Razvoj mreže seizmoloških podataka | Edukacija zaposlenika Seizmološke službe | 367 | Prema planu | Zaposleno je 9 od planiranih 9 zaposlenika. U tijeku je edukacija zaposlenika Seizmološke službe Republike Hrvatske. |
| 268 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R5 zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama | Provedba pilot-projekta utvrđenog u strategiji zelene urbane obnove i povezanog s nacionalnim programima o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama | 370 | Prema planu | U tijeku. U sklopu Poziva "Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama", sklopljeni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za 8 projekata, čija provedba je u tijeku. |
| 269 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R6 Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom te razvoj novog modela financiranja | Donošenje smjernica za primjenu modela praćenja potrošnje energije u višestambenim zgradama | 372 | Prema planu | Napravljen je nacrt Smjernica te su u tijeku dorade. |
| 271 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa | Otvoreni upisi na novi smjer na diplomskom studiju | 401 | Prema planu | Pripremne aktivnosti su u tijeku. |
| 272 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R7 Kružna uporaba građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra: pilot-projekt istraživanja mogućnosti razmjene i trgovanja | Završeni pilot-projekti | 403 | Prema planu | Dana 23.12.2024. potpisani su ugovori s Gradom Petrinjom i Gradom Ogulinom o dodjeli bespovratnih sredstava za kružno korištenje građevinskog otpada iz zgrada koje imaju status pojedinačnog kulturnog dobra na područjima pogođenim potresom, čime je započela provedba 2 pilot projekta. |
| 273 | 6 - OBNOVA ZGRADA - C6.1. R7 Kružna uporaba građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra: pilot-projekt istraživanja mogućnosti razmjene i trgovanja | Donesene nacionalne smjernice o kružnoj uporabi građevinskog otpada iz zgrada sa statusom kulturnog dobra | 404 | Prema planu | U tijeku je provedba otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za izradu smjernica „Kružna uporaba građevnog otpada od rušenja i rekonstrukcije građevina na području Republike Hrvatske“. |
| 274 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. R1 Povećanje učinkovitosti, smanjenje administrativnog opterećenja i digitalizacija procesa obnove | Provedene participativne radionice za razvoj projekata energetske obnove, zelene infrastrukture i zelene gradnje | 429 | Prema planu | Do kraja 2025. godine provest će najmanje 6 participativnih radionica za razvoj projekata energetske obnove i zelene infrastrukture u nekoliko JLS. |
| 275 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. R2 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama | Donošenje strategija zelene urbane obnove | 430 | Prema planu | Do sada je doneseno 67 (plan je najmanje 60, povećanje s 10 na 70) strategija zelene urbane obnove kako bi se osigurala osnova za razvoj održivog prostora, s naglaskom na razvoju zelene urbane infrastrukture i integriranju prirodnih rješenja, integriranju modela za kružno gospodarenje prostorom i zgradama, jačanju otpornosti na rizike i klimatske promjene te podupiranju sveukupnog održivog razvoja. |
| 276 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. R2 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama | Provedba pilot-projekata utvrđenih u strategiji zelene urbane obnove i povezanih s nacionalnim programima o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama | 431 | Prema planu | U tijeku, provest će se najmanje 15 pilot-projekata utvrđenih u strategiji zelene urbane obnove i povezanih s nacionalnim programima o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama. |
| 277 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. R3 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama | Provedba pilot-projekata utvrđenih u strategiji zelene urbane obnove i povezanih s nacionalnim programima o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama | 432 | Prema planu | U tijeku. Provest će se najmanje četiri pilot-projekta utvrđena u strategiji zelene urbane obnove i povezana s nacionalnim programima o zelenoj infrastrukturi i kružnom gospodarenju prostorom i zgradama |
| 278 | 7 - REPOWER_EU - C7.2 R4 Uvođenje novog modela za pripremu, organizaciju i provedbu programa obrazovanja odraslih usmjerenog na razvoj zelenih vještina i kompetencija u građevinskom sektoru za radnike iz trećih zemalja, kao i odgovarajućih modula za poticanje uspješne integracije u sektor | Program obrazovanja za radnike iz trećih zemalja | 433 | Dovršeno | Program obrazovanja odraslih – zelene vještine u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja, za tvrtke u građevinskom sektoru i institucije za provedbu obrazovanja odraslih je razvijen. Program obuhvaća teme zelenih zgrada usmjerene na održive građevinske prakse, energetski učinkovite tehnologije, integraciju obnovljivih izvora energije i zelene građevinske materijale. |
| 280 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. I1 Energetska obnova zgrada | Energetska obnova višestambenih zgrada | 435 | Prema planu | U tijeku, dovršava se energetska obnova najmanje 361.431 m2 višestambenih zgrada prema ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva "Energetska obnova višestambenih zgrada" NPOO.C6.1.R1-I1.01 te „Energetska obnova višestambenih zgrada“, NPOO.C7.2.I1.01“. |
| 281 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. I1 Energetska obnova zgrada | Energetska obnova javnih zgrada | 436 | Prema planu | U tijeku. Dovršava se energetska obnova najmanje 365.517 m2 javnih zgrada prema ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i to 102.000 m2 Pozivom "Energetska obnova zgrada javnog sektora", 104.000m2 projektom "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" i 159.517 m2 projektom "Ublažavanje energetskog siromaštva na potomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi". |
| 282 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. I1 Energetska obnova zgrada | Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgrade javnog sektora | 437 | Prema planu | Pokazatelj će se ispuniti provedbom 2 poziva (NPOO.C6.1.R1-I1.03.0001 Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge te NPOO.C6.1.R1-I1.04 Energetska obnova zgrada javnog sektora). Kao dio obnove zgrada javnog sektora u okviru ovog ulaganja u zgrade javnog sektora ugradit će se najmanje 60 sustava obnovljivih izvora energije. |
| 283 | 7 - REPOWER_EU - C7.2. I2 Energetska obnova zgrada | Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgrade javnog sektora oštećene potresom | 439 | Prema planu | U okviru poziva "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba", FS.GZ.01 ugrađena su 4 sustava obnovljivih izvora energije u zgrade javnog sektora oštećene potresom. U okviru poziva "Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije" FSEU.2022.MZ, ugrađena su 2 sustava obnovljivih izvora energije u zgrade javnog sektora oštećene potresom. 6 ugrađenih sustava se odnose na solarni toplovodni sustav za PTV, dizalice topline za grijanje i PTV, dizalica topline zrak-zrak za grijanje te dizalice topline zrak-zrak za pripremu PTV. |
| 284 | DOSTUPNO STANOVANJE - Oblikovanje strateškog nacionalnog okvira za stambenu politiku | Uspostava snažnog i stabilnog pravnog i upravljačkog okvira kojim se oblikuje nacionalna stambena politika |  | Prema planu | 26.3.2025. donesen je Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje 2025. - 2027. Donesen je Zakon o upravljanju i održavanju zgrada (NN 152/24) i izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 152/24). Krajem 2024. donijet je Program za stambeno zbrinjavanje mladih u prigradskim i ruralnim naseljima. Donesene su izmjene i dopune Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 72/25). Donesen je Pravilnik o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine (NN 86/25), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra zajednice suvlasnika (NN 86/25) i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra upravitelja zgrada (NN 86/25). Zatvoreno je savjetovanje s javnošću za Program uređenja pročelja za postojeće zgrade i Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe. U tijeku je izrada Zakona o najmu stanova te Zakona o priuštivom stanovanju. |
| 285 | DOSTUPNO STANOVANJE - Poticanje priuštivog stanovanja u Republici Hrvatskoj | Povećanje ponude stambenih jedinica za priuštivo stanovanje ciljanim ulaganjima i poticajima na strani stambene ponude |  | Prema planu | Donesena je zakonska osnova za Program priuštivog najma (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, NN 72/25.), a u tijeku je izrada Programa priuštivog najma stanova i Zakona o priuštivom stanovanju. Završeno je savjetovanje s javnošću za Prijedlog odluke o donošenju Programa priuštivog najma. |
| 7 – DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| 286 | Unaprjeđenje okvira za upravljanje demografskom revitalizacijom | Izrada krovnog zakona za demografski razvitak |  | Prema planu | U okviru odobrenog TSI projekta 25HR14 4. studenoga je održana Uvodna konferencija projekta „Uspostava strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira za demografsku revitalizaciju Hrvatske“ te će se sa stručnjacima OECD-a u studenom održati niz fokus grupa sa predstavnicima relevantnih tijela državne uprave i institucija te predstavnicima civilnog sektora s ciljem prikupljanja podataka i uvida o postojećim praksama, izazovima i potrebama u području demografskih politika, planiranja i financiranja javnih usluga. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za potrebe analitičkog dijela projekta i izradu preporuka OECD-a za pravni okvir za demografski razvitak. |
|  |  | Izrada Nacionalnog plana za migracijske politike do 2033. godine |  | Prema planu | Dopisom od 4. veljače 2025. zaprimljena je suglasnost MRRFEU na prijedlog za pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana migracijske politike do 2033. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana migracijske politike od 2026. do 2029. te će se uputiti Vladi nakon konačnog dogovora o mogućoj suradnji sa Svjetskom bankom kroz RAS Sporazum. Dobivena je suglasnost MFIN za sklapanje RAS Sporazuma te se sa Svjetskom bankom usuglašava opis Projekta, kao i odredbe Sporazuma za RAS. U suradnji s MROSP-om se priprema dokumentacija za izravnu dodjelu sredstava za provedbu Projekta u okviru ESF+. |
| 287 | Unaprjeđenje mjere za podršku roditeljstvu | Izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama |  | Dovršeno | Dana 21. veljače 2025., Hrvatski sabor je usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 24/25), a koji je na snagu stupio 1. ožujka 2025. godine. |
| 288 | Izgradnja poticajnog okruženja za obitelji i djecu | Izrada novog Zakona o doplatku za djecu |  | Prema planu | Nastavno na prethodnu analizu zaprimljenih financijskih projekcija potrebnih za planiranje sredstava državnog proračuna i rješavanje međuresornih pitanja od važnosti za primjenu prava i uvjete ostvarivanja doplatka za djecu, tijekom listopada održan je sastanak radne skupine u užem sastavu radi razmatranja mogućih modaliteta doplatka te proširenja broja korisnika, uzimajući u obzir mogućnosti državnog proračuna. |
| 289 | Revitalizacija područja pogođenih depopulacijom - poticanje ostanka, povratka i useljavanja stanovništva | Uspostavljeni programi koji su usmjereni na poticanje ostanka, povratka i useljavanja stanovništva |  | Kasni | HAMAG-BICRO je 15. listopada otvorio prijave mikro, malim i srednjim poduzetnicima za Nacionalne zajmove za investicije i obrtna sredstva. Korisnicima Nacionalnih zajmova iz jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti, na raspolaganju je Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma, usvojen 21. kolovoza 2025. na 112. sjednici Vlade. Za program pokrivanja troškova preseljenja radi zapošljavanja potrebno je pokrenuti usuglašavanje i koordinaciju sa HZZ-om, dok je program poticanja jedinica lokalne samouprave za organizaciju prijevoza za potrebe dnevnih migracija na potpomognutim područjima, gdje ne postoji organiziran redovan javni prijevoz, predložena je mjera za financiranje u okviru Socijalnog plana za klimatsku politiku. |
| 290 | Poticanje povratka i useljavanja hrvatskih iseljenika | Uspostava portala za useljeništvo |  | Prema planu | Plan i analiza informacija od interesa za hrvatske iseljenike, potomke hrvatskih iseljenika i članova njihovih obitelji za uspostavu Portala za useljeništvo je u izradi. |
|  |  | Sporazum o suradnji za provedbu projekta internacionalizacije tržišta rada |  | Kasni | Priprema Sporazuma odgađa se do usvajanja Nacionalnog plana za migracijsku politiku te se aktivnosti projekta planiraju provoditi u okviru projekta kroz RAS sporazum sa Svjetskom bankom, gdje je opseg aktivnosti usmjeren na podršku Ministarstvu za prilagođene usluge koje potiču povratak i ulaganja povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva te uspostavu programa integracije povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva i stranih radnika. |
|  |  | Programi za poticanje povratka i useljavanja hrvatskih iseljenika |  | Dovršeno | Temeljem objavljenog Javnog poziva za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika i kulturne baštine, donesena je i objavljena Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2025./2026. Odlukom je dodijeljeno 500 stipendija za 260 stipendista koji će Tečaj hrvatskoga jezika pohađati na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli i Sveučilištu u Zadru. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za hrvatsko useljeništvo u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2025. objavljen je 14. veljače 2025. te zaključen 17. ožujka 2025. Odluka o dodjeli financijske potpore objavljena je 12. lipnja 2025. te su potpisani svi Ugovori s Korisnicima potpore. |

Redni broj mjere iz Nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana 2025.-2028.

Upisane vrijednosti se odnose na broj pokazatelja (milestone/target) iz NPOO-a.

“Prema planu” (reforma/ulaganje će se dovršiti prema planu), „Odgođeno” (reforma/ulaganje dovršit će se kasnije od planiranog roka, a planirani datum dovršenja u trenutku izvješćivanja još nije prošao), „Dovršeno” (reforma/ulaganje je dovršeno) ili „Kasni” (planirani datum dovršenja istekao je do trenutka izvješćivanja, a provedba reforme/ulaganja kasni).