GODIŠNJI PROGRAM SLUŽBENE DRŽAVNE

KARTOGRAFIJE

- PREDMET PROGRAMA

Ovim Godišnjim programom službene državne kartografije (u daljnjem tekstu: Program) se, u skladu s odredbama članka 8. stavka 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 i 152/24 u daljnjem tekstu: Zakon) te Višegodišnjim programom službene državne kartografije za razdoblje 2025. – 2034. (»Narodne novine«, br. 72/25, u daljnjem tekstu: Višegodišnji program), utvrđuju poslovi i zadaci koji će se provesti ovim Programom, rokovi  izvršenja te načini i izvori financiranja Programa.

- POLAZIŠTA I CILJ PROGRAMA

Kako bi se unaprijedio sustav izrade i ažuriranja službenih državnih karata svih mjerila zbog potrebe evidentiranja promjena u prostoru i zahtjeva korisnika za geoprostornim podacima neophodno je nadograditi postojeći sustav službene državne kartografije s novim funkcionalnostima koje će podržavati postupke digitalne transformacije u prikupljanju, ažuriranju, obradi, upravljanju, kontroli kvalitete i izradi službenih državnih karata.

Osnovni cilj Programa je ažuriranje, obrada i unos podataka Službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava (STOKIS), ažuriranje topografskih karata mjerila 1:25 000, izrada i ažuriranje topografskih karata mjerila 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 za cijelo područje Republike Hrvatske te izrada i objava mrežnih servisa putem kojih će podaci biti dostupni korisnicima.

- PROVEDBA PROGRAMA

Višegodišnji Program se ostvaruje provedbom četiri potprograma koji predstavljaju zaokružene  organizacijske i financijske cjeline i to kako slijedi:

Potprogram A) Aerofotogrametrijsko i zračno snimanje LIDAR-om Republike Hrvatske

Potprogram B) Izrada državnih karata kopnenog područja Republike Hrvatske

Potprogram C) Ažuriranje, obrada i unos podataka Službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava (STOKIS)

Potprogram D) Informiranje javnosti i edukacija, osiguravanje kontrole kvalitete, funkcioniranja integriranih informacijskih sustava i mrežnih usluga u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

- POSLOVI I ZADACI

Programom su planirane aktivnosti Potprograma D) Informiranje javnosti i edukacija, osiguravanje kontrole kvalitete, funkcioniranja integriranih informacijskih sustava i mrežnih usluga u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske koje imaju za cilj osiguravanje tehničkih preduvjeta neophodnih za realizaciju aktivnosti Višegodišnjeg programa i obuhvaćaju sljedeće poslove i zadatke:

- Priprema natječajne dokumentacije, izrada tehničkih specifikacija, analiza rezultata pilot projekta područja lista TK250 Vis

- Uspostavljanje i održavanje sustava za pohranu podataka

- Uspostavljanje i održavanje sustava za kontrolu kvalitete podataka

- Održavanje i nadogradnja Hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS)

- Održavanje i nadogradnja STOKIS-a

- Razvoj mrežnih usluga za distribuciju podataka

- Informiranje javnosti, edukacija i praćenje realizacije programa.

Tablica 1. Pregledna tablica aktivnosti u 2025. godini Potprogram D)

| Br. | Aktivnost | Dovršetak aktivnosti | Sredstva (EUR s PDV-om) 2025. | Sredstva (EUR s PDV-om) 2026. | Sredstva ukupno (EUR s PDV-om) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Priprema natječajne dokumentacije, izrada tehničkih specifikacija, analiza rezultata pilot projekta područja lista TK250 Vis (TK250 Dubrovnik i Prevlaka) | 31.12.2025. | - | - | - |  |
| D2 | Uspostavljanje i održavanje sustava za pohranu podataka | 30.06.2026. | - | 206.250,00 | 206.250,00 | Državni proračun (DGU) |
| D3 | Uspostavljanje i održavanje sustava za kontrolu kvalitete podataka |  |  |  |  |  |
|  | Nabava grafičkih radnih stanica za kontrolu kvalitete | 30.06.2026 | 47.916,70 | 95.833,30 | 143.750,00 | Državni proračun (DGU) |
|  | Nabava RTK GNSS uređaja za kontrolu kvalitete | 30.06.2026 | - | 281.250,00 | 281.250,00 | Državni proračun (DGU) |
|  | Nabava ArcGIS programskog paketa za kontrolu kvalitete | 30.09.2026 | 51.562,50 | 154.687,50 | 206.250,00 | Državni proračun (DGU) |
| D4 | Održavanje i nadogradnja Hrvatskog pozicijskog sustava (CROPOS) |  |  |  |  |  |
|  | Održavanje CROPOS sustava u 2025. godini | 31.03.2026. | 234.375,00 | 78.125,00 | 312.500,00 | Državni proračun (DGU) |
| D5 | Održavanje i nadogradnja STOKIS sustava | 30.09.2026 | 15.625,00 | 46.875,00 | 62.500,00 | Državni proračun (DGU) |
| D6 | Razvoj mrežnih usluga za distribuciju podataka - priprema tehničkih specifikacija | 31.03.2026. | - | - | - |  |
| D7 | Informiranje javnosti, edukacija i praćenje realizacije programa | 31.03.2026. | 6.250,00 | 6.250,00 | 12.500,00 | Državni proračun (DGU) |
|  | UKUPNO: |  | 355.729,20 | 869.270,80 | 1.225.000,00 |  |

5. ZAKLJUČAK

Provedbom aktivnosti Programa osigurat će se tehnički preduvjeti neophodni za realizaciju aktivnosti Višegodišnjeg programa koji ima za cilj osiguravanje pouzdanih i ažurnih geoprostornih podataka te njihovu dostupnost korisnicima.

Izvršenje Programa pratit će se prema izvođenju pojedinih aktivnosti u rokovima navedenim u Programu kroz 2025. i 2026. godinu.