REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Akcijski plan

provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine,

za razdoblje od 2025. do 2027. godine

lipanj 2025.

Sadržaj

Uvod	4

USKLAĐENOST S OKVIROM NRS-a DO 2030.	5

Popis mjera sa opisom i pripadajućim pokazateljima rezultata	5

Posebni cilj 1. Unaprjeđenje učinkovitosti sudskih postupaka	5

Mjera 1.1. Unaprjeđenje statističko-analitičkog praćenja učinkovitosti pravosuđa	5

Mjera 1.2. Poboljšanje učinkovitosti rada sudova kroz provedbu Akcijskih planova	6

Mjera 1.3. Jačanje upravnih kapaciteta za rješavanje gospodarsko-financijskih predmeta	6

Mjera 1.4. Unaprjeđenje zemljišnoknjižnog postupka	6

Mjera 1.5. Uspostava normativnog okvira u svrhu suzbijanja strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja (SLAPP tužbi)	7

Mjera 1.6. Unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela u svrhu ubrzavanja postupka	7

Mjera 1.7. Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (JUST 4B)	8

Mjera 1.8. Ubrzanje sudskih postupaka zaštite prijavitelja nepravilnosti	8

Mjera 1.9. Unaprjeđenje normativnog okvira u svrhu češće primjene oglednih postupaka	9

Posebni cilj 2. Osiguravanje transparentnosti, pravne sigurnosti, kvalitete i predvidivosti sudskih odluka	10

Mjera 2.1. Unaprjeđenje komuniciranja sudova i državnih odvjetništava s javnošću	10

Mjera 2.2. Unaprjeđenje normativnog okvira u svrhu češće primjene alternativnih načina rješavanja sporova	10

Posebni cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala u pravosudnom sustavu	11

Mjera 3.1. Reforma ulaska u pravosudne dužnosti	11

Mjera 3.2. Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i službenika	11

Mjera 3.3. Stručno usavršavanje medijatora	12

Mjera 3.4. Uspostava BARNAHUS modela	12

Posebni  cilj 4. Modernizacija infrastrukture te unaprjeđenje razine i obuhvatnosti korištenja IKT-a radi automatizacije, digitalizacije i pružanja e-pravosudnih usluga	13

Mjera 4.1. Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu (1. faza) (NPOO C2.5. R1-I4)	13

Mjera 4.2. Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa (NPOO C2.5. R1-I6)	13

Mjera 4.3. Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrada pravosudnih tijela u Zagrebu	14

Mjera 4.4. Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (NPOO C2.5. R1-I2)	14

Mjera 4.5. Uvođenje nove usluge „e-Arhiv“ u sudovima u okviru državne informacijske infrastrukture (dio NPOO C2.2. R3-I2)	15

Mjera 4.6. Nastavak izgradnje Trga pravde (faza 2) i izgradnja novih trgova pravde	15

Mjera 4.7. Nastavak unaprjeđenja fizičke infrastrukture pravosudnih tijela	16

Mjera 4.8. Upravljanje informatičko-komunikacijskom infrastrukturom pravosudnih i kaznenih tijela	16

Mjera 4.9. Uvođenje tonskog snimanja na ročištima u sudovima	17

Mjera 4.10. Nastavak digitalizacije sudskih i državnoodvjetničkih procesa	17

Mjera 4.11. Integrirane usluge zemljišne administracije i pravosuđa (ILAJS)	17

Mjera 4.12. Reforma registara osobnih stanja građana	18

Mjera 4.13. Uvođenje nove usluge „e-pravosudne profesije“	19

Mjera 4.14. Uvođenje nove usluge „e-besplatna pravna pomoć“	19

Mjera 4.15. Razvoj alata umjetne inteligencije za analizu sudskih postupaka	20

Posebni cilj 5. Unaprjeđenje kvalitete zatvorskog sustava i probacije	20

Mjera 5.1. Jačanje kapaciteta i vidljivosti zatvorskog i probacijskog sustava	20

Mjera 5.2. Modernizacija zatvorske infrastrukture izgradnjom standardiziranih modularnih aneksa uz postojeća kaznena tijela	21

Mjera 5.3. Digitalna transformacija zatvorskog sustava	21

Mjera 5.4. Povećanje sigurnosti u zatvorskom sustavu i zajednici kroz strukturirani sustav procjene rizika zatvorenika	22

Mjera 5.5. Stvaranje preduvjeta za osnovnoškolsko obrazovanje zatvorenika	22

Pokazatelji ishoda	24

Indikativni iznos ukupnih potrebnih sredstava za provedbu pojedinog posebnog cilja	26

Uvod

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 23. ožujka 2022. godine donesen je Nacionalni plan razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine zajedno s Akcijskim planom provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Nacionalnim planom razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) usmjerava se razvoj pravosudnog sustava u srednjoročnom razdoblju, uzimajući u obzir strateške ciljeve i prioritete utvrđene Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Posebni ciljevi i srednjoročni prioriteti utvrđeni u Nacionalnom planu provode se kroz mjere definirane u akcijskim planovima. Za šestogodišnje razdoblje provedbe Nacionalnog plana predviđeno je donošenje dva akcijska plana: Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine i Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana za razdoblje od 2022. do 2024., usvojen zajedno s Nacionalnim planom, objedinjavao je mjere za provedbu posebnih ciljeva Nacionalnog plana do kraja 2024. godine. Uspješnost provedbe mjera iz Akcijskog plana 2022.-2024. praćena je kroz izvješća o provedbi Nacionalnog plana. Izvješća se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (u daljnjem tekstu: MPUDT)  .

Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) sadrži konkretne mjere u okviru posebnih ciljeva Nacionalnog plana sukladno prioritetnim područjima za razvoj pravosudnog sustava do kraja provedbe Nacionalnog plana. U okviru mjera definirana su nadležna tijela za provedbu, rokovi provedbe, potrebna financijska sredstva te pokazatelji rezultata svake pojedine mjere. Akcijski plan sadrži i popis pokazatelja ishoda svakog definiranog posebnog cilja Nacionalnog plana, s pripadajućim početnim i ciljnim vrijednostima za ukupno razdoblje važenja plana.

Kao jedan od ciljeva utvrđenih prvim Akcijskim planom za razvoj pravosudnog sustava 2022.–2024., osnovan je Savjet za razvoj pravosudnog sustava radi osiguravanja uključivanja pravosudnih institucija i drugih relevantnih dionika u raspravu o ključnim pitanjima razvoja i reforme pravosuđa u Republici Hrvatskoj. Savjet za razvoj pravosudnog sustava je od osnutka aktivno uključen u izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana.

| USKLAĐENOST S OKVIROM NRS-a DO 2030. |  |
| --- | --- |
| RAZVOJNI SMJER NRS-a 2030. | Razvojni smjer 1 „ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO“ |
| STRATEŠKI CILJ NRS-a 2030. | Strateški cilj 3 „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom” Strateški cilj 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva |
|  | Prioritetno područje javnih politika: 3.1. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe 11.2. Digitalizacija javne uprave i pravosuđa |

Popis mjera s opisom i pripadajućim pokazateljima rezultata

Posebni cilj 1. Unaprjeđenje učinkovitosti sudskih postupaka

| ## Mjera 1.1. Unaprjeđenje statističko-analitičkog praćenja učinkovitosti pravosuđa |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je unaprijediti statističko-analitičko praćenje učinkovitosti pravosuđa kroz nastavak provedbe akcijskih planova kojima će se uz postojeće pratiti i rad ostalih sudova kako bi se smanjio broj neriješenih i starih predmeta, ubrzao rad i spriječile zastare. U svrhu provedbe mjere izradit će se akcijski planovi sudova za razdoblje 2025.-2026. i 2027.-2028. te izvješće o ispunjenju ciljeva poboljšanja učinkovitosti rada sudova. Donijet će se novi Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava. U 2025. godini će se provesti istraživanje uzroka dugotrajnosti sudskih postupaka te izraditi prijedlog mjera za poboljšanje sustava na temelju rezultata i analiza istraživačkog izvješća (Pravosudna akademija). |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT / Pravosudna akademija |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 10.000 EUR |
| Izvor financiranja: | A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj izvješća o ispunjenju ciljeva poboljšanja učinkovitosti rada sudova. |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 1.2. Poboljšanje učinkovitosti rada sudova kroz provedbu Akcijskih planova |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je unaprijediti učinkovitost pravosuđa i smanjiti broj neriješenih i starih predmeta. Kvartalno će se izrađivati izvješće o ispunjenju ciljeva poboljšanja učinkovitosti rada sudova obuhvaćenih akcijskim planovima, a isto će uključivati praćenje rješavanja svih vrsta predmeta, zatim predmeta koji se u sudovima vode preko 7 godina te kaznenih predmeta u kojima u narednom razdoblju od 3 godine prijeti zastara |
| Rok: | 2Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj svih riješenih predmeta |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj svih riješenih predmeta koji se u sudovima vode preko 7 godina |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 1.3. Jačanje upravnih kapaciteta za rješavanje gospodarsko-financijskih predmeta |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je uvođenje specijalizacije u rješavanju gospodarsko-financijskih predmeta kako bi se povećala učinkovitost te spriječio nastup zastare u predmetima poreznog duga te u drugim složenim gospodarskim predmetima. U tu svrhu će se donijeti izmjene Sudskog poslovnika. |
| Rok: | 1Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata: | Broj posebnih sudskih odjela koji su započeli s radom |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 1.4. Unaprjeđenje zemljišnoknjižnog postupka |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je uvođenje jedinstvene pisarnice za sve zemljišnoknjižne ( u daljnjem tekstu: ZK) odjele za rješavanje redovnih zemljišnoknjižnih predmeta neovisno o mjesnoj nadležnosti te uvođenje dodatnih mogućnosti u Zajedničkom informacijskom sustavu ( u daljnjem tekstu: ZIS) na način da će se proširiti krug korisnika koji će moći podnijeti prijedlog za upis prema zk odjelima elektroničkim putem. Donijet će se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. |
| Rok: | 1Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata: | Stopa ZK odjela s unaprijeđenim zemljišnoknjižnim postupkom |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 1.5. Uspostava normativnog okvira u svrhu suzbijanja strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja (SLAPP tužbi) |  |
| --- | --- |
| Opis: | Donošenjem Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje od očito neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka osigurat će da su uklonjene prepreke neometanom odvijanju građanskih postupaka i pritom pružiti zaštitu fizičkim i pravnim osobama uključenima u javno djelovanje u pitanjima od javnog interesa, među ostalim i novinarima, izdavačima, medijskim organizacijama, zviždačima i borcima za ljudska prava, kao i organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama, sindikatima, umjetnicima, istraživačima i članovima akademske zajednice, od sudskih postupaka koji se protiv njih pokreću kako bi ih odvratili od javnog djelovanja. |
| Rok: | 2Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata: | Indeks slobode medija i izražavanja u izvješćima međunarodnih organizacija (npr. Reporteri bez granica). |
| Oznaka mjere | R |

| Mjera 1.6. Unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela u svrhu ubrzavanja postupka |  |
| --- | --- |
| Opis: | Uz prethodnu analizu instituta kaznenog postupka kroz sve njegove stadije, uključujući i analizu specijaliziranih procesnih instituta u području suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta, izmijenit će se pravni okvir koji će doprinijeti ubrzanju i povećanju učinkovitosti kaznenog postupka. U tu svrhu donijet će se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. |
| Rok: | 1Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj usvojenih izmjena zakona |

| Pokazatelj rezultata 2: | Prosječno trajanje kaznenih postupaka u odnosu na dvije godine prije izmjena zakonodavnog okvira (dani). |
| --- | --- |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 1.7. Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (JUST 4B) |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha projekta je daljnje osnaživanje gospodarske klime i unaprjeđenje poslovnog okruženja s fokusom na podršku pravosudnom sektoru sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška. Provest će se daljnje aktivnosti obnove i nadogradnje odabranih zgrada sudova. |
| Rok: | 2Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 12.300.000 EUR |
| Izvor financiranja: | K544101 PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM |
| Pokazatelj rezultata 1: | Stopa administrativnog opterećenja poduzeća u interakciji s državom za odabrane usluge u odnosu na 2020. |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj rekonstruiranih objekata pravosudnih tijela |
| Oznaka mjere | I |

| # Mjera 1.8. Ubrzanje sudskih postupaka zaštite prijavitelja nepravilnosti |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je adresiranje preporuka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj ( u nastavku teksta: OECD ) vezanih uz ubrzavanje sudskih postupaka zaštite prijavitelja nepravilnosti. Izvješće 2. faze evaluacije za Republiku Hrvatsku u provedbi Konvencije OECD-a protiv podmićivanja naglašava potrebu osiguravanja pravovremenosti sudskih postupaka zaštite prijavitelja nepravilnosti, s obzirom na značajna kašnjenja unatoč zakonskim odredbama o hitnom rješavanju. Dodatno, pristupno izvješće Public Integrity and Anti-Corruption (kontekst: OECD-ova mreža) ( u nastavku teksta : PIAC ) ističe kako dugotrajni postupci obeshrabruju prijavitelje i smanjuju učinkovitost zaštite. Predložene mjere usmjerene su na osiguravanje pravovremene i učinkovite zaštite prijavitelja nepravilnosti te ispunjenje OECD-ovih preporuka u kontekstu pristupnog procesa Republike Hrvatske. U tu svrhu će se do kraja 2025. izmijeniti normativni okvir za ubrzanje sudskih postupaka zaštite prijavitelja nepravilnosti |
| Rok: | Q4 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |
| Pokazatelj rezultata: | Stopa sudskih postupaka zaštite prijavitelja nepravilnosti koji su okončani u zakonski propisanom roku za hitno postupanje |
| Oznaka mjere | R |

| # Mjera 1.9. Unaprjeđenje normativnog okvira u svrhu češće primjene oglednih postupaka |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je unapređenje normativnog okvira radi poticanja primjene oglednih postupaka, posebno u odnosu na individualne radne sporove iz kolektivnih ugovora što će dovesti do kraćeg trajanja i ujednačene primjene prava u rješavanju predmetnih radnih sporova. Provest će se aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika o postupcima oglednih postupaka i njihovoj važnosti i svrhovitosti posebno u radnim sporovima u kojima je na strani tuženika (poslodavca) Republika Hrvatska. |
| Rok: | 4Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT / Pravosudna akademija |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj pokrenutih oglednih postupaka godišnje. |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj oglednih postupaka pokrenutih u individualnim radnim sporovima godišnje. |
| Pokazatelj rezultata 3: | Broj pravosudnih dužnosnika koji su sudjelovali na edukacijama o oglednim postupcima. |
| Oznaka mjere | R |

Posebni cilj 2. Osiguravanje transparentnosti, pravne sigurnosti, kvalitete i predvidivosti sudskih odluka

| # Mjera 2.1. Unaprjeđenje komuniciranja sudova i državnih odvjetništava s javnošću |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je ostvarivanje veće transparentnosti rada sudova i državnih odvjetništava, omogućavanje kontinuiranog pristupa informacijama o radu sudova i državnih odvjetništava te jačanje povjerenja javnosti u pravosuđe. U tu svrhu donijet će se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu |
| Rok: | 1Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata | Broj posebnih odjela u sudovima i državnim odvjetništvima koji se bave odnosima s javnošću |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 2.2. Unaprjeđenje normativnog okvira u svrhu češće primjene alternativnih načina rješavanja sporova |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je normativnim unaprjeđenjem jačati vladavinu prava te osnažiti povjerenja građana u pravosudni sustav. Donijet će se Zakon o medijaciji s ciljem dodatnog uređenja provedbe postupaka mirnog rješavanja sporova kako bi se omogućilo da građani i poslovni subjekti takve postupke prepoznaju i češće koriste u rješavanju svojih sporova čime će se povećati povjerenje građana kako u mirno rješavanje sporova tako i u pravosudni sustav uopće. |
| Rok: | 4Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata: | Stopa korištenja mirnog rješavanja sporova u odnosu na razdoblje prije donošenja novog zakona. |
| Oznaka mjere | R |

Posebni cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala u pravosudnom sustavu

| ## Mjera 3.1. Reforma ulaska u pravosudne dužnosti |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je revidirat normativna rješenja koja reguliraju imenovanje sudaca općinskih, trgovačkih i upravnih sudova te zamjenika općinskih državnih odvjetnika te olakšati i ubrzati ulazak u pravosudne dužnosti. Donijet će se izmjene Zakona o Pravosudnoj akademiji, Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o Državnoovjetničkom vijeću. |
| Rok: | 3Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj imenovanih sudaca prvostupanjskih sudova nakon stupanja na snagu mjerodavnih zakonskih izmjena |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj imenovanih zamjenika općinskih državnih odvjetnika nakon stupanja na snagu mjerodavnih zakonskih izmjena |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 3.2. Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i službenika |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je omogućiti kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i službenika radi trajnog upotpunjavanja i unapređivanja znanja i vještina. Provest će se edukacije za pravosudne dužnosnike o antidiskriminaciji te sprječavanju netrpeljivosti i mržnje, promicanju vladavine prava i temeljnih prava, zaštiti prijavitelja nepravilnosti, edukacije za suce koji sude u stečajnim postupcima, koji rješavaju obiteljske predmete u prvom i drugom stupnju, na temu upravljanja referadom, o odmjeravanju i obrazlaganju kaznenopravnih sankcija. Provest će se i edukacije na temu „Načini komunikacije s medijima i društvene mreže“ za suce, državne odvjetnike, čelnike pravosudnih tijela i glasnogovornike pravosudnih tijela. Provest će se edukacije za pravosudne dužnosnike i službenike u pravosuđu na temu etike i u vezi s rizikom primjene sustava umjetne inteligencije ( u daljnjem tekstu: UI ) u pravosuđu na temeljna prava. |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | Pravosudna akademija |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 23.000 EUR |
| Izvor financiranja: | A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj održanih edukacija u organizaciji Pravosudne akademije uz evaluaciju primjene stečenog znanja, uz samoprocjenu |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj djelatnika (pravosudnih dužnosnika, savjetnika i službenika) u pravosudnim tijelima koji su pohađali programe izobrazbe Pravosudne akademije |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 3.3. Stručno usavršavanje medijatora |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je dodatno usavršavati medijatore u suradnji s drugim institucijama za medijaciju i pravosudnim tijelima, a sve u svrhu daljnje promocije mirnog rješavanja sporova. Kroz jačanje mehanizma mirnog rješavanja sporova smanjivat će se broj sudskih predmeta. Provest će se dodatne edukacije za medijatore u Zagrebu i Rijeci. |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | Centar za mirno rješavanje sporova |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 6.000 EUR |
| Izvor financiranja: | A943001 PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE |
| Pokazatelji rezultata: | Broj održanih edukacija u organizaciji Centra za mirno rješavanje sporova |
| Oznaka mjere | R |

| Mjera 3.4. Uspostava BARNAHUS modela |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je poboljšat kvalitetu usluga pravosudnog sustava za djecu žrtve seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja kroz jačanje kapaciteta nadležnih tijela i stručnjaka za odgovor na slučajeve seksualnog zlostavljanja djece i učinkovitiju koordinaciju države za suočavanje s takvim zločinima na način prilagođen djeci u Republici Hrvatskoj. Provest će se aktivnosti za uspostavljanje Barnahus modela u Republici Hrvatskoj, organizirati 4 događaja o podizanju svijesti i razviti najmanje 3 materijala koja pružaju preporuke i operativne smjernice o tome kako uspostaviti Barnahus model u Republici Hrvatskoj te će se sklopiti Memorandum o razumijevanju za podršku uspostavljanju Barnahus modela u Republici Hrvatskoj. |
| Rok: | 1Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj educiranih stručnjaka koji rade s djecom i za djecu |
| Oznaka mjere | R |

Posebni  cilj 4. Modernizacija infrastrukture te unaprjeđenje razine i obuhvatnosti korištenja IKT-a radi automatizacije, digitalizacije i pružanja e-pravosudnih usluga

| ## Mjera 4.1. Projektiranje i provedba projekta Trga pravde u Zagrebu (1. faza) (NPOO C2.5. R1-I4) |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je modernizirati fizičku infrastrukturu i osigurati odgovarajuće uvjete za rad trgovačkih i upravnih sudova sa sjedištem u Zagrebu premještanjem upravnih i trgovačkih sudova na centralnu lokaciju Trga Pravde u Zagrebu. Završit će se radovi na izgradnji 1. faze i opremanje Trga pravde u Zagrebu. |
| Rok: | 4Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 128.744.000 EUR |
| Izvor financiranja: | T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE - NPOO |
| Pokazatelj rezultata: | Broj završenih objekata u sklopu 1. faze izgradnje Trga pravde. |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.2. Stabilna i otporna IT infrastruktura informacijskog sustava pravosuđa (NPOO C2.5. R1-I6) |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je ažurirat i konsolidirat postojeće aplikacije za Državni oblak (CDU) i dalje razvijat infrastrukturu informacijskih sustava u pravosuđu. Infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije ( u nastavku teksta: IKT ) u pravosudnim tijelima bit će nadograđena i optimizirana čime će se omogućiti siguran i stabilan rad čitavog komunikacijskog sustava koji povezuje 218 lokacija i 10 000 korisnika u komunikacijsku mrežu. Provest će se aktivnosti sklapanja ugovora za nabavu mrežne opreme i opreme za povećanje sigurnosti sustava te instalirati mrežna oprema i oprema za povećanje sigurnosti sustava u MPUDT te na svim predviđenim lokacijama pravosudnih i kaznenih tijela. |
| Rok: | 4Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 13.694.825 EUR |
| Izvor financiranja: | T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj povezanih lokacija pravosudnih i kaznenih tijela |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj korisnika komunikacijske mreže |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.3. Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrada pravosudnih tijela u Zagrebu |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je energetska obnova odabranih zgrada pravosudnih tijela oštećenih u potresu radi njihove rekonstrukcije, uz istovremeno smanjenje potrošnje energije i emisije CO2. Cjelovita obnova zgrada oštećenih potresom nakon potresa uz energetsku obnovu s uštedom Eprim min 30% i smanjenjem emisije CO2 zgrada pravosudnih tijela u cilju unapređenja materijalnih uvjeta rada i infrastrukture. Provest će se radovi za cjelovitu obnovu 6 zgrada sudova. |
| Rok: | 2Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 20.600.000 EUR |
| Izvor financiranja: | T757028 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU |
| Pokazatelj rezultata: | Broj izrađenih energetskih certifikata kojima se dokazuje ušteda od 30% Eprim za cjelovito obnovljenu zgradu |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.4. Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (NPOO C2.5. R1-I2) |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je unaprijedit učinkovitost pravosuđa i smanjit broj neriješenih i starih predmeta, povećat opseg i kvalitetu povezanih zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u Bazi zemljišnih podataka (u daljnjem tekstu: BZP) za dodatnih 60 % te primjenom softverskog modula (virtualni asistent) temeljenog na UI-i povećati učinkovitost rada u zemljišnoknjižnim postupcima, a građanima i poslovnim subjektima pružiti korisničku podršku i poticaj za uređenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja. Unaprijedit će se postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i uspostaviti BZP za 60% svih katastarskih čestica u Republici Hrvatskoj. |
| Rok: | 2Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 2.158.000 EUR |
| Izvor financiranja: | T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO |
| Pokazatelj rezultata: | Udio katastarskih čestica u BZP-a |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.5. Uvođenje nove usluge „e-Arhiv“ u sudovima u okviru državne informacijske infrastrukture (dio NPOO C2.2. R3-I2) |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je poboljšat upravljanje dokumentima koje izrađuju pravosudna tijela te njihovo arhiviranje povezivanjem postojećih usluga i osiguravanjem pristupa svim uključenim dionicima, uz istodobno osiguravanje zaštite prava građana. Provest će se aktivnosti opremanja sudova i državnih odvjetništava opremom za digitalizaciju arhivske građe, izmijenit će se Sudski poslovnik i Poslovnik državnog odvjetništva u dijelu odredbi koji se tiču arhiviranja te će se provesti digitalizacija odabranog gradiva na papiru (zbirka isprava na trgovačkim sudovima). |
| Rok: | 2Q 2026. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 1.650.875 EUR |
| Izvor financiranja: | T830027 JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj educiranih zaposlenika u pravosudnim tijelima za unaprjeđenje upravljanja dokumentacijom u digitalnom okruženju |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj sudova opremljen opremom za digitalizaciju arhivske građe |
| Pokazatelj rezultata 3 | Broj državnih odvjetništava opremljen opremom za digitalizaciju arhivske građe |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.6. Nastavak izgradnje Trga pravde (faza 2) i izgradnja novih trgova pravde |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je modernizirat fizičku infrastrukturu pravosudnog sustava te centralizacijom infrastrukture poboljšat efikasnost upravljanja i uvjete za rad u pravosuđu. |
| Rok: | 4Q 2028. (početak provedbe mjere Q3 2025)* |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 36.000.000 EUR |
| Izvor financiranja: | K677029 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR) *Provedba mjere započeti će u Q3 2025 te će se nastaviti provoditi nakon isteka važenja ovog Akcijskog plana. Sredstva potrebna za provedbu mjere 4.6. u dodatnom iznosu 129.000.000 Eura za 2028. godinu osigurati će se prilikom izrade Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2028.-2030 (ukupna vrijednost mjere je 165.000.000 Eura). |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj izvršenih ugovora o projektiranju |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj izvršenih ugovora o gradnji |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.7. Nastavak unaprjeđenja fizičke infrastrukture pravosudnih tijela |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je kontinuiranim investicijskim ulaganjima u nekretninski portfelj sukladno iskazanim potrebama pravosudnih tijela poboljšati radne uvjete i pristupačnost, te izradom baze podataka povećati efikasnost u upravljanju istim. |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA |
| Pokazatelji rezultata: | Broj objekata pravosudnih tijela s unaprjeđenom infrastrukturom |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.8. Upravljanje informatičko-komunikacijskom infrastrukturom pravosudnih i kaznenih tijela |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je omogućavanje informacijske infrastrukture (mrežne, računalne i programske) s ključnim elementima koji daju podršku udaljenim lokacijama, dostupnost informacija u realnom vremenu, pouzdanost i sigurnost pristupa i podataka. Provest će se aktivnosti pripreme godišnjeg plana nabave i održavanja mrežne, računalne i programske infrastrukture te pružanje neposredne informatičke potpore korisnicima u svakodnevnom radu. |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 35.809.473 EUR |
| Izvor financiranja: | K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj sklopljenih ugovora za nabavu i održavanje mrežne, računalne i programske infrastrukture |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj riješenih zahtjeva za neposrednom informatičkom podrškom korisnicima (godišnje) |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 4.9. Uvođenje tonskog snimanja na ročištima u sudovima |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je tonskim snimanjem zapisivati sve činjenice, navode i iskaze iznesenih tijekom ročišta. Cilj je rasteretit sud od unošenja izjava danih na ročištu u zapisnik, te ujedno omogućit što točnije bilježenje onoga što je rečeno na ročištu, što doprinosi vjerodostojnosti dokaznog postupka. Provest će se aktivnosti isporuke opreme za tonsko snimanje na lokacijama sudova odnosno sudnica te implementirati sustav za transkripciju na lokacijama sudova odnosno sudnica uz prilagodbu normativnog okvira. |
| Rok: | 3Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 10.600.000 EUR |
| Izvor financiranja: | A677016 ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA |
| Pokazatelji rezultata: | Broj sudnica u kojima je uveden sustav za tonsko snimanje s transkriptom |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.10. Nastavak digitalizacije sudskih i državnoodvjetničkih procesa |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je razvoj novih digitalnih rješenja u pravosuđu, stvaranje pretpostavki za e-Sudnice uvođenjem potpuno elektroničkog spisa (ukidanje obveznog fizičkog spisa), puna uspostava sustava e-Komunikacija u prekršajnim predmetima. Donijet će se zakonski okvir za korištenje e-komunikacije u prekršajnim predmetima te pravni okvir za ukidanje fizičkog spisa (potpuno elektronički predmet). Osigurat će se dodatna uredska IT oprema. Izradit će se analiza poslovnih procesa i provesti pilot projekt u cilju digitalizacije državnoodvjetničkih procesa. |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 550.000 EUR |
| Izvor financiranja: | K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Udio novoosnovanih sudskih predmeta bez fizičkog spisa u ukupnom broju spisa |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.11. Integrirane usluge zemljišne administracije i pravosuđa (ILAJS) |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je uvesti integrirane digitalne zemljišnoknjižne i sudske usluge koje će podržati digitalizaciju i integraciju zemljišnoknjižnih sudskih podataka i usluga. Nastavit će se s digitalizacijom papirnatih zemljišnoknjižnih i sudskih spisa kako bi bili otporniji na katastrofe te kako bi se mogli lakše dijeliti putem Zajedničkog informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: ZIS) i drugih internetskih sustava. Provest će se aktivnosti skeniranja i digitalizacije zemljišnih i sudskih podataka te unapređenje e-usluga u sudovima i zemljišnim knjigama. |
| Rok: | 4Q 2028.* * Provedba mjere započeti će u Q3 2025 te će se nastaviti provoditi nakon isteka važenja ovog Akcijskog plana. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 10.500.000 EUR |
| Izvor financiranja: | K677029 PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR) |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj stranica zemljišnoknjižnih podataka koji su skenirani/digitalizirani |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.12. Reforma registara osobnih stanja građana |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je razvoj i implementacija novog integriranog informacijskog sustava državnih matica i podizanje razine kvalitete podataka o osobnim stanja građana odnosno podizanje kvalitete pružanja usluga građanima, poduzetnicima i javnopravnim tijelima koja imaju pravnu osnovu za pristup podacima iz državnih matica. Provest će se aktivnosti strukturiranja tekstualnih podataka te urediti podaci državnih matica. Informacijski sustav u kojem se vode državne matice povezat će se sa sustavom e-Spis i sustavom za praćenje državnoodvjetničkih predmeta ( u nastavku teksta: CTS) i omogućiti automatsku razmjenu strukturiranih podataka i dokumenata. |
| Rok: | 4Q 2028. (početak provedbe mjere je 3Q 2025.)* |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 2.669.873 EUR* * Provedba mjere započeti će u Q3 2025 te će se nastaviti provoditi nakon isteka važenja ovog Akcijskog plana. Sredstva potrebna za provedbu mjere 4.12. u dodatnom iznosu 1.375.389 Eura za 2028. godinu osigurati će se prilikom izrade Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2028.-2030 |
| Izvor financiranja: | K830028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. |
| Pokazatelj rezultata 1: | Udio elektronički izdanih dokumenata iz državnih matica u odnosu na ukupni broj izdanih dokumenata |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj korisnika novih javnih digitalnih usluga |
| Pokazatelj rezultata 3 | Broj korisnika novih aplikacija |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.13. Uvođenje nove usluge „e-pravosudne profesije“ |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je digitalizacija javnih usluga koje rješavaju cjelovite životne situacije stečajnih upravitelja, povjerenika, stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih tumača, javnih bilježnika, kandidata za polaganje stručnih ispita iz područja pravosuđa i zainteresiranih građana za pravosudne profesije, sukladno Standardima razvoja javnih e-usluga u Republici Hrvatskoj, smanjenje administrativnog opterećenja građana te uspostavljanje cjelovitog i učinkovitog upravljanja podacima javne uprave. Razvit će se sve funkcionalnosti nove usluge e-pravosudne profesije (u nastavku teksta: e-PP). Novi sustav e-PP će se povezati s drugim sustavima, u svrhu osiguranja interoperabilnosti. |
| Rok: | 4Q 2028. (početak provedbe mjere je 1Q 2026.)* |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 972.347 EUR * Provedba mjere započeti će u Q1 2026 te će se nastaviti provoditi nakon isteka važenja ovog Akcijskog plana. Sredstva potrebna za provedbu mjere 4.13. u dodatnom iznosu 500.906 Eura za 2028. godinu osigurati će se prilikom izrade Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2028.-2030 |
| Izvor financiranja: | K830028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. |
| Pokazatelji rezultata: | Broj korisnika koji će koristiti novu uslugu „e-pravosudne profesije“ |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 4.14. Uvođenje nove usluge „e-besplatna pravna pomoć“ |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je strukturiranje i nadogradnja informacijskog sustava za besplatnu pravnu pomoć radi unaprjeđenja interoperabilnosti i razvoja novih funkcionalnosti te uvođenja novih e-usluga za građane i pružatelje besplatne pravne pomoći u svrhu ubrzanja postupanja, osiguranja dostupnosti usluga svim sudionicima, modernizacije pravosudnog sustava i administrativnog rasterećenja građana. |
| Rok: | 4Q 2028. (početak provedbe mjere je 3Q 2025.)* |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 2.046.000 EUR * Provedba mjere započeti će u Q3 2025 te će se nastaviti provoditi nakon isteka važenja ovog Akcijskog plana. Sredstva potrebna za provedbu mjere 4.14. u dodatnom iznosu 1.054.000 Eura za 2028. godinu osigurati će se prilikom izrade Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2028.-2030. |
| Izvor financiranja: | K830028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. |
| Pokazatelji rezultata: | Broj korisnika nove usluge "e-besplatna pravna pomoć". |
| Oznaka mjere | I |

| # Mjera 4.15. Razvoj alata umjetne inteligencije za analizu sudskih postupaka |  |
| --- | --- |
| Opis: | Razvoj ovakvog alata temeljenog na UI omogućiti će građanima predviđanje troškova i trajanja sudskih postupaka te pružiti informacije o alternativnim načinima rješavanja sporova, a sucima pomoći u donošenju ujednačenih i kvalitetnijih odluka, čime će se povećati transparentnost i dosljednost pravosuđa. Krajnji korisnici u ovom projektu su građani te suci i sudsko osoblje. |
| Rok: | 4Q 2028. (početak provedbe mjere je 1Q 2026.)* |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 2.640.000 EUR *Provedba mjere započeti će u Q3 2025 te će se nastaviti provoditi nakon isteka važenja ovog Akcijskog plana. Sredstva potrebna za provedbu mjere 4.15. u dodatnom iznosu 1.360.000 Eura za 2028. godinu osigurati će se prilikom izrade Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2028.-2030. |
| Izvor financiranja: | K830028 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. |
| Pokazatelj rezultata: | Broj sudaca koji aktivno koriste novi alat umjetne inteligencije |
| Oznaka mjere | I |

Posebni cilj 5. Unaprjeđenje kvalitete zatvorskog sustava i probacije

| ## Mjera 5.1. Jačanje kapaciteta i vidljivosti zatvorskog i probacijskog sustava |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je daljnji razvoj hrvatske zatvorske i probacijske službe i unaprjeđenje kvalitete rada službenika probacijske službe kroz unaprjeđenje znanja i vještina njezinih službenika, te jačanje povezanosti s relevantnim dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. |
| Rok: | 4Q 2025. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 158.000 EUR |
| Izvor financiranja: | T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE |
| Pokazatelji rezultata: | Broj educiranih službenika Sektora za probaciju |
| Oznaka mjere | R |

| ## Mjera 5.2. Modernizacija zatvorske infrastrukture izgradnjom standardiziranih modularnih aneksa uz postojeća kaznena tijela |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je modernizacija zatvorske infrastrukture izgradnjom standardiziranih modularnih aneksa uz postojeća kaznena tijela u svrhu poboljšanja uvjeta smještaja osoba lišenih slobode, smanjenja prenapučenosti, povećanja sigurnosti osoba lišenih slobode i osoblja, poboljšanja uvjeta za rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba lišenih slobode i poboljšanja efikasnosti i održivosti zgrada kaznenih tijela. Izgradit će se standardizirani modularni aneksi uz postojeća kaznena tijela čime će se smanjiti prenapučenosti zatvorskog sustava. |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 12.000.000 EUR |
| Izvor financiranja: | K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj smještajnih kapaciteta za osobe lišene slobode |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj izgrađenih standardiziranih modularnih aneksa uz postojeća kaznena tijela |
| Oznaka mjere | I |

| ## Mjera 5.3. Digitalna transformacija zatvorskog sustava |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je poboljšat učinkovitost cjelokupnog zatvorskog i probacijskog sustava nadogradnjom zatvorskog probacijskog informacijskog sustava ( u nastavku teksta : ZPIS ) u skladu sa Zakonom o izvršavanju kazne zatvora te digitalizacija procesa, povećanje efikasnosti rada, komunikacije i pristupa informacijama te sigurnost i pohrana podataka. ZPIS informacijski sustav unaprijedit će se kroz primjenu novih tehnologija i uređaja, uključujući unapređenje procesa novim funkcionalnim modulima, unaprijedit će se sustav izvještavanja sukladno potrebama Uprave za zatvorski sustav i probaciju, instalirat će se nova oprema u kaznenim tijelima i probacijskim uredima te uspostavit novi protokoli za rad u informacijskim sustavima te unaprijeđena interoperabilnost ZPIS-a s ostalim sustavima/aplikacijama u vlasništvu MPUDT-a, Ministarstva unutarnjih poslova ( u daljnjem tekstu: MUP ), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ ), Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO ) i drugih tijela. |
| Rok: | 4Q 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 1.836.875 EUR |
| Izvor financiranja: | K629169 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj kaznenih tijela i probacijskih ureda u kojima je implementirana nadograđena verzija ZPIS-a. |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj novih računala za korištenje u zatvorskom sustavu |
| Pokazatelj rezultata 3: | Udio educiranog zatvorskog i probacijskog osoblja za rad s novim sustavima |
| Oznaka mjere | I |

| Mjera 5.4. Povećanje sigurnosti u zatvorskom sustavu i zajednici kroz strukturirani sustav procjene rizika zatvorenika |  |
| --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je povećanje sigurnosti u zatvorskom sustavu i zajednici kroz strukturirani sustav procjene rizika zatvorenika. U svrhu provedbe mjere izradit će se strukturirani sustav procjene rizika zatvorenika, a novi sustav procjene rizika bit će testiran kroz pilot primjenu u nekoliko kaznenih tijela. Provest će se evaluacija pilot primjene sustava procjene te izvršiti modifikacija sustava procjene nakon pilot primjene. |
| Rok: | Q4 2027. |
| Nositelj: | MPUDT |
| Procijenjeni trošak provedbe: | U okviru redovitih aktivnosti MPUDT-a |
| Izvor financiranja: | A544090 - DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV A630000 - IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj kaznenih tijela uključenih u pilot primjenu sustava procjene rizika. |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj zatvorenika za koje je primijenjen novi strukturirani sustav procjene rizika tijekom pilot faze. |
| Oznaka mjere | R |

| Mjera 5.5. Stvaranje preduvjeta za osnovnoškolsko obrazovanje zatvorenika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis: | Svrha mjere je omogućavanje provedbe osnovnoškolskog obrazovanja odraslih u kaznionicama, čime će zatvorenici i zatvorenice bez završene osnovne škole dobiti priliku za stjecanje temeljnih obrazovnih kvalifikacija. Time će se stvoriti uvjeti za njihovo uključivanje u programe osposobljavanja za deficitarna zanimanja, što će dugoročno povećati njihovo zapošljavanje i doprinijeti uspješnoj resocijalizaciji. Osiguravanjem putnih troškova za nastavnike, stvorit će se preduvjeti za suradnju s učilištima radi omogućavanja osnovnoškolskog obrazovanja odraslih u kaznionicama za zatvorenike i zatvorenice koji nemaju završenu osnovnu školu. |  |
| Rok: | 4Q 2027. |  |
| Nositelj: | MPUDT |  |
| Procijenjeni trošak provedbe: | 45.000 EUR |  |
| Izvor financiranja: | A630000 - IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE |  |
| Pokazatelj rezultata 1: | Broj zatvorenika i zatvorenica koji/e su uključeni/e u programe osnovnoškolskog obrazovanja |  |
| Pokazatelj rezultata 2: | Broj zatvorenika i zatvorenica koji/e su završili/e u programe osnovnoškolskog obrazovanja |  |
| Oznaka mjere | R |  |

Pokazatelji ishoda

Posebni cilj 1. Unaprjeđenje učinkovitosti sudskih postupaka

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| OI.02.14.21 Prosječno vrijeme trajanja prvostupanjskih građanskih i trgovačkih predmeta | 475 dana | 460 dana | 455 dana |
| OI.02.14.40 Ukupni broj neriješenih predmeta | 400 000 | 365 000 | 302 100 |
| OI.02.14.70 Udio predmeta starijih od tri godine u ukupnom broju neriješenih predmeta | 16% | 14% | 8% |

Posebni cilj 2. Osiguravanje transparentnosti, pravne sigurnosti, kvalitete i predvidivosti sudskih odluka

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| OI.02.14.71 Udio potvrđenih prvostupanjskih odluka na višem sudu i) u građanskim predmetima | 65% | 70% | 75% |
| OI.02.14.71 Udio potvrđenih prvostupanjskih odluka na višem sudu ii) u kaznenim predmetima | 70% | 70% | 75% |
| OI.02.14.72 Udio objavljenih sudskih odluka na internetu | 100% | 100% | 100% |

Posebni cilj 3. Razvoj ljudskih potencijala u pravosudnom sustavu

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| OI.02.14.73 Udio pravosudnih dužnosnika i službenika koji su završili programe stručnog usavršavanja Pravosudne akademije* | 75% | 80% | 85% |
| OI.02.14.74 Udio pravosudnih dužnosnika i službenika osposobljenih za digitalnu transformaciju pravosuđa | 15% | 25% | 30% |

Posebni cilj 4. Modernizacija infrastrukture te unaprjeđenje razine i obuhvatnosti korištenja IKT-a radi automatizacije, digitalizacije i pružanja e-pravosudnih usluga

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| OI.02.14.43 Broj e-usluga u pravosudnom sustavu | 18 | 19 | > 20 |

Posebni cilj 5. Unaprjeđenje kvalitete zatvorskog sustava i probacije

| Pokazatelj ishoda | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| OI.02.14.75 Broj osoba lišenih slobode i osoba pod nadzorom probacijske službe koje su završile programe obrazovanja odraslih prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru* | 150 | 160 | 170 |
| OI.02.14.76 Ulaganje u poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u probacijskom i zatvorskom sustavu* | povećanje 10% u odnosu na 2023. godinu | povećanje 20% u odnosu na 2023. godinu | povećanje 30% u odnosu na 2023. godinu |
| OI.02.14.77 Udio službenika zatvorskog i probacijskog sustava uključenih u programe izobrazbe* | 50% | 65% | 75% |

Indikativni iznos ukupnih potrebnih sredstava za provedbu pojedinog posebnog cilja

| Posebni cilj | Indikativni iznos za provedbu (u EUR) | Planirani izvor financiranja u DP | Indikativni iznos do kraja provedbe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Unaprjeđenje učinkovitosti sudskih postupaka | 12.310.000 | K544101 A629024 | 12.310.000 |
| 2. Osiguravanje transparentnosti, pravne sigurnosti, kvalitete i predvidivosti sudskih odluka | - | - |  |
| 3. Razvoj ljudskih potencijala u pravosudnom sustavu | 29.000 | A629024 A943001 | 29.000 |
| 4. Modernizacija infrastrukture te unaprjeđenje razine i obuhvatnosti korištenja IKT-a radi automatizacije, digitalizacije i pružanja e-pravosudnih usluga | 268.635.393 | T757028 T830027 K677029 K629169 A677016 K830028 T544092 | 401.925.688 |
| 5. Unaprjeđenje kvalitete zatvorskog sustava i probacije | 14.039.875 | T544092 K629023 K629169 | 14.039.875 |
| UKUPNO | 295.014.268 |  | 428.304.563 |

Za provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje od 2025. do 2027. godine osigurano je 295.014.268 Eura u državnom proračunu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Sredstava u iznosu od 133.290.295 Eura osigurati će se prilikom izrade Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2028.-2030.