Prijedlog

Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2025. godinu

siječanj, 2025.

SADRŽAJ:

1.	UVOD	2

2.	AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ZA 2025. GODINU	4

2.1.	Posebni cilj 1. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava	4

2.2.	Posebni cilj 2. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Podizanje razine informiranosti građana i institucija o instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava te olakšavanje pristupa pravosuđu i javnopravnim tijelima	10

2.3.	Posebni cilj 3. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Jačanje mehanizama praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina	15

2.4.	Posebni cilj 4. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i medijima u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije	18

3.	AKTIVNOSTI PLANIRANE U OKVIRU AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ZA 2025. GODINU	21

3.1.	Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 1. Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava	21

3.2.	Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 2. Podizanje razine informiranosti građana i institucija o instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava te olakšavanje pristupa pravosuđu i javnopravnim tijelima	52

3.3.	Aktivnosti planirane u okviru mjera posebnog cilja 3. Jačanje  mehanizama praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima  nacionalnih manjina	62

3.4.	Aktivnosti planirane u okviru mjera posebnog cilja 4. Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i medijima u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije	70

4.	PRILOG	75

Prilog 1. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu zaštite i promicanja ljudskih prava za 2025. godinu prema nositeljima aktivnosti i Posebnim ciljevima	75

Prilog 2. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu zaštite i promicanja ljudskih prava za 2025. godinu prema Posebnim ciljevima i mjerama	76

Prilog 3. Prikaz mjera iz dokumenata drugih TDU koje uključuju područje zaštite i promicanja ljudskih prava	77

POPIS KRATICA:

ASS – Akademija socijalne skrbi

AOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

DŠJU – Državna škola za javnu upravu

ESLJP – Europski sud za ljudska prava

HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

MHB – Ministarstvo hrvatskih branitelja

MORH – Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

MPUDT – Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

MRMOSP – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MVEP – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

MZ – Ministarstvo zdravstva

MZOM – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

MZOZT – Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NZRCD – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

RCZ – Ravnateljstvo civilne zaštite

ULJPPNM – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

UZESLJP – Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava

UZUVRH – Ured za udruge

# UVOD

Načela zaštite i promicanja ljudskih prava temelj su suvremenih demokratskih država, a jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka i vladavina prava među najvišim su vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske, stoga se ovom području posvećuje posebna pozornost kroz nastavak strateški osmišljenog djelovanja za 2025. godinu koje je ujedno usklađeno s dugoročnim razvojnim ciljevima Republike Hrvatske.

Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) usmjeren je ostvarenju sljedećih ciljeva Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine:

- Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava

- Podizanje razine informiranosti građana i institucija o instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava te olakšavanje pristupa pravosuđu i javnopravnim tijelima

- Jačanje mehanizama praćenja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

- Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnoga društva i medijima u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije

S obzirom na utvrđene razvojne potrebe i srednjoročne prioritete u području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije aktivnosti Akcijskog plana usmjerene su ka jačanju kapaciteta javne uprave i pravosuđa za kvalitetnu primjenu međunarodnih i europskih instrumenata zaštite ljudskih prava, podizanju razine povjerenja građana u institucije kroz učinkovito informiranje građana o pravima i mogućnostima za ostvarenje istih, zaštiti prava za posebno ugrožene skupine, osobito u kriznim situacijama,  unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, povećanju dostupnosti obrazovanja za ljudska prava kao i unaprjeđenju međuresorne koordinacije i suradnje javnopravnih tijela s nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i civilnim društvom te uspostavi stabilnog, transparentnog i primjerenog sustava javnog financiranja organizacija civilnog društva.

Prema Izvješću o vladavini prava za 2024. godinu Europska komisija je preporučila Republici Hrvatskoj da dodatno poboljša provedbu preporuka i sustavnije odgovara na zahtjeve pučke pravobraniteljice za informacije, stoga se ovim Akcijskim planom nastoji unaprijediti metodologija praćenja preporuka ali i izvještavanje o provedbi preporuka pučke pravobraniteljice, kao i učinkovitija suradnja  državnih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezana uz zahtjeve pučke pravobraniteljice ili posebnih pravobranitelja/ica, kao i dostavu očitovanja, podataka i dokumenata.

Pozitivan doprinos zaštiti i promicanju ljudskih prava i osnaživanju žrtava povreda ljudskih prava su aktivnosti usmjerene na dostupnost izravne podrške među kojima je istaknuta djelotvorna provedba i primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava te osiguravanje pristupa izvorima financiranja za aktivnosti organizacija civilnoga društva kao važan preduvjet rada branitelja ljudskih prava na zaštiti i promociji ljudskih prava.

Akcijskim planom planirana je i potpora usmjerena osnaživanju kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice te provedba istraživanja o civilnom društvu, kao i daljnje jačanje participativne suradnje relevantnih dionika iz državne uprave, civilnog društva, neovisnih institucija za zaštitu ljudskih prava i akademske zajednice, osobito onih koje djeluju i rade s pojedinim ranjivim skupinama te su stoga najbolje svjesni njihovih problema i položaja.

U provedbi svih aktivnosti Akcijskog plana, posebna pažnja će biti usmjerena podskupinama unutar pojedinih ciljanih skupina izloženih višestrukoj i intersekcijskoj diskriminaciji, s posebnim naglaskom na žene, npr. žene pripadnice etničkih i nacionalnih manjina ili žene pripadnice seksualnih i rodnih manjina ili pojedine vjerske zajednice i sl.

# AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ZA 2025. GODINU

  - Posebni cilj 1. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava

| NAZIV POSEBNOG CILJA | POKAZATELJ ISHODA | POČETNA VRIJEDNOST POKAZATELJA ISHODA | CILJNA VRIJEDNOST 2024. | CILJNA VRIJEDNOST 2025. | CILJNA VRIJEDNOST 2027. | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE POSEBNOG CILJA | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava | OI.02.14.82 Udio preporuka pučke pravobraniteljice po kojima su javnopravna tijela učinkovito postupala tijekom 12 mjeseci | 43% | 45% | 55% | 73% | 2.078.398,00 € | 1.811.882,00 € (nacionalna sredstva) 266.516,00 € (EU financiranje) |
|  | OI.02.14.83 Broj predmeta Europskog suda za ljudska prava u postupku izvršenja | 80 | 80 | 79 | 78 |  |  |

| MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 1. | SVRHA PROVEDBE MJERE | ROK PROVEDBE MJERE (kvartal/ godina) | POKAZATELJI REZULTATA MJERE | NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | OZNAKA MJERE | CSR | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE (U EURIMA) | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava | Osnažiti primjenu međunarodnih i regionalnih instrumenata koji se odnose na područje zaštite i promicanja ljudskih prava te osigurati kontinuirano praćenje stanja i analizu javnih politika koje se odnose i/ili utječu na razvoj ljudskih prava | IV/2025 | 1. Broj održanih aktivnosti (sastanaka/sjednica) s ciljem unapređenja međuresorne suradnje i koordinacije sustavom zaštite ljudskih prava 2. Broj sudionika aktivnosti s ciljem unapređenja međuresorne suradnje i koordinacije sustavom zaštite ljudskih prava 3. Broj podnesenih izvješća/prijedloga izrađenih temeljem međuresorne suradnje i koordinacije sustavom zaštite ljudskih prava 4. Broj medijskih objava/javnih događanja o rezultatima međuresorne suradnje i koordinacije 5. Broj educiranih djelatnika javne uprave, pravosuđa i drugih TDU o zaštiti prava osoba koje pripadaju seksualnim i rodnim manjinama | - DŠJU - MVEP - ULJPPNM - UZESLJP | I |  | 39.688,00 € | - DŠJU: A677028 - MVEP: A777046 - ULJPPNM: A513040 A681000 A513062 - UZESLJP A 860001 |
| 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama (PUSGuKS) | Stvaranje preduvjeta za učinkovitu zaštitu i poštivanje prava građana u kriznim situacijama te ublažavanje posljedica postojećih kriza kroz pravovremenu edukaciju, pružanje informacija i potpore posebno ranjivim skupinama građana | IV/2025 | 1. Broj preventivnih aktivnosti usmjerenih poboljšanju zaštite prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama (PUSGuKS) 2. Broj sudionika preventivnih aktivnosti usmjerenih poboljšanju zaštite prava PUSGuKS 3. Broj djece tražitelja međunarodne zašite uključene u obrazovni sustav 4. Broj edukativnih aktivnosti usmjerenih poboljšanju zaštite prava PUSGuKS 5. Broj educiranih službenika/djelatnika civilne zaštite o zaštiti prava PUSGuKS 6. Broj izvješća o položaju PUSGuKS | - MUP - HZJZ - RCZ | I |  | 296.480,00 € | - MUP A553131 K879023 - RCZ T 863009 - HZJZ A884001 |
| 1.3. Povećati učinkovitost izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava | Podizanje razine znanja članova Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, predstavnika pravosuđa, državnih i javnih službenika o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava s ciljem učinkovitog i promptnog izvršenja presuda i sprječavanja budućih povreda Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda | IV/2025 | 1. Broj održanih edukacija o načinima i mehanizmima izvršenja presuda ESLJP za članove Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP 2. Broj članova Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka ESLJP educiranih o načinima i mehanizmima izvršenja presuda ESLJP 3. Uspostavljena platforma za suradnju organizacija civilnog društva u postupku izvršenja presuda ESLJP 4. Broj sudjelovanja organizacija civilnog društva u izvršenju presuda ESLJP | - UZESLJP | I |  | 5.000,00 € | - UZESLJP A860006 A860001 |
| 1.4. Unaprijediti kvalitetu i dostupnost obrazovanja za ljudska prava | Dugoročno pridonijeti razvoju kompetencija potrebnih za učinkovito djelovanje u području zaštite ljudskih prava, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija mladih i budućih stručnjaka koji se u svom radu susreću s ranjivim društvenim skupinama | IV/2025 | 1. Broj studenata studijskih programa Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti educiranih o temama zaštite ljudskih prava i zločina iz mržnje 2. Broj učenika Policijske škole educiranih o temama zaštite ljudskih prava i ne-diskriminacije 3. Broj djece koja su pohađala edukaciju u području ljudskih prava 4. Broj osoba izloženih medijskoj kampanji s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja za ljudska prava 5. Broj odgojno-obrazovnih radnika educiranih za poučavanje o temama ljudskih prava | - MUP - AZOO/ MZOM | I |  | 94.500,00 € | - MUP A553131 K879023 - ULJPPNM A513040 A513062 - MZOM/ AZOO A767022 |
| 1.5. Osigurati rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i pronalazak posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa | Svrha mjere je osigurati konačno rješavanje slučajeva osoba nestalih u Domovinskom ratu te pronalazak, ekshumacije, identifikacije i dostojne pokope žrtava iz masovnih, pojedinačnih i asanacijskih grobnica. | IV/2025 | 1. Broj prikupljenih saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz Domovinskog rata 2. Broj mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskog rata na kojima su provedena terenska istraživanja 3. Broj identificiranih osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu | - MHB | I |  | 1.565.000,00 € | - MHB A522014 |
| 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava | Osigurati kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje javnih i državnih službenika radi što uspješnijeg ostvarenja mjera i provedbe aktivnosti tijela državne uprave u području zaštite i promicanja ljudskih prava kao i stvaranje preduvjeta za međusektorsku suradnju i razvoj u ovom području djelovanja. | IV/2025 | 1. Broj usavršavanja/obrazovnih programa o zaštiti i promicanju ljudskih prava za državne i javne službenike 2. Broj službenika zatvorskog sustava koji su završili obrazovni program u području ljudskih prava osoba lišenih slobode 3. Broj pravnih stručnjaka (tužitelja, odvjetnika, sudaca) te državnih službenika koji su završili edukaciju o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksi ESLJP 4. Broj izvješća o učinkovitosti institucionalnog i zakonodavnog okvira namijenjenog zaštiti i promicanju ljudskih prava 5. Broj policijskih službenika i pravosudnih dužnosnika koji su završili osposobljavanje u području ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije 6. Broj socijalnih radnika koji su završili edukaciju iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava i prava djece 7. Broj predstavnika obrambenog sustava koji su završili edukaciju u području zaštite ljudskih prava | - ULJPPNM - MPUDT - DŠJU - MUP - ASS - MO - MZ |  |  | 77.730,00 € | - ULJPPNM A513062 - MPUDT A63000 - DŠJU A677028 - MUP A553131 - ASS A792006 - MO A545053 - MZ A618207 |

  - Posebni cilj 2. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Podizanje razine informiranosti građana i institucija o instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava te olakšavanje pristupa pravosuđu i javnopravnim tijelima

| NAZIV POSEBNOG CILJA | POKAZATELJ ISHODA | POČETNA VRIJEDNOST POKAZATELJA ISHODA | CILJNA VRIJEDNOST 2024. | CILJNA VRIJEDNOST 2025. | CILJNA VRIJEDNOST 2027. | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE POSEBNOG CILJA | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Podizanje razine informiranosti građana i institucija o instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava te olakšavanje pristupa pravosuđu i javnopravnim tijelima | OI.02.14.87 Informiranost građana o Povelji Europske unije o temeljnim pravima | 40% | 40% | 45% | 50% | 35.878,00 € | 24.610,00 € (nacionalna sredstva) 11.268,00 € (EU financiranje) |
|  | OI.02.14.88 Percepcija dostupnosti informacija o pravima građana | 29% | 30% | 40% | 50% |  |  |
|  | OI.02.14.89 Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći | 24 950 | 30 000 | 32 000 | 25 782 |  |  |
|  | OI.02.14.90 Broj odobrenih zahtjeva za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći | 3 425 | 3 450 | 3 600 | 4 089 |  |  |

| MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 2. | SVRHA PROVEDBE MJERE | ROK PROVEDBE MJERE (kvartal/ godina) | POKAZATELJI REZULTATA MJERE | NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | OZNAKA MJERE | CSR | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE (U EURIMA) | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava | Unaprijediti vidljivost Povelje Europske unije o temeljnim pravima (Povelje) kroz informiranje o primjerima dobre prakse i učinkovitoj provedbi Povelje i promicati suradnju tijela javne vlasti (na svim razinama), pravobraniteljskih institucija i organizacija civilnoga društva radi što učinkovitije primjene Povelje | IV/2025. | 1. Broj javnih događanja s ciljem promicanja Povelje i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava 2. Broj sudionika javnih događanja s ciljem promicanja Povelje 3. Broj sudionika edukativnih aktivnosti s ciljem razvoja prilagođenih usluga osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom 4. Broj korisnika sustava socijalne skrbi – osoba starije životne dobi koji su sudjelovali u edukativnim aktivnostima povezanim sa zaštitom i promicanjem svojih prava 5. Broj korisnika sustava socijalne skrbi – osoba s invaliditetom koji su sudjelovali u edukativnim aktivnostima povezanim sa zaštitom i promicanjem svojih prava 6. Broj korisnika sustava socijalne skrbi – osoba s mentalnim oštećenjem koji su sudjelovali u edukativnim aktivnostima povezanim sa zaštitom i promicanjem svojih prava 7. Broj djece - korisnika sustava socijalne skrbi koji su sudjelovali u edukativnim aktivnostima povezanim sa zaštitom i promicanjem svojih prava | 1.ULJPPNM 2. MPUDT 3 .MRMOSP | I |  | 5.620,00 € | - ULJPPNM: A513040 - MPUDT A629000 - MRMOSP A 734192, A 734194 A 734190, A 734193 A 798001, A 807007 |
| 2.2. Jačati administrativne kapacitete za primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) u području fondova Europske unije | Pridonijeti implementaciji horizontalnog uvjeta za provedbu fondova Europske unije Djelotvorna primjena i provedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima kroz jačanje kapaciteta državnih i javnih službenika za primjenu prava i načela Povelje s posebnim naglaskom na nediskriminaciju. | IV/2025. | 1. Broj imenovanih koordinatora za nediskriminaciju koji su sudjelovali na edukaciji o Povelji 2. Broj držanih službenika zaposlenih u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova koji su sudjelovali u edukaciji o Povelji i njenoj primjeni u provedbi ulaganja EU fondova 3. Broj prijavitelja/korisnika EU fondova koji su sudjelovali na edukaciji o Povelji i njenoj primjeni u provedbi ulaganja EU fondova | - MRRFEU | I |  | 13.258,00 € | - MRRFEU K680056 |
| 2.3. Osigurati održivost sustava besplatne pravne pomoći i sustavno informirati o pristupu besplatnoj pravnoj pomoći | Povećanje vidljivosti instituta besplatne pravne pomoći te jačanje, širenje i dodatno kapacitiranje sustava pružanja besplatne pravne pomoći, kako bi se osiguralo djelotvorno ostvarenje pravne zaštite, pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima. | IV/2025. | 1. Broj izrađenih i tiskanih materijala s ciljem informiranja građana o mogućnostima korištenja besplatne pravne pomoći 2. Broj izrađenih on-line materijala s ciljem informiranja građana o mogućnostima korištenja besplatne pravne pomoći 3. Broj predstavnika upravnih tijela županija, pružatelja besplatne pravne pomoći, organizacija civilnog društva, Hrvatske odvjetničke komore, pravnih klinika pravnih fakulteta koji su sudjelovali na edukaciji o provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te ulozi koju besplatna pravna pomoć ima u suzbijanju diskriminacije | - MPUDT - ULJPPNM | I |  | 11.000,00 € | - MPUDT A630048 - ULJPPNM A681000 A513040 |
| 2.4. Jačati svijest institucija i šire javnosti o pravu na zdrav život i okoliš | Unaprijediti pristup informacijama iz područja zaštite okoliša, potaknuti sudjelovanje u procesima odlučivanja vezanim za područje zaštite okoliša te unaprijediti pristup pravosuđu u pitanjima okoliša | IV/2025 | 1.Broj održanih edukacija o svjetlosnom onečišćenju i štetnom utjecaju postojanim organskim onečišćujućim tvarima 2. Broj predstavnika javnog i privatnog sektora koji su sudjelovali na edukaciji o svjetlosnom onečišćenju 3. Broj predstavnika javnog i privatnog sektora koji su sudjelovali na edukaciji o štetnom utjecaju postojanim organskim onečišćujućim tvarima | - MZOZT | I |  | 6.000,00 € | - MZOZT A576235 |

  - Posebni cilj 3. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Jačanje mehanizama praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

| NAZIV POSEBNOG CILJA | POKAZATELJ ISHODA | POČETNA VRIJEDNOST POKAZATELJA ISHODA | CILJNA VRIJEDNOST 2024. | CILJNA VRIJEDNOST 2025. | CILJNA VRIJEDNOST 2027. | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE POSEBNOG CILJA | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Jačanje mehanizama praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina | OI.02.14.93. Broj postupaka vođenih na jeziku i pismu nacionalnih manjina pred upravnim tijelima lokalnih jedinica i sudskim tijelima | 17 | 20 | 25 | 34 | 256.042,00 € | 139.098,00 € (nacionalna sredstva) 116.944,00 € (EU financiranje) |
|  | OI.02.14.94. Udio članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji izjavljuju da su zadovoljni sa uključenošću u donošenje odluka JLP(R)S koje se tiču nacionalnih manjina | 0 | 20% | 30% | 40% |  |  |

| MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 3. | SVRHA PROVEDBE MJERE | ROK PROVEDBE MJERE (kvartal/ godina) | POKAZATELJI REZULTATA MJERE | NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | OZNAKA MJERE | CSR | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE (U EURIMA) | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Osigurati praćenje sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | Unaprjeđenje položaja pripadnika nacionalnih manjina, odnosno prava na sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima | IV/2025. | 1. Broj predstavnika nacionalnih manjina sudionika obilježavanja svjetskog dana kulturnih raznolikosti, dijaloga i razvoja 2. Izrađena analiza o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave 3. Broj održanih treninga za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina s ciljem osnaživanja njihova kapaciteta za aktivnim sudjelovanjem u upravljanju lokalnim i regionalnim poslovima 4. Broj članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sudionika treninga s ciljem osnaživanja njihova kapaciteta za aktivnim sudjelovanjem u upravljanju lokalnim i regionalnim poslovima | 1.ULJPPNM 2. MPUDT | I |  | 18.751,00 € | - ULJPPNM: A 513040 A 513062 - MPUDT A 629000 |
| 3.2. Osnažiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina | Jačanje mehanizama praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina | IV/2025. | 1. Broj održanih regionalnih treninga za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina s ciljem osnaživanja kapaciteta za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 2. Broj članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sudionika treninga s ciljem osnaživanja kapaciteta za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 3. Broj mladih pripadnika nacionalnih manjina koji su sudjelovali u trening s ciljem aktivnog uključivanja u rad predstavničkih tijela nacionalnih manjina na regionalnoj i lokalnoj razini 4. Izrađena studija o izazovima uključivanja žena pripadnica nacionalnih manjina u aktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | - ULJPPNM |  |  | 121.791,00 € | 1. ULJPPNM A 513062 |
| 3.3. Izrada i provedba ispita državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine | Pridonijeti provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina vezano za pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina | IV/2025. | 1. Broj izrađenih ispita na jeziku i pismu nacionalne manjine | - NCVVO |  |  | 115.500,00 € | 1. NCVVO A 814001 |

  - Posebni cilj 4. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i medijima u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije

| NAZIV POSEBNOG CILJA | POKAZATELJ ISHODA | POČETNA VRIJEDNOST POKAZATELJA ISHODA | CILJNA VRIJEDNOST 2024. | CILJNA VRIJEDNOST 2025. | CILJNA VRIJEDNOST 2027. | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE POSEBNOG CILJA | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i medijima u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije | OI.02.14.95 Pozicija Republike Hrvatske na Svjetskom indeksu medijskih sloboda (World Press Freedom Index) - politički kontekst | 49 | 42 | 40 | <30 | 35.670,00 € | 35.670,00 € (nacionalna sredstva) |
|  | OI.02.14.96 Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj (CSOSI) | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |  |  |

| MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 4. | SVRHA PROVEDBE MJERE | ROK PROVEDBE MJERE (kvartal/ godina) | POKAZATELJI REZULTATA MJERE | NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | OZNAKA MJERE | CSR | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE (U EURIMA) | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Poticati održiv i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava | Prepoznavanje razvojnih potreba organizacija civilnoga društva koje djeluju u području zaštite i promicanja ljudskih prava i poticanje razvoja zagovarački orijentiranih organizacija | IV/2025. | 1. Broj održanih webinara za organizacije civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava o važnosti objave digitalno pristupačnih sadržaja 2. Broj sudionika iz organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava na webinarima o važnosti objave digitalno pristupačnih sadržaja 3. Broj izvještaja o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva o javnim sredstvima dodijeljenim za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge u području ljudskih prava 4. Broj događanja s ciljem povećanja vidljivosti djelovanja organizacija civilnog društva u području zaštite i promicanja ljudskih prava 5. Broj udruga koje su sudjelovale u aktivnostima vidljivosti organizacija civilnog društva u području zaštite i promicanja ljudskih prava 6. Broj raspisanih natječaja s ciljem osiguravanja institucionalne podrške organizacijama civilnog društva 7. Broj udruga koje djeluju u području zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije koje su ostvarile institucionalnu podršku | - MPUDT - UZUVRH - NZRCD | I |  | 29.670,00 € | 1. UZUVRH A 509000 A 509065 2. MPUDT A 629000 3. NZRCD |
| 4.2. Osiguravanje slobodnog medijskog prostora i jačanje profesionalnog rada novinara | Unaprijediti razinu medijskih sloboda, zastupljenost i kvalitetu medijskih sadržaja o ljudskim pravima i razinu znanja medijskih djelatnika o problematici zaštite i promicanja ljudskih prava | IV/2025. | 1. Izrađena analiza presuda ESLJP u kojima se ocjenjuje povreda slobode izražavanja, granice slobode izražavanja i zaštite drugih ustavnih prava i sloboda istog ranga 2. Broj sudionika (predstavnici tijela državne uprave, medija, organizacija civilnog društva) javne prezentacije analize presuda ESLJP u kojima se ocjenjuje povreda slobode izražavanja, granice slobode izražavanja i zaštite drugih ustavnih prava i sloboda istog ranga | - ULJPPNM |  |  | 6.000,00 € | 1. ULJPPNM A 681000 A 513040 |

# AKTIVNOSTI PLANIRANE U OKVIRU AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ZA 2025. GODINU

## Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 1. Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava

U okviru mjera posebnog cilja 1. Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava provodit će se:

(a)	aktivnosti koje će ojačati kapacitete javnopravnih tijela za učinkovito djelovanje u području zaštite ljudskih prava, kako bi se omogućio neometan pristup ostvarenju prava za pojedince i društvene skupine, osiguralo bolje korištenje resursa te kvalitetnije partnerstvo s institucijama za zaštitu ljudskih prava, organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama te ostalim relevantnim dionicima unutar sustava javne uprave;

(b)	edukativne aktivnosti za razvijanje kompetencija službenika, posebice onih koji rade u policiji, sustavu socijalne skrbi, zdravstvenom ili obrazovnom sektoru kako bi svi dobili obuku potrebnu za usklađivanje svog svakodnevnog rada s pravima zajamčenim kroz ključne instrumente zaštite ljudskih prava.

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.1. Koordinacija provedbe strateškog okvira na nacionalnoj razini |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru ove aktivnosti u 2025. godini održat će se regionalni sastanci s predstavnicima županijskih koordinacija za ljudska prava radi umrežavanja i pružanja podrške u provedbi mjera strateškog dokumenta na regionalnoj i lokalnoj razini. Regionalni sastanci bit će organizirani u 3 regionalna centra u skladu s revidiranim Smjernicama za regionalne potpore koje su usvojene na razini EU. Napomena: dodatni sastanci županijskih koordinacija za ljudska prava biti će posvećeni provedbi drugih dokumenata u nadležnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te su sadržani u aktivnostima istih. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sastanaka županijskih koordinacija | Broj sudionika | Broj događanja (predstavljanje nalaza vanjske evaluacije) |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 3 | 250 | 5 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 5.250,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 29.750,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 5.250,00 | 29.750,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI: | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.2. Koordinacija periodičnih izvještavanja o stanju ljudskih prava na europskoj razini (VE, EU) |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ispunjavanje upitnika upućenih od strane regionalnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava i priprema i provedba posjeta predstavnika posebnih tijela Vijeća Europe – Europske komisije za učinkovitost pravosuđa, Europske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI), Odbora stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma, Skupine stručnjaka za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Odbora za sprečavanje mučenja) - Sudjelovanje u radu Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe (CDADI – Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion) i pododbora (Committee of Experts on Roma and Traveller Issues – ADI-ROM, PC/ADI-CH Committee of Experts on Hate Crime, Committee of Experts on intercultural integration of migrants – ADI-INT) - Koordinacija svih dionika uključenih u izvještavanje prema Agenciji EU za temeljena prava i distribucija izvještaja i tjednih pregleda aktivnosti (godišnji izvještaj i najmanje 3 tematska izvještaja) - Koordinacija svih dionika uključenih u izvještavanje prema Europskoj komisiji o implementaciji strategija EU (izvještavanje po strategijama vezanim uz antirasizam, antisemitizam, prava LGBTIQ osoba i druge relevantne u 2025.) - Koordinacija svih dionika uključenih u izvještavanje o zločinima iz mržnje prema OSCE/ODIHR (godišnje izvještavanje) |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sastanaka Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključenost i drugih tijela VE | Broj podnesenih periodičkih izvješća prema FRA i Europskoj komisiji o instrumentima EU za zaštitu ljudskih prava | Broj podnesenih izvješća prema OSCE/ODIHR o zločinima mržnje |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 6 | 7 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 4.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 4.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.3. Koordinacija periodičnih izvještavanja o stanju ljudskih prava na međunarodnoj razini |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje pripremu i provedbu posjeta posebnih izvjestitelja Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda kao i drugih mehanizama za zaštitu ljudskih prava. Planira se i podnošenje sljedećih periodičkih izvješća ugovornim tijelima prema međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava: - Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) - Konvencija o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka – CED (Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) - Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja – CAT (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) - Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije – CERD (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) - Univerzalni periodični pregled ljudskih prava – UPR (Universal Periodic Review) |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |  |  |
| PARTNERI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo hrvatskih branitelja |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj posjeta posebnih izvjestitelja Vijeća za ljudska prava | Broj podnesenih periodičkih izvješća ugovornim tijelima prema međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava | Broj objava radi izvještavanja šire javnosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 2 | 3 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A777046 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.4. Suradnja Savjeta za ljudska prava i županijskih koordinacija za ljudska prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost će uključivati pripremu i provedbu 4 godišnje sjednice Savjeta za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i izvršenje zadaća Savjeta propisanih Odlukom o osnivanju Savjeta za ljudska prava („Narodne novine“, broj 136/2021.) Odlukom o osnivanju Savjeta za ljudska prava navedeno je da Savjet, između ostaloga, surađuje sa županijskim koordinacijama za ljudska prava i Koordinacijom za ljudska prava Grada Zagreba. Imajući u vidu ovu odredbu, aktivnost će poticati suradnju putem rasprava na sjednicama Savjeta o temama važnim za ostvarenje i zaštitu ljudskih prava na razini JLP(R)S pri čemu predstavnici JLP(R)S i drugi akteri važni za pitanja ljudskih prava na lokalnoj i regionalnoj razini mogu prisustvovati sjednicama kao gosti ili kao članovi stručnih odnosno radnih skupina Savjeta. Sudjelovanje će obuhvatiti i izvještavanje od strane županijskih koordinacija za ljudska prava i Koordinacijom za ljudska prava Grada Zagreba o zaštiti ljudskih prava na lokalnoj razini. Aktivnost će uključivati pripremu i provedbu 2 godišnje tematske sjednice Savjeta za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i izvršenje zadaća Savjeta propisanih Odlukom o osnivanju Savjeta za ljudska prava („Narodne novine“, broj 136/2021) |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih sjednica Savjeta za ljudska prava | Broj održanih tematskih sjednica Savjeta za ljudska prava | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 2 | 4 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681000 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.5. Koordinacija implementacije preporuka kao i odredbi međunarodnih i regionalnih mehanizama zaštite ljudskih prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje održavanje tematskih sjednica Savjeta za ljudska prava te multilateralnih sastanaka s tijelima državne uprave nadležnim za izvještavanje o provedbi specifičnih mehanizama zaštite ljudskih prava s ciljem: - definiranja mogućih modela koordiniranog institucionalnog praćenja implementacije preporuka kao i odredbi međunarodnih i regionalnih mehanizama zaštite ljudskih prava, koji uključuje izradu prijedloga institucionalnog okvira te njegovu uspostavu u 2025. godini; - izrade analize od strane nadležnog tijela glede ispunjavanja preduvjeta za ratifikaciju: revidirane Europske socijalne povelje i Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima - izrade revidiranog Common Core dokumenta (iz 2011.) (Zajednički temeljni dokument) koji predstavlja uvodni narativ zajednički za sva nacionalna izvješća prema ugovornim tijelima UN-a (opće informacije te prikaz zakonodavnog i institucionalnog okvira na području zaštite ljudskih prava); koordinaciju izrade dokumenta vodit će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, a Radnu skupinu za izradu dokumenta činit će predstavnici nadležnih tijela državne uprave te predstavnici organizacija civilnog društva. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih sjednica | Broj izrađenih prijedloga/ dokumenata | Broj uspostavljenih okvira |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | 1 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681000 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.6. Stvaranje uvjeta za sistematizaciju radnih mjesta državnih službenika kao koordinatora za ljudska prava u tijelima državne uprave |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Stvaranje uvjeta za sistematizaciju određenih radnih mjesta državnih službenika na način da se u opis njihovih poslova unese suradnja u zastupanjima RH pred međunarodnim sudovima u predmetima koji se tiču ljudskih prava, ali i suradnja vezana za sva duga pitanja koja se tiču zaštite i promicanja ljudskih prava. Planira se održavanje jednog sastanka tijekom prva dva kvartala 2025. godine s predstavnicima Ureda zastupnika i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina radi dogovaranja potrebnih aktivnosti za realizaciju ove aktivnosti u budućnosti. Do kraja II. kvartala 2025. godine izradit će se opis poslova potrebnih za navedena radna mjesta. Tijekom posljednjeg kvartala 2025. godine tijelima državne uprave dostavit će se prijedlog sistematizacije radnih mjesta državnih službenika kao koordinatora za ljudska prava. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava |  |  |
| PARTNERI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih sastanaka | Broj izrađenih popisa kompetencija i opisa poslova | Broj dostava prijedloga sistematizacije radnih mjesta |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 1 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 860001 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | II. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.7. Edukacije za djelatnike javne uprave i pravosuđa i ostalih tijela o zaštiti prava ranjivih skupina |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Edukacije će se fokusirati na osvještavanje sudionika o specifičnim izazovima, tj. diskriminaciji s kojom se suočavaju ranjive skupine. Djelatnici će biti informirani o najčešćim osnovama diskriminacije, ključnim aspektima postupanja koji osiguravaju zaštitu od diskriminatornog postupanja djelatnika javne uprave i pravosuđa te drugih tijela. Tijekom edukacije, sudionici će dobiti informacije o relevantnim zakonima, propisima i politikama kojima se štite ljudska prava u Republici Hrvatskoj. Također će se raspravljati o najboljim praksama u pružanju podrške i zaštiti žrtava diskriminacije u javnoj upravi i pravosuđu. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Državna škola za javnu upravu |  |  |
| PARTNERI: | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova, pučka pravobraniteljica i posebni/e pravobranitelji/ice, organizacije civilnog društva |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj sudionika edukacija |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 30 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A677028 688,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 688,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.1. Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.1.8. Praćenje provedbe preporuka iz godišnjih izvješća pučke pravobraniteljice i koordinacija izrade izvješća o njihovoj provedbi |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost obuhvaća izradu revidiranog upitnika kojim će se pratiti provedba preporuka pučke pravobraniteljice. Upitnik uključuje uputu o popunjavanju te je bio upućen tijelima državne uprave u IV. kvartalu 2023. i 2024. godine. Odgovori tijela državne uprave analizirani su i sistematizirani u I. kvartalu 2024. i 2025. godine. Po završetku svakog ciklusa izvještavanja tijela državne uprave i obrade podataka planirana je prezentacija rezultata praćenja zainteresiranim dionicima. Godišnje izvješće o praćenju provedbe preporuka pučke pravobraniteljice biti će također dostupno na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Pučka pravobraniteljica |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih/ redefiniranih upitnika | Broj izrađenih izvješća | Broj sudionika na prezentaciji |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 1 | 50 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681000 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | II. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.2.1. Provedba učinkovitih programa univerzalne prevencije nasilja u obitelji i nasilja nad ženama |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U sklopu provedbe učinkovitih programa univerzalne prevencije nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, Ravnateljstvo policije u suradnji s policijskim upravama i policijskim postajama, jedinicama lokalne uprave i samouprave, vijećima za prevenciju kriminaliteta te odgojno obrazovnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i drugim partnerima, kontinuirano i sustavno provodi preventivne aktivnosti usmjerene na sprječavanje nasilja prema ženama, nasilja u obitelji, nasilja među mladima te izgradnju kulture nenasilja i tolerancije. U tom smislu, organiziraju se tematske javne manifestacije, interaktivne edukativne radionice s djecom i mladima, okrugli stolovi i tribine te druge preventivno edukativne aktivnosti koje imaju za cilj senzibilizaciju i osvještavanje građana o potrebi prijave nasilja kao i senzibilizaciju i edukaciju žena ali i drugih potencijalnih ranjivih skupina kao što su žene starije životne dobi te osobe s invaliditetom. Procijenjeni broj sudionika temelji se na dosadašnjim iskustvima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vijeća za prevenciju kriminaliteta, organizacije civilnog društva, odgojno obrazovne ustanove i drugi partneri |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih javnih događanja | Broj sudionika događanja |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5 | 500 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.2.2. Provedba preventivnih aktivnosti namijenjenih osobama muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu sprječavanja nasilja nad ženama kao i na temu rodne jednakosti i ravnopravnosti spolova |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U suradnji s policijskim upravama i policijskim postajama te jedinicama lokalne uprave i samouprave te vijećima za prevenciju kriminaliteta, organizacijama civilnog društva i zainteresiranim drugim partnerima, Ravnateljstvo policije kontinuirano provodi preventivne aktivnosti namijenjene osobama muškog spola koje su usmjerene na promicanje svijesti o važnosti prevencije nasilja nad ženama, isključivanju svih oblika nasilnog ponašanja kao i o rodnoj jednakosti i ravnopravnosti spolova. Spomenute aktivnosti ujedno imaju za cilj umrežavanje nadležnih državnih tijela, organizacija civilnog društva, pravnih osoba i drugih društveno odgovornih subjekata u suzbijanju problematike nasilja. U sklopu navedenih preventivnih aktivnosti organiziraju se tematske javne manifestacije, interaktivne edukativne radionice kao i razne druge promotivno preventivne aktivnosti i edukacije. Procijenjeni broj sudionika temelji se na dosadašnjim iskustvima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vijeća za prevenciju kriminaliteta, organizacije civilnog društva, odgojno obrazovne ustanove i drugi partneri |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih događanja | Broj sudionika događanja |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 10 | 500 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.2.3. Provedba postupka uključivanja djece tražitelja međunarodne zaštite u obrazovni sustav Republike Hrvatske i provedba psihosocijalne potpore tražiteljima međunarodne zaštite |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru projekta „Pružanje psihosocijalne podrške i usluga tražiteljima međunarodne zaštite", kojeg u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini provodi Hrvatski Crveni križ, dio aktivnosti usmjeren je na osiguranje podrške prilikom uključivanja djece tražitelja međunarodne zaštite u obrazovni sustav Republike Hrvatske s ciljem jačanja njihove socijalne uključenosti te smanjenje zaostajanja u redovnom školovanju. To uključuje pomoć pri upisu u školu i učenju, radionice hrvatskog jezika, praćenje napredovanja djece na dnevnoj bazi, podršku roditeljima tijekom odlaska na roditeljske sastanke u školama te suradnju s drugim institucijama koje rade sa školskom djecom. Isto tako, u okviru navedenog projekta tražiteljima se osigurava adekvatna psihosocijalna podrška stručnog osoblja Hrvatskog Crvenog križa. Procijenjeni broj sudionika temelji se na dosadašnjim iskustvima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | Hrvatski Crveni križ |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj djece tražitelja međunarodne zaštite uključenih u obrazovni sustav |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 18 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | K879023 Fond za azil, migracije i integraciju 2021. – 2027. Izvor 12 1.250,00 | K879023 Fond za azil, migracije i integraciju 2021. – 2027. Izvor 575 3.750,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.250,00 | 3.750,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.2.4. Provedba programa usavršavanja i obuke za službenike Službe za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite i Službe za međunarodnu zaštitu |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Službenici redovito sudjeluju na edukacijama vezanim uz područje prihvata, rada s djecom, žrtvama seksualno i rodno uvjetovanog te drugih oblika nasilja, žrtvama trgovine ljudima, izradu EU projekata i zakonskih propisa i dr. Navedene edukacije se održavaju u organizaciji Državne škole za javnu upravu i organizacija civilnog društva. Procijenjeni broj sudionika temelji se na dosadašnjim iskustvima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj službenika koji su pohađali edukacije |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 15 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.2.5. Senzibilizacija i edukacija operativnih snaga sustava civilne zaštite |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Organiziranje edukacije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite o specifičnim potrebama i osjetljivostima ugroženih skupina, a što uključuje obuku o pravima, različitim kulturnim kontekstima i potrebama osoba s invaliditetom, starijih osoba, djece, žena, izbjeglica i drugih ranjivih skupina koja bi se ostvarila kroz suradnju i partnerski pristup s relevantnim organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama i drugim dionicima koji se bave zaštitom prava ugroženih skupina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite |  |  |
| PARTNERI: | organizacije civilnog društva |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj educiranih polaznika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 65 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | T 863009 Projekti civilne zaštite Izvor 12 24.000,00 | T 863009 Projekti civilne zaštite Izvor 51 99.000,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 24.000,00 | 99.000,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.2.6. Analiza podataka o zdravstvenom statusu i o korištenju zdravstvene zaštite ekonomski uvjetovanih migranata i azilanata te osoba s invaliditetom |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Iz već postojećih registara i baza podataka povezivanjem podataka će se dobiti točniji uvid u zdravstveni status pojedinih ranjivih skupina. Planiraju se provesti dva istraživanja: Korištenje zdravstvene zaštite ekonomski uvjetovanih migranata i azilanata te Korištenje zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom, razvrstano po spolu. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |  |  |
| PARTNERI: | Ministarstvo zdravstva |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj provedenih analiza i istraživanja | Broj objavljenih izvještaja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 1 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | HZJZ A 884001 Administracija i upravljanje 100.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 100.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.2. Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.2.7. Analiza podataka o zdravstvenom statusu i o korištenju zdravstvene zaštite pojedinih ranjivih skupina |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Iz već postojećih registara i baza podataka povezivanjem podataka će se dobiti točniji uvid u zdravstveni status pojedinih ranjivih skupina. Uz to, započet će se s uspostavom održive infrastrukture za standardizirano prikupljanje i razmjenu relevantnih podataka i provedbu analiza u odnosu na zdravstveni status i korištenje zdravstvene zaštite pojedinih ranjivih skupina (kao što su osobe s problemom ovisnosti). |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |  |  |
| PARTNERI: | Ministarstvo zdravstva |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj provedenih analiza i istraživanja | Broj objavljenih izvještaja |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 2 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | HZJZ A 884001 Administracija i upravljanje 68.480,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 68.480,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.3. Povećati učinkovitost izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.3.1. Edukacije članova Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Provedba edukacije i radionice za članove Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava o načinima i mehanizmima izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava s ciljem učinkovitog i promptnog izvršenja presuda i sprječavanja budućih povreda Europske konvencije o ljudskim pravima. Održat će se jedna edukacija u IV. kvartalu 2025. godine o čemu će se objaviti vijest na web stranicama Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava |  |  |
| PARTNERI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj sudionika edukacija | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 20 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 860006 Zastupanje RH pred Europskim sudom za ljudska prava i izvršenje presuda 5.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 5.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.3. Povećati učinkovitost izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.3.2. Sudjelovanje organizacija civilnog društva u praćenju izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Osmišljavanje načina sudjelovanja predstavnika civilnog društva u radu Stručnog savjeta za izvršenje presuda ESLJP i realizacija tog sudjelovanja. Analiza stanja te korespondencija s Uredom za udruge tijekom 2025. godine, uključujući održavanje sastanaka radi uspostave odgovarajućeg okvira za sudjelovanje organizacija civilnog društva u radu Stručnog savjeta te s tim u vezi suradnja s organizacijama civilnog društva. Do kraja 2025. godine planira se uspostavljanje platforme za suradnju Ureda zastupnika RH pred ESLJP s organizacijama civilnog društva kao temelja za sudjelovanje organizacija civilnog društva u praćenju izvršenja presuda ESLJP u odnosu na RH te održavanje inicijalnog sastanka s organizacijama civilnog društva. Do kraja IV. kvartala 2025. godine očekuje se realizacija osmišljenog sudjelovanja predstavnika organizacija civilnog društva u postupku izvršenja presuda ESLJP na način predviđen platformom za suradnju. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava |  |  |
| PARTNERI: | Ured za udruge |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj komunikacija i održanih sastanaka | Uspostavljena platforma za suradnju | Broj sudjelovanja u izvršenju presuda ESLJP |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 1 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A860001 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.4. Unaprijediti kvalitetu i dostupnost obrazovanja za ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.4.1. Edukacija studenata dva studijska programa Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti na teme zaštite ljudskih prava i zločina iz mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo unutarnjih poslova u okvirima obrazovnog djelovanja Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ provodi edukativne aktivnosti na temu zaštite i promicanja ljudskih prava i na temu zločina iz mržnje u svrhu stjecanja i poboljšanja kompetencija sadašnjih i budućih policijskih službenika, studenata Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti. Navedene teme biti će zastupljene u obrazovnom programu i znanstveno-istraživačkom radu Stručnog prijediplomskog studija kriminalistike i tijekom 2024./2025. godine kroz kolegije: Uvod u pravni sustav i Ustav Republike Hrvatske, Kriminologija te Istraživačka psihologija. Zastupljenost navedenih tema provest će se i kroz kolegije Stručnog diplomskog studija kriminalistike: Praktikum policijskog postupanja prema manjinskim i ugroženim skupinama u društvu-izborni predmet, Praktikum kaznenog procesnog prava (vježbe postupanja policije) te Primijenjena viktimologija (specifičnosti i prava žrtava zločina iz mržnje). Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, u suradnji sa Službom za terorizam Ravnateljstva policije, u okviru EU programa i poziva Europske komisije "Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV-2023-EQUAL" prijavilo je projektni prijedlog pod nazivom "HUMAN" (proposal number: 101144913) u suradnji s partnerima iz Poljske, Francuske, Grčke i Cipra. Cilj ovog projekta je obuka i razmjena dobre prakse policijskih službenika u EU u području prevencije i suzbijanja rasizma, ksenofobije i diskriminacije manjinskih i drugih vulnerabilnih skupina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | Policijske organizacije i organizacije civilnog društva iz Poljske, Francuske, Grčke i Cipra |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj studenata obuhvaćenih nastavnim programom | Broj nastavnih sati |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 400 | 21 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | Tijekom akademske godine 2024./2025. |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.4. Unaprijediti kvalitetu i dostupnost obrazovanja za ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.4.2. Edukacija učenika i polaznika Policijske škole „Josip Jović“ na teme zaštite ljudskih prava i nediskriminacije |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ u okvirima obrazovnog djelovanja Policijske škole „Josip Jović“ kroz Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka kao i Program srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja za zanimanje policajac/policajka razvija kompetencije budućih policijskih službenika na temu zaštite i promicanja ljudskih prava, nediskriminacije kao i na temu prevencije i suzbijanja zločina iz mržnje i govora mržnje i u narednom provedbenom razdoblju, kroz sljedeće nastavne predmete: Temeljna ljudska prava, integritet i komunikacija, Prekršajno pravo, Policijski poslovi i ovlasti, Uvod u kriminalistiku i kazneno pravo |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika obuhvaćenih programom | Broj polaznika obuhvaćenih programom | Broj nastavnih sati |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 250 | 350 | 25 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | Tijekom akademske godine 2024./2025 |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.4. Unaprijediti kvalitetu i dostupnost obrazovanja za ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.4.3. Edukativni posjeti djece viših razreda osnovne škole u sklopu izvannastavne aktivnosti i međupredmetne teme „Građanski odgoj i obrazovanje“ institucijama koje se bave zaštitom ljudskih prava u Republici Hrvatskoj |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru kurikularne domene Ljudska prava u sklopu izvannastavne aktivnosti i međupredmetne teme „Građanski odgoj i obrazovanje“ omogućiti edukativni posjet djece viših razreda osnovne škole institucijama koje se bave zaštitom ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Za svrhu posjeta pripremiti će se kratko predavanje o ljudskim pravima uz osiguranu okrjepu za djecu u vidu peciva/sendviča i vode/soka. Izrada, tisak i distribucija edukativnog letka o ljudskim pravima s opisom što su ljudska prava, čime su osigurana i kome se obratiti ako ih netko krši. Letak prilagođen za dob viših razreda osnovne škole te uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih distribuiran u okviru kurikularne domene Ljudska prava u sklopu izvannastavne aktivnosti i međupredmetne teme „Građanski odgoj i obrazovanje“. Letak će biti dostupan i on-line na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukativnih posjeta djece | Broj djece koja su sudjelovala u edukativnom posjetu | Broj distribuiranih edukativnih letaka |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 30 | / |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 1.500,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.500,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.4. Unaprijediti kvalitetu i dostupnost obrazovanja za ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.4.4. Medijska kampanja – doprinos nacionalnih manjina hrvatskoj kulturi i društvenom razvoju |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje provedbu nacionalne medijske kampanje u 2025. godini s ciljem osvještavanja doprinosa nacionalnih manjina hrvatskoj kulturi i društvenom razvoju. Kampanja će se sastojati od prikazivanja TV spotova na nacionalnoj televiziji, prikazivanja promotivnih videa na YouTube kanalu, prikazivanja web bannera te emitiranja radijskih spotova s naglaskom na oglašavanje u sredinama u kojima živi veći broj pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnost uključuje i izradu edukativnog video materijala usmjerenog općoj javnosti o prisutnosti Židova na ovim prostorima. Izrađeni video materijal biti će javno objavljen na Youtube kanalu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te prezentiran na javnim događanjima u organizaciji nositelja provedbe vezanim uz promicanje tolerancije i prava nacionalnih manjina. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj ugovorenih medijskih kampanja | Broj dionika obuhvaćenih kampanjom |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 10.000,00 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 13.650,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 77.350,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 13.650,00 | 77.350,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.4. Unaprijediti kvalitetu i dostupnost obrazovanja za ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.4.5. Sustavno i kvalitetno stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika/ca za poučavanje Građanskog odgoja i obrazovanja za ljudska prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | 1. Kreiranje i provođenje programa usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika/ca o participativnim metodama poučavanja i iskustvenom učenju i metodici obrazovanja za ljudska prava i Građanskog odgoja i obrazovanja. 2. Programom osigurati sveobuhvatno i dosljedno početno te kontinuirano daljnje usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika/ca za usvajanje vještina potrebnih za poučavanje ljudskih prava i Građanskog odgoja i obrazovanja |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj stručnih skupova za odgojno-obrazovne djelatnike | Broj sudionika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 20 | 1000 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767022 Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u sustavu osnovnog i srednjeg školstva 2.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 2.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | III. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.5. Osigurati rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i pronalazak posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.5.1. Aktivnosti usmjerene na prikupljanje saznanja o osobama nestalim u Domovinskom ratu te pojedinačnim i masovnim grobnicama |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Prikupljanje saznanja i građe o nestalim i smrtno stradalim osobama u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa i mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz svih raspoloživih izvora te obrada prikupljenih podataka radi nadležnoga postupanja, a sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Aktivnosti su planirane u Provedbenom programu Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2024.-2028. godina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo hrvatskih branitelja |  |  |
| PARTNERI: | Tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, vanjske i europske poslove, pravosuđe, obranu, zdravstvo, sigurnosno-obavještajne agencije i druga tijela državne uprave, pravosudna tijela, Hrvatski Crveni križ, organizacije, ustanove i pravne osobe |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj prikupljenih saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica iz Domovinskog rata |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | Prikupljena saznanja za 60 mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz Domovinskog rata |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 522014 FP 1090 1.565.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.565.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.5. Osigurati rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i pronalazak posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.5.2. Provedba terenskih izvida, istraživanja i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskoga rata |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Organizacija, koordinacija i provedba aktivnosti terenskih izvida i istraživanja te ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskoga rata, sukladno propisima kojima se uređuje kazneni postupak i Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Aktivnosti su planirane u Provedbenom programu Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2024.-2028. godina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo hrvatskih branitelja |  |  |
| PARTNERI: | Tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, pravosuđe, obranu, zdravstvo, sigurnosno-obavještajne agencije i druga tijela državne uprave, pravosudna tijela, organizacije, ustanove i pravne osobe |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz razdoblja Domovinskog rata na kojima su provedena terenska istraživanja |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | Provedene terenske aktivnosti na 55 mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica iz Domovinskoga rata |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | N/P |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | N/P |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.5. Osigurati rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i pronalazak posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.5.3. Obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka iz Domovinskoga rata |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Organizacija, koordinacija i provedba aktivnosti obrade i identifikacije ekshumiranih posmrtnih ostataka iz Domovinskoga rata, sukladno propisima kojima se uređuje kazneni postupak i Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Aktivnosti su planirane u Provedbenom programu Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2024.- 2028. godina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo hrvatskih branitelja |  |  |
| PARTNERI: | Zdravstvene ustanove i medicinski fakulteti (temeljem sklopljenih ugovora), tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, pravosuđe, obranu, zdravstvo, sigurnosno-obavještajne agencije i druga tijela državne uprave, pravosudna tijela, Hrvatski Crveni križ te Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj identificiranih osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | Identificirani posmrtni ostaci 50 osoba |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | N/P |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | N/P |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.6.1. Usavršavanje/obrazovni program službenika zatvorskog sustava o zaštiti ljudskih prava osoba lišenih slobode |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Provođenje edukacija službenika zatvorskog sustava o zaštiti ljudskih prava osoba lišenih slobode samostalno i u suradnji s uredima pravobranitelja (Pučka pravobraniteljica, Pravobraniteljica za djecu, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom), kroz temeljni tečaj za pravosudnu policiju i redovitu edukaciju novoprimljenih službenika zatvorskog sustava, kao i na tematskim edukacijama u okviru cjeloživotnog učenja službenika zatvorskog sustava. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Centar za izobrazbu) |  |  |
| PARTNERI: | Pučka pravobraniteljica i posebni pravobranitelji/ice |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih obrazovnih programa za službenike zatvorskog sustava koji uključuju temu ljudskih prava osoba lišenih slobode | Broj službenika zatvorskog sustava koji su završili obrazovni program programa koji uključuje temu ljudskih prava osoba lišenih slobode |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5 | 100 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 630000 – Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.6.2. Edukacije o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksi Europskog suda za ljudska prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru aktivnosti provoditi će se edukacije o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te praksi Europskog suda za ljudska prava. Edukacije će biti usmjerene javnim i državnim službenicima, djelatnicima pravosudnog sustava, uključujući suce, tužitelje, odvjetnike i pravne stručnjake. Edukacije će posebnu pozornost posvetiti i poboljšanju razumijevanja specifičnih pravnih pitanja koja se odnose na prava LGBTIQ osoba, kao i na značaj i obvezu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Državna škola za javnu upravu |  |  |
| PARTNERI: | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj sudionika edukacija |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 6 | 90 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A677028 - Provedba programa stručnog usavršavanja i izobrazbe 2.064,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 2.064,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.6.3. Analiza učinkovitosti institucionalnog i zakonodavnog okvira namijenjenog suzbijanju diskriminacije |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost obuhvaća provedbu istraživačkih aktivnosti usmjerenih preispitivanju učinkovitosti postojećeg institucionalnog i zakonodavnog okvira usmjerenog suzbijanju diskriminacije, kao uspostavljenom zakonodavnom i institucionalnom standardu zaštite žrtava diskriminacije s preporukama za unapređenje. Analiza uključuje i analizu sudske prakse u Republici Hrvatskoj, kao i perspektivu žrtve. Prezentacija prvog dijela istraživačkog izvješća javnim i državnim službenicima te drugim dionicima planirana je 2025. godine. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađene dokumentacije za ugovaranje istraživanja | Broj podnesenih istraživačkih izvješća |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 10.000,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 56.666,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 10.000,00 | 56.666,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.6.4. Radionice i tečajevi usavršavanja policijskih službenika u području zaštite ljudskih prava u okviru Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ u okviru djelovanja Službe za cjeloživotno obrazovanje provodi kontinuirane edukativne aktivnosti koje svojom tematikom obuhvaćaju zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, a osobito suzbijanje nasilja nad ženama, nasilja u obitelji, trgovanja ljudima, maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji, zaštite prava migranata, tražitelja međunarodne zaštite i pritvorenika/zatvorenika kroz radionice i tečajeve za policijske službenike i pravosudne dužnosnike. Broj polaznika edukacija ovisit će o izraženim potrebama osposobljavanja unutar sustava Ministarstva unutarnjih poslova. Procijenjeni broj sudionika temelji se na dosadašnjim iskustvima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj polaznika radionica i tečajeva | Broj sati |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 700 | 193 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.6.5. Edukacija stručnih radnika iz sustava socijalne skrbi iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava i prava djece |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U sustavu socijalne skrbi provodit će se edukacije koje će biti namijenjene stručnim radnicima zaposlenima u Hrvatskom zavodu za socijalni rad i kod pružatelja socijalnih usluga na temu zaštite i promicanja ljudskih prava i prava djece. Kroz edukacije će se stručni radnici upoznavati s mogućnostima i pravima korisnika s ciljem zaštite njihovih ljudskih prava i prava djece. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Akademija socijalne skrbi, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj sudionika edukacija | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 3 | 90 | 2 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 792006 - Provedba nacionalnih strategija te unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi 9.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 9.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.6.6. Nastaviti provoditi i ažurirati redovite obrazovne programe za pripadnike obrambenog sektora na temu ljudskih prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Provedba edukacije na temu ljudskih prava na svim razinama slijedno-rastuće vojne izobrazbe, vojnim sveučilišnim studijskim programima te preduputnim obukama za sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama potpore miru uz redovito ažuriranje nastavnih i obučnih planova i programa na temelju naučenih lekcija. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj provedenih vojnih izobrazbi koje uključuju temu ljudskih prava | Broj provedenih preduputnih obuka koji uključuju temu ljudskih prava | Broj educiranih polaznika |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 26 | 9 | 1450 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 1.6. Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 1.6.7. Održavanje edukacija za zdravstvene djelatnike o pravima pacijenata te ponašanju i komunikaciji prema pacijentima, sukladno zahtjevima medicinske etike |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Održavanje edukacija na kojima će se unaprijediti vještine komuniciranja zdravstvenih djelatnika/ca (osoba koje su zaposlene u sustavu zdravstva i pružaju zdravstvenu zaštitu) s pacijentima/cama te će se educirati o pravima pacijenata ili zaštiti prava pacijenata. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo zdravstva |  |  |
| PARTNERI: | Bolničke zdravstvene ustanove, Županijska Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, Hrvatski zavod za javno zdravstvo |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija koje uključuju teme o pravima pacijenata i vještinama komuniciranja | Broj sudionika | Udio osoba koje su ocijenile edukaciju ocjenom odličan |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 200 | ≥ 80% |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A618207 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

## Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 2. Podizanje razine informiranosti građana i institucija o instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava te olakšavanje pristupa pravosuđu i javnopravnim tijelima

U okviru mjera posebnog cilja 2. Podizanje razine informiranosti građana i institucija o instrumentima za zaštitu i promicanje ljudskih prava te olakšavanje pristupa pravosuđu i javnopravnim tijelima provodit će se:

(a)	informativno – obrazovne aktivnosti o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se olakšao pristup pravosuđu i javnopravnim institucijama za što veći broj građana;

(b)	informativno – obrazovne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i informiranosti građana o pravu na zdrav život i okoliš;

(c)	informativno – obrazovna događanja usmjerena podizanju svijesti o instrumentima i mehanizmima zaštite ljudskih prava i jednakosti, s posebnim naglaskom na Povelju Europske unije o temeljnim pravima, kako bi se osigurala viša razina informiranosti opće i stručne javnosti;

(d)	edukativne aktivnosti za razvijanje kompetencija državnih i javnih službenika za učinkovitu primjenu prava i načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima, posebice onih koji rade u sustavu upravljanja i kontrole fondova Europske unije, kao i korisnika fondova Europske unije.

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.1. Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.1.1. Rasprava o godišnjem izvješću Europske komisije o primjeni Povelje o temeljnim pravima |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje organizaciju i provedbu javne rasprave o izvješću Europske komisije o primjeni Povelje o temeljnim pravima, najnovijeg i najvidljivijeg pokazatelja napora Europske unije u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava. U godišnjim izvješćima se prati napredak u područjima u kojima EU ima ovlasti za djelovanje te se navode konkretni primjeri primjene Povelje, posebno u predlaganju novog zakonodavstva EU-a. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih javnih rasprava | Broj sudionika na javnoj raspravi | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 50 | 5 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 3.950,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 3.950,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI (kvartal i godina): | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.1. Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.1.2. Tribine o pravima osoba s invaliditetom i osobama starije životne dobi |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Organizacijom regionalnih aktivnosti – jednodnevnih edukativnih javnih tribina, u suradnji sa županijskim koordinacijama za ljudska prava, poticati će se razvoj prilagođenih usluga osobama starije životne dobi i osoba s invaliditetom u svakoj zajednici kako bi se unaprijedila zaštita njihovih prava, povećala kvaliteta života i aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Tribine će se održati u 2 regionalna centra. Putem edukativnih javnih tribina dat će se pregled prava navedenih ranjivih skupina, usluga dostupnih u tim lokalnim zajednicama i planiranom razvoju prilagođenih usluga. Popratni cilj regionalnih aktivnosti je i samo predstavljanje pružatelja podrške osobama s invaliditetom i osobama starije životne dobi radi povećanja prava na informiranost o postojećim uslugama stanovnika regionalne zajednice. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | JL(P)RS – županijske koordinacije za ljudska prava, Pučka pravobraniteljica, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Hrvatski zavod za socijalni rad |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih regionalnih aktivnosti | Broj sudionika na regionalnim aktivnostima | Broj medijskih objava o regionalnim aktivnostima i dostupnim uslugama osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 40 | 6 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 1.670,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.670,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.1. Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.1.3. Povećati uključenost i neovisnost starijih osoba pružanjem edukacije o korištenju i mogućnostima portala e-Građani |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U svrhu poštivanja prava starijih osoba na dostojan život i neovisnost te na ravnopravno sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu organizirati će se edukacija koja ima za cilj povećati digitalnu pismenost starijih osoba i upoznati korisnike s mogućnostima portala e-Građani. Edukacija će se provoditi u živo. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| PARTNERI: |  |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj sudionika edukacija |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 6 | 75 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 629000 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.1. Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.1.4. Obrazovne aktivnosti u grupama za samozastupanje, klubovima samozastupnika i vijećima korisnika u domovima socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Podizanje svijesti o instrumentima i mehanizmima zaštite ljudskih prava i jednakosti i prava djece, s posebnim naglaskom na Povelju Europske unije o temeljnim pravima, kako bi se osigurala viša razina informiranosti opće i stručne javnosti. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dati će uputu domovima socijalne skrbi koji skrbe o djeci s teškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osobama s invaliditetom, starijim osobama i osobama s mentalnim oštećenjem, o obvezi održavanja sastanaka korisnika na temu zaštite i promicanja ljudskih prava i prava djece. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku |  |  |
| PARTNERI: | 69 domova socijalne skrbi kojima je osnivač RH, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača ostvaruje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj sastanaka korisničkih skupina u domovima socijalne skrbi | Broj sudionika sastanaka | Broj objava na mrežnom mjestu |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 69 | 700 | 69 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 734192, A 734194 A 734190, A 734193 A 798001, A 807007 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.2. Jačati administrativne kapacitete za primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima u području fondova Europske unije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.2.1. Razvoj i provedba usavršavanja o djelotvornoj primjeni i provedbi Povelje za tijela u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu EU fondova, korisnike projekata financiranih iz EU fondova te za koordinatore za nediskriminaciju |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine, s ciljem osiguranja preduvjeta za učinkovitu i djelotvornu upotrebu sredstava iz fondova Europske unije, utvrđeni su Uvjeti koji omogućuju provedbu fondova Europske unije, a među kojima je kao horizontalni uvjet istaknuta Djelotvorna provedba i primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima, sukladno Uredbi Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. Kako bi se osiguralo da su zaposleni u tijelima sustava upravljanja i kontrole EU fondova te potencijalni prijavitelji i korisnici projekata informirani o odredbama Povelje, da poštuju prava i pridržavaju se načela utvrđenih Poveljom te da promiču njihovu primjenu u skladu sa svojim ovlastima, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će izraditi i organizirati edukacije koje će sadržavati informacije o Povelji i njenoj primjeni u provedbi ulaganja podržanih iz EU fondova. U pripremi je izrada mrežnih edukacija (e-edukacija) u suradnji s Državnom školom za javnu upravu: - za tijela sustava upravljanja i kontrole, - za potencijalne prijavitelje i korisnike projekata na temu Povelje. Planirana je priprema i provedba edukacija za koordinatore za nediskriminaciju na teme vezano uz Povelju EU o temeljnim pravima. Svako tijelo u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova imenuje koordinatora za nediskriminaciju, sa zadaćom koja, između ostaloga, uključuje praćenje provedbe horizontalnih pitanja vezanih za nediskriminaciju, ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom za pozive za dodjelu bespovratnih sredstava i projekte u svojoj nadležnosti, kao i umrežavanje radi razmjene informacija o horizontalnim načelima. Plan edukacije za imenovane koordinatore kako bi se dodatno izgradili i ojačali njihovi kapaciteti za programsko razdoblje 2021.-2027. izradit će se po osnivanju Mreže koordinatora za nediskriminaciju 2021.-2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |  |  |
| PARTNERI: | Državna škola za javnu upravu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, neovisne institucije za zaštitu ljudskih prava, druge relevantne institucije i partneri |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Udio službenika zaposlenih u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova koji su sudjelovali na edukaciji | Broj prijavitelja/korisnika EU fondova koji su sudjelovali na edukaciji | Broj edukacija za koordinatore za nediskriminaciju u programskom razdoblju od 2021. do 2027. |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | Minimalno 40% obveznika edukacije | 100 | 3 |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | K680056 – Program Konkurentnost i kohezija i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. 1.990,00 | K680056 – Program Konkurentnost i kohezija i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. 11.268,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.990,00 | 11.268,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |
| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.3. Osigurati održivost sustava besplatne pravne pomoći i sustavno informirati o pristupu besplatnoj pravnoj pomoći |  |  |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.3.1. Informiranje građana o mogućnostima korištenja besplatne pravne pomoći |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Pružanje pravne pomoći građanima koji zbog imovnog stanja ne mogu snositi troškove vođenja postupaka jedan je od temeljnih preduvjeta za ostvarenje prava na pristup pravosuđu. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije će nastaviti raditi na podizanju vidljivosti mehanizma pružanja besplatne pravne pomoći. Informiranje građana o mogućnostima korištenja besplatne pravne pomoći (objava materijala o besplatnoj pravnoj pomoći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, županija, Grada Zagreba, pravnih klinika pravnih fakulteta i organizacija civilnog društva ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i putem medija, Hrvatskog zavoda za socijalni rad itd.) i putem institucija u kojima se građani obraćaju za ostvarivanje određenih prava (tiskanjem i diseminiranjem tiskanih materijala s informacijama o mogućnostima korištenja besplatne pravne pomoći područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, općinskim sudova i dr.). |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj materijala objavljenih na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, županija, Grada Zagreba, pravnih klinika pravnih fakulteta i udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći | Broj tiskanih letaka i plakata |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 3 | 5.000 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA (iznos sredstava i proračunska pozicija) | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A630048 Besplatna pravna pomoć 10.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 10.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.3. Osigurati održivost sustava besplatne pravne pomoći i sustavno informirati o pristupu besplatnoj pravnoj pomoći |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.3.2. Edukacija o ulozi instituta besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije i umrežavanje pružatelja primarne i sekundarne pravne pomoći |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Edukacija na temu „Iskustva u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – Uloga besplatne pravne pomoći u suzbijanju diskriminacije“ za predstavnike upravnih tijela županija pružatelja besplatne pravne pomoći te organizacija civilnog društva, Hrvatske odvjetničke komore, Pravnih klinika Pravnih fakulteta radi važnosti pravne pomoći za implementaciju standarda ljudskih prava, kao i većoj iskoristivosti sredstava namijenjenih za besplatnu pravnu pomoć građanima, a sve u korist povećanja broja građana koji dobivaju besplatnu pravnu pomoć, osobito najugroženijih skupina stanovništva. Edukacije će biti organizirane online, a kako bi se pridonijelo međusobnom povezivanju pružatelja kreirati će se zajednička dostavna lista radi razmjene kontakata, dobre prakse i stručnih mišljenja vezanih uz pojedina pravna područja, upućivanja korisnika općim i/ili specijaliziranim pružateljima primarne i sekundarne pravne pomoći. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Pučka pravobraniteljica, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, organizacije civilnoga društva |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj edukacija | Broj sudionika edukacija |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 50 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.4. Jačati svijest institucija i šire javnosti o pravu na zdrav život i okoliš |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.4.1. Programi edukacije i osvješćivanja javnosti o svjetlosnom onečišćenju |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Edukacija o svjetlosnom onečišćenju će se održati u sklopu radionica "Pametni, sigurni i zeleni gradovi" koja će predstaviti tehnološke podloge za razvoj koncepta Pametnih i zelenih gradova. Cilj radionice je upoznati javni i privatni sektor s trendovima u primjeni koncepta pametnih gradova, a vezano je za napredni sustav upravljanja gradom. Radionica će predstaviti zakonodavni okvir za svjetlosno onečišćenje te proizvode koji su planski stvarani s ciljem transformacije gradova s obzirom na energetsku učinkovitost i smanjenje svjetlosnog onečišćenja. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije |  |  |
| PARTNERI: | Hrvatska gospodarska komora |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih radionica | Broj sudionika radionica |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 80 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 576235 1.500,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.500,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 2.4. Jačati svijest institucija i šire javnosti o pravu na zdrav život i okoliš |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 2.4.2. Radionice „Jačanje suradnje između znanosti, gospodarstva i kreatora politika te podizanje svijesti javnosti o štetnosti POPs-ova“ |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Cilj radionice je upoznati javni i privatni sektor o štetnim posljedicama POPs-ova obzirom na multidiscipliniranost problematike upravljanja postojanim organskim onečišćujućim tvarima (POP) sukladno aktivnostima koje su definirane Trećim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima: podizanje svijesti šire javnosti, informiranje i edukacija |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije |  |  |
| PARTNERI: | Hrvatska gospodarska komora |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih radionica | Broj sudionika radionica |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 80 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 576 235 4.500,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 4.500,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

## Aktivnosti planirane u okviru mjera posebnog cilja 3. Jačanje 	mehanizama praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima 	nacionalnih manjina

U okviru mjera posebnog cilja 3. Jačanje mehanizama praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina provodit će se:

(a)	aktivnosti kroz koje se osnažuje ostvarivanje prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, primjerice pristupu sredstvima javnog priopćavanja ili prava na službenu i javnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina, na lokalnoj ili područnoj (regionalnoj razini);

(b)	istraživačko – analitičke aktivnosti vezane uz vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te zastupljenost nacionalnih manjina u izvršnoj vlasti (osobito zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana) iz reda pripadnika nacionalnih manjina);

(c)	aktivnosti usmjerene poticanju pripadnika nacionalnih manjina za ostvarivanje vlastitih prava, osobito mladih i žena;

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.1. Osigurati praćenje sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.1.1. Obilježavanje svjetskog dana kulturnih raznolikosti, dijaloga i razvoja |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | 2001. g. Glavna skupština UNESCO-a usvojila je Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti čiji je cilj pomoći državama da, poštujući i promičući kulturnu raznolikost, stvore uvjete za dijalog kultura i civilizacija u uvjetima globalizacije. “Kulturni ekosustavi” sastavljeni od bogatih i kompleksnih mozaika više ili manje snažnih kultura, trebaju osigurati raznolikost kako bi sačuvali i prenijeli vrijedno naslijeđe budućim generacijama. Javnim događajem u Vukovaru i Čakovcu predstavit će se obrazovni i kreativni sadržaji i umjetnički procesi nacionalnih manjina na lokalnoj, ali i na međunarodnoj sceni. U sklopu obilježavanja održat će se i tribina na temu „Oprečno toleranciji jest govor mržnje“. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih događaja | Broj sudionika događaja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 50 | 10 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 2.960,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 2.960,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | III. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.1. Osigurati praćenje sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.1.2. Izrada analize o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, po pojedinim nacionalnim manjinama |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Pripadnicima nacionalnih manjina Ustavnim zakonom je zajamčeno pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave. Kako bi se stvorili preduvjeti za razvoj adekvatnih mjera za osnaživanje prava nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu, pristupit će se praćenju sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina kroz zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave. Materijali će biti objavljeni na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa,uprave i digitalne transformacije i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| PARTNERI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih analiza | Broj materijala objavljenih na internetskim stranicama |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 2 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A629000 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.1. Osigurati praćenje sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.1.3. Edukacije članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje: a) regionalne treninge kojima će se osnaživati kapaciteti članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina za aktivnim sudjelovanjem u radu lokalnih i regionalnih zajednica; b) izradu priručnika za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina o načinima ispunjavanja njihovih obveza prema jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj treninga za VNM i predstavnike NM | Broj sudionika na treningu |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 70 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 2.369,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 13.422,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 2.369,00 | 13.422,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.2. Osnažiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.2.1. Istraživačke aktivnosti usmjerene unapređenju praćenja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Istraživačke aktivnosti usmjerene unapređenju praćenja i provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na regionalnoj i lokalnoj razini uključuju: - analizu implementacije Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (koja uključuje status školskih ustanova na jeziku i pismu nacionalnih manjina, analizu službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina; statuse općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz redova nacionalnih manjina i dr.) s preporukama za unapređenje (intervenciju) - nacionalno i regionalno predstavljanje rezultata analize s ciljem provjere relevantnosti nalaza i preporuka za unapređenje - analizu mogućih pravaca unapređenja web-alata za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izradu preporuka za unapređenje te edukacije o korištenju web-alata za dionike (predstavnike VNM, predstavnike NM te JLS i predstavnike ULJPPNM). Do konca 2025. godine planirano je ugovaranje analize tj. početak provedbe istraživanja. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih dokumentacija za nabavu |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 6.000,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 34.000,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 6.000,00 | 34.000,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.2. Osnažiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.2.2. Regionalne edukacije članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje regionalne treninge kojima će se osnaživati članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina te će se jačati njihovi kapaciteti za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Operativnih programa za nacionalne manjine. Planirane su dvije jednodnevne regionalne edukacije za 60 članova vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj treninga za VNM i predstavnike NM | Broj sudionika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 60 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 2.369,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 13.422,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 2.369,00 | 13.422,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.2. Osnažiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.2.3. Edukacije mladih pripadnika nacionalnih manjina |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje organizaciju treninga za mlade pripadnike nacionalnih manjina na temu aktivnog sudjelovanja i uključivanja u rad predstavničkih tijela nacionalnih manjina na regionalnoj i lokalnoj razini. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj mladih uključenih u aktivnosti | Broj održanih treninga |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 30 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 4.650,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 26.350,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 4.650,00 | 26.350,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.2. Osnažiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.2.4. Studija o izazovima uključivanja žena pripadnica nacionalnih manjina u aktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Istraživačka studija o izazovima uključivanja žena pripadnica nacionalnih manjina u aktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kao i širi društveno-politički angažman. Cilj istraživanja je otkriti koji su razlozi nedostatnog uključivanja žena u rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te ispitati na koje je načine moguće postići veću uključenost žena. Nalazi istraživanja biti će objavljeni u publikaciji i javno predstavljeni. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih dokumentacija za nabavu | Broj izrađenih istraživačkih izvješća |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 5.250,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 29.750,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 5.250,00 | 29.750,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 3.3. Izrada i provedba ispita državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 3.3.1. Izrada ispita na jeziku i pismu nacionalne manjine te provedba ispita državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U srednjim školama, obrazovanje učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina organizira se u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina te drugim propisima. Učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispite državne mature polažu na jeziku i pismu na kojem su se obrazovali. Pristupnici koji su se obrazovali na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu birati hoće li polagati na jeziku i pismu nacionalne manjine ispite državne mature. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih ispita |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 60 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A814001 Državna matura 115.000,00 | / | / |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 115.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | III. kvartal 2025. godine |  |  |

## Aktivnosti planirane u okviru mjera posebnog cilja 4. Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i medijima u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije

U okviru mjera posebnog cilja 4. Unaprjeđenje suradnje s organizacijama civilnog društva i medijima u zaštiti ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije provodit će se:

(a)	aktivnosti usmjerene jačanju kapaciteta civilnog društva na lokalnoj razini;

(b)	aktivnosti usmjerene jačanju kapaciteta javnih službenika za primjenu standarda planiranja, provedbe i praćenja dodjele financijskih sredstava i poboljšanju transparentnosti financiranja iz javnih izvora za projekte i programe organizacija civilnog društva usmjerenih zaštiti ljudskih prava;

(c)	edukativne aktivnosti usmjerene osvještavanju medijskih djelatnika o etici i temama iz područja zaštite ljudskih prava;

(d)	istraživačko – analitičke aktivnosti o civilnom društvu u Republici Hrvatskoj.

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 4.1. Poticati održiv i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 4.1.1. Edukacije o digitalnoj pristupačnosti namijenjene organizacijama civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Unaprijediti znanje organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava o važnosti objave digitalno pristupačnih sadržaja Organizacija webinara za zainteresirane djelatnike organizacija civilnog društva. U svakoj godini po jedan webinar. Organizacije će se upoznati sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) i obvezama koje proizlaze iz zakona. Polaznici webinara će se upoznati sa četiri osnovna načela digitalne pristupačnosti. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| PARTNERI: | Povjerenik za informiranje |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 30 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A 629000 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 4.1. Poticati održiv i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 4.1.2. Praćenje i izvještavanje o javnim sredstvima dodijeljenim za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge u području zaštite ljudskih prava |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Izrada godišnjih Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva s naglaskom na podatke o javnim sredstvima dodijeljenim za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge u području zaštite ljudskih prava. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |
| PARTNERI: | Davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izvještaja prikupljenih od obveznika primjene Uredbe | Broj izvještaja o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1450 | 550 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A509000 Administracija i upravljanje |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 4.1. Poticati održiv i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 4.1.3. Dani otvorenih vrata |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Organiziranje Dana otvorenih vrata udruga s naglaskom na predstavljanje aktivnosti, odnosno poticanje otvaranja vrata udruga koje djeluju u području zaštite ljudskih prava s ciljem povećanja vidljivosti djelovanja organizacija civilnog društva u području zaštite ljudskih prava. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |
| PARTNERI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja koja udruge organiziraju povodom Dana otvorenih vrata | Broj udruga koje su otvorile svoja vrata | Broj aktivnosti koje su medijski popraćene |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 300 | 150 | 200 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A509065 – Vidljivost rada udruga u lokalnoj zajednici 29.670,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 29.670,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 4.1. Poticati održiv i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 4.1.4. Institucionalno i programsko financiranje aktivnosti organizacija civilnog društva |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se u nekoliko kategorija uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja te uz uvjet zadovoljavanja organizacijsko-financijskih kriterija propisanih natječajem. Nacionalna zaklada raspisuje 6 natječaja svake godine za dodjelu institucionalnih podrški i to u sljedećim područjima: - demokratizacija i društveni razvoj (za udruge koje su bile korisnice institucionalne podrške u prethodnim razdobljima) - demokratizacija i društveni razvoj (za udruge koje nisu bile korisnice institucionalne podrške u prethodnim razdobljima) - udruge osoba s invaliditetom - udruge iz Domovinskoga rata - udruge umirovljenika - udruge za zaštitu okoliša, prirode i ekološke održivosti U navedenim kategorijama, među koje potpadaju i udruge koje djeluju u području zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, Nacionalna zaklada kroz ovu aktivnosti omogućava korištenje institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga kojom se ulaže u njihov organizacijski razvoj, ali se ne financiraju programske i projektne aktivnosti. Informacije o objavi natječaja dostupne su na službenim mrežnim stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj raspisanih natječaja | Broj financiranih organizacija civilnoga društva |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 3 | do 100 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini |  |  | Dio prihoda od igara na sreću |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  |  |  | 0,0 |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 4.2. Osiguravanje slobodnog medijskog prostora i jačanje profesionalnog rada novinara |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 4.2.1. Prikaz prakse Ustavnog suda i ESLJP u vezi slobode medija |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ustavni sud, kao i Europski sud za ljudska prava, je u svojim odlukama usvojio načelna stajališta koja su primjenjiva kod svih predmeta u kojima se ocjenjuje eventualna povreda slobode izražavanja, utvrdivši pritom i granice te slobode i zaštitu drugih ustavnih prava i sloboda istoga ranga kao što je i ta sloboda. Izrada tiskane analize s preporukama će omogućiti da se osigura dosljednost i izbjegne diskrecijsko odlučivanje pri odgovaranju na pitanje koje od sukobljenih prava preteže u konkretnom slučaju i kojemu od njih je potrebno pružiti zaštitu. Izrada tiskane analize s preporukama će se ugovoriti u 2025. godini. Po izradi, tiskana analiza će biti javno prezentirana na Svjetski dan slobode medija 2026. godine (03.05.2026.). Ujedno će biti javno objavljena i široko distribuirana zainteresiranim dionicima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih tiskanih analiza s preporukama | Broj distribuiranih tiskanih analiza s preporukama | Broj sudionika na javnoj prezentaciji tiskane analize s preporukama |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 100 | / |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 6.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 6.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

# PRILOG

## Prilog 1. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu zaštite i promicanja ljudskih prava za 2025. godinu prema nositeljima aktivnosti i Posebnim ciljevima

| NOSITELJ | BROJ AKTIVNOSTI U PC 1. | BROJ AKTIVNOSTI U PC 2. | BROJ AKTIVNOSTI U PC 3. | BROJ AKTIVNOSTI U PC 4. | BROJ AKTIVNOSTI UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agencija za odgoj i obrazovanje | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Državna škola za javnu upravu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ministarstvo hrvatskih branitelja | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ministarstvo obrane Republike Hrvatske | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ministarstvo unutarnjih poslova | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministarstvo zdravstva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UKUPNO | 32 | 9 | 8 | 5 | 54 |

*Napomena: 1 aktivnost ima 2 nositelja

## Prilog 2. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu zaštite i promicanja ljudskih prava za 2025. godinu prema Posebnim ciljevima i mjerama

| POSEBNI CILJ | MJERA | BROJ AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- |
| 1. POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA ZA DJELOVANJE U PODRUČJU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA | Unaprijediti međuresornu suradnju i koordinaciju sustavom zaštite ljudskih prava | 8 |
|  | Poboljšati zaštitu prava posebno ugroženih skupina građana u kriznim situacijama | 7 |
|  | Povećati učinkovitost izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava | 2 |
|  | Unaprijediti kvalitetu i dostupnost obrazovanja za ljudska prava | 5 |
|  | Osigurati rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i pronalazak posmrtnih ostataka smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa | 3 |
|  | Unaprijediti znanje javnih i državnih službenika o zaštiti i promicanju ljudskih prava | 7 |
| 2. PODIZANJE RAZINE INFORMIRANOSTI GRAĐANA I INSTITUCIJA O INSTRUMENTIMA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA TE OLAKŠAVANJE PRISTUPA PRAVOSUĐU I JAVNOPRAVNIM TIJELIMA | Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava | 4 |
|  | Jačati administrativne kapacitete za primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima u području fondova Europske unije | 1 |
|  | Osigurati održivost sustava besplatne pravne pomoći i sustavno informirati o pristupu besplatnoj pravnoj pomoći | 2 |
|  | Jačati svijest institucija i šire javnosti o pravu na zdrav život i okoliš | 2 |
| 3. JAČANJE MEHANIZAMA PRAĆENJA I PROVEDBE USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA | Osigurati praćenje sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina | 3 |
|  | Osnažiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina | 4 |
|  | Izrada i provedba ispita državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine | 1 |
| 4. UNAPRJEĐENJE SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA I MEDIJIMA U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE | Poticati održiv i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva koje štite i promiču ljudska prava | 4 |
|  | Osiguravanje slobodnog medijskog prostora i jačanje profesionalnog rada novinara | 1 |

## Prilog 3. Prikaz mjera iz dokumenata drugih TDU koje uključuju područje zaštite i promicanja ljudskih prava

POSEBNI CILJ 1. POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA ZA DJELOVANJE U PODRUČJU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

POKAZATELJ ISHODA

- OI.03.14.82 Udio preporuka pučke pravobraniteljice po kojima su javnopravna tijela učinkovito postupala tijekom 12 mjeseci

- OI.02.14.83 Broj predmeta Europskog suda za ljudska prava u postupku izvršenja

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske; SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Razvoj i provedba programa usmjerenih smanjenju materijalne deprivacije i socijalne isključenosti ranjivih skupina

- Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

- Pružanje programa socijalnog uključivanja za beskućnike i osiguravanja programa zbrinjavanja u kriznim situacijama

- Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva, pružatelji socijalnih usluga

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Doprinos smanjenju siromaštva na regionalnoj i lokalnoj razini

- Dovršetak provedbe programa gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

- Poticanje ulaganja na potpomognutim područjima: izgradnja i obnova postojećih javnih infrastrukturnih objekata na potpomognutim područjima i to kroz ulaganje u obrazovanje, zaštitu okoliša, kulturu, promet, komunalnu i društvenu infrastrukturu, unaprjeđenje društvenih djelatnosti kao i ulaganje u gospodarsku infrastrukturu te dodjela bespovratnih sredstava MSP-ovima za ulaganje na potpomognutim područjima

- Ulaganje u socijalnu infrastrukturu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu osiguranja rada i dostupnosti pučkih kuhinja, socijalnih samoposluga, skladišta za hranu i osnovnu materijalnu pomoć

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; SUNOSITELJI PROVEDBE:  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutarnjih poslova, Agencija za odgoj i obrazovanje,  CARNET, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Županijski zavodi za javno zdravstvo, obiteljski centar, nevladine udruge, komore

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Stručna usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika te ravnatelja vezana uz ranjive skupine u cilju jačanja njihovih kompetencija radi osiguranja inkluzivnog obrazovanja

- Organizirati stručna usavršavanja za odgojno–obrazovne radnike koji rade u multikulturnom okruženju, uključujući važnost suradnje s roditeljima

- Organizirati stručna usavršavanja o metodama rada te o korištenju asistivnih tehnologija i drugih pomagala za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

- Provoditi edukacije iz područja zaštite mentalnog zdravlja djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti za sve odgojno-obrazovne radnike o rastućim izazovima mentalnog zdravlja te provođenju antistigma programa radi suzbijanja predrasuda prema djeci s problemima mentalnog zdravlja

- Provoditi edukacije u svrhu jačanja kapaciteta učitelja, nastavnika i stručnih suradnika na temu inkluzije i metodičke prilagodbe za pružanje potpore djeci raseljenoj iz Ukrajine te usvajanja socio-emocionalnih vještina uključujući nošenje sa stresom, traumom i tugom

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Uspostava integriranog sustava rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju ili u riziku za razvojna odstupanja (0-5 godine) i njihove obitelji, uslijed bioloških rizika te okolišnih i socijalnih rizika, zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sustava te razvoj usluge „Tim za rani razvoj u zajednici“ s ciljem lociranja, ranog otkrivanja i podrške djeci s razvojnim rizikom/odstupanjem/teškoćama u izoliranim (romske zajednice) i ruralnim zajednicama (MZ, MRMSOSP, MZO, HZZO, JLP(R)S)

Uspostava nacionalnog sustava praćenja i ranog probira (engl. screening) djece na razvojna odstupanja (0-5 godine), uslijed bioloških rizika te okolišnih i socijalnih rizika uz primjenu standardiziranog razvojnog testa za pet razvojnih područja: komunikacija, fina motorika, gruba motorika, rješavanje problema te osobno-društveni razvoj.

- Adaptacija ili razvoj standardiziranog razvojnog testa, razvoj protokola i smjernica za provedbu nacionalnog sustava praćenja, ranog probira djece na razvojna odstupanja (0-5 godine) i upućivanja u okviru zdravstvenog sustava, kao i definiranje suradnje, uloge i koordinacije s obrazovnim i socijalnim sustavom u navedenom procesu

- Definiranje i provedba edukacija zdravstvenih djelatnika za provedbu nacionalnog sustava praćenja i ranog probira djece na razvojna odstupanja (0-5 godine)

- Unaprjeđenje legislativnog i institucionalnog okvira, te financijskih sredstava za uspostavu nacionalnog sustava za rano praćenje i probir djece na razvojna odstupanja (0-5 godine)

- Uspostava informacijskog sustava za rano praćenje i probir djece na razvojna odstupanja (0-5 godine), te razmjena podataka s obrazovnim i socijalnim sustavom sa ciljem planiranja pravovremenih i primjernih oblika podrške za djecu i njihove obitelji

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Razviti okvir za vertikalnu i horizontalnu suradnju u pružanju integriranih socijalnih usluga u obitelji i zajednici (univerzalnih, selektivnih i indiciranih), uključujući standarde, instrumente i integrirani protokol za rano otkrivanje, upućivanje, planiranje podrške i praćenje djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i njihovih obitelji sukladno njihovim potrebama

- Izraditi Protokol o međuresornoj suradnji u zaštiti dobrobiti djece s jasnim ulogama i odgovornostima u pružanju koordiniranih, sveobuhvatnih i integriranih usluga

- Zapošljavanje stručnjaka

- Na osnovu analize aktivnosti i postignutih rezultata tijekom izvođenja pilot projekta na 7 lokacija u Međimurskoj županiji razraditi način uspostave i koordinacije međusektorskih i interdisciplinarnih timova za suradnju na lokanoj razini

- Provođenje međuresornih edukacije stručnjaka o integriranom pružanju usluga i specifičnostima djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti na nacionalnoj i lokalnoj razini

- Uspostava međusektorske suradnje te uspostava i koordinacija međusektorskih i interdisciplinarnih timova za suradnju na lokalnoj razini.

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Obiteljski centri

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Razviti i implementirati sveobuhvatan model podrške djeci čiji se roditelji nalaze u zatvoru sukladno Preporuci Vijeća Europe o djeci roditelja zatvorenika

- Prikupljanje i razmjena podataka o zatvorenicima koji su roditelji maloljetne djece, kao i broju realiziranih posjeta roditeljima koji se nalaze na izdržavanju kazne

- Omogućiti službenicima koji redovito sudjeluju u posjetama maloljetne djece nastavak pohađanja specijaliziranih edukacija (provodi Uprava za zatvorski sustav i probaciju)

- Jačanje suradnje s nadležnim CZSS i organizacijama civilnog društva

- Uključivanje osoba lišenih slobode koji imaju maloljetnu djecu u program unapređenja roditeljskih kompetencija

- Donijeti Sporazum o suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju MPU i dogovor o međusobnoj suradnji vezanom uz zaštitu i integrirani pristup djeci kojoj su roditelji u zatvoru

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade; SUNOSITELJI PROVEDBE: Agencija za elektroničke medije, Fakultet političkih znanosti, Ured UNICEF-a za Hrvatsku

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025.

Mjera – Koordinacija međusektorskog pristupa razvoju medijske pismenosti

- Osnivanje međusektorskog koordinacijskog tijela svih javnih institucija koje provode programe medijske pismenosti za djecu i mlade

- Koordinacija i vrednovanje postojećih programa medijske pismenosti koji se (su)financiraju javnim sredstvima (nacionalna i lokalna razina)

- Izrada smjernica za provođenje programa medijske pismenosti

- Izrada repozitorija provedenih aktivnosti radi razmjene znanja i lakše diseminacije

- Izrada kratkoročnih i dugoročnih smjernica za provoditelje aktivnosti

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Povećati razinu znanja policijskih službenica i službenika o načelima i metodama borbe protiv višestruke diskriminacije

- Educirani policijski službenici i službenice o ljudskim pravima doprinose društvu koje je ravnopravnije i sigurnije za posebno osjetljive skupine žena i LGBTIQ osobe

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo pravosuđa i uprave

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Uspostaviti sustav statističkog praćenja podataka o sudskim predmetima u kojima su žene žrtve rodno uvjetovanog nasilja

- Broj žena, žrtava kaznenih djela povezanih s rodno uvjetovanim nasiljem utvrđen pomoću posebno izrađenih Obrazaca za praćenje pravomoćno okončanih  sudskih postupaka

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Motivirati i poticati učenice i učenike da buduće obrazovne puteve i profesionalna usmjerenja odabiru neopterećeni spolnim stereotipima

- Sustavnom motivacijom, širenjem interesa i ukazivanjem na prednosti nestereotipnih izbora zanimanja od strane nastavnika i stručnih službi, nastojat će se potaknuti učenice i učenike na odabir vrste i programa obrazovanja, pa time i izbor zanimanja, kao i odabir izbornih (u osnovnim školama) i fakultativnih programa (u srednjim školama) sukladno sposobnostima i novim osobnim interesima učeničke populacije

NOSITELJ PROVEDBE: Državna škola za javnu upravu

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Osnažiti kapacitete državne uprave za provedbu načela ravnopravnosti spolova u svakodnevnom radu i kreiranju rodno osjetljivih javnih politika

- Edukacijom zaposlenih u državnoj upravi podiže se razina znanja, kompetencije i stručnost koordinatora za ravnopravnost spolova i ostalih zaposlenih, stvara se kritična masa za veće razumijevanje načela ravnopravnosti spolova čime se posljedično osigurava veća rodna osjetljivost administracije i javnih politika iz njihove nadležnosti

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ravnopravnost spolova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Pružati sustavnu podršku tijelima državne uprave za izradu Planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova

- Planovi djelovanja su akti čije je donošenje propisano Zakonom o ravnopravnosti spolova. Suradnjom na njihovoj izradi, stručnim savjetima, dostavom mišljenja i prijedloga Planovi postaju sredstvo i alat za veću rodnu osjetljivost tijela državne uprave i tvrtki koje ga donose i veću rodnu osjetljivost javne politike za koje su nadležni. Suradnja tijela državne uprave na provedbi  Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024. godine unaprijedit će njegovu implementaciju

Mjera – Osnažiti županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova kao radno savjetodavna tijela županijskih skupština i unaprijediti suradnju kroz Koordinaciju županijskih povjerenstava

- Kontinuirana komunikacija, suradnja i edukacija članova županijskih povjerenstava, te održavanje sastanaka Koordinacije županijskih povjerenstava, omogućit će njihovu veću vidljivost, istaknuti važnost i omogućiti kompetentnije sudjelovanje u kreiranju rodno osjetljivih politika i provedbenih akata na županijskim razinama te njihovu provedbu na lokalnoj razini

Mjera – Uspostavljanje sustava praćenja međusektorske suradnje vezano za ispunjavanje međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova

- S obzirom na veliki broj različitih prilika da se na međunarodnom planu sudjeluje u aktivnostima vezanim za područje ravnopravnosti spolova, međusektorska suradnja važan je alat kojim se objedinjuju stajališta i razmjenjuju mišljenja o pristupu ovom području, a omogućava se i pristup informacijama o inicijativama na razini različitih međunarodnih čimbenika

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Ciljanim projektima poboljšati položaj žena u području obrazovanja u zemljama primateljicama hrvatske razvojne pomoći

- Područje obrazovanja žena u zemljama primateljicama razvojne pomoći doprinosi većoj ravnopravnosti žena u svijetu, realizaciji obveze većeg ulaganja u razvojnu pomoć putem decentraliziranog sustava izdvajanja za razvojnu pomoć te ugledu Republike Hrvatske

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; SUNOSITELJI PROVEDBE: Tijela državne uprave

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje

- Odlukama Vlade RH, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova određeno je za koordinatora izrade nacionalnih izvješća sukladno međunarodnim dokumentima u području ljudskih prava (paktovi, konvencije i protokoli), dok su za inicijalno prikupljanje podataka i izradu izvješća nadležna resorna tijela državne uprave koja u tu svrhu mogu osnovati i radnu skupinu.

Ministarstvo je i samo nositelj izrade nacionalnog izvješća prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava (UPR), kao i njegovih među-izvješća (sukladno dobrovoljnom doprinosu Republike Hrvatske), a koje dokumente priprema temeljem podataka nadležnih tijela. Sukladno novim ciklusima UPR-a u pripremu izvješća je uključena i provedba preporuka koje su prigodom razmatranja njenog prethodnog nacionalnog izvješća Republici Hrvatskoj uputile druge UN države. U proces izrade UPR izvješća Ministarstvo aktivno uključuje i druge dionike, provodi raspravu pred nadležnim odborima Hrvatskog sabora, kao i sa zainteresiranom javnošću te organizacijama civilnog društva. Sve relevantne informacije (izvješća i preporuke), Ministarstvo redovito objavljuje na svojim internetskim stranicama.

POSEBNI CILJ 2. PODIZANJE RAZINE INFORMIRANOSTI GRAĐANA I INSTITUCIJA O INSTRUMENTIMA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA TE OLAKŠAVANJE PRISTUPA PRAVOSUĐU I JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

POKAZATELJ ISHODA

- OI.02.14.87 Informiranost građana o Povelji Europske unije o temeljnim pravima

- OI.02.14.88 Percepcija dostupnosti informacija o pravima građana

- OI.02.14.89 Broj slučajeva pružene primarne pravne pomoći

- OI.02.14.90 Broj odobrenih zahtjeva za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade; SUNOSITELJI PROVEDBE: Savjeti mladih

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025.

Mjera – Osnaživanje mladih za uključivanje u rad savjeta mladih

- U svrhu provedbe mjere i povećanja broja savjeta mladih putem medijskih alata podizat će se svijest mladih o važnosti sudjelovanja u radu savjeta mladih te sudjelovanja u procesu odlučivanja o pitanjima od interesa za mlade na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, kao i sudjelovanja u izradi lokalnih programa za mlade. Ujedno će se unaprijediti sustav praćenja osnovanih i aktivnih savjeta mladih uz potporu digitalnih alata

NOSITELJ PROVEDBE: Pravosudna akademija

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Podizanje razine stručnosti i svijesti dionika u pravosudnom sustavu o rodno uvjetovanom nasilju

- Osigurati sustav koji je osjetljiv na potrebe i prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja s ciljem adekvatne reakcije čime bi se povećalo povjerenje žrtava u sustav zaštite te promptno kažnjavanje počinitelja. Stvaranjem povjerenja u sustav žrtve bi češće prijavljivale rodno uvjetovano nasilje, dok bi se kažnjavanjem počinitelja ostvarila učinkovita prevencija. Time bi se stvorili preduvjeti za uklanjanje rodno uvjetovanog nasilja

Mjera – Podizanje razine stručnosti i svijesti dionika u pravosudnom sustavu o seksizmu i stereotipima

- Osigurati sustav koji je osjetljiv na potrebe žena s ciljem adekvatne reakcije čime bi se povećalo povjerenje u sustav zaštite te promptno reagiranje na seksizam. Time bi se stvorili preduvjeti za uklanjanje rodno uvjetovanog nasilja

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Podizanje razine stručnosti i svijesti policijskih službenika i službenica o rodno uvjetovanom nasilju

- Osigurati sustav koji je osjetljiv na potrebe i prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja s ciljem adekvatne reakcije čime bi se povećalo povjerenje žrtava u sustav zaštite te promptno kažnjavanje počinitelja. Stvaranjem povjerenja u sustav žrtve bi češće prijavljivale rodno uvjetovano nasilje, dok bi se kažnjavanjem počinitelja ostvarila učinkovita prevencija. Time bi se stvorili preduvjeti za uklanjanje rodno uvjetovanog nasilja

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ravnopravnost spolova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Podizati svijest o značaju veće zastupljenosti žena na mjestima političkog odlučivanja

- Podizanjem osviještenosti javnosti o važnosti sudjelovanja žena na mjestima odlučivanja stvaraju se uvjeti za veću rodnu ravnopravnost

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo turizma i sporta

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Poboljšati razinu participacije žena u području javnog života

- Izradom Akcijskog plana uključivanja većeg broja žena u sport, putem različitih mjera, poticat će se ravnopravnost spolova u sportu uključivanjem ženske populacije u upravljačka tijela sportskih organizacija kao i na drugim pozicijama donošenja odluka u sportu

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo pravosuđa i uprave; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ovlaštene udruge i pravni fakulteti

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Poticanje povećanja udjela Roma koji podnose pritužbe na diskriminaciju

- Ministarstvo pravosuđa i uprave u svake godine siječnju raspisuje natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju financijska sredstva za projekte pružanja pravne pomoći ovlaštenih udruga i pravnih fakulteta.

- Posebni ciljevi natječaja su osigurati uravnoteženu teritorijalnu rasprostranjenost projekata pružanja primarne pravne pomoći i pružanje primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama (npr. osobama s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja, pripadnicima nacionalnih manjina, prijaviteljima nepravilnosti [zviždačima], umirovljenicama i starijim osobama i drugima). Svake se godine financira 5 do 6 projekata ovlaštenih udruga koje, s obzirom na zemljopisno područje na kojem djeluju, predviđaju pružanje primarne pravne pomoći Romima. Zemljopisna područja koja su posljednjih godina bila obuhvaćena takvim projektima obuhvaćala su: Osječko-baranjsku županiju (Grad Osijek, Grad Beli Manastir, općina Darda, područje Baranje), Grad Zagreb, Brodsko-posavsku županiju, Požeško-slavonsku županiju, Sisačko-moslavačku županiju, Karlovačku županiju (gradovi Karlovac, Slunj, Duga Resa, općine Krnjak, Vojnić, Lasinja i Barilović).

- POSEBNI CILJ 3. JAČANJE MEHANIZAMA PRAĆENJA I PROVEDBE USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

POKAZATELJ ISHODA

- OI.02.14.93 Broj postupaka vođenih na jeziku i pismu nacionalnih manjina pred upravnim tijelima lokalnih jedinica i sudskim tijelima

- OI.02.14.94 Udio članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji izjavljuju da su zadovoljni sa uključenošću u donošenje odluka JLP(R)S koje se tiču manjina

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; SUNOSITELJI PROVEDBE: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upravni odjeli za obrazovanje u županijama, Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, odgojno-obrazovne ustanove

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije

- U travnju 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je kurikulum za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine (model C). Donošenjem navedenog kurikuluma romska nacionalna manjina od 2020./2021. šk. godine po prvi put uključena je u sustav odgoja i obrazovanja te je omogućeno učenje materinskog jezika za pripadnike romske nacionalne manjine čime je učinjen značajan iskorak i napredak za pripadnike romske nacionalne manjine u očuvanju jezika, tradicije i kulture. Navedena aktivnost ima za cilj pratiti te potaknuti uključivanje što većeg broja učenika u navedeni nastavni predmet.

POSEBNI CILJ 4. UNAPRJEĐENJE SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA I MEDIJIMA U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

POKAZATELJ ISHODA

- OI.02.14.95 Pozicija Republike Hrvatske na Svjetskom indeksu medijskih sloboda (World Press Freedom Index ) - politički kontekst

- OI.02.14.96 Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj (CSOSI)

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade; SUNOSITELJI PROVEDBE: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacije civilnog društva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025.

Mjera – Unaprjeđenje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu

- Putem javnog poziva dodijeliti će se financijske potpore udrugama mladih i za mlade za provedbu projekata usmjerenih aktivnom sudjelovanju mladih u društvu

- Projektne aktivnosti bit će usmjerene na povećanje razine političke kompetencije mladih i osnaživanje za participaciju, na nacionalnoj i europskoj razini, posebno vodeći računa o podizanju političke svijesti i kompetencija mladih s manje mogućnosti, kao i razine svijesti o važnosti participiranja mladih u civilnoj i političkoj sferi, posebno vezano za pitanja koja se (ne)izravno tiču života mladih ljudi

Mjera – Unaprjeđenje lokalne i područne (regionalne) politike usmjerene mladima

- Osigurat će se financijska potpora za izradu lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade.

- Kroz projektne aktivnosti omogućit će se mladima sudjelovanje u procesu osmišljavanja mjera i aktivnosti koje se tiču njih samih, s posebnim naglaskom na uključivanje mladih s manje mogućnosti. Projektne aktivnosti posebno će biti usmjerene na osmišljavanje mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na okoliš i društvo.

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade; SUNOSITELJI PROVEDBE: organizacije civilnog društva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025.

Mjera – Osnaživanje mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (mladi u NEET statusu)

- Putem javnog poziva osigurat će se financijska potpora udrugama mladih i za mlade za provedbu projekata usmjerenih povećanju znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (rad s mladima u NEET statusu)

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; SUNOSITELJI PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade, organizacije civilnog društva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025.

Mjera – Osnaživanje organizacija civilnog društva za informiranje mladih o Europskoj uniji te poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja

- Putem javnog poziva osigurat će se financijska potpora organizacijama civilnog društva za informiranje mladih o Europskoj uniji, temama i politikama koje se komuniciraju u institucijama Europske unije, o pravima i obvezama te prednostima koje nam se pružaju, o odlukama koje utječu na svakodnevni život hrvatskih građana i njegovu kvalitetu, te potaknuti mlade na korištenje mogućnosti koje im pruža Europska unija, uključujući i mogućnost njihovog aktivnog sudjelovanja

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Poticanje integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva

- Aktivnost uključuje objavu otvorenog poziva usmjerenog jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva kojim će se financijski podržati:

- aktivnosti koje naglašavaju integraciju i osnažuju socijalnu koheziju (poput provedbe kreativnih, sportskih i edukativnih aktivnosti (uključujući i aktivnosti jačanja osobnih vještina poput učenja stranih jezika, informatičke, financijske, građanske pismenosti i sl.), opremu, materijal i ljudske resurse potrebne za provedbu navedenih aktivnosti uz uvjet da se iste provedbe u integriranim odraslim skupinama u kojima od 45-50% čine pripadnici romske nacionalne manjine;

- aktivnosti izrade lokalnih komunikacijskih strategija za promicanje pozitivnih ponašanja i adresiranje negativnih socijalnih normi i ponašanja

- aktivnosti kojima se potiče pozitivan govor o Romima i dobri primjeri

- aktivnosti kojima se promiču multikulturalne vrijednosti uključujući i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini

- Ugovaranje projekata dovršeno je u IV. kvartalu 2024. godine, a provedba aktivnosti planirana je za 2025. godinu.

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske; SUNOSITELJI PROVEDBE: Tijela državne uprave, JLP(R)S i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma

- Ured za udruge će od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljati i objavljivati informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i objavljivati ih na mrežnim stranicama Ureda za udruge. Ured za udruge će također, u suradnji s nadležnim državnim tijelima predstaviti natječaje relevantne za rad romskih udruga i udruga za Rome na godišnjim Info danima o programima i projektima udruga koje u tekućoj kalendarskoj godini raspisuju tijela državne uprave.

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma

- Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata i projekta financiranih iz inozemnih fondova

TABLIČNI PRIKAZ UKUPNOG BROJA MJERA/AKTIVNOSTI U DRUGIM DOKUMENTIMA TDU KOJE UKLJUČUJU PODRUČJE ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

| NOSITELJ | BROJ MJERA PO POSEBNIM CILJEVIMA 1 - 4 |
| --- | --- |
| Agencija za odgoj i obrazovanje (AOO) | 2 |
| Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOOO) | 1 |
| Državna škola za javnu upravu (DŠJU) | 1 |
| Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) | 1 |
| Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU) | 4 |
| Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) | 4 |
| Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) | 1 |
| Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) | 1 |
| Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) | 2 |
| Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) | 2 |
| Ministarstvo zdravstva (MZ) | 2 |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) | 6 |
| Pravosudna akademija (PA) | 2 |
| Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) | 5 |
| Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (ULJPPNM) | 1 |
| Ured za ravnopravnost spolova (URS) | 4 |
| Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (UZUVRH) | 3 |

TABLIČNI PRIKAZ BROJA MJERA/AKTIVNOSTI U DRUGIM DOKUMENTIMA TDU KOJE UKLJUČUJU PODRUČJE ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

| POSEBNI CILJ NACIONALNOG PLANA | UKUPAN BROJ MJERA | NOSITELJI |
| --- | --- | --- |
| 1. POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA ZA DJELOVANJE U PODRUČJU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA | 16 | MROSP – 4 MZO – 5 MPU – 3 URS– 3 AZOO – 2 ASOOO – 1 UZUVRH – 1 MRRFEU – 1 HZJZ – 1 MZ – 2 SDUDM – 1 MUP – 1 MVEP – 1 DŠJU – 1 |
| 2. PODIZANJE RAZINE INFORMIRANOSTI GRAĐANA I INSTITUCIJA O INSTRUMENTIMA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA TE OLAKŠAVANJE PRISTUPA PRAVOSUĐU I JAVNOPRAVNIM TIJELIMA | 7 | PA – 2 SDUDM – 1 URS– 1 MUP – 1 MPU – 1 MINTS - 1 |
| 3. JAČANJE MEHANIZAMA PRAĆENJA I PROVEDBE USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA | 1 | MZO – 1 |
| 4. UNAPRJEĐENJE SURADNJE S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA I MEDIJIMA U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE | 7 | SDUDM – 3 MVEP – 1 ULJPPNM – 1 UZUVRH – 2 |

Pojmovi korišteni u ovom Akcijskom planu koji imaju rodni izričaj odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem se rodu koriste. Također, svi sudionici događanja će se pratiti i po spolu te će na taj način biti izvještavano o provedbi aktivnosti.

Oznaka mjere može biti: I – investicijska ili R - reformska

CSR (Country Specific Recommendations) – kolona se odnosi na označavanje mjere kojom se ispunjava preporuka dobivena u okviru europskog semestra

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5.; 1.1.6.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.8.;

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.1.2.; 1.1.3; 1.1.5; 1.1.6.; 1.1.8.;

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.1.1; 1.1.3.; 1.1.4.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.2.1.; 1.2.2.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.2.1.; 1.2.2.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.2.4.; 1.2.5.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.2.4.; 1.2.5.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.2.6.; 1.2.7.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 1.6.1.; 1.6.2.; 1.6.4.; 1.6.5.; 1.6.6.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 2.1.1; 2.1.2.; 2.1.4.

Kompozitni pokazatelj – aktivnosti: 2.4.1.; 2.4.2.

dio prihoda od igara na sreću

Sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja za provedbu mjere 1.5. obuhvaćaju sve tri aktivnosti - 1.5.1., 1.5.2. i 1.5.3.i iskazana su na jednoj aktivnosti

Sredstva iskazana kroz aktivnost 1.5.1. za sve aktivnosti Ministarstva u mjeri 1.5.

Sredstva iskazana kroz aktivnost 1.5.1. za sve aktivnosti Ministarstva u mjeri 1.5.

Izmijenjen je naziv mjere „Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima“ te mjera sada glasi „Promicati učinkovitu primjenu Povelje Europske unije o temeljnim pravima i drugih instrumenata zaštite ljudskih prava“. Do izmjene naziva je došlo kako bismo mjerom mogli obuhvatiti i druge konvencije vezane uz zaštitu ljudskih prava.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021).

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva nije obveznik sastavljanja PFU obrasca te će izvijestiti o utrošku prihoda od igara na sreću koji mogu biti maksimalno 4.000.000,00 eura za ovu aktivnost.

Nazivi tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) citirani iz dokumenta drugih TDU nisu usklađeni sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine 57/2024). Prema odredbama novog Zakona ministarstva jesu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo obrane; Ministarstvo financija; Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije; Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije;  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih; Ministarstvo demografije i useljeništva;  Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo turizma i sporta; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo hrvatskih branitelja; Ministarstvo zdravstva. Državne upravne organizacije jesu: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu; Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske; Hrvatska vatrogasna zajednica; Državni inspektorat; Državna geodetska uprava; Državni hidrometeorološki zavod; Državni zavod za intelektualno vlasništvo; Državni zavod za mjeriteljstvo; Državni zavod za statistiku.

Nazivi tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) citirani iz dokumenta drugih TDU nisu usklađeni sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine 57/2024). Prema odredbama novog Zakona ministarstva jesu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo obrane; Ministarstvo financija; Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije; Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije;  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih; Ministarstvo demografije i useljeništva;  Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo turizma i sporta; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo hrvatskih branitelja; Ministarstvo zdravstva. Državne upravne organizacije jesu: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu; Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske; Hrvatska vatrogasna zajednica; Državni inspektorat; Državna geodetska uprava; Državni hidrometeorološki zavod; Državni zavod za intelektualno vlasništvo; Državni zavod za mjeriteljstvo; Državni zavod za statistiku.

Nazivi tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) citirani iz dokumenta drugih TDU nisu usklađeni sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine 57/2024). Prema odredbama novog Zakona ministarstva jesu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo obrane; Ministarstvo financija; Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije; Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije;  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih; Ministarstvo demografije i useljeništva;  Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo turizma i sporta; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo hrvatskih branitelja; Ministarstvo zdravstva. Državne upravne organizacije jesu: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu; Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske; Hrvatska vatrogasna zajednica; Državni inspektorat; Državna geodetska uprava; Državni hidrometeorološki zavod; Državni zavod za intelektualno vlasništvo; Državni zavod za mjeriteljstvo; Državni zavod za statistiku.