Prijedlog

Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za	2025. godinu

siječanj, 2025.

SADRŽAJ:

1.	UVOD	3

2.	AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE ZA 2025. GODINU	5

2.1.	Posebni cilj 5. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Unapređenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije	5

2.2.	Posebni cilj 6. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Unapređenje mehanizama suzbijanja zločina iz mržnje te jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te poticanja kulture sjećanja na žrtve genocida	11

3.	AKTIVNOSTI PLANIRANE U OKVIRU AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE ZA 2025. GODINU	15

3.1.	Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 5. Unapređenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije	15

3.2.	Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 6. Unapređenje mehanizama suzbijanja zločina iz mržnje te jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te poticanje kulture sjećanja na žrtve genocida	32

4.	PRILOZI	51

Prilog 1. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu suzbijanja diskriminacije za 2025. godinu prema nositeljima aktivnosti i Posebnim ciljevima	51

Prilog 2. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu suzbijanja diskriminacije za 2025. godinu prema Posebnim ciljevima i mjerama	52

Prilog 3: Prikaz mjera iz dokumenata drugih TDU koje uključuju i područje suzbijanja diskriminacije	53

Prilog 4.: Tablični prikaz ukupnog broja mjera/aktivnosti u drugim dokumentima TDU koje uključuju i područje suzbijanja diskriminacije	67

Prilog 5.: Tablični prikaz broja mjera/aktivnosti u drugim dokumentima TDU koje uključuju i područje suzbijanja diskriminacije	68

POPIS KRATICA:

DŠJU – Državna škola za javnu upravu

HZJZ – Hrvatski zavod za javno zdravstvo

HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje

MHB – Ministarstvo hrvatskih branitelja

MKM – Ministarstvo kulture i medija

MPUDT – Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

MPUGDI – Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

MROSP – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova

MVEP – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

MZ – Ministarstvo zdravlja

MZOM – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

ULJPPNM – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

URS – Ured za ravnopravnost spolova

# UVOD

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 2023. godine proveo kvantitativno istraživanje među punoljetnim građanima/kama Republike Hrvatske s ciljem prikupljanja podataka za praćenje pokazatelja ishoda Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine. Istraživanjem su prikupljeni podaci o percepciji dostupnosti informacija o pravima građana; udjelu građana koji su se osobno osjećali diskriminiranim u proteklih 12 mjeseci te percepciji javnosti o raširenosti diskriminacije temeljem etničke pripadnosti. Jedan od specifičnih ciljeva istraživanja bio je i utvrditi razlikuju li se sudionici istraživanja u odnosu na odabrane socio-demografske varijable kao i utvrditi u kojoj mjeri javnopravna tijela primjereno pružaju informacije građanima o njihovim pravima, iz perspektive ispitanih pripadnika ciljne populacije.

Rezultati pokazuju da većina ispitanika nije bila zadovoljna pružanjem informacija, a analiza povezanosti s demografskim varijablama otkriva da su mlađe dobne skupine i ispitanici s višim stupnjem obrazovanja manje zadovoljni pružanjem informacija. U pogledu percepcije diskriminacije, većina ispitanika (77 %) nije doživjela diskriminaciju u prethodnih 12 mjeseci. Međutim, 14 % ispitanika izjasnilo se da su bili diskriminirani na temelju neke osobne karakteristike. U odnosu na diskriminacijsku osnovu, najviše ispitanika se izjasnilo da su bili diskriminirani temeljem spola i temeljem dobi. Što se tiče prisutnosti diskriminacije temeljem etničke ili nacionalne pripadnosti u Republici Hrvatskoj, trećina se ispitanika izjasnila da je raširena u srednjoj mjeri, a mlađi ispitanici se statistički više slažu s tvrdnjom prilične raširenosti. Rezultati istraživanja također ukazuju na potrebu za većim angažmanom javnopravnih tijela u pružanju informacija građanima o njihovim pravima, posebno u odnosu na starije osobe i osobe s nižim stupnjem obrazovanja.

Navedeni rezultati i saznanja koristila su za oblikovanje aktivnosti i inicijativa Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2025. godinu, usmjerenih na jačanje svijesti o temeljnim pravima i suzbijanje diskriminacije na svim razinama društva.

Kako bi se u srednjoročnom razdoblju zaštita prava građana i zaštita od diskriminacije učinila što djelotvornijom provodit će se aktivnosti usmjerene povećanju razine osviještenosti o zabrani diskriminacije među državnim i javnim službenicima, stručnom i općom javnosti. Kako bi se osigurao jednak pristup pojedinim područjima života te dobrima i uslugama za sve građane, a posebice skupinama građana koje se češće nalaze u nepovoljnom položaju, oblikovane su mjere usmjerene na područje obrazovanja, rada i zapošljavanja, zdravstva i stanovanja kao i poseban cilj usmjeren na borbu protiv svih oblika rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti. Stoga je znatan broj aktivnosti usmjeren podizanju svijesti o važnosti suzbijanja zločina iz mržnje temeljenog na nacionalnoj, seksualnoj i rodnoj pripadnosti, unaprjeđenju prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje i edukativnim aktivnostima za službenike koji rade na provedbi zakona radi učinkovitog prepoznavanja i procesuiranja zločina iz mržnje, ali i djelotvorne podrške žrtvama. Aktivnosti uključuju i suzbijanje govora mržnje u političkom i drugom javnom prostoru, sportu, internetu i medijima.

Nadalje, provest će se potrebna istraživanja i podrobne analize kao i unaprjeđenje sustava praćenja podataka, a osnaživati će se i županijske koordinacije za ljudska prava i koordinacije za prikupljanje podataka o jednakosti kako bi se omogućio bolji uvid u položaj češće diskriminiranih skupina u odnosu na većinsko stanovništvo, s uvažavanjem različitosti lokalne/regionalne sredine.

Radi prevencije govora mržnje i zločina iz mržnje kroz podizanje svijesti građana o ovim negativnim pojavama, s naglaskom na govor mržnje u javnom prostoru, elektroničkim medijima i društvenim mrežama provest će se nacionalna kampanja, ali i niz aktivnosti čije je djelovanje usmjereno jačanju mehanizama postupanja za borbu protiv zločina iz mržnje i govora mržnje.

U provedbi svih aktivnosti Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2025. godinu, posebna pažnja će biti usmjerena podskupinama unutar pojedinih ciljanih skupina izloženih višestrukoj i intersekcijskoj diskriminaciji, s posebnim naglaskom na žene, npr. žene pripadnice etničkih i nacionalnih manjina ili žene pripadnice seksualnih i rodnih manjina ili pojedine vjerske zajednice i sl.

- AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE ZA 2025. GODINU

  - Posebni cilj 5. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Unapređenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije

| NAZIV POSEBNOG CILJA | POKAZATELJ ISHODA | POČETNA VRIJEDNOST POKAZATELJA ISHODA | CILJNA VRIJEDNOST 2024. | CILJNA VRIJEDNOST 2025. | CILJNA VRIJEDNOST 2027. | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE POSEBNOG CILJA | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Unaprjeđenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije | OI.02.14.84. Udio ispitanika koji su se osobno osjećali diskriminiranim u proteklih 12 mjeseci | 17% | 10% | 8% | 3% | 6.651.550,00 € | 523.615,00 € (nacionalna sredstva) 6.127.935,00 € (EU financiranje) |
|  | OI.02.14.85 Ukupan broj pritužbi na diskriminaciju po kojima su postupale pravobraniteljske institucije | 1308 | 1200 | 1250 | 1439 |  |  |
|  | OI.02.14.86. Udio državnih službenika koji su tijekom 12 mjeseci završili izobrazbu u području suzbijanja diskriminacije | 0,49% | 1% | 2% | 5% |  |  |

| MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 5. | SVRHA PROVEDBE MJERE | ROK PROVEDBE MJERE (kvartal/ godina) | POKAZATELJI REZULTATA MJERE | NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | OZNAKA MJERE | CSR | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije | Jačanje kapaciteta ključnih dionika zaduženih za provedbu Zakona o suzbijanju diskriminacije | IV/2025 | 1.Broj državnih i javnih službenika osposobljenih za prevenciju i prepoznavanje diskriminacije 2. Broj novih tematskih cjelina iz područja suzbijanja diskriminacije uključen u ispitne materijale državnog ispita 3.Broj državnih i javnih službenika osposobljenih za rad sa žrtvama diskriminacije | - DŠJU - MPUDT - MZOM - ULJPPNM | I |  | 65.574,00 € | - DŠJU: A677028 - MPUDT: A629000 - MZOM: A767022, A577132 - ULJPPNM: A513040 |
| 5.3. Podržati razvoj sustava podrške žrtvama diskriminacije | Omogućavanje sustavne podrške na nacionalnoj i lokalnoj razini organizacijama (braniteljima ljudskih prava) i drugim dionicima za prevenciju diskriminacije i rad s žrtvama izravne i/ili neizravne diskriminacije | IV/2025 | 1. Broj financiranih projekata kojima se podržavaju aktivnosti povezane s pružanjem podrške žrtvama izravne i/ili neizravne diskriminacije 2. Broj izrađenih edukativnih materijala o postupanju s žrtvama diskriminacije 3. Broj preventivnih programa za djecu žrtve diskriminacije i vršnjačkog nasilja u obrazovnom sustavu 4. Broj kriznih intervencija (stručne potpore timova za psihološke krizne intervencije) za djecu žrtve diskriminacije i vršnjačkog nasilja u obrazovnom sustavu | - ULJPPNM - MZOM | I |  | 2.479.141,00 € | - ULJPPNM: A513062 - MZOM: A577016 |
| 5.4. Uspostava sustava za prikupljanje podataka o jednakosti | Unapređenje mehanizama praćenja jednakosti i stanja ljudskih prava na nacionalnoj razini i omogućavanje sveobuhvatnije analize nejednakosti u društvu | IV/2025 | 1. Broj izrađenih alata za praćenje Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. 2. Broj promjena u bazama podataka nadležnih tijela kojima se omogućava prikupljanje podataka o jednakosti | 1. ULJPPNM | I |  | 75.150,00 € | - ULJPPNM : A513062, A513040 |
| 5.5. Povećati svijest poslovne zajednice o zabrani diskriminacije skupina koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova | Unaprijediti znanja poslodavaca, stručnjaka u području razvoja ljudskih potencijala te predstavnika radnika u privatnom i javnom sektoru o zabrani diskriminacije te povećati svijest o skupinama izloženim većem riziku diskriminacije pri zapošljavanju i radu | IV/2025 | 1. Broj održanih edukacija za predstavnike poslovnog sektora o anti-diskriminacijskom zakonodavnom okviru s naglaskom na skupine radnika u većem riziku od diskriminacije pri zapošljavanju i radu 2. Broj predstavnika poslovnog sektora educiranih o anti-diskriminacijskom okviru s naglaskom na skupine radnika u većem riziku od diskriminacije pri zapošljavanju i radu | 1. ULJPPNM | I |  | 10.000,00 € | - ULJPPNM: A513040 |
| 5.6. Prevencija nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti s posebnim naglaskom na skupine koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova | Informiranje i podizanje svijesti o potrebama društvenih skupina koje su u riziku od diskriminacije, prepoznavanje oblika nejednakog postupanja te poticanje na razvoj procedura s ciljem prevencije nejednakog postupanja u pristupu zdravstvenoj zaštiti, kao i uključivanje ciljanih skupina u programe zdravstvene zaštite | IV/2025 | 1. Broj edukacija zdravstvenih i drugih djelatnika u zdravstvenom sustavu na temu osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti skupinama koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova 2. Broj zaposlenika zdravstvenog sustava koji su sudjelovali u edukacijama na temu osiguravanja jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti skupinama koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova 3. Broj korisnika (ciljanih skupina) uključenih u programe zdravstvene zaštite | 1. HZJZ | I |  | 40.000,00 € | - HZJZ: A884001 |
| 5.7. Unaprijediti uvjete za ostvarenje prava na stanovanje za skupine u riziku od diskriminacije u stambenim politikama | Osnažiti i omogućiti uključenost osoba u riziku od diskriminacije u kreiranju mjera u području standarda stanovanja te djelovati s ciljem unapređenja uvjeta stanovanja ciljanih skupina | IV/2025. | 1. Broj održanih edukacija za službenike nadležnih upravnih tijela županija na temu stambenog zbrinjavanja skupina stanovnika u riziku od diskriminacije pri ostvarivanju prava na stanovanje 2. Broj službenika nadležnih upravnih tijela županija educiranih na temu stambenog zbrinjavanja skupina stanovnika u riziku od diskriminacije pri ostvarivanju prava na stanovanje 3. Broj energetski obnovljenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi 4. Procijenjeni broj stanovnika u riziku od diskriminacije pri ostvarivanju prava na stanovanje – korisnika programa energetski obnovljenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi | 1. ULJPPNM 2. MPUGDI | I |  | 3.981.685,00 € | - ULJPPNM: A681000 - MPUGDI: A761078 |

  - Posebni cilj 6. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.: Unapređenje mehanizama suzbijanja zločina iz mržnje te jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te poticanja kulture sjećanja na žrtve genocida

| NAZIV POSEBNOG CILJA | POKAZATELJ ISHODA | POČETNA VRIJEDNOST POKAZATELJA ISHODA | CILJNA VRIJEDNOST 2024. | CILJNA VRIJEDNOST 2025. | CILJNA VRIJEDNOST 2027. | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE POSEBNOG CILJA | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Unapređenje mehanizama suzbijanja zločina iz mržnje te jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te poticanje kulture sjećanja na žrtve genocida | OI.02.1491 Percepcija javnosti o raširenosti diskriminacije temeljem etničke pripadnosti | 40% | 35% | 32% | <30% | 848.160,00 € | 130.922,00 € (nacionalna sredstva) 717.238,00 € (EU financiranje) |
|  | 01.02.14.92 Broj slučajeva zločina iz mržnje počinjenih zbog rasne pripadnosti, nacionalnosti ili etničkog podrijetla | 67 | 62 | 59 | 53 |  |  |

| MJERE ZA PROVEDBU POSEBNOG CILJA 6. | SVRHA PROVEDBE MJERE | ROK PROVEDBE MJERE (kvartal/ godina) | POKAZATELJI REZULTATA MJERE | NADLEŽNOST ZA PROVEDBU | OZNAKA MJERE | CSR | UKUPAN PROCIJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE | PLANIRANI IZVOR FINANCIRANJA U DRŽAVNOM PRORAČUNU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Učinkovita koordinacija međuresorne suradnje, praćenje i analiza pojavnosti zločina iz mržnje | Osiguravanje redovitog praćenja i izvještavanja o govoru i zločinu iz mržnje te unaprjeđenje alata za praćenje i izvještavanje o govoru i zločinu iz mržnje | IV/2025. | 1. Broj izrađenih i objavljenih izvješća o slučajevima govora i zločina iz mržnje u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju zločina iz mržnje 2. Izrađen unaprijeđeni alat za praćenje govora i zločina iz mržnje | 1.ULJPPNM | I |  | 26.500,00 € | - ULJPPNM: A513062, A513037 |
| 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje | Utjecati na smanjivanje zločina i govora iz mržnje u društvu te stvoriti preduvjete za unapređenje praćenja i izvještavanja o njihovoj pojavnosti kao i osnažiti kapacitete stručnjaka za djelovanje s ciljem prevencije i suzbijanja zločina i govora iz mržnje uključujući i odvraćajućom penalizacijom | IV/2025. | 1. Broj izrađenih priručnika namijenjenih obrazovanju policijskih djelatnika, sudaca i državnih odvjetnika u području zločina i govora iz mržnje 2. Broj policijskih djelatnika, sudaca, državnih odvjetnika, sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika koji su završili edukaciju u području zločina i govora mržnje 3. Izrađena analiza učinkovitosti institucionalnog i zakonodavnog okvira namijenjenog suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje 4. Broj financiranih projekata udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih na temu inter i multikulturalizma 5. Broj djece i mladih korisnika programa s ciljem prevencije nasilja motiviranog predrasudama ili mržnjom 6. Broj studenata Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti te učenika Policijske škole „Josip Jović“ educiranih na temu zločina i govora mržnje te zaštite ljudskih prava 7. Procijenjeni doseg nacionalne kampanje s ciljem prevencije i suzbijanja govora mržnje 8. Broj održanih javnih događanja s ciljem prevencije zločina i govora mržnje | 1.ULJPPNM 2. MZOM 3. MUP | I |  | 800.388,00 € | - ULJPPNM: A513062, A513040, A513037 - MZOM: A577130 - MUP: A553131 |
| 6.3. Jačati svijest o žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen) | Podizanje svijesti mladih i opće javnosti o povijesnim uzrocima strukturne diskriminacije te aktivno djelovanje na suzbijanju etničkih stereotipa posredstvom medija, obrazovanja i kulture | IV/2025. | 1.Broj studenata prijediplomskog studija kriminalistike na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti obrazovanih na temu zločina protiv čovječnosti 2. Broj polaznika Policijske škole „Josip Jović“ obuhvaćen obrazovanjem na temu zločina protiv čovječnosti 3. Broj organiziranih učeničkih posjeta Spomen-području Jasenovac 4. Broj sudjelovanja predstavnika RH na međunarodnim događanjima povezanim s globalnim promicanjem Radne definicije antisemitizma i Radne definicije antiromskog rasizma 5. Broj prevedenih priručnika namijenjenih poučavanju o Holokaustu 6. Broj održanih stručnih usavršavanja učitelja na temu Holokausta | 1. MUP 2. MVEP 3. MZOM | I |  | 21.272,00 € | - MUP: A553131 - MVEP: A777046 - MZOM: A579004 A577132 |

- AKTIVNOSTI PLANIRANE U OKVIRU AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE ZA 2025. GODINU

  - Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 5. Unapređenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije

U okviru dvije mjere posebnog cilja 5. Unaprjeđenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine provodit će se:

(a)	preventivne aktivnosti koje će ojačati djelovanje ključnih dionika za suzbijanje nejednakog postupanja i pružanje podrške žrtvama diskriminacije;

(b)	istraživačko – analitičke aktivnosti u okviru kojih će se vrednovati učinkovitost postojećeg sustava za zaštitu od diskriminacije i postojećih politika, istražiti višestruka i strukturalna diskriminacija kao i diskriminacija u pristupu dobrima i uslugama te osigurati dostupnost podataka o nejednakosti u hrvatskom društvu;

(c)	aktivnosti za prevenciju diskriminacije kroz podizanje svijesti i poticanje prijavljivanja nejednakog postupanja i suzbijanja diskriminirajućih stavova u partnerstvu s medijima, civilnim društvom, predstavnicima društvenih skupina koje imaju veću potencijalnu izloženost diskriminaciji i predstavnicima lokalnih zajednica.

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.1. Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.1.1. Izrada e-sadržaja kojim će se provoditi sustavne edukacije u području suzbijanja diskriminacije |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Kroz ovu aktivnost želi se osigurati da javni i državni službenici i službenici zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave posjeduju potrebna znanja, vještine i osviještenost za učinkovito djelovanje u području suzbijanja diskriminacije. Izraditi će se e-sadržaj kojim će se provoditi sustavne edukacije javnih i državnih službenika i službenika zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temu prevencije i prepoznavanja diskriminacije. U okviru e-sadržaja posebno će se obraditi tema diskriminacije češće diskriminiranih skupina poput nacionalnih manjina, djece, žena, LGBTIQ osoba i starijih osoba. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Državna škola za javnu upravu |  |  |
| PARTNERI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova, Pučka pravobraniteljica, Pravobraniteljica za djecu, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, organizacije civilnog društva |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenog e-sadržaja | Broj osoba koje su odslušale e-sadržaj | Broj djelatnika JLP(R)S koji su odslušali e-sadržaj |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | 150 | 50 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A677028 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |
| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.1. Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije |  |  |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.1.2. Jačanje kapaciteta službenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima naseljenim nacionalnim manjinama |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održani su 7. svibnja 2023. godine. Nakon konstituiranja, vijeća nacionalnih manjina dužna su podnijeti zahtjev za upis ili prijavu promjene u Registru Vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Prilikom rješavanja zahtjeva za upis u Registar, primijećeno je da veći broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije pravilno proveo konstituirajuću sjednicu za vijeća nacionalnih manjina zbog čega je bilo potrebno zatražiti nadopunu dokumentacije i čak u nekim slučajevima ponoviti konstituirajuću sjednicu, što znatno produljuje trajanje postupka za upis u Registar. Stoga je potrebno provesti edukacije službenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima naseljenim nacionalnim manjinama, kako bi se nakon sljedećih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina ubrzala dinamika upisa u Registar. Budući da se sljedeći izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održavaju 2027. godine, u 2025. godini će se provesti dvije edukacije, dok će se većina edukacija provoditi u 2026. i 2027. godini prije izbora. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj sudionika edukacija |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 20 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A629000 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.1. Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.1.3. Uključivanje sadržaja koji se odnose na Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova u državni ispit |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Novi sustav polaganja državnog ispita pisanim odnosno elektroničkim putem provodi se od studenog 2022. godine. Jedan od predmeta novoga državnog ispita je Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije. U ispitne inačice za državni ispit iz navedenog predmeta kontinuirano će se uključivati sadržaji koji se odnose na Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| PARTNERI: | Stručna radna skupina za razvoj ispitnih materijala iz predmeta državnog ispita – Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije, Usluga održavanja Aplikacije za polaganje državnog ispita (ADI sustav) |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj novih sadržaja uključenih u ispitne materijale | Broj kandidata koji polažu državni ispit | Broj usluge održavanja i nadogradnje ADI sustava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 3400 | 0 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A629000 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.1. Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.1.4. Uključivanje sadržaja koji se odnose na suzbijanje diskriminacije u dva programa e-učenja – pripreme za polaganje državnoga ispita za novoprimljene državne službenike |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Svim kandidatima koji imaju obvezu polaganja državnog ispita omogućeno je pohađanje programa e-učenja – pripreme za polaganje državnog ispita putem sustava za e-učenje. Jedno od područja koje je zastupljeno u programima e-učenja odnosi se na predmet državnog ispita Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije. Navedeno područje sadrži lekcije koje se odnose na zabranu diskriminacije, kao i na ravnopravnost spolova. Navedeni programi e-učenja kontinuirano će se provoditi te će se sadržaji koji se odnose na suzbijanje diskriminacije kontinuirano dorađivati/nadopunjavati u navedenim programima e-učenja. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije |  |  |
| PARTNERI: | Stručna radna skupina za razvoj ispitnih materijala iz predmeta državnog ispita – Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj ažuriranja novih sadržaja uključenih u materijale za e-učenje | Broj kandidata koji pohađaju programe e-učenja | Broj nadogradnji aplikacije za e-učenje |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 3400 | 0 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A629000 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.1. Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.1.5. Osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika usmjereno na ljudska prava, prevenciju diskriminacije i nasilja |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Krizne situacije poput pandemije, prirodnih katastrofa, ratne agresije s posljedicama priljeva izbjeglica i imigranata, kao i potencijalni rizici povezani s novim tehnologijama i umjetnom inteligencijom, dodatno naglašavaju potrebu za jačanjem stručnih znanja i kompetencija za zaštitu ljudskih i dječjih prava kroz kontinuirano usavršavanje. Stoga, ova mjera uključuje osposobljavanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika, prije svega odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja na sprječavanju predrasuda i diskriminirajućih stavova te osiguravanju poštenog i odgovarajućeg postupanja prema žrtvama diskriminacije. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odgojno-obrazovnih radnika koji su pohađali osposobljavanja ili usavršavanja |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1500 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A767022 Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u sustavu osnovnog i srednjeg školstva 5.574,00 A577132 Poticanje međunarodne obrazovne suradnje škola 50.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 55.574,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.1. Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.1.6. Virtualna edukacija za socijalne radnike o suzbijanju diskriminacije, borbi protiv stereotipa i predrasuda |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje organizaciju i provedbu online edukacije za socijalne radnike o suzbijanju diskriminacije, borbi protiv stereotipa i predrasuda. Riječ je o ranije provođenoj edukaciji koja će biti proširena za teme ravnopravnosti spolova i prava djece kao posebno ugroženih skupina. Edukacija će se provoditi u 2025. godini. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj dorađenih edukacija | Broj sudionika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 200 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 10.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 10.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.3. Podržati razvoj sustava podrške žrtvama diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.3.1. Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje sudjelovanje u pripremi otvorenog Poziva „Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama“ u vrijednosti od 8.000.000,00 eura usmjerenog organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih te znanstvenim organizacijama i pravobraniteljskim institucijama kao potencijalnim prijaviteljima. Pozivom će se financijski podržati provedba sljedećih aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini: a) edukativne aktivnosti za organizacije i pojedince koji pružaju pomoć žrtvama diskriminacije, b) edukativne i informativne aktivnosti o ostvarivanju pojedinih prava i pogodnosti te zaštiti od diskriminacije za skupine češće izložene diskriminaciji, uključujući na potresom pogođenim područjima, c) pružanje izravne pomoći i podrške žrtvama diskriminacije, uključujući na potresom pogođenim područjima (npr. pružanje besplatne pravne pomoći, psihološke pomoći, savjetovanja o mogućnostima ostvarivanja prava), d) edukativne aktivnosti za pružatelje usluga (u javnom i privatnom sektoru), e) aktivnosti usmjerene osnaživanju žrtava diskriminacije i potencijalnih žrtava kroz jačanje njihovih kompetencija i kapaciteta za ravnopravno sudjelovanje u društvu (primjerice, plaćanje tečaja učenja jezika, prevoditelja, stjecanja kvalifikacije i sl.), f) aktivnosti identificiranja/istraživanja nejednakosti i pojava diskriminacije s kojima se susreću pojedine skupine i podizanja razine znanja relevantnih dionika i javnosti o nejednakostima, g) zagovaračke aktivnosti i aktivnosti za promicanje ostvarivanja prava češće diskriminiranih skupina, h) aktivnosti usmjerene borbi protiv stereotipa i predrasuda, posebno u lokalnim zajednicama, i) aktivnosti suradnje u suzbijanju diskriminacije, uključujući suradnju među jedinicama lokalne samouprave i međunarodnu suradnju, j) aktivnosti pripreme i izrade raznih promotivnih i informativnih materijala usmjerenih suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti, k) aktivnosti izrade lokalnih planova za suzbijanje diskriminacije i borbu protiv nejednakosti. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj financiranih projekata |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 12 – 50 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 360.000,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 2.040.000,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 360.000,00 | 2.040.000,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.3. Podržati razvoj sustava podrške žrtvama diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.3.2. Izrada edukativnih materijala i edukacije namijenjene policijskim službenicima |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje izradu priručnika za policijske službenike o postupanju u skladu s načelima ljudskih prava sa žrtvama diskriminacije. Izrađeni priručnik poslužit će kao osnova za edukacije policijskih službenika u svim županijama Republike Hrvatske. Dvodnevne edukativne aktivnosti planirane su na regionalnoj razini za ukupno 315 osoba do kraja 2029. godine. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih priručnika |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 3.750,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 21.250,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 3.750,00 | 21.250,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.3. Podržati razvoj sustava podrške žrtvama diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.3.3. Izrada edukativnih materijala i edukacije namijenjene državnim odvjetnicima i sucima |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje izradu priručnika za državne odvjetnike i suce o europskoj sudskoj praksi u predmetima povezanim s diskriminacijom. Izrađeni priručnik poslužit će kao osnova za edukacije državnih odvjetnika i sudaca u svim županijama Republike Hrvatske nakon 2025. godine. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih priručnika |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 3.750,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 21.250,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 3.750,00 | 21.250,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.3. Podržati razvoj sustava podrške žrtvama diskriminacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.3.4. Stručna potpora u školama za djecu koja su žrtve diskriminacije i vršnjačkog nasilja |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru ove mjere, provodit će se aktivnosti s ciljem olakšavanja ostvarivanja prava, posebno za češće diskriminirane skupine te pružanja izravne podrške žrtvama diskriminacije. Financirat će se izravna pomoć i podrška žrtvama kroz preventivne programe, intervencije tima za krizne intervencije. Također, jačat će se sustav prijava oblika nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama prema žrtvama diskriminacije sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN, br. 132/13). Aktivnost uključuje sufinanciranje preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama te sufinanciranje rada timova za psihološke krizne intervencije. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj preventivnih programa u osnovnim školama | Broj preventivnih programa u srednjim školama | Broj kriznih intervencija u slučajevima |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 15 | 15 | 20 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A577016 Prevencija nasilja i ovisnost 29.141,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 29.141,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.4. Uspostava sustava za prikupljanje podataka o jednakosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.4.1. Izrada unaprijeđenog alata za praćenje Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije (pokazatelji diskriminacije i nejednakosti u društvu) |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje istraživačke aktivnosti sa sljedećim zadacima: mapiranje dostupnih podataka i analizu literature kako bi se izradio prijedlog liste pokazatelja. Prijedlog liste pokazatelja bit će predstavljen i raspravljen sa zainteresiranom javnosti, potom revidiran, nakon čega će se pristupiti terenskom istraživačkom radu kako bi se lista pokazatelja popunila s pokazateljima koji nisu dostupni u literaturi i/ili administrativnim podacima nadležnih tijela. Nakon terenskog istraživanja uslijedit će obrada i analiza podataka te izrada istraživačkog izvješća i objava rezultata istraživanja zajedno s alatom za praćenja kao i javna prezentacija nalaza i alata budućeg praćenja Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih prijedloga alata za praćenje |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | / |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 11.250,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 63.750,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 11.250,00 | 63.750,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.4. Uspostava sustava za prikupljanje podataka o jednakosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.4.2. Sastanci koordinatora za jednakost |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira rad Mreže institucionalnih koordinatora za prikupljanje podataka o jednakosti, predstavnika tijela državne uprave i javnih institucija koje imaju zakonsku obvezu prikupljati podatke o jednakosti. Radi profesionalnog osnaživanja koordinatora i razvijanja učinkovitog sustava za prikupljanje podataka o jednakosti održavat će se redoviti sastanci (2) te tematski edukativni sastanci (2) sa stručnjacima uvodničarima na teme prikupljanje podataka o jednakosti u skladu s međunarodnim i europskim statističkim standardima, kao i preporukama Podgrupe za podatke o jednakosti Europske komisije. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih redovnih i edukativnih sastanaka | Broj sudionika sastanaka | Broj promjena u bazama podataka nadležnih tijela kojima se omogućava prikupljanje podataka o jednakosti |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 15 | 2 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 150,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 150,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.5. Povećati svijest poslovne zajednice o zabrani diskriminacije skupina koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.5.1. Virtualna edukacija za poslovni sektor o suzbijanju diskriminacije, borbi protiv stereotipa i predrasuda |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje organizaciju i provedbu online edukacije za poslovni sektor o suzbijanju diskriminacije, borbi protiv stereotipa i predrasuda. Edukacija je namijenjena poslodavcima, stručnjacima u području razvoja ljudskih potencijala te predstavnicima radnika u privatnom i javnom sektoru. Riječ je o ranije provođenoj edukaciji koja će biti proširena za teme koje se odnose na položaj radnika pripadnika nacionalnih manjina, tražitelja azila i osoba pod međunarodnom zaštitom te LGBTIQ osoba kao skupine radnika koji su izloženi većem riziku diskriminacije pri radu i zapošljavanju. Edukacija će se provoditi u 2025. godini. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj dorađenih edukacija | Broj sudionika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 150 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 10.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 10.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.6. Prevencija nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti s posebnim naglaskom na skupine koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.6.1. Edukacija i senzibilizacija zdravstvenih i drugih stručnih radnika |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru aktivnosti educirat će se i senzibilizirati zdravstvene i druge stručne radnike o nejednakom postupanju i za rad s posebno ugroženim skupinama (kao što su osobe s problemom ovisnosti, starije osobe, osobe s invaliditetom i pripadnici nacionalnih manjina) te olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |  |  |
| PARTNERI: | Ministarstvo zdravstva |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija koje uključuju teme vezane za rad s posebno ugroženim skupinama | Broj stručnjaka koji su sudjelovali na edukacijama | Broj korisnika iz posebno ugroženih skupina uključenih u programe zdravstvene zaštite (osobe s problemom ovisnosti) |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 5 | 50 | 500 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | HZJZ A884001 Administracija i upravljanje 40.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 40.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.7. Unaprijediti uvjete za ostvarenje prava na stanovanje za skupine u riziku od diskriminacije u stambenim politikama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.7.1. Jednakost u pristupu stanovanju |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru aktivnosti održat će se koordinativno-edukativni sastanak službenika nadležnih upravnih tijela županija u čijem je djelokrugu rada obavljanje poslova koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba na temu osiguravanja jednakog pristupa stanovanju. Koordinativno-edukativni sastanak u području jednakog tretmana ima za cilj pružiti vještine potrebne za prepoznavanje i borbu protiv diskriminacije u kontekstu stanovanja, a bit će održan u online formatu kako bi pružio mogućnost sudjelovanja službenicima iz svih županija. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Pučka pravobraniteljica |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih edukacija | Broj sudionika edukacije |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 20 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681000 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 5.7. Unaprijediti uvjete za ostvarenje prava na stanovanje za skupine u riziku od diskriminacije u stambenim politikama |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 5.7.2. Energetska obnova obiteljskih kuća i višestambenih zgrada |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Mada u Hrvatskoj ne postoji službena definicija energetskog siromaštva Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u suradnji s ostalim nadležnim tijelima, definiralo je kriterije energetskog siromaštva i mjere protiv istog koje je primijenilo u programima energetske obnove zgrada. Radi se o kriterijima prema kojima se određuje nemogućnost građana da zbog neadekvatno izoliranih nekretnina u kojima žive te prihodima kojima raspolažu, ne mogu plaćati režije za postizanje ugodnih (normalnih) uvjeta za život (grijanje, hlađenje). Hrvatska provodi dva programa za građane u riziku od energetskog siromaštva. Prvi se provodi u okviru „Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine“ koji je Vlada RH donijela 23. prosinca 2021. godine (NN 143/2021). Njime je predviđena energetska obnova i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama. Radi se o ukupno 387 zgrada koje su u lošem stanju, predstavljaju i sigurnosni rizik, a čiji stanari nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka niti energetskoj obnovi. Realizacija Programa financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i provodi se preko Projekta ublažavanja energetskog siromaštva. Projekt obuhvaća energetsku obnovu 48 zgrada ukupne bruto razvijene površine od 62 000 m2, s ukupno 700 stanova. Ranije se suzbijanje siromaštva u obiteljskim kućama provodilo sukladno Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. – 2020. Mjera je usmjerena na socijalno najugroženije skupine građana, a to su primatelji zajamčene minimalne naknade koji su vlasnici/suvlasnici obiteljske kuće. Utvrđeni su i dodatni socijalni kriteriji, a koji su sljedeći: troje ili više djece u kućanstvu, broj djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u kućanstvu, broj starijih osoba u kućanstvu i žrtve obiteljskog nasilja. U 2025. planira se objaviti javni poziv putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s alokacijom od 25 milijuna eura namijenjenom za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u riziku od energetskog siromaštva, čime se predviđa energetska obnova oko 1000 obiteljskih kuća (procjena, ovisno o dinmici i cijenama na tržištu). |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |  |  |
| PARTNERI: | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Donesen Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030 | Broj energetski obnovljenih zgrada na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi | Procijenjeni broj stanovnika u riziku od diskriminacije pri ostvarivanju prava na stanovanje – korisnika programa |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | 280 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | / | A761078 – Program suzbijanja energetskog siromaštva – NPOO 3.981.685,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | / | 3.981.685,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

  - Aktivnosti planirane u okviru mjera pod ciljem 6. Unapređenje mehanizama suzbijanja zločina iz mržnje te jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te poticanje kulture sjećanja na žrtve genocida

U okviru mjera posebnog cilja 6. Unaprjeđenje mehanizama suzbijanja zločina iz mržnje te jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te poticanje kulture sjećanja na žrtve genocida Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. provodit će se sljedeće aktivnosti:

- razvoj alata za praćenje pojava povezanih s nejednakostima kao što su zločin iz mržnje i govor mržnje;

(b) 	osnaživanje žrtava i potencijalnih žrtava diskriminacije za ravnopravno sudjelovanje u društvu;

(c)	pružanje izravne pomoći i podrške žrtvama diskriminacije (primjerice, pružanje besplatne pravne pomoći, psihološke pomoći, savjetovanja o mogućnostima ostvarivanja prava);

(d)	aktivnosti usmjerene osnaživanju žrtava diskriminacije i potencijalnih žrtava kroz jačanje njihovih kompetencija za ravnopravno sudjelovanje u društvu, te kroz aktivnosti suradnje u suzbijanju diskriminacije, uključujući suradnju među jedinicama lokalne samouprave i međunarodnu suradnju;

(e)	jačanje mehanizama postupanja za borbu protiv zločina iz mržnje i govora mržnje.

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.1. Učinkovita koordinacija međuresorne suradnje, praćenje i analiza pojavnosti zločina iz mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.1.1. Izrada unaprijeđenog alata za praćenje govora i zločina iz mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | U okviru ove aktivnosti planirana je izrada unaprjeđenog alata za praćenje govora i zločina iz mržnje koje obuhvaća sljedeće zadatke: analizu postojećih modela i praksi praćenja, izradu liste novih pokazatelja, istraživačke aktivnosti temeljem liste novih pokazatelja, obradu i analizu podataka, izradu istraživačkog izvješća s alatom za praćenje te objavu istraživačkog izvješća i njegovu prezentaciju na nacionalnoj i regionalnoj razini. Za vrijeme trajanja ovog Akcijskog plana tj. do kraja 2025. godine planirana je provedba postupka javne nabave za provedbu aktivnosti. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih dokumentacija za nabavu | Broj ugovorenih aktivnosti |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 3.750,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 21.250,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 3.750,00 | 21.250,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.1. Učinkovita koordinacija međuresorne suradnje, praćenje i analiza pojavnosti zločina iz mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.1.2. Radna skupina za praćenje zločina iz mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Protokolom o postupanju u slučaju zločina iz mržnje (u daljnjem tekstu: Protokol) (Narodne novine, broj 43/21) osigurava se sustav praćenja i vođenja statističkih pokazatelja o kaznenim djelima diskriminacije i kaznenim djelima u vezi zločina iz mržnje. Ti podaci mogu poslužiti i kako bi se pratio napredak i osiguralo unaprjeđenje mehanizama suzbijanja zločina iz mržnje kao jednog od najtežih oblika diskriminacije. Za kvalitetnu provedbu Protokola ključna je međuresorna suradnja svih dionika (tijela državne uprave, JLP(R)S, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnog društva). U okviru aktivnosti planirano je održavanje sastanaka Radne skupine za zločin iz mržnje četiri puta godišnje te objavljivanje polugodišnjih podataka o slučajevima zločina iz mržnje počinjenih zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, jezika, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta ili kakvih drugih osobina druge osobe. Po objavi statističkih podataka organizirat će se okrugli stol na kojem će podaci biti predstavljeni svim relevantnim dionicima, a u cilju rasprave o pojavnosti i oblicima zločina iz mržnje te izrade zaključaka i preporuka za daljnje unaprjeđivanje praksi i javnih politika. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih sastanaka Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje | Broj javno objavljenih polugodišnjih podataka o slučajevima zločina iz mržnje raščlanjenih prema motivu | Broj sudionika na okruglom stolu |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 2 | 30 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513037 Potpora borbi protiv zločina iz mržnje 1.500,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.500,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.1. Izrada priručnika i edukacije za policijske službenike |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje izradu priručnika za policijske službenike o postupanju u skladu s načelima ljudskih prava sa žrtvama zločina i govora mržnje. Izrađeni priručnik poslužit će kao osnova za edukacije policijskih službenika u svim županijama Republike Hrvatske. Jednodnevne regionalne edukativne aktivnosti planirane su za ukupno 315 osoba do kraja 2029. godine. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih priručnika |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 3.750,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 21.250,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 3.750,00 | 21.250,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.2. Izrada priručnika i edukacije za državne odvjetnike i suce |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje izradu priručnika za državne odvjetnike i suce o europskoj sudskoj praksi u predmetima povezanim sa zločinom i govorom mržnje. Izrađeni priručnik poslužit će kao osnova za edukacije državnih odvjetnika i sudaca u svim županijama Republike Hrvatske nakon 2025. godine. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih priručnika |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 3.750,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 21.250,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 3.750,00 | 21.250,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.3. Nacionalna kampanja za prevenciju i suzbijanje govora mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Nacionalna kampanja adresirat će govor mržnje temeljem 6 osnova diskriminacije (spol, rasa/etničko podrijetlo, vjera/uvjerenje, dob, spolna orijentacija i invaliditet), a bit će usmjerena dvjema ciljanim skupinama: - općoj populaciji – aktivnost uključuje izradu materijala: plakata, televizijskih i radijskih spotova, a prikazivanje materijala planirano je na nacionalnoj televiziji, radijskim postajama te regionalnim središtima - mladima – izrada videografika i/ili spotova namijenjenih za prikazivanje na društvenim mrežama i Internetu Kampanja će se provoditi tijekom 2025. godine. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj ugovorenih kampanja | Broj dionika obuhvaćenih kampanjom |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 10.000.000 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 81.900,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 464.100,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 81.900,00 | 464.100,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.4. Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost obuhvaća organiziranje javnih događaja vezanih uz položaj ranjivih skupina u kontekstu govora i zločina iz mržnje u Republici Hrvatskoj, a u skladu s podacima prikupljenim temeljem Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje te podacima pučkog i posebnih pravobranitelja. Ova aktivnost će se nadopuniti na aktivnost Akcijskog plana za ravnopravnost spolova koji unutar mjere osvještavanja javnosti o ravnopravnosti spolova uključuje aktivnosti povezane i s drugim ranjivim skupinama. Suradnjom dvaju ureda želi se postići pozitivan sinergijski učinak u naporima za unaprjeđenje prava ranjivih skupina te osnažiti suzbijanje govora i zločina iz mržnje u Republici Hrvatskoj. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Ured za ravnopravnost spolova |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih obilježavanja IDAHOBIT dana | Broj sudionika događaja | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 50 | 10 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2021-2027 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 1.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | II. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.5. Provedba regionalnih višesektorskih radionica na temu zločina iz mržnje i pružanja podrške žrtvama zločina iz mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost uključuje edukacije usmjerene predstavnicima tijela zaduženih za izvršenje zakonodavstva (pravosudni dužnosnici, sudski savjetnici, državnoodvjetnički savjetnici i policijski službenici) o kaznenopravnom aspektu zločina iz mržnje i govora mržnje. Edukacije će uključivati i dva zasebna panela: - o postupanju sa žrtvama zločina iz mržnje počinjenog na temelju najučestalijih motiva (nacionalne pripadnosti, seksualne orijentacije); - o institucionalnom rasizmu kao specifičnom obliku rasizma. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | Pravosudna akademija, Policijska akademija |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj održanih radionica | Broj sudionika radionica |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 4 | 40 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513037 Potpora borbi protiv zločina iz mržnje 4.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 4.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.6. Analiza učinkovitosti institucionalnog i zakonodavnog okvira namijenjenog suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Aktivnost obuhvaća provedbu istraživačkih aktivnosti usmjerenih preispitivanju učinkovitosti postojećeg institucionalnog i zakonodavnog okvira usmjerenog suzbijanju zločina iz mržnje te govoru mržnje, kao uspostavljenom zakonodavnom i institucionalnom standardu zaštite žrtava govora i zločina iz mržnje s preporukama za unapređenje. Analiza uključuje i analizu sudske prakse u Republici Hrvatskoj, kao i perspektivu žrtve. Prezentacija prvog dijela istraživačkog izvješća javnim i državnim službenicima te drugim dionicima planirana je u 2025. godini. Predviđeno je financiranje kroz Europski socijalni fond plus, Program učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih dokumentacija za ugovaranje istraživanja | Broj istraživačkih izvješća |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 1 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 10.000,00 | A513062 Program učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027 56.666,00 |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 10.000,00 | 56.666,00 |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.7. Rano prepoznavanje, prevencija diskriminacije i govora mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Izrada letka koji uključuje smjernice kako prepoznati diskriminaciju i govor mržnje te kome se obratiti u slučaju izloženosti govoru mržnje i diskriminaciji. Letak bi posebno ciljao populaciju mladih u dobi od 15 do 25 godina uz preporuku kome se obratiti i gdje potražiti psihološku pomoć i podršku sukladno diskriminacijskoj osnovi. Letak će biti dostupan on-line, kao i distribuiran organizacijama civilnoga društva. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj distribuiranih letaka organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima | Broj objava letka na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 30 | 1 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A681000 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | II. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.8. Unaprjeđenje znanja i vještina na području promicanja socijalne uključenosti te očuvanja identiteta osoba žrtava zločina iz mržnje te govora mržnje i antisemitizma |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Temu zločina iz mržnje, govora mržnje i antisemitizma potrebno je uključivati u formalno obrazovanje relevantnih profila stručnjaka, uključivati senzibilizacijske aktivnosti u osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje kroz međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj te Građanski odgoj, a pogotovo kroz međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, s obzirom da je govor mržnje više prisutan u virtualnom svijetu nego u stvarnom životu. Nadalje, potrebno je provesti aktivnosti na području odgoja i obrazovanja za socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti; odgoja i obrazovanja za mir i nenasilno rješavanje sukoba; odgoja i obrazovanja za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo; odgoja i obrazovanja o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima; odgoja i obrazovanja o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, te na području interkulturalizma i multikulturalizma. Aktivnosti će se financirati putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |  |  |
| PARTNERI: | organizacije civilnog društva koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj financiranih projekata |  |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 11 |  |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini |  |  | A577130 Poticaji udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih 132.722,00 |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  |  |  | 132.722,00 |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.9. Provedba preventivno edukativnih aktivnosti, projekata i programa usmjerenih na prevenciju nasilja motiviranog predrasudama ili mržnjom kao i prevenciju svih oblika govora mržnje osobito na sportskim natjecanjima |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s nadležnim državnim institucijama, sportskim organizacijama, organizacijama civilnog društva, medijima, odgojno-obrazovnim ustanovama i istaknutim članovima društvene zajednice sustavno i kontinuirano, provodi preventivno edukativne aktivnosti, projekte i programe usmjerene na prevenciju nasilja motiviranog predrasudama ili mržnjom kao i prevenciju svih oblika govora mržnje osobito na sportskim natjecanjima kao i aktivnosti usmjerene na prevenciju zločina iz mržnje. Navedene spomenute aktivnosti nastavit će se provoditi i u sljedećem provedbenom razdoblju i to u sklopu projekata „Zajedno protiv govora mržnje“ te „Budi navijač a ne razbijač“, a koje projekte provodi Ravnateljstvo policije i nadležne policijske uprave u suradnji s brojnim partnerima, s ciljem sprječavanja svih oblika govora mržnje, a uz promicanje pozitivnih stilova života, nenasilja, međusobne tolerancije i kulture dijaloga. Spomenuti projekti sastoje se od interaktivnih edukativnih radionica (namijenjenih učenicima viših razreda osnovnih škola) kao i preventivnih aktivnosti te animacijskih i tematskih događanja ciljano usmjerenih na promicanje zdravih stilova života u duhu sporta kao i promicanje pozitivne kulture navijanja na sportskim natjecanjima koja isključuje svaki oblik huliganizma, nasilja, diskriminacije i govora mržnje te poziva na „fair play“ igru, toleranciju i korektno navijanje. Jednako tako, sukladno mogućnostima, u sklopu provedbe spomenutih preventivnih aktivnosti vodit će se računa o prigodnom obilježavanju Međunarodnog dana tolerancije sve u cilju jačanja svijesti javnosti o važnosti i potrebi prevencije svih oblika govora mržnje, jačanja kulture nenasilja, tolerancije te potrebi prihvaćanja različitosti. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vijeća za prevenciju kriminaliteta, organizacije civilnog društva, sportske organizacije, odgojno obrazovne ustanove i drugi partneri |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj organiziranih događanja | Broj sudionika događanja |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 15 | 400 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.10. Edukacija studenata dva studijska programa Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti na teme zaštite ljudskih prava i zločina iz mržnje |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Ministarstvo unutarnjih poslova u okvirima obrazovnog djelovanja Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ provodi edukativne aktivnosti na temu zaštite i promicanja ljudskih prava i na temu zločina iz mržnje u svrhu stjecanja i poboljšanja kompetencija sadašnjih i budućih policijskih službenika, studenata Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti. Navedene teme bit će zastupljene u obrazovnom programu i znanstveno-istraživačkom radu Stručnog prijediplomskog studija kriminalistike i tijekom 2024./2025. godine kroz kolegije: Uvod u pravni sustav i Ustav Republike Hrvatske, Kriminologija te Istraživačka psihologija. Zastupljenost navedenih tema provest će se i kroz kolegije Stručnog diplomskog studija kriminalistike: Praktikum policijskog postupanja prema manjinskim i ugroženim skupinama u društvu-izborni predmet, Praktikum kaznenog procesnog prava (vježbe postupanja policije) te Primijenjena viktimologija (specifičnosti i prava žrtava zločina iz mržnje). Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, u suradnji sa Službom za terorizam Ravnateljstva policije, u okviru EU programa i poziva Europske komisije "Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV-2023-EQUAL" prijavilo je projektni prijedlog pod nazivom "HUMAN" (proposal number: 101144913) u suradnji s partnerima iz Poljske, Francuske, Grčke i Cipra. Cilj ovog projekta je obuka i razmjena dobre prakse policijskih službenika u EU u području prevencije i suzbijanja rasizma, ksenofobije i diskriminacije manjinskih i drugih vulnerabilnih skupina. Procijenjeni broj sudionika temelji se na dosadašnjim iskustvima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | Policijske organizacije i organizacije civilnog društva iz Poljske, Francuske, Grčke i Cipra. |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj studenata obuhvaćenih nastavnim programom | Broj nastavnih sati |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 400 | 21 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | Tijekom akademske godine 2024./2025. |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.2. Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.2.11. Edukacija učenika i polaznika Policijske škole „Josip Jović“ na teme zaštite ljudskih prava i nediskriminacije |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ u okvirima obrazovnog djelovanja Policijske škole „Josip Jović“ kroz Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka kao i Program srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja za zanimanje policajac/policajka razvija kompetencije budućih policijskih službenika na temu zaštite i promicanja ljudskih prava, nediskriminacije kao i na temu prevencije i suzbijanja zločina iz mržnje i govora mržnje i u narednom provedbenom razdoblju, kroz sljedeće nastavne predmete: Temeljna ljudska prava, integritet i komunikacija, Prekršajno pravo, Policijski poslovi i ovlasti, Uvod u kriminalistiku i kazneno pravo Procijenjeni broj sudionika temelji se na dosadašnjim iskustvima. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika obuhvaćenih programom | Broj polaznika obuhvaćenih programom | Broj nastavnih sati |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 250 | 350 | 25 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | Tijekom akademske godine 2024./2025. |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.3. Jačati svijest o žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.3.1. Uključivanje tema vezanih uz jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te svijesti o žrtvama genocida u izvedben plan Stručnog prijediplomskog studija kriminalistike na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ će i nadalje kao aktivni suradnik u provedbi mjera kroz obrazovne programe posvećivati osobitu pozornost edukaciji polaznika Stručnog prijediplomskog studija kriminalistike na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti i to kroz obrađivanje tema vezanih za promicanje Radne definicije antisemitizma i objašnjenje njegovih oblika (Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust) te kroz jačanje svijesti o rasizmu, ksenofobiji i ostalim oblicima nesnošljivosti te svijesti o žrtvama genocida. Spomenute teme bit će ugrađene unutar kolegija Kazneno pravo: Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX Kaznenog zakona). |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj studenata obuhvaćenih planom | Broj nastavnih sati |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 120 | 2 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | Tijekom studijske godine 2024./2025. |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.3. Jačati svijest o žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.3.2. Uključivanje tema vezanih uz jačanje svijesti o važnosti borbe protiv rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti te svijesti o žrtvama genocida u programe Policijske škole „Josip Jović“ |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ će kao aktivni suradnik u provedbi mjera kroz svoje obrazovne programe posvećivati osobitu pozornost edukaciji polaznika i učenika Policijske škole „Josip Jović“ i to kroz Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka kao i Program srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja za zanimanje policajac/policajka. Edukacija polaznika i učenika će se vršiti na način da će se u sklopu nastavnog predmeta Temeljna ljudska prava, integritet i komunikacija obrađivati teme vezano uz promicanje Radne definicije antisemitizma i objašnjenje njegovih oblika (Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust) i teme vezane za jačanje svijesti o rasizmu, ksenofobiji i ostalim oblicima nesnošljivosti te svijesti o žrtvama genocida. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo unutarnjih poslova |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj učenika obuhvaćenih planom | Broj polaznika obuhvaćenih planom | Broj nastavnih sati |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 250 | 350 | 1 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A553131 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | Tijekom studijske godine 2024./2025. |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.3. Jačati svijest o žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.3.3. Promicati Radnu definiciju antisemitizma prihvaćenu od strane Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) u čijem je članstvu Republika Hrvatska |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Promicanje Radne definicije antisemitizma kao i Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije koje je Hrvatska prihvatila 2023. godine, praćenje njihove primjene u praksi te podizanje svijesti o njihovim vrednotama u društvenom okruženju kao i praćenje tekovina IHRA: - sudjelovanje u raspravi i razmjeni mišljenja s drugim članicama IHRA-e o poduzimanju daljnjih aktivnosti za globalno promicanje Radne definicije antisemitizma i Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije, uključujući i izvan članstva; - izvješćivanje IHRA-e, ali i šire u međunarodnom kontekstu o napretku na nacionalnoj razini u promicanju Radne definicije antisemitizma i Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije, uključujući i o djelovanju medija u osvješćivanju javnosti; - informiranje te upoznavanje javnosti kao i medija na nacionalnoj razini, o aktivnostima IHRA-e u međunarodnom kontekstu o promicanju Radne definicije antisemitizma kao i Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije, posebice koristeći javni servis MVEP-a |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |  |  |
| PARTNERI: | Nadležna tijela državne uprave |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj događanja | Broj sudionika događanja (*procjena sukladno broju država članica IHRA-e) | Broj medijskih objava |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 2 | 35 | 2 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A777046 Administracija i upravljanje 0,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 0,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.3. Jačati svijest o žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.3.4. Organiziranje učeničkih posjeta Spomen području Jasenovac |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Planirano je djelovanje u području očuvanja kulture sjećanja na zločine protiv čovječnosti i genocid te jačanje svijesti o rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji i ostalim oblicima nesnošljivosti; provedba aktivnosti usmjerenih na obnavljanje sjećanja na Holokaust i komemoracija bitnih datuma te posjet Spomen području Jasenovac. Školskim ustanovama koje iskažu interes za posjet Spomen području Jasenovac osigurat će se sredstva za provođenje terenske nastave. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |  |  |
| PARTNERI: | Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj odgojno-obrazovnih ustanova koje su posjetile Spomen-područje Jasenovac | Broj učenika |  |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | 20 | 1.800 |  |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A579004 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama 13.272,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 13.272,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

| Mjera (iz teksta Nacionalnog plana): | 6.3. Jačati svijest o žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI: | 6.3.5. Osigurati hrvatske inačice recentnih obrazovnih priručnika i medijskih kampanja međunarodnih organizacija namijenjenih poučavanju o Holokaustu |  |  |
| OPIS AKTIVNOSTI: | Osigurati hrvatske inačice recentnih obrazovnih priručnika i medijskih kampanja međunarodnih organizacija (UNESCO, IHRA i drugi) namijenjenih poučavanju o Holokaustu i organizacija seminara i stručnih usavršavanja učitelja za njihovu metodičku primjenu. |  |  |
| NOSITELJ PROVEDBE: | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje |  |  |
| PARTNERI: | / |  |  |
| POKAZATELJI PROVEDBE i POKAZATELJI uspješnosti provedbe | Broj izrađenih priručnika | Broj održanih seminara/stručnih usavršavanja | Broj sudionika seminara/stručnih usavršavanja |
| Planirani ishodi za pokazatelje provedbe u 2025. godini | / | 4 | 200 |
| IZVORI FINANCIRANJA | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
| Izvori financiranja u 2025. godini | A577132 Poticanje međunarodne obrazovne suradnje škola 6.000,00 A767035 Međunarodna suradnja 2.000,00 |  |  |
| UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA PO IZVORU | Državni proračun (EUR) | EU financiranje (EUR) | Drugi izvori (EUR) |
|  | 8.000,00 |  |  |
| ROK PROVEDBE AKTIVNOSTI U CIJELOSTI | IV. kvartal 2025. godine |  |  |

- PRILOZI

## Prilog 1. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu suzbijanja diskriminacije za 2025. godinu prema nositeljima aktivnosti i Posebnim ciljevima

| NOSITELJ | BROJ AKTIVNOSTI U PC 5. | BROJ AKTIVNOSTI U PC 6. | BROJ AKTIVNOSTI UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- |
| Agencija za odgoj i obrazovanje | 1* | 1* | 2* |
| Državna škola za javnu upravu | 1 | 0 | 1 |
| Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 1 | 0 | 1 |
| Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | 3 | 0 | 3 |
| Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 1 | 0 | 1 |
| Ministarstvo unutarnjih poslova | 0 | 5 | 5 |
| Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 0 | 1 | 1 |
| Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 2* | 3* | 5* |
| Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 8 | 9 | 17 |
| UKUPNO | 17 | 19 | 34 (36*) |

*Napomena: 2 aktivnosti imaju 2 nositelja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Agencija za odgoj i obrazovanje)

## Prilog 2. Tablični prikaz broja aktivnosti u Akcijskom planu suzbijanja diskriminacije za 2025. godinu prema Posebnim ciljevima i mjerama

| POSEBNI CILJ | MJERA | BROJ AKTIVNOSTI |
| --- | --- | --- |
| 5. UNAPRJEĐENJE PREVENCIJE DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE PODRŠKE ŽRTVAMA DISKRIMINACIJE | Unaprijediti kompetencije javnih i državnih službenika za djelovanje u području suzbijanja diskriminacije | 6 |
|  | Stvaranje preduvjeta za provedbu projekta „Podrška jednakosti kroz snažniji sustav i planiranje“ | 0* |
|  | Podržati razvoj sustava podrške žrtvama diskriminacije | 4 |
|  | Uspostava sustava za prikupljanje podataka o jednakosti | 2 |
|  | Povećati svijest poslovne zajednice o zabrani diskriminacije skupina koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova | 1 |
|  | Prevencija nejednakosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti s posebnim naglaskom na skupine koje štiti Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova | 1 |
|  | Unaprijediti uvjete za ostvarenje prava na stanovanje za skupine u riziku od diskriminacije u stambenim politikama | 2 |
| 6. UNAPRJEĐENJE MEHANIZAMA SUZBIJANJA ZLOČINA IZ MRŽNJE TE JAČANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI BORBE PROTIV RASIZMA, KSENOFOBIJE I OSTALIH OBLIKA NESNOŠLJIVOSTI TE POTICANJE KULTURE SJEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA | Učinkovita koordinacija međuresorne suradnje, praćenje i analiza pojavnosti zločina iz mržnje | 2 |
|  | Unaprijediti prevenciju zločina iz mržnje i govora mržnje | 11 |
|  | Jačati svijest o žrtvama zločina protiv čovječnosti i genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen) | 5 |

*Preduvjeti za provedbu projekta su stvoreni u 2023. godini te u ovoj mjeri više neće biti aktivnosti do kraja provedbe Nacionalnog plana. Aktivnosti navedenog projekta su uvrštene u druge mjere Akcijskog plana

## Prilog 3: Prikaz mjera iz dokumenata drugih TDU koje uključuju i područje suzbijanja diskriminacije

POSEBNI CILJ 5. UNAPRJEĐENJE PREVENCIJE DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE PODRŠKE ŽRTVAMA DISKRIMINACIJE

POKAZATELJ ISHODA

- OI.02.14.84 Udio ispitanika koji su se osobno osjećali diskriminiranim u proteklih 12 mjeseci

- OI.02.14.86 Udio državnih i javnih službenika koji su tijekom 12 mjeseci završili izobrazbu u području suzbijanja diskriminacije

- OI.02.14.85 Ukupan broj pritužbi na diskriminaciju po kojima su postupale pravobraniteljske institucije

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo kulture i medija

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Osiguranje jednakosti pristupa i sudjelovanja ranjivih skupina u kulturi te unaprjeđenje medijske pismenosti

- Socijalno uključivanje ranjivih skupina aktivnim sudjelovanjem u kulturi i umjetnosti

- Potpora razvoju medijske pismenosti

- Umanjenje i/ili dokidanje barijera za sudjelovanje građana, posebice pripadnika ranjivih skupina u kulturi

- Poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, volonterski centri i njihove mrežne organizacije, organizatori volontiranja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Daljnji razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj

- Organizacija nacionalne kampanje usmjerene promociji vrijednosti volonterstva

- Provedba prvog longitudinalnog istraživanja o volonterstvu na nacionalnoj razini

- Nadogradnja informatičkog sustava za praćenje razvoja volonterstva u Republici Hrvatskoj

- Poticati daljnji razvoj inkluzivnog volontiranja

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo hrvatskih branitelja; SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne samouprave, veteranski centri

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Razvoj infrastrukture i provedba programa za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata u veteranskim centrima

- Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj

- Provedba programa u veteranskim centrima

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo hrvatskih branitelja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- Potpora projektima psihosocijalnog osnaživanja i podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- Potpora projektima pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

- Osiguranje dostupne psihosocijalne podrške za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te civilne stradalnike iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji kroz intersektorsku suradnju i programe skrbi prilagođene potrebama

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje; SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave, upravna tijela u županijama, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Stvaranje poticajnog okruženja za ostanak i poboljšanje životnih uvjeta mladih i obitelji

- Poboljšanje uvjeta kvalitete stanovanja i življenja kroz nacionalni stambeni program i program obnove

- Povećanje kvalitete i standard življenja romskih obitelji

- Osiguravanje adekvatnih uvjeta stanovanja obitelji u potrebi

- Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji

- Stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba

- Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava

- Naseljavanje, ostanak, poboljšanje uvjeta stanovanja i uvjeta življenja i poštovanje prava nacionalnih manjina

- Osiguravanje smještaja osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom

- Kapitalne potpore za održivi povratak (sufinanciranje projekata)

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo hrvatskih branitelja; SUNOSITELJI PROVEDBE: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Hrvatska poštanska banka, jedinice lokalne samouprave

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Stambeno zbrinjavanje stradalnika i dragovoljaca iz Domovinskog rata

- Osiguravanje stambenih jedinica za stradalnike i dragovoljce iz Domovinskog rata

- Dodjela stambenih kredita i financijskih potpora

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Unaprijediti radne uvjete kod rada putem digitalnih platformi

- Namjera je iz različitih aspekata prepoznati i sagledati specifičnosti takvih novih, inovativnih oblika zapošljavanja i rada, posebno u dijelu obavljanja poslova dostave hrane i stvari te, neovisno o budućem zakonskom uređenju takvoga rada, konkretnim i ciljanim aktivnostima doprinijeti da tako zaposlene osobe imaju bolje radne uvjete

- Osiguravanje naknade za korištenje sredstava rada i uspostavu preduvjeta za praćenje rada putem digitalnih platformi

- Osigurati zaštitu vezanu uz način izvođenja rada dostavljača i vozača koji rade posredstvom digitalnih platformi

- U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom financija kao nadležnim tijelima, potrebno je poduzeti aktivnosti vezane za uvođenje obveznog osiguranja od odgovornosti ako ugovorene poslove obavlja sredstvom rada koje sudjeluje javnom prometu

Mjera – Poticanje zapošljavanja ranjivih skupina kroz društveno poduzetništvo

- U cilju pružanja podrške ranjivim skupinama provodit će se aktivnosti razvoja novih te unaprjeđenje i proširenje postojećih oblika poslovanja društvenih poduzetnika (proizvoda i/ili usluga), edukacija potencijalnih i postojećih društvenih poduzetnika te aktivnosti informiranja i promocije društvenog poduzetništva

- Jačanjem društvenog poduzetništva kao modela ulaska na tržište rada ranjivih skupina nezaposlenih osoba doprinijet će se poboljšanju pristupa tržištu rada nezaposlenim i neaktivnim osobama

NOSITELJ PROVEDBE: Hrvatski zavod za zapošljavanje

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Mjera – Izrada i provedba odgovarajućih mjera aktivne politike zapošljavanja s naglaskom na ranjive skupine

- Uključivanje nezaposlenih osoba, posebice osoba iz ranjivih skupina, u mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem povećanja njihove zapošljivosti te zapošljavanja

- Mjere aktivne politike zapošljavanja moraju biti usmjerene na ranjive skupine kojima je nužna podrška za uključivanje na tržište rada

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Razvoj lokalnih komunikacijskih strategija za promicanje pozitivnih ponašanja i adresiranje negativnih socijalnih normi i ponašanja u okviru socijalnih usluga u zajednici

Financijska podrška obrazovnim ustanovama/JLP(R)S / OCD za provedbu:

- Aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem Interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma u školama, na prostoru zajednica s većim brojem romskog stanovništva

- Aktivnosti kojima se promiču multikulturalne vrijednosti uključujući i kampanje za podizanje svijesti na regionalnoj i lokalnoj razini

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja; SUNOSITELJI PROVEDBE; Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatska zajednica općina i Hrvatska zajednica županija

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Osigurati stručnu podršku učenicima i roditeljima pripadnicima ranjivih skupina kako bi se učenicima olakšalo aktivno sudjelovanje u školskoj sredini i zajednici

- Izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurati podršku pripadnicima ranjivih skupina s ciljem ranog prepoznavanja i prevencije rizika od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja te siromaštva i socijalne isključenosti

- Uspostaviti zakonske pretpostavke za angažiranje romskih pomagača

- Pružiti dodatnu potporu odgojno-obrazovnim ustanovama s većim brojem učenika pripadnika romske nacionalne manjine u vidu pomoći u učenju/mentoriranje, edukacije učitelja/nastavnika i stručnih suradnika

- Osigurati pravovremenu dostupnost učenja hrvatskoga jezika učenicima koji imaju pravo na školovanje u RH koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i latinično pismo

- Poticati uključivanje djece romske nacionalne manjine, migranata, djece raseljene iz Ukrajine i djece s teškoćama u razvoju na participaciju u predstavničkim tijelima učenika, izvannastavnim aktivnostima te ostalim sadržajima u školskom okruženju

- Poticati opremanje škola za inovativne metodičke i didaktičke alate za poboljšanje učenja učenika s teškoćama i inojezičnih učenika

- Provoditi stručna usavršavanja na temu inkluzivnog obrazovanja s ciljem podizanja kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u radu s djecom s teškoćama u razvoju

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Promocija pozitivnih i uspješnih obrazovnih priča učenika s teškoćama, učenika koji žive u siromaštvu i učenika romske nacionalne manjine

- Provedena nacionalna kampanja „Pokreni kotač znanja“ i promocije pozitivnih i uspješnih obrazovnih priča učenika pripadnika romske nacionalne manjine putem natječaja za najbolje romske učenike, izrađeni video materijali o uspješnim učenicima te nastavak diseminacije dokumentarnog filma „Svoje“

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Provoditi kontinuirane edukacije o reproduktivnom zdravlju, posebno za djecu i roditelje romske nacionalne manjine, a radi prevencije maloljetničkih trudnoća i dječjih brakova (pratiti trend kretanja broja maloljetničkih trudnoća)

- Provedba regionalnih i lokalnih edukativnih aktivnosti na temu reproduktivnog zdravlja žena i djevojaka u romskim zajednicama/lokalitetima

- Razvoj javnozdravstvenih programa u području promicanja odgovornog spolnog ponašanja i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja, s ciljem povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja djece i roditelja romske nacionalne manjine

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, UNICEF, istraživački instituti i fakulteti, organizacije civilnog društva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Provesti sveobuhvatnu analizu prepreka (prostornih i financijskih prepreka te kvalitete pružanih usluga) s kojima se suočavaju djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti pri pristupu zdravstvenim uslugama, a kako bi se doprinijelo boljem dizajniranju programa i intervencija uzimajući u obzir potrebu prilagodbe postojeće i nove infrastrukture djeci s teškoćama u razvoju.

- Razraditi metodologiju prikupljanja podataka potrebnih za izradu analize

- Izbor neovisnog tijela za izradu analize

- Na osnovu zaključaka iz analize i istraživanja razviti preporuke za osiguranje lakšeg pristupa djece svim zdravstvenim uslugama

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave)

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Provesti sveobuhvatnu analizu stanja i potreba u području socijalnog stanovanja za obitelji i djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

- Ojačati suradnju nadležnih tijela u praćenju politike i kvalitetnih usluga

- Provesti sveobuhvatnu analizu stanja i potreba u području socijalnog stanovanja za obitelji i djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (međuaktivnost od 2024.)

- Razraditi izvore podataka za izradu analize stanja te razmotriti utjecaj rasta cijena stanova, plaća i visine javnih ulaganja (međuaktivnost od 2024.)

- Razraditi udio potrošnje raspoloživog dohotka na stanovanje najmoprimaca s niskim prihodima i utjecaj na kvalitetu života (međuaktivnost od 2024.)

- Razraditi utjecaj nesigurnih životnih uvjeta na eventualno povišenje zdravstvenih i sigurnosnih rizika (međuaktivnost od 2024.)

- Izraditi studiju slučaja s usporedbom modela socijalnog stanovanja u zemljama EU (međuaktivnost od 2024.)

- Ojačati suradnju nadležnih tijela u praćenju politike i kvalitetnih usluga (međuaktivnost od 2024.)

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; SUNOSITELJI PROVEDBE:  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Razviti mjere temeljene na dokazima usmjerene socijalnom stanovanju za obitelji i djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti kao jedno od područja stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine

- Omogućiti dosljednost stambenih politika na različitim razinama

- Osigurati programe s kojima se poboljšava standard stanovanja

- Podrška strateškim ulaganjima za dostupnost javnih usluga, prometne povezanosti i pristupa društvenim sadržajima i komunalnoj infrastrukturi

- Iz izrađene analize i zaključaka razviti preporuke za razvoj modela socijalnog stanovanja (međuaktivnost od 2024.)

- Integrirati mjere u stambenu politiku Republike Hrvatske

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Osigurati dostupnost ciljanih programa za ublažavanje energetskog siromaštva obiteljima s djecom u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

- Provjeriti i analizirati valjanost i primjenjivost kriterija kojima će se neko kućanstvo svrstati u kategoriju energetski siromašnoga, a koji će biti lako dokazivi kako bi kućanstvo moglo biti prihvatljivo za dobivanje odgovarajuće pomoći iz ciljanog programa za suzbijanje energetskog siromaštva

- Razrada/analiza podataka o kućanstvima po regijama / županijama kojima nije dostupna energija nužna za osiguranje zdravstveno i društveno prihvatljivih uvjeta stanovanja

- Razrada/analiza mjera za osiguranje dostupnosti energija te uklanjanje nedostataka u sustavu radi fizičke nedostupnosti mreža i priključaka

- Razrada/analiza razloga energetskog siromaštva sagledanih iz aspekta prihodovnog siromaštva i loših uvjeta stanovanja te uspostavi sustava njegova praćenja (Zakon o energetskoj učinkovitosti)

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; SUNOSITELJI PROVEDBE:  pružatelji socijalnih usluga za djecu, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Hrvatska zajednica općina, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Unaprijediti i razvijati skrb izvan vlastite obitelji kao organizirano stanovanje za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i mlade koji izlaze iz sustava socijalne skrbi i sustava pravosuđa s izvršenja odgojne mjere, kroz organizirano stanovanje uz povremenu podršku, s istovremenim naglaskom na povećanje ukupne i regionalne obuhvaćenosti, ali i kadrovsku ekipiranost

- Osiguranje stambenih jedinica za pružanje usluga na području Osijeka, Zagreba, Splita i Rijeke

- Osiguranje usluga socijalnog mentorstva za djecu i mlade uključene u organizirano stanovanje

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;  SUNOSITELJI PROVEDBE: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni akcijski plan za provedbu preporuke Vijeća EU o uspostavi europskog jamstva za djecu

Mjera – Osigurati podmirivanje troškova stanovanja za djecu/mlade koja izlaze iz skrbi u trajanju do 1 godine sukladno potrebama (visina naknade treba biti usklađena sa trenutnim stanjem na tržištu najma stanova kako bi im se omogućio primjeren standard stanovanja)

- Zakonom o socijalnoj skrbi propisati osiguranje podmirivanja troškova stanovanja za djecu/mlade koja izlaze iz skrbi u trajanju do 1 godine

- Izraditi analizu koja će pokazati prosječni iznos potrebne mjesečne naknade za stanovanje za djecu/mlade koja izlaze iz skrbi

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025.

Mjera – Osiguravanje boljih uvjeta stanovanja mladim osobama

- Sufinanciranje i/ili subvencioniranje troškova stanovanja mladim osobama u jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave u svrhu osiguravanja boljih životnih uvjeta mladih. Također, u sklopu ove mjere provesti će se sveobuhvatan program poboljšanja pristupa stanovanju mladim osobama.

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ravnopravnost spolova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Organizirati javna događanja s ciljem podizanja razine znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova

- Podizanjem razine znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova posebno osjetljivih skupina žena i LGBTIQ osoba te razine znanja i svijesti o ulozi države u smanjenju diskriminacije prema tim skupinama doprinosi se senzibilitetu i informiranosti javnosti o pitanjima ravnopravnosti spolova i višestruke diskriminacije

Mjera – Sustavno suzbijati pojavnosti seksizma i stereotipa u medijima

- Smanjivanje pojavnosti seksizma i rodnih stereotipa u medijima posljedično utječe na osvješćivanja javnosti o njihovoj štetnosti u javnom prostoru i utječe na veću osviještenost o ravnopravnosti spolova

- Ured za ravnopravnost spolova će izraditi Smjernice za rodno osjetljivo izvještavanje medija, tiskat će ih u dovoljnoj nakladi te diseminirati medijskim kućama i pratiti odaziv medija na postupanje temeljem Smjernica

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo zdravstva

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Unaprijediti brigu o reproduktivnom zdravlju žena

- Povećana dostupnost ginekološke skrbi

- Očekivano povećanje za 5%

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo poljoprivrede

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Unaprijediti položaj ruralnih žena

- Smanjena razina ekonomske ovisnosti žena na selu provedbom edukacijskih radionica za žene s ciljem povećanja broja vlasnica poljoprivrednih gospodarstva

- žene su u udjelu od 30% vlasnice OPG-ova, a održavanjem desetak radionica za žene očekuje se povećanje njihovog udjela u vlasništvu OPG-a

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Unaprijediti zaštitu dostojanstva radnika

- Zaštita dostojanstva radnika vrlo je važan alat kojim se može utjecati na borbu protiv mobbyinga, uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja i ostalih pojava kojima su izloženi svi zaposleni, a osobito žene. Najava promjena u zakonodavstvu doprinijet će provedbi ove mjere. Zaštita dostojanstva je prvi korak ka većoj ravnopravnosti i osnaživanju žena

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Omogućavanje bolje ravnoteže privatnog i poslovnog života uklanjanjem rodnih stereotipa o brizi za djecu u obitelji

- Provedba aktivnosti usmjerenih kvalitetnijoj i potpunijoj informiranosti šire javnosti o važnosti uloge očeva u skrbi o djeci i poticanju uključivanja očeva u korištenje prava iz sustava roditeljskih potpora. Na ovaj način pridonijet će se jačanju svijesti šire društvene zajednice o obiteljskim potrebama, promicanju obiteljskih vrijednosti i važnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života, te poticanju uključivanja očeva u korištenje roditeljskog dopusta. Uklanjanjem stereotipa o ulogama žena i muškaraca u obiteljskom životu i uključivanjem očeva u ranu skrb o djeci omogućava se aktivnije sudjelovanje žena na tržištu rada te unaprjeđuje područje usklađivanja obiteljskih i poslovnih obveza.

NOSITELJ PROVEDBE: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Jačanje konkurentnosti poduzetništva žena putem povoljnih kredita za žene poduzetnice

- HBOR u okviru posebnog programa kreditiranja Poduzetništvo mladih, žena i početnika kao i drugih programa kreditiranja, podržava financiranje projekata pokrenutih od strane poduzetnica

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Jačanje konkurentnosti poduzetništva žena putem potpora

- Kroz potpore mikro, malim i srednjim poduzećima u vlasništvu žena potiče se ulaganja u unaprjeđenje poslovanja, omogućavaju edukacije, umrežavanje, promocija poslovanja, pristup informacijama, korištenje savjetodavnih i mentorskih usluga, itd. s ciljem olakšavanja ulaska žena u poduzetništvo te daljnjeg rasta i razvoja postojećih poduzeća u vlasništvu žena

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Mjera – Provoditi Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu

- Republika Hrvatska potpisala je Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu, kojom se kroz predložene mjere obvezala poticati aktivnu i važnu ulogu žena u digitalnom društvu te doprinijeti postizanju ravnopravnosti spolova u području IT-a kroz suradnju s javnim i privatnim sektorom, znanstvenom zajednicom, civilnim društvom te medijima

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje

- Aktivnost uključuje pripremu i provedbu postupka javne nabave istraživanja koje će imati za cilj utvrditi modele/načine na koji masovni mediji na području RH govore o pripadnicima romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na sliku o djeci pripadnicima romske nacionalne manjine. Istraživanje će obuhvatiti nacionalne, ali i regionalne medije, a u fokus će biti stavljeni odabrani tradicionalni i novi mediji. Nalazi istraživanja bit će objavljeni u publikaciji sa znanstvenom recenzijom i prezentirani na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Mjera – Smanjivanje jaza između romske NEET populacije i NEET populacije unutar opće populacije mladih

- Ključne aktivnosti projekta čija je provedba planirana od 2024. godine usmjerene su mladima iz NEET skupine i obuhvaćaju osiguravanje osposobljavanje na radnom mjestu. Aktivnosti do 2025. godine uključuju provedbu nacionalne kampanje usmjerene poslodavcima, outreach rad s mladima u NEET skupini te izradu programa osposobljavanja u suradnji s poslodavcima.

NOSITELJ PROVEDBE: Agencija za odgoj i obrazovanje; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje jaza u dovršetku srednjoškolskog obrazovanja između mladih Roma i mladih iz opće populacije

- Učitelji, romski suradnici pomagači i stručni suradnici pedagozi u osnovnim školama putem stručnih usavršavanja steći će znanja i metode kojima će uspješnije upravljati različitostima u razredu, upoznati se s različitim antidiskriminacijskim pristupima poučavanja, moći će u okviru školskog kurikuluma planirati mjere za pružanje podrške učenicima koji su u riziku od ranog napuštanja školovanja, ovladat će strategijama upotrebe inkluzivnih metoda radi prevencije ranog napuštanja školovanja kojima se promiče razvoj i širenje uključivih metoda poučavanja i učenja i podupire učitelje u rješavanju pitanja raznolikosti u nastavi te se podupire sudjelovanje i aktivno uključivanje romskih učenika, zajedno sa svim ostalim učenicima, u svim obrazovnim aktivnostima i procesima

POSEBNI CILJ 6. UNAPRJEĐENJE MEHANIZAIMA SUZBIJANJA ZLOČINA IZ MRŽNJE TE JAČANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI BORBE PROTIV RASIZMA, KSENOFOBIJE I OSTALIH OBLIKA NESNOŠLJIVOSTI TE POTICANJE KULTURE SJEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA

POKAZATELJ ISHODA

- OI.02.14.91 Percepcija javnosti o raširenosti diskriminacije temeljem etničke pripadnosti

- 01.02.14.92 Broj slučajeva zločina iz mržnje počinjenih zbog rasne pripadnosti, nacionalnosti ili etničkog podrijetla

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

Mjera – Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola s ciljem sprečavanja nasilja među mladima, nasilja prema ženama i nasilja u obitelji

- Sprečavanje nasilja u obitelji, nasilja među mladima te izgradnja kulture nenasilja i tolerancije

Mjera – Jačanje i promicanje sigurnosti djece u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja prema djeci pripadnicima romske nacionalne manjine kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja

- Uspostava kvalitetne suradnje s romskim udrugama, organizacijama civilnog društva i odgojno obrazovnim ustanovama s ciljem provedbe zajedničkih aktivnosti u cilju osnaživanja socijalne uključenosti manjinskih društvenih skupina u društvenu zajednicu, s naglaskom na dijalog i poštivanje kulturoloških sličnosti i različitosti kroz kulturu tolerancije, nenasilja i nediskriminacije i sprječavanja svih oblika mržnje

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

Mjera – Prevencija govora mržnje kod djece

- Senzibilizacija javnosti o važnosti reakcije društva u pogledu eliminacije govora mržnje

- Edukacija djece u pogledu eliminacije govora mržnje kroz provođenje učinkovitih programa prevencije govora mržnje te poticanje preventivnih programa s ciljem prevencije govora mržnje. U novije vrijeme potrebno je staviti naglasak na prevenciji nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje

- Radit će se na promicanju kulture tolerancije i nenasilja, te prevencije svih oblika govora mržnje kao društvenog neprihvatljivog oblika ponašanja, što će dovesti do prevencije kriminaliteta kojeg praktički motiviraju različiti oblici mržnje.

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine

Mjera – Poticanje preventivnih programa u odgojno-obrazovnom sustavu usmjerenih na medijsku pismenost

- Osvještavanje važnosti o medijskoj pismenosti kod djece kako bi se radilo na razvoju vještina potrebnih za učinkovito i sigurno korištenje suvremenih tehnologija, konzumiranje medijskih sadržaja, korištenje internetskih i digitalnih usluga i platformi, i aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima

- Razvoj vještina potrebnih za učinkovito i sigurno korištenje suvremenih tehnologija, konzumiranje medijskih sadržaja, korištenje internetskih i digitalnih usluga i platformi, i aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima. Kako bi se djecu zaštitilo u digitalnom svijetu, potrebno je raditi na razvijanju vještina medijske pismenosti, koje će pomoći djeci i mladima da se nauče služiti medijima, analizirati i kritički propitivati medijske sadržaje, pronaći vjerodostojne izvore informacija, zaštititi privatnost i osobne podatke, prepoznati potencijalno štetne medijske sadržaje i neprimjereno oglašavanje, prepoznati i zaštiti se i od bilo kojeg oblika elektroničkog nasija, kao i učiti se empatiji u komunikaciji u digitalnom, ali i stvarnom svijetu

NOSITELJ PROVEDBE: Središnji državni ured za demografiju i mlade; SUNOSITELJI PROVEDBE: Ured UNICEF-a za Hrvatsku, organizacije civilnog društva

PROVEDBENI DOKUMENT: Nacionalni program za mlade, za razdoblje 2023. do 2025.

Mjera – Jačanje kulture nenasilja s naglaskom na borbu protiv vršnjačkog, i elektroničkog nasilja

- Putem javnog poziva osigurat će se financijska potpora udrugama mladih i za mlade za provedbu projekata usmjerenih prevenciji nasilja među mladima, prevenciju nasilja u partnerskim vezama među mladima te prevenciju elektroničkog nasilja nad i među mladima

NOSITELJ PROVEDBE: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje

- Aktivnost uključuje osiguravanje financijske podrške obrazovnim i drugim javnim ustanovama/JPRS/OCD-ovima za provedbu:

- aktivnosti kojima se pojačava borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipizacije, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima kao i protiv poticanja na nešto od toga bilo putem Interneta ili izvan njega uključujući i aktivnosti usmjerene borbi protiv romskog rasizma;

- aktivnosti kojima se podiže razina svijesti o romskoj kulturi, jeziku i povijesti uključujući sjećanje na Rome žrtve Holokausta na regionalnoj i lokalnoj razini

- koje pomažu u borbi protiv višestruke i strukturne diskriminacije prema Romima, osobito ženama i djeci u romskoj zajednici, Romima koji su pripadnici skupine LGBTI+, Romima s invaliditetom, starijem romskom stanovništvu, Romima koji su bez državljanstva ili onima koji se kreću u EU-u;

- aktivnosti kojima se pruža besplatna pravna pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine (žrtvama diskriminacije i/ili zločina iz mržnje, osobama koje imaju neregulirani pravni status i sl.)

- Ugovaranje provedbe projekata udruga povezanih s ostvarivanjem ciljeva Nacionalnog plana za uključivanja Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine provedeno u IV. kvartalu 2024. godine, a provedba projektnih aktivnosti planirana za 2025. godinu..

Mjera – Povećanje informiranosti romske populacije o rodno utemeljenom nasilju

- Aktivnost uključuje regionalne i lokalne edukativne aktivnosti usmjerene pripadnicima romske nacionalne manjine na temu rodno-utemeljenog nasilja, kao i posljedica koje nasilje u obitelji ostavlja na ostale članove obitelji, posebice djecu.

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova – Veleučilište kriminalistike i javne sigurnost

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje

- Edukacija studenata stručnog prijediplomskog studija Kriminalistika kroz kolegije: Kriminalistička metodika istraživanja maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu djece, na temu specifičnosti zaštite romske djece počinitelja i žrtava kaznenih djela i vršnjačkog nasilja (2 sata)

- Edukacija studenata stručnog diplomskog studija Kriminalistika kroz kolegije: Kriminalistička metodika istraživanja složenog kriminaliteta na štetu djece, na temu zaštite romske djece izložene diskriminaciji, trgovanju ljudima i maloljetničkim brakovima (2 sata) i Praktikum policijsko postupanje prema manjinskim i ugroženim skupinama u društvu.

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova – POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje

- Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine provođenjem Provedbenog programa preventivnih mjera usmjerenih na povećanje sigurnosti te jačanje socijalne uključenosti Roma na području Policijske uprave međimurske 2023.-2025.

- Aktivnosti će se provoditi u vidu informativnih punktova, kontrolnih punktova (pojačana nazočnost PS na terenu-formalni nadzor) predavanja, javnih akcija, okrugli stolovi).

NOSITELJ PROVEDBE: Ministarstvo unutarnjih poslova; SUNOSITELJI PROVEDBE: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacije civilnog društva

AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA: Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027.

PROVEDBENI DOKUMENT: Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023. - 2025. godinu

Mjera – Smanjivanje broja Roma koji su doživjeli diskriminaciju i zločin iz mržnje

- Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine, kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja. Na inicijativu Ravnateljstva policije u partnerstvu s društveno odgovornim subjektima te na inicijativu policijskih uprava uz podršku Ravnateljstva policije provodit će se preventivni projekti/aktivnosti u cilju smanjenja rizika koji utječu na protupravna ponašanja kao i na društveno neprihvatljiva ponašanja uz osnaživanje krajnjih korisnika u samozaštiti, a što bi u konačnici, uz nezaobilaznu senzibilizaciju šire javnosti na bogatstvo multikulturalnosti, toleranciju i nediskriminaciju, pridonijelo sigurnosti u zajednici.

## Prilog 4.: Tablični prikaz ukupnog broja mjera/aktivnosti u drugim dokumentima TDU koje uključuju i područje suzbijanja diskriminacije

| NOSITELJ | BROJ MJERA PO POSEBNIM CILJEVIMA 5-6 |
| --- | --- |
| Agencija za odgoj i obrazovanje (AOO) | 1 |
| Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) | 1 |
| Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) | 2 |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) | 1 |
| Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) | 1 |
| Ministarstvo hrvatskih branitelja (MHB) | 4 |
| Ministarstvo kulture i medija (MKM) | 1 |
| Ministarstvo poljoprivrede (MP) | 1 |
| Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPUGDI) | 3 |
| Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) | 6 |
| Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) | 5 |
| Ministarstvo zdravstva (MZ) | 3 |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) | 3 |
| Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) | 3 |
| Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) | 3 |
| Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) | 1 |
| Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (ULJPPNM) | 7 |
| Ured za ravnopravnost spolova (URS) | 2 |

## Prilog 5.: Tablični prikaz broja mjera/aktivnosti u drugim dokumentima TDU koje uključuju i područje suzbijanja diskriminacije

| POSEBNI CILJ NACIONALNOG PLANA | UKUPAN BROJ MJERA | NOSITELJI |
| --- | --- | --- |
| 5. UNAPRJEĐENJE PREVENCIJE DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE PODRŠKE ŽRTVAMA DISKRIMINACIJE | 32 | MROSP – 6 MPUGDI – 3 SDUOSZ – 3 MZ – 3 MHB – 4 ULJPPNM – 5 URS – 2 HZJZ – 2 SDUDM – 2 MKM – 1 HZZ – 1 AZOO – 1 MZO – 2 MP – 1 MINGOR – 1 SDURDD – 1 HBOR – 1 |
| 6. UNAPRJEĐENJE MEHANIZAMA SUZBIJANJA ZLOČINA IZ MRŽNJE TE JAČANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI BORBE PROTIV RASIZMA, KSENOFOBIJE I OSTALIH OBLIKA NESNOŠLJIVOSTI TE POTICANJE KULTURE SJEĆANJA NA ŽRTVE GENOCIDA | 10 | MUP – 5 MZO – 1 SDUDM – 1 ULJPPNM – 2 |

Pojmovi korišteni u ovom Akcijskom planu koji imaju rodni izričaj odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem se rodu koriste. Također, svi sudionici događanja će se pratiti i po spolu te će na taj način biti izvještavano o provedbi aktivnosti.

Mjera 5.2. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine „Stvaranje preduvjeta za provedbu projekta Podrška jednakosti kroz snažniji sustav i planiranje“ se ne navodi u ovom Akcijskom planu jer je mjera ostvarena tijekom 2023. godine.

Mjera može biti investicijska (I) ili reformska (R)

CSR (Country Specific Recommendations) – kolona se odnosi na označavanje mjere kojom se ispunjava preporuka dobivena u okviru europskog semestra

Kumulativni pokazatelj - aktivnosti: 5.1.1.; 5.1.3.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.;

Kumulativni pokazatelj – aktivnosti: 5.3.2.; 5.3.3.

Mjera 5.2. Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine „Stvaranje preduvjeta za provedbu projekta Podrška jednakosti kroz snažniji sustav i planiranje“ se ne navodi u ovom Akcijskom planu jer je mjera ostvarena tijekom 2023. godine.

Nazivi tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) citirani iz dokumenta drugih TDU nisu usklađeni sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine 57/2024) s obzirom da su samo preneseni u svom izvornom obliku u ovaj dokument. Prema odredbama novog Zakona ministarstva jesu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo obrane; Ministarstvo financija; Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije; Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije;  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih; Ministarstvo demografije i useljeništva;  Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo turizma i sporta; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo hrvatskih branitelja; Ministarstvo zdravstva. Državne upravne organizacije jesu: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu; Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske; Hrvatska vatrogasna zajednica; Državni inspektorat; Državna geodetska uprava; Državni hidrometeorološki zavod; Državni zavod za intelektualno vlasništvo; Državni zavod za mjeriteljstvo; Državni zavod za statistiku.

Nazivi tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) citirani iz dokumenta drugih TDU nisu usklađeni sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine 57/2024) s obzirom da su samo preneseni u svom izvornom obliku u ovaj dokument. Prema odredbama novog Zakona ministarstva jesu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo obrane; Ministarstvo financija; Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije; Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije;  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih; Ministarstvo demografije i useljeništva;  Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo turizma i sporta; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo hrvatskih branitelja; Ministarstvo zdravstva. Državne upravne organizacije jesu: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu; Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske; Hrvatska vatrogasna zajednica; Državni inspektorat; Državna geodetska uprava; Državni hidrometeorološki zavod; Državni zavod za intelektualno vlasništvo; Državni zavod za mjeriteljstvo; Državni zavod za statistiku.

Nazivi tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) citirani iz dokumenta drugih TDU nisu usklađeni sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine 57/2024) s obzirom da su samo preneseni u svom izvornom obliku u ovaj dokument. Prema odredbama novog Zakona ministarstva jesu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Ministarstvo unutarnjih poslova; Ministarstvo obrane; Ministarstvo financija; Ministarstvo gospodarstva; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije; Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije;  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih; Ministarstvo demografije i useljeništva;  Ministarstvo kulture i medija; Ministarstvo turizma i sporta; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike;  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture;  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine; Ministarstvo hrvatskih branitelja; Ministarstvo zdravstva. Državne upravne organizacije jesu: Središnji državni ured za središnju javnu nabavu; Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske; Hrvatska vatrogasna zajednica; Državni inspektorat; Državna geodetska uprava; Državni hidrometeorološki zavod; Državni zavod za intelektualno vlasništvo; Državni zavod za mjeriteljstvo; Državni zavod za statistiku.