GODIŠNJI PROGRAM KATASTARSKIH IZMJERA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA ZA 2026. GODINU

- PREDMET PROGRAMA

Ovim Godišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s odredbama članka 8. stavka 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, br. 112/18., 39/22. i 152/24., u daljnjem tekstu: Zakon) i Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. („Narodne novine“, broj 109/21., u daljnjem tekstu: Višegodišnji program), utvrđuju se poslovi i zadaci koji će se provesti ovim Programom, područja na kojima će se provesti Program, rokovi  izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja te načini i izvori financiranja Programa.

- POLAZIŠTA I CILJ PROGRAMA

Kako bi se dodatno unaprijedile usluge sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, a s obzirom na potrebe kontinuirane modernizacije katastra i zemljišne knjige, Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu odnosno osnivanje zemljišnih knjiga koje poslove obavlja Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i nadležni općinski sudovi. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče i ubrzava procese ulaganja te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina.

Osnovni cilj Programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga (u daljnjem tekstu: obnova katastra i zemljišnih knjiga) temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.

- PROVEDBA PROGRAMA

Program se ostvaruje provedbom	četiri	potprograma	koji	predstavljaju	zaokružene organizacijske i financijske cjeline i to kako slijedi:

Potprogram A) 	Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici

Hrvatskoj

Potprogram B) 	Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga

Potprogram C) 	Usklađivanje područja i granica katastarskih općina i

Potprogram D) 	Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji    	politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske.

- POSLOVI I ZADACI

# Potprogram A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici     Hrvatskoj obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

- Kampanja informiranja javnosti o aktivnostima iz Programa

  - Izrada Plana provođenja kampanje informiranja javnosti za 2026. godinu

1.2 Provedba kampanje informiranja javnosti u 2026. godini

- Edukacija osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova

  - Izrada Plana edukacije

  - Provedba edukacije

- Priprema Sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove odnosno osnivanja zemljišne knjige s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima na kojima će se provoditi aktivnosti koje se odnose na Potprogram

A) Obnova katastra i zemljišnih knjiga za građevinska područja u Republici Hrvatskoj

- Priprema projektne dokumentacije za pokretanje nabave za provedbu katastarske izmjere

- Provedba javne nabave i ugovaranje katastarskih izmjera

- Provedba katastarskih izmjera te  obnova katastra i zemljišnih knjiga.

# Tablica 1. Pregledna tablica Potprogram A)

| R.br. | Poslovi i zadaci | Dovršetak aktivnosti | Sredstva (EUR) 2026. | Sredstva (EUR) 2027. | Sredstva ukupno (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kampanja informiranja javnosti o aktivnostima iz Programa | Kontinuirano do 31.12.2026. | 300.000,00 |  | 300.000,00 | Državni proračun (DGU) |
| 2. | Edukacija osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova | Kontinuirano do 31.12.2026. |  |  |  |  |
| 3. | Priprema Sporazuma o provođenju katastarske izmjere s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave | Kontinuirano do 1.9.2026. |  |  |  |  |
| 4. | Priprema projektne dokumentacije za pokretanje nabave za provedbu katastarske izmjere | Kontinuirano do 30.9.2026. |  |  |  |  |
| 5. | Provedba javne nabave i ugovaranje katastarskih izmjera | Kontinuirano do 30.9.2026. |  |  |  |  |
| 6. | Provedba katastarskih izmjera te obnova katastra i zemljišnih knjiga | Kontinuirano do 31.12.2027. | 4.761.825,00 | 26.983.675,00 | 31.745.500,00 | Državni proračun (DGU) |
|  | UKUPNO: |  | 5.061.825,00 | 26.983.675,00 | 32.045.500,00 |  |

Tablica 2. Popis katastarskih općina za provedbu katastarskih izmjera te obnovu katastra i zemljišnih knjiga

| R.br. | Općinski sud | Zemljišnoknjižni odjel | Katastarski ured/ispostava | Jedinica lokalne samouprave (JLS) | Katastarska općina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Split | Split | Sinj | Dicmo | dio Kraj |
| 2. | Split | Split | Sinj | Dicmo | dio Prisoje |
| 3. | Split | Sinj | Sinj | Trilj | dio Vojnić Sinjski |
| 4. | Split | Omiš | Omiš | Omiš | dio Slime |
| 5. | Split | Omiš | Omiš | Omiš | dio Kostanje |
| 6. | Makarska | Imotski | Imotski | Imotski | dio Vinjani |
| 7. | Makarska | Imotski | Imotski | Lovreć | dio Studenci |
| 8. | Split | Solin | Solin | Klis | dio Vučevica |
| 9. | Split | Solin | Solin | Klis | dio Klis |
| 10. | Makarska | Imotski | Imotski | Podbablje | dio Poljica |
| 11. | Makarska | Imotski | Imotski | Podbablje | dio Podbablje |
| 12. | Split | Solin | Solin | Muć | dio Donji Muć |
| 13. | Split | Omiš | Omiš | Šestanovac | dio Kreševo |
| 14. | Split | Supetar | Supetar | Postira | dio Postira |
| 15. | Varaždin | Novi Marof | Novi Marof | Novi Marof | dio Grana, dio Donje Makojišće, dio Gornja Rijeka |
| 16. | Varaždin | Novi Marof | Novi Marof | Varaždinske Toplice | dio Svibovec |
| 17. | Varaždin | Novi Marof | Novi Marof | Ljubeščica | dio Ljubešćica |
| 18. | Varaždin | Ivanec | Ivanec | Ivanec | dio Radovan |
| 19. | Varaždin | Varaždin | Varaždin | Beretinec | dio Beretinec, dio Črešnjevo |
| 20. | Zadar | Zadar | Zadar | Preko | dio Sestrunj |
| 21. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Polača | dio Donja Jagodnja, dio Polača |
| 22. | Zadar | Zadar | Zadar | Sali | dio Brbinj |
| 23. | Zadar | Zadar | Zadar | Sali | dio Savar |
| 24. | Zadar | Zadar | Zadar | Sali | dio Zverinac |
| 25. | Karlovac | Ozalj | Ozalj | Žakanje | dio Jurovo, dio Bubnjarci, dio Žakanje |
| 26. | Karlovac | Slunj | Slunj | Cetingrad | dio Cetinski Varoš |
| 27. | Karlovac | Slunj | Slunj | Cetingrad | dio Ponor |
| 28. | Karlovac | Slunj | Slunj | Slunj | dio Popovac, dio Donji Lađevac, dio Slunj |
| 29. | Zlatar | Zlatar | Zlatar | Zlatar | dio Zlatar, dio Martinci Zlatarski |
| 30. | Zlatar | Zlatar | Zlatar | Lobor | dio Vojnovec Loborski |
| 31. | Zlatar | Krapina | Krapina | Radoboj | dio Šemnica |
| 32. | Zlatar | Zabok | Zabok | Veliko Trgovišće | dio Veliko Trgovišće |
| 33. | Zlatar | Zabok | Donja Stubica | Marija Bistrica | dio Laz Bistrički, dio Sveti Matej |
| 34. | Novi Zagreb | Zaprešić | Zaprešić | Marija Gorica | dio Kraj |
| 35. | Velika Gorica | Velika Gorica | Velika Gorica | Pokupsko | dio Lukinić Brdo |
| 36. | Sesvete | Vrbovec | Vrbovec | Vrbovec | dio Lonjica |
| 37. | Virovitica | Orahovica | Orahovica | Čačinci | dio Slatinski Drenovac |
| 38. | Metković | Metković | Metković | Kula Norinska | dio Desne |
| 39. | Dubrovnik | Korčula | Korčula | Orebić | dio Stanković |
| 40. | Dubrovnik | Korčula | Korčula | Korčula | dio Korčula, dio Žrnovo |
| 41. | Čakovec | Prelog | Prelog | Prelog | dio Prelog |
| 42. | Sisak | Glina | Glina | Glina | dio Šatornja |
| 43. | Sisak | Sisak | Sisak | Lekenik | dio Letovanić |
| 44. | Sisak | Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica | dio Kostajnica |
| 45. | Sisak | Gvozd | Topusko | Topusko | dio Gređani |
| 46. | Sisak | Sisak | Sisak | Martinska Ves | dio Bok Palanječki, dio Sisak Stari |
| 47. | Šibenik | Drniš | Drniš | Unešić | dio Unešić |
| 48. | Šibenik | Šibenik | Šibenik | Šibenik | dio Dubrava |
| 49. | Pazin | Buzet | Buzet | Lanišće | dio Lanišće |
| 50. | Đakovo | Našice | Đakovo | Donja Motičina | dio Seona |
| 51. | Osijek | Osijek | Osijek | Ernestinovo | dio Orlovnjak |
| 52. | Đakovo | Đakovo | Đakovo | Đakovo | dio Novi Perkovci |
| 53. | Koprivnica | Koprivnica | Koprivnica | Peteranec | dio Peteranec |
| 54. | Koprivnica | Koprivnica | Koprivnica | Rasinja | dio Rasinja |
| 55. | Koprivnica | Koprivnica | Koprivnica | Gola | dio Novačka |
| 56. | Gospić | Gospić | Lovinac | Lovinac | dio Lovinac |
| 57. | Gospić | Otočac | Otočac | Otočac | dio Križpolje |
| 58. | Gospić | Gospić | Gospić | Gospić | dio Smiljan |
| 59. | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Sibinj | dio Gromačnik |
| 60. | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Sibinj | dio Slobodnica |
| 61. | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Slavonski Brod | Pleternica | dio Odvorci |
| 62. | Požega | Požega | Požega | Pleternica | dio Blacko |
| 63. | Požega | Požega | Požega | Brestovac | dio Gornji Gučani |
| 64. | Požega | Požega | Požega | Brestovac | dio Busnovi |
| 65. | Zagreb | Zagreb | GU Zagreb | Zagreb | dio Žitnjak |
| 66. | Sesvete | Sesvete | GU Zagreb | Zagreb | Vugrovec |
| 67. | Novi Zagreb | Novi Zagreb | GU Zagreb | Zagreb | dio Starjak |
| 68. | Rijeka | Delnice | Delnice | Lokve | dio Lokve |
| 69. | Rijeka | Vrbovsko | Vrbovsko | Vrbovsko | dio Vrbovsko, dio Gomirsko Vrbovsko |

# Potprogram B) Dovršetak započetih postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga  obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

- Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje su ti 	postupci već započeli

- Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine  za 	koje je ovjeren elaborat katastarske izmjere.

U tablicama su navedene katastarske općine ili dijelovi katastarskih općina za koje se planira završetak postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga u 2027. godini, a preostale katastarske općine bit će obuhvaćene nastavnim godišnjim programima.

# Tablica 3. Pregledna tablica Potprogram B)

| R.br. | Poslovi i zadaci | Dovršetak aktivnosti | Sredstva (EUR) 2026. | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje su ti postupci već započeli | Kontinuirano do 31.12.2026. | 532.828,37 | Državni proračun i proračun jedinica lokalne samouprave |
| 2. | Započinjanje i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za katastarske općine za koje je ovjeren elaborat katastarske izmjere | Kontinuirano do 31.12.2026. | 3,464,664.65 | Državni proračun i proračun jedinica lokalne samouprave |
|  | UKUPNO: |  | 3.997.493,02 |  |

Tablica 4. Popis katastarskih općina za koje se planira dovršenje postupaka obnove

katastra i zemljišnih knjiga za koje su ti postupci već započeli

| R.br. | Općinski sud | Zemljišnoknjižni odjel | Katastarski ured/ispostava | Katastarska općina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bjelovar | Bjelovar | Bjelovar | Bjelovar Novi (zona 3B) |
| 2. | Bjelovar | Pakrac | Pakrac | Pakrac |
| 3. | Crikvenica | Krk | Krk | Malinska-Dubašnica (zona 1 i 4) |
| 4. | Crikvenica | Krk | Krk | Jurandvor |
| 5. | Čakovec | Čakovec | Čakovec | Čakovec Nova |
| 6. | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik | Koločep |
| 7. | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik | Dubrovnik Nova (zone 4, 5 i 6) |
| 8. | Đakovo | Đakovo | Đakovo | Jurjevac Punitovački |
| 9. | Đakovo | Našice | Našice | Brezik Našički |
| 10. | Gospić | Korenica | Korenica | Plitvička Jezera |
| 11. | Koprivnica | Koprivnica | Koprivnica | Kutnjak |
| 12. | Koprivnica | Đurđevac | Đurđevac | Đurđevac II |
| 13. | Metković | Metković | Metković | Metković-Grad (zona 1 i 2) |
| 14. | Metković | Metković | Vrgorac | Dusina Nova (zona 2) |
| 15. | Metković | Metković | Metković | Kremena-Duba-Raba |
| 16. | Metković | Ploče | Ploče | Šarić Struga |
| 17. | Metković | Ploče | Ploče | Banja |
| 18. | Metković | Ploče | Ploče | Peračko Blato |
| 19. | Novi Zagreb | Novi Zagreb | GUKGPZ | Klara Nova |
| 20. | Novi Zagreb | Novi Zagreb | GUKGPZ | Dragonožec |
| 21. | Pula | Pula | Pula | Veli Vrh |
| 22. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Sveti Kuzam |
| 23. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Lisac-nova |
| 24. | Sesvete | Sesvete | GUKGPZ | Sesvete Novo (zona 13B) |
| 25. | Split | Trogir | Trogir | Okrug Novi (zona 2) |
| 26. | Split | Split | Split | Sitno Nova (zona 2 i 3) |
| 27. | Split | Split | Split | Srinjine Nova (zona 4) |
| 28. | Split | Supetar | Supetar | Bol Novi (zona 1) |
| 29. | Virovitica | Virovitica | Virovitica | Čemernica |
| 30. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Mrljane |
| 31. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Neviđane |
| 32. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Dobropoljana |
| 33. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Pašman |
| 34. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Turanj |
| 35. | Zadar | Benkovac | Obrovac | Jasenice |
| 36. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Polača |
| 37. | Zadar | Pag | Novalja | Novalja - nova (zona 6) |
| 38. | Zadar | Pag | Pag | Povljana - nova |
| 39. | Zadar | Obrovac | Obrovac | Kruševo (zona 1) |
| 40. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Lišane Ostrovičke nova |
| 41. | Zadar | Zadar | Zadar | Bokanjac |
| 42. | Zadar | Zadar | Zadar | Crno |
| 43. | Zadar | Zadar | Zadar | Pridraga |
| 44. | Zadar | Zadar | Zadar | Briševo |
| 45. | Zadar | Zadar | Zadar | Murvica |
| 46. | Zadar | Zadar | Zadar | Zemunik |
| 47. | Zadar | Zadar | Zadar | Škabrnja |
| 48. | Zadar | Zadar | Zadar | Novigrad |
| 49. | Zadar | Zadar | Zadar | Posedarje |
| 50. | Zagreb | Zagreb | GUKGPZ | Donje Vrapče (zona 11) |
| 51. | Zagreb | Zagreb | GUKGPZ | Centar Novi (zona 8) |
| 52. | Zagreb | Zagreb | GUKGPZ | Trešnjevka Nova (zona 7) |
| 53. | Zagreb | Zagreb | GUKGPZ | Stenjevec Sjever (zone 11-14) |
| 54. | Zagreb | Zagreb | GUKGPZ | Čučerje Novo (zona 28, 31, 32, 33) |
| 55. | Zagreb | Zagreb | GUKGPZ | Donja Dubrava (zona 5 i 6) |

# Tablica 5. Popis katastarskih općina za koje se planira započinjanje i dovršenje

# postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga

| R.br. | Općinski sud | Zemljišnoknjižni odjel | Katastarski ured/ispostava | Katastarska općina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metković | Metković | Metković | Krvavac I |
| 2. | Gospić | Gospić | Gospić | Paklenica - sjever |
| 3. | Gospić | Gospić | Lovinac | Paklenica - istok |
| 4. | Bjelovar | Pakrac | Pakrac | Brekinska |
| 5. | Crikvenica | Krk | Krk | Batomalj - nova |
| 6. | Crikvenica | Krk | Krk | Draga Bašćanska - nova |
| 7. | Crikvenica | Crikvenica | Crikvenica | Jadranovo |
| 8. | Rijeka | Mali Lošinj | Cres | Cres-grad |
| 9. | Rijeka | Rijeka | Rijeka | Dražice - nova |
| 10. | Split | Supetar | Supetar | Sutivan - nova |
| 11. | Split | Solin | Solin | Kučine - nova |
| 12. | Split | Kaštel Lukšić | Kaštel Sućurac | Kaštel Kambelovac |
| 13. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Vrana |
| 14. | Zadar | Zadar | Zadar | Galovac |
| 15. | Zadar | Zadar | Zadar | Kukljica |
| 16. | Zadar | Zadar | Zadar | Kali |
| 17. | Zadar | Zadar | Zadar | Preko |
| 18. | Zadar | Zadar | Zadar | Sutomišćica |
| 19. | Zadar | Zadar | Zadar | Poljana |
| 20. | Zadar | Benkovac | Benkovac | Stankovci |
| 21. | Zadar | Obrovac | Obrovac | Zaton Obrovački |
| 22. | Zadar | Obrovac | Obrovac | Kruševo (zona 2) |
| 23. | Zadar | Biograd N/M | Biograd N/M | Pakoštane |
| 24. | Zadar | Zadar | Zadar | Bibinje |

Potprogram C) Usklađivanje područja i granica katastarskih općina obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

Usklađivanje područja i granica katastarskih općina u katastru i zemljišnoj knjizi za područje cijele Republike Hrvatske dovršeno je u okviru aktivnosti iz godišnjih programa koji su se izvršavali u 2022., 2023., 2024. i 2025. godini te će se u 2026. godini provoditi usklađivanje za katastarske općine na kojima će se provoditi katastarska izmjera u okviru Programa i po pojedinačnim zahtjevima.

Potprogram D) Osiguravanje funkcioniranja integriranih informacijskih sustava u funkciji politike upravljanja prostorom Republike Hrvatske obuhvaća sljedeće poslove i zadatke:

Održavanje i nadogradnja integriranih informacijskih sustava za podršku prikupljanju, vođenju,       održavanju i dijeljenju prostornih podataka i informacija i to sljedećih informacijskih sustava:

  - Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS)

  - One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS)

  - Sustav novih izmjera (SNI)

  - Sustav digitalnih geodetskih elaborata (SDGE)

  - Registar prostornih jedinca (RPJ) i

  - Sustav digitalne arhive Državne geodetske uprave (SDA).

# Tablica 6. Pregledna tablica Potprogram D)

| R.br. | Poslovi i zadaci u 2026. | Sredstva (EUR) 2026. | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osnovno i prošireno održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i sustava One-Stop-Shop Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS OSS) | 3.116.092,00 | Državni proračun (DGU) |
| 2. | Osnovno i prošireno održavanje Sustava novih izmjera (SNI) i pripadajućih podsustava | 1.039.500,00 | Državni proračun (DGU) |
| 3. | Osnovno i prošireno održavanje Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE) | 952.050,00 | Državni proračun (DGU) |
| 4. | Osnovno i prošireno održavanje Registra prostornih jedinca (RPJ) | 237.600,00 | Državni proračun (DGU) |
| 5. | Osnovno i prošireno održavanje Sustava digitalne arhive Državne geodetske uprave (SDA) | 33.240,00 | Državni proračun (DGU) |
|  | UKUPNO: | 5.378.482,00 |  |

5. ZAKLJUČAK

Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša te održiv razvoj.

Dostupnost podataka o nekretninama kroz mrežne servise omogućit će građanima, javnom i realnom sektoru nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju u realnom vremenu.

Izvršenje Programa pratit će se prema stanju pojedinih aktivnosti u rokovima navedenim u Programu kroz 2026. i 2027. godinu.