VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 14. svibnja 2026.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | Hrvatska vatrogasna zajednica |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini - Prijedlog zaključka |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2  | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18., 80/22. i 78/24.), a u vezi s točkom 5. c) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ donijela

# Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavila Hrvatska vatrogasna zajednica aktom, KLASA: 251-01/25-02/01, URBROJ: 444-03-01/01-26-522, od 21. travnja 2026.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Požarna sezona u 2025. generalno je na području cijele Republike Hrvatske od početka godine pa tako i za vrijeme glavnog napora požarne opasnosti (lipanj-listopad), za razliku od prošlogodišnje, bila operativno vatrogasno nešto zahtjevnija zbog nešto većeg broja požara, ali uz znatno manje opožarene površine ukoliko se uspoređuje samo s 2024. godinom. Ukoliko se po vrijednostima uspoređuje s jedanaestogodišnjim prosjekom, požarna sezona može se svrstati među manje zahtjevne.

Promatrajući samo razdoblje tzv. glavnog napora požarne opasnosti na priobalnom i krškom području, sezona 2025. u odnosu na 2024. je bila isto nešto zahtjevnija s većim brojem požara raslinja (za 21,57 %), no smanjenom opožarenom površinom (za 75,71 %). U odnosu na cjelogodišnje razdoblje (siječanj-prosinac) u odnosu na 2024. broj požara raslinja je veći za 18,65 %, a opožarena površina je smanjena za 67,03 %.

Po broju požara najopterećenije je bilo područje Splitsko-dalmatinske županije pa slijede Zadarska i Šibensko-kninska, a najviše opožarenih površina evidentirano je u Zadarskoj županiji, zatim u Splitsko-dalmatinskoj te Šibensko-kninskoj  županiji.

Promatrajući samo razdoblje u priobalnih sedam županija tijekom glavnog napora požarne opasnosti u odnosu na petogodišnji prosjek, zabilježeno je 1.270 požara raslinja što je povećanje od 12,32 % dok je procijenjena opožarena površina 7.686 ha što je pak smanjenje od 55,84 % u odnosu na petogodišnji prosjek i što je rezultiralo smanjenjem IOP za 60,68 %.

Prosječno trajanje požara raslinja u priobalju (od dojave do potpunog gašenja i/ili završetka intervencije) u 2025. godini iznosi 2 sata i 19 min što je u odnosu na petogodišnji prosjek smanjenje za 13,60 %.

U 2025. zaustavljen je trend bilježenja većeg broja požara u veljači u odnosu na ljetne mjesece. Naime najviše požara raslinja zabilježeno je u srpnju (17,06 %) i kolovozu (15,98 %) dok je na trećem mjestu lipanj s udjelom u ukupnom broju od 14,12 %.

U 2025. u odnosu na prethodno petogodišnje razdoblje za područje cijele Republike Hrvatske svi su parametri smanjeni. Broj požara smanjen je za 19,88 %, ukupna opožarena površina procijenjena je na 8.252 ha, što je za 75,03 % manje u odnosu na promatrani prethodni petogodišnji prosjek, a pri čemu je indeks opožarene površine (IOP) niži za 68,83 %.

Tijekom cijele godine, podaci za Republiku Hrvatsku kao cjelinu pokazuju da su 94,68 % požara ugašena u prva četiri sata (64,01 % u 2024.), 3,18 % u vremenu između 4 i 12 sati (3,88 % u 2024.), a 2,14 % u vremenu većem od 12 sati (2,11 % u 2023.) što su ukupno nešto bolje vrijednosti vezane za trajanje požara raslinja u 2025. u odnosu na 2024. godinu.

Iako vremenske prilike nisu išle u prilog vatrogascima, priprema i provedba protupožarne sezone bila je na visokoj razini. Svaki požar se gasio odmah sa svim raspoloživim resursima te su se po potrebi uključivali protupožarni zrakoplovi kao i intervencijske vatrogasne postrojbe Hrvatske vatrogasne zajednice, dok nije bilo potrebe da se angažira dodatna pomoć vatrogasaca iz drugih županija. Svim aktivnostima upravljalo se i koordiniralo iz Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske u Divuljama. Rana detekcija i pravovremena reakcija su imale značajnu ulogu u smanjenju broja požara otvorenog prostora. Povećan je broj kamera za nadzor priobalnog područja i praćenje stanja na terenu u realnom vremenu. Također, korišten je i besposadni zrakoplovni sustav “ORBITER“ za izviđanje i nadzor požarišta

Uspješno je organizirana je i provedena međuresorna vježba pod nazivom „SIGURNOST 25“ koja je u potpunosti opravdala svoju svrhu.

Osim na zahtjevnijim požarima koji su zahvatili i srednje i visoko raslinje te šumu kao i različite poljoprivredne kulture i koji su ugrozili naselja kao što su bili veliki požari u Splitsko-dalmatinskoj županiji kod Piska koji je izbio 21. lipnja 2025. te kod Krila Jesenice (Dugi Rat) koji je izbio 11. kolovoza 2025., nisu zabilježene značajnije štete za građane Republike Hrvatske, turiste i njihovu imovinu. Velika većina opožarene površine odnosila se je na travu i nisko raslinje, makiju i niske hrastove šume, no bez značajnije štete.

U 2025. nije bilo smrtno stradalih vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama prilikom gašenja požara, a broj ozlijeđenih vatrogasaca je manji nego prethodne godine.

Ukupno je za realizaciju Programa aktivnosti s pozicija Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva obrane ukupno (do 31. prosinca 2025.) realizirano 25.633.944,03 EUR.

Cjelovito provedenom analizom vezano za provedbu mjera Programa aktivnosti za 2025., utvrđeno je da su se zadaće izvršavale redovitom dinamikom kao i prethodnih godina. To se odnosilo na provođenje preventivnih aktivnosti, promidžbenih aktivnosti (tiskanje letaka i plakata) i posebice inspekcijskog nadzora mjera zaštite od požara, no naglasak i dalje treba biti na aktivnom provođenju preventivnih mjera zaštite od požara posebice od strane gradova, općina i županija.

Prilagodljivim i integriranim sustavom protupožarne zaštite, spašen je velik broj objekata, očuvane su turističke destinacije i vegetacijski pokrov na požarno ugroženim područjima što ukazuje na dobru koordinaciju svih aktivnosti i subjekata.