XX. IZVJEŠĆE

O PROVEDBI STRATEGIJE

INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA GRANICOM

REPUBLIKE HRVATSKE OD 2024. DO 2028

ZA 2025. GODINU

Zagreb, svibanj 2026.godine

SADRŽAJ

- Uvod .………………………………………………………………………………………….1

- Komponente integriranog upravljanja granicom……………………………………….….2

3. XX. Izvješće o provedbi Akcijskog plana Strategije integriranog upravljanja

granicom Republike Hrvatske od 2024. do 2028. godine…………….…………………..4

4. Aktivnosti i mjere koje nisu obuhvaćene Akcijskim planom………………………….…40

5.  Zaključak…………………………………………………………………………........……42

1. UVOD

Donošenjem Uredbe (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2019. o Europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/162 (SL L 295/1, 14.11.2019.), (u daljnjem tekstu: Uredba 2019/1896), zadane su komponente novog europskog koncepta integriranog upravljanja granicom na temelju kojih su sve države članice Europske unije u obvezi donijeti svoje nacionalne strategije integriranog upravljanja granicom.

Slijedom navedenih zakonodavnih izmjena i smjernica koje je donijela Europska komisija tijekom 2023. godine te Tehničke i operativne strategije za europsko integrirano upravljanje granicom za razdoblje 2023. – 2027. godine koje je donijela Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (u daljnjem tekstu: Frontex), izrađena je nova nacionalna Strategija integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske od 2024. do 2028. godine („Narodne novine“, br. 92/24.) (u daljnjem tekstu: Strategija), čiji je sastavni dio Akcijski plan za provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske od 2024. do 2028. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

Vlada Republike Hrvatske usvojila je navedene dokumente na svojoj sjednici održanoj 1. kolovoza 2024. godine, a izvan snage je stavljena Strategija integriranog upravljanja granicom („Narodne novine“, br. 91/19.) i Akcijski plan za provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom.

U novom Akcijskom planu navedene su aktivnosti koje su ključne za postizanje ciljeva utvrđenih u Strategiji, a u skladu sa zahtjevima utvrđenima u 15 komponenti definiranih u dokumentu Europske Komisije „Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o uspostavi višegodišnje strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama“ - COM (2023) 146 final, Strasbourg od 14.ožujka 2023. godine.

Akcijski plan prati 15 strateških komponenti integriranog upravljanja granicom. U okviru svake komponente navedeni su očekivani ishodi vezani za svaku komponentu i aktivnosti koje su vezane na očekivani ishod zadane komponente. Isto tako, navode se i nositelji aktivnosti i uključena tijela u toj aktivnosti te popis ključnih ciljeva, vremenski okvir i izvor financiranja kao i povezanost s drugim komponentama i strateškim ciljevima iz Akcijskog plana. U Akcijskom planu se upućuje na vezu između svake aktivnosti i faze procesa u okviru postupka integriranog planiranja i provedbe za integrirano upravljanje granicom.

Međuresorna radna skupina za integrirano upravljanje granicom Republike Hrvatske svake godine podnosi Vladi Republike Hrvatske Izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske. Do sada je podnijeto devetnaest izvješća.

Aktivnosti iz Strategije i Akcijskog plana zajednički provode predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Uprave za granicu (nositelj aktivnosti i vodi rad Međuresorne radne skupine) te predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva obrane, Ministarstva turizma i sporta, Državnog inspektorata i Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Nadzor državne granice je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova odnosno granične policije, a obuhvaća poslove granične kontrole, zaštite državne granice i kompenzacijskih mjera u unutrašnjosti područja.

Carinska, veterinarska i fitosanitarna kontrola obavljaju se na vanjskoj granici Republike Hrvatske.

Sva tijela uključena u integrirano upravljanje granicom, kroz razmjene informacija, provedbu zajedničkih i koordiniranih akcija i usklađenog rada djeluju na efikasnom sprječavanju nezakonitih migracija, sprječavanju prekograničnog kriminaliteta te podizanju sigurnosti vanjske granice.

Ovo je XX. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom koje sadrži pregled aktivnosti predviđenih Akcijskim planom za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, kao i aktivnosti u okviru integriranog upravljanja granicom, a koje nisu bile predviđene Akcijskim planom.

2. KOMPONENTE INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA GRANICOM

Komponente integriranog upravljanja granicom definirane su u ažuriranoj Tehničkoj i operativnoj strategiji za europsko integrirano upravljanje granicom 2023. – 2027. godine koju je donio Frontex, 20. rujna 2023. godine.

U  nastavku je prikazan popis i pregled komponenti europskog integriranog upravljanja granicom.

| IDENTIFIKATOR | NAZIV | ELEMENT |
| --- | --- | --- |
| K1 | Nadzor granice | Nadzor državne granice, uključujući mjere za olakšavanje zakonitog prelaska granice i, prema potrebi, mjere povezane sa sprječavanjem i otkrivanjem prekograničnog kriminala na vanjskim granicama, posebno krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i terorizma te mehanizmi i postupci za identifikaciju ranjivih osoba i maloljetnika bez pratnje i identifikaciju osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita ili koje žele zatražiti takvu zaštitu, pružanje informacija takvim osobama i upućivanje takvih osoba. |
| K2 | Traganje i spašavanje na moru (SAR) | Operacije traganja i spašavanja osoba u nevolji na moru pokrenute i provedene u skladu s Uredbom (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica EU i međunarodnim pravom, koje se odvijaju u situacijama koje mogu nastati tijekom operacija zaštite državne granice na moru. |
| K3 | Analiza rizika | Analiza rizika za unutarnju sigurnost i analiza prijetnji koje mogu utjecati na funkcioniranje ili sigurnost vanjskih granica.. |
| K4 | Suradnja s državama članicama EU i FRONTEX-om | Razmjena informacija u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2019. o Europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/162 (SL L 295/1 14.11.2019.) te razmjena informacija i suradnja s FRONTEX-om |
| K5 | Nacionalna međuagencijska suradnja | Međuagencijska suradnja među nacionalnim tijelima nadležnima za nadzor državne granice ili druge zadaće koje se izvršavaju na granici te među tijelima nadležnima za vraćanje, uključujući redovitu razmjenu informacija putem postojećih alata za razmjenu informacija, uključujući, po potrebi, suradnju s nacionalnim tijelima nadležnima za zaštitu temeljnih prava. |
| K6 | Suradnja između EU institucija, radnih tijela, ureda i agencija | Nije obrađeno |
| K7 | Suradnja s trećim zemljama | Suradnja s trećim zemljama u područjima obuhvaćenima ovom Uredbom (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenog 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/162 (SL L 295/1 14.11.2019.), posebno usmjerena na susjedne treće zemlje i one treće zemlje koje su u analizi rizika prepoznate kao zemlje podrijetla ili zemlje tranzita |
| K8 | Mjere unutar schengenskog područja | Tehničke i operativne mjere unutar schengenskog područja koje se odnose na nadzor državne granice i koje su oblikovane tako da se njima bolje rješava pitanje nezakonitog useljavanja i suzbija prekogranični kriminalitet. |
| K9 | Povratak | Povratak državljana trećih zemalja na koje se primjenjuju odluke o povratku koje je izdala država članica EU. |
| K10 | Upotreba najsuvremenije tehnologije | Upotreba najsuvremenije tehnologije, uključujući opsežne informacijske sustave. |
| K11 | Mehanizmi kontrole kvalitete | Mehanizam kontrole kvalitete, posebice mehanizam za evaluaciju schengenske pravne stečevine, procjena ranjivosti kako bi se osigurala provedba prava Unije u području upravljanja granicom. |
| K12 | Financiranje | Načini financiranja |
| K13 | Temeljna prava | Temeljna prava |
| K14 | Edukacija i obuka | Edukacija i obuka |
| K15 | Istraživanje i inovacije | Istraživanje i inovacije |

3. XX. IZVJEŠĆE O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA GRANICOM REPUBLIKE   HRVATSKE  od 2024. do 2028.g.

Godišnje izvješće sadrži pregled planiranih i provedenih aktivnosti u navedenom razdoblju, uključujući i one koje nisu bile izravno predviđene Akcijskim planom, ali su provedene u okviru sustava integriranog upravljanja granicom, kao odgovor na konkretne operativne potrebe ili izvanredne okolnosti.

Ostvareni rezultati prikazani su u tabličnom formatu koji omogućuje jasno i strukturirano praćenje provedbe. Svaka od 15 strateških komponenti integriranog upravljanja granicom predstavljena je u zasebnom stupcu. Uz svaku komponentu prikazane su:

- konkretne aktivnosti povezane s očekivanim ishodima,

- nazivi nositelja aktivnosti i drugih uključenih tijela,

- rezultati provedbe,

- vremenski okvir provedbe,

- izvori financiranja,

- međusobna povezanost s drugim komponentama i strateškim ciljevima te

- napomene koje uključuju informaciju o statusu aktivnosti (npr. „ostvarena“, „djelomično ostvarena“, „nije ostvarena“, „u tijeku“, i dr.).

Ovakav prikaz omogućuje transparentan uvid u dinamiku provedbe Strategije, olakšava evaluaciju učinkovitosti pojedinih mjera te osigurava kvalitetnu osnovu za buduće planiranje i unaprjeđenje sustava integriranog upravljanja granicom.

U XX. Izvješću  o provedbi Akcijskog plana Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske od 2024. do 2028. godine prikazane su sve aktivnosti s rezultatima rada i ostvarenim ciljevima.

| KOMPONENTA | NAZIV AKTIVNOST (ID broj i opis) | NOSITELJ AKTIVNOSTI I UKLJUČENA TIJELA (MINISTARSTVO, AGENCIJA, I DR.) | REZULTATI | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 Nadzor granice | 4.1.1. Operativna implementacija i nadogradnja nacionalnih IT sustava na poslovima granične policije (NISUDG, VTMIS, GIS, Sustav zelene granice) Razvoj sustava nadzora granica i kapaciteti koji uključuju nove standarde EUROSUR-a | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U završnoj fazi je nadogradnja NISUDG-a tako da pruži dvojezičnu platformu za potrebe stalnih snaga FRONTEX-a putem GRANT ugovora (prijevod na engleski), isto bi trebalo biti u punoj funkciji u prvoj polovici 2026.. Također, nastavlja se rad na projektu nadogradnje Sustava zelene granice, trenutno je u tijeku faza odabira izvođača. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave |  |  |
|  |  | Ministarstvo obrane, Obalna straža Republike Hrvatske |  |  |
|  | 4.1.2. Uvođenje, nadogradnja i upravljanje opsežnih informacijskih sustava za upravljanje granicom, ETIAS, EES, SIS, HVIS, EURODAC, API i PNR evidencije, CIMIS, MID Nastavak implementacije „National Single Window“ sustava s ciljem stvaranja cjelovite situacijske slike na moru, kopnu i rijekama. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Od 12. listopada 2025. godine u Republici Hrvatskoj započela je postupna primjena Entry/Exit sustava (EES), u skladu s odlukom na razini Europske unije. Sustav je tehnički u potpunosti uspostavljen i primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su, temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, privremeno određeni za međunarodni promet. Postupna primjena na graničnim prijelazima RH znači da je sustav u početnoj fazi radio po dva sata u smjeni od 12 sati, odnosno ukupno četiri sata u 24-satnom razdoblju. Svaki idući mjesec radno vrijeme sustava je postupno povećavano za dodatna dva sata, dok se ne postigne puna operativnost u travnju 2026. godine. HVIS je kontinuirano obnavljan sukladno novim inačicama iz ICD dokumenta. Razvijena je nova inačica HVIS-a „Entry in Operation“, sustav spreman za uvođenje u rad. Inačica HVIS-a prošla je formalno testiranje od strane EU – Lise.. Pripreme za povezivanje s Viznim informacijskim sustavom EU VIS. Vezano uz EURODAC sustav u sklopu AMIF-a u tijeku je priprema postupka javne nabave za unapređenje funkcionalnosti i održavanje stacionarnih i prijenosnih radnih stanica. U tijeku je i potpisivanje ugovora s tvrtkom Sopra Steria vezano uz nabavu dodatnih 8 produkcijskih NAP klijent licenci za EURODAC i održavanje ukupno 13 licenci (5 sadašnjih i 8 novih). Na taj način osigurat će se učinkovitije provođenje obveza RH, koje su propisane Uredbom o EURODAC-u jer će se kroz povećan broj licenci omogućiti korištenje EURODAC baze podataka za veći broj službenika što znači da će se zahtjevi za provjeru otisaka prstiju brže i češće slati u središnji sustav EURODAC-a uz poštivanje svih rokova. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Državni inspektorat, Središnji ured | U nadzoru pomorskog prometa granična sanitarna inspekcija tijekom 2025. kontinuirano je koristila Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) za nadzor brodova i putnika u pomorskom prometu. Tijekom 2025. nastavilo se sa nadzorom putničkih brodova u okviru EU SHIPSAN mreže. Inspekcijski nalazi i provedene mjere dijele se među nadležnim tijelima putem platforme EU Common Ship Sanitation Database. |  |
|  |  | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Uprava za konzularne poslove | Tijekom 2025. godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nadograđivalo je Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) sukladno novim inačicama iz dokumenta tehničke specifikacije (ICD dokument) koji se periodično zaprimaju posredstvom Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (EU–Lisa). Također, krajem 2025. godine dio komponente Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS-a) pod nazivom „VIS4EES“ vezan uz primjenu „Entry/Exit sustava“ pušten u produkciju te se koristi od strane svih viznih tijela Republike Hrvatske. Tijekom 2025. godine uvedena je dvostruka autentifikacija u pogledu pristupa Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS) na razini Službe za vize, kao i diplomatskih misija/konzularnih ureda, a što je bila jedna od preporuka Europske komisije. Također sukladno preporukama Europske komisije tijekom 2025. godine obavljeni su radni/nadzorni posjeti vanjskim pružateljima usluga u suradnji s drugim državama članicama na lokacijama u SR Nigeriji i Indoneziji te je dana uputa svim našim diplomatskim misijama/konzularnim uredima da se nadzorne funkcije mogu zajednički obavljati s predstavnicima drugih država članica koji koriste usluge istoga vanjskog pružatelja usluga na istim lokacijama. |  |
| K1 Nadzor granice | 4.1.3. Nastavak izgradnje i daljnje opremanje cestovnih, zračnih i željezničkih graničnih prijelaza na vanjskoj granici | Ministarstvo financija, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza | Ishođena je uporabna dozvola za Granični prijelaz Gornji Brgat nakon višegodišnjeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Završena je izgradnja graničnog prijelaza Gornji Varoš (radni naziv Okučani) i ishođena je privremena uporabna dozvola. Nerealizirane aktivnosti odnose se na granične prijelaze za koje nije ishođena uporabna dozvola zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, višegodišnji postupci (Orah, Gejkovac, Vinjani Gornji, Gabela Polje). | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova | U skladu s najvišim schengenskim tehničkim i sigurnosnim standardima završena je izgradnja i potpuno opremanje graničnog prijelaza Gornji Varoš koji je u nadležnosti je Postaje granične policije Stara Gradiška. Planirano otvaranje graničnog prijelaza u prosincu 2025. godine pomaknuto je za 2026. godinu jer BiH strana nije osigurala sve potrebne uvijete i suglasnosti za otvaranje graničnog prijelaza. |  |
|  |  | Državni inspektorat Središnji ured | Tijekom 2025. godine nesmetano su se obavljale službene kontrole i druge službene aktivnosti na graničnim prijelazima Luka Rijeka, Luka Ploče, Zračna luka Zagreb, Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela i Karasovići. Prostori, prostorije, objekti i oprema za obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti na graničnim kontrolnim postajama smještenim na cestovnim graničnim prijelazima Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela i Karasovići održavali su se u skladu s odredbama Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama sklopljenim između Ministarstva financija i Državnog inspektorata iz 2021. godine, dok su se na graničnim prijelazima Luka Rijeka, Luka Ploče i Zračna luka Zagreb održavali isključivo u okviru planiranih aktivnosti Državnog inspektorata. Dodatno, u skladu s zahtjevima iz Uredbe (EU) 2017/625 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1014, na graničnom prijelazu Luka Rijeka, završena je izgradnja i opremanje inspekcijskog centra Rijeka Gateway unutar granične kontrolne postaje Luka Rijeka, kako bi se na inspekcijskom centru osigurala učinkovita provedba službenih kontrola iz područja nadležnosti Državnog inspektorata. |  |
| K1 Nadzor granice | 4.1.4. Razvoj i ispitivanje plana za nepredvidive situacije (Contingency plan) uključujući mehanizme za testiranje kapaciteta prihvata kako bi se odgovorilo na iznenadne velike nezakonite migracije i druge izazove na vanjskoj granici; osiguravanje redovitog ažuriranja planova za nepredviđene situacije | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Plan je revidiran i pregledan od strane FRONTEX-a (CRU). U tijeku priprema opsežnog testiranja u suradnji s FRONTEX-om. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K1 Nadzor granice | 4.1.5. Suradnja sa Upravom kriminalističke policije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i brze razmjene i obrade podataka o počiniteljima raznih kaznenih djela s elementima prekograničnog kriminaliteta. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine ostvarena je učinkovita suradnja s Upravom kriminalističke policije na svim razinama, što je rezultiralo bržom i preciznijom razmjenom informacija te identifikacijom i procesuiranjem većeg broja počinitelja kaznenih djela s elementima prekograničnog kriminaliteta. Time je značajno unaprijeđena prevencija i suzbijanje međunarodnog kriminala u Republici Hrvatskoj. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K1 Nadzor granice | 4.1.6. Nastavak razvoja i nadogradnja postojećih tehničkih sustava za zaštitu vanjske granice na moru. (Podsustav za nadzor državne granice na moru -PNDGM) Nabava i zanavljanje prijevoznih sredstava (plovila) i tehničke opreme za zaštitu vanjske granice na moru | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Podsustav za nadzor državne granice na moru - PNDGM U skladu s preporukama Schengenske evaluacije, za financiranje sredstvima „Fond za integrirano upravljanje granicama, Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike“, u skladu s mogućnostima, nominirat će se sljedeći projekti: - Nadogradnja i integracija tehničkog sustava za zaštitu pomorskog područja Neumskog koridora u postojeći nacionalni sustav za zaštitu vanjske granice na moru (VTMIS/PNDGM sustav) - Nadogradnja VTMIS sustava na srednjem i sjevernom Jadranu dnevnim + termovizijskim kamerama velikog dometa. U tijeku je postupak javne nabave dva obalna ophodna plovila tip B - CPB I: Nadzor granice na moru (Coastal Patrol Boats – CPB Border Surveillance). | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K1 Nadzor granice | 4.1.7. Opremanje postojećih službenih plovila informatičkom i komunikacijskom opremom koja će omogućiti nesmetan i pouzdan pristup informacijskim sustavima | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Zamjena postojeće informatičke i komunikacijske opreme na plovilima koja ne zadovoljava potrebne standarde nije ostvarena zbog nedostatnih financijskih sredstava u državnom proračunu | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K1 Nadzor granice | 4.1.8. Održavanje i jačanje funkcionalnosti nadzora državne granice na moru | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | - Održavanje plovila Kontinuirano je obavljano održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama te su kroz projekt Održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama za 2023. – 2025. godinu obavljane naknade troškova u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI). Ukupni proračun projekta iznosio je 2.600.000,00 EUR, od čega je utrošeno 2.596.984,61 EUR (99,88%). - Nabava pogonskog goriva (morskih i riječnih plovila) Kontinuirano je nabavljano pogonsko gorivo za održavanje plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama, a što je financirano sredstvima državnog proračuna. - Održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru Održavanje PNDGM-a kontinuirano se provodi i financirano je kroz projekt „Redovno održavanje Podsustava za nadzor državne granice na moru (PNDGM) 2023.-2025.“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI). Trajanje projekta je produljeno do II. kvartala 2026. godine, odnosno do utroška odobrenih sredstava. Utrošeno je 2.547.194,72 € od odobrenih 2.800.000,00 € (90,97%). | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K1 Nadzor granice | 4.1.9. Uspostava/nabava telekomunikacijske infrastrukture visoke dostupnosti, propusnosti i pouzdanosti. (optika i mrežna oprema) | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu i Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave | U okviru planiranih aktivnosti vezanih uz modernizaciju telekomunikacijske infrastrukture, tijekom izvještajnog razdoblja provedene su inicijalne analize potreba i tehničkih zahtjeva. Posebna pažnja posvećena je definiranju specifikacija za uspostavu optičke mreže i nabavu mrežne opreme visoke pouzdanosti i kapaciteta. Također su razmotrene mogućnosti financiranja putem relevantnih EU fondova. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K1 Nadzor granice | 4.1.10. Projektna nabava opreme za stavljanje na raspolaganje Frontex-u (obalno patrolno plovilo – CPV, patrolna terenska vozila, bespilotne letjelice VPAS, C-UAS – sustav za otkrivanje bespilotnih letjelica) | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U tijeku je postupak javne nabave obalnog ophodnog broda (CPV - Coastal Patrol Vessel). U završnoj fazi je projekt nabave 2 C-UAS sustav za otkrivanje bespilotnih letjelica. U okviru projekta „Jačanje nacionalnih i FRONTEX-ovih kapaciteta za nadzor vanjske granice Europske unije“ financiranog sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, sklopljen je Ugovor za nabavu cestovnih prijevoznih sredstava za nadzor temeljem kojeg je nabavljeno 20 patrolnih vozila. U tijeku je i provedba Ugovora o javnoj nabavi: VPAS sustavi, bespilotne letjelice s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem – hybrid. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K2 Traganje i spašavanje na moru | 4.2.1. Razvoj i provedba sustavnog osposobljavanja u traganju i spašavanju | Ministarstvo obrane, Obalna straža Republike Hrvatske | Obalna straža RH se tijekom 2025. godine samostalno osposobljavala po pitanju traganja i spašavanja. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo financija, Carinska uprava | Razvijen koncept osposobljavanja SAR. |  |
| K2 Traganje i spašavanje na moru | 4.2.2. Osiguravanje pripravnosti i razmjerno djelovanje na nepredviđene događaje tijekom nadzora morskih granica na vanjskim granicama EU-a | Ministarstvo obrane, Obalna straža Republike Hrvatske | Sukladno konceptu Snaga brzog odgovora Hrvatske ratne mornarice te OPLAN-a 11048 i 11049 Glavnog stožera OSRH, Obalna straža RH ima stalno spremne snage (2 broda) unutar 24 sata u različitim izvanrednim situacijama. Po pitanju aktivnosti sukladno Provedbenom planu Hrvatske ratne mornarice za pružanje potpore Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske u nadzoru i zaštiti državne granice na moru nije bilo zahtjeva u 2025. godini. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo financija, Carinska uprava | Provođenje zajedničkih vježbi, uključujući s partnerskim zemljama. |  |
|  | 4.2.3. Osiguravanje operativnih i tehničkih kapaciteta za intervencije traganja i spašavanja, provedba i osposobljavanje, zajedničke vježbe i razmjena dobrih praksi |  |  |  |
| K2 Traganje i spašavanje na moru |  | Ministarstvo obrane, Obalna straža Republike Hrvatske | Obalna straža RH u 2025. godini imala je sljedeća sredstva na raspolaganju za provedbu traganja i spašavanja na moru: OB-02 „Šolta“, OB-03 „Cavtat“, OB-04 „Hrvatska Kostajnica“, OB-31 „Omiš“, OOB-32 „Umag“, OB SB-72 „Andrija Mohorovičić“, OB SB-73 „Faust Vrančić“, m/b „Krasnica“, m/j „Čista Velika“, m/j „Zrinka“, GB-201 „Modrulj 1“, GB-202 „Modrulj 2“, GB-203 „Modrulj 3“, GB-204 „Modrulj 4“. Pod operativnim nadzorom Obalne straže Republike Hrvatske nalaze se zrakoplovi tipa PC-9M te helikopteri tipa Mi-171Sh iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, te besposadne letjelice tipa ORBITER. Na temelju zahtjeva Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – MRCC Rijeka tijekom 2025. godine snage Obalne straže Republike Hrvatske te zrakoplovne snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pod operativnim nadzorom Obalne straže Republike Hrvatske sudjelovale su ukupno u pet (5) akcija traganja i spašavanja na moru (SAR operacijama), pri čemu su brodovi Obalne straže Republike Hrvatske izvršili četiri (4) plovidbe, a zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dva (2) leta, sukladno navedenom: Dana 17.6.2025. Brod OOB-31 angažiran u SAR akciji u području srednjeg Jadrana, u akvatoriju o. Biševa. Dana 20.6.2025 zrakoplov PC-9 angažiran u SAR akciji u području srednjeg Jadrana, akvatorij o. Ravnik u blizini o. Visa. Dana 7.7.2025. brod GB-202 angažiran u SAR akciji kod NP Kornati (jedrilica). Dana 06.08.2025. godine brod GB-201 i zrakoplov PC-9 angažirani u SAR akciji na području zadane obale Istre. Dana 21/22.09.2025. godine brod GB-202 angažiran u SAR akciji kod NP Kornati (m/b Boha). | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | MUP, Uprava za granicu Aktivno sudjelovanje na vježbi traganja i spašavanja SARex 2025, koja se u razdoblju 01. - 02. 10. 2025. odvijala u sklopu MMO Adria 2025 (Multipurpose Maritime Operation) na području Dubrovnika. |  |
|  |  | Ministarstvo financija Carinska uprava Središnji ured | U 2025. godini posade službenih plovila Carinske uprave, Sektora za mobilne jedinice, su, prije početka turističke sezone, u organizaciji MRCC Rijeka, uspješno provele SAR vježbu s ciljem provjere sposobnosti i uvježbanosti posada službenih plovila te koordinacije prijenosa informacija između Zapovjedno komunikacijskog centra Carinske uprave, posade brodova i MRCC Rijeka; U 2025. godini posade službenih plovila su aktivirane za aktivno sudjelovanje u 2 SAR operacije i to: m/b ZADAR – 16./17.06.2025. – pomorska nezgoda putničkog katamarana; m/b RIJEKA – 28.09.2025. – izvlačenje utopljenika. |  |
| K3 Analiza rizika | 4.3.1. Prikupljanje potrebnih podataka za izradu korisničkih zahtjeva koji će služiti informatizaciji i unaprjeđenju sustava analize rizika | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave | Automatizacija profiliranja putnika i prijevoznih sredstava – automatski indikatori rizika u funkciji, i dodatno nadograđeni sa mogućnošću automatske djelomične provjere u SIS-u na način da za osobu koja je predmet indikatora nije potrebno vršiti dodatne provjere. Omogućen alternativni pristup EUROSUR podacima putem posebnih USB uređaja što omogućuje pristup i prijenos podataka. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K3 Analiza rizika | 4.3.2. Jačanje kadrovskih kapaciteta vezano uz liniju rada analize rizika, nabava, zanavljanje i održavanje informatičke i druge tehničke opreme za PS za analizu rizika i PS koji prate situacijsku sliku stanja, oprema za komunikaciju za PS koji prate situacijsku sliku stanja i satelitski Internet za područje bez Internet i GSM signala | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu Ministarstvo unutarnjih poslova Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave | Osiguran optimalni broj policijskih službenika kojima je glavna zadaća analiza rizika. Na nacionalnoj razini sistematizirana dodatna dva mjesta. Provedene su edukacije u segmentu novih metoda, tehnika i alata. Provedene su edukacije po pitanju analize rizika u sklopu osnovnog tečaja analize rizika, seminara za kompenzacijske mjere, šefova smjena granične policije, tečaja za multiplikatore druge linije granične kontrole, osnovnog tečaja operativne analitike, seminara uspostave i praćenja situacijske slike stanja granične policije. Obnavljanje, nabava nove opreme, održavanje opreme, najam opreme – u planu je izrada projektnog prijedloga kojim bi se nabavio određeni dio računalne opreme za policijske službenike za analizu rizika. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K3 Analiza rizika | 4.3.3. Osiguranje prostornih kapaciteta NCC, jačanje komunikacijske mreže i informacijskih sustava koji će osigurati nesmetani protok informacija i rad LCC/RCC/NCC | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U tijeku je projekt rekonstrukcije Nacionalnog pomorskog centra u Zadru. Financiran je kroz projekt „Adaptacija i opremanje službenih prostorija Nacionalnog pomorskog centra Zadar“ u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI). Utrošeno je 125.609,21 € od odobrenih 214.000,00 € (58,70 %). Za potrebe obnovljenog Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika - ETIAS jedinice raspodijeljena je nova računalna oprema za praćenje situacijske slike stanja i omogućen je pristup EUROSUR podacima putem USB uređaja. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova, Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave |  |  |
| K3 Analiza rizika | 4.3.4. Nadogradnja postojećeg informacijskog sustava za upravljanje operativnim snagama u nadzoru državne granice na kopnu te prikupljanje i obradu podataka, analizu rizika i situacijsku sliku stanja | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U sklopu projekta „Jačanje nadzora vanjske granice proširenjem i nadogradnjom Sustava za nadzor kopnene granice“ tijekom 2025. godine kroz projekt: „Jačanje nadzora vanjske granice proširenjem i nadogradnjom Sustava za nadzor kopnene granice“ provedena nabava računala i monitora u iznosu od 116.116,81 EUR te je u tijeku provedba postupka nabave za nadogradnju Sustava za nadzor kopnene granice. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave |  |  |
| K3 Analiza rizika | 4.3.5. Izrađen zakonski, podzakonski i provedbeni akti koji osiguravaju i obvezuju primjenu analize rizika u graničnoj policiji | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Revizija novih obrazaca i standardnih operativnih postupaka je u tijeku. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K3 Analiza rizika | 4.3.6. Jačanje suradnje u području analiza rizika između relevantnih nacionalnih tijela, uključujući razmjenu informacija i obavještajnih podataka povezanih s prekograničnim kriminalom, kao i jačanje relevantne suradnje s susjednim državama članicama EU i trećim zemljama. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Izrada platforme koja će služiti za brzu i efikasnu razmjenu informacija između tijela koja sudjeluju u integriranom upravljanju granicom. Projekt je pokrenut putem BMVI „Jačanje IBM-a unaprjeđenjem međuagencijske razmjene podataka“ koji ima za cilj uspostavu nacionalnog informacijskog alata radi lakše razmjene informacija, podataka i dokumenata putem interneta na trima razinama (lokalna, regionalna i nacionalna) između svih tijela uključenih u integrirano upravljanje granicama. Trenutno je u tijeku proces vezan za postupak nabave. Nastavlja se daljnji rad po projektu. Što se tiče suradnje sa susjednim zemljama, uspostavljena je redovita razmjena statističkih pokazatelja sa Slovenijom po pitanju lokacija zatjecanja nezakonitih migranata, te redovita razmjena relevantnih statističkih pokazatelja. U planu je zajednički sastanak po pitanju analize rizika i izrade zajedničke analize rizika. Podaci po pitanju analize rizika se s BiH trenutno razmjenjuju na godišnjoj razini za potrebe izrade godišnje analize rizika, a isti je slučaj s Republikom Srbijom. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo financija, Carinska uprava | Suradnja u području analiza rizika između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Uprave za granicu i Ministarstva financija, Carinske uprave, Sektora za nadzor odvija se po potrebi, odnosno ako okolnosti nekog slučaja isto zahtijevaju. Navedena suradnja uključuje i prikupljanje i međusobnu razmjenu sigurnosno interesantnih informacija od značaja za rad drugog tijela. Nadalje, uzimajući u obzir i područje nadležnosti pojedinog tijela, uspostavljen je kanal brze dostave informacija na implementaciju u informacijski sustav s ciljem nadzora kretanja putničkog prometa s aspekta potreba postupanja carinskog tijela, kao i nadzora kretanja robnih pošiljaka s aspekta potreba postupanja policijskog tijela. Okvir suradnje navedenih tijela postoji temeljem postojećih sporazuma i u okviru postojanja potrebe za zajedničkim postupanjem, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja. U cilju jačanja suradnje s susjednim državama članicama EU, Služba za upravljanje rizicima koristi mehanizme razvijene u EU za razmjenu informacija sa susjednim državama članicama (CRMS2) koji ujedno služi i kao platforma za relevantnu suradnju sa susjednim državama članicama. Nadležne ustrojstvene jedinice Carinske uprave koriste odgovarajuće pravne temelje i mehanizme za razmjenu informacija i suradnju s susjednim trećim zemljama. |  |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.1. Jačanje suradnje sa državama članicama EU u svrhu razvoja kapaciteta za opremu, sustave, osposobljavanje, istraživanje i standardizaciju, uzimajući u obzir i postojeće alate kao što je plan za standardizaciju za potrebe kvalitete podataka i povezani akcijski plan. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Postupak izrade korisničkih zahtjeva za integraciju sustava procjene ranjivosti u NISUDG se planira provesti u prvoj polovici 2026. godine. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.2. Poboljšanje integracije rezultata procjene ranjivosti kad je riječ o pripravnosti, planiranju djelovanja u nepredvidivim okolnostima i procjeni potreba, uzimajući u obzir već ostvarene sinergije sa Schengenskim evaluacijskim mehanizmom i drugim mehanizmima evaluacije, kao i veze s analizom rizika | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Policijskim upravama poslana je pisana uputa da, kada god je to moguće, u analizi rizika koriste rezultate procjene ranjivosti. Također, planira se integracija procjene ranjivosti u sustav NBMIS, na temelju postojećih korisničkih zahtjeva. Ta integracija služit će kao dio nacionalnog kontrolnog mehanizma. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.3. Brza i učinkovita razmjena informacija i podataka koje se odnose na upravljanje granicom s državama članicama EU kroz sustav EUROSUR | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Razmjena informacija se redovito razmjenjuje ali da bi se osiguralo brže i lakše prenošenje i izrada pojedinih izvješća itd. potrebno je osigurati interoperabilnost obzirom da se radi o zatvorenom sustavu. Sukladno dogovoru na ESAB radnoj skupini, osiguran vanjskih pristup putem registriranih USB uređaja. Ovime se postigla mogućnost prijenosa bitnih informacija (analitičkih proizvoda, izvješća itd.) što prethodno nije bilo moguće. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.4. Međusobno priznavanje odluka o povratku država članica EU | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Prilikom napuštanja RH/Europskog gospodarskog prostora, na graničnim prijelazima na vanjskoj granici priznaju se, odnosno ovjeravaju odluke o povratku drugih država članica te se putem MVEP dostavljaju državi članici radi evidentiranja napuštanja Europskog gospodarskog prostora. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.5. Jačanje operativne suradnje s državama članicama EU | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U razdoblju od 16. lipnja do 16. rujna provodio se pilot projekt „Provođenje trilateralnih ophodnji na vanjskoj granici EU“, na području Policijske uprave karlovačke, Policijske postaje granične policije Cetingrad. Projekt je rezultat suradnje i zajedničkih napora policijskih snaga Republike Hrvatske, Talijanske Republike i Republike Slovenije, s ciljem jačanja prekogranične suradnje i učinkovitijeg nadzora državne granice. Uz dogovor sve tri strane provođenje trilateralnih ophodnji se nastavilo i nakon završetka pilot projekta sve do 12.12.2025. godine, kada će se privremeno prestati s provođenjem istih zbog predstojećih obaveza talijanskih policijskih službenika na Zimskim olimpijskim igrama. Suradnja s državama članicama odvija se i putem Zajedničkih kontaktnih službi Dolga Vas i Mohač, kroz kontinuiranu razmjenu informacija te statističko – analitičkih podataka. Također, suradnja s državama članicama se odvija i u okviru bilateralnih sastanaka na svim razinama. Tijekom 2025. godine, u razdoblju od 16. rujna do 13. listopada 2025. godine Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) je u suradnji s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) i Frontexom te nadležnim tijelima država članica (Italija, Slovenija i Hrvatska), kao vodeća agencija, organizirala MMO Adria 2025 (Multipurpose Maritime Operation). MMO aktivnosti provodile su se na području u Jadranskom moru koje je uključivalo morsko područje pod jurisdikcijom Italije, Slovenije i Hrvatske te isključivi gospodarski pojas. Pomorska policija Republike Hrvatske bila je uključena u operaciju s tri službena plovila, na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, na pomorskom području policijske uprave šibensko-kninske, splitsko-dalmatinske i dubrovačko-neretvanske, s ciljem suzbijanja nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta. U NPC Zadar je bio formiran ICC (International Coordination Centre). U cilju pružanja potpore Helenskoj Republici u provedbi zadaća zaštite vanjskih granica Europske unije na moru, u organizaciji FRONTEX-a na morskoj granici Helenske Republike s Egiptom, Libijom i Turskom provodila se zajednička operacija JO „GREECE 2025“, u kojoj su sudjelovali policijski službenici pomorske policije ophodnim brodom Tip A, P-108 „BATT“ u vremenu od 16. studenog do 17. prosinca 2025. godine na operativnom području akvatorija otoka Krete. Tijekom sudjelovanja u zajedničkoj operaciji ostvareno je 141 sati plovidbe, a preplovljeno više od 1.570 nautičkih milja. Sudjelovali su u dvije akcije traganja i spašavanja (SAR) tijekom kojih je spašeno 35 osoba. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.6. Učinkovita suradnja s Frontex-om u vezi s razmjenom informacija putem alata/sustava za razmjenu informacija | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Redovita razmjena informacija s Frontex-om se ostvaruje putem EUROSUR-a. Također Frontex-u se dostavljaju redovito druga izvješća putem platformi poput SAS-a (FRAN, EDF..). Omogućena bitna stavka tj. prijenos podataka iz/u EUROSUR-a putem USB uređaja. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.7. Funkcioniranje nadležne nacionalne kontaktne točke (24 sata dnevno, sedam dana u tjednu) za sva pitanja koja se odnose na aktivnosti Agencije. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Nacionalni koordinacijski centar je operativan 24/7 365 dana u godini i zadužen je između ostalih zadaća i za razmjenu informacija između NCC-a država članica i razmjenu informacija i praćenje aktivnosti Agencije. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.8. Izrada i usvajanje novih operativnih koncepata raspoređivanja i linije zapovijedanja stalnim snagama. Unaprjeđenje nacionalne spremnosti za sudjelovanje u snagama za brzu reakciju Agencije te zajedničkim operacijama organiziranim i koordiniranim od strane Agencije. Izrada standardnih operativnih postupaka za snage za brzu reakciju izvan Republike Hrvatske | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Republika Hrvatska kontinuirano sudjeluje u snagama za brzu reakciju Agencije te u zajedničkim operacijama koje Agencija organizira i koordinira. Agencija je uspostavila liniju zapovijedanja stalnim snagama koja omogućava učinkovitije djelovanje izvan Republike Hrvatske, a Republika Hrvatska podupire i primjenjuje takav model zapovijedanja u okviru sudjelovanja u operacijama Agencije. Aktivnosti vezane uz izradu novih nacionalnih operativnih koncepata raspoređivanja i linija zapovijedanja stalnim snagama, kao i standardnih operativnih postupaka za djelovanje izvan Republike Hrvatske, nalaze se u fazi pripreme i usklađivanja s operativnim zahtjevima Agencije. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K4 Suradnja s državama članicama i FRONTEX-om | 4.4.9. Izrada zajedničke analize rizika sukladno iskazanoj potrebi | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Analiza nije izrađena, tijekom 2026. godine u planu je zajednički sastanak na kojem će se razmotriti ova mogućnost. | Cilj nije ostvaren. Nastavak provođenja aktivnosti. |
| K5 Nacionalna međuagencijska suradnja | 4.5.1. Razvoj kapaciteta za efikasniju razmjenu podataka- aplikativno rješenje kao jedinstvena platforma za razmjenu informacija između svih učesnika integriranog upravljanja granicom u RH | Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Projekt je pokrenut putem BMVI „Jačanje IBM-a unaprjeđenjem međuagencijske razmjene podataka“ koji ima za cilj uspostavu nacionalnog informacijskog alata radi lakše razmjene informacija, podataka i dokumenata putem interneta na trima razinama (lokalna, regionalna i nacionalna) između svih tijela uključenih u integrirano upravljanje granicama. Trenutno je u tijeku proces vezan za postupak nabave. Nastavlja se daljnji rad po projektu. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K5 Nacionalna međuagencijska suradnja | 4.5.2.Provođenje zajedničkih akcija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i koordinirano postupanje s službenicima Carine po problematici svih vrsta krijumčarenja i suzbijanja prekograničnog kriminala | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu, Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice | Tijekom 2025. godine u suradnji s carinskim službenicima Središnjeg ureda Carinske uprave, Sektorom za mobilne jedinice, Područnim jedinicama, na nacionalnoj i regionalnim razinama ostvareno je 36 postupanja. Tijekom 2025. godine zajedno s inspektorima Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta obavljeno je 10 planiranih akcija nadzora vozača taksi vozila i poduzeća za osposobljavanje taksi vozača. Tijekom obavljanja zajedničkih akcija te samostalnih nadzora vozača u cestovnih nadzora evidentirana su 94 postupanja. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu, Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice | Tijekom 2025. godine zajedno s inspektorima Državnog inspektora Republike Hrvatske obavljeno je 9 planiranih akcija nadzora nekategoriziranog smještaja, građevinskih gradilišta, nadzora vozača taksi vozila i dostavljača s ciljem obavljanja kontrole kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja na području Republike Hrvatske, kojom prilikom je ostvareno 15 postupanja. |  |
|  |  | Ministarstvo financija, Carinska uprava | Tijekom 2025. godine Carinska uprava, Sektor za mobilne jedinice provela je ukupno 410 zajedničkih akcija s Ministarstvom unutarnjih poslova. U navedeni broj akcija uključene su zajedničke akcije plovilima na moru (koordinacija), zajedničke akcije s policijom u kojima su korišteni službeni psi Carinske uprave te druge koordinirane akcije s Ministarstvom unutarnjih poslova (na prometnicama, na tržnicama i drugo): Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod – 8 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina – 46 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb – 112 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar – 11 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik – 47 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split – 57 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar – 35 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek – 21 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin – 22 akcije; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka – 44 akcije; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Pula-Pola – 18 akcija. U sklopu aktivnosti Područnih jedinica koordinacija tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru (Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik), Carinska uprava, Sektor za mobilne jedinice je tijekom 2025. godine sudjelovala u ukupno 37 akcija kao nositelj aktivnosti s vlastitim plovilima Carinske uprave ili kao sudionik akcija na plovilima drugih tijela državne uprave: I. Područne jedinice koordinacije Rijeka i Pula: ukupno provedeno 12 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka, m/b RIJEKA, RH 268214 ŠB; Područna jedinica koordinacije Rijeka – ukupno je provedeno 5 akcija kao nositelji akcija; Područna jedinica koordinacije Pula – ukupno je provedeno 7 akcija kao nositelji akcija; PJ-SMJ RIJEKA, u Područnim jedinicama koordinacije Rijeka i Pula, nema provedenih aktivnosti u 2025. godini kao sudionici akcija na plovilima drugih TDU (MUP, MP-UR, Obalna straža RH); Spremnost plovila m/b RIJEKA za izvršavanje zadaća u 2025. godini je bila 56 %. Plovilo povremeno nije bilo u operativnoj funkciji zbog obavljanja redovnih servisa podvodnog dijela trupa i pogonskog sklopa te zbog izvanrednih popravaka kvarova na pogonskom sklopu. II. Područna jedinica koordinacije Zadar: ukupno provedeno 13 akcija Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar, m/b ZADAR, RH 269330 ŠB; Područna jedinica koordinacije Zadar – ukupno je provedeno 9 akcija kao nositelji akcija; Područna jedinica koordinacije Zadar – ukupno su provedene 4 akcije kao sudionici akcija na plovilima drugih TDU (MUP, MP-UR, Obalna straža RH); Spremnost plovila m/b ZADAR za izvršavanje zadaća u 2025. godini je bila 50 %. Plovilo povremeno nije bilo u operativnoj funkciji zbog obavljanja redovnih servisa podvodnog dijela trupa i pogonskog sklopa te zbog izvanrednih popravaka kvarova na pogonskom sklopu. III. Područne jedinice koordinacije Split i Šibenik: ukupno provedeno 7 akcija Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split, m/b STIPE MARČIĆ, RH 270378 ŠB; Područna jedinica koordinacije Split: ukupno je provedeno 5 akcija kao nositelji akcija; nije bilo provedenih akcija u 2025. godini kao sudionici akcija na plovilima drugih TDU (MUP, MP-UR, Obalna straža RH); Područna jedinica koordinacije Šibenik: ukupno su provedene 2 akcije kao nositelji akcija; nije bilo provedenih akcija u 2025. godini kao sudionici akcija na plovilima drugih TDU (MUP, MP-UR, Obalna straža RH); Spremnost plovila m/b STIPE MARČIĆ za izvršavanje zadaća u 2025. godini je bila 85 %. Plovilo povremeno nije bilo u operativnoj funkciji zbog obavljanja redovnih servisa podvodnog dijela trupa i pogonskog sklopa te zbog izvanrednog popravka zbog kvara na pogonskom sklopu. IV. Područne jedinice koordinacije Dubrovnik i Ploče: ukupno provedeno 5 akcija; Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik, m/b DUBROVNIK, RH 270443 ŠB; Područna jedinica koordinacije Dubrovnik: ukupno je provedeno 4 akcije kao nositelji akcija; nije bilo provedenih akcija u 2025. godini kao sudionici akcija na plovilima drugih TDU (MUP, MP-UR, Obalna straža RH); Područna jedinica koordinacije Ploče: u 2025. godini nije bilo provedenih akcija kao nositelji akcija; ukupno je provedena 1 akcija kao sudionik akcije na plovilima drugih TDU (MUP, MP-UR, Obalna straža RH); Spremnost plovila m/b DUBROVNIK za izvršavanje zadaća u 2025. godini je bila 48 %. Plovilo povremeno nije bilo u operativnoj funkciji zbog obavljanja redovnih servisa podvodnog dijela trupa i pogonskog sklopa te zbog izvanrednih popravaka kvarova na pogonskom sklopu. |  |
|  |  | Ministarstvo obrane, Obalna straža Republike Hrvatske | Od 1. siječnja 2025. godine Obalna straža RH sudjelovala je u provedbi 3 zajedničke akcije s djelatnicima Carinske uprave Ministarstva financija i 2 zajedničke akcije u sklopu PJK u kojima je nositelj OSt RH (tunolov), a u okviru područnih jedinica koordinacije tijela državne uprave – TDU temeljem Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (NN 125/19). Dok po pitanju krijumčarenja i suzbijanja prekograničnog kriminala nije bilo zahtjeva prema Obalnoj straži RH. |  |
| K5 Nacionalna međuagencijska suradnja | 4.5.3. Nastavak proširenje pravnog okvira za međusobnu razmjenu informacija i suradnju, potpisivanjem sporazuma o suradnji između tijela koja nisu pravno uredila međusobno usklađivanje rada i unaprjeđenje suradnje u području granica | Ministarstvo unutarnjih poslova | Tijekom 2025. godine provedene su aktivnosti usmjerene na međusobnu razmjenu informacija i suradnju, uključujući razmatranje i pripremu sporazuma o suradnji između nadležnih tijela. Time su postavljeni temelji za unaprjeđenje međuinstitucionalne suradnje u području nadzora granica. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K5 Nacionalna međuagencijska suradnja | 4.5.4. Razvoj i provedba nacionalnog okvira za suradnju kako bi se osigurala sveobuhvatna i učinkovita suradnja s nacionalnim neovisnim tijelima za praćenje stanja, kao što su institucije pučkog pravobranitelja i nacionalni preventivni mehanizmi. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Sukladno Zakonu o preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, pučki pravobranitelj obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma u okviru koji poslova se i u Ministarstvu unutarnjih poslova vrše obilasci mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode radi jačanja njihove zaštite od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanju. O provedenom obilasku pučki pravobranitelj dostavlja Ministarstvu izvješća i preporuke, na koje se ova Uprava u okviru svoje nadležnosti pravovremeno očituje i ispunjava preporuke. Također Ministarstvu unutarnjih poslova, Uprava za granicu na zahtjev pučkog pravobranitelja dostavlja podatke za izradu godišnjeg izvješća koje pučki pravobranitelj podnosi Hrvatskom Saboru. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K5 Nacionalna međuagencijska suradnja | 4.5.5. Razvoj i proširenje sporazuma o suradnji Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane | Ministarstvo unutarnjih poslova | Tijekom 2025. godine Obalna straža Republike Hrvatske sudjelovala je u provedbi 3 zajedničke akcije s djelatnicima Carinske uprave Ministarstva financija, a u okviru područnih jedinica koordinacije tijela državne uprave – TDU na temelju Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 125/19.), ali po pitanju krijumčarenja i suzbijanja prekograničnog kriminala nije bilo zahtjeva prema Obalnoj straži Republike Hrvatske. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo obrane, Obalna straža Republike Hrvatske |  |  |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.1. Jačanje suradnje u području izgradnje kapaciteta, razmjene informacija i aktivnosti analize rizika s prioritetnim trećim zemljama (u skladu sa strategijom međunarodne suradnje) za upravljanje granicom, uključujući vraćanje. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Nastavak sudjelovanja u projektu pod nazivom „Unapređenje upravljanja migracijama na Zapadnom Balkanu“ u cilju razmjene iskustava, predstavljanja dobrih praksi te jačanja regionalne suradnje u području upravljanja migracijama. U 2025. godini održane su tri tehničke radionice (travanj, rujan i prosinac 2025.g ) u BiH na kojima je sudjelovao predstavnik Uprave za granicu. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.2. Sudjelovanje u projektu „Mehanizam povratka u zemljama zapadnog Balkana“ u organizaciji Ministarstva pravosuđa Nizozemske i Zajedničke koordinacijske platforme | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Nastavak sudjelovanja u projektu pod nazivom „Potpora EU mehanizmima povratka na Zapadni Balkan“ u cilju jačanja sustava upravljanja migracijama, uključujući područje povratka i ponovnog prihvata, u okviru suradnje EU-a i Zapadnog Balkana. Provedba projekta od I. kvartala 2026. do IV. kvartala 2029. godine. U 2025. godini održan je Kick-off Event of the Joint Action: Strengthening Return Management Systems in the Western Balkans, u Bruxellesl, Belgija. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.3.Poboljšanje suradnje sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom u vezi s ubrzanim postupcima readmisije | Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za granicu | 28. travnja 2025. godine održan je 10. sastanak Zajedničkog odbora za readmisiju EU-BiH (JRC) u organizaciji Europske komisije, a vezano za provedbu EU readmisijskih sporazuma na kojima su sudjelovali i predstavnici Uprave za granicu. Dana 17. prosinca 2025. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova je održan bilateralni sastanak s predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine vezano za provedbu bilateralnog readmisijskog sporazuma, te readmisijskih problema kod nekih terenskih centara u cilju poboljšanja u provedbi ubrzanih postupaka readmisije | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.4. Doprinos pojednostavnjenju kanala za izvješćivanje i razmjenu informacija u mrežama časnika za vezu | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U izvještajnom razdoblju provedene su osnovne koordinacijske aktivnosti i razmjena informacija među nadležnim tijelima, s ciljem poboljšanja i pojednostavnjenja komunikacijskih kanala. Razmatrane su mogućnosti za unaprjeđenje procesa i učinkovitiju razmjenu podataka unutar mreže časnika za vezu. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.5. Brza i učinkovita razmjena informacija u području upravljanja zajedničkom granicom | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Projekt je pokrenut putem BMVI „Jačanje IBM-a unaprjeđenjem međuagencijske razmjene podataka“ koji ima za cilj uspostavu nacionalnog informacijskog alata radi lakše razmjene informacija, podataka i dokumenata putem interneta na trima razinama (lokalna, regionalna i nacionalna) između svih tijela uključenih u integrirano upravljanje granicama. Trenutno je u tijeku proces vezan za postupak nabave. Nastavlja se daljnji rad po projektu. Također, na EU razini razmjena podataka se redovito provodi putem EUROSUR sustava (JORA, SER). Omogućeno je korištenje posebnog USB uređaja za prijenos podataka na/sa EUROSUR računala što je pozitivan korak prema interkonekciji. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.6. Jačanje operativne suradnje s trećim zemljama. Provođenje zajedničkih mješovitih ophodnji sa susjednim trećim zemljama | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U vremenskom periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, provedene su 994 mješovite ophodnje (od čega 430 na području RH, 500 na području BIH te 64 kombinirane na području RH i BiH). Tijekom 2025. godine nisu provedene mješovite ophodnja na morskom prostoru „Zone“ sa Crnom Gorom zbog remonta plovila, drugih neodgodivih poslova i nepovoljnih vremenskih uvjeta. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.7. Suradnja sa zemljama tranzita i zemljama podrijetla u vezi s utvrđivanjem identiteta državljana trećih zemalja te radi pribavljanja putnih isprava | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U Prihvatnom centru za strance uspostavljeni su digitalni sustavi provjere identiteta i pribavljanja putnih listova s ciljem bolje učinkovitosti u provedbi postupka identifikacije i to s Armenijom, Bangladešom, Gruzijom, Pakistanom i Šri Lankom. U periodu od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine, u stranim veleposlanstvima i konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj izdano je 119 putnih listova u svrhu povratka državljana trećih zemalja. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.8. Podnošenje zahtjeva za identifikaciju/ organiziranje identifikacijskih misija, za državljane trećih zemalja iz prioritetnih trećih zemalja | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Putem digitalnog sustava RCMS – NADRA za državljane Pakistana („Return Case Management System“) uspješno smo podnosili zahtjeve za identifikaciju do mjeseca studenog 2025. godine. U tijeku je rješavanje tehničkih problema u radu sustava. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K7 Suradnja s trećim zemljama | 4.7.9. Izrada zajedničke analize rizika | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Zajednička analiza rizika nije još izrađena. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K8 Mjere unutar schengenskog prostora | 4.8.1. Ažuriranje i dopuna sporazuma o razmjeni informacija, uključujući i informacije o sekundarnim kretanjima i nacionalnim slikama | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Uprava za granicu svakodnevno i redovito razmjenjuje informacije o sekundarnim kretanjima i nacionalnim slikama s FRONTEX-om i susjednim državama članicama | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K8 Mjere unutar schengenskog prostora | 4.8.2. Uspostava operativnog koncepta i zajedničkih smjernica, potpora Frontex-u i uvođenje policijskih kontrola povezanih s nezakonitim migracijama kako bi se suzbila neovlaštena sekundarna kretanja. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su pripremne aktivnosti i stručne konzultacije u cilju jačanja suradnje s Frontex-om te definiranja okvira za operativni koncept i zajedničke smjernice. Posebna pozornost posvećena je razmjeni informacija i koordinaciji radi suzbijanja neovlaštenih sekundarnih kretanja. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K8 Mjere unutar schengenskog prostora | 4.8.3. Nastavak nabave i obnavljanje prijevoznih sredstava i tehničke opreme u svrhu unapređenja provedbe poslova granične policije u unutrašnjosti teritorija Republike Hrvatske | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Isporučeno je 467 vozila (67 SUV civilnih vozila, 117 SUV vozila s pol. obilježjima, 56 osobnih vozila s policijskim obilježjima, 175 osobnih civilnih vozila, 26 komada civilnih kombi vozila te 26 vozila za prijevoz uhićenika, tzv. „marica“.U sklopu AMIF-a u 2025. godini isporučeno je 14 kombi vozila za prijevoz državljana trećih zemalja u postupku povratka. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K8 Mjere unutar schengenskog prostora | 4.8.4. Jačanje operativne suradnje sa susjednim državama članicama EU i provođenje zajedničkih mješovitih ophodnji | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine održano je 1 415 mješovitih ophodnji na unutarnjoj granici, od čega 1 362 sa policijskim službenicima Republike Slovenije (na teritoriju RH-1044, a teritoriju Republike Slovenije 318) i 53 sa policijskim službenicima Mađarske (23 na teritoriju RH, 21 na teritoriju Mađarske, te 9 kombiniranih na teritoriju RH i Mađarske) | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K8 Mjere unutar schengenskog prostora | 4.8.5. Razmjena informacija korištenjem zajedničkih Centara za policijsku suradnju radi uspostave i održavanja svjesnosti o stanju na zajedničkoj granici i uspostava operativne suradnje sa državama članicama EU u cilju suzbijanja nezakonitih sekundarnih kretanja | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Unaprjeđenje prekogranične suradnje kroz korištenje zajedničkih Centara za policijsku suradnju radi praćenja stanja na granicama i koordinacije s relevantnim službama. Razmjena informacija u stvarnom vremenu o migracijskim kretanjima, sigurnosnim prijetnjama i drugim relevantnim pitanjima vezanim uz zaštitu zajedničke granice. Razvoj i jačanje operativnih mehanizama suradnje s državama članicama EU kako bi se učinkovito odgovorilo na nezakonita sekundarna kretanja migranata. Poticanje zajedničkog planiranja i djelovanja s ciljem suzbijanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija. Sudjelovanje u regionalnim i EU inicijativama za jačanje sigurnosne i migracijske politike. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K9 Povratak | 4.9.1. Promicanje i provođenje savjetovanja o povratku i reintegraciji kao ključne elemente u sustavima povratka, kako za dobrovoljne tako i za prisilne povratke državljana trećih zemalja | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U periodu od 1.8.2024. do 31.12.2024. u okviru EURP – european return pool (europska baza stručnjaka za povratak) u zemlje podrijetla vraćeno je 170 državljana trećih zemalja, dok je 2025. godini kroz EURP je vraćeno 620 osoba. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K9 Povratak | 4.9.2.Korištenje Frontex-ove potpore u svim fazama postupka povratka državljana trećih zemalja, uključujući tehničku podršku (zrakoplovni transport) | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Putem Frontex-ove FAR aplikacije Frontex Application for Return u Prihvatnom centru za strance, Tranzitnom prihvatnom centru za strance Trilj i Tranzitnom prihvatnom centru za strance Tovarnik nabavljaju se zrakoplovne karte za dragovoljne i prisilne povratke, za strance i policijske službenike u pratnji, na redovnim (komercijalnim) i čarter letovima. U Republici Hrvatskoj trenutno je obučeno 16 policijskih službenika za korištenje FAR aplikacije. U periodu od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine putem FAR aplikacije „Frontex Application for Return“ pribavljeno je ukupno 730 zrakoplovnih karata za dragovoljne i prisilne povratke državljana trećih zemalja. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K9 Povratak | 4.9.3. Razvoj nacionalnih digitalnih sustava vraćanja koji se temelje na modelu sustava upravljanja predmetima vraćanja (RECAMAS i IRMA), implementacija novih funkcionalnosti SIS-a vezano za povratak i zabranu ulaska | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | I faza projekta prilagodbe Informacijskog sustava MUP-a (Evidencija određenih stranaca) modelu RECAMAS je završena 30.09.2025. godine slanjem dokumenta (pisane potvrde) FRONTEX-u kojim se potvrđuje implementacija rješenja u produkcijsko okruženje zajedno sa završnim izvješćem. Odobrenje nastavka projekta, odnosno II faze projekta „Improvement of business processes according to the RECAMAS model, očekuje se u 2026. Izvor financiranja planirano je odrediti u prvom tromjesečju 2026. godine. Frontex-ova sredstva koristit će se ako budu dostupna za provedbu druge faze projekta. Ako ta sredstva nisu dostupna, tražit će se alternativni izvor financiranja. Nadogradnja vezana uz odluke o protjerivanju bez roka za dobrovoljni odlazak planirana je za četvrto tromjesečje 2026. godine. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K9 Povratak | 4.9.4. Izgradnja alternativnih smještajnih kapaciteta (alternativa dosadašnjim detencijskim centrima) | Ministarstvo unutarnjih poslova | Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su preliminarne konzultacije i razmatrane moguće opcije za uspostavu alternativnih smještajnih kapaciteta u cilju humanijeg pristupa upravljanju migracijama. Iako konkretne aktivnosti na terenu još nisu započele, inicirani su kontakti s relevantnim dionicima i razmotreni primjeri dobre prakse iz drugih zemalja članica EU. U fokusu je bio razvoj održivih i dostojanstvenih rješenja koja mogu poslužiti kao alternativa postojećim detencijskim centrima, s posebnim naglaskom na ranjive skupine. Očekuje se da će daljnji koraci biti definirani u nadolazećem razdoblju, uz mogućnost uključivanja međunarodnih partnera i financijskih instrumenata Europske unije. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K9 Povratak | 4.9.5. Izrada analize rizika vezano za povratak | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine nisu utvrđene potrebe izrade novog dokumenta niti uspostave redovite analize rizika po ovom pitanju. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K10 Upotreba najsuvremenije tehnologije | 4.10.1. Uspostava automatizirane granične kontrole u zračnim lukama (ABC sustav) | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Dovršeni su radovi na ugradnji ABC vrata u navedenim zračnim lukama. Implementacija (početak operativne primjene) očekuje se početkom II. kvartala 2026. godine. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured | Na Zračnoj luci u Zagrebu postoji instaliran ABC sustav koji nije u funkciji iz razloga što ga još nisu instalirale i druge međunarodne zračne luke u Hrvatskoj, a predviđeno je da se u rad puste sustavi u svim zračnim lukama istovremeno. Predviđeni datum puštanja u rad svih ABC sustava u međunarodnim zračnim lukama u Hrvatskoj je 10.03.2026. Do tad se ne može dati ocjena povećanja protočnosti ni povećanja kapaciteta zračnih luka. |  |
| K10 Upotreba najsuvremenije tehnologije | 4.10.2. Uspostava/nabava telekomunikacijske infrastrukture visoke dostupnosti, propusnosti i pouzdanosti. (optika i mrežna oprema) | Ministarstvo unutarnjih poslova | Tijekom 2025. godine izrađene su tehničke specifikacije za sve grupe nabave, a u suradnji i suglasnosti s nadležnom linijom rada Samostalnog sektora za informacijske i komunikacijske sustave i Sektorom za nabavu, sastavljena je natječajna dokumentacija za nabavu. Također, provedeno je prethodno savjetovanje gdje su GS imali pravo postavljati pitanja i u slučaju opravdanosti, tehničke specifikacije doživjele su izmjene. Donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za predmet nabave, evidencijski broj BMVI-47/23. Slijedi objava nadmetanja. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | MUP, Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave |  |  |
| K11 Mehanizmi kontrole kvalitete | 4.11.1. Proširenje ovlasti Međuresorne radne skupine (MRS) u cilju operacionalizacije i efikasnijeg upravljanja i nadzora nad integriranim upravljanjem granicom | Ministarstvo unutarnjih poslova | U vremenskom periodu od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine održan je radni sastanak radne skupine za izradu Strategije integriranog upravljanja granicom, a održavani su i sastanci koordinatora suradnje na regionalnoj i lokalnoj razini. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Međuresorna radna skupina za integrirano upravljanje granicom Republike Hrvatske |  |  |
| K11 Mehanizmi kontrole kvalitete | 4.11.2. Provođenje neovisnog nadzora nad postupanjem policijskih službenika na vanjskoj granici | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike u tijeku je provedba projekta: „Nezavisni mehanizam nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području zaštite granice, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite“, u svrhu promatranja postupanja policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području zaštite granice, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite na vanjskoj granici EU. Projektne aktivnosti redovno se provode sukladno vremenskom planu. Mjesečni sastanci koordinacijskog odbora 2025 godine – ukupno 12 sastanaka. Uz redovna promatranja tijekom cijele godine, izrađeno je 1. i 2. periodično izvješće o provedbi, izrađen je priručnik za promatrače NMN-a i izrađene preporuke za implementaciju Nacionalnih mehanizama nadzora prema novom Paktu. Održavani su radni sastanci i to: - Radni sastanak s predstavnicima Frontex FRO Varšava, 14.-16.5.2025., Radni sastanak s predstavnicima GNCHR-a Atena, 4.-5. 6. 2025., Sastanci NMNa s predstavnicima Vijeća Europe i Ureda zastupnika Vlade RH pred Europskim sudom Zagreb 13.3.2025. i 17.6.2025. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K11 Mehanizmi kontrole kvalitete | 4.11.3. Osiguravanje organizacijskih, administrativnih i tehničkih sposobnosti za provedbu mehanizma za kontrolu kvalitete | Ministarstvo unutarnjih poslova | Provedene su osnovne pripremne aktivnosti s ciljem definiranja potrebnih organizacijskih i tehničkih preduvjeta za uspostavu učinkovitog mehanizma kontrole kvalitete. Aktivnosti su uključivale inicijalne analize i međuinstitucionalnu koordinaciju. | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K 12 Financiranje | 4.12.1. Nabava i zanavljanje prijevoznih sredstava i tehničke opreme za zaštitu vanjske granice | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine, a vezano za nabavu prijevoznih sredstava, provedeni su postupci javne nabave, i potpisani Ugovori s rokovima isporuke od 120 dana. Također, provedeni su postupci nabave bespilotnih letjelica i druge specijalizirane opreme za nadzor/zaštitu vanjske granice, opreme za granične kontrole i video nadzor graničnih prijelaza. Veliki dio navedene opreme isporučen je u izvještajnom razdoblju i nastavlja se. Ove nabave financirane su sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) u omjeru 75% EU učešća, dok je 25% sredstava osigurano iz državnog proračuna. U tijeku su predkomisijski i komisijski pregledi vozila pri čemu se usuglašavaju pojedinosti i provjerava jesu li vozila u skladu s tehničkim specifikacijama. Ovi rezultati bit će navedeni u narednom izvješću. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K12 Financiranje | 4.12.2. Nastavak izgradnje stacionarnih termovizijskih sustava te nabavka novih mobilnih termovizijskih sustava, bespilotnih letjelica, mobilnih senzora | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U izvještajnom razdoblju uspostavljeni su i stavljeni u funkcionalnost stacionarni sustavi na 6 lokacija na vanjskoj granici EU s Bosnom i Hercegovinom, te su isporučene 44 bespilotne letjelice malog dometa i raspoređeno krajnjim korisnicima na vanjsku granicu EU. Nabave su financirane sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) u omjeru 75% EU učešća, dok je 25% sredstava osigurano iz državnog proračuna. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K12 Financiranje | 4.12.3. Financiranje troškova smještaja, prekovremenih sati, dnevnica i prehrane za policijske službenike na ispomoći na vanjskoj granici | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U izvještajnom razdoblju u potpunosti su iskorištena EU sredstva osigurana u okviru dva projekta u kojima se financiraju operativni troškovi rada policijskih službenika na ispomoći- prekovremenih sati, dnevnica i prehrane. U projektu u okviru kojeg su se i u izvještajnom razdoblju financirali troškovi smještaja za policijske službenike na ispomoći je završen te su ugovorena sredstva u cijelosti utrošena tijekom 2025. godine. Ovi troškovi financirani su sredstvima Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) sa 100% EU učešća. | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K13 Temeljna prava | 4.13.1. Provođenje obuke za policijske službenike koji obavljaju poslove na zaštiti državne granice i policijske službenike mobilnih jedinica za provedbu nadzora državne granice s ciljem jačanja senzibilizacije policijskih službenika vezano uz postupanje prema nezakonitim migrantima posebice prema ranjivim skupinama te za trgovanje ljudima | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U skladu s godišnjim Planom policijskog obrazovanja za 2025. godinu u 2025. godini održane su dvije edukacije za policijske službenike koji obavljaju poslove na zaštiti državne granice i policijske službenike mobilnih jedinica za provedbu nadzora državne granice s ciljem jačanja senzibilizacije policijskih službenika | Cilj ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K13 Temeljna prava | 4.13.2. Provođenje dodatnih edukacija za policijske službenike za nezakonite migracije i prihvatnih centara za strance, o postupanju prema državljanima trećih zemalja u postupku povratka | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U skladu s godišnjim Planom policijskog obrazovanja za 2025. godinu u 2025. godini održane su dvije edukacije za policijske službenike za nezakonite migracije i prihvatnih centara za strance, o postupanju prema državljanima trećih zemalja u postupku povratka. U sklopu AMIF-a u tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje usluge smještaja, prehrane, najma dvorane i radnih materijala za edukacije policijskih službenika granične policije za primjenu postupaka u skladu s EU i nacionalnim zakonodavnim okvirom kako bi se osigurala standardizirana primjena postupanja u izvršavanju zadaća povezanih s vraćanjem državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u RH. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | MUP, Policijska akademija |  |  |
| K13 Temeljna prava | 4.13.3. Monitoring prisilnih udaljenja | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Dana 13.6.2025. sklopljen je Ugovor između Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) o monitoringu prisilnih udaljenja državljana trećih zemalja iz Republike Hrvatske. Trajanje projekta biti će od 13. lipnja 2025. do 12. lipnja 2028. Projekt je u provedbi. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K13 Temeljna prava | 4.13.4. Provedba projekta „Tečaj temeljnih prava za policijske službenike granične policije“ s ciljem jačanja kapaciteta policijskih službenika granične policije, u svrhu obavljanja poslova nadzora vanjske granice EU primjenom načela zaštite temeljnih ljudskih prava | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Na temelju odobrenih financijskih sredstava iz BMVI, u 2025. godini su provedene 2 edukacije policijskih službenika granične policije iz područja „Temeljna prava“: dana 28.4.2025. godine u Zagrebu – 20 polaznika, dana 25.09.2025. godine u Valbandonu – 18 polaznika. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Policijska akademija |  |  |
| K13 Temeljna prava | 4.13.5. Razvoj okvira za redovite i neovisne evaluacije usklađenosti operativnih aktivnosti s temeljnim pravima i uključivanje nalaza u poboljšanja. Razvoj i održavanje mreže središnjih točaka za razmjenu dobre prakse | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine u izradi je bio Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima kojim se u članku 180.b propisuje nezavisni mehanizam praćenja poštivanja temeljnih prava u postupku dubinske provjere i postupku odobravanja međunarodne zaštite na granici. Istim se Zakonom propisuje tijelo koje osigurava provedbu mehanizma kao i donošenje Uredbe kojom se će propisati sastav Mehanizma, način rada, financiranje, odabir provoditelja, ovlasti, zadaće i osposobljavanje provoditelja. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.1. Provedba osposobljavanja policijskih službenika koji obavljaju poslove zaštite državne granice na moru, a kojima je za obavljanje službe na policijskim plovilima nužno posjedovanje pomorskih zvanja i provedba osposobljavanja policijskih službenika koji obavljaju poslove zaštite državne granice na rijekama, a kojima je za obavljanje službe na policijskim plovilima nužno posjedovanje zvanja u unutarnjoj plovidbi. | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Kontinuirano je obavljano osposobljavanje policijskih službenika koji obavljaju poslove zaštite državne granice na moru, a kojima je za obavljanje službe na policijskim plovilima nužno posjedovanje pomorskih zvanja i obavljanje liječničkih pregleda. Tijekom 2025 osposobljena je 115 policijskih službenika. Ukupni troškovi osposobljavanja financirani su sredstvima državnog proračuna i iznosili su 55.433,31 EUR. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture |  |  |
|  |  | Ministarstvo obrane, Obalna straža Republike Hrvatske |  |  |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.2. Provođenje obuka za savjetnike za povratak i reintegraciju | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Od 05. do 09. svibnja 2025. godine održana je edukacija pod nazivom „Return and Reintegration Counselling Course for Member States“, na kojoj je sudjelovalo 14 policijskih službenika granične policije (nacionalne, regionalne i lokalne razine) | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Policijska akademija |  |  |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.3.Obuke u suradnji s nevladinim organizacijama (Pristup sustavu međunarodne zaštite, Odgovornost policijskih službenika, Pružanje pomoći u neurbanim uvjetima, pružanje hitne medicinske pomoći) | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Na temelju Sporazuma Hrvatskog pravnog centra, UNHCR-a i o Uprave za granicu, u 2025. godini su održane dvije radionice za policijske službenike granične policije na temu "Pristup sustavu međunarodne zaštite i zaštita ranjivih skupina" i to: 24.4.2025. godine u Zagrebu – 15 sudionika; 04.6.2025. godine u Zagrebu – 15 sudionika. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.4.Provođenje obuka na nacionalnoj i lokalnoj razini za policijske službenike granične policije, koji obavljaju poslove granične kontrole, s ciljem otkrivanja krivotvorenih dokumenata te zaštiti temeljnih prava svih osoba | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine provedene su sljedeće obuke: - na nacionalnoj razini provedena je 1 obuka novih multiplikatora iz područja „Temeljnih prava“, na kojoj je sudjelovalo 11 policijskih službenika granične policije; - na lokalnoj razini kroz DSU provedeno je 28 obuka iz područja „Temeljna prava“, na kojima je sudjelovalo 229 policijskih službenika; - na nacionalnoj razini provedeno je 5 obuka (obnova znanja) postojećih multiplikatora iz područja „Sprječavanje zlouporabe dokumenata“, na kojima je sudjelovalo 69 policijskih službenika granične policije; - na lokalnoj razini kroz DSU provedeno je 55 obuka iz područja „Sprječavanje zlouporabe dokumenata“, na kojima je sudjelovalo 397 policijskih službenika; - u organizaciji FRONTEX-a provedeno je 106 različitih aktivnosti, u kojima je sudjelovalo 253 HR policijska službenika. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Policijska akademija |  |  |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.5. Sudjelovanje u provedbi obuka iz specijaliziranih područja koje su u organizaciji FRONTEX-a, s ciljem osposobljavanja policijskih službenika granične policije koji će sudjelovati u zajedničkim operacijama | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Sukladno odobrenim financijskim sredstvima iz BMVI, od 2. do 6.6.2025. godine, na poligonu u Iloku provedena je obuka 98 policijskih službenika granične policije u upravljanju terenskim vozilima u realnim uvjetima terenske vožnje. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska akademija |  |  |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.6. Opremanje i obuka policijskih službenika na nacionalnoj razini za postupanje po kontroli kvalitete iz segmenta analize rizika | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | U okviru provedbe mjere opremanja i obuke policijskih službenika na nacionalnoj razini provedene su aktivnosti nabave specijalizirane opreme i alata potrebnih za provođenje kontrole kvalitete u segmentu analize rizika, uključujući informatičku opremu, programska rješenja i stručnu literaturu. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.7. Provedba obuke policijskih službenika granične policije za poslove zaštite državne granice | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Obučeno je 198 policijskih službenika granične policije za poslove zaštite državne granice sigurne terenske vožnje prilikom upravljanja terenskim vozilima. Obučeno je 102 policijska službenika za rukovanje bespilotnim letjelicama malog dometa. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska akademija |  |  |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.8. Provedba obuke policijskih službenika za poslove kompenzacijskih mjera | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine, na nacionalnoj razini provedena je 1 obuka novih multiplikatora iz područja „Provedba kompenzacijskih mjera“, na kojoj je sudjelovalo 24 policijska službenika. Na lokalnoj razini kroz DSU provedeno je 12 obuka, u kojima je sudjelovalo 59 policijskih službenika. | Cilj djelomično ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska akademija |  |  |
| K14 Edukacija i obuka | 4.14.9. Obuka policijskih službenika granične policije operatera za rad na helikopterskoj multisenzorskoj vanjskoj jedinici (MWIR) FLIR | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Tijekom 2025. godine nije provedena obuka policijskih službenika za rad na helikopterskoj multisenzorskoj vanjskoj jedinici (MWIR) FLIR | Cilj nije ostvaren, nastavak provođenja aktivnosti |
| K15 Istraživanje i inovacije | 4.15.1. Izrada korisničkih zahtjeva za programska rješenja za izradu dokumenata iz sustava analize rizika | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Poduzeti su inicijalni koraci za sudjelovanje u projektu u sklopu poziva EK Specific Action BMVI/2025/SA/1.1.8. „Promicanje novih EU tehnologija uključujući AI za granične kontrole i/ili nadzor granica koristeći rezultate istraživanja- INNO“ Ideja je razvoj aplikacije koja bi bila spojena s povijesnim podacima o prometu u NISUDG-u, a uzimala bi u obzir blagdane, sezonska kretanja, tjedne u godini, vikende i druge parametre koji se pokažu bitnima vezano za pritisak na granice, i na temelju kojih bi računala predviđeno opterećenje pojedinog graničnog prijelaza minimalno tjedan dana unaprijed, optimalno dva tjedna do mjesec dana unaprijed. | Cilj djelomično ostvaren. Nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave |  |  |
| K15 Istraživanje i inovacije | 4.15.2. Izrada korisničkih zahtjeva za programsko rješenje koje bi omogućilo za prepoznavanje rizičnosti putnika i prijevoznih sredstava na temelju strojnog učenja | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Na korisničke zahtjeve podnesen je prijedlog pilot projekta u sklopu programa EU za istraživanje i inovacije „Obzor Europa“ u kojemu sudjeluje više država EU. | Cilj djelomično ostvaren. Nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave |  |  |
| K15 Istraživanje i inovacije | 4.15.3. Izrada aplikativnog rješenja u NISUDG-u radi uspostave sustava mehanizma kontrole u analizi rizika | Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | Postići će se integracijom, analizom i prikazom podataka koji se prikupljaju za procjenu ranjivosti iz čl.32 EGOS Uredbe putem NISUDG-a, evidencije Analize rizika. | Cilj djelomično ostvaren. Nastavak provođenja aktivnosti |
|  |  | Ministarstvo unutarnjih poslova Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave |  |  |
| K15 Istraživanje i inovacije | 4.15.4. Praćenje, razvoj i implementacija korisnih inovativnih rješenja „europskog inovativnog HUB centra“ za unutarnju sigurnost, na polju nadzora državne granice | Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo policije, Uprava za granicu | S obzirom na ubrzani razvoj inovativnih tehnologija, Uprava za granicu planira iskoristiti potporu i inicijative Europske unije za unaprjeđenje nadzora granice. Fokus će biti na primjeni alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji i suvremenih metoda, s ciljem maksimalnog iskorištavanja postojećih nadzornih sustava te povećanja učinkovitosti rada pripadnika granične policije. | Cilj nije ostvaren. Nastavak provođenja aktivnosti |

- AKTIVNOSTI I MJERE KOJE NISU OBUHVAĆENE AKCIJSKIM PLANOM

U ovom dijelu dokumenta prikazan je drugi dio godišnjeg izvješća koji se odnosi na mjere vezane uz Strategiju integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske, a koje nisu obuhvaćene Akcijskim planom.

  - Ministarstvo financija, Glavno tajništvo, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeno je poboljšanje funkcionalnosti prometnih površina na graničnom prijelazu Vinjani Donji, izgradnjom proširenja prometnih površina za teretni promet na spoju s Bosnom i Hercegovinom.

Nastavno na planirane aktivnosti prelaska na obnovljive izvore energije postavljanjem solarnih panela na nadstrešnice na graničnim prijelazima, izrađena je projektna dokumentacija za postavu istih na nadstrešnicu na graničnom prijelazu Bajakovo, dok je za granični prijelaz Karasovići izrada projektne dokumentacije u početnoj fazi.

  - Agencija za zaštitu osobnih podataka

U odnosu na aktivnosti koje nisu navedene u Akcijskom planu, a koje su planirane i realizirane u 2025. godini, u svezi članka 69. Uredbe 2018/1862 o Schengenskom informacijskom sustavu SIS Agencija je provela nadzore na lokacijama u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova kao voditelja obrade gdje su uspostavljeni pristupi SIS-u kako slijedi:

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (sjedište),

- Podatkovni centar (back-up lokacija) Ministarstva unutarnjih poslova, PU krapinsko-zagorska,

- Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar, PU zadarska, Međunarodni pomorski granični prijelaz – Zadar (Luka Gaženica) i Međunarodni zračni granični prijelaz – Zadar (Zračna luka Zadar)

  - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Uprava za konzularne poslove

U odnosu na aktivnosti koje nisu navedene u Akcijskom planu, a koje su planirane i realizirane u 2025. godini, obavljeni su radni/nadzorni posjeti vanjskim pružateljima usluga u suradnji s drugim državama članicama na lokacijama u SR Nigeriji i Indoneziji te je dana uputa diplomatskim misijama/konzularnim uredima da se nadzorne funkcije mogu zajednički obavljati s predstavnicima drugih država članica koji koriste usluge istog vanjskog pružatelja usluga na istim lokacijama. Nadalje, sukladno uputama iz Akcijskog plana Europske komisije osvježen je online obrazac zahtjeva za vizu na platformi „Crovisa portal“ tako da sada isti vjerno slijedi logiku i strukturu obrasca zahtjeva za schengensku kratkotrajnu vizu u formi papira. Dodatno, započeti su te se vode razgovori sa vanjskim pružateljem usluga, tvrtkom VFS Global, vezano uz izmjene i dopune postojećeg ugovora između Ministarstva vanjskih i europskih poslova te tvrtke VFS Global, a nastavno na preporuke proizašle iz provedene evaluacije. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je u stalnoj komunikaciji s stranim diplomatskim predstavništvima, a u cilju pribavljanja putnih isprava po zamolbi Ministarstva unutarnjih poslova te se redovito i promptno Ministarstvu unutarnjih poslova dostavljaju obavijesti stranih diplomatskih predstavništava o poništenim diplomatskim i službenih putovnicama državljana trećih zemalja. Slijedom navedenog, potrebno je naglasiti kako predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova u suradnji s drugim viznim tijelima i nadalje uspješno suzbijaju pokušaje prijavnih podnositelja zahtjeva za schengensku kratkotrajnu i nacionalnu dugotrajnu (D) vizu, a kojima nije cilj putovanje na područje Republike Hrvatske već ulazak u pojedine druge članice Schengenskog prostora preko područja Republike Hrvatske.

- ZAKLJUČAK

U 2025. godini ostvarene su značajne aktivnosti i mjere predviđene Akcijskim planom Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske, s ciljem unapređenja sigurnosti, učinkovitosti i usklađenosti s relevantnim međunarodnim standardima. Sve navedene aktivnosti rezultat su zajedničke suradnje u okviru svih elemenata integriranog upravljanja granicom, a provedene su u skladu s utvrđenim ciljevima i mjerama propisanim Akcijskim planom.

Tijekom promatranog razdoblja ostvarena je kontinuirana suradnja među svim relevantnim dionicima – državnim tijelima, nadležnim agencijama, lokalnim zajednicama i međunarodnim partnerima – što je rezultiralo povećanjem kapaciteta nadzora, učinkovitijom razmjenom informacija te bržim i transparentnijim procedurama na graničnim prijelazima. Kroz provedene aktivnosti unaprijeđeni su sustavi elektroničkog nadzora i upravljanja rizicima, održane su ciljane obuke za stručne službe te su implementirane nove proceduralne smjernice, usklađene s pravnim okvirima Europske unije.

Predstavnici Republike Hrvatske aktivno su sudjelovali na radnim sastancima s Frontex-om, Europskom komisijom i državama članicama EU/SAC, kao i u radnim skupinama koje su obuhvatile ključne komponente integriranog upravljanja granicom.

Slijedom navedenog, može se istaknuti da je proces integriranog upravljanja granicom uspješan i u potpunosti usklađen s Tehničkom i operativnom strategijom za europsko integrirano upravljanje granicama (TO EIBM), a suradnja s relevantnim tijelima i agencijama na europskoj razini nastavlja se u punom kapacitetu.

U narednom razdoblju aktivnosti će biti usmjerene na daljnje podizanje razine tehničke opremljenosti, inovacija, obučenosti i izgrađenosti kapaciteta koji osiguravaju kvalitetan i nesmetan nadzor državne granice. Poseban naglasak bit će stavljen na jačanje administrativno-organizacijskih kapaciteta kroz novo zapošljavanje i kontinuiranu obuku policijskih službenika sukladno nacionalnim programima i u suradnji s Frontex-om. Također, planira se nastavak tehničkog opremanja putem sredstava fondova Europske unije, provedba raznih oblika obuka, redovno održavanje i servisiranje opreme, nabava goriva za plovila i helikoptere, osiguranje smještaja službenika na vanjskoj granici te realizacija drugih oblika operativne potpore kroz projektne aktivnosti.

Nadalje, nastavit će se nadogradnja aplikativnih rješenja na informacijskim sustavima, aktivno sudjelovanje na sastancima Radnih skupina Vijeća Europske unije radi zastupanja interesa Republike Hrvatske, kao i jačanje međunarodne suradnje s mjerodavnim tijelima i agencijama drugih država te nastavak dobre suradnje svih tijela uključenih u integrirano upravljanje državnom granicom.

Unatoč postignućima, i dalje ostaju izazovi u području digitalizacije, operativne interoperabilnosti sustava i održivog financiranja daljnjih inovacija. Preporuka je da se u idućem razdoblju posebna pozornost usmjeri na jačanje IT infrastrukture, kontinuiranu edukaciju kadrova te intenziviranje međunarodne suradnje, kako bi se dugoročno osiguralo učinkovito integrirano upravljanje granicom.

Zaključno, provedene aktivnosti u 2025. godini značajno doprinose ostvarenju strateških ciljeva integriranog upravljanja granicom, a stečena iskustva i identificirane potrebe poslužit će kao čvrst temelj za unapređenje budućih planova, politika i operativnih rješenja.