VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 11. veljače 2026.

__________________________________________________________________________

| Predlagatelj: | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________

| Predmet: | IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI

EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE

OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025.

Zagreb, veljača 2026.

SADRŽAJ

1.	UVOD	3

2.	SAŽETI PREGLED PROVEDBE PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2021. – 2027.	4

3.	DETALJNI PREGLED PROVEDBE PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2021. – 2027.	6

3.1.	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.	6

3.2.	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027.	12

3.3.	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.	16

3.4.	STRATEŠKI PLAN ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE RH 2023. – 2027.	19

3.5.	PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021. – 2027.	22

3.6.	PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU RH 2021. – 2027.	25

3.7.	PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST RH 2021. – 2027.	26

3.8.	PROGRAM FONDA ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENTA ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021. – 2027.	27

3.9.	PROGRAMI TERITORIJALNE SURADNJE ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027.	28

4.	SAŽETI PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2020.	30

4.1.	PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2020.	30

4.2.	PREGLED PROVEDBE INSTRUMENATA NEXT GENERATION EU	32

4.3.	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE	33

4.4.	PREGLED PROVEDBE PROGRAMA TERITORIJALNE SURADNJE	33

5.	SAŽETI PREGLED PROVEDBE KOMPONENTI PROGRAMA IPA I OPERATIVNIH PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2007. – 2013.	35

6.	NEPRAVILNOSTI	36

7.	JAČANJE SUSTAVA I POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA	39

8.	AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I KOMUNIKACIJE	42

9.	ZAKLJUČAK	46

Kratice	48

Popis grafikona	51

Popis tablica	51

# UVOD

Temeljem Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014., Vlada Republike Hrvatske (VRH) obvezna je Hrvatskome saboru podnositi redovna šestomjesečna izvješća o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije (EU).

Izvješće o korištenju ESI fondova i pretpristupnih programa pomoći EU za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaća ključne podatke o provedbi programa financijskog razdoblja 2021. – 2027.: Programa Konkurentnost i kohezija (PKK), Integriranog teritorijalnog programa (ITP), Programa Učinkoviti ljudski potencijali (PULJP), Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP), Programa za ribarstvo i akvakulturu (PRA), Programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) i Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama – Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedinog programa, i to statusa objave poziva, ugovaranja i plaćanja.

Nadalje, Izvješće obuhvaća ključne podatke o provedbi (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020.: Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP), Programa ruralnog razvoja (PRR), Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (OPPiR) i informacije o instrumentu Next Generation EU polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedinog (operativnog) programa, i to statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja. Pored financijskih pokazatelja iskorištenosti ESI fondova za svaki (operativni) program, Izvješće daje opisni prikaz stanja provedbe korištenja sredstava iz ESI fondova kroz prikaz pojedinih (operativnih) programa, pregled objavljenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava i druge informacije relevantne za izvještajno razdoblje.

Također, Izvješće obuhvaća ključne podatke o provedbi Operativnih programa „Promet“ (OPP), „Zaštita okoliša“ (OPZO), „Regionalna konkurentnost“ (OPRK), „Razvoj ljudskih potencijala“ (OPRLJP) i Operativnog programa za ribarstvo (OPR), I, II i V komponente programa Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u financijskom razdoblju 2007. – 2013.

S jedne strane prikazuje se status koji se odnosi na predmetno izvještajno razdoblje (od 1. siječnja do 30. lipnja 2025.), a s druge strane status koji se odnosi na ukupno, kumulativno razdoblje od početka provedbe zaključno s 30. lipnjem 2025.

Nadalje, Izvješće nudi pregled utvrđenih nepravilnosti u korištenju fondova EU.

Prema podacima Ministarstva financija (MFIN), Republika Hrvatska je od pristupanja Europskoj uniji do 30. lipnja 2025. uplatila u proračun EU 6,51 milijardi eura, dok je iz proračuna EU u proračun RH uplaćeno 23,26 milijardi eura sa NPOO. Razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz proračuna RH u proračun EU iznosi 16,75 milijardi eura sa NPOO ili 12,26 milijardi eura bez NPOO u korist proračuna RH. Iznos koji se odnosi na NPOO je 4,49 milijardi eura.

# SAŽETI PREGLED PROVEDBE PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2021. – 2027.

U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 96 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,52 milijardi eura, odnosno 19,94 % dodijeljenih sredstava. Ugovoreno je projekata u vrijednosti 1,72 milijardi eura, odnosno 13,63 % dodijeljenih sredstava. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 503,23 milijuna eura, odnosno 3,99 % dodijeljenih sredstava.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je pokrenuto 313 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 7,46 milijardi eura, odnosno 59,11 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je ugovoreno 5,17 milijardi eura, odnosno 40,97 % dodijeljenih sredstava te je ukupno plaćeno 1,69 milijardi eura, odnosno 13,37 % dodijeljenih sredstava koja za programe financijskog razdoblja 2021. – 2027. iznose 12,62 milijardi eura (sredstva EU).

Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa financijskog razdoblja 2021. – 2027. u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| Program | Dodijeljena sredstva | Objavljeno poziva |  |  | Ugovorena sredstva |  | Plaćena sredstva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | iznos | % | iznos | % | iznos | % |
| PKK | 5.203,03 | 35 | 790,30 | 15,19 | 455,97 | 8,76 | 104,98 | 2,02 |
| ITP | 1.569,97 | 27 | 263,97 | 16,81 | 196,41 | 12,51 | 43,71 | 2,78 |
| PULJP | 1.933,57 | 21 | 956,43 | 49,46 | 661,19 | 34,19 | 79,29 | 4,10 |
| SP ZPP | 3.384,88 | 6 | 406,37 | 12,01 | 341,03 | 10,08 | 248,09 | 7,33 |
| PRA | 243,69 | 4 | 5,55 | 2,28 | 40,13 | 16,47 | 10,84 | 4,44 |
| AMIF | 45,19 | 1 | 45,19 | 100,00 | 6,14 | 13,58 | 1,66 | 3,67 |
| ISF | 33,70 | 1 | 15,83 | 46,97 | 8,83 | 26,20 | 1,31 | 3,89 |
| BMVI | 203,21 | 1 | 31,63 | 15,56 | 10,47 | 5,15 | 13,35 | 6,57 |
| UKUPNO | 12.617,24 | 96 | 2.515,27 | 19,94 | 1.720,17 | 13,63 | 503,23 | 3,99 |

Tablica 2: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa financijskog razdoblja 2021. – 2027. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| Program | Dodijeljena sredstva | Objavljeno poziva |  |  | Ugovorena sredstva |  | Plaćena sredstva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | broj | iznos | % | iznos | % | iznos | % |
| PKK | 5.203,03 | 105 | 3.181,66 | 61,15 | 2.110,44 | 40,56 | 341,55 | 6,56 |
| ITP | 1.569,97 | 88 | 841,43 | 53,60 | 510,27 | 32,50 | 101,34 | 6,45 |
| PULJP | 1.933,57 | 43 | 1.474,14 | 76,24 | 1.110,03 | 57,41 | 169,64 | 8,77 |
| SP ZPP | 3.384,88 | 30 | 1.532,05 | 45,26 | 1.110, 98 | 32,82 | 985,82 | 29,12 |
| PRA | 243,69 | 32 | 146,22 | 60,00 | 96,34 | 39,53 | 33,16 | 13,61 |
| AMIF | 45,19 | 1 | 45,19 | 100,00 | 30,86 | 68,29 | 6,77 | 14,98 |
| ISF | 33,70 | 7 | 33,70 | 100,00 | 28,68 | 85,10 | 3,02 | 8,96 |
| BMVI | 203,21 | 7 | 203,21 | 100,00 | 171,89 | 84,59 | 45,31 | 26,35 |
| UKUPNO | 12.617,24 | 313 | 7.457,60 | 59,11 | 5.169,49 | 40,97 | 1.686,61 | 13,37 |

# DETALJNI PREGLED PROVEDBE PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2021. – 2027.

## PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.

U okviru PKK-a iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) na raspolaganju je ukupno 5,20 milijardi eura od čega 4,02 milijardi eura iz EFRR-a i 1,18 milijardi eura iz KF-a. Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 6,12 milijardi eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je pokrenuto 105 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 3,18 milijardi eura. U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 35 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 790,30 milijuna eura (sredstva EU).

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2025. sklopljeno je 164 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,11 milijardi eura (sredstva EU). Od toga se devet postupaka odnosi na financijske instrumente vrijedne 471 milijun eura (sredstva EU) temeljem kojih je potpisano 1.055 ugovora sa krajnjim primateljima financijskih instrumenata, a slijedom kojih su krajnji primatelji investirali 119 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 455,97 milijuna eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima iznose 341,55 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 104,98 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE PKK DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

PROMET

Ulaganje u izgradnju nove prometne infrastrukture jedan je od preduvjeta za kontinuirani održivi razvoj. Stoga se nastavljaju razvijati održive prometne mreže kroz PKK.

U PKK nastavljaju se aktivnosti iz posljednjeg programskog razdoblja s naglaskom na daljnji razvoj javnog prijevoza u urbanim područjima, ekološki održiv promet, željeznički promet, važne regionalne i nacionalne ili međunarodne (koridorske) cestovne veze te povezanost otoka i obale morem.

Planiranim ulaganjima u prometnu infrastrukturu ostvarit će se povećanje broja putnika u javnom prijevozu s 5.512.000 putnika godišnje na 39.632.000 putnika godišnje do 2029. Također, otvorit će se najmanje 244 punionice za vozila s alternativnim pogonom, poboljšat će se pristupačnost i pokrivenost cestovne i željezničke mreže modernizacijom ili izgradnjom novih 41 km cesta ili 84 km željezničkih pruga, a sigurnost će se poboljšati na 82 željezničko-cestovna prijelaza. U području pomorskog prometa osigurat će se 1.000 vezova za obalne i otočne stanovnike te povećati putnički kapacitet, kvaliteta usluge, sigurnost i pristupačnost u najmanje deset luka.

Od početka provedbe PKK za sektor prometa do 30. lipnja 2025. objavljena su ukupno 23 postupka dodjele u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 811,2 milijuna eura, a ugovoreno je 26 projekata u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 526,6 milijuna eura.

POVIJESNA I KULTURNA BAŠTINA TE KULTURNA, TURISTIČKA I VIŠENAMJENSKA INFRASTRUKTURA I SADRŽAJI

Kroz PKK na raspolaganju su sredstva u iznosu od 80 milijuna eura za kulturu. Obnovom javne kulturne infrastrukture, pozivom vrijednim 70 milijuna eura, povećat će se dostupnost i sudjelovanje u kulturi svih građana, posebno pripadnika ranjivih skupina, poboljšati će se javna kulturna infrastruktura i stvoriti preduvjeti za razvoj inovativnih usluga u kulturi. Ugovoren je i projekt "Arheološki park Vučedol - faza II" koji će značajno doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije izgradnjom i uređenjem arheološkog parka Vučedol kroz unapređenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture i ponude, komunalne infrastrukture, turističke promocije, razvoja poduzetništva i ruralnog područja, korištenjem novih tehnologija i kreativnih ideja u edukaciji, prezentaciji i promociji jedinstvene kulturne i povijesne baštine na području parka.

Od početka provedbe PKK za sektor kulture do 30. lipnja 2025. objavljena su ukupno dva postupka dodjele u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 80 milijuna eura, a ugovoren je 21 projekt u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 73,9 milijuna eura.

RECIKLIRANJE OTPADA

Republika Hrvatska napreduje u prijelazu na kružno gospodarstvo. Stopa recikliranja otpada iz kućanstava u usporedbi sa stopom recikliranja iz 2013., više se nego udvostručila te je 2023. iznosila 36 %. Do 2027. godine u okviru PKK osigurano je 167 milijuna eura sredstava EU-a uz pomoć kojih se planira nastavak financiranja projekata koji će doprinijeti povećanju odvajanja otpada, prikupljanju odvojenog otpada, recikliranju (staklo, papir i karton, metal, plastika, drvo i biootpad) te smanjenju odlaganja otpada, a usklađeni su s ciljevima prelaska na kružno gospodarstvo, kao što su izgradnja i opremanje nove infrastrukture za gospodarenje otpadom i sanaciju onečišćenih područja otpada. Planira se do kraja 2029. ostvariti dodatni kapacitet za recikliranje otpada u vrijednosti od 180.000 tona godišnje, postići recikliranje otpada u vrijednosti od 90.000 tona godišnje i smanjiti količinu odloženog otpada za 40 %.

Od početka provedbe PKK za sektor otpada do 30. lipnja 2025. objavljen je ukupno jedan postupak dodjele u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 14,3 milijuna eura, a ugovoren je jedan projekt u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 14,3 milijuna eura.

RAZMINIRANJE

Za Hrvatsku bez mina, kroz PKK uložit će se 102 milijuna eura EU sredstava, a ukupno 130 milijuna eura uložit će se u razminiranje preostalog minski sumnjivog područja Republike Hrvatske. U sklopu projekta "Croatian safe steps - CROSS" uloženo je 32,3 milijuna eura EU sredstava, s kojima je 3.459,6 ha (34.596.000 m2) šuma i šumskog zemljišta razminirano od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. U sklopu druge faze projekta "Croatian safe steps - CROSS II" planirana je investicija od 69,8 milijuna eura iz EU fondova za razminiranje dodatnih 4.872,06 ha (48.720.648 m2) šuma i šumskog zemljišta od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Navedenim sredstvima EU-a znatno će se doprinijeti razminiranju preostalog minski sumnjivog područja Republike Hrvatske i obveza iz Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju (Ottawska konvencija), kojom se Republika Hrvatska obvezala na potpuno uklanjanje minske prijetnje s cijelog područja najkasnije do 1. ožujka 2026.

Od početka provedbe PKK za razminiranje do 30. lipnja 2025. objavljena su ukupno dva postupka dodjele u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 81,3 milijuna eura, a ugovorena su dva projekta u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 102 milijuna eura.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije nastavljaju se u razdoblju do 2027., za što je osigurano više od 542 milijuna eura. U odnosu na prethodno razdoblje, u okviru PKK, u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije planiraju se ulaganja u geotermalnu toplinu i električnu energiju te ulaganja u skladištenje energije i pametne energetske mreže, u sustave za skladištenje energije, digitalizaciju potrebnu za optimalnije i kvalitetnije korištenje energije, kao i ulaganja u razvoj gospodarstva temeljenog na vodiku, uključujući jačanje kapaciteta elektrolizatora (razvoj tehnologija za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora, postupci prerade, skladištenje i korištenje vodika). Tim će se intervencijama, među ostalim, osigurati poboljšana energetska svojstva od 281.000 m2 u javnim zgradama. Financijskim instrumentima za energetsku učinkovitost privući će se privatni kapital komercijalnih banaka, čime će se udvostručiti javna sredstva i osigurati 440 milijuna eura za ulaganja u energetsku obnovu proizvodnih hala, hotela i višestambenih zgrada, što će rezultirati uštedama energije u iznosu od 120.000 MWh godišnje.

UPRAVLJANJE VODAMA

Pristup zdravoj pitkoj vodi iz javnog vodoopskrbnog sustava u Republici Hrvatskoj u prosjeku ima oko 94% stanovništva (u 2013. godini pristup je bio dostupan na 90,2% stanovništva). U okviru PKK osigurava se 845 milijuna eura sredstava EU-a, koja će se uložiti u nastavak sveobuhvatnih ulaganja u javnu vodoopskrbu i javne sustave odvodnje diljem Hrvatske s ciljem osiguravanja odgovarajuće kvalitete i sigurnosti vode namijenjene za ljudsku uporabu, smanjenja gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima te poboljšanja zaštite okoliša smanjenjem ispuštanja otpadnih voda u prirodu bez odgovarajućeg pročišćavanja.

Od početka provedbe PKK za sektor upravljanja vodama do 30. lipnja 2025. objavljeno je ukupno devet postupaka dodjele u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 625,4 milijuna eura, a ugovoreno je devet projekata u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 625,4 milijuna eura.

OBRAZOVANJE

Za poboljšanje obrazovnog sustava osiguran je iznos od 224 milijuna eura u okviru PKK. Sredstva su namijenjena modernizaciji ustanova za provedbu cjelodnevne škole (CDŠ) u osnovnoškolskom obrazovanju, što će rezultirati s 152 škole koje će moći raditi u jednosmjenskoj nastavi. Isto tako, sredstva će biti namijenjena osiguravanju infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO), čime će se značajno povećati broj potrebnih mjesta u vrtićima. Nadalje, uspostavit će se centar za jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika te ulagati u modernizaciju, poboljšanje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja.

Od početka provedbe PKK za obrazovanje do 30. lipnja 2025. objavljena su ukupno dva postupka dodjele u vrijednosti EU bespovratnih sredstava od 86,4 milijuna eura.

SOCIJALNA UKLJUČENOST

Potpora procesu deinstitucionalizacije nastavlja se u perspektivi do 2027. godine. u okviru PKK, s osiguranim iznosom od 142,5 milijuna eura. Planirana ulaganja omogućit će pružanje socijalnih usluga za više od 27.000 korisnika godišnje poboljšanjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom i djeci, mladima i ugroženim obiteljima, kao i poboljšanjem infrastrukture Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Obiteljskog centra. Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici ranjivim skupinama planirano je kroz financijske instrumente, za koje je osigurano 11 milijuna eura, dok je iznos od 40 milijuna eura osiguran za Program stambenog zbrinjavanja u subvencioniranim područjima za mlade i obitelji. Nastavlja se projekt osnivanja veteranskih centara u Republici Hrvatskoj, kojim će se financirati osnivanje pet veteranskih centara. Infrastrukturna ulaganja omogućit će pružanje socijalnih usluga, uključujući pružanje psihosocijalne pomoći, jačanje zdravlja, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, obrazovanje, osposobljavanje pružatelja usluga i sve druge aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete života i socijalne uključenosti veterana Domovinskog rata i drugih ranjivih skupina.

Od početka provedbe PKK u području socijalne uključenosti do 30. lipnja 2025. objavljeno je ukupno pet postupka dodjele u vrijednosti od 105,8 milijuna eura, a ugovoren je jedan projekt u vrijednosti od 41,5 milijuna eura.

PODUZETNIŠTVO, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Sredstva EU-a važan su izvor financiranja za poduzetnike koji žele razvijati svoje poslovanje i poboljšati svoju konkurentnost na tržištu. Nova financijska omotnica otvara nove mogućnosti za poduzetnike, a na poduzetnicima je da iskoriste najavljene mogućnosti financiranja svojih poslovnih ideja.

U okviru PKK poduzetnicima je na raspolaganju jedna petina programskih sredstava, što iznosi 1,1 milijardu eura sredstava EU-a, od čega će se oko 800 milijuna eura dodijeliti u obliku bespovratnih sredstava, a 300 milijuna eura kroz financijske instrumente.

Od prethodno spomenutih milijardu eura, 631 milijun eura namijenjen je ulaganjima u znanstvenu infrastrukturu, sinergijske programe, poticanje tržišno orijentiranih istraživačkih i razvojnih aktivnosti, prijenos znanja i tehnologije, potporama novoosnovanim MSP-ovima, kao i potporama ulaganjima u novoosnovana poduzeća. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo također će se poticati kroz ulaganje od 50 milijuna eura. Kao i u prethodnom razdoblju, navedena ulaganja rezultirat će projektima u nekoliko prioriteta Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine. Više od 3000 MSP-ova koji će primiti potporu tijekom programskog razdoblja 2021. - 2027. otvorit će više od 400 radnih mjesta u subjektima koji su primili potporu, 75 istraživačkih organizacija koje sudjeluju u zajedničkim istraživačkim projektima, s više od 100 prijava patenata i 160 prijava za registraciju žigova i dizajna te nabavu opreme u vrijednosti od 45,2 milijuna eura.

Od početka provedbe PKK do 30. lipnja 2025. objavljeno je devet postupaka dodjele bespovratnih sredstava namijenih poduzetnicima u vrijednosti od 423 milijuna eura, od čega je kroz sedam postupaka dodjele bespovratnih sredstava 376 milijuna eura usmjereno u istraživanje i razvoj.

Također, do početka provedbe PKK do 30. lipnja 2025. pokrenuto je sedam financijskih instrumenata u okviru kojih će poduzetnicima biti na raspolaganju dodatnih 310 milijuna eura.

DIGITALIZACIJA

Hrvatska će nastaviti ulagati u digitalnu infrastrukturu i poticati uvođenje digitalnih rješenja u interesu građana i hrvatskog gospodarstva, što će doprinijeti izgradnji digitalne budućnosti Europe. U narednom razdoblju ulagat će se u digitalizaciju tijela državne uprave, digitalizaciju usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave te ulaganja u razvoj postojećih, novih i inovativnih e-usluga namijenjenih građanima i poduzećima s ciljem modernizacije i promicanja pristupačnog pravosuđa i digitalizacije MSP-ova. Nastavlja se i ulaganje i provedba velikog projekta izgradnje nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture i povezivanja ciljanih javnih korisnika unutar tijela javne uprave s najsuvremenijom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom sljedeće generacije kojom se podupire brzina pristupa internetu veća od 100 Mbit/s. Do 2027. u području digitalizacije podržat će se 43 javne institucije koje će poboljšati postojeće i razviti nove e-usluge za 925 tisuća krajnjih korisnika godišnje. Isto tako, više od 750 malih i srednjih poduzeća dobit će potporu u postupku uvođenja inovacija u proizvode ili procese, a gotovo 800 malih i srednjih poduzeća ostvarit će visok digitalni intenzitet.

Od početka provedbe PKK do 30. lipnja 2025. objavljena su dva postupka dodjele u vrijednosti od 7 milijuna eura namijenjena digitalizaciji procesa osobnih stanja građana te eksternalizacija NIAS usluga za potrebe gospodarstva.

ZDRAVSTVO

Za ulaganja u zdravstvenu skrb do 2027. godine dostupno je 140 milijuna eura sredstava EU-a, a mogućnosti financiranja odnose se na aktivnosti ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i opremu, pokretnine zdravstvenog sustava i digitalizaciju u području zdravstvene zaštite. Odabrana ulaganja prvenstveno su usmjerena na modernizaciju primarne i specijalističko-savjetodavne zdravstvene ustanove, hitnu medicinu i bolnički sustav. Pravovremena hitna medicinska skrb za po život opasne pacijente na cijelom području Republike Hrvatske osigurana je osnivanjem HHMS-a (hitne helikopterske medicinske službe), koji je operativan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu u bazama Split i Rijeka, a tijekom razdoblja dnevne vidljivosti sedam dana u tjednu u bazama Zagreb i Osijek te nabavom 80 cestovnih medicinskih vozila opremljenih medicinskom i komunikacijskom opremom potrebnom za pružanje hitne medicinske skrbi, a koji istodobno omogućuju prijenos vitalnih podataka o pacijentu iz vozila liječniku na daljinu u stvarnom vremenu i preduvjet je za telekonzultacije. Sustav bolničke zdravstvene skrbi unaprijediti će se putem izgradnje, adaptacije i opremanja Nacionalne dječje bolnice, u svrhu osiguravanja jednake dostupnosti za pružanje najsloženijih oblika zdravstvenih usluga te visoku kvalitetu zdravstvene zaštite za žene i djecu.

Od početka provedbe PKK za sektor zdravstva do 30. lipnja 2025. objavljena su ukupno tri postupka dodjele u vrijednosti od 68,5 milijuna eura, a ugovorena su dva projekta u vrijednosti od 18,5 milijuna eura.

BORBA PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA

Uredba (EU) 2021/1060 kao jedan od pet ciljeva politike EU, u koji su usmjeravaju EU sredstva, je i „zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti.“

Potpora EU klimatskim ciljevima također određena je upotrebom metodologije utemeljene na vrstama intervencija za svaki od fondova EU, pri čemu je po vrstama intervencija određen koeficijent za izračun potpore koji prikazuje opseg u kojem ta potpora doprinosi klimatskim ciljevima.

Članak 6. Uredbe (EU) 2021/1060 je određen i minimalni iznos ulaganja povezanih s klimatskim ciljevima, konkretno minimalno 30 % alokacije EFRR-a i 37 % alokacije Kohezijskog fonda, mora biti usmjereno na projekte / troškove koji podupiru ostvarenja klimatskih ciljeva.

Svaka država članica u Sporazumu o partnerstvu s EK određuje preliminarnu ciljnu vrijednost doprinosa u području klime, čije ostvarenje se redovito prati, a RH je za financijsko razdoblje 2021. – 2027. planirala doprinos za klimatske ciljeve u iznosu 2.140.319.762 eura iz EFRR-a (1.680.414.667 eura) i KF (459.905.095 eura). Iznos obuhvaća oba programa: Program Konkurentnost i kohezija i Integrirani teritorijalni program.

Ističe se doprinos sljedećih dijelova Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

- Specifični ciljevi 2.i., 2.ii. i 2.iii usmjereni na sektor energetike u 100% iznosu doprinose klimatskim ciljevima (525 milijuna eura)

- Među intervencijama ističu se: ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradarstvu te ulaganja u poduzetništvo

- Specifični cilj 2.iv u kojem najveći dio investicija u cijelosti doprinosi klimatskim ciljevima i prilagodbi klimatskim promjenama, a doprinos iznosi 351 milijun eura

- Među intervencijama ističe se: velika ulaganja u obranu od poplava (Zaštita od poplava grada Ogulina i Sustav zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja)

- Specifični ciljevi 2.viii, 3.i. i 3.ii povezani s ulaganjima u promet, koji imaju određeni set investicija koje dijelom (najčešće s 40 %) doprinose klimatskim ciljevima (doprinos ukupno 608 milijuna eura)

- Među intervencijama ističu se: ulaganja u vozni park gradskog prijevoza (nabava tramvaja) i željeznički promet (Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac).

Dodatno osim na programskoj razini, u okviru razdoblja 2021. - 2027. definirana je obaveza povezna s klimatskim ciljevima i na projektnoj razini. Konkretno, za sve infrastrukturne projekte koji imaju životni vijek duži od pet godina, potrebno je provesti procjenu otpornosti na klimatske promjene (tzv. Climate proofing), a procjena označava proces kojim se sprečava osjetljivost infrastrukture u odnosu na moguće dugoročne klimatske učinke, istodobno osiguravajući poštovanje načela „energetska učinkovitost na prvom mjestu” i usklađenost razine emisija stakleničkih plinova nastalih u projektu s ciljem klimatske neutralnosti do 2050.

## INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027.

U okviru ITP-a iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) na raspolaganju je ukupno 1,57 milijardi eura od čega 1,38 milijardi eura iz EFRR-a i 185,89 milijuna eura iz KF-a. Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 1,85 milijardi eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je pokrenuto 88 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 841,43 milijuna eura.

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2025. sklopljeno je 197 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 510,27 milijuna eura (sredstva EU). Od toga se dva postupka odnose na financijske instrumente vrijedne 128 milijuna eura (sredstva EU) temeljem kojih je potpisano četiri ugovora sa krajnjim primateljima financijskih instrumenata, a slijedom kojih su krajnji primatelji investirali 19 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 196,41 milijun eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima iznose od 101,34 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 43,71 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE ITP DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

RAZVOJ URBANIH PODRUČJA

Kroz ITP i ITU mehanizam planirano je ulaganje u razvoj urbanih područja kroz financiranje integriranih projekata iz različitih područja ulaganja za što je osigurano 651,28 milijuna eura (sredstva EU) od čega:

•          30 milijuna eura za razvoj poduzetništva u urbanim područjima s ciljem pozicioniranja urbanih područja kao regionalnih centara i jačanje njihove uloge u stvaranju regionalnih eko sustava koji daju učinkovitu podršku regionalnim lancima vrijednosti i razvoju prioritetnih niša industrijske tranzicije,

•          141,60 milijuna eura za ulaganja u čisti i pametni gradski promet kroz nabavu ekološki prihvatljivog gradskog prijevoza, ulaganja u biciklističke staze, ulaganja u nova prometna rješenja i unaprjeđenje organizacije javnog prijevoza,

•           479,68 milijuna eura za ulaganja u revitalizaciju brownfield područja, kulturnu baštinu i turizam, zelenu infrastrukturu i prirodnu baštinu, ulaganja u višenamjensku infrastrukturu u urbanim područjima, javne površine i prostore, te inovativne pilot projekte na razini gradskih naselja i četvrti. Također je planirano financiranje dva fazirana projekta u svrhu povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u urbanim područjima (Zagreb i Rijeka), a dio sredstava planiran je i za ulaganja u energetsku učinkovitosti kao horizontalni zahtjev u okviru drugih prihvatljivih područja ulaganja.

Od početka provedbe ITP-a do 30. lipnja 2025. iz navedenih područja objavljeno je ukupno 60 poziva u vrijednosti 300,57 milijuna eura, a ugovoreno je 66 projekata u vrijednosti 99,61 milijuna eura.

Također, pokrenut je i novi financijski instrument "Urbani razvojni fond", odnosno kreditna linija za višenamjensku infrastrukturu za općine, gradove i županije, u vrijednosti od 172 milijuna eura, koju HBOR provodi izravnim financiranjem. Po prvi put, krediti i bespovratna sredstva kombiniraju se unutar jednog financijskog instrumenta s mogućnošću otpisa dijela glavnice kredita, odnosno pretvaranja dijela glavnice kredita u bespovratna sredstva u slučaju postizanja ciljanih pokazatelja koji se odnose na održivost, estetiku i uključivost, do najviše 50 % iznosa kredita. Tim se instrumentom omogućuje obogaćivanje javnih infrastrukturnih projekata komercijalnim sadržajem sredstvima EU-a, čime će se ostvarivanjem dostatnih prihoda od naplate naknada za upotrebu ostvariti prihodi potrebni za povrat ulaganja.

OBRAZOVANJE

U okviru ITP-a iz Fonda za pravednu tranziciju predviđena je uspostava Centra gaming industrije u Novskoj. Projekt se planira provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća izgradnju, opremanje i uspostavu fakulteta usmjerenog na razvoj i stvaranje videoigara te izgradnju studentskog doma. Projekt prve faze vrijedan 38,7 milijuna eura u provedbi je od 29. ožujka 2023. s planiranim završetkom provedbe 29. studenoga 2027. Druga faza predviđa uspostavu akceleratora i inkubatora s pratećim sadržajima te širenje opsega inkubacijskih i akceleracijskih usluga MSP-ovima na području Sisačko-moslavačke županije. Vrijednost druge faze projekta procijenjena je na preko 30 milijuna eura, a početak provedbe slijedi nakon odluke Europske komisije o iznosu dodijeljene državne potpore.

U okviru Fonda za pravednu tranziciju planirana su ulaganja u provedbu programa usmjerenih prema budućim kompetencijama kako u Istarskoj tako i u Sisačko-moslavačkoj županiji. U Istarskoj županiji fokus će biti na jačanju zelenih i tehnoloških zanimanja kroz ulaganja u srednje škole i u ustanove za obrazovanje odraslih odnosno kroz razvijanje novih, zelenih kurikuluma za poslove/vještine budućnosti za učenike (50 učenika godišnje) te izradu i provedbu programa za stjecanje mikrokvalifikacija/djelomičnih kvalifikacija za nezaposlene i zaposlene osobe koje su zbog energetske tranzicije u riziku od gubitka radnog mjesta (120 osoba u 60 MSP). S druge strane, u Sisačko-moslavačkoj županiji kroz osnivanje i uspostavu Centra za nove vještine ulaganje je usmjereno na unaprjeđenje formalnog i neformalnog obrazovanja i osposobljavanja, usmjerenog na unaprjeđenje konkurentnosti usvajanjem više razine znanja nužne za povećanje kvalitete proizvoda i usluga. Polaznici Centra su učenici strukovnih škola te odrasle osobe (410 godišnje).

Od početka provedbe ITP-a iz FPT-a do 30. lipnja 2025. objavljena su ukupno dva postupka dodjele u vrijednosti od 41 milijun eura (FPT), a ugovoren je jedan projekt u vrijednosti od 38,7 milijuna eura.

ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I ZNANOST

Planirana su ulaganja iz FPT-a, u okviru ITP-a, koja se odnose na provedbu obnove i prenamjene Istraživačkog centra za materijale Metris kako bi se potaknule istraživačke i inovacijske aktivnosti ulaganjem u aktivnosti IRI-ja (s naglaskom na poticanje MSP-ova na korištenje inovacija u zelenim i digitalnim tehnologijama u vlastitom poslovanju), prijenos znanja i tehnologije te zapošljavanje istraživača ukupne vrijednosti 9 milijuna eura, s kojima će 20 MSP-ova koristiti usluge javne istraživačke ustanove.

U okviru industrijske tranzicije hrvatskih regija ugovoreni su projekti u okviru prvog poziva "Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije (SPIN)" s ukupnim ugovorenim iznosom bespovratnih sredstava od okvirno 200 milijuna eura, a koji je namijenjen konzorcijima poduzetnika i/ili organizacija za istraživanje i širenje znanja za razvoj inovativnih proizvoda/usluga u prioritetnim nišama regionalnih lanaca vrijednosti. SPIN konzorciji sastoje se od najmanje tri poduzetnika, od kojih su najmanje dva mala i srednja poduzeća, koji posluju u Jadranskoj, Sjevernoj ili Panonskoj Hrvatskoj, a planirana je i druga faza poziva SPIN. Također, bit će objavljen poziv za inovacijske klastere s ciljem poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti u inovacijskim klasterima u okviru procesa industrijske tranzicije Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske kako bi se potaknulo širenje inovacija i ojačala regionalna konkurentnost. Navedena ulaganja već sad su rezultirala sklapanjem 110 strateških partnerstava za inovacije između poduzetnika, a više od 400 poduzetnika dobilo je potporu.

Od početka provedbe ITP-a sredstvima FPT-a do 30. lipnja 2025. objavljen je postupak dodjele METRIS u vrijednosti od 9 milijuna eura.

PODUZETNIŠTVO

U okviru ITP-a poduzetnicima je na raspolaganju gotovo trećina programskih sredstava, što iznosi 465 milijuna eura sredstava EU-a, od čega će 435 milijuna eura biti dodijeljeno u obliku bespovratnih sredstava, a 30 milijuna eura putem financijskih instrumenata. Iako je većina sredstava iz ITP-a namijenjena javnom sektoru, prilike za poduzetnike su značajne. U okviru ITP-a, iz FPT-a u Sisačko-moslavačkoj županiji, planiraju se ulaganja u razvoj IKT industrije kao pokretača zapošljavanja s visokom dodanom vrijednošću i povećanja mogućnosti zapošljavanja radne snage koja je izgubila posao zbog tranzicije. Primjer takvog ulaganja je spomenuti Centar gaming industrije u Novskoj. Također, poticat će se konkurentnost i prepoznatljivost obrtnika i poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije, koji će imati priliku koristiti usluge u tri nova poduzetnička inkubatora u Sisku i u jednom inkubatoru u Glini. S druge strane, u Istarskoj županiji planiraju se ulaganja u dvije poslovne zone prvenstveno usmjerene na zeleno i digitalno gospodarstvo kao okosnicu budućeg razvoja tog područja, posebice u kontekstu procesa dekarbonizacije i zamjene istrošenih tehnologija koje koriste fosilna goriva visokim emisijama stakleničkih plinova. Nadalje, predviđena su ulaganja u uspostavu poduzetničkih potpornih institucija na području Labinštine te razvoj i pružanje usluga MSP-ovima usmjerenima prema zelenoj i digitalnoj ekonomiji kao okosnici budućega razvoja.

Također, u okviru ITP-a planirana je objava poziva za poduzetničke potporne institucije na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima za opremanje lokalne poslovne infrastrukture koja doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Cilj je kroz ova ulaganja u iznosu od 66 milijuna eura potaknuti rast i razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti na navedenim područjima. Osim toga, planira se objava poziva za potporu poduzetnicima u poboljšanju i razvoju pametnih vještina zaposlenika kako bi se postigla spremnost za buduća radna mjesta, za koja se planira 15 milijuna eura. Procjenjuje se da će se kroz ova ulaganja poduprijeti 80 institucija za poslovnu potporu koje razvijaju nove usluge za poduzetnike, kao i velik broj MSP-ova koji ulažu u takozvane pametne vještine, kroz obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika za te vještine.

Od početka provedbe ITP-a sredstvima FPT-a do 30. lipnja 2025. objavljeno je ukupno tri postupka dodjele u vrijednosti od 53,4 milijuna eura (FPT) i nema ugovorenih projekata.

OTOCI

U okviru ITP-a za otoke po prvi put je izdvojena alokacija izravno namijenjena ulaganju u otoke u iznosu od 150 milijuna eura bespovratnih sredstava. Područja ulaganja u ITP-u pokrivaju specifične potrebe otoka koje su lokalnog karaktera i povezuju više tema: javno-društvenu i poduzetničku infrastruktura, zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama, valorizaciju kulturne baštine i usluga te energetsku učinkovitost na otocima.

Od početka provedbe ITP-a za otoke do 30. lipnja 2025. objavljene su ukupno 33 izravne dodjele u vrijednosti od 79,42 milijuna eura.

## PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.

U okviru PULJP-a na raspolaganju je 1,93 milijarde eura iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 2,27 milijardi eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je pokrenuto 43 postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,47 milijardi eura (sredstva EU), od čega 15 otvorenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 456,96 milijuna eura, tri ograničena postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 34,93 milijuna eura, 24 izravna postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 956,74 milijuna eura i jedan ESF+ financijski instrument ukupne vrijednosti 25,50 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju pokrenut je 21 postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 956,43 milijuna eura (sredstva EU).

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2025. sklopljeno je 505 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,11 milijardi eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 661,19 milijuna eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima iznose od 169,64 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 79,29 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE PULJP DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

INKLUZIVNO TRŽIŠTE RADA I POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

U okviru Prioriteta 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja, tijekom programskog razdoblja 2021.-2027., osigurano je 523,64 milijuna eura (sredstva EU + nacionalno sufinanciranje). Uzimajući u obzir opći cilj PULJP-a koji je usmjeren na jačanje ekonomije i društva kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada ugovoreno je 331,56 milijuna eura bespovratnih sredstva (sredstva EU) za ulaganje u zapošljavanje i povećanje razine vještina. Kroz mjere modernizacije institucija tržišta rada i njihovih usluga za digitalnu modernizaciju, razvoj kapaciteta i usluga institucija na tržištu rada ugovoreno je 11,54 milijuna eura (sredstva EU). U mjerama za poboljšanje pristupa zapošljavanju, nastavkom provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja, obuhvaćene su sve nezaposlene osobe starosti 30 godina i više, s posebnim naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ugovoreni iznos u vrijednosti od 294,51 milijuna eura (sredstva EU) namijenjen je aktivnostima koje doprinose smanjenju dugotrajne nezaposlenosti, povećanju stope zapošljavanja i osnaživanju radne snage. Kroz ESF+ financijski instrument „Mikro zajmovi za rast i uključenost”, u iznosu od 25,50 milijuna eura (sredstva EU), financirane su aktivnosti otvaranja novih poduzeća, stvaranja novih radnih mjesta (osobito za skupine u nepovoljnijem položaju na tržištu rada), poticanja investicija i održavanja i/ili proširenja poslovanja kroz povećanje dostupnosti zajmova, povoljniji uvjeti financiranja te mogućnost otpisa dijela glavnice zajma.

OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

U okviru Prioriteta 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, tijekom programskog razdoblja 2021. - 2027., osigurano je 533,52 milijuna eura (sredstva EU + nacionalno sufinanciranje). Prioritet stavlja naglasak na ulaganje u kvalitetno i dostupno obrazovanje povezano s tržištem rada, s posebnim naglaskom na strukovno obrazovanje, kroz unaprjeđenje sustava obrazovanja i osposobljavanja, kvalitetni i uključivi sustav obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotno učenje i promjene radnog mjesta. Kao potpora za osnovno i sekundarno obrazovanje (isključujući infrastrukturu) ugovoreno je 191,99 milijuna eura (sredstva EU) za aktivnosti osiguranja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, provedbe kurikularne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, cjelovite informatizacije sustava odgoja i obrazovanja, jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a među učenicima, podrške izvrsnosti, inovativnosti i vidljivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju (BrAIn). Kao potpora za obrazovanje odraslih (isključujući infrastrukturu) ugovoreno je 8,89 milijuna eura (sredstva EU) za daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih kroz provođenje aktivnosti vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i promocije cjeloživotnog učenja te jačanje kompetencija obrazovnog osoblja iz sustava obrazovanja odraslih.

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE

U okviru Prioriteta 3. Socijalno uključivanje, tijekom programskog razdoblja 2021. - 2027., osigurano je 634,40 milijuna eura (sredstva EU + nacionalno sufinanciranje). PULJP stavlja poseban naglasak na potrebu osnaživanja sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga, uključujući uslugu dugotrajne skrbi. Posebna pažnja usmjerena je na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice na djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu. Socijalno uključivanje planirano je kroz mjere aktivnog uključivanja i zapošljivosti, integraciju državljanina trećih zemalja, integraciju marginaliziranih zajednica kao što su Romi i kroz jednak pristup kvalitetnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite. Kroz mjere poticanja aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju ugovoreno je 19,32 milijuna eura (sredstva EU) za aktivnosti jačanja sustava prevencije i zaštite žrtava rodno utemeljenog nasilja, osnivanja Akademije socijalne skrbi kao javne ustanove, socijalnog uključivanja ranjivih skupina koje uključuju sport i rekreaciju, turizam, kulturu, umjetnost i slično te izrade županijskih socijalnih planova. Kroz mjere za unaprjeđenje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama ugovoreno je ulaganje od milijun eura za unaprjeđenje provedbe procesa deinstitucionalizacije i transformacije kroz aktivnosti prijelaza s institucionalne skrbi na skrb u zajednici za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. Kroz mjere za unaprjeđenje pružanja usluga skrbi unutar obitelji i zajednice ugovoreno je 178,45 milijuna eura (sredstva EU) za povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

ZDRAVSTVO

U okviru Prioriteta 4. Zdravstvo, tijekom programskog razdoblja 2021. - 2027., osigurano je 46,80 milijuna eura (sredstva EU + nacionalno sufinanciranje). Prioritet ima za cilj poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa uslugama zdravstvene skrbi te djelotvornosti i otpornosti sustava zdravstvene skrbi. Objavljeni su pozivi u ukupnom iznosu od 36,95 milijuna eura (sredstva EU) za provedbu aktivnosti osiguranja ravnomjernije, dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite kroz ulaganja u odgovarajuće vještine, osposobljavanje i cjeloživotno učenje zdravstvenih radnika, jačanje primarne zdravstvene zaštite te podršku izradi plana integracije zdravstva i socijalne skrbi u svrhu razvoja i unaprjeđenja sustava dugotrajne skrbi.

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

U okviru Prioriteta 5. Zapošljavanje mladih, tijekom programskog razdoblja 2021.-2027., osigurano je 434,17 milijuna eura (sredstva EU + nacionalno sufinanciranje). Prioritet ima za cilj veći pristup zaposlenju za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanje samozapošljavanja i socijalne ekonomije. Cilj prioriteta je i promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju kao i njegovom završetku (od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih), s posebnim naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom. Ugovorenih 80,43 milijuna eura (sredstva EU) namijenjeno je aktivnostima pružanja izravne financijske potpore za veći broj studenata sa svrhom potpune socijalne uključenosti u visoko obrazovanje te povećanje broja izravnih potpora putem dodjele većeg broja državnih stipendija studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa, u razdoblju od šest akademskih godina. Provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja kojima se potiče zapošljavanje i/ili pokretanje vlastitog poslovanja nezaposlenih mladih osoba do 30 godina, s posebnim naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada, ugovoreno je 267,74 milijuna eura (sredstva EU) za podjelu potpora za poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja te za pripravništvo, a obuhvaćena je i dodjela drugih vrsta potpora kojima se sufinancira zapošljavanje. Navedenim se doprinosi smanjenju dugotrajne nezaposlenosti, povećanju stope zapošljavanja i osnaživanju radne snage.

SOCIJALNE INOVACIJE

U okviru Prioriteta 6. Socijalne inovacije, tijekom programskog razdoblja 2021. - 2027., osigurano je 20,56 milijuna eura (sredstva EU + nacionalno sufinanciranje). Prioritet ima za cilj promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma, modernizaciju sustava socijalne zaštite te unaprjeđenje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite. S ciljem podrške nastavku procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije ugovoreno je 4,50 milijuna eura (sredstva EU) za aktivnosti razvoja inovativnih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao što su odmor od skrbi namijenjen obiteljima koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj podršci, uzajamna peer podrška (podrške stručnjaka po iskustvu), integrativni pristup rješavanju problema mentalnog zdravlja.

MATERIJALNA DEPRIVACIJA

U okviru Prioriteta 7. Materijalna deprivacija, tijekom programskog razdoblja 2021. - 2027., osigurano je 74,88 milijuna eura (sredstva EU + nacionalno sufinanciranje). Specifični cilj u okviru ovoga prioriteta je suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost. Ugovorena vrijednost od 26,61 milijuna eura (sredstva EU) uložena je za osiguravanje financiranja/sufinanciranja školske prehrane učenicima u osnovnim školama koja su u riziku od siromaštva sa svrhom ublažavanja siromaštva djece i pružanje pomoći u obliku osiguravanja besplatnih obroka učenika u osnovnim školama radi zaštite standarda učenika i roditelja.

## STRATEŠKI PLAN ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE RH 2023. – 2027.

U okviru SP ZPP-a iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) na raspolaganju je ukupno 3,38 milijardi eura od čega 1,46 milijardi eura iz EPFRR-a i 1,93 milijardi eura iz EFJP-a. Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 3,78 milijardi eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je objavljeno 30 natječaja za dodjelu potpora. Ukupna vrijednost svih natječaja i objavljenih poziva je 1,53 milijardi eura. U izvještajnom razdoblju objavljeno je šest natječaja ukupne vrijednosti 406,37 milijuna eura (sredstva EU).

Temeljem svih objavljenih natječaja/postupaka dodjele, do 30. lipnja 2025. doneseno je 184,584 ugovora/odluka o dodjeli sredstava.

Do 30. lipnja 2025. temeljem svih natječaja/postupaka dodjele ugovoreno je ukupno 1,11 milijardi eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju je temeljem svih natječaja/postupaka dodjele ugovoreno ukupno 341,03 milijuna eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima iznose od 985,82 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 248,09 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE SP ZPP DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

Strateški plan ZPP-a je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova u razdoblju 2023. - 2027. u kojem se kombiniraju financijska potpora dohotku, mjere ruralnog razvoja i tržišne mjere (I. stup -Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i II. stup - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)).

SP ZPP-om predviđeni su instrumenti potpore, kao nastavak korištenja Programa ruralnog razvoja, kojima se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom, a ujedno pridonosi djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja.

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR)

Ruralni razvoj je „drugi stup” zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koji jačanjem socijalne, okolišne i gospodarske održivosti ruralnih područja podupire „prvi stup” potpore dohotku i tržišnih mjera.

Bespovratna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, šumarstvo, preradu drva, ruralni turizam i ruralni razvoj dodjeljuju se putem investicijskih intervencija: 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš; 73.02. Obnova poljoprivrednog potencijala; 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije; 73.04. Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture; 73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma; 73.06. Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala); 73.07. Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva; 73.08. Izgradnja šumske infrastrukture; 73.09. Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga; 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju;

73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda; 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima; 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima; 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima; 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja; 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika i 75.02. Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Ukupno je do 30. lipnja 2025. iz SP ZPP-a u okviru EPFRR za investicijske intervencije (uključujući financijske instrumente) isplaćeno 8,87 milijuna eura (7,10 milijuna eura EU dio).

U okviru natječaja za investicijske intervencije do 30. lipnja 2025. ugovorena su 53 projekta za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (73.10.); 317 projekata za male poljoprivrednike (73.12.); 27 potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta (73.13.); pet projekata za sustave javnog navodnjavanja (74.01.).

FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Mali zajmovi SP ZPP i Obrtna sredstva SP ZPP namijenjeni su poljoprivrednicima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda za ulaganja u okviru intervencija Strateškog plana: 73.10.FI – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju; 73.11.FI – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda i 73.14.FI – Razvoj poslovanja u ruralnim područjima.

Kako bi se iskoristile mogućnosti koje pružaju nove tehnologije, potrebno je unaprijediti znanja i vještine poljoprivrednika za njihovu primjenu. Povezivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača i njihova suradnja u okviru operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) doprinijeti će boljem sudjelovanju na tržištu. Sinergijom intervencija utjecat će se na povećanje stupnja znanja i poticanje inovacija, učinkovitije korištenje tehnologije te jaču, dugotrajniju povezanost između znanstveno-istraživačkog sektora i ruralnog gospodarstva. Potpora prenošenju znanja i inovacijama osigurana je kroz sljedeće intervencije: 77.03. Potpora za EIP operativne skupine; 77.04. Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta; 78.01. AKIS Potpora prenošenju znanja i 78.02. AKIS Potpora za pružanje savjetodavnih usluga.

Ukupno je do 30. lipnja 2025. iz SP ZPP-a u okviru EPFRR za potpore prenošenju znanja i inovacijama isplaćeno 1,80 milijuna eura (1,44 milijuna eura EU dio).

Mjere koje provodi poljoprivrednik, kojima se nastoji umanjiti ili zaustaviti negativan utjecaj poljoprivrede na prirodne resurse i bioraznolikost, a koje se financiraju iz EPFRR zovu se IAKS mjere ruralnog razvoja iz Strateškog plana. Strateški plan obuhvaća osam agro – okolišnih intervencija (IAKS mjera) koje se provode unutar II stupa: 70.01. Smanjenje korištenja zaštitnih sredstava u višegodišnjim nasadima; 70.02. Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama; 70.03. Očuvanje genetske bioraznolikosti; 70.04. Ekološka; 70.06. Plaćanja za dobrobit životinja; 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza; 70.08. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika i 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

Ukupno je do 30. lipnja 2025. iz SP ZPP-a u okviru EPFRR za agro – okolišne intervencije (IAKS mjere) isplaćeno 242,83 milijuna eura (194,27 milijuna eura EU dio).

Preostale, neinvesticijske potpore iz SP ZPP-a usmjerene su na upravljanje rizicima (intervencija 76.01.), poticanje udruživanja poljoprivrednika s ciljem jačanja njihova položaja na tržištu (intervencija 77.05. Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija), zatim Potpore za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete (intervencija 77.01.) i Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu (intervencija 77.02.). Za očuvanje genetskih izvora u poljoprivredi provodi se intervencija 70.05. i za NATURA 2000 područja u šumama intervencija 72.01.

Ukupno je do 30. lipnja 2025. iz SP ZPP-a u okviru EPFRR za neinvesticijske intervencije koje su se do tada provodile isplaćeno 37,77 milijuna eura (30,22 milijuna eura EU dio).

U razdoblju 2023.- 2027. godine, putem intervencije 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu 56 odabranih LAG-ova raspolaže s preko 102 milijuna eura za provedbu razvojnih projekata, uključujući projekte suradnje te tekuće troškove i animaciju. Njihovo djelovanje pokriva više od 94 % kopnene površine Hrvatske, obuhvaćajući više od 2,4 milijuna stanovnika. LEADER nije samo instrument financiranja – to je lokalni pokret zajedništva, razvoja i povjerenja. LAG-ovi tako ostaju okosnica lokalnog razvoja – povezujući ljude, ideje i resurse kako bi se stvorila otpornija, uključivija i održiva ruralna područja.

U okviru intervencije 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu je ukupno do 30. lipnja 2025. iz SP ZPP-a u okviru EPFRR isplaćeno 8,21 milijuna eura (6,57 milijuna eura EU dio).

EUROPSKI FOND ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI (EFJP)

Poljoprivrednici primaju izravna plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Iz tog se fonda prvenstveno financiraju izravna plaćanja i mjere kojima se reguliraju ili podupiru poljoprivredna tržišta (sektorske potpore - voće i povrće, pčelarstvo i vino).

Stoga u okviru ZPP-a važan element čine izravna plaćanja koja predstavljaju godišnju potporu dohotku koja se dodjeljuje aktivnim poljoprivrednicima za obavljanje poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Dodjeljuju se za proizvodnju i uzgoj poljoprivrednih proizvoda, za uzgoj ili držanje stoke, kao i za održavanje poljoprivredne površine u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj, u obliku potpore dohotku, dodatne preraspodijeljene potpore, dodatne potpore dohotku za mlade poljoprivrednike, a poljoprivrednicima su dostupni i dobrovoljni programi za klimu i okoliš koji osiguravaju dodatna plaćanja. Strateškim planom predviđena su i plaćanja za poljoprivrednike na čiji dohodak negativno utječu nepovoljna klimatska ili prirodna obilježja karakteristična za ta područja, uključujući i šumoposjednike, dok su za direktan doprinos stabilizaciji poljoprivrednih dohodaka u osjetljivim sektorima osigurane proizvodno vezane potpore dohotku.

U okviru intervencija za izravna plaćanja ukupno je do 30. lipnja 2025. iz SP ZPP-a isplaćeno 741,08 milijuna eura (sve EU sredstva). Za sektorske intervencije (pčelarstvo, vino i voće i povrće) na isti je datum isplaćeno ukupno 9,06 milijuna eura (5,14 milijuna eura EU dio).

## PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021. – 2027.

Republika Hrvatska u programskom razdoblju 2021. ‒ 2027. godine koristi sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA), instrument Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i pomorske politike Europske unije. Dokument koji sadržava odabrane prioritete i ciljeve koji se trebaju ostvariti uz pomoć sredstava potpore iz EFPRA-e je Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. ‒ 2027. godine (PRA).

U okviru PRA-a na raspolaganju je 243,69 milijuna eura iz EFPRA-e. Kada se tome pridoda nacionalno sufinanciranje, ukupna vrijednost iznosi 383,82 milijuna eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je objavljeno 32 natječaja za dodjelu potpora ukupne vrijednosti 240,99 milijuna eura, a od toga ukupno 146,22 milijuna eura (sredstva EU).

Temeljem pokrenutih natječaja, do 30. lipnja 2025. donesena su 1394 rješenja o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 96,34 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju doneseno je 361 rješenje o dodjeli sredstava ukupne vrijednosti 40,13 milijuna eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 33,16 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 10,84 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE PRA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

Kroz PRA se provode mjere potpore u okviru četiri prioriteta EFPRA-e. Dodatno, PRA uključuje i popratnu mjeru tehničke pomoći namijenjenu administraciji, kao podršku u upravljanju i provedbi PRA.

Prioritet 1 - Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa

Unutar prioriteta 1 do sada je ugovoreno ukupno 47,89 milijuna eura (sredstva EU). Specifični ciljevi ovog prioriteta su jačanje gospodarski, socijalno i okolišno održivih ribolovnih aktivnosti, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO₂ zamjenom ili osuvremenjivanjem motora ribarskih plovila, promicanje prilagodbe ribolovnog kapaciteta ribolovnim mogućnostima u slučajevima trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i doprinos primjerenomu životnom standardu u slučajevima privremenog prestanka ribolovnih aktivnost, poticanje učinkovite kontrole i izvršenja u ribarstvu, uključujući borbu protiv ribolova, kao i pouzdanosti podataka za donošenje odluka utemeljenih na znanju te doprinos zaštiti i obnovi vodene bioraznolikosti i ekosustava.

U okviru ovoga prioriteta do sada je sufinancirano ukupno 360 dana privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti, čime se pridonosi zaštiti morskih resursa, uz istovremenu pomoć nadoknade gubitaka i očuvanje radnih mjesta ribara. Također su provedena ulaganja u okviru trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti, u svrhu poticanja održivog ribarstva te obnove i očuvanja bioloških resursa te osiguravanja ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti.

Prioritet 1 uključuje i ulaganja u sustav kontrole i izvršenja u ribarstvu za koju je do sada ugovoren iznos od 21,22 milijuna eura (sredstva EU) te je u provedbi nabava plovila za nadzor morskog ribarstva i morskog prostora nad kojim Republika Hrvatska ima suverenitet, kao i nabava patrolnog broda ribarske inspekcije za potrebe Obalne straže u sudjelovanju u višenamjenskim operacijama kao što su potrage i spašavanja, pomorski nadzor, uklanjanje sigurnosnih rizika te nabava motornih vozila – provedba inspekcijskih nadzora na terenu.

Prioritet 2 - Poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se pridonosi sigurnosti opskrbe hranom u EU

Specifični ciljevi ovog prioriteta su promicanje održivih aktivnosti akvakulture, posebno jačanje konkurentnosti akvakulturne proizvodnje uz istodobno osiguravanje dugoročne ekološke održivosti aktivnosti te promicanje stavljanja na tržište, kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te prerade tih proizvoda.

U okviru ovog prioriteta do sada je ugovoreno ukupno 17,19 milijuna eura (sredstva EU). Ulaganja u akvakulturu obuhvaćaju opremanje uzgajališta, što obuhvaća nabavu opreme potrebne za unapređenje procesa uzgoja, a čime će se omogućiti planirano povećanje količine i vrijednosti proizvodnje te istovremeno biti povoljnije za okoliš, sigurnost radnika i samu ribu u kavezima. Uz akvakulturu značajno se ulaže i u prerađivačku industriju, odnosno preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, kroz ulaganja u uspostavu novih i/ili osuvremenjivanje postojećih objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući ulaganja u smanjenje potrošnje energije i energetsku učinkovitost, uključujući potrošnju vode, obnovljive izvore energije, smanjenje utjecaja na okoliš, unaprjeđenje sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta, kao i poboljšanje sljedivosti i kvalitete proizvoda. Unutar navedenog prioriteta uključeno je i sufinanciranje stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, odnosno ulaganje u aktivnosti nalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, aktivnosti promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, kao i aktivnosti provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Prioritet 3 - Omogućivanje održivog plavoga gospodarstva u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje održivog razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica

U okviru ovog prioriteta glavne aktivnosti obuhvaćaju potporu lokalnim inicijativama na ribarstvenim i akvakulturnim područjima u izradi strategija lokalnog razvoja te provedbu operacija u odobrenim lokalnim strategijama razvoja. Planirane aktivnosti obuhvaćaju i inovativan pristup u područjima ribarstva i akvakulture, kao i aktivnosti koje doprinose dodanim vrijednostima proizvodima ribarstva i akvakulture te diversifikaciju tradicionalnih ribolovnih i akvakulturnih aktivnosti, kao i diversifikaciju područja. Također će vrste aktivnosti biti usmjerene prema boljem korištenju i jačanju okolišnih, kulturnih, socijalnih i ljudskih resursa.

Oformljene su 23 Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR-i). Za Pripremnu potporu i odabir/provedbu Lokalnih strategija razvoja u ribarstvu ugovoreno je ukupno 31,26 milijuna eura (sredstva EU). Ulaganja su bazirana na razvoj društveno kulturnog sadržaja (muzeji, šetnice, edukativne staze), kao i na diversifikaciju proizvoda i sustava ribarstva i akvakulture.

Prioritet 4 - Jačanje međunarodnog upravljanja oceanima i omogućavanje sigurnih i čistih mora i oceana kojima se održivo upravlja

Specifični cilj ovog prioriteta je jačanje održivog upravljanja morima i oceanima promicanjem znanja o moru, pomorskog nadzora ili suradnje obalnih straža. Glavne prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u okviru ovoga prioriteta predstavljaju aktivnosti promicanja zaštite morskog okoliša, uključujući prikupljanje, upravljanje i upotrebu podataka za poboljšanje znanja o morskom okolišu s ciljem ispunjavanja zahtjeva u pogledu praćenja, određivanja područja i upravljanja na temelju direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, aktivnosti koje doprinose poboljšanju znanja o morskom okolišu, uključujući poboljšanje kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru (EMODnet) te promicanje prostornog planiranja morskog područja na temelju Direktive 2014/89/EU, kao i aktivnosti vezane uz europsku suradnju u pogledu funkcija obalnih straža. Za navedene je aktivnosti u okviru PRA alocirano/dodijeljeno ukupno 850 tisuća eura (sredstva EU).

## PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU RH 2021. – 2027.

U okviru Programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) na raspolaganju je 45,19 milijuna eura.

Do 30. lipnja 2025. objavljen je jedan stalni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 45,19 milijuna eura.

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2025. sklopljeno je ukupno 26 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 30,86 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 6,14 milijuna eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 6,77 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 1,66 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE AMIF DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

Odobrenim projektima doprinosi se jačanju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila. U okviru odobrenih projekata financiraju se aktivnosti kojima se jačaju kapaciteti službenika u sustavu azila, između ostalog nabavom Eurodac licenci i softvera za prevođenje te unapređuju uvjeti smještaja tražitelja (primjerice osiguravanjem prehrane, pružanjem psihosocijalne i zdravstvene pomoći te usluga pravne pomoći i prevođenja). Osim toga, odobreni projekti usmjereni su na promicanje zakonitih migracija i potporu uključivanju državljana trećih zemalja u hrvatsko društvo, uključujući financiranje troškova prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, obnovu i opremanje smještajnih jedinica za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te nabavu opreme za učinkovitije obavljanje poslova reguliranja zakonitih boravaka državljana trećih zemalja kao i na jačanje višerazinske suradnje u primjeni međunarodnih i nacionalnih standarda integracije državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Konačno, financiranjem projekata u okviru Programa AMIF razvijaju se kapaciteti za učinkovito, dostojanstveno i održivo vraćanje nezakonitih migranata te smanjenje poticaja na nezakonite migracije. Konkretno, aktivnostima se doprinosi održavanju adekvatne razine kvalitete životnih uvjeta nezakonitih migranata u prihvatnim i tranzitnim centrima za strance (nabavom opreme te održavanjem i unaprjeđenjem baza podataka o postupanju prema strancima), te se financira organizacija i provođenje postupaka vraćanja nezakonitih migranata i nabava opreme i informatičkih sustava za policijske službenike granične policije koji obavljaju poslove u području povratka (primjerice vozila za policijske uprave i prihvatne i tranzitne centre za strance, Eurodac radne stanice, sustav evidencije određenih stranaca, itd.). Odobrenim projektima također se financiraju dodatne edukacije policijskih službenika (za korištenje opreme i sustava te na teme postupanja i ljudskih prava) te aktivnosti pružanja pravne pomoći i prevođenja u postupku povratka.

## PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST RH 2021. – 2027.

U okviru Programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) na raspolaganju je 33,70 milijuna eura.

Do 30. lipnja 2025. objavljeno je sedam poziva za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 33,70 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju objavljen je jedan poziv za podnošenje prijedloga projekata ukupne vrijednosti 15,83 milijuna eura (sredstva EU).

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2025. sklopljeno je ukupno 29 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 28,68 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 8,83 milijuna eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 3,02 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 1,31 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE ISF DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

Odobreni projekti usmjereni su na sprječavanje i suzbijanje terorizma i radikalizacije, teškog i organiziranog kriminala te kiberkriminaliteta. Konkretno, projektima se financiraju aktivnosti usmjerene na EMPACT prioritet borbe protiv krijumčarenja migranata, kriminalistička istraživanja s prekograničnom komponentom, održavanje i razvoj PNR sustava, nadogradnju iCISa i programskih rješenja koja koriste posebni kriminalistički poslovi, održavanje informacijskih sustava i obnovu licenci (ANPR, PhoneLog, VOICE RECOGNITION, FACE RECOGNITON, licence Službe terorizma, itd.), nabavu opreme za specijalnu i interventnu policiju, nabavu licenci i hardvera u području borbe protiv kibernetičkog kriminaliteta, nabavu forenzične opreme, nabavu vozila i opreme za Protueksplozijsku službu, nabavu vozila za mobilne jedinice Carinske uprave te edukacije PNR jedinice, specijalne policije, jedinice posebnih kriminalističkih poslova i vodiče službenih pasa.

## PROGRAM FONDA ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENTA ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021. – 2027.

U okviru Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) na raspolaganju je 203,21 milijuna eura.

Do 30. lipnja 2025. objavljeno je sedam poziva za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 203,21 milijuna eura. U izvještajnom razdoblju objavljen je jedan poziv za podnošenje prijedloga projekata ukupne vrijednosti 31,63 milijuna eura (sredstva EU).

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2025. sklopljeno je ukupno 45 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 171,89 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 10,47 milijuna eura (sredstva EU).

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 45,31 milijuna eura (sredstva EU). U izvještajnom razdoblju korisnicima je plaćeno 13,35 milijuna eura (sredstva EU).

STATUS PROVEDBE BMVI DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

Cilj je politike Instrumenta, kao dijela Fonda, osiguravanje snažnog i djelotvornog europskog integriranog upravljanja granicama na vanjskim granicama, čime se doprinosi osiguravanju visoke razine unutarnje sigurnosti u Uniji, uz istodobnu zaštitu slobodnog kretanja osoba unutar nje i uz potpuno poštovanje relevantne pravne stečevine Unije i međunarodnih obveza Unije i država članica koje proizlaze iz međunarodnih instrumenata čije su stranke.

Konkretno, projektima se sufinancira nabava tehničke opreme za nadzor i zaštitu vanjske granice Europske unije (poput opreme za uspostavu Entry/Exit sustava, mobilne termovizijske kamere na prikolicama s pripadajućim terenskim vozilima, stacionarni sustavi, vozila, bespilotne letjelice malog dometa, ABC sustavi u zračnim lukama). Ujedno se provode i nadogradnje IT sustava vezanih uz nadzor vanjske granice EU, kao i interoperabilnost IT sustava (SIS, NBMIS, VTMIS, NABIS, SIRENE), obuka policijskih službenika granične policije, provedba Nezavisnog mehanizma nadzora, kao i operativni troškovi granične policije.

Dok se projektima nadogradnje i održavanja HVIS-a te adaptacijama konzularnih ureda Republike Hrvatske u svijetu doprinosi napretku vizne politike.

## PROGRAMI TERITORIJALNE SURADNJE ZA FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027.

U financijskom razdoblju 2021. – 2027. RH sudjeluje u 13 programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje.

Tablica 3: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa teritorijalne suradnje u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| Program | Dodijeljena sredstva | Sredstva programa dodijeljena Republici Hrvatskoj | Ugovorena sredstva (za korisnike iz Republike Hrvatske) | Plaćena sredstva (za korisnike iz Republike Hrvatske) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR – RS | 38,28 | 18,67 | 0,00 | 0,76 |
| HR – BA – ME | 117,69 | 57,40 | 2,31 | 1,20 |
| HU – HR | 58,07 | 37,34 | 0,00 | 0,00 |
| SI – HR | 41,84 | 21,23 | 0,68 | 0,93 |
| IT – HR | 178,18 | 36,80 | 0,00 | 6,72 |
| UKUPNO PREKOGRANIČNA | 434,06 | 171,44 | 2,99 | 9,61 |
| Dunavska regija | 215,05 | 3,85 | 4,57 | 1,82 |
| IPA Adrion | 136,69 | 3,85 | 0,00 | 1,44 |
| Središnja Europa | 224,62 | 3,85 | 0,00 | 2,86 |
| EURO-MED | 234,90 | 3,85 | 0,00 | 1,26 |
| UKUPNO TRANSNACIONALNA | 811,26 | 15,4 | 4,57 | 7,38 |
| INTERREG EUROPE | 394,48 | - | 1,49 | 0,46 |
| INTERACT IV | 45,00 | - | - | - |
| URBACT IV | 105,90 | - | - | 0,30 |
| ESPON 2030 | 60,00 | - | - | - |
| UKUPNO MEĐUREGIONALNA | 605,38 | - | 1,49 | 0,76 |
| UKUPNO ETS | 1.850,70 | 186,84 | 9,05 | 17,75 |

Tablica 4: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa teritorijalne suradnje od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| Program | Dodijeljena sredstva | Sredstva programa dodijeljena Republici Hrvatskoj | Ugovorena sredstva (za korisnike iz Republike Hrvatske) | Plaćena sredstva (za korisnike iz Republike Hrvatske) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR – RS | 38,28 | 18,67 | 13,47 | 0,76 |
| HR – BA – ME | 117,69 | 57,40 | 23,18 | 1,36 |
| HU – HR | 58,07 | 37,34 | 0,00 | 0,00 |
| SI – HR | 41,84 | 21,23 | 8,79 | 1,36 |
| IT – HR | 178,18 | 36,80 | 42,74 | 11,48 |
| UKUPNO PREKOGRANIČNA | 434,06 | 171,44 | 88,18 | 14,96 |
| Dunavska regija | 215,05 | 3,85 | 15,08 | 3,09 |
| IPA Adrion | 136,69 | 3,85 | 13,50 | 1,50 |
| Središnja Europa | 224,62 | 3,85 | 15,18 | 6,67 |
| EURO-MED | 234,90 | 3,85 | 9,02 | 2,30 |
| UKUPNO TRANSNACIONALNA | 811,26 | 15,4 | 52,78 | 13,56 |
| INTERREG EUROPE | 394,48 | - | 4,91 | 1,15 |
| INTERACT IV | 45,00 | - | - | - |
| URBACT IV | 105,90 | - | - | 0,45 |
| ESPON 2030 | 60,00 | - | - | - |
| UKUPNO MEĐUREGIONALNA | 605,38 | - | 4,91 | 1,60 |
| UKUPNO ETS | 1.850,70 | 186,84 | 145,87 | 30,12 |

# SAŽETI PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2020.

## PREGLED PROVEDBE (OPERATIVNIH) PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2020.

U izvještajnom razdoblju umanjena su ugovorena sredstva za 87,18 milijuna eura, odnosno 0,77 % dodijeljenih sredstava. Smanjenje u ugovorenim sredstvima odnosi se na raskinute ugovore u OPKK i fazirane projekte kod kojih je izmjenom ugovora vrijednost projekta smanjena na vrijednost prve faze, dok će se druga faza projekta realizirati u okviru PKK i ITP. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 117,87 milijuna eura, odnosno 1,04 % dodijeljenih sredstava. Ovjereno je 45,78 milijuna eura, odnosno 0,40 % dodijeljenih sredstava. Istovremeno je Europska komisija (EK) doznačila iznos od 107,63 milijuna eura, što predstavlja 0,95 % dodijeljenih sredstava.

Na dan 30. lipnja 2025. ukupno je ugovoreno 12,73 milijardi eura, odnosno 112,36 % ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 11,35 milijardi eura, odnosno 100,15 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 12,66 milijardi eura, odnosno 111,77 % dodijeljenih sredstava te je ukupno doznačeno 11,14 milijardi eura, odnosno 98,33 % dodijeljenih sredstava, koja za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014. – 2020. iznose 11,33 milijardi eura.

Tablica 5: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020. u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| (Operativni) program | Dodijeljena sredstva | Ugovorena sredstva | % | Plaćena sredstva | % | Ovjerena sredstva | % | Doznačena sredstva | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPKK | 6.831,26 | -119,42 | -1,75 | 24,62 | 0,36 | - | - | 58,57 | 0,86 |
| OPULJP | 1.621,05 | - | - | -0,16 | -0,01 | - | - | - | - |
| PRR | 2.623,79 | 32,24 | 1,23 | 93,41 | 3,56 | 45,78 | 1,74 | 49,06 | 2,07 |
| OPPiR | 252,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UKUPNO | 11.328,74 | -87,18 | -0,77 | 117,87 | 1,04 | 45,78 | 0,40 | 107,63 | 0,95 |

Tablica 6: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| (Operativni) program | Dodijeljena sredstva | Ukupno ugovorena sredstva | % | Ukupno plaćena sredstva | % | Ukupno ovjerena sredstva | % | Ukupno doznačena sredstva | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPKK | 6.831,26 | 7.803,65 | 114,23 | 6.880,01 | 100,71 | 8.128,67 | 118,99 | 6.827,34 | 99,94 |
| OPULJP | 1.621,05 | 1.992,15 | 122,89 | 1.748,27 | 107,85 | 1.892,68 | 116,76 | 1.621,05 | 100,00 |
| PRR | 2.623,79 | 2.652,05 | 101,08 | 2.488,62 | 94,85 | 2.411,48 | 91,91 | 2.466,27 | 94,00 |
| OPPiR | 252,64 | 280,63 | 111,08 | 228,96 | 90,63 | 228,96 | 90,63 | 225,00 | 89,06 |
| UKUPNO | 11.328,74 | 12.728,48 | 112,36 | 11.345,86 | 100,15 | 12.661,79 | 111,77 | 11.139,66 | 98,33 |

## PREGLED PROVEDBE INSTRUMENATA NEXT GENERATION EU

U izvještajnom razdoblju ugovoreno je projekata u vrijednosti od 12,86 milijuna eura, odnosno 1,49 % dodijeljenih sredstava. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 17,37 milijuna eura, odnosno 2,01 % dodijeljenih sredstava. Ovjereno je 9,43 milijuna eura, odnosno 1,09 % dodijeljenih sredstava. Istovremeno je Europska komisija (EK) doznačila iznos od 5,17 milijuna eura, što predstavlja 0,60 % dodijeljenih sredstava.

Na dan 30. lipnja 2025. ukupno je ugovoreno 863,52 milijuna eura, odnosno 99,92 % ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 775,41 milijuna eura, odnosno 89,72 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 905,87 milijuna eura, odnosno 104,82 % dodijeljenih sredstava te je ukupno doznačeno 778,16 milijuna eura, odnosno 90,04 % dodijeljenih sredstava, koja iznose 864,23 milijuna eura.

Tablica 7: Financijski pokazatelji statusa provedbe instrumenata NEXT GENERATION EU razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| (Operativni) program | Dodijeljena sredstva | Ugovorena sredstva | % | Plaćena sredstva | % | Ovjerena sredstva | % | Doznačena sredstva | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPKK (REACT) | 132,56 | -2,38 | -1,80 | 0,12 | 0,09 | - | - | - | - |
| OPULJP (REACT) | 530,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRR (EURI) | 201,67 | 15,24 | 7,56 | 17,25 | 8,55 | 9,43 | 4,67 | 5,17 | 2,56 |
| UKUPNO | 864,23 | 12,86 | 1,49 | 17,37 | 2,01 | 9,43 | 1,09 | 5,17 | 0,60 |

Tablica 8: Financijski pokazatelji statusa provedbe instrumenata NEXT GENERATION EU od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| (Operativni) program | Dodijeljena sredstva | Ukupno ugovorena sredstva | % | Ukupno plaćena sredstva | % | Ukupno ovjerena sredstva | % | Ukupno doznačena sredstva | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPKK (REACT) | 132,56 | 113,08 | 85,30 | 106,43 | 80,29 | 249,46 | 188,19 | 127,94 | 96,51 |
| OPULJP (REACT) | 530,00 | 560,00 | 105,66 | 531,46 | 100,28 | 531,46 | 100,28 | 530,00 | 100,00 |
| PRR (EURI) | 201,67 | 190,44 | 94,43 | 137,52 | 68,19 | 124,95 | 61,96 | 120,22 | 59,61 |
| UKUPNO | 864,23 | 863,52 | 99,92 | 775,41 | 89,72 | 905,87 | 104,82 | 778,16 | 90,04 |

## OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE

Do 30. lipnja 2025. ukupno je objavljeno 15 poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 81,86 milijuna eura.

Temeljem pokrenutih postupaka dodjele bespovratnih sredstava, do 30. lipnja 2025. sklopljeno je ukupno 439 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 63,53 milijuna eura (sredstva EU).

Sklopljeni ugovori u okviru OPFEAD od početka provedbe odnose se na materijalnu deprivaciju MD1 – nedostatak hrane, a usmjereni su na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva osiguravanjem školske prehrane djeci u riziku od siromaštva te materijalnu deprivaciju MD2 – nedostatak osnovne materijalne pomoći, ublažavanjem siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama. Dio ugovora odnosi se na pružanje Tehničke pomoći korisnicima i tijelima u sustavu.

Ukupna plaćanja prema korisnicima izvršena su u iznosu od 50,45 milijuna eura (sredstva EU). Ukupno je do 30. lipnja 2025. ovjereno 50,91 milijuna eura (sredstva EU), a doznačeno je 46,63 milijuna eura.

## PREGLED PROVEDBE PROGRAMA TERITORIJALNE SURADNJE

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. RH sudjeluje u 13 programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje.

Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa teritorijalne suradnje od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura)

| Program | Dodijeljena sredstva | Sredstva programa dodijeljena Republici Hrvatskoj | Ugovorena sredstva (za korisnike iz Republike Hrvatske) | Ovjerena sredstva (za korisnike iz Republike Hrvatske) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR – RS | 34,29 | 15,00 | 17,25 | 16,34 |
| HR – BA – ME | 57,16 | 25,00 | 22,86 | 22,29 |
| HU – HR | 60,82 | 22,73 | 29,70 | 29,04 |
| SI – HR | 46,11 | 21,65 | 20,54 | 20,54 |
| IT – HR | 201,36 | 27,42 | 81,21 | 80,70 |
| UKUPNO PREKOGRANIČNA | 399,74 | 111,80 | 171,56 | 168,91 |
| Dunav | 221,27 | 4,00 | 17,49 | 16,31 |
| Adrion | 99,16 | 4,00 | 14,59 | 14,29 |
| Središnja Europa | 231,79 | 4,00 | 18,74 | 17,35 |
| Mediteran | 233,68 | 4,00 | 18,40 | 16,29 |
| UKUPNO TRANSNACIONALNA | 785,89 | 16,00 | 69,22 | 64,24 |
| INTERREG EUROPE | 359,33 | - | 3,96 | 3,51 |
| INTERACT III | 39,39 | - | - | - |
| URBACT III | 96,32 | - | - | 0,66 |
| ESPON 2020 | 48,68 | - | - | - |
| UKUPNO MEĐUREGIONALNA | 543,72 | - | 3,96 | 4,17 |
| UKUPNO ETS | 1.729,36 | 127,80 | 244,74 | 237,32 |

# SAŽETI PREGLED PROVEDBE KOMPONENTI PROGRAMA IPA I OPERATIVNIH PROGRAMA FINANCIJSKOG RAZDOBLJA 2007. – 2013.

S 31. prosincem 2016. završilo je N+3 razdoblje provedbe programa. Tijekom 2017. uslijedilo je postupno zatvaranje programa s krajnjim rokom u ožujku 2018. Jedina iznimka je IPA I koja se provodila do 14. siječnja 2020., odnosno Prijelazni instrument koji se provodio do 13. prosinca 2019. Također, u slučaju OPR primjenjuje se n+2 pravilo te je razdoblje provedbe završilo 31. prosinca 2015., a zaključenje odnosno zatvaranje je potvrđeno u srpnju 2019. godine.

Na dan 30. lipnja 2025. ukupno je ugovoreno 1,28 milijardi eura, odnosno 99,66 % ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je plaćeno 1,13 milijardi eura, odnosno 88,06 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 1,17 milijardi eura, odnosno 91,11 % dodijeljenih sredstava, a ukupno je doznačeno 1,14 milijardi eura, odnosno 88,87 % dodijeljenih sredstava.

Tablica 10: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih Operativnih programa i komponenti programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)

| Program/ komponenta | Dodijeljena sredstva | Ukupno ugovorena sredstva | % | Ukupno plaćena sredstva | % | Ukupno tražena (ovjerena) sredstva | % | Ukupno doznačena sredstva | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPP | 236,98 | 187,20 | 78,99 | 163,04 | 68,80 | 163,37 | 68,94 | 160,17 | 67,59 |
| OPZO | 281,10 | 354,77 | 126,21 | 279,49 | 99,43 | 281,10 | 100,00 | 280,13 | 99,66 |
| OPRK | 187,78 | 198,35 | 105,63 | 180,32 | 96,03 | 187,78 | 100,00 | 187,78 | 100,00 |
| OPRLJP | 152,41 | 152,05 | 99,76 | 144,63 | 94,89 | 149,41 | 98,03 | 149,41 | 98,03 |
| OPR | 8,70 | 8,20 | 94,25 | 7,80 | 89,66 | 7,87 | 90,46 | 8,28 | 95,20 |
| IPA I | 278,05 | 255,62 | 91,93 | 240,90 | 86,64 | 240,80 | 86,60 | 240,80 | 86,60 |
| IPA II | 17,52 | 17,22 | 98,27 | 15,61 | 89,10 | 15,61 | 89,08 | 15,61 | 89,08 |
| IPA V | 121,81 | 106,62 | 87,52 | 99,19 | 81,43 | 124,25 | 102,00 | 99,19 | 81,43 |
| UKUPNO | 1.284,35 | 1.280,03 | 99,66 | 1.130,98 | 88,06 | 1.170,19 | 91,11 | 1.141,37 | 88,87 |

# NEPRAVILNOSTI

U razdoblju od početka financijskog razdoblja 2007. - 2013. do kraja drugog tromjesečja 2025. Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) prijavljena su 1052 slučaja nepravilnosti u provedbi (operativnih) programa financijskog razdoblja 2007. - 2013. i (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. - 2020. Među navedenim slučajevima nepravilnosti, zatvoreno je njih 428 (40,7% prijavljenih slučajeva nepravilnosti).

Iznos koji se odnosi na nepravilnosti prijavljene OLAF-u u razdoblju od II. tromjesečja 2008. do kraja drugog tromjesečja 2025. čini otprilike 122,38 milijuna eura, od čega je EK-u ovjereno 81,65 milijuna eura (66,7 % ukupnog iznosa nepravilnosti).

Ako se promatra broj nepravilnosti, u financijskom razdoblju 2007. - 2013., najveći dio nepravilnosti odnosio se na komponentu II programa IPA – Prekogranična suradnja (31,48 %), nakon čega slijede IPARD (19,14 %) i EFRR (18,52 %). Ako se, s druge strane, promatra iznos nepravilnosti u istom razdoblju, najveći udio u ukupnom iznosu nepravilnosti imaju EFRR (58,46 %), KF (14,87 %) i IPARD (11,76 %).

U financijskom razdoblju 2014. - 2020., najveći broj nepravilnosti utvrđen je u okviru EPFRR-a (68,09 %), nakon čega slijede ESF (15,17 %) i EFRR (9,66 %). Ako se promatra iznos nepravilnosti u istom razdoblju, najveći udio u ukupnom iznosu nepravilnosti imaju EPFRR (37,18 %), ESF (22,44 %) i KF (19,29 %).

Detaljan pregled navedenih nepravilnosti prema programskim razdobljima i prema fondovima EU-a prikazan je u Tablici 11.

Tablica 11: Nepravilnosti prijavljene OLAF-u u razdoblju od početka programskog razdoblja 2007. - 2013. do kraja drugog tromjesečja 2025., prema fondovima EU-a

Izvor: Elektronički sustav za izvještavanje o nepravilnostima (Irregularity Management System, IMS), zaključno s 11.09.2025.

U pogledu novih slučajeva nepravilnosti koji su utvrđeni i prijavljeni u izvještajnom razdoblju, (1. siječnja - 30. lipnja 2025.) nije bilo novo-utvrđenih slučajeva nepravilnosti u korištenju programa pretpristupne pomoći i fondova EU-a iz financijskog razdoblja 2007. - 2013.

Vezano uz korištenje fondova EU-a iz financijskog razdoblja 2014. - 2020., utvrđeno je i prijavljeno 89 novih slučajeva nepravilnosti u korištenje fondova EU-a.

Financijski iznos novih slučajeva nepravilnosti je otprilike 7,08 milijuna eura, a od tog iznosa EK-u je ovjereno 4,39 milijuna eura (61,99 %).

Među navedenim (novim) slučajevima, 25 ih je istodobno zatvoreno, slijedom čega je izvršen povrat prema EK u iznosu od 684,48 tisuća eura.

Broj i iznos nepravilnosti prijavljenih OLAF-u u izvještajnom razdoblju prema fondovima EU-a prikazan je u Tablici 12.

Tablica 12: Broj i iznos nepravilnosti prijavljenih OLAF-u u izvještajnom razdoblju, prema fondovima

Izvor: Elektronički sustav za izvještavanje o nepravilnostima (Irregularity Management System, IMS), zaključno sa 11.09.2025.

# JAČANJE SUSTAVA I POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

MRRFEU kao tijelo nadležno za sveukupnu koordinaciju sustava upravljanja i kontrole korištenja ESI, odnosno EU fondova redovno prati stanje administrativnih kapaciteta u sustavu, uključujući i podatke proizašle iz analiza radne opterećenosti te o broju osoba koje je potrebno dodatno zaposliti na razini svakog tijela zasebno te ukupnog broja potrebnih osoba, o čemu redovno izvještava Vladu Republike Hrvatske.

Prema podacima MRRFEU-a na razini institucionalnog okvira financijskog razdoblja 2014. – 2020., i financijskoga razdoblja 2021. – 2027., na dan 30. lipnja 2025., ukupno je zaposleno 2.528 službenika odnosno 28 službenika manje nego na dan 31. prosinca 2024. (2.556), što predstavlja 71 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025. godinu (3.543).

U sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. / Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027./ Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. na dan 30. lipnja 2025. zaposleno je ukupno 1.329 službenika, odnosno 15 više nego na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 79 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025.godinu. (1.683).

U sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. / Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. na dan 30. lipnja 2025. zaposleno je ukupno 557 službenika, odnosno dva više nego na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 82 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025. godinu (678).

U sustavu upravljanja i kontrole Programa ruralnog razvoja / Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike zaposleno je ukupno 363 službenika, odnosno 68 službenika manje nego na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 44 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025. godinu (834), dok je u sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo / Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. zaposleno ukupno 63 službenika, odnosno četiri službenika manje nego na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 68 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025. godinu (93).

Na dan 30. lipnja 2025. u Koordinacijskom tijelu ukupno je zaposleno 92 službenika, 12 službenika više u odnosu na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 80 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025. godinu (115).

U Ministarstvu financija, kao Tijelu za ovjeravanje odnosno Tijelu koje obavlja računovodstvenu funkciju, na dan 30. lipnja 2025. ukupno je zaposleno 13 službenika, odnosno jednako broju zaposlenih na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 100 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025.godinu (13).

U Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU, kao tijelu koje obavlja revizorsku funkciju na dan 30. lipnja 2025. ukupno je zaposleno 89 službenika, odnosno četiri službenika više nego na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 92 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025. godinu (97).

U Ministarstvu unutarnjih poslova (za Program Fonda za azil, migraciju i integraciju, Program Fonda za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike) na dan 30. lipnja 2025. ukupno je zaposleno 22 službenika, odnosno dva službenika manje nego na dan 31. prosinca 2024., što predstavlja 73 % potreba sukladno analizi radne opterećenosti za 2025. godinu (30).

Na dan 30. lipnja 2025., u okviru Plana za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije, na razini institucionalnog okvira za korištenje fondova EU, unutar tri definirana područja Plana (Ljudi i organizacija, Strateško planiranje, programiranje i provedba te Korisnici i dionici) 27 je mjera, točnije 63 aktivnosti u nadležnosti svih SUK-ova. Preliminarni podaci pokazuju da je provedeno 15 aktivnosti odnosno 24 % od ukupnog broja aktivnosti, dok je za njih 47, odnosno 75 % provedba u tijeku, a za 1, odnosno 1 % provedba još nije započela.

Grafikon 1: Broj zaposlenih u SUK-u

Sukladno članku 9. Uredbe o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (Narodne novine, broj 96/22), 5. siječnja 2023. osnovan je jedinstveni Odbor za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Odbor), čiji je sastav potvrđen na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 25. siječnja 2023.

U ovom izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica (25. ožujka 2025.) te tri pisana postupka odlučivanja:

- u prvom pisanom postupku, provedenom od 19. do 26. ožujka 2023., članovi Odbora odlučivali su o usvajanju izmjena Programa Konkurentnost i kohezija te Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.,

- u drugom pisanom postupku, provedenom od 3. do 10. travnja 2025., odlučivalo se o izmjeni kriterija za odabir operacija i pripadajuće metodologije u sklopu specifičnog cilja 8.i u okviru ITP 2021. – 2027.,

- u trećem pisanom postupku, provedenom od 9. do 16. lipnja 2025., odlučivalo se o usvajanju kriterija za odabir operacija i pripadajuće metodologije za dio specifičnih ciljeva 1.iv, 2.vii i 2.ii u sklopu PKK 2021. – 2027.

S ciljem kontinuiranog jačanja kapaciteta članova, predstavnika i njihovih zamjena u Odboru, a temeljem prikupljenih prijedloga tema od interesa, u ovom izvještajnom razdoblju održan je jedan radni sastanak (17. lipnja 2025). S takvom praksom održavanja radnih sastanaka nastavit će se i dalje. Također, u razdoblju od 12. do 23. svibnja 2025. proveden je Upitnik za članove, predstavnike i njihove zamjene o zadovoljstvu radom Odbora, s ciljem utvrđivanja naučenih lekcija i njihove primjene u budućem radu.

Od početka rada Odbora za praćenje održano je ukupno 13 sjednica te sedam radnih sastanaka za članove.

# AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I KOMUNIKACIJE

Aktivnosti informiranja i komunikacije o mogućnostima i rezultatima financiranja iz fondova i programa Europske unije MRRFEU provodi kontinuirano tijekom cijele godine putem svojih redovnih i prigodnih aktivnosti. S ciljem osiguranja što većeg dosega informiranja u sve aktivnosti redovito se uključuju brojni dionici kao i tijela državne i javne uprave, predstavnici gospodarstva, poduzetnici, mladi, mediji te svi zainteresirani za korištenje mogućnosti iz fondova i programa Europske unije.

MRRFEU svakodnevno razvija i objavljuje bitne informacije i vijesti iz domene EU fondova za središnji internetski portal o EU fondovima u RH, eufondovi.gov.hr, kao i za službene stranice Ministarstva razvoj.gov.hr. Dodatno, redovno se sa zainteresiranom javnošću dijele informacije putem društvenih mreža (YouTube, Facebook, Instagram) te se kontinuirano odgovara na pristigle upite građana.

U razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30 lipnja 2025., MRRFEU je objavilo 115 vijesti na središnjem internetskom portalu eufondovi.gov.hr, 54 vijesti na službenoj stranici MRRFEU razvoj.gov.hr, dok su na društvenim mrežama (YouTube, Facebook i Instagram) objavljene 162 objave. U istom razdoblju odgovoreno je i na 247 upita građana koji su se informirali na koji način mogu koristiti programe i fondove Europske unije. Središnji internetski portal o EU fondovima eufondovi.gov.hr bilježi u prosjeku 25.000 jedinstvenih korisnika svakoga mjeseca, od kojih otprilike 50 posto dolazi sa internetskih tražilica.

Tijekom siječnja 2025. izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za koheziju i reforme Raffaele Fitto posjetio je Hrvatsku po prvi put te se tom prilikom susreo s tadašnjim ministrom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šimom Erlićem s kojim je razgovarao o dosadašnjim hrvatskim postignućima, budućnosti kohezijske politike te prioritetima za Europu koja je još povezanija i solidarnija. Prilikom posjeta naglašeno je kako je Hrvatska u potpunosti iskoristila svoju prvu financijsku omotnicu te realizirala tisuće projekata diljem Hrvatske, što je podignulo životni standard, kao i konkurentnost hrvatskih regija.

U prostorijama MRRFEU 30. siječnja 2025. uručeno je osam ugovora za projekte obnove javne infrastrukture ukupne vrijednosti 19 milijuna eura. Riječ je o prvim ugovorima koji su uručeni za kulturu iz aktualne EU financijske omotnice, a svrha ovih ulaganja je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina, te stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi. Tijekom travnja uručeno je dodatnih deset ugovora ukupne vrijednosti veće od 35 milijuna eura.

U okviru projekta EmBRACE, 04. veljače 2025., u Mostaru je uručeno 66 ugovora ukupne vrijednosti 4,1 milijun eura za 24 inovativna poduzetnička projekta prekogranične suradnje. Ovo je prvi puta da su u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora osigurana posebna sredstva za ulaganje u poduzetništvo, odnosno projektom EmBRACE da je uspostavljena jedna financijska linija u kojoj su krajnji korisnici mala i srednja poduzeća s programskog područja. Cilj ovog poziva kao i same dodjele ugovora je da ovi inovativni projekti potaknu integrirani, održiv i uključiv rast u prekograničnom području.

MRRFEU, u suradnji s regionalnim koordinatorima Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, organiziralo je tijekom ožujka Strateške forume za regionalne lance vrijednosti (RLV) s ciljem definiranja misija za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI misija) kojima se odgovara na društvene izazove Panonske Hrvatske. Na strateškim forumima sudjelovali su poduzetnici i organizacije za istraživanje i širenje znanja kao potencijalni ponuditelji inovativnih rješenja kojima se može odgovoriti na lokalne društvene izazove. Zajedno s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim tijelima važnima za razvoj RLV-ova identificirali su potencijalne IRI teme i definirali misije za tri RLV-a: „Zeleni rast“, „Pametne i kreativne industrije“ te „Kontinentalni turizam“. Rezultati RLV strateških foruma koristit će se u svrhu definiranja okvira za buduće usmjeravanje sredstava predviđenih u okviru industrijske tranzicije hrvatskih regija te će imati ključnu ulogu u pripremi za novu financijsku perspektivu Europske unije 2028. - 2034.

U Daruvaru je 1. travnja 2025. održan sastanak Vlade sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske. Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske obuhvaća 36 razvojnih projekata indikativne vrijednosti od oko 2 milijarde eura. U njemu su uključeni projekti Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Uoči održanog sastanka uručeni su i ugovori za obrazovne i energetske projekte za područje navedenih pet županija vrijedni 16 milijuna eura.

MRRFEU je 2. travnja 2025. organiziralo u Velikoj Gorici i 1. sastanak Vijeća za urbani razvoj kojem su nazočili gradonačelnici i predstavnici 23 ITU urbana područja, predstavnici Vlade te stručne službe MRRFEU. Tom prigodom uručeno je i 12 ugovora za urbane projekte razvoja koji se realiziraju u okviru ITU mehanizma ukupne vrijednosti 68 milijuna eura, od čega EU sufinanciranje iznosi oko 43 %.

U Splitu je 11. travnja 2025. održano svečano predstavljanje projekta Croatian safe steps II – CROSS II, koji je ujedno i operacija od strateške važnosti kojima je temeljem članka 50. Uredbe (EU) 2021/1060 propisano organizirati komunikacijski događaj u organizaciji Korisnika projekta.

U organizaciji Interreg programa transnacionalne suradnje Euro-MED, uz podršku MRRFEU, 25. i 26. lipnja 2025. u Splitu je održana konferencija Paths That Last – Collaborating for a sustainable tourism in the Mediterranean koja je okupila više od 200 sudionika iz cijelog Mediterana. Konferencija je održana u okviru aktivnosti Mediteranskog višeprogramskog mehanizma (Mediterranean Multi Programme Mechanism – MMM), platforme koja okuplja osam Interreg programa iz mediteranske regije s ciljem jačanja suradnje, kapitalizacije rezultata i oblikovanja zajedničkih preporuka za europsku teritorijalnu suradnju nakon 2027. godine. Tema održivog turizma pritom je prepoznata kao zajednički izazov i prioritet za 2025. godinu, čime je ova konferencija postala ključno mjesto za razmjenu iskustava i usklađivanje politika u tom sektoru.

Aktivnosti informiranja i komunikacije provedene u okviru Europskog socijalnog fonda plus

U izvještajnom razdoblju MROSP (Upravljačko tijelo za ESF+) redovno je provodilo aktivnosti informiranja i komunikacije u svrhu promocije Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., s naglaskom na promociju strateških operacija Programa. Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2025. godinu predstavljene su u Osijeku 4. ožujka 2025. gdje je održana konferencija pod nazivom „Era mjera“, a predstavljanje ESF+ financijskog instrumenta „Mikro zajmovi za rast i uključenost” održano je u Zagrebu, 31. ožujka 2025. uz prisustvo predsjednika Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andreja Plenkovića.

Ministarstvo je u svibnju 2025. nastavilo s promocijom Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. u pet gradova RH, tijekom koje su predstavljene ključne informacije o planiranim pozivima i mogućnostima korištenja financijskih instrumenata u okviru Programa za 2025. Osim toga, u svrhu povećanja vidljivosti sufinanciranja, održana su i svečana potpisivanja ugovora u okviru više Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava/natječaja.

Sve informacije vezane uz Pozive/natječaje te informacije o održanim događanjima, Upravljačko tijelo objavilo je na mrežnoj stranici ESF+ te proslijedilo za objavu na središnjem internetskom portalu za EU fondove www.eufondovi.gov.hr. Također, informacije su objavljene i na društvenim mrežama Ministarstva i YouTube kanalu ESF+ te se redovno koordiniralo i odgovaralo na upite vezane uz mogućnosti korištenja ESF+ koji su zaprimljeni putem adrese elektroničke pošte esf.info@mrosp.hr.

Aktivnosti informiranja i komunikacije provedene u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Aktivnosti promidžbe najintenzivnije su se odvijale uoči raspisivanja pojedinih natječaja, a posebice za kampanju podnošenja zahtjeva izravnih plaćanja i IAKS mjera koja je u 2025. godini trajala od 4. ožujka do 13. lipnja te obveza koje iz njih proizlaze. Ukupno je u 2025. godini održano gotovo 15 radionica (uživo ili online) i to za: podnošenja jedinstvenog zahtjeva (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja), komunikaciju o prijedlozima trećih izmjena SP ZPP, potporu za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, potporu za sustave javnog navodnjavanja, radionice za potencijalne korisnike intervencije iz sektora vinarstva, za mlade poljoprivrednike, radionice za LAG-ove (provedba LRS LAG-ova 2023.-2027.). Također su se održavale radionice/događanja NMZPP u okviru rada tematskih radnih grupa ''Žene u ruralnom prostoru'“ i „Zelena arhitektura“. Kroz Poziv članstvu NMZPP u 2025. godini sufinancirat će se 38 aktivnosti članova, kao događanja do tri dana trajanja, studijska putovanja i promidžbene aktivnosti s ciljem jače vidljivosti, informiranja dionika u ruralnom prostoru i promocije SP ZPP-a. Na radionicama je sudjelovalo gotovo 1000 potencijalnih korisnika.

Tijekom godine izrađene su brošure o konzervacijskoj poljoprivredi, inovacijama kroz EIP operativne skupine te brošura o LAG-ovima, koje su, između ostalog, distribuirane na terenu uključujući najveće poljoprivredne sajmove - proljetni i jesenski bjelovarski sajam.

Mrežna stranica www.ruralnirazvoj.hr jedan je od najvažnijih komunikacijskih alata te bilježi iznimnu posjećenost.

Za promidžbu su intenzivno korištene mrežne stranice ruralnirazvoj.hr, NMZPP nrm.hr te društvene mreže (Facebook, X i LinkedIn.).

Stranica Facebook PRR RH/SP ZPP imala je preko 13.000 pratitelja, najviše u dobi od 25 do 44 godina.

Odgovori na upite odvijaju se kontinuirano, ovisno o dinamici objavljivanja natječaja, a objavljeni su na mrežnoj stranici uz pojedine natječaje.

Također, medijska prisutnost SP ZPP ogledala se u gostovanjima čelnika i ostalih predstavnika Upravljačkog tijela u specijaliziranim poljoprivrednim televizijskim emisijama i središnjim informativnim emisijama medijskih kuća.

Aktivnosti informiranja i komunikacije provedene u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu

U okviru komunikacijskih aktivnosti, a obzirom da je Upravljačko tijelo nastavilo i u ovom programskom razdoblju koristiti jedinstvenu mrežnu stranicu (www.euribarstvo.hr) koja sadrži sve informacije vezane za provedbu Programa. Redizajnirana je navedena mrežna stranica s ciljem jasnog razlikovanja dvaju programskih razdoblja. Na navedenoj mrežnoj stranici objavljuju se i redovito ažuriraju informacije o mogućnostima financiranja, vrste operacija i natječaja te okvirni raspored planiranih natječaja, informacije koje se odnose na Odbor za praćenje kao i sve novosti vezane uz provedbu Programa. Također, sukladno članku 49. Uredbe (EU) br. 2021/1060, Upravljačko tijelo objavilo je i redovito ažurira na mrežnoj stranici indikativni raspored planiranih natječaja.

Nadalje, Upravljačko tijelo na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis operacija koje su odabrane za potporu u okviru Programa te ažurira taj popis najmanje svaka četiri mjeseca.

Komunikacijskim planom, izrađenim od strane komunikacijskog stručnjaka, a koji sadržava komunikacijske ciljeve, aktivnosti, alate, ciljne skupine, u cilju bolje komunikacije Programa i mogućnosti financiranja kroz njega, provode se komunikacijske aktivnosti.

Tiskana je i objavljena brošura za postojeće i potencijalne korisnike o Programu i mogućnostima financiranja.

Za sve postojeće kao i zainteresirane buduće korisnike i druge predstavnike zainteresirane javnosti Upravljačko tijelo zadržalo je u prethodnom programskom razdoblju u tu svrhu uspostavljenu e-mail adresu (eufondovi.ribarstvo@mps.hr), kako bi se moglo lakše izravno komunicirati sa svim dionicima.

Aktivnosti informiranja i komunikacije provedene u okviru Fondova za unutarnje poslove

S obzirom da je vidljivost EU fondova ključna za jačanje povjerenja javnosti, transparentnost trošenja sredstava, ali i promociju vrijednosti koje fondovi za unutarnje poslove promiču – sigurnost, solidarnost i ljudska prava, razvijena je komunikacijska strategija koja se temelji na tri osnovna principa: transparentnosti, pristupačnosti i angažiranosti.

U pogledu dosadašnjih komunikacijskih aktivnosti, uspostavljena je mrežna stranica Upravljačkog tijela www.eufondovi.mup.hr putem koje se redovito informira javnost o provedbi projekata, kao i svim aktivnostima fondova za unutarnje poslove. Izrađen je i godišnji komunikacijski plan u kojem su razrađene planirane komunikacijske aktivnosti do kraja 2025. godine. Navedene aktivnosti obuhvaćaju organizaciju informativnih događaja, radionica, seminara i dana otvorenih vrata s ciljem informiranja javnosti o mogućnostima i rezultatima fondova za unutarnje poslove u višegodišnjem financijskom okviru 2021. - 2027., a sve u svrhu učinkovitije apsorpcije sredstava i osiguranja transparentnosti upravljanja i provedbe. Uz postojeću mrežnu stranicu, do kraja ove godine izraditi će se nova mrežna stranica, a od društvenih mreža uspostavljeni su X-profil i Facebook. Do sada je provedeno nekoliko komunikacijskih aktivnosti poput vizualne opreme na lokacijama projekata, izrade promotivnih materijala i terenskih prezentacija najuspješnijih projekata. U budućem razdoblju plan je povećati i medijsku uključenost u promociju projekata sufinanciranih EU sredstvima u okviru fondova za unutarnje poslove u mjeri u kojoj je to moguće, a također i povećati prisutnost na društvenim mrežama.

Također, sukladno članku 49. Uredbe (EU) br. 2021/1060, Upravljačko tijelo objavilo je i redovito ažurira na mrežnoj stranici indikativni raspored planiranih natječaja, kao i popise projekata koje su odabrani za financiranje u okviru Programa (a koji se ažuriraju svaka četiri mjeseca).

Zaključno, Upravljačko tijelo redovito sudjeluje na sastancima službenika za komunikaciju koji se održavaju u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Europske komisije, kao i na INFORM EU sastancima mreže službenika za komunikaciju koji se održavaju dva puta godišnje.

# ZAKLJUČAK

Iz EU fondova za razdoblje 2021. – 2027. je tijekom izvještajnog razdoblja ukupno ugovoreno 1,72 milijardi eura te plaćanja izvršena prema krajnjim korisnicima iznose 503,23 milijuna eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je pokrenuto 313 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 7,46 milijardi eura, odnosno 59,11 % ukupno dodijeljenih sredstava. Ukupno je ugovoreno 5,17 milijardi eura, odnosno 40,97 % ukupno dodijeljenih sredstava te je ukupno plaćeno 1,69 milijardi eura odnosno 13,37 % dodijeljenih sredstava koja za programe financijskog razdoblja 2021. – 2027. iznose 12,62 milijardi eura (sredstva EU).

U okviru PKK-a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuto je 35 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 790,30 milijuna eura, ugovoreno je 455,97 milijuna eura, a plaćeno 104,98 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenuto je 105 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 3,18 milijardi eura, ugovoreno je 2,11 milijardi eura, a plaćeno 341,55 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 5,20 milijardi eura.

U okviru ITP-a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuto je 27 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 263,97 milijuna eura, ugovoreno je 196,41 milijuna eura, a plaćeno 43,71 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenuto je 88 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 841,43 milijuna eura, ugovoreno je 510,27 milijuna eura, a plaćeno 101,34 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 1,57 milijardi eura.

U okviru PULJP-a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je 21 postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 956,43 milijuna eura, ugovoreno je 661,19 milijuna eura, a plaćeno 79,29 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenuto je 43 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,47 milijardi eura, ugovoreno je 1,11 milijardi eura, a plaćeno je 169,64 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 1,93 milijardi eura.

U okviru SP ZPP-a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuto je šest postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 406,37 milijuna eura, ugovoreno je 341,03 milijuna eura, a plaćeno 248,09 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenuto je 30 postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,53 milijardi eura, ugovoreno je 1,11 milijardi eura, a plaćeno je 985,82 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 3,38 milijardi eura.

U okviru PRA tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuto je četiri postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 5,55 milijuna eura, ugovoreno je 40,13 milijuna eura, a plaćeno 10,84 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenuto je 32 postupka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 146,22 milijuna eura, ugovoreno je 96,34 milijuna eura, a plaćeno 33,16 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 243,69 milijuna eura.

U okviru AMIF-a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je jedan postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 45,19 milijuna eura, ugovoreno je 6,14 milijuna eura, a plaćeno 1,66 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenut je jedan postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 45,19 milijuna eura, ugovoreno je 30,86 milijuna eura, a plaćeno 6,77 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 45,19 milijuna eura.

U okviru ISF-a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je jedan postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 15,83 milijuna eura, ugovoreno je 8,83 milijuna eura, a plaćeno 1,31 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenuto je sedam postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 33,70 milijuna eura, ugovoreno je 28,68 milijuna eura, a plaćeno 3,02 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 33,70 milijuna eura.

U okviru BMVI-a tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je jedan postupak dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 31,63 milijuna eura, ugovoreno je 10,47 milijuna eura, a plaćeno 13,35 milijuna eura. Ukupno od početka provedbe do 30. lipnja 2025. pokrenuto je sedam postupaka dodjele bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 203,21 milijuna eura, ugovoreno je 171,89 milijuna eura, a plaćeno 45,31 milijuna eura. Dodijeljena EU sredstva iznose 203,21 milijuna eura.

Iz EU fondova za razdoblje 2014. – 2020. u RH su tijekom izvještajnog razdoblja umanjena ugovorena sredstva za 87,18 milijuna eura (navedeno se odnosi se na raskinute ugovore u OPKK i fazirane projekte kod kojih je izmjenom ugovora vrijednost projekta smanjena na vrijednost prve faze, dok će se druga faza projekta realizirati u okviru PKK i ITP), plaćanja izvršena prema krajnjim korisnicima iznose 117,87 milijuna eura te je ovjereno 45,78 milijuna eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je ugovoreno 12,73 milijardi eura što iznosi 112,36 % od ukupno dodijeljenih sredstava u iznosu od 11,33 milijardi eura. Ukupna plaćanja iznose 11,35 milijardi eura, odnosno 100,15 % od ukupno dodijeljenih sredstava te je ukupno ovjereno 12,66 milijardi eura, odnosno 111,77 % od ukupno dodijeljenih sredstava.

Iz instrumenata NEXT GENERATION EU je tijekom izvještajnog razdoblja ukupno ugovoreno 12,86 milijuna eura, plaćanja izvršena prema krajnjim korisnicima iznose 17,37 milijuna eura te je ovjereno 9,43 milijuna eura.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je ugovoreno 863,52 milijuna eura što iznosi 99,92 % od ukupno dodijeljenih sredstava u iznosu od 864,23 milijuna eura. Ukupna plaćanja iznose 775,41 milijuna eura, odnosno 89,72 % od ukupno dodijeljenih sredstava te je ukupno ovjereno 905,87 milijuna eura, odnosno 104,82 % od ukupno dodijeljenih sredstava.

Iz EU fondova za razdoblje 2007. – 2013. u RH tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo promjena u odnosu na prošlo Izvješće.

Do 30. lipnja 2025. ukupno je ugovoreno 1,28 milijardi eura, odnosno 99,66 % dodijeljenih sredstava. Istovremeno je korisnicima isplaćeno 1,13 milijardi eura, odnosno 88,06 % dodijeljenih sredstava.

# Kratice

| AFCOS-jedinica | Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije |
| --- | --- |
| AMIF | Fond za azil, migracije i integraciju |
| ARPA | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije |
| BMVI | Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike |
| EFJP | Europski fond za jamstva u poljoprivredi |
| EFPR | Europski fond za pomorstvo i ribarstvo |
| EFPRA | Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu |
| EFR | Europski fond za ribarstvo |
| EFRR | Europski fond za regionalni razvoj |
| EK | Europska komisija |
| EPPO | Ured europskog javnog tužitelja (European Public Prosecutor’s Office) |
| EPFRR | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj |
| ESF | Europski socijalni fond |
| ESI fondovi | europski strukturni i investicijski fondovi |
| ESPON | Europska mreža za praćenje prostornog razvoja (European Spatial Planning Observation Network) |
| EU | Europska unija |
| FPT | Fond za pravednu tranziciju |
| FEAD | Fond europske pomoći za najpotrebitije |
| FLAG | Lokalna akcijska skupina u ribarstvu |
| HAMAG – BICRO HBOR | Hrvatska agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Hrvatska banka za obnovu i razvitak |
| HV | Hrvatske vode |
| IAKS | Integrirani administrativni i kontrolni sustav |
| IKT | Informacijsko komunikacijska tehnologija |
| IMS | Informatički sustav za upravljanje nepravilnostima (Irregularity Managemet System) |
| IPA | Instrument pretpristupne pomoći |
| IPARD IRI | Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development) Istraživanje, razvoj i inovacije |
| ISF | Fond za unutarnju sigurnost |
| ITP | Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. |
| ITU | Integrirana teritorijalna ulaganja |
| IZM | Inicijative za zapošljavanje mladih |
| JLP(R)S | jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave |
| KF | Kohezijski fond |
| LAGUR | Lokalna akcijska grupa u ribarstvu |
| LRSR | Lokalna razvojna strategija u ribarstvu |
| MSP | Malo i srednje poduzetništvo (poduzeće) |
| MFIN | Ministarstvo financija |
| MPGI | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| MINGO | Ministarstvo gospodarstva |
| MPS | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| MROSP | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike |
| MRRFEU MSP | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Mala i srednja poduzeća |
| MPUDT | Ministarstvo pravosuđa, uprave digitalne transformacije |
| MZOZT | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije |
| MZOM | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih |
| NPOO | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. |
| OLAF | Europski ured za borbu protiv prijevara |
| OPFEAD | Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020. |
| OPKK | Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. |
| OPP | Operativni program „Promet“ 2007 – 2013. |
| OPPiR | Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020 |
| OPRK | Operativni program „Regionalna konkurentnost“ 2007 – 2013. |
| OPRLJP | Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. |
| OPULJP | Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. |
| OPZO | Operativni program „Zaštita okoliša“ 2017. – 2013. |
| OPR | Operativni program za ribarstvo 2007. – 2013. |
| OzP | Odbor za praćenje |
| PI | Prijelazni instrument |
| PKK | Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. |
| PRA | Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. |
| PRR | Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. |
| PT1 | Posredničko tijelo razine 1 |
| PT2 | Posredničko tijelo razine 2 |
| PULJP | Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. |
| RH | Republika Hrvatska |
| SAFU SPIN | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije |
| SP ZPP | Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. |
| SUK STEM | Sustav upravljanja i kontrole Science, technology, engineering i mathematics (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) |
| TO | Tijelo za ovjeravanje |
| TP | Tehnička pomoć |
| TR | Tijelo za reviziju |
| UT | Upravljačko tijelo |
| UzUVRH | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |
| VRH | Vlada Republike Hrvatske |
| ZNP | Zajednička nacionalna pravila |
| ZNS | Zahtjev za nadoknadom sredstava |

# Popis grafikona

Grafikon 1: Broj zaposlenih u SUK-u	40

# Popis tablica

Tablica 1: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa financijskog razdoblja 2021. – 2027. u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	4

Tablica 2: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa financijskog razdoblja 2021. – 2027. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	5

Tablica 3: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa teritorijalne suradnje u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	28

Tablica 4: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa teritorijalne suradnje od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	29

Tablica 5: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020. u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	30

Tablica 6: Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa financijskog razdoblja 2014. – 2020. od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	31

Tablica 7: Financijski pokazatelji statusa provedbe instrumenata NEXT GENERATION EU razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	32

Tablica 8: Financijski pokazatelji statusa provedbe instrumenata NEXT GENERATION EU od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	32

Tablica 9: Financijski pokazatelji statusa provedbe programa teritorijalne suradnje od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura)	33

Tablica 10: Financijski pokazatelji statusa provedbe svih Operativnih programa i komponenti programa IPA od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. (sredstva EU, u milijunima eura i postocima od dodijeljenih sredstava)	35

Tablica 11: Nepravilnosti prijavljene OLAF-u u razdoblju od početka programskog razdoblja 2007. - 2013. do kraja drugog tromjesečja 2025., prema fondovima EU-a	37

Tablica 12: Broj i iznos nepravilnosti prijavljenih OLAF-u u izvještajnom razdoblju, prema fondovima	38

PKK – Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.; ITP – Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.; PULJP – Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.; SP ZPP – Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027.; PRA – Program za ribarstvo i akvakulturu RH za 2021. – 2027.; AMIF – Program Fonda za azil, migracije i integraciju RH 2021. – 2027.; ISF – Program Fonda za unutarnju sigurnost RH 2021. – 2027.; BMVI – Program Fonda za integrirano upravljanje granicama – Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021. – 2027.

Za SP ZPP broj natječaja uključuje objavljene natječaje iz EPFRR i EFJP - sektor vina dok su u iznos objavljenog i ugovorenog uključeni i iznosi stavljeni na raspolaganje putem EFJP izravne potpore i sektor pčelarstva.

Izmjenama Uredbe omogućeno je međusobno „prelijevanje“ doprinosa.

HR-RS - Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027.; HR-BA-ME - Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.; HU-HR - Program prekogranične suradnje Interreg VI-A Mađarska – Hrvatska 2021. – 2027.; SI-HR - Program prekogranične suradnje Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.; IT-HR - Program prekogranične suradnje Interreg VI-A Italija – Hrvatska 2021. – 2027.; Dunav - Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.; IPA Adrion - Interreg Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2021. – 2027.; Središnja Europa - Program transnacionalne suradnje Interreg VI-B Središnja Europa 2021. – 2027.; EURO-MED - Program transnacionalne suradnje Interreg VI-B Euro-Mediteran 2021. – 2027.; INTERREG EUROPE - Program međuregionalne suradnje INTERREG Europe 2021. – 2027.; INTERACT IV - Program međuregionalne suradnje INTERACT 2021. – 2027.; URBACT IV - Program međuregionalne suradnje URBACT IV 2021. – 2027.; ESPON 2030 - Program međuregionalne suradnje ESPON 2030.

OPKK – Operativni program Konkurentnost i kohezija; OPULJP – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; PRR – Program ruralnog razvoja; OPPiR – Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

Kod Programa ruralnog razvoja rok za isplatu je do 31.12.2025.

Kod Programa ruralnog razvoja rok za isplatu je do 31.12.2025.

HR-RS - Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.; HR-BA-ME – Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.; HU-HR Program prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.; SI-HR - Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.; IT-HR - Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.; Dunav - Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Dunav 2014. – 2020.; Adrion - Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.; Središnja Europa - Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Središnja Europa 2014. – 2020.; Mediteran - Program transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020.; INTERREG EUROPE - Program međuregionalne suradnje INTERREG Europe 2014. – 2020.; INTERACT III - Program međuregionalne suradnje INTERACT III 2014. – 2020.; URBACT III - Program međuregionalne suradnje URBACT III 2014. – 2020.; ESPON 2020 - Program međuregionalne suradnje ESPON 2020.

Sredstva alocirana za n godinu moraju se potrošiti najkasnije tri godine nakon n godine. S obzirom da je zadnja godina ovog financijskog razdoblja 2013. godina, sredstva su bila raspoloživa do 31. prosinca 2016. Iznimno, za OPR se primjenjuje pravilo n+2 te su sredstva bila raspoloživa do 31. prosinca 2015.

OPP – Operativni program Promet; OPZO – Operativni program Zaštita okoliša; OPRK – Operativni program Regionalna konkurentnost; OPRLJP – Operativni program Razvoj ljudskih potencijala; OPR – Operativni program za ribarstvo.

Obuhvaća Nacionalni program, Nuklearnu sigurnost, članarine za programe Unije te Prijelazni instrument.

Obuhvaća programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama Europske unije za godišnje alokacije 2007. – 2013. i Transnacionalne programe za godišnje alokacije 2007. – 2009.

Inicijalno dodijeljena sredstva, prije automatskog opoziva sredstava iznose 182.920.793 eura.

U skladu s propisima EU-a, države članice dužne su OLAF-u prijaviti nepravilnosti koje imaju sljedeća obilježja: nepravilan iznos troška (koji se odnosi na sredstva Europske unije) jednak je ili veći od 10.000 eura te je odobren za isplatu Korisniku i Tijelo za ovjeravanje ga je ovjerilo Europskoj komisiji (uključen je u Izjavu o izdacima koja je podnesena Europskoj komisiji). U slučajevima sumnje na prijevaru, nepravilan iznos ne mora biti ovjeren Europskoj komisiji. Nepravilnosti se prijavljuju OLAF-u putem elektroničkog sustava za izvještavanje o nepravilnostima (Irregularity Management System, IMS).

Navedeni podaci ne uključuju prijavljene nepravilnosti koji se odnose na Europski fond za jamstva u poljoprivredi s obzirom da taj fond nije uključen u Europske strukturne i investicijske fondove u smislu Uredbe br. 1303/2013.

Slučaj nepravilnosti smatra se zatvorenim ako je donesena odluka da se ranije utvrđena nepravilnost više ne smatra nepravilnošću ili su provedene sve korektivne mjere i svi neprihvatljivi izdaci su vraćeni Europskoj komisiji / izuzeti iz Izjave o izdacima. Iznos povrata računa se samo za zatvorene slučajeve nepravilnosti jer je iznos povrata kod otvorenih slučajeva podložan čestim promjenama zbog toga što korisnici nepravilan iznos mogu vraćati u obrocima.

Broj od 92 službenika u ovom izvještajnom razdoblju uključuje samo službenike Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU i službenika Uprave za otoke MRRFEU-a

Funkcija u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Funkcija u financijskom razdoblju 2021. – 2027.